## 进度追踪表
附件
开平市2023年扶持发展新型农村集体经济项目完成情况
序号 | 市（地、州、盟）名称 | 县（市、区、旗）名称 | 乡镇（街道）名称 | 项目建设主要内容（条目式列出） | 2023年项目完成情况
1 | 江门市 | 开平 | 龙胜镇 | 龙胜镇桥新村厂房建造项目：项目由龙胜镇桥新村、现龙村、桥联村3个行政村实施，借助龙胜镇金牛山汽配产业园区产业集中优势，利用桥新村竹林经济合作社5亩工业用地建设厂房。项目总投资150万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元。项目厂房建设面积约2500平方米，计划建成后以租赁方式进行招商引资，带动附近村民就业增收。桥新村、现龙村、桥联村按投资比例及物业管理权重进行收入分配，预估收入分配比例为8:1:1，预计年收入约31万元，扣除桥新竹林经济合作社土地固定收益分配15万元，上述三个行政村合计可分配收入约16万元。预计合同签署期限为20年，第6年可以实现回本增收。 | 一是完成村委会和村小组签订合作开发协议； 二是与设计规划公司联系，对比设计规划和预算方案； 三是和发改部门联系准备项目立项。
2 | 江门市 | 开平
3 | 江门市 | 开平
4 | 江门市 | 开平 | 大沙镇 | 大沙镇“大沙水库鱼王”美食街项目：项目由大沙镇黎雄村与大沙美优公司合作，利用占地400平方米的黎雄村集体资产，打造集美食（水库鱼等大沙优品）、购物、民宿等为一体的商业体。项目预计总投资55万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，其他资金25万元。主要用于“大沙水库鱼王”美食街建设，预计建成后，项目将成为美丽乡村精品旅游线路的重要节点和配套设施，通过出租收益提高村集体经济收入。经联社预计最低收取固定租金4万元/年，每5年增加10%，初次租赁合同期为15年。 | 已完成项目招标，计划与中标的承租单位签合同，正在做设计方案和预算。
5 | 江门市 | 开平 | 马冈镇 | 红丰强村富民马冈鹅养殖项目：项目由马冈镇大布、黄屋、联冈、蒲冈等4个行政村，委托开平市红丰强村富民农业科技有限公司经营马冈鹅养殖项目、辣椒种植项目，项目总投资200万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金120万元。马冈鹅养殖项目计划建设鹅棚2间，预计饲养肉鹅6000只/批，年产6批次，年产值预计345万元。辣椒种植项目预计年产量125万斤，年产值1250万元。马冈鹅养殖项目、辣椒种植项目预计每年按投资额7%进行分红，即4个行政村每年分红2.1万，分红期15年，预计实现年增收8.4万。 | 1.鹅棚已完成招投标程序，目前鹅场已经建成，准备投放鹅进场养殖。 2.辣椒项目已开始种植。
6 | 江门市 | 开平
7 | 江门市 | 开平
8 | 江门市 | 开平
9 | 江门市 | 开平 | 塘口镇 | 塘口镇冈陵村冈陵蔬菜供销配送项目：项目由塘口镇冈陵村与塘口优创旅游有限公司及客户分别签订合作协议，提供蔬菜供销配送服务，项目总投资50万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万。塘口优创旅游有限公司通过各类渠道进行品牌宣传，拓展市场销售渠道，提高知名度。冈陵村负责蔬菜采购、质量把关、包装、配送。项目预计月收入2万元，按照合作协议，冈陵村将获得50%的盈利收入，年保底分红12万元。 | 目前，该项目已与开平市部分机关单位部门及开平市第一中学（师生人数约3800人）确立蔬菜配送关系，总服务人数约4500人，项目已实施，塘口优创旅游有限公司自筹20万元用于前期工作的开展。
10 | 江门市 | 开平 | 百合镇 | 百合镇茅冈村周文雍烈士红色文旅商业发展项目：项目由百合镇统筹茅冈村2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元及其他资金，收储茅冈墟红棉广场附近商铺430平方米，对区域进行改造修缮，通过打造红色文旅商业街，吸引游客和人流，创造收益，形成农民积极参与、村级集体经济稳步壮大、农民稳定增收致富的良好局面，提升茅冈村村民和村集体经济收入。项目建成后，预计年收益可达20万元，村集体经济收入每年增加5万元。 | 目前已完成收储一家商铺，计划开展第二家商铺签约收储。
11 | 江门市 | 开平 | 金鸡镇 | 金鸡镇30万羽青年鸡养殖项目：项目由金鸡镇石湾村、五联村、金鸡村、高镇村、石迳村5个行政村联合金鸡镇政府投资建设，计划建设新建30万羽青年鸡场1个，总投入1000万元，其中2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。项目占地40亩，建设内容包括青年鸡舍3栋共14200㎡及仪器设备、场站管理用房、其他相关配套工程共880㎡。项目完成后由广东圣迪乐村生态食品有限公司经营使用，经营企业按照项目投资额的10%每年进行收益分配。项目建成后，预计每年为村集体增收至少15万元，即5个行政村每年分红至少3万元。 | 地块已确认，项目正处于立项和前期准备阶段，目前进行环评，可研报告等前期工作。
12 | 江门市 | 开平
13 | 江门市 | 开平
14 | 江门市 | 开平
15 | 江门市 | 开平
合计
填报人：潘伟雁 联系方式：2303506