项目榜单

| 榜单名称 | 广州市特色产业集群（装备、汽车、箱包行业）数字化转型试点标杆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 制造业数字化转型领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023年8月 | 计划完成时间 | 2026年7月 |
| 项目内容 | 产业集群的数字化转型的基础和前提是基于行业工业互联网平台和覆盖产业全链条的解决方案，通过从推进产业集群单一企业的数字化转型，逐步推动行业和产业园区、产业集聚区的数字化转型，最后实现从产业链上下游企业的数字化转型达到产业集群数字化转型的目的。通过评价我省特色产业集群的数字化成熟度，针对不同行业、规模、企业建立针对性转型方案与路径，从而形成推进各产业集群数字化转型的工作抓手和有效工具。提出本项目建设方案。 本项目通过： （1）研究并建立装备、汽车、箱包产业集群的数字化转型评估标准。评估企业所处的数字化水平，结合各产业集群所处行业的特征，研究形成该行业数字化成熟度指标体系，评估企业所处的数字化转型发展水平和发展阶段。 （2）评估诊断，厘清现状与问题。依托数字化转型评估标准开展产业集群企业评估诊断，识别企业数字化转型痛点难点、行业共性问题，对细分行业内的企业进行分类分级，梳理细分行业比较优势、企业问题清单与需求库。 （3）制定数字化转型实现路线图。针对评估发现的问题，结合国内外先进标杆企业和案例，凝练行业共性场景与切入点，组织行业解决方案平台商、基础设施提供商、行业协会、第三方评估机构、龙头企业等共同搭建数字化转型生态圈，制定细分行业数字化转型整体方案和路线图。 （4）数字化转型服务实施与解决方案应用。归纳分析评估诊断得出的数字化转型突出问题，依托转型路线图，联合数字化转型解决方案提供商，针对细分行业企业在不同发展阶段提供系统性、针对性的数字化解决方案，基于行业工业互联网平台，深入企业进行数字化转型软硬件产品实施与应用推广。 （5）总结经验成果，提炼转型路径，提升产业整体数字化水平。通过跟踪企业转型成效、打造标杆企业、服务完善与推广、推进产业成果采信应用等方式，扩大产业集群数字化转型路径的应用范围与影响力，助力产业集群企业整体数字化转型推进。 |  |  |
| 项目目标 | （1）在装备、汽车、箱包产业集群，研究形成各至少1份产业集群数字化转型的评估标准/模型，并基于细分行业集群研究成果，初步形成通用的产业集群数字化转型评估标准，构建特色产业集群数字化成熟度评价指标体系，并利用其对我省特色产业集群数字化成熟度进行评估，摸清我省（各）特色产业集群数字化转型现状。同时，通过总结国内外关于数字化建设的宝贵经验，有利于准确提炼行业数字化转型的规律，研判我省战略性新兴产业集群和战略性支柱产业集群产业数字化的发展趋势。 （2）在装备、汽车、箱包细分行业内分别打造3个不同类型、各具特色的转型标杆。通过提供评估诊断、贯标、咨询服务等内容，联合系统性解决方案提供商推进数字化软硬件、管理理念、作业方式的应用，帮助标杆企业实现有效的采购和供应链管理能力、灵活的生产能力、高效的生产管理方法、强大的物流能力和仓储管理能力。从而帮助企业快速响应市场需求变化，提供最新款式和创新设计，降低库存风险和成本。 （3）通过标杆企业案例宣贯与推广，服务不少于20家同产业集群企业，实现解决方案规模化的应用，提升整体产业集群的数字化转型水平。 |  |  |