## 正式项目
开平市2018年重点建设项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 |  |  | 2018年主要建设内容 | 开工时间（或拟开工时间） | 新增生产能力或产值、税收效益 | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 备注 | 省重点项目（#） | 江门重点项目（*正式，·预备） | 供地项目（%） | 城市提质项目（-） | 新建 | 续建
[6 empty] | 总计 | 政府投资 | 企业投资
| 总计（127项） |  |  | 3743996.72 | 1112527.92 | 1079344 | 234886 | 844458
一 | 交通一体（17项） |  |  | 316897 | 157136 | 122270 | 122270 | 0
（一） | 轨道交通网（1项） |  |  | 16457 | 5000 | 11457 | 11457 | 0
1▲ | 深茂铁路江门段配套工程 | 开平站配套及道路：配套广场6.14公顷,道路总长2.393公里其中：一级公路1.2公里，二级公路1.2公里。 | 2017-2018 | 16457 | 5000 | 11457 | 11457 |  | 征地拆迁及路基、路面及广场建设。 | 已开工 | 配套广场面积6.14公顷,一级公路1.227公里，二级公路1.166公里。 | 已落实。 | 三埠 | 路基施工。 |  | 市交通运输局 |  |  | * |  |  |  | 2
（二） | 高快路网（4项） |  |  | 149165 | 86936 | 45604 | 45604 | 0
2▲ | 开平市环城公路东环段工程（开平环城快速干线东线工程）(k0+000—k7+441) | 一级公路，全长7.441公里，双向6车道，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 90816 | 69936 | 20880 | 20880 |  | 特大桥上结构施工，路面施工。 | 已开工 | 新增一级公路7.441公里。 | 已落实。 | 三埠、水口镇 | 东环大桥进行上部结构施工。路基标进行软基填压及桥梁施工。 |  | 市交通运输局 |  |  | * |  |  |  | 2
3▲ | 开平市环城公路北环东延线一期工程（开平环城快速干线北线东延线一期工程） | 一级公路，全长4.575公里，双向6车道，大桥657延米/1座。 | 2016-2019 | 29994 | 16000 | 10924 | 10924 |  | 路基桥涵及路面施工。 | 已开工 | 新增一级公路4.575公里。 | 已落实。 | 水口镇 | 路基施工及大桥下部结构施工。 |  | 市交通运输局 |  |  | * |  |  |  | 2
4▲ | 开平市环城公路北环东延线二期工程（开平环城快速干线北线东延线二期工程） | 一级公路，全长2.297公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 11809 | 500 | 6800 | 6800 |  | 征地拆迁及路基桥涵施工。 | 已开工 | 新增一级公路2.297公里。 | 用地149亩，已完成土地预审，正在征地。 | 水口镇 | 已完成前期工作，准备开工。 |  | 市交通运输局 |  |  | * |  |  |  | 2
5▲ | 开平市环城公路北环一期工程（开平环城快速干线北线一期工程） | 一级公路，全长1.649公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 16546 | 500 | 7000 | 7000 |  | 征地拆迁及路基桥涵施工。 | 已开工 | 新增一级公路1.6494公里。 | 用地160亩，已完成土地预审，正在征地。 | 水口镇 | 路基施工。 |  | 市交通运输局 |  |  | * |  |  |  | 2
（三） | 等级公路网（1项） |  |  | 98571 | 57200 | 28000 | 28000 | 0
6▲ | 省道S274稔广线开平市区改线工程（开平环城快速干线西线工程）（K51+400－K60+800） | 一级公路，全长6.1公里，双向6车道，特大桥、大桥2438.6米/2座。 | 2015-2019 | 98571 | 57200 | 28000 | 28000 |  | 特大桥上结构施工，路面施工。 | 已开工 | 新增一级公路6.1公里。 | 已落实。 | 长沙、三埠 | 西环大桥正进行上部结构施工。路基标正进行箱函及桥梁施工。 |  | 市交通运输局 |  |  | * |  |  |  | 2
（四） | 市政道路（11项） |  |  | 52704 | 8000 | 37209 | 37209 | 0
7▲ | 新美大道（G325国道—潭江大道）新建道路工程 | 城市主干道，全长2304米，路基宽50米，双向6车道。 | 2018-2019 | 20895 |  | 16000 | 16000 |  | 土建施工。 | 6月份 | 新增城市道路2304米。 | 已落实。 | 水口镇 | 完成可研报告、用地审查意见、规划选址意见，已完成立项和招投标。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  | * |  | - | 1
8▲ | 开平市储备土地市政配套工程 | 全长3299米。 | 2017-2019 | 14987 | 8000 | 6987 | 6987 |  | 土建施工。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 已落实。 | 水口镇 | 主体工程施工中。 |  | 市国土局 |  |  | * |  |  |  | 2
9▲ | 月山镇公新路和长肇路改造工程 | 全长1906米。 | 2018 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 完成工程建设。 | 5月份 | 完善市政基础设施。 | 已落实。 | 月山镇 | 已完成勘探、设计。 |  | 月山镇 |  |  | * |  |  | 1
10▲ | 江门市综合管廊工程 | 赤坎新区等综合管廊，长约4.5公里。 | 2018—2020 | 3000 |  | 400 | 400 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 11月份 | 完善市政配套基础设施。 | 未落实。 | 赤坎镇 | 前期工作。 | 赤坎镇总体规划未完成，以及涉及厂房征收、村庄整体搬迁和灌渠改造等原因，2018年暂不具备实施条件。按赤坎镇总体规模，建议调整为按综合管沟或线缆管廊标准实施。 | 赤坎镇 市住建局 市城乡规划局 |  |  | * |  |  | 1
11 | 325国道与274省道美化改造工程 | 全长约6000米，两旁的现有建筑物的基础上，对建筑物的外墙、楼顶、户外广告等外观部分进行粉刷、翻新、装饰；改造部分人行道、新增部分绿化。 | 2018 | 6000 |  | 6000 | 6000 |  | 土建施工。 | 8月份 | 美化翻新两旁建筑，改造部分人行道、新增部分绿化。 | 未落实。 | 开平市有关镇（街） | 可研报告编制中。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
12 | 中和路至思明路段路面提升改造工程 | 南门户：南环中和路口至思明路祥龙桥头1900米改造现有路面、非机动车道、人行道。 | 2018 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  | 土建施工。 | 6月份 | 道路长约1900m，改造现有路面、非机动车道及人行道。 | 未落实。 | 三埠 | 可研报告编制中。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
13 | 富强路至中山大道段路面改造工程 | 东门户：南环富强路口至中山大道开平大桥道路约1600米改造现有路面、非机动车道、人行道。 | 2018 | 2100 |  | 2100 | 2100 |  | 土建施工。 | 6月份 | 道路长约1600m，改造现有路面、非机动车道及人行道。 | 未落实。 | 三埠 | 可研报告编制中。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
14 | 宝源桥扩建改造工程 | 拟建桥宽8米，桥梁全长约56米，新建桥面设置车行道、人行道，同时旧桥改造为车行道、人行道。 | 2018 | 635 |  | 635 | 635 |  | 土建施工。 | 6月份 | 桥梁长56m，宽8m，设计车速20km/h。 | 已落实。 | 三埠 | 已完成可研报告、用地审查意见、规划选址意见、立项工作。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
15 | 长振桥人行便桥改造工程 | 桥梁改造、美化照明、绿化及拆除工程等（含人行便桥）。 | 2018 | 785 |  | 785 | 785 |  | 土建施工。 | 6月份 | 设置两个观景休闲空间。 | 已落实。 | 三埠 | 已完成可研报告、用地审查意见、规划选址意见、立项工作。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
16 | 冲澄人行便桥建设工程 | 在现状冲澄源桥南北侧分别新建一座人行桥，桥宽4米，拟建人行桥梁跨径组合为：10+5×26米，每座桥梁长140米，总长280米。 | 2018 | 1202 |  | 1202 | 1202 |  | 土建施工。 | 8月份 | 两座人行桥，每座桥长140m，跨径组合为：10+5×26m。 | 未落实。 | 长沙 | 可研报告编制及方案调整中。 | 在项目推进过程中，苍江已属于城区内河河道已建成长振桥、苍江桥、幕沙桥、冲澄桥等数座桥梁，研究后建议沿用现状冲澄桥梁标高进行可行性研究和初步设计，桥梁横跨苍江水道为七级航道标准，市城管局已多次与江门航道局沟通，仍无法按现状桥梁标高进行审批。 | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
17 | 宝堤东路路面改造工程 | 改造约800米现有路面、非机动车道、人行道。 | 2018 | 500 |  | 500 | 500 |  | 土建施工。 | 6月份 | 改造现有路面、非机动车道、人行道，全长约800米。 | 未落实。 | 长沙 | 编制可研报告。 |  | 市城管局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
二 | 工业振兴（60项） |  |  | 1399402 | 312703 | 325702 | 78100 | 247602
（一） | 先进制造业（56项） |  |  | 934402 | 217884 | 225272 | 800 | 224472
Ⅰ | 装备制造（5项） |  |  | 162000 | 41000 | 37200 | 0 | 37200
18▲ | 开平依利安达电子有限公司汽车板与通讯板扩产 | 新增生产线、更新设备。 | 2018-2019 | 30000 |  | 20000 |  | 20000 | 采购设备。 | 3月份 | 增产30000万元。 | 已落实。 | 水口镇 | 正在进行工序改造和采购设备。 |  | 水口镇 |  |  | * |  |  | 1
19▲ | 广东永丰智威电气有限公司供配电设备生产项目（二期） | 年产非晶合金变压器5000台、充电柜6000台、开关设备1万台等，总建筑面积31.2万平方米。 | 2017-2019 | 50000 | 6000 | 4000 |  | 4000 | 厂房建设。 | 已开工 | 新增年产值5亿元，税收1000万。 | 已落实。 | 翠山湖 | 桩基工程已完工，正在进行厂房主体的基础建设。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
20▲ | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 | 年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，总建设面积约6.6万平方米。 | 2015-2019 | 60800 | 35000 | 5000 |  | 5000 | 厂房装修、基础配套设施及设备。 | 已开工 | 预计项目完全达产后用工人数约3000人，年产值可达20亿元，税收约8000万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 已完成3栋厂房、2栋宿舍楼的主体建设，正在进行室内外装修及室外路面建设。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
21▲ | 广东敞开电气有限公司敞开式立体卷铁心干式变压器研发及产业化建设项目 | 年产敞开式立体卷铁心干式变压器6000台，总建筑面积约2.2万平方米。 | 2018-2019 | 16000 |  | 5000 |  | 5000 | 厂房、综合楼土建施工，设备采购安装。 | 3月份 | 达产后年产值2亿元，年税收1500万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 正在办理报建手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  | 1
22▲ | 广东安鼎金属制品有限公司五金制品及精密模具生产项目 | 年产五金制品、精密模具，20万件，总建筑面积14407.9平方米。 | 2018-2019 | 5200 |  | 3200 |  | 3200 | 厂房、办公楼、设备。 | 4月份 | 达产后年产值11500万元，税收约345万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 预计年内投产。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  | 1
Ⅱ | 产业提升（51项） |  |  | 772402 | 176884 | 188072 | 800 | 187272
23▲ | 开平市凯赛德水暖配件有限公司建设项目 | 生产、销售水暖配件、阀芯、模具、塑料配件、卫浴设备，总建设面积约2.66万平方米。 | 2017-2019 | 15000 | 5000 | 10000 |  | 10000 | 厂房、设备。 | 已开工 | 新增年产值35000万元，税收1200万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 厂房主体已搭建完成，正在进行办公室的主体工程建设、厂房墙体及屋顶搭建，下一步准备铺设路面等配套工程。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
24▲ | 冠星塑胶有限公司PVC塑胶生产项目 | 生产PVC新型材料，总建筑面积4万平方米。 | 2015-2018 | 18000 | 13000 | 5000 |  | 5000 | 完成生产线配套工程，试产。 | 已开工 | 项目建成后，可提供就业岗位500个，实现税收1500万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 主楼及左翼、右翼厂房正进行内部和外墙装饰工程。 |  | 沙塘镇 |  |  | * |  |  |  | 2
25▲ | 开平市亿展阀心有限公司水暖卫浴生产项目 | 生产阀心、水暖卫浴器材。 | 2016-2018 | 10500 | 4500 | 6000 |  | 6000 | 厂房、设备。 | 已开工 | 达产后年产值1.26亿元，年税收450万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 正在进行钢结构主体搭建及墙体建设，及水泥地面铺设，钢结构主体搭建已完成80%。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
26▲ | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 | 年产瓷洁具40万套，总建筑面积5.1万平方米。 | 2015-2019 | 20000 | 12000 | 3000 |  | 3000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 年产值25000万元，税收1800万元。 | 已落实。 | 月山镇 | 已完成生产车间打桩工程,正在建设厂房地基。 |  | 月山镇 |  |  | * |  |  |  | 2
27▲ | 江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目 | 年产14.8万吨玻璃瓶,总建筑面积5.9万平方米。 | 2016-2019 | 25000 | 16000 | 9000 |  | 9000 | 完成土建，购买安装生产线设备。 | 已开工 | 年产玻璃瓶14.8万吨，预计产值2.5亿元。 | 已落实。 | 苍城镇 | 主体基建基本已经完成，下阶段准备购买和安装生产线设备。 |  | 苍城镇 |  |  | * |  |  |  | 2
28▲ | 联新（开平）高性能纤维第三有限公司年产17500吨高性能聚酯工业纤维与织物项目 | 年产17500吨高性能聚酯工业纤维与织物，总建筑面积4.5万平方米。 | 2016-2019 | 39000 | 12000 | 10000 |  | 10000 | 厂房土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 新增年产值8亿元，税收400万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 正在进行主体工程建设。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
29▲ | 鸿福堂（开平）保健食品有限公司保健食品和饮料项目 | 一期年产3000万瓶，总建筑面积约8.1万平方米。 | 2017-2020 | 17000 | 3500 | 6000 |  | 6000 | 厂房土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 新增年产值26亿元，税收4000万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 已完成桩基工程，正在搭建厂房主体。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
30▲ | 开平市旭日蛋品有限公司现代化蛋品加工基地建设项目 | 年产蛋制品10亿枚，总建筑面积约6万平方米。 | 2017-2022 | 20000 | 8000 | 5000 |  | 5000 | 完成3条生产线。 | 已开工 | 新增税收3000万。 | 已落实。 | 长沙 | 皮蛋车间已经改造完成，已正常运作；咸蛋车间完成生产线布局设计，完成配料线的设计，配料线料桶已装好；冷库基础建设重建中。 |  | 长沙街道 |  |  | * |  |  |  | 2
31▲ | 华美节能科技（江门）有限公司年产60万立方米高端橡塑保温材料 | 年产高端橡胶保温材料60万立方米，总建筑面积8.万平方米。 | 2018-2019 | 45000 |  | 10000 |  | 10000 | 办公楼、车间、库房主体。 | 6月份 | 达产后预计用工人数300人，新增年产值70000万元，税收4000万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 正在办理相关手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  | 1
32▲ | 广东弘和健康产业集团有限公司中药饮片、中成药及保健品项目 | 中药饮片、中成药及保健品。 | 2018-2020 | 60000 |  | 7000 |  | 7000 | 完成前期工作，开工建设。 | 11月份 | 中药饮片、中成药及保健品。 | 已落实。 | 翠山湖 | 用地已摘牌。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  | 1
33▲ | 广东康力食品有限公司厂房整体搬迁及新建意式常温保鲜湿面项目 | 新购置厂房1万平方米，对原有旧1吨/小时干意大利面生产线进行技术改造，改造后生产年产能达1万吨成品湿面。 | 2017-2019 | 6800 | 500 | 1300 |  | 1300 | 新建意式常温保鲜湿面设备调试及厂房整体搬迁。 | 已开工 | 新增销售收入11660万元，税收466万元，利润525万元。 | 项目用72亩，全部未落实。 | 水口镇 | 意式常温保鲜湿面设备安装、主厂房改造，搬迁工作及其他厂房改造未开展。 |  | 水口镇 |  |  | * |  |  |  | 2
34▲ | 金威宝香港国际健康产业集团有限公司保健茶、冲剂、口服液生产项目 | 主要生产保健茶、冲剂、口服液。 | 2018-2019 | 30000 |  | 20000 |  | 20000 | 厂房建设、设备安装。 | 4月份 | 达产后新增岗位500人，年产值15亿元，新增税收6000万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 设备购买阶段。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  | 1
35▲ | 开平太平洋绝缘材料有限公司增资扩产 | 新增生产线、更新设备。 | 2018-2019 | 11000 |  | 6000 |  | 6000 | 采购设备。 | 1月份 | 增产4亿元。 | 已落实。 | 水口镇 | 正在进行工序改造和采购设备。 |  | 水口镇 |  |  | * |  |  | 1
36▲ | 开平高华种子有限公司增资扩产 | 培育、开发、生产蔬菜、瓜果及花卉种子、种苗等。 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 建设种子仓库及研发大楼。 | 6月份 | 提升企业研发水平。 | 已落实。 | 塘口镇 | 已立项。 |  | 塘口镇 |  |  | * |  |  | 1
37▲ | 广东圣迪乐村生态食品股份有限公司全自动化蛋鸡养殖基地 | 新建100万只全自动化蛋鸡养殖基地。 | 2018-2019 | 21822 |  | 9822 |  | 9822 | 新建厂房六栋。 | 2月份 | 新增鲜鸡蛋14000吨/年，新增产值2.5亿元。 | 已落实。 | 金鸡镇 | 基建准备动工。 |  | 金鸡镇 |  |  | * |  |  | 1
38▲ | 龙胜镇汽配创业创新基地 | 主要以五金、汽配产业为主，总建筑面积约3万平方米。 | 2017-2020 | 8000 | 1500 | 3000 | 300 | 2700 | 园区主道路及各入园企业基础建设工作。 | 已开工 | 预计首年投产后产值将达6000万元，创税约200万元。 | 已落实。 | 龙胜镇 | 目前，该项目的入园企业已完成规划报建手续和施工许可证，正在进行环评审批，各企业的施工图纸已完成。园区正在打桩进行中。 |  | 龙胜镇 |  |  | * |  |  |  | 2
39▲ | 开平市德科家居用品有限公司烤漆实木门板生产项目 | 年产膜压、烤漆实木门板6万件，总建筑面积2.23万平方米。 | 2018 | 7000 |  | 7000 |  | 7000 | 厂房、办公楼、设备。 | 4月份 | 达产后用工人数600人，新增年产值22000万元，税收1800万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 正在办理相关手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  | 1
40▲ | 江门市佳诚混凝土有限公司 | 年产商品混凝土80万立方。占地面积18.87亩。 | 2018-2020 | 3200 |  | 2200 |  | 2200 | 首期建成投产。 | 1月份 | 年产值2000万元，项目建成后，可提供就业岗位70个，实现税收230万元。 | 已落实。 | 沙塘镇 | 地基工程准备开工，正安装水泥罐及配套管道。 |  | 沙塘镇 |  |  | * |  |  | 1
41▲ | 开平市冠能建材有限公司第二期项目 | 仓库及综合楼。 | 2017-2018 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 1500 | 仓库及综合楼建设。 | 已开工 | 提升公司基础设施水平。 | 已落实。 | 金鸡镇 | 基建动工。 |  | 金鸡镇 |  |  | * |  |  |  | 2
42△● | 广东吉丰纸业有限公司纸板生产项目 | 厂区建筑面积2万平方米。 | 2018-2019 | 4600 |  | 2300 |  | 2300 | 厂房建设设备安装。 | 6月份 | 年产值15000；预计税收350万元。 | 已落实。 | 马冈镇 | 已签订用地租赁合同并缴纳保证金15万元。 |  | 马冈镇 |  |  | · |  |  | 1
43△● | 广东达豪生物科技有限公司电子产品及生物科技产品生产项目 | 主要生产捕鼠器、驱虫器、灭蚊器等电子产品及生物科技产品。 | 2018-2020 | 30000 |  | 2000 |  | 2000 | 厂房、仓库、办公楼、研发楼。 | 11月份 | 达产后新增岗位500人，年产值9亿元，新增税收3000万元。 | 已落实。 | 翠山湖新区翠湖二路北侧、城东二路东侧B、C号 | 已出建设规划许可证，正在审图。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | · | % |  | 1
44△● | 深圳任达集团光伏逆变、充电桩、数据中心配套UPS及配电柜项目 | 项目用地130亩，光伏逆变、充电桩、数据中心配套UPS及配电柜。 | 2018-2020 | 60000 |  | 600 |  | 600 | 桩基及围墙 | 12月份 | 达产后新增岗位600人，年产值5.5亿元，新增税收2100万元。 | 已落实。 | 开平市翠山湖新区城南三路东侧YS-C-06-A号地块 | 刚摘牌，正在办理用地规划许可证。 |  | 翠山湖管委会
45△● | 开平力蒲卫浴有限公司水暖卫浴制品生产项目 | 总建筑面积78973平方米，包括新建厂房及购买新设备，年产68万套水龙头出水管。 | 2018-2021 | 37800 | 2980 | 1000 |  | 1000 | 建设新厂房 | 10月份 | 新增68万套水龙头出水管。 | 已落实。 | 开平市水口工业基地F10号 | 三通一平。 | 该项目土地因涉及东延线和西园路征地问题，要等市规划局最后定案，土地未能落实。 | 水口镇
46△ | 开平市惠普卫浴实业有限公司二期项目 | 土建施工、设备购置安装。 | 2018年起 | 6000 |  | 1800 |  | 1800 | 二期厂房建设和设备安装 | 3月份 | 预计年产值9000万元，预计税收500万元。 | 已落实。 | 月山镇 | 正在规划设计中。 | 惠普公司位于白石头A区10-15号与15A号两地块，地块之间现存在5米规划路，因该企业厂房建设需要，为更好利用土地资源，拟把该规划路取消，合并白石头A区10-15号与15A号两地块。经市国土局发函征询市规划局意见，但由于月山镇《总体规划》现正在修改阶段，未能准确核对地块的规划情况，暂时开工建设。 | 月山镇
47● | 开平市唯佳卫浴实业有限公司 | 年产水龙头产品56万套（件），建筑面积24000平方米。 | 2018-2019 | 5390 |  | 2000 |  | 2000 | 生产厂房及办公楼基建建设。 | 6月份 | 年产值9600万元，年创税收约480万元。 | 已落实。 | 月山镇 | 图纸设计已出，正在办理报建。 |  | 月山镇 | 开工时间从7月份提前到6月份 |  |  | % |  | 1
48● | 开平市佳创卫浴实业有限公司 | 年产水龙头产品51万套，建筑面积7150平方米。 | 2018-2020 | 2000 |  | 600 |  | 600 | 生产厂房及办公楼基建建设。 | 5月份 | 年产值3000万元，年创税收约150万元。 | 已落实。 | 月山镇城东工业区3号之一 | 图纸设计已出，正在办理报建。 |  | 月山镇 | 开工时间从6月份提前到5月份 |  |  | % |  | 1
49● | 开平市优源卫浴实业有限公司 | 年产水龙头产品21万套，建筑面积6500平方米。 | 2018-2021 | 1510 |  | 500 |  | 500 | 生产厂房及办公楼基建建设。 | 4月份 | 年产值3200万元，年创税收约160万元。 | 已落实。 | 月山镇白石头天虹大道东5号 | 设计图纸已出，正在办理报建手续。 |  | 月山镇 |  |  |  | % |  | 1
50● | 开平奔达纺织有限公司织布车间扩大项目 | 总建筑面积65329.67平方米，建设内容为织布车间厂房及其配套，年产高级服装面料2000万米。 | 2017-2018 | 25000 | 15000 | 10000 |  | 10000 | 织布车间厂房建设，购置及安装设备。 | 已开工 | 新增高级服装面料2000万米。 | 已落实。 | 水口镇龙塘西路8号之4 | 工程进度已完成60%，预计全部工程能按时完工投入生产。 |  | 水口镇 |  |  |  | % |  |  | 2
51● | 开平达威尔厨卫有限公司水暖卫浴产品生产项目 | 项目建筑面积27931.04平方米,建筑内容包括厂房一、厂房二、厂房三及配套，年产20万套水槽。 | 2017-2019 | 11640 | 1500 | 1500 |  | 1500 | 厂房二、三幢。 | 已开工 | 新增20万套水槽。 | 已落实。 | 水口工业基地F6-2号 | 正在打桩。 |  | 水口镇 |  |  |  | % |  |  | 2
52● | 开平市国陶卫浴五金制品有限公司水暖卫浴产品生产项目 | 项目建筑面积9990平方米，分三期工程建设，年产3万套水龙头。 | 2018-2020 | 6000 |  | 1200 |  | 1200 | 第一期厂房。 | 8月份 | 新增3万套水龙头。 | 已落实。 | 水口工业基地B11-3号 | 准备进行前期的图纸设计，报建工作。 |  | 水口镇 |  |  |  | % |  | 1
53● | 开平市安迪卫浴实业有限公司水暖卫浴产品生产项目 | 厂房1-5以及配套设施，年产卫浴产品20万套。 | 2018-2020 | 5000 |  | 2600 |  | 2600 | 厂房2、3、4及配套。 | 7月份 | 新增卫浴产品20万套。 | 已落实。 | 水口镇工业基地E4地块 | 二期工程在建中。 |  | 水口镇 |  |  |  | % |  | 1
54● | 开平市嘉峰机械设备制造有限公司乳胶制品机械设备生产项目 | 建设厂房面积29420.15㎡，年产28台乳胶制品机械设备。 | 2016-2018 | 9000 | 7000 | 2000 |  | 2000 | 建设厂房及办公楼。 | 已开工 | 项目建成后，年税利达600万元。 | 已落实。 | 三埠簕冲经济联合社圣厦、水合地块 | 正在土方工程进行中。 | 设计方案进行了多次调整修改，导致项目进度缓慢。 | 三埠街道 |  |  |  | % |  |  | 2
55● | 生路水龙头配件厂阀芯、水暖卫浴器材等配件 | 项目用地10亩，总建筑面积6000平方米。 | 2018-2019 | 3100 |  | 1000 |  | 1000 | 厂房、办公楼。 | 1月份 | 达产后新增岗位60人，年产值7500万元，新增税收200万元。 | 已落实。 | 翠山湖新区城南一路东侧、环翠南路北侧三号 | 正在建设厂房主体。 |  | 翠山湖管委会 |  |  |  | % |  | 1
56● | 广东确美金属包装有限公司 | 项目用地20亩，主要生产金属包装产品以及模具设计、包装创意设计。 | 2018-2020 | 8020 |  | 2000 |  | 2000 | 厂房、仓库。 | 1月份 | 达产后预计年产值1.6亿元。 | 已落实。 | 翠山湖新区环翠西路南侧、城南一路西侧B号 | 正在平地、打地基及建设挡土墙。 |  | 翠山湖管委会 |  |  |  | % |  | 1
57● | 开平市鹏鑫五金制品有限公司摩托车配件生产项目 | 项目用地38亩，总建筑面积2.6万平方米，主要生产、加工摩托车配件等五金制品。 | 2018-2020 | 8850 |  | 2000 |  | 2000 | 厂房、办公楼。 | 6月份 | 达产后新增岗位350人，年产值2亿元，新增税收800万元。 | 已落实。 | 翠山湖新区环叠西路北侧、城西一路西侧B号 | 正在办理报建手续。 |  | 翠山湖管委会 |  |  |  | % |  | 1
58● | 开平市民丰食品有限公司厂房建设项目 | 仓库、厂房等建设总面3800平方米，主要生产酱油，设计年产量2万吨。 | 2017-2018 | 2200 | 650 | 1550 |  | 1550 | 仓库厂房建设及设备安装。 | 已开工 | 年产值1000-2000万元。 | 已落实 | 赤水镇水仔口原赤水铸造厂地块 | 厂房工艺设计已完成，机械设备已订购，报建手续已审批，厂房进入全面建设阶段。 | 由于施工建设单位无严格按照报建规划和设计图纸进行施工，导致厂房主体建筑建设超出规划红线范围，需要时间进行整改，项目整体建设进度放缓。 | 赤水镇 |  |  |  | % |  |  | 2
59● | 广东国立电梯有限公司电梯生产项目 | 建筑面积1.6万平方米，主要建筑物：厂房、实验楼、加工车间；年产电梯1500台。 | 2018-2020 | 6000 |  | 1000 |  | 1000 | 主要建设生产车间与办公楼。 | 9月份 | 年产电梯1500台。 | 已落实。 | 翠山湖新区环翠西路11号 | 中途变更了设计，正在报建及环评审批阶段。 |  | 三埠街道 |  |  |  | % |  | 1
60● | 开平凯峰达维贸易有限公司达维汽车酒店 | 厂房、办公楼,总建筑面积53000平方米。 | 2016-2018 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 2500 | 主体工程建设。 | 已开工 | 年产值500万。 | 已落实 | 百合镇牛山湖2号 | 该项目正在进行主体工程建设。 |  | 百合镇 |  |  |  | % |  |  | 2
61● | 开平市冠能建材有限公司 | 新建生产线一条 | 2018-2019 | 12000 | 700 | 5800 |  | 5800 | 新建生产线。 | 8月份 | 年产210万平方米陶瓷墙地砖、产值1.1亿元，预计产生税收380万元。 | 已落实。 | 开平市金鸡镇大同工业区C区3号 | 项目正在规划设计中。 |  | 金鸡镇
62● | 开平市奔星汽车配件有限公司汽车配件生产项目 | 建设面积35658平方米，建设厂房、办公楼、展厅、科技楼、宿舍及配套 | 2018-2020 | 17220 | 3800 | 4000 |  | 4000 | 建设新厂房。 | 10月份 | 年产铝合金车铃100万件。 | 已落实。 | 开平市水口镇第四工业集中地A3-8号地块、A3-9地块 | 前期规划设计工作。 | 现阶段A3-9号地块已缴齐地块费用，待办国土证；A3-8号地块原已办理了建设规划工程许可证，后因规划路的调整（原处于A3-7号地块与A3-8号地块之间的12米道路需扩宽至15米道路，A3-8与A3-9之间不留规划路），导致A3-8号地块的规划红线图发生变化。目前需对A3-8、A3-9地块重新整体设计调整，投资资金及开工时间暂时无法确定。 | 水口镇
63● | 开平柏斯高卫浴有限公司水暖卫浴产品生产项目 | 总建筑面积26000平方木，包括厂房、办公室和宿舍，年产水暖卫浴产品150万套。 | 2018-2020 | 12340 | 1000 | 3000 |  | 3000 | 建设新厂房 | 9月份 | 新增水暖卫浴产品150万套。 | 已落实。 | 开平市水口工业基地B11-1号 | 正在图纸设计，报建工作。 | 该项目土地因涉及西园路征地问题，要等市规划局最后定案，土地未能落实。 | 水口镇 | 预备项目转正式项目。
64● | 广东伟祥卫浴实业有限公司水暖卫浴产品生产项目 | 总建筑面积23200平方米，包括二幢厂房-幢综合楼，年产水暖卫浴产品68万套。 | 2018-2020 | 15000 | 1000 | 3000 |  | 3000 | 建设厂房一。 | 6月份 | 新增水暖卫浴产品68万套。 | 已落实。 | 开平市水口工业基地F8号 | 正在报建。 | 该项目土地因涉及西园路征地问题，要等市规划局最后定案，土地未能落实。 | 水口镇
65● | 开平市博艺卫浴有限公司水暖卫浴产品生产项目 | 项目建筑面积14000平方米，建筑内容包括厂房一、厂房二、厂房三及配套，年产15万套水龙头。 | 2018-2020 | 6000 | 486 | 1200 |  | 1200 | 厂房一及配套。 | 8月份 | 新增15万套水龙头。 | 已落实。 | 开平市水口工业基地B11-4号 | 准备进行前期的图纸设计，报建工作。 | 该项目土地因涉及西园路征地问题，要等市规划局最后定案，土地未能落实。 | 水口镇
66● | 开平新艺精密科技有限公司葡萄玩具、美泰玩具注塑配件等模具制品 | 项目用地40亩，总建筑面积3.3万平方米。 | 2019-2020 | 30000 | 0 | 500 |  | 500 | 桩基及围墙。 | 12月份 | 达产后新增岗位1000人，年产值7亿元，新增税收1800万元。 | 已落实。 | 开平市翠山湖新区西湖二路北侧JQ-C-02-B号 | 正在平整土地。 |  | 翠山湖管委会
67● | 鸿福堂凉茶集团有限公司(二期)草本饮品及其他非草本饮料、中式汤品、龟苓膏及其他食品 | 项目用地39亩。 | 2019-2021 | 34650 | 0 | 1000 |  | 1000 | 桩基、厂房主体。 | 12月份 | 达产后新增岗位600人，年产值8.58亿元，新增税收1320万元。 | 已落实。 | 开平市翠山湖新区翠山湖大道北侧、城东二路东侧B号 | 正在规划。 |  | 翠山湖管委会
68● | 广东我能实业有限公司五金配件生产项目 | 建筑面积42230平方米，建设内容为厂房， | 2018-2020 | 5000 | [6 empty] | 年产手袋五金100万件、沙发五金50万套。 | 已落实。 | 开平市翠山湖工业区叠翠大道 |  | 没有立项文件，项目不可控因素太多。 | 翠山湖管委会 | 预备项目转正式项目。该项目在土地监测系统中显示为已处置完毕但实际中止动工。翠山湖报来进度为已完成建设，但已作为正式项目报书记会议审核通过。
69● | 开平市盈光机电科技有限公司导光板生产项目 | 建筑面积2万平方米，年产导光板5288万片。 | 2018-2020 | 8000 | 0 | 300 |  | 300 | 桩基。 | 12月份 | 达产后新增岗位300人，年产值3亿元，新增税收3000万元。 | 已落实。 | 开平市翠山湖新区城南一路西侧环翠南路北侧E3地块 | 已办理施工许可证，正在办理其他相关报建手续。 | 外围市场环境不佳，企业运营存在较大变数，影响投资规划的实施。 | 翠山湖管委会
70 | 广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目 | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 51868 | 2000 |  | 2000 | 厂房建设。 | 已开工 | 未投产未产生效益。 | 已落实。 | 翠山湖 | 预计2018年完成厂房三的主体工程，厂房四和厂房五完成基础工程。 | 行业不景气，资金有压力。 | 龙胜镇 | [6 empty] | 2
71 | 开平市东发纸业有限公司废纸回收再造纸产业项目 | 项目占地面积200亩，年造纸量达到16万吨新建项目。 | 2017-2018 | 18000 | 11000 | 7000 |  | 7000 | 完成生产配套设施建设，投产验收。 | 已开工 | 年造纸量达到16万吨，预计产值2亿元。 | 已落实。 | 苍城镇 | 生产线设备安装完毕，正在进行供电申报手续，完成后试投产。 |  | 苍城镇 | [6 empty] | 2
72 | 开平市惠海冷冻仓储服务部农产品初加工项目 | 项目建筑面积为5630平方米，建筑内容包括厂房一、厂房二、厂房三及配套，年初加工农产品约2000吨。 | 2017-2018 | 2800 | 900 | 1900 |  | 1900 | 厂房及配套建设。 | 已开工 | 年初加工农产品约2000吨。 | 已落实。 | 水口镇 | 去年台风吹跌铁皮，重新等待盖天面。 |  | 水口镇 | [6 empty] | 2
73 | 开平市（金鸡）现代农业创业创新示范基地项目 | 规划5000亩土地建设“九区两点”。 | 2017-2018 | 1500 | 1000 | 500 | 500 |  | 完成土地委托管理及土建工程。 | 已开工 | 项目建成后，能够带动当地第一、第三产业的发展，促进农民增收。 | 规划占地面积约5000亩。首期规划面积约2000亩，目前已完成土地委托管理400亩 | 金鸡镇 | 已完成土地委托管理400亩。 | 资金不足，加大招商力度，争取上级财政支持力度。 | 金鸡镇 | [6 empty] | 2
（二） | 园区平台（4项） |  |  | 465000 | 94819 | 100430 | 77300 | 23130
Ⅰ | 产业园区（3项） |  |  | 430000 | 65000 | 98300 | 77300 | 21000
74▲● | “万亩园区”基础设施建设项目 | 翠山湖职教中心、实验学校、翠山一路和峯景生态园一期。翠湖春天商住房项目、国电投项目、产学研智慧城项目、上苑片区市政配套设施项目。 | 2017年起 | 150000 |  | 68300 | 47300 | 21000 | 土建施工。 | 已开工 | 提升园区基础设施水平。 | 已落实 | 翠山湖 | 已累计投入基础设施建设资金约27亿元。园区累计引进优质项目152个，投资总额306亿元。 |  | 翠山湖管委会 | 包含江门产业转移工业园开平园区基础设施建设 |  | * | % |  |  | 2
75▲ | 赤坎新区建设项目 | 县道赤马线（X555）赤坎段改线工程、县道桥牛线（X557）改线一期工程、赤坎新区安置房、赤坎市场搬迁及商业配套、赤坎镇中心小学、幼儿园、地下停车场工程以及新区公共配套设施。 | 2017-2022 | 180000 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 土地整理、安置房、高压线搬迁、学校、市场、桥牛线（X557）改线一期工程等项目开工。 | 已开工 | 完善新区配套设施，提高城市品质。 | 已完成征地3060.257亩，。正在分批报批的用地面积为1420.67亩，（项目用地与赤坎古镇项目统筹使用） | 赤坎、百合、塘口 | 1、县道桥牛线（X557）改线一期工程现进入施工图设计阶段。2、县道赤马线（X555）赤坎段改线工程已完成项目立项。3、安置地块已完成修规方案。 4、110KV百赤线和110KV合赤线迁改工程、中心小学、幼儿园、公共地下停车场入勘察设计招标阶段。 | 1、受“占优补优”政策影响，用地规模报批难度较大。2、县道桥牛线（X557）改线工程需搬迁百合镇永兴村。 3、水资源保护区等级调整问题，影响县道桥牛线（X557）改线工程实施。 | 赤坎镇 |  |  | * |  |  |  | 2
76▲ | 开平市翠山湖国汇工业园 | 项目用地257亩，招商引资出租工业厂房；完善公共区设备设施、服务平台；引进企业的机械设备、办公设备等。 | 2009-2019 | 100000 | 55000 | 10000 | 10000 |  | 完善公共区设施、服务平台；引进企业的机械设备、办公设备。 | 已开工 | 促进园区招商，是小企业创业孵化的平台。 | 已落实。 | 翠山湖 | 目前国汇工业园建设标准厂房30幢，目前已引进21家企业。 |  | 翠山湖管委会 |  |  | * |  |  |  | 2
Ⅱ | 双创平台（1项） |  |  | 35000 | 29819 | 2130 | 0 | 2130
77★▲ | 江门中微子试验站及配套基建工程（江门中微子实验站配套基建工程） | 建设地下洞室及隧道、地面建筑、场地道路及其他临时工程等。 | 2014-2020 | 35000 | 29819 | 2130 |  | 2130 | 土建施工。 | 已开工 | 战略性新兴产业，提升科技水平。 | 已落实。 | 金鸡镇 | 主体工程施工中。 |  | 市发改局 |  | # | * |  |  |  | 2
三 | 大城格局（50项） |  |  | 2027697.72 | 642688.92 | 631372 | 34516 | 596856
（一） | 公园、森林城市（4项） |  |  | 636719 | 151855 | 116499 | 1499 | 115000
78▲ | 开平市森林质量提升工程（林相改造） | 东山林场场部工区、镇海林场场部工区、月山牛牯坑水库、沙塘挪双坑水库周边林地行林相改造，总面积4202.5亩。 | 2018 | 719 |  | 719 | 719 |  | 完成工程建设。 | 5月份 | 通过林相改造提升林分的水源涵养能力，提高森林生态效益，改善林业生态环境。 | 已落实。 | 东山林场、镇海林场、月山牛牯坑水库、沙塘挪双坑水库 | 项目已完成设计方案和编制预算，正在送财政局审核预算阶段。 |  | 市林业局 |  |  | * |  |  | 1
79★▲ | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 观光景点及民宿、岭南特色商业街等公共配套设施和碉楼游览配套设施，总建筑面积55万平方米。 | 2015-2020 | 600000 | 150000 | 100000 |  | 100000 | 赤坎圩镇建筑保护修葺及公共配套设施建设等。 | 已开工 | 建成或运营后年接待能力700万人次。 | 已完成征地3060.257亩，正在分批报批的用地面积为1420.67亩，（项目用地与赤坎新区统筹使用） | 赤坎镇 | 1.赤坎圩镇房屋征收已完成超过96%，正在分批开展土地房屋收储、出让工作。2.已完成《开平市赤坎镇概念性总体规划》。文保规划已报省政府，《赤坎历史文化名镇保护规划》已报江门市政府。 | 水资源保护区等级调整问题未解决。 | 赤坎镇 |  | # | * |  |  |  | 2
80● | 世遗乌托邦：开平碉楼与村落重塑 | 建设内容:开平（塘口）城市旅游客厅，规模：建筑占地面积7567㎡，总建筑面积30350㎡。 | 2018-2020 | 30000 |  | 15000 |  | 15000 | 开平（塘口）城市旅游客厅。 | 8月份 | 带动当地文化产业建设，促进旅游事业发展，增加政府的税收入。 | 项目总用地面积约70.5亩，2017年项目完成供地13.438亩。 | 塘口镇 | 处于图纸设计阶段中。 | 用地红线内排洪渠改道需完成报批。 | 塘口镇 |  |  |  | % |  | 1
81 | 广东开平孔雀湖国家湿地公园（试点）建设 | 项目总建设规模2554.3万平方米，分两期进行，公园将划分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。 | 2017-2021 | 6000 | 1855 | 780 | 780 |  | 完成科普宣教馆的规划设计及立项；完成水源涵养林工程的林分修复生态工程、科研监测工程；公园环湖路的修缮等项目。 | 已开工 | 项目建成后丰富了湿地公园内的景观类型，为各类湿地生物提供了多样化的栖息空间，将显著提升湿地公园的生态承载力以及综合生态效益。 | 已落实。 | 大沙镇 | 目前，项目已完成停车场、公园主干道、管理处办公楼修缮、湿地生态修复工程等内容。 | 部分计划开展建设内容未落实财政资金。 | 市林业局 | [6 empty] | 2
（二） | 环境治理（8项） |  |  | 151091.16 | 14500 | 73189 | 7386 | 65803
82▲ | 潭江河流治理工程 | 开平段：加固干堤18.29公里，重建水闸14座，重建穿堤涵管12座，新建穿堤涵管10座。 | 2018-2020 | 19082 |  | 1000 |  | 1000 | 完成前期工作，开工建设。 | 10月份 | 水利基础设施，保障人民群众生命财产安全。 | 已落实。 | 有关镇（街） | 初步设计及PPP项目资格预审工作已完成。正在进行施工图设计、监理招标和PPP项目投资商公开招标工作。 | 由于PPP由江门市将开平、台山和恩平分成3个包组，3个市的相关程序都完成后再由江门市水务局统一进行投资运营单位的采购，项目的进展快慢受相关县市和上级部门的影响较大。 | 市水务局 |  |  | * |  |  | 1
83▲ | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目 | 开平市：城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50233 | 1500 | 48733 |  | 48733 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 新美生活污水处理厂厂址用地已初步落实，正办理土地划拨和入储等相关工作；金鸡、赤水、百合三镇污水处理厂厂址用地未办理好调规手续。 | 各镇（街） | 完成4个农村站点建设，EPC（设计施工总承包）招标文件正在财局审批。 | 1.部分生活污水处理厂厂址用地未能办理好相关手续；2.站点选址分散，污水站点选点用地困难；3.项目分布范围广、零散，项目公司操作经验不足等。4农村对污水设施建设抵触情绪高，协调沟通难度大，造成项目推进滞后。 | 市水务局 |  |  | * |  |  |  | 2
84▲ | 城镇污水处理厂提标改造工程 | 开平市：迳头污水处理厂一期,日处理污水规模5万吨。 | 2018 | 3570 |  | 3570 |  | 3570 | 完成工程建设。 | 6月份 | 改善城镇水生态环境。 | 已落实。 | 三埠 | 已完成可行性研究报告编制。 |  | 市水务局 |  |  | * |  |  | 1
85▲ | 开平市建筑垃圾消纳场 | 本市建筑垃圾消纳场。 | 2018-2020 | 100 |  | 10 | 10 |  | 确定项目选址。 | 前期工作 | 提高垃圾处理能力。 | 未落实。 | 待定 | 江门市住建局指导前期工作。2018年完成选址工作。 |  | 市城管局 |  |  | * |  |  | 1
86▲ | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 600吨/日生活垃圾焚烧发电厂、库容75万立方米卫生填埋区、400吨/日渗沥液处理中心、100吨/日污泥干化厂、100吨/日餐厨垃圾处理、100吨/日粪便处理。 | 2015-2020 | 52652.8 | 13000 | 12500 |  | 12500 | 生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场。 | 已开工 | 提高垃圾处理能力。 | 取得土地预审批复。 | 百合镇 | 已取得用地预审批复、成立瀚蓝（开平）固体废物处理有限公司、基本完成环评报告编制及公众参与等工作，目前中标单位已按计划进行项目开工工作。 | 征地拆迁存在问题。 | 市城管局 市住建局 市水务局 市城乡规划局 百合镇 |  |  | * |  |  |  | 2
87▲ | 开平市农业综合开发高标准农田建设项目 | 新建高标准农田0.98万亩。 | 2018-2019 | 1400 |  | 1400 | 1400 |  | 农田水利道路建设。 | 已开工 | 新建高标准农田0.98万亩。 | 已落实。 | 开平市有关镇（街） | 项目规划设计及预算方案已批复，工程招投标已完成。 |  | 市财政局 |  |  | * |  |  | 1
88 | 开平市农业高标准农田建设项目 | 2017年度新建高标准农田1.11万亩。 | 2018-2019 | 1676 |  | 1676 | 1676 |  | 农田水利道路建设。 | 11月份 | 新建高标准农田1.11万亩。 | 已落实。 | 开平市有关镇（街） | 已分解建设任务，待市政府批复后开展项目规划设计与预算编制方案。 |  | 市农业局 | [5 empty] | 1
89 | 开平市幸福站、长沙站 环卫服务项目 | 项目内容：街道（包括人行道）清扫、保洁、洒水、清洗、降尘，清刷“三乱”广告，清理、收集、转运机关团体、企事业单位、商铺店、居民住户放置楼下的生活垃圾、建筑垃圾和卫生死角，清理疏通化粪池、沙井口、下水道，清洗、保洁、维护和管理环卫设施。 | 2018-2022 | 22377.36 |  | 4300 | 4300 |  | 完成招投标工作，开展幸福站、长沙站环卫服务运营工作。 | 2月份 | 推行市容和环境卫生管理社会化、市场化、产业化，提高城市市容和环境卫生水平。 | 已落实。 | 三埠、长沙、水口镇 | 正在进行招投标工作。 |  | 市城管局 长沙街道 三埠街道 水口镇 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
（三） | 民生共享（38项） |  |  | 1239887.56 | 476333.92 | 441684 | 25631 | 416053
Ⅰ | 医疗卫生（5项） |  |  | 35430 | 2950 | 12901 | 12678 | 223
90★▲ | 开平市第二人民医院迁建工程建设项目 | 床位数400张的二级甲等综合医院，总建筑面积3.32万平方米。 | 2017-2019 | 19723 | 500 | 8886 | 8663 | 223 | 土建施工。 | 已开工 | 完善开平西南片医疗服务体系。 | 已落实。 | 赤坎镇 | 正在进行三通一平和回填土工作。 |  | 市卫计局 |  | # | * |  |  |  | 2
91△ | 开平市妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健综合大楼建设项目 | 建筑面积19000平方米，新建妇幼保健综合大楼一栋。 | 2018-2020 | 6500 |  | 1200 | 1200 |  | 1、项目建设前期工作（可研、设计、招标、环评、造价预算等）。2、大楼地基建设。 | 9月份 | 改善就医环境，提高医疗服务水平。 | 已落实。 | 三埠 | 完成一体化招标代理招标。 | 资金缺口较大。 | 市卫计局 |  |  | · |  |  | 1
92 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 | 对内儿住院楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套设施进行改造，改造面积1.66万平方米。 | 2015-2018 | 2980 | 2450 | 530 | 530 |  | 完成旧楼改造工程项目。 | 已开工 | 改善就医环境，提高就医水平。 | 已落实。 | 三埠 | 整体工程正在施工中。 | 由于历史原因，拟改造旧建筑物的规划、验收资料缺失，无法直接办理报建手续；根据施工图审查及报建手续的要求，需对拟改造旧建筑物进行房屋安全鉴定、检测，但鉴定结论为需进行加固工程才能使用，也导致进度滞后。 | 市卫计局 | [6 empty] | 2
93 | 开平市中医院升级建设项目 | 对手术室、ICU、透析中心等特殊科室进行装修及安装工程，购置配套设备一批；安装中心制氧供氧系统工程；安装信息化及弱电工程；购置部分医疗设备等。 | 2018-2020 | 4620 |  | 1328 | 1328 |  | 对手术室、ICU、透析中心等特殊科室进行装修及设备调试；安装中心制氧供氧系统及调试；实施信息化及弱电施工；调试部分设备等。 | 4月份 | 改善就医环境，提高就医水平。 | 已落实。 | 三埠 | 已完成相关报建手续，陆续办理工程招投标手续。 |  | 市卫计局 | [5 empty] | 1
94 | 开平市医疗急救体系标准化建设项目 | 主要建设内容包括建设院前急救指挥中心一栋，救护车车库以及改建原急诊科，拆原综合住院楼一栋。 | 2018-2019 | 1607 |  | 957 | 957 |  | 完成急救中心、机房等基建工程建设，指挥调度系统设备及信息化网络，救护车车载设备，办公设施及人员培训等。 | 4月份 | 进一步加强开平市院前急救工作，建立适应社会需求、比较完善的院前急救服务系统，保障人民群众身体健康和生命安全。 | 已落实。 | 长沙 | 已完成立项、环评、消防、能评、规划、人防、设计、勘察、设计审查、预算和招标文件财政审核等，项目即将挂网招标。 | 由于项目设计涉及旧区改造（原门诊楼急诊科），为做好新区指挥中心与旧区急诊科衔接，最大限度利用现有资源，项目设计环节时间较长，导致整体进度滞后。 | 市卫计局 | [5 empty] | 1
Ⅱ | 居民保障（27项） |  |  | 1199891.36 | 473012 | 425944 | 10194 | 415750
95▲ | 三旧改造项目 | 总建筑面积63.53万平方米。 | 2013-2020 | 160400 | 102600 | 38000 |  | 38000 | “氮肥厂”改造项目、“发电厂”改造项目、长沙侨园路地块改造项目、三埠凤阳路16号地块改造项目、水口镇沙冈红进路256号二幢地块改造项目、开平市长沙宝源中路1号改造项目主体工程建设。华仕达制布厂改造项目基础工程。 | 已开工 | 增加建安产值和税收，提升人居环境。 | 已落实。 | 三埠、长沙、水口镇 | “氮肥厂”改造项目（骏景湾豪庭）、“发电厂”改造项目（天玺湾）、长沙侨园路地块改造项目（侨林湾）、三埠凤阳路16号地块改造项目（国汇豪庭）、水口镇沙冈红进路256号二幢地块改造项目（骏景华庭）、开平市长沙宝源中路1号改造项目(宝源园)已全面开展项目工程施工，华仕达制布厂改造项目已平整土地，重新挂牌出让成交。 |  | 市国土局 |  |  | * |  |  |  | 2
96▲● | 城市天然气输送工程 | 中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 12650 | 1500 |  | 1500 | 中压燃气管网10公里，用户建设5000户。 | 已开工 | 提升居民生活水平； 推广清洁能源汽车，减少汽车尾气污染。 | 已落实。 | 有关镇（街） | 截至9月，已累计完成市政管网敷设约128公里，民用户安装约2万户。 |  | 市城管局 翠山湖管委会 | 开平翠山湖科技产业园拓展区配套基础设施。 |  | * | % |  |  | 2
97▲ | 开平东汇城 | 总建筑面积70万平方米。 | 2012-2018 | 250000 | 212000 | 38000 |  | 38000 | 土建施工。 | 已开工 | 新增税收4亿元。 | 已落实。 | 长沙 | 主体工程施工。 |  | 长沙街道 |  |  | * |  |  |  | 2
98▲ | 中国(水口)卫浴博览城第一期 | 综合性博览交易中心，总建筑面积21.7万平方米。 | 2016-2019 | 71784 | 50872 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 提升城市品质。 | 已落实。 | 水口镇 | 主体工程施工。 | 因地质问题，技术要求等原因，地下室施工周期需延长，致总体进度拖后。 | 水口镇 |  |  | * |  |  |  | 2
99● | 开平市鸿景房地产开发有限公司开平市鸿景天悦花园 | 本项目总建筑面积为77211.52平方米，建设内容为住宅楼10栋及其配套设施，住宅户数共524户。 | 2018-2019 | 27000 |  | 20000 |  | 20000 | 完成打桩施工，地下室及5层（6栋）住宅楼 | 3月份 | 新增税收3000万。 | 已落实。 | 长沙街道谭氏中学南面B地块 | 正在进行三通一平，已完成岩土工程勘察。 |  | 长沙街道 |  |  |  | % |  | 1
100● | 开平市信顺和房地产开发有限公司星河大厦 | 项目总建筑面积16024.1㎡，建设内容：住宅楼1幢、商业公寓1幢、商铺、地下室。 | 2018 | 3600 |  | 3600 |  | 3600 | 住宅楼1幢、 商业公寓1幢 、商铺、地下室 | 3月份 | 产值约15000万元，上缴税利约2250万元。 | 已落实。 | 三埠街道雪冲口1号 | 正在进行动工的前期准备工作。 |  | 三埠街道 |  |  |  | % |  | 1
101● | 开平市曙东碧桂园房地产开发有限公司 | 项目总建筑面积约12万㎡，建设高层洋房、商铺、地下室。 | 2018-2020 | 113000 |  | 113000 |  | 113000 | 建设高层洋房、商铺、地下室。 | 3月份 | 产值约128000万元。 ，上缴税利约12900万元 | 已落实。 | 开平市三埠街曙光东路138号地块 | 正在进行动工的前期准备工作。 | 地块北边与国税局之间的新规划路（向阳路），尚未建设。本项目地处市内，该路需作为施工通道使用建设才能顺利开展。 | 三埠街道 |  |  |  | % |  | 1
102● | 中禧豪庭项目 | 占地面积8828.85平方米，总建筑面积49316.2平方米，包括二幢住宅楼和一幢公寓，商品房共154户（其中，1#公寓24661.4平方米；2#/3#住宅24654.8平方米）及配套设施。 | 2017-2019 | 19600 | 4600 | 9000 |  | 9000 | 主体建设施工。 | 已开工 | 新增商品房154户。 | 已落实。 | 三埠街道雪冲口 | 现进行8、16、18层主体施工中。 |  | 三埠街道 |  |  |  | % |  |  | 2
103● | 开平市坚城房地产开展有限公司住宅楼项目 | 新建商品房 | 2018-2019 | 630 |  | 350 |  | 350 | 新建商品房。 | 5月份 | 新增商品房50户 | 已落实。 | 开平市金鸡镇金鸡圩文乐街、银龙路136-150号 | 项目正在规划设计中。 | 由于该用地涉及镇的污水厂管网走向没有最后确定，项目土地未能如期在原约定开工时间动工。目前正在加快落实污水管网走向，争取项目土地尽早动工。 | 金鸡镇
104● | 开平市跋拓房地产开发有限公司开平怡翠华庭住宅小区 | 建筑面积：72830.99平方米 占地面积：24584.51平方米 本期建设规模共17幢，其中：八幢9层住宅、五幢10层住宅、四幢17层住宅。负一车库人防。 | 2018-2020 | 10000 |  | 6000 |  | 6000 | 住宅楼主体。 | 8月份 | 新增商品房972户。 | 已落实。 | 江门市开平市翠山湖新区环翠南路南侧、开平大道西侧 | 已备案立项。 | 土地交付前期工作存在争议。 | 翠山湖管委会
105● | 开平市创盈房地产开发有限公司住宅楼项目 | 建筑面积：13515.6平方米。 | 2018-2020 | 1668 |  | 1200 |  | 1200 | 酒店主体 | 6月份 | 酒店客房。 | 已落实。 | 开平市翠山湖新区叠翠大道 | 正在修改设计方案。 | 设计方案一直在反复修改，投资计划及方案未确定。 | 翠山湖管委会
106 | 誉景豪庭住宅项目 | 项目建筑规模77838.12平方米，6幢19层住宅楼及配套设施，商品房434户。 | 2016-2019 | 35000 | 27790 | 8600 |  | 8600 | 完成1-6幢建筑内外装修及部分基本配套公共设施。 | 已开工 | 新增税收3000万。 | 已落实。 | 长沙 | 目前1-6幢已全部完成主体封顶，1-4幢进行外墙铺贴，5、6幢进行砌体工程，工作推进顺利。 |  | 长沙街道 | [6 empty] | 2
107 | 开平骏景湾豪庭住宅小区（三、四、五期） | 总建筑面积约250864.35平方米，建设内容有4幢住宅楼及两层地下室。 | 2016-2019 | 113587.36 | 59000 | 30000 |  | 30000 | 第三期主体工程进入验收阶段，第四期、五期主体工程建设已经封顶正在进行外墙装饰。 | 已开工 | 1.带动附近商业消费。2.带来就业岗位300个。3.带来上亿元的地方税收。 | 已落实。 | 三埠 | 3、4、5期工程全面封顶，且3、4期进入室内专修阶段。 | 1.报建的手续还在进行中；2.马赛克厂及煤场占用部份地块，还未完全清理归还。 | 三埠街道 | [6 empty] | 2
108 | 金色家园住宅小区 | 总建筑面积93088.52平方米，新建7栋高层住宅、地下车库、商铺、配套有配电房、社区服务中心、物业管理用房等公共服务设施。 | 2017-2020 | 35000 | 2500 | 20000 |  | 20000 | 1、2期主体、外墙装饰及安装工程全部完成。 | 已开工 | 新建商品房676户。 | 已落实。 | 三埠 | 1、2期工程桩工程全部完成。 | 相关市政配套设施、道路需进一步完善。 | 三埠街道 | [6 empty] | 2
109 | 百润花园四期、五期 | 建筑面积104748平方米，主要建筑物住宅十八、十九、二十、二十一幢。 | 2017-2021 | 26050 | 1000 | 12000 |  | 12000 | 第四期、五期主体工程建筑及进行外墙装饰。 | 3月份 | 新建商品房884户。 | 已落实。 | 三埠 | 报建中。 |  | 三埠街道 | [6 empty] | 2
110 | 中富花园四期（第五、六、七、八幢、地下室） | 建筑面积66727平方米，住宅楼4幢。 | 2018-2019 | 26000 |  | 12000 |  | 12000 | 完成地下室及第五、六、七、八幢5层建筑主体。 | 5月份 | 新建商品房366户。 | 已落实。 | 长沙 | 图纸修改中。 |  | 长沙街道 | [5 empty] | 1
111 | 碧桂园·翡翠湾十二期项目 | 住宅楼6栋：公建配套1栋（变配电房、电信机房、邮电所、储蓄所、社区办公用房）：一层地下停车库。 | 2018-2019 | 49422 |  | 32000 |  | 32000 | 完成地下室及6层建筑主体。 | 4月份 | 新建商品房589户。 | 已落实。 | 长沙 | 正在办理工程规划许可证。 |  | 长沙街道 | [5 empty] | 1
112 | 轩汇豪庭住宅小区三期 | 总建筑面积193496.82平方米，主要内容：轩汇豪庭25至38幢（共14幢）住宅楼、幼儿园、三期地下车库。 | 2018-2019 | 35797 |  | 12500 |  | 12500 | 完成地下室及30-33幢20层建筑主体。 | 4月份 | 新建商品房1596户。 | 已落实。 | 长沙 | 施工许可审批中。 |  | 长沙街道 | [5 empty] | 1
113 | 城区高清视频监控建设项目 | 新建38个视频卡口。 | 2018 | 2874 |  | 2874 | 2874 |  | 新建38个视频卡口。 | 1月份 | 新建38个视频卡口。 | 已落实。 | 三埠、长沙 | 正在进行项目设计、立项工作。 |  | 市政法委 市公安局 市城管局 市交通运输局 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
114 | 人居生态环境综合整治 | 全市20户以上自然村总数的100%以上基本完成“三清理三拆除”环境整治任务。进行一事一议和文明村建设，农村垃圾收集处理建设，污水处理建设。 | 2018 | 5320 |  | 5320 | 5320 |  | 根据江门市《推进美丽宜居乡村建设的实施方案》的任务要求做好“三清理”、“三拆除”。 | 6月份 | 突出生产、生活、生态，全面整治村庄环境脏乱差。 | 已落实。 | 有关镇（街） | 拟定《推进美丽宜居乡村建设的实施方案》的征求意见初稿，已报市政府征求意见。 |  | 市农业局 市住建局 市环保局 市水务局 市委宣传部 各镇（街） | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
115 | 振兴农村建设示范项目 | 完成村内道路硬底化；建有1个以上密闭式的垃圾收集设施，配置1个以上垃圾收集点，生活垃圾实现收集、运输和处置；雨污分流、污水排放管道收集或暗渠化和畜禽集中圈养，按实际需求配套建设1个以上无公害公厕；全面完成卫生站、综合性文化服务中心建设和完成公共服务站。 | 2018-2019 | 4000 |  | 2000 | 2000 |  | 村庄道路、饮水安全、垃圾和污水处理等村内公益性设施建设；村庄环境综合整治包括“三清理”、“三拆除”、“三整治”。 | 10月份 | 进一步提升村容村貌、提高村民环保意识，建立健全农村保洁和基础设施长效管护机制，实现村庄干净整洁有序宜居。 | 已落实。 | 长沙、塘口镇、苍城镇、大沙镇 | 正在进行筹备编制示范村的规划。 |  | 市农业局 塘口镇 苍城镇 大沙镇 长沙街道 | 城市提质项目 |  |  |  | - | 1
116 | 开平市中诚投资有限公司凯旋汇住宅项目 | 总建筑面积22253.9平方米，建设两栋住宅楼 | 2017-2019 | 8900 |  | 5000 |  | 5000 | 完成地下室及5层建筑主体。 | 预计2018年6月 | 新建商品房148户。 | 已落实。 | 长沙 | 已办理项目备案，设计方案修改中。 | 设计方案暂未确定，未能确定开工时间。 | 长沙
117 | 翰林印象花园住宅小区 | 总建筑面积78813平方米，占地面积26277.2平方米，主要内容含9栋住宅楼、沿街一层商铺、地下车库一层 | 2018-2020 | 16705 |  | 8000 |  | 8000 | 完成地下车库及7层建筑主体。 | 6月份 | 新建商品房617户。 | 已落实。 | 长沙 | 已办理项目备案，建设图纸设计中。 | 建设计划筹划中，未能确定开工时间。 | 长沙
118 | 翰林佳境花园住宅小区 | 总建筑面积78947平方米，占地面积26318.9平方米，主要内容含8栋住宅楼、沿街一层商铺、地下车库一层 | 2018-2020 | 16734 |  | 8000 |  | 8000 | 完成地下车库及5层建筑主体。 | 6月份 | 新建商品房634户。 | 已落实。 | 长沙 | 已办理项目备案，建设图纸设计中。 | 建设计划筹划中，未能确定开工时间。 | 长沙
119 | 翰林雅园住宅小区 | 总建筑面积190115平方米，占地面积38825平方米，主要内容包含16栋住宅楼、幼儿园、沿街一层商铺、地下车库两层 | 2018-2020 | 40296 |  | 20000 |  | 20000 | 完成地下车库两层及沿街一层商铺。 | 6月份 | 新建商品房1504户。 | 已落实。 | 长沙 | 已办理项目备案，建设图纸设计中。 | 建设计划筹划中，未能确定开工时间。 | 长沙
120 | 开平翠山湖燃气热电工程 | 建筑面积81700平方米，建设内容包括拟建设3×100MW级改进型燃气-蒸汽联合循环热电项目冷联产机组，并配套建设供热管网工程。 | 2018-2020 | 197524 |  | 2000 |  | 2000 | 厂房。 | 7月份 | 建设3×120MW级燃气—蒸汽联合循环热电冷联产机组，并配套建设热（冷）管网工程，开展供热、供冷、售配电、智能微网、节能服务等综合能源服务；为建成建立屋顶光伏发电项目，年均发电量360.8万kWh。 | 未落实。 | 翠山湖 | 正在办理项目报批手续。 | 项目正在报批，无法确定时间。 | 翠山湖管委会
121 | 康城二期住宅小区 | 总建筑面积82000平方米，新建住宅楼6幢。 | 2018-2020 | 16000 |  | 5000 |  | 5000 | 地下车库。 | 5月份 | 新建商品房474套。 | 已落实。 | 水口镇 | 正在进行规划报建。 |  | 水口镇 | [5 empty] | 1
Ⅲ | 文化体育（6项） |  |  | 4566.2 | 371.92 | 2839 | 2759 | 80
122△ | 苍江中学教学楼及配套工程 | 开平市苍江中学教学楼及配套工程，新建教学楼一栋，建筑面积约4900㎡，校园地面硬底化约17184平方。 | 2018-2019 | 1250 |  | 400 | 400 |  | 完成招投标工作，中标方进场施工。 | 10月份 | 新增15个教学班，解决学校场室不足，满足学生就近入学的需求。 | 已落实。 | 长沙 | 完成设计、造价编制、财审、招标等工作。 |  | 市教育局 |  |  | · |  |  | 1
123 | 开平市档案馆扩建项目 | 在现开平市档案馆大楼西侧加建，规划建筑长度约22ｍ，宽度约18ｍ，用地面积396.78㎡，楼高7层，建筑总面积约2777㎡。 | 2016-2020 | 1721.2 | 371.92 | 1199 | 1199 |  | 2018年完成主体工程收尾工作，并进行新大楼的装修工程、新旧大楼整合改造工程和档案设备配置等。 | 已开工 | 扩建完成后，建筑面积达5215㎡，其中库房总面积达2721㎡，能基本满足今后一段时间应进馆档案的接收。各类基本功能室配置基本能符合县级国家综合档案馆的要求。 | 已落实。 | 长沙 | 2017年12月已完成主体框架结构建设，12月28日封顶。 |  | 市档案局 | [6 empty] | 2
124 | 梁金山小学（二期）工程 | 300米塑胶运动场及相关运动设施。 | 2018 | 500 |  | 500 | 500 |  | 完成项目施工并交付使用。 | 7月份 | 完善梁金山小学的运动配套设施。 | 已落实。 | 长沙 | 完成设计工作。 |  | 市教育局 | [5 empty] | 1
125 | 开平市沙塘学校体育训练馆工程 | 新建体育训练馆一座。 | 2018-2019 | 300 |  | 50 | 50 |  | 完成项目报建工作。 | 12月份 | 2018年沙塘镇接受省教育强镇复评要求改善办学条件，且校友捐资100万元要求建设的项目。 | 已落实。 | 沙塘镇 | 正在进行工程设计工作。 |  | 市教育局 | [5 empty] | 1
126 | 开平市三埠街道办事处东河小学教学综合楼工程 | 占地185.50㎡，框架5层，建筑面积1037.80㎡，高度19.20米，地面5层，框架结构；工程范围包括：建筑与装饰工程、消防工程、排水工程、防雷工程、电气工程。 | 2018-2019 | 235 |  | 130 | 130 |  | 完成主体建设，总工程量完成50%。 | 7月份 | 2018年三埠强镇复评要求改善办学条件。 | 已落实。 | 三埠 | 正在办理报建、立项。 |  | 市教育局 | [5 empty] | 1
127 | 开平市风采华侨中学综合楼工程 | 占地面积334.62平方米，地上建筑面积2290.64㎡；底下1层，地上6层；独立基础；工程范围包括：综合楼土建、消防、给排水、强电、防雷等部分工程内容。 | 2018-2019 | 560 |  | 560 | 480 | 80 | 完成项目施工并交付使用。 | 1月份 | 2018年三埠接受省教育强镇复评要求改善办学条件，且余氏宗亲捐资100万元要求建设的项目。 | 已落实。 | 三埠 | 已完成桩基工程。 |  | 市教育局 | [5 empty] | 1
备注：项目序号带“★”的为省2018年重点正式项目；带“▲”的为江门市2018年重点正式项目；项目序号带“△”的为江门市2018年重点预备项目；带“●”的为已供地项目
|  | 总投资 | 预计到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划
| 总计（127项） | 3743996.72 | 1112527.92 | 1079344
一 | 交通一体（17项） | 316897 | 157136 | 122270
（一） | 轨道交通网（1项） | 16457 | 5000 | 11457
（二） | 高快路网（4项） | 149165 | 86936 | 45604
（三） | 等级公路网（1项） | 98571 | 57200 | 28000
（四） | 市政道路（11项） | 52704 | 8000 | 37209
二 | 工业振兴（60项） | 1399402 | 312703 | 325702
（一） | 先进制造业（56项） | 934402 | 217884 | 225272
Ⅰ | 装备制造（5项） | 162000 | 41000 | 37200
Ⅱ | 产业提升（51项） | 772402 | 176884 | 188072
（二） | 园区平台（4项） | 465000 | 94819 | 100430
Ⅰ | 产业园区（3项） | 430000 | 65000 | 98300
Ⅱ | 双创平台（1项） | 772402 | 176884 | 188072
三 | 大城格局（50项） | 2027697.72 | 642688.92 | 631372
（一） | 公园、森林城市（4项） | 636719 | 151855 | 116499
（二） | 环境治理（8项） | 151091.16 | 14500 | 73189
（三） | 民生共享（38项） | 1239887.56 | 476333.92 | 441684
Ⅰ | 医疗卫生（5项） | 35430 | 2950 | 12901
Ⅱ | 居民保障（27项） | 1199891.36 | 473012 | 425944
Ⅲ | 文化体育（6项） | 4566.2 | 371.92 | 2839

## 预备项目
开平市2018年重点建设预备项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 新增生产能力或产值、税收效益 | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 备注 | 供地项目 | 江门预备项目
| 总计（22项） |  |  | 451377
一 | 交通一体（6项） |  |  | 386623
1△ | 省道S274线杜溪段扩建工程 | 一级公路，全长1.168公里，双向6车道。 | 2018-2019 | 2962 | 完善周边市政路网。 | 项目用地47.73亩，待办理征地拆迁手续。 | 长沙杜冈加油站附近 | 2017年年底前落实项目启动及资金安排。 |  | 市公路局 |  |  | *
2△ | 江门港开平市新港区（口岸）码头建设工程 | 港区及保税物流园区，建设五个1000吨级（3000吨级结构）集装箱码头泊位，集装箱堆场、内外贸仓库、拆箱检验场、熏蒸堆场及相关配套场地、设施等。 | 2019-2021 | 26000 | 建设五个1000吨级（3000吨级结构）集装箱码头泊位及配套设施。 | 未落实。 | 三埠 | 该投资项目正在进行用地指标确认，土地购置等将按程序进行。 | 港口用地未确认。 | 市交通运输局 |  |  | *
3△ | 开平市赤马线（X555）塘口段扩建工程 | 一级公路3.9公里。 | 2018-2020 | 22186 | 一级公路3.9公里。 | 未落实。 | 塘口镇 | 已完成立项工作，正在进行前期专项评估工作。 |  | 赤坎镇 |  |  | *
4 | 开平市赤马线（X555）赤坎段改线工程 | 一级公路7.115公里，其中特大桥1568.4延米/座。 | 2018-2021 | 22187 | 一级公路3.10公里。 | 未落实。 | 赤坎镇 | 已完成立项工作，正在进行前期专项评估工作。 |  | 赤坎镇
5 | 市区桥梁特色美化工程 | 开平大桥桥梁美化亮化工程。 | 2018-2020 | 500 | 对开平大桥进行桥梁美化亮化。 | 未落实。 | 三埠 | 可研报告编制中。 |  | 市城管局
6 | 国道G325线开平月山至塘口段改建工程 | 一级公路，全长约30.3公里，双向六车道。 | 2019-2021 | 312788 | 新增加一级公路30.3公里。 | 未落实。 | 月山镇、翠山湖工业园、沙塘镇、塘口镇、赤坎镇 | 工可审查阶段。 |  | 开平公路局 市交通运输局 | 前期工作由江门市公路局推进，立项后由开平市交通局推进
二 | 工业振兴（28项） |  |  | 34430
7△ | 开平市法兰多卫浴有限公司年产300万套高档水龙头的新厂区项目 | 改造后可年新增300万套高档水龙头产能，总建筑面积3.89万平方米。 | 2016-2019 | 10630 | 预计年产300万套水龙头。 | 土地证已办妥，但存在土地纠纷，尚不能动工。 | 水口镇 | 暂未开工，前期工作。 | 拟建设地块中含有村民的宅基地。 | 水口镇 |  |  | *
8△ | 广东百澳药业有限公司增资扩产项目 | 主要研发、生产、销售：保健食品，化妆品、日用品，消毒产品；培育、种植、销售中药材及产地中药材种子，总建筑面积8200平方米。 | 2019-2020 | 3000 | 年产值2000万元，项目建成后，可提供就业岗位70个，实现税收230万元。 | 已落实。 | 沙塘镇 | 正在办理报建审批手续。 | 该项目面临产品开发不成熟、审批周期长的问题，具体完工及投产时间不明确，现阶段仍不具备上报该项目条件。 | 沙塘镇 | 原广东百君大健康产业有限公司项目 |  | *
9△ | 广东省大沙里茶业有限公司茶厂和茶文化展示区建设项目 | 规划景区总面积3000亩。 | 2017-2020 | 5000 | 提升大沙镇旅游业效益。 | 规划建设用地面基一期37亩已报批。 | 大沙镇林场 | 正进行茶厂的建设，进行茶树的种植，完成旅游厕所的建设。 | 申请项目用地指标未能解决。 | 大沙镇 |  |  | *
10△● | 东益隆公司高档板材项目 | 拟建设年产5万立方米家具生产线，总建筑面积为2.29万平方米。 | 2018-2019 | 8000 | 建成后预计年产5万立方米家具。 | 已落实。 | 开平市第二（苍城）工业园五区9号 | 已完成土方平整，已完成道路铺建，正在进行图纸设计、临时公棚搭建。 | 前期坐标测量有误，项目规划正在重新申报。 | 苍城镇 |  | % | *
11△● | 东顺隆公司厨具项目 | 拟建年产5万立方米家具建材生产线，总建筑面积为2.14万平方米。 | 2018-2019 | 7800 | 建成后预计年产5万立方米家具建材。 | 已落实。 | 开平市第二（苍城）工业园五区10号 | 已完成土方平整，正在进行图纸设计。 | 前期坐标测量有误，项目规划正在重新申报。 | 苍城镇 |  | % | *
12 | 澳大利亚进口肉牛隔离场 | 进口肉牛销售 | 2016年3月至2018年12月 | 4000 | 隔离场总存栏数4000头，预计年进栏5万头，创造本地税收约3000多万元。 | 购买了100亩和租赁了90亩土地建设隔离场。 | 蚬冈镇 | 项目已进行基础建设、平整土地等工作，环评已通过了广东省环保厅专家库的专家小组评审，并报到了开平市环保局审核。目前，环保局建议补充完善相关环保资料或另行选址建设。 | 加快项目环评审批。 | 蚬冈镇
13 | 开平百通宏达能源有限公司苍城镇工业集中区供热项目 | 本工程规划建设2X35t/h燃煤锅炉及其配套辅助生产系统。项目占地40亩。 | 2018.03-2018.12 | 11040 | 预计达产后年供蒸汽55万吨，年均销售收入1.1亿元，年均税收效益300万。 | 已落实。 | 苍城镇 | 已办理立项，正在办理项目规划和环评。 | 正在办理用地指标。 | 苍城镇
14 | 珠三角现代农业气象科研试验中心（站） | 农业气象科研试验中心和农业气象综合观测站，项目用地面积26亩，建筑面积2084平方米 | 2018-2020 | 2500 | 在省市县三级政府和农业、气象主管部门的支持下，依托示范区高端农业科技合作力量，分步实施，建设具有农田小气候观测、设施农业观测、太阳光谱分析、综合气象调控技术、全球眼视频及气象科普等服务项目的创新型多功能农气试验中心，促进现代气象服务与现代农业发展的紧密结合。 珠三角现代农业气象科研试验中心重点是建设成技术集成创新、试验示范、技术推广、应用服务、科普观光功能，促使开平现代农业发展更好地向珠三角示范辐射。 | 开平市政府同意该项目在我市的土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善工作中统筹安排26亩城乡建设用地规模予以解决。目前土地总体规划在调整进行中。 | 苍城镇 | 1、2012年编制可行性研究报告上报中国气象局。2012年度纳入江门市第二批产业技术研究与开发项目资金安排。 2、2013年出具总平面规划、效果图，对工程单体估算。 3、2014年江门市农业局同意在示范基地核心区建设珠三角现代农业气象科研试验中心，并借用基地综合楼一楼作为办公室值班室。 4、2015年10月向政府申请了调整土地利用规划。 | 1、因政府还没解决土地划拨，没法立项。 2、落实试验中心的建设资金，在上级、地方经费或专项建设资金未落实之前，我局没有自筹资金建设。 | 开平市气象局
15 | 荣桂坊旅游项目 | 综合旅游 | 2015-2020 | 100000 |  |  | 塘口镇 | 1、荣桂坊旅游厕所（改建）已完成，十石村旅游厕所（新建）改到明年动工；2、进入荣桂坊的桥梁已完成重建工作；3、国道入荣桂坊的村道已通过财审，进入招标阶段。 |  | 塘口镇
16 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 | 特种压力容器罐，年产3000台（套）。总建筑面积8万平方米。 | 2015-2020 | 100000 | 新增年产值22亿元，税收4000万元。 | 已落实。 | 翠山湖 | 正在进行主体工程建设，完成项目一期主体工程80%。 | 股权纠纷尚未解决。 | 翠山湖管委会
17 | 开平市宇达食品有限公司肉类切件冷冻加工项目 | 建筑面积16000平方米，建设混凝土机构厂房两栋及宿舍楼两栋 | 2017-2018 | 4000 | 年产400吨切件急冻肉。 | 已落实。 | 长沙 |  | 香港投资方行业前景变化不及预期设想及资金未落实，项目暂时搁置。 | 长沙
18 | 开平中立德路桥设备有限公司路桥用钢模版项目（二期） | 年产10万吨路桥用钢模版项目，总建筑面积1.2万平方米。 | 2018-2021 | 7620 | 年产10万吨路桥用钢模版。 | 已落实。 | 月山镇 | 厂房一、宿舍楼、办公楼已基本完成，设备已安装调试完毕。 | 中立德公司原由佛山市三水中德路桥和开平市绿皇公司合资成立，现已由开平市绿皇公司独资投资，项目分两期建设。总投资21620万元，其中一期目前完成厂房一和宿舍楼办公楼，投资14000万元。二期因市场环境变化和投资者资金的原因，目前完成厂房一和宿舍楼办公楼，余下投资预计短期内无动工计划。 | 月山镇
三 | 大城格局（11项） |  |  | 30324
19△ | 开平市中心医院妇产儿科住院大楼建设项目 | 拆除原综合住院楼一栋，建筑面积3153.5平方米；新建妇产儿科住院大楼一栋，建筑面积2.01万平方米。 | 2018-2020 | 11000 | 社会效益和医疗效益显著，提高妇产儿医疗服务水平。 | 已落实。 | 长沙 | 已完成项目可行性研究报告、规划选址意见、基底红线图、建筑设计条件通知书、国土证、平面方案图设计等前期工作。 | 建设资金严重不足。 | 市卫计局 |  |  | *
20△ | 交流渡水闸重建工程 | 中型水闸重建。 | 2018-2019 | 2324 | 加强水利基础设施建设。 | 已落实。 | 赤坎镇 | 完成施工图设计，正在进行招标最高限价送审。 | 上级资金未落实。 | 市水务局 |  |  | *
21● | 开平市大沙镇汇大项目 | 建造乡村旅游酒店和住宅。总建筑面积23538.5平方米。 | 2016-2019 | 7000 | 建成后将大大提升大沙镇游客接待能力，补齐大沙镇发展生态旅游基础配套不足的短板。 | 已落实。 | 大沙镇 | 完成三通一平、地块围蔽。 | 该项目环保部门未能通过环评审批，未能动工。 | 大沙镇 |  | %
22 | 开平市大沙河水库除险加固工程 | 土坝加高培厚、灌浆防渗、重建反滤体；泄洪闸加固，更换启闭设备，非常溢洪道重建；防汛公路加固；坝后电站重建；管护设施配套等。 | 2017-2019 | 10000 | 水库除险加固。 | 已落实。 | 龙胜镇、马冈镇 | 完成勘察设计招标，正在进行勘察设计工作。 | 暂未列入上级部门大中型病险水库除险加固的计划。 | 市水务局
备注：项目序号带“△”的为江门市重点2018年重点预备项目；带“●”的为已供地项目。

## 与2017年计划对比 (hidden)
2018年计划与2017年计划对比
单位：万元
序号 | 项目分类 | 2017年计划 |  |  | 2018年重点项目
|  | 项目数量 | 总投资 | 年度计划 | 项目数量 | 总投资 | 年度计划
| 总计 | 348 | 43966341.0645 | 5655610.5 | #REF! | 3743996.72 | 1079344
一 | 交通一体 | 76 | 11206511.4045 | 1476148.2 | #REF! | 316897 | 122270
（一） | 轨道交通网 | 3 | 1885000 | 380000 | #REF! | 16457 | 11457
（二） | 高快路网 | 7 | 5982489 | 637760 | #VALUE! | 149165 | 45604
（三） | 等级公路网 | 25 | 2047685.52 | 212070 | #REF! | 98571 | 28000
（四） | 港口航道网 | 5 | 180891 | 36694 | #REF! | #REF! | #REF!
（五） | 市政道路 | 36 | 1110445.8845 | 209624.2 | #REF! | 52704 | 37209
二 | 工业振兴 | 145 | 22665870.31 | 2390064 | #REF! | 1399402 | 325702
（一） | 能源保障 | 9 | 9675259 | 829000 | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 先进制造业 | 104 | 5372743.31 | 919594 | #REF! | 934402 | 225272
Ⅰ | 装备制造 | 44 | 2412381 | 403586 | #REF! | 162000 | 37200
Ⅱ | 产业提升 | 60 | 2960362.31 | 516008 | #REF! | 772402 | 188072
（三） | 园区平台 | 32 | 7617868 | 641470 | #REF! | 465000 | 100430
Ⅰ | 产业园区 | 10 | 5931500 | 286500 | 10 | 430000 | 98300
Ⅱ | 双创平台 | 22 | 1686368 | 354970 | 22 | 35000 | 2130
三 | 大城格局 | 127 | 10093959.35 | 1789398.3 | #REF! | 2027697.72 | 631372
（一） | 公园城市 | 18 | 2687244 | 331233 | #REF! | 636719 | 116499
（二） | 环境治理 | 41 | 1038700.26 | 269734 | #REF! | 151091.16 | 73189
（三） | 民生共享 | 68 | 6368015.09 | 1188431.3 | #REF! | 1239887.56 | 441684
Ⅰ | 国民教育 | 31 | 406064.09 | 125570 | #REF! | #REF! | #REF!
Ⅱ | 医疗卫生 | 10 | 485405 | 59065 | #REF! | 35430 | 12901
Ⅲ | 文化体育 | 4 | 361335 | 50430 | #REF! | #REF! | #REF!
Ⅳ | 居民保障 | 23 | 5115211 | 953366.3 | #REF! | 1199891.36 | 425944

## 汇总表（分行业） (hidden)
江门市2018年重点建设项目计划分行业汇总表
序号 | 项目分类 | 项目 数量 | 总投资 | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划
[5 empty] | 总计 | 政府投资 | 企业投资
| 总计 | #REF! | 3743996.72 | 1112527.92 | 1079344 | 234886 | 844458
一 | 交通一体 | #REF! | 316897 | 157136 | 122270 | 122270 | 0
（一） | 轨道交通网 | #REF! | 16457 | 5000 | 11457 | 11457 | 0
（二） | 高快路网 | #VALUE! | 149165 | 86936 | 45604 | 45604 | 0
（三） | 等级公路网 | #REF! | 98571 | 57200 | 28000 | 28000 | 0
（四） | 港口航道网 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（五） | 市政道路 | #REF! | 52704 | 8000 | 37209 | 37209 | 0
二 | 工业振兴 | #REF! | 1399402 | 312703 | 325702 | 78100 | 247602
（一） | 能源保障 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 先进制造业 | #REF! | 934402 | 217884 | 225272 | 800 | 224472
Ⅰ | 装备制造 | #REF! | 162000 | 41000 | 37200 | 0 | 37200
Ⅱ | 产业提升 | #REF! | 772402 | 176884 | 188072 | 800 | 187272
（三） | 园区平台 | #REF! | 465000 | 94819 | 100430 | 77300 | 23130
Ⅰ | 产业园区 | 10 | 430000 | 65000 | 98300 | 77300 | 21000
Ⅱ | 双创平台 | 22 | 35000 | 29819 | 2130 | 0 | 2130
三 | 大城格局 | #REF! | 2027697.72 | 642688.92 | 631372 | 34516 | 596856
（一） | 公园城市 | #REF! | 636719 | 151855 | 116499 | 1499 | 115000
（二） | 环境治理 | #REF! | 151091.16 | 14500 | 73189 | 7386 | 65803
（三） | 民生共享 | #REF! | 1239887.56 | 476333.92 | 441684 | 25631 | 416053
Ⅰ | 国民教育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ⅱ | 医疗卫生 | #REF! | 35430 | 2950 | 12901 | 12678 | 223
Ⅲ | 文化体育 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ⅳ | 居民保障 | #REF! | 1199891.36 | 473012 | 425944 | 10194 | 415750

## 汇总表（责任单位一） (hidden)
江门市2018年重点建设项目计划分类汇总表-责任单位
单位：万元
序号 | 类别 | 项目数 | 总投资 | 2018年投资计划
|  |  |  | 总计 | 政府投资 | 企业投资
总计 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 市直 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 蓬江区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
三 | 高新区 江海区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
四 | 新会区 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
五 | 台山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
六 | 开平市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
七 | 鹤山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
八 | 恩平市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
注：将江门大道等打包的项目按照责任单位分解后项目数计 项

## 汇总表（责任单位二） (hidden)
责任单位分行业投资情况表
投资单位：亿元
序号 |  |  | 市直 | 蓬江 | 高新 （江海） | 新会 | 台山 | 开平 | 鹤山 | 恩平 | 合计
类别
一 | 交通一体 | 项目数 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 总投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 年度投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 工业振兴 | 项目数 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 总投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 年度投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
三 | 大城格局 | 项目数 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 总投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 年度投资 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
注：将打包的江门大道等项目按责任单位分解后计 项

## 汇总表（建设阶段） (hidden)
江门市2018年重点建设项目计划分类汇总表-建设阶段
单位：万元
序号 | 类别 | 项目数 | 总投资 | 2018年投资计划
|  |  |  | 总计 | 政府投资 | 企业投资
总计 | 新建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 续建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 储备 | #REF! | 451377
一 | 交通一体 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 新建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 续建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 储备 | #REF! | 386623
二 | 工业振兴 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 新建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 续建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 储备 | #REF! | 34430
三 | 大城格局 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（一） | 新建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（二） | 续建 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
（三） | 储备 | #REF! | 30324
注：正式项目计划中将江门大道等打包的项目按照责任单位分解后项目数计 项

## 汇总表（按年度投资计划） (hidden)
江门市2018年重点建设项目计划分类汇总表-年度投资
单位：万元
序号 | 类别 | 项目数 | 总投资 | 2017年投资计划
|  |  |  | 总计 | 政府投资 | 企业投资
一 | 20亿元以上 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
二 | 10－20亿元 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
三 | 5-10亿元 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
四 | 1-5亿元 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 省重点正式 (hidden)
附件1
广东省2018年重点建设项目计划申报表
序号 | 项目名称 | 投资项目统一代码 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2017年底预计完成投资 | 2018年投资计划 | [9 empty] | 建设用地（亩） |  | 建设用林（亩） |  | 建设用海（公顷） |  | 项目审批信息 |  |  |  |  | 开工时间 | 计划投产时间 | 建设单位 | 填报责任单位 | 备注
[7 empty] | 小计 | 资金来源 | [6 empty] | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 规划面积 | 已落实面积 | 规划面积 | 已落实面积 | 规划面积 | 已落实面积 | 规划选址 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
[8 empty] | 中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业自有 | 利用外资 | 银行贷款 | 其他
合计（44项） |  |  |  |  | 26056221.7338 | 12630175.0441 | 1648509.6
一、基础设施项目（23项） |  |  |  |  | 22404231.0338 | 11749006.0441 | 1295293.6
1 | 深圳至茂名铁路江门至茂名段江门段 |  | 铁路110公里。 | 2014-2018 | 1200000 | 940000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 完工并通车。 | 新增铁路110公里。 | 项目审批信息 用地预审: 国土资审字〔2013〕284号; 项目审批信息 用地报批: 已完成，粤国土资（建）函[2016]6号; 项目审批信息 环评: 环审〔2014〕34号 | 2014年 | 2018年 | 广东深茂铁路责任有限公司 | 市发展改革局 | 省2017年重点建设项目
2 | 南沙港铁路江门段 |  | 货运铁路，江门段总长15.6公里。 | 2016-2019 | 185000 | 50000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 征地拆迁、土建施工。 | 新增货运铁路15.6公里。 | 项目审批信息 用地预审: 国土资预审字[2015]202号; 项目审批信息 环评: 粤环审〔2015〕475号 | 2016-10-01 | 2019年 | 南沙港铁路公司 | 市发展改革局 | 省2017年重点建设项目
3 | 广东台山核电项目一期工程 |  | 装机2×175万千瓦。 | 2009-2018 | 8581291 | 8184544.0441 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  | 工程设计、设备采购与安装、建安施工、机组调试。 | 年上网电量约260亿千瓦时 | 项目审批信息 用地预审: 国土资预审资〔2009〕52号; 项目审批信息 用地报批: 江国土资（利用）字〔2011〕208号; 项目审批信息 环评: 环审〔2009〕111号, 环审〔2009〕402号。 | 2009年 | 2018年 | 台山核电合营有限公司 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
4 | 江门珠西综合交通枢纽江门站 | 2017-440750-53-01-811723 | 建筑面积17万平方米，构建集高铁、城际、城市轨道交通一体化的珠江西岸重要综合交通枢纽，打造珠三角沟通粤西的交通门户。 | 2017-2020 | 400000 | 80000 | 120000 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 开展主体工程建设。 | 提升综合交通基础水平。 | 387 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江规新复[2017]169号 | 江国土资（规保）字226号 | 江发改交能[2017]319号 | 国土资函[2014]663号 | 未完成 | 2017年 | 2020年 | 珠西枢纽公司 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
5 | 广佛江快速通道江门段（含辅道、西环路隧道、江顺大桥） | 2014-440705-11-01-607737，2015-440705-48-01-808363，2017-440705-48-01-804165 | 快速公路123公里。 | 2011-2019 | 2360000 | 950000 | 155000 |  |  | 155000 |  |  |  |  | 五邑路至三江段主辅道工程、新会会城至崖门段主体工程建设、三江至南门大桥工程。 | 新增快速路约123公里。 | 10891 | 6629 |  |  |  |  | 选字第440000201100177号、选字第440000201400340号 | 粤国土资（预）函[2012]11号、粤国土资(预)函[2016]45号、江国土资（规保）字[2017]464号 | 粤发改交通[2012]524号、江发改投资[2014]965号、粤发改交通函[2015]2369号、江发改交能[2017]0519号 | 五邑路至三江段主道已完成、辅道未上报；新会会城至崖门段近期上报 | 江环审[2011]121号、江环审[2013]100号、江环审[2014]174号 | 已开工 | 2019-12-01 | 江门市滨江建设投资管理有限公司、江门市新会区公路发展有限公司 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
6 | 中山至开平高速公路工程江门段 | 2017-440100-48-02-803711 | 江门段全长85.6公里，双向六车道。 | 2016-2020 | 1227849 | 205000 | 150000 |  |  |  | 37500 |  | 112500 |  | 临时工程、桥梁涵洞工程、交叉工程。 | 新增高速公路85.6公里。 | 861 | 282 | 2971 | 0 | 10.2 | 10.2 | 选字第440000201500396号 | 粤国土资（预）函[2015]97号 | 粤发改交通函[2015]5907号 |  | 粤环审[2015]603号 | 2016-12-01 | 2020年 | 中电建（广东）中开高速公路有限公司 | 市交通局 | 省2017年重点建设项目
7 | 高明至恩平高速公路江门段 |  | 江门段全长33.729公里，双向六车道。 | 2015-2019 | 299456 | 149432 | 78597 |  |  |  | 27509 |  | 51088 |  | 路基、桥梁、隧道及路面工程等。 | 建成后，新增高速公路33.839公里。 | 4332.8 | 4332.8 | 2066.7 | 2066.7 |  |  | 选字第440000201500376号 | 粤国土资（预）函〔2016〕29号 | 粤发改交通函〔2015〕3292号 | 江门段：国土资函〔2017〕42号。 | 粤环审〔2015〕291号 | 2015-09-01 | 2019-06-01 | 广东高恩高速公路有限公司 | 市交通局 | 省2017年重点建设项目
8 | 广东省三堡至水口公路改扩建工程 |  | 全长约33公里，原佛开高速公路三堡至水口段四车道扩八车道， | 2017-2020 | 342621 | 90168 | 80000 |  |  |  | 28000 |  | 52000 |  | 路基、桥涵、路面。 | 新增高速公路33公里。 | 1121 | 1121 | 210 | 210 |  |  | 已批复，无文号 | 国土资预审字〔2015〕280号 | 发改基础〔2016〕1874号 | 已报国土资源部并过会，待批复 | 粤环审〔2016〕128号 | 2017年5月 | 2020年12月 | 广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司 | 市交通局 | 省2017年重点建设项目
9 | 中山至阳春高速公路开平至阳春段江门段 | 2017-440703-48-02-810997 | 江门段全长40.17公里，双向4车道。 | 2017-2020 | 665133.6338 | 30000 | 80000 |  | 8960 | 3840 | 11200 |  | 56000 |  | 征地拆迁及桥涵桩基、路基填筑、隧道开挖等。 | 新增高速公路40.8公里。 | 永久占用土地5066.67 亩 | 暂未落实 | 1774.569 | 暂未落实 |  |  | 选字第440000201600460号 | 粤国土资（预）函[2016]36号 | 粤交规函〔2016〕2831号 | 暂未进行 | 预计10月中旬批复 | 2017-10-01 | 2020-12-01 | 中交广东开春高速公路有限公司 | 市交通局 | 省2017年重点建设项目
10 | 沈海国家高速公路水口至白沙段改扩建工程 | 2017-440700-48-02-801176 | 江门段长约79.6公里，由双向四车道高速公路扩建成双向八车道。 | 2017-2022 | 755822.4 | 3180 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  | 施工图勘察设计、征地拆迁、路基和桥涵施工。 | 新增高速公路79.6公里。 | 建设用地（亩） 规划面积: 3640.15; 建设用林（亩） 规划面积: 1012.8855; 项目审批信息 规划选址: 选字第440000201700490号; 项目审批信息 用地预审: 粤国土资（预）〔2017〕26号; 项目审批信息 立项: 粤发改交通函〔2017〕2918号; 项目审批信息 环评: 粤环审〔2017〕28号 | 2018-06-01 | 2022-06-01 | 广东开阳高速公路有限公司 | 市交通局 | 新增项目
11 | 银洲湖高速 | 2017-440700-48-02-813445 | 全长53.8公里 | 2019-2022 | 538000 | 0 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 1000 | 完成立项和投资人招标，开展设计工作。 | [12 empty] | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 待业主招标 | 市交通局 | bar: 建设用地（亩） 规划面积 to 项目审批信息 环评
12 | 深圳至岑溪高速公路江门龙湾至共和段改扩建工程 | 2017-440700-48-02-810862 | 改扩建路线长度19.021km； | 2019-2022 | 279930 | 0 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 1000 | 完成立项，开展设计工作。 | [12 empty] | 2019-06-01 | 2022-06-01 | 江鹤高速公路有限公司 | 江鹤高速公路有限公司 | bar: 建设用地（亩） 规划面积 to 项目审批信息 环评
13 | 江门国家高新区与华夏幸福区域合作开发项目（启动区项目） | 2017-440704-50-02-812429 | 建设市政基础设施、综合管廊、文化小镇、科创小镇及综合河流整治工程。 | 2017-2022 | 3040500 | 20000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 土建施工。 | 提升园区基础设施水平。 | 建设用地（亩） 规划面积: 600; 建设用地（亩） 已落实面积: 384; 项目审批信息 规划选址: 选字第2017-1-0007 等; 项目审批信息 用地预审: 高新国环函[2017]235号等; 项目审批信息 立项: 高新发改统计[2017]21号等 | 2017年 | 2022年 | 江门市鼎兴园区建设发展有限公司 | 高新区 （江海区） | 省2017年重点建设项目
14 | 江门高新区公共码头(首期) | 2014-440704-55-02-802153 | 首期项目建设6个3000吨级多用途泊位，岸线总长732米。 | 2014-2019 | 120000 | 75000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 码头水工结构建设及设备安装，后方堆场建设及设备安装，码头建筑建设。 | 新增5-6个3000吨多用途泊位。 | 600 | 569 |  |  |  |  | 140221江规选[2014]8号 | 江国土资(规保)字[2014]157号 | 江发改交能[2014]0127号 | 江国土资地字[2013]16号 | 江环审[2014]7号 | 2014年 | 2019年 | 江门高新港务发展有限公司 | 高新区 （江海区） | 省2017年重点建设项目
15 | 粤电新会发电厂天然气热电联产项目 | 2013-440705-44-02-800061 | 装机2×432MW。 | 2016-2018 | 306952 | 159600 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  | 机组设备安装和调试。 | 热电联产机组2X432MW。 | 2215 | 2215 |  |  | 5.2224 | 5.2224 | 新规复[2014]1-280号 | 已完成 | 粤发改能电函[2013]2833号 | 新国用（2005）第01237号 | 粤环审[2012]588号 | 2016-03-01 | 2018年10月 | 广东粤电新会发电有限公司 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
16 | 江门新会双水发电厂“上大压小”热电联产项目 | 2014-440705-44-02-802121 | 装机1×60万千瓦 | 2016-2021 | 270000 | 72500 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 开展主厂房建设。 | 新增1台600MW热电联产发电机组。 | 457 | 457 |  |  |  |  | 《关于初步同意新会双水发电厂有限公司“上大压小”建设2×600MW热电项目规划选址的复函》（广东省建设厅） | 国土资预审字[2008]238号 | 发改能源[2014]1963号 | 企业原有用地 | 环审[2012]146号 | 2016-08-01 | 2021年1月 | 江门市新会双水发电三厂有限公司 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
17 | 江门新会站TOD项目 |  | 土地一级开发996亩。 | 2018-2020 | 62000 | 7831 | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 土地一级开发。 | 提升城市基础设施水平。 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 2018年12月 | 2020年 | 省铁路建设投资集团有限公司 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
18 | 江门市海堤达标加固工程 | 2016-440781-76-01-801843 | 台山市赤溪围海堤达标加固工程：加固堤防5.5公里，重建或新建穿堤排水闸6座。 | 2015-2019 | 3598 | 2500 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 完成主体工程。 | 达到20年一遇防洪标准。 | 项目审批信息 规划选址: 台规村镇函[2013]57号; 项目审批信息 用地预审: 已完成。; 项目审批信息 立项: 江发改农经[2014]414号; 项目审批信息 环评: 台环技[2013]111号 | 2015年12月 | 2019年 | 台山市水利工程建设管理中心 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
19 | 江门市河流治理工程 | 2016-440781-76-01-804815 | 江门市潭江河流治理工程（台山段）：加固堤防23.165公里,重建或加固水闸20座，重建或新建穿堤涵窦21座，新建旱闸16座。 | 2017-2019 | 20003 | 2000 | 6000 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 完成工程总量的50%。 | 达到30年一遇防洪标准。 | 项目审批信息 立项: 粤发改农经函[2016]1660号; 项目审批信息 环评: 江环审[2014]179号 | 2017年12月 | 2019年 | PPP社会采购中标单位 | 台山市政府 | 新增项目
|  | 2017-440781-76-01-811203 | 台山市新昌水（四九河段）治理工程：河道清淤疏浚10.2公里，护岸整治8.0公里。 | 2017-2018 | 2549 | 500 | 2049 |  | 1470 | 579 |  |  |  |  | 完成工程建设内容。 | 圩镇村庄河段达到10或20年一遇防洪标准。 | 项目审批信息 立项: 待批复 | 2017年10月 | 2018年12月 | 台山市水利工程建设管理中心 | 台山市政府 | 新增项目
|  | 2017-440781-76-01-811072 | 台山市新昌水（五十河段）治理工程：治理河道总长10.8公里，河道清淤疏浚8.8公里,护岸15.8公里，新改建穿堤建筑物7座。 | 2017-2018 | 2340 | 450 | 1890 |  | 1428 | 462 |  |  |  |  | 完成工程建设内容。 | 圩镇村庄河段达到10或20年一遇防洪标准。 | 项目审批信息 立项: 待批复 | 2017年10月 | 2018年12月 | 台山市水利工程建设管理中心 | 台山市政府 | 新增项目
20 | 江门大广海湾经济区建设项目 | 2017-440781-48-01-811606 | 国道G240线台山大江至那金段改扩建工程(含台开快速路及龙山支线工程）：一级公路，总长39.109公里。 | 2016-2022 | 360938 | 10000 | 72187.6 | 6257.44 | 2737.63 |  |  |  |  | 63193 | 开展部分路段路基、桥涵的施工。 | 新增一级公路39.109公里。 | 3458.7585 |  | 1150.179 |  |  |  | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 未完成 | 已完成 | 已开工 | 2022年 | 台山市交通运输局 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
|  | 2017-440705-48-01-804167 | 国道G240新会会城至牛湾段改扩建工程：全长42.4公里，双向6车道一级公路（局部8-10车道）。 | 2018-2020 | 499000 | 400 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | 完成前期工作，争取动工建设。 | 新增一级公路42.4公里。 | 建设用地（亩） 规划面积: 4353; 建设用地（亩） 已落实面积: 1306 | 2018年12月 | 2021年12月 | 江门市新会区公路发展有限公司 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
21 | 江门“蓬江新鹤”融合提质建设项目 | 2015-440784-11-01-609254 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程：一级公路，全长13.2公里，双向六车道。 | 2015-2018 | 102970 | 91000 | 11970 |  | 6072 |  |  |  |  | 5898 | 土建施工。 | 新增一级公路13.2公里。 | 建设用地（亩） 规划面积: 1474.06; 建设用地（亩） 已落实面积: 1474.06; 项目审批信息 规划选址: 省住建厅选字第440000201500380号; 项目审批信息 用地预审: 省国土厅粤国土资（预）函[2015]45号; 项目审批信息 立项: 省发改委粤发改交通函[2015]3620号; 项目审批信息 环评: 鹤山市环保局鹤环审[2014]164号 | 2016-09-01 | 2018-12-01 | 鹤山市交通发展实业公司 | 鹤山市政府 | 省2017年重点建设项目
|  | 2014-440703-48-01-802043 | 迎宾西路：全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2019 | 155062 | 127741 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 完成工程建设。 | 完善市政基础设施。 | [11 empty] | 已开工 | 2019年 | 市滨江投资公司 | 市建管中心 | 省2017年重点建设项目
|  | 2017-440704-48-01-803478 | 南山路（江海路－五邑路）：城市主干道，全长约2937米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2019 | 80757 | 28300 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 完成隧道工程，道路工程完成60%。 | 完善市政基础设施。 | [11 empty] | 已开工 | 2019年 | 市建管中心 | 市建管中心 | 省2017年重点建设项目
|  | 2017-440703-48-01-810772 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路－北环路）工程：城市主干道，全长4300米、宽42米，双向6车道。 | 2010年起 | 57459 | 45360 | 2000 | [5 empty] | 2000 |  | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）建设。 | 完善市政基础设施。 | 建设用地（亩） 规划面积: 216.27; 建设用地（亩） 已落实面积: 216.27; 项目审批信息 规划选址: 江规地字第[2010]0597号; 项目审批信息 立项: 江发改投资[2011]269号等; 项目审批信息 用地报批: 江规地字第[2010]0120号; 项目审批信息 环评: 江环审[2009]162号 | 2011-07-01 | 2019-12-01 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 蓬江区政府 | 省2017年重点建设项目
22 | 台山市清洁能源核电装备产业园有限公司基础设施项目 | 2017-440781-33-03-001387 | 园区基础设施建设。 | 2010-2020 | 200000 | 148500 | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 园区基础设施建设。 | 完善园区基础设施。 | 建设用地（亩） 规划面积: 950; 项目审批信息 用地报批: 粤国土资（建）字[2011]110号; 项目审批信息 环评: 粤环审[2011]216号 | 2010-04-01 | 2020-08-01 | 台山市清洁能源核电装备产业园有限公司 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
23 | 江门产业转移工业园开平园区基础设施建设 | 2017-440783-78-01-811312 | 基础设施建设及配套工程。 | 2009-2018 | 285000 | 275000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 配套工程建设。 | 提升园区配套水平。 | 建设用地（亩） 规划面积: 17026.17; 建设用地（亩） 已落实面积: 7298.75; 项目审批信息 立项: 开翠发改投【2016】03号; 项目审批信息 环评: 粤环审【2009】232号 | 2009年 | 2018年 | 翠山湖管委会 | 开平市政府 | 省2017年重点建设项目
二、产业工程（16项） |  |  |  |  | 3561500 | 864869 | 318530
24 | 江门中微子试验站支撑平台建设工程 | 2013-440783-73-03-800057 | 建设地下洞室及隧道、地面建筑、场地道路及其他临时工程等。 | 2014-2019 | 35000 | 29819 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 土建施工。 | 推动基础科学发展。 | 建设用地（亩） 规划面积: 886; 建设用地（亩） 已落实面积: 886; 项目审批信息 规划选址: 地字第村镇16003号; 项目审批信息 立项: 备案项目编号：130700731019011; 项目审批信息 环评: 开环批[2014]56号 | 2014-11-01 | 2022年 | 中国科学院高能物理研究所 | 开平市政府 | 省2017年重点建设项目
25 | 江门广东轨道交通产业园 | 2014-440705-11-01-601683 | 建设组装系统、涂装系统、车体系统、调试系统、厂区工程等，年制造城际动车组400辆，年城际动车组三级修65列，四、五级修各35列。 | 2010-2020 | 1100000 | 505000 | 20000 | [7 empty] | 园区基础设施建设及入园企业建设。 | 全面投产后预计年产值超500亿元。 | [11 empty] | 2010年 | 2020年 | 新会区政府 | 新会区政府 | 省2017年重点建设项目
26 | 高新区三资融合项目(高新创智城） | 2015-440704-48-02-808475 | 建设国家科技创新体验中心、企业品牌展示中心、企业孵化平台企业服务平台、电子商务示范园等，建筑面积57万平方米。 | 2014-2020 | 235000 | 52000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  | 首期一标段建成投入使用，二标段主体工程建设完成80%。 | 建成后预期引入30家以上企业总部和60家以上小微创企业进园孵化。 | 246 | 246 |  |  |  |  | 江门高新区44号地 | 江海规地字第[2015]0006号 | 高新发改统计[2015]23号 | 高新规发[2015]28号 | 江环审[2015]355号 | 2014年 | 2020年 | 江门高新区总部科技园有限公司 | 高新区 （江海区） | 省2017年重点建设项目
27 | 江门广东宇宙门业有限公司门业生产项目 | 2017-440781-33-03-001387 | 主要生产加工系列豪华防盗铁门、全不锈钢防盗门、防火门等系列套门，总建筑面积17263.75平方米。 | 2017-2018 | 20000 | 4000 | 6000 | [7 empty] | 厂房建设与设备购置。 | 预计年产值4亿元，建成后达产税收1200万元。 | [11 empty] | 2017-09-01 | 2018-12-01 | 广东宇宙门业有限公司 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
28 | 广东海亮铜业有限公司年产7万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目 | 2017-440781-32-03-007419 | 年产铜及铜合金管材、管件及其他金属制品7万吨，总建筑面积约15万平方米， | 2015-2022 | 130000 | 30000 | 10000 | [7 empty] | 新增二期项目首期厂房建设与设备购置。 | 项目全部达成后，预计年产值250亿元，税收3亿元。 | [11 empty] | 2015-06-29 | 2018-10-01 | 广东海亮铜业有限公司 | 台山市政府 | 新增项目
29 | 江门广东鸿特精密技术（台山）有限公司二期厂房建设项目 | 2017-440781-36-03-811292 | 年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件，二期厂房项目占地273亩。 | 2012 - 2020 | 100000 | 42650 | 4000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 二期厂房建设与设备购置。 | 预计全部达产后年产值23亿元，实现税款超1.84亿元。 | 建设用地（亩） 规划面积: 完成; 建设用地（亩） 已落实面积: 首期237.2亩已办证，二期约262.8亩暂未办证; 建设用林（亩） 规划面积: 完成; 建设用林（亩） 已落实面积: 广东鸿特精密技术（台山）有限公司 | 2012年 | 2019-03-01 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
30 | 江门得润汽车零部件及配件生产基地建设项目 | 2017-440784-38-03-005841 | 年产4000万件汽车线束、连接器、透镜等汽车零部件及配件，总建筑面积47万平方米。 | 2017-2022 | 213000 | 15000 | 80000 | [7 empty] | 购置400亩工业用地，兴建47万平方米厂房、研发中心及其他配套设施，配置电测机等专用设备。 | 年产4000万件汽车线束、连接器、透镜等汽车零部件及配件。 | [11 empty] | 2017-07-01 | 2022-06-01 | 鹤山市得润电子科技有限公司 | 鹤山市政府 | 新增项目
31 | 华津集团精密金属连接件生产线扩建项目 | 2016-440700-33-03-011873 | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米。 | 2017-2020 | 200000 | 10000 | 20000 | [7 empty] | 厂房及基础设施建设。 | 全面投产后年产值150亿元。 | [11 empty] | 2017-11-01 | 2019-11-01 | 华津集团 | 新会区政府 | 新增项目
32 | 江门德昌电机产业城项目 | 2017-440704-38-03-812376 | 实施微型电机、汽车零部件、电子驱动装置、医疗器械、新材料、智能化专用设备及模具等先进装备的研发与生产，并配套建设以博士后、博士组成的研发团队为核心的工程研发设计中心。 | 2018-2025 | 300000 | 0 | 5000 | [7 empty] | 一期项目厂房土建施工。 | 预计全部达产后，年营业收入可达60亿元，年税收贡献达2亿元以上。 | [11 empty] | 2018年 | 2019年 | 华生电机（江门）有限公司 | 高新区 （江海区） | 新增项目
33 | 江门优美科新能源汽车锂电池材料项目 | 2017-440704-38-03-812434 | 申请用地500亩，总体项目建设分为两期，每期建设年产10万吨新能源汽车锂电池正极材料生产线。 | 2018-2022 | 261000 | 0 | 5000 | [7 empty] | 一期项目厂房土建施工。 | 建成后产业总规模将达到300亿/年，年创税率达60万人民币/亩。 | [11 empty] | 2018年 | 2019年 | 江门优美科长信新材料有限公司 | 高新区 （江海区） | 新增项目
34 | 江门广东省农产品加工示范区 | 2017-440781-13-01-812523 | 斗山园区总面积3418亩。斗山园区建设物流交易区、肉类、水产品加工区，粮油加工区、生活配套区等；广海园区建设水产品交易展示及商业服务区、海产品加工区、其他农产品加工区等。 | 2016-2020 | 200000 | 14900 | 10000 | [7 empty] | 斗山园区基础设施建设。 | 提升农业生产的产品附加值。 | [11 empty] | 2016-12-31 | 2021-01-01 | 台山市农业局 | 台山市政府 | 省2017年重点建设项目
35 | 广东隆鑫高端机车全球制造基地 | 2017-440784-37-03-009124 | 年产中大排量摩托车22万辆（套），总建筑面积75141平方米。 | 2018-2020 | 42000 | 0 | 19400 | [7 empty] | 建设总装联合厂房、车架车间、研发中心、检测中心、动力站房等。 | 年产中大排量摩托车22万辆（套）。 | [11 empty] | 2018-03-01 | 2020-02-01 | 广东隆鑫机车有限公司 | 鹤山市政府 | 新增项目
36 | 广东兰芳园食品有限公司香飘飘食品项目 | 2017-440703-15-03-810885 | 建设液体奶茶生产研发基地。 | 2017-2020 | 40000 | 5000 | 15000 | [7 empty] | 购地、厂房建设。 | 年产值10亿元。预计税收5000万元。 | [11 empty] | 2017-11-01 | 2018-12-01 | 广东兰芳园食品有限公司 | 蓬江区政府 | 新增项目
37 | 鹤山市东古调味食品有限公司扩产项目 | 2016-440784-14-03-002441 | 年产酱油达27万吨，总建筑面积43万平方米。 | 2017-2019 | 80000 | 5000 | 10000 | [7 empty] | 生产车间及晒池建设。 | 建成后公司的酱油生产能力将达27万吨。 | [11 empty] | 2017-10-01 | 2019-12-01 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 鹤山市政府 | 省2017预备
38 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 2014-440783-78-03-802117 | 建设观光景点及民宿、岭南特色商业街等公共配套设施和碉楼游览配套设施，总建筑面积55万平方米 | 2015 - 2020 | 600000 | 150000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 赤坎圩镇建筑保护修葺及公共配套设施建设等。 | 建成或运营后年接待能力700万人次。 | [11 empty] | 2015年 | 2020年 | 开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司 | 开平市政府 | 省2017年重点建设项目
39 | 江门恩平园区 | 2017-440785-34-03-812629 | 广东锋盛精密机件制造有限公司项目厂房和配套设施建设及安装设备，年产粉末五金铁基系列机型件1200吨，粉末五金铜基系列机型件200吨。 | 2017-2019 | 5500 | 1500 | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 厂房及配套设施建设，并安装设备。 | 年产值达8000万元以上，创税320万元以上 | 32.5 | 32.5 | - | - | - | - | 江门产业转移工业园恩平园区一区F12号 | 地字第A2016215号 | 2017-440785-34-03-003019 | 粤(2017)恩平市不动产权第0000051号 | 恩环审〔2017〕49号 | 2017-06-01 | 2019-06-01 | 广东锋盛精密机件制造有限公司 | 恩平园区管委会 | 省2017年重点建设项目
三、民生工程（5项） |  |  |  |  | 90490.7 | 16300 | 34686
40 | 江门市技师学院潮连校区学生宿舍C座建设工程项目 | 2016-440703-82-01-804742 | 建设学生宿舍C座建筑面积约8084.6平方米 | 2017-2019 | 2380.7 | 800 | 1300 | [7 empty] | 土建施工。 | 提升职业教育水平。 | [11 empty] | 2018-06-01 | 2019-08-01 | 江门市技师学院 | 市技师学院 | 新增项目
41 | 广东江门幼儿师范高等专科学校（一期） | 2017-440704-82-01-808600 | 校园占地300亩，总建筑面积6.9万平方米。包括教育、教学、管理配套设施设备建设等。 | 2017-2019 | 43300 | 12000 | 20000 | [7 empty] | 土建施工。 | 提升高等教育水平。 | [11 empty] | 2017-10-01 | 2019-09-01 | 江门幼师 | 市教育局 | 省2017年重点建设项目
42 | 开平市第二人民医院迁建工程建设项目 | 2017-440783-83-01-807482 | 总建筑面积33200，床位数400张。 | 2017-2019 | 19723 | 500 | 8886 |  | 5886 | 5777 |  |  |  | 223 | 土建施工。 | 完善医疗服务体系。 | 项目审批信息 规划选址: 开规函[2017]65; 项目审批信息 用地预审: 关于开平市第二人民医院迁建工程建设项目用地审查意见; 项目审批信息 立项: 开发改投[2017]4号; 项目审批信息 用地报批: 粤国土资（建）字[2017]478号; 项目审批信息 环评: 开环批[2017]52号 | 2018年 | 2019年 | 开平市第二人民医院 | 开平市政府 | 新增项目
43 | 恩平市妇幼保健院综合大楼项目 | 2016-440700-83-03-801916 | 综合大楼建设项目，楼高5层，建筑面积13788平方米。 | 2016-2020 | 7087 | 1700 | 2500 | [7 empty] | 土建、安装工程建设。 | 完善医疗服务体系。 | [11 empty] | 2017-07-01 | 2020年 | 恩平市妇幼保健院 | 恩平市政府 | 新增项目
44 | 恩平市大槐镇中心卫生院易址迁建项目 | 2017-440785-83-01-808365，2017-440785-83-01-808367 | 综合楼总建筑面积21181.01平方米、住院楼建筑面积10750.37平方米。 | 2017-2020 | 18000 | 1300 | 2000 | [7 empty] | 主体工程建设。 | 完善医疗服务体系。 | [11 empty] | 2017-09-01 | 2020年 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 恩平市政府 | 新增项目

## 省重点预备 (hidden)
附件2
广东省2018年基础设施工程重点建设前期预备项目计划申报表
投资单位:万元
序号 | 项目名称 | 投资项目统一代码 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2018年主要前期工作内容 | 责任单位 | 年度目标 | 完成时限 | 备注
合计 |  |  |  | 8916097
二 | 铁路工程
1 | 江门北站综合货运枢纽 | 2017-440784-54-01-811234 | 拟用地面积约6520亩，建设内容主要包括土地收储、土地平整、铁路货场扩建及道路建设、园区基础设施和配套工程等。 | 250000 | 规划选址 | 江门市珠西物流发展有限公司 | 完成审批 | 2017-10-01
[5 empty] | 用地预审 |  | 完成审批 | 2017-10-01
用海预审
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） |  | 完成审批 | 2017-10-01
[5 empty] | 用地报批 |  | 完成审批 | 2017-12-01
[5 empty] | 环境影响评价 |  | 完成审批 | 2017-12-01
[5 empty] | 规划许可 |  | 完成审批 | 2018-02-01
[5 empty] | 征地拆迁 |  | 完成审批 | 2018-02-01
[5 empty] | 施工许可 |  | 完成审批 | 2018-05-01
四 | 港航工程
2 | 崖门出海航道1万吨级航道整治工程 | 2017-440705-48-01-812503 | 万吨级航道整治工程。 | 265747 | 规划选址 | 新会区交通运输局
用地预审
用海预审
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） |  | 争取年内完成 | 2017-12-04
用地报批
环境影响评价
规划许可
征地拆迁
施工许可
3 | 江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤工程 | 2017-440781-55-01-811369 | 东防波堤总长1238米；西防波堤总长1725米，堤顶高程7.0米；拦沙堤总长7572米。 | 265747 | 规划选址 | 广东台山广海湾工业园区管理委员会
用地预审
用海预审
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） |  | 争取完成工程可行性研究报告专家评审工作。 | 2018-12-04
用地报批
环境影响评价
规划许可
征地拆迁
施工许可
4 | 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 规划选址 | 广东台山广海湾工业园区管理委员会
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 用地预审
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 用海预审
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 可行性研究报告（申请报告） |  | 争取完成工程可行性研究报告专家评审工作。 | 2018-12-04
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 用地报批
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 环境影响评价
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 规划许可
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 征地拆迁
| 江门港广海湾港区广海湾作业区进港航道工程 | 2017-440781-55-01-811370 | 2万吨级杂货船的航道7.6公里（5万吨级散货船减载乘潮进港）。 | 56438 | 施工许可
5 | 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 规划选址 | 广东台山广海湾工业园区管理委员会
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 用地预审
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 用海预审
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 可行性研究报告（申请报告） |  | 争取完成工程可行性研究报告专家评审工作。 | 2018-12-04
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 用地报批
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 环境影响评价
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 规划许可
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 征地拆迁
| 江门港广海湾港区广海湾作业区5万吨级通用码头工程 | 2017-440781-55-01-811389 | 5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 91827 | 施工许可
五 | 能源工程
6 | 广东台山核电二期工程 |  | 2台1750MW的CEPR核电机组。 | 6660000 | 海洋区划调整申请的准备、选址阶段两评报告的编写、可研报告长周期专题研究、重要长周期制造设备的采购 | 中广核台山第二核电有限公司 | 完成申请提交文件的准备、完成两评报告编写、启动长周期专题工作、启动长周期设备的采购 | 2018年内
7 | 广东江门新会IGCC发电实验平台项目 | 2017-440705-44-02-812256 | 1×12万千瓦级IGCC示范发电机组，安装具有自主知识产权的F级CGT-60燃气轮机，配套建设国产煤气化设施和稳定试验装置 | 140218 | 规划选址 | 广东粤电华清煤气化联合循环发电有限公司 |  | 已完成
[5 empty] | 用地预审 |  |  | 已完成
[5 empty] | 用海预审 |  | 争取年内完成 | 办理中，取排水口用海预审已完成，配套码头用海预审正在办理中
[5 empty] | 可行性研究报告（申请报告） |  |  | 已完成
[5 empty] | 用地报批 |  |  | 已完成
[5 empty] | 环境影响评价 |  | 争取省环保厅批复 | 已提交省环保厅，待批复
[5 empty] | 规划许可 |  |  | 已完成
[5 empty] | 征地拆迁 |  |  | 已完成
[5 empty] | 施工许可 |  | 暂无 | 待核准后办理
联系人： |  |  | 联系电话：
二 | 先进制造业项目
1 | 深圳-江门工业园大泽园区 | 2017-440705-41-01-813823 | 以自动化包装设备、大型及精密模具、环保机械设备、先进木工机械设备、节能型机电产品为主导产业 | 187000 | 开展项目报建等前期工作。
2 | 鹤山市富华工业发展有限公司生产高端装载机项目 | 2017-440784-35-03-812192 | 占地面积66.59万平方米，计划兴建80万平方米的厂房、研发中心、宿舍楼等；项目主要生产高端装载机，预计年产2万台；项目主要生产设备切割机、焊接机、冲压机、剪板机等，技术标准符合国家要求。 | 250000 | 开展项目报建等前期工作，争取年底开工建设。
3 | 江门同方照明科技园项目 | 2017-440784-39-03-810868 | 占地约560,000平方米规划面积，包含四大项目：“工业及生活服务综合网络科技园”、“孵化基地建设”、“LED照明业务总部”、“新生产基地建设 ”。 | 300000 | 进行建设项目环境影响文件的报审申请和报建审批，完成用地审批和规划报建工作。
三 | 服务业项目
4 | 鹤山美雅产业新城 |  | 建设产业大厦、总部基地、展示中心、商业综合体、商业街区等。 | 485000 | 完成规划选址、用地预审、立项、用地报批等前期工作。
四 | 传统产业升级项目
5 | 广东华泰纸业二期年产35万吨包装纸项目 | 2017-440705-22-03-811739 | 建设一条年产35万吨包装纸生产线，预计新增产能35万吨，产值15亿元，税收2亿元 | 60000 | 开展项目可研、备案、环评及施工许可等前期手续，开展土建工程。
6 | 珠西新材料集聚区 | 2017-440705-26-01-813822 | 重点引进精细化工、环保产品和特种化工设备制造等化工领域有竞争力的企业，整合材料生产企业，推进现有园区产业升级。 | 600000 | 开展项目前期工作。
六 | 资源节约和综合利用项目
7 | 鹤山市正和有色金属有限公司铅锌生产项目 | 2017-440784-09-02-811905 | 年产锌矿矿石41.5万吨。 | 48000 | 争取第一季度取得选矿环评和采矿环评批复，第二季度取得采矿证并到省办理项目立项，第三季度争取落实土地指标，开展厂、矿区规划设计。第四季度争取动工建设。

## 2017年市重点正式 (hidden)
附件1
江门市2017年重点建设项目调整计划（送审稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2016年底累计完成投资 | 2017年投资计划 |  |  | 2017年主要 建设内容 | 开工 计划 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 总计 | 政府投资 | 企业投资
| 总计（395项） |  |  | 45426408.8529 | 16535239.9348 | 5913158.2 | 1701741.2 | 4211417
一 | 交通一体(100项) |  |  | 11694686.0045 | 2746951.02 | 1637053.2 | 1124857.2 | 512196
（一） | 轨道交通网（3项） |  |  | 1885000 | 645000 | 380000 | 380000
1 | 深茂铁路江门至茂名段（江门段） | 铁路，全长110公里。 | 2014-2018 | 1200000 | 625000 | 270000 | 270000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
2 | 南沙港铁路江门段 | 货运铁路，江门段总长15.6公里。 | 2016-2019 | 185000 | 20000 | 30000 | 30000 |  | 征地拆迁。 | 前期工作 | 市发展改革局 沿线市区政府
3 | 珠西综合交通枢纽江门站 | 站房主体工程，近期建设规模为4万平方米。 | 2017-2020 | 500000 |  | 80000 | 80000 |  | 开展前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市发展改革局
（二） | 高快路网（7项） |  |  | 6148861 | 1438149 | 745260 | 341560 | 403700
4 | 江门大道 | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2017 | 526000 | 200000 | 120000 | 120000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 新会会城至崖门段（含银鹭大道）：快速路，全长43.1公里，双向6车道，局部8车道。 | 2014-2018 | 433000 | 31518 | 60000 | 60000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 五洞至五邑路段辅道：快速路，全长约40公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2013-2017 | 495448 | 191050 | 127510 | 127510 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 市住建局 | 计划PPP改造。
|  | 鹤山段辅道工程：快速路，全长8.2公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2015-2017 | 124776 | 54620 | 29050 | 29050 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 鹤山市政府 | 所需资金由鹤山市承担。
|  | 省道S270线三江至南门大桥段快速化改造工程:快速路，全长29公里，双向6车道。 | 2017-2018 | 296000 |  | 5000 | 5000 |  | 开展前期工作，动工建设。 | 12月份 | 新会区政府
5 | 中开高速（含小榄支线）江门段 | 高速公路，全长85.5公里，双向6车道。 | 2015-2020 | 1178200 | 86000 | 120000 |  | 120000 | 征地拆迁、土建施工。 | 已开工 | 市交通局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府
6 | 广中江高速江门段 | 高速公路，全长28.4公里，双向6车道。 | 2010-2017 | 765337 | 732601 | 35700 |  | 35700 | 土建施工，部分通车。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区 江海区 鹤山市政府 | 市公路局统筹。
7 | 高明至恩平高速公路江门段 | 高速公路，全长33.84公里，双向6车道。 | 2015-2018 | 370919 | 50550 | 79200 |  | 79200 | 路基、桥涵以及隧道施工。 | 已开工 | 市交通局 市国土局 开平市政府 恩平市政府
8 | 开平至阳春高速公路江门段 | 高速公路，全长40.8公里，双向4车道。 | 2016-2020 | 530000 |  | 30000 |  | 30000 | 征地拆迁，路基、桥涵施工。 | 10月份 | 市交通局 市国土局 恩平市政府 开平市政府
9 | 沈（阳）海（口）高速改扩建工程江门段 | 开平至阳江段：高速公路改扩建，江门段约80公里，扩建为双向8车道 | 2017-2021 | 840000 | 950 | 38000 |  | 38000 | 开展前期工作，征地拆迁，争取开工建设。 | 12月份 | 市交通局 市国土局 恩平市政府 开平市政府
|  | 三堡至水口段：高速公路改扩建，原佛开高速4车道改8车道，全长33.4公里。 | 2017-2021 | 339048 | 39360 | 50800 |  | 50800 | 征地拆迁，路基、桥涵等施工。 | 3月份 | 市交通局 市国土局 新会区政府 鹤山市政府
10 | 国道G240线台山至开平快速路及龙山支线改建工程 | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长17.66公里，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道）。 | 2016-2019 | 250133 | 51500 | 50000 |  | 50000 | 路基、桥涵、隧道等施工。 | 已开工 | 台山市政府 开平市政府
（三） | 等级公路网（29项） |  |  | 2318157.12 | 257390 | 232220 | 144480 | 87740
11 | 国道G240线新会至台山段改扩建工程 | 新会段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长42公里,双向6车道（部分8车道和10车道）。 | 2017-2020 | 410000 | 150 | 5000 |  | 5000 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 新会区政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由新会区政府牵头负责。
|  | 台山大江至那金段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长39公里，双向6车道（部分8车道）。 | 2017-2020 | 443000 | 150 | 10000 |  | 10000 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 台山市政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由台山市政府牵头负责。
12 | G325线养护管理示范路 | 一级公路养护，全长136.14公里。 | 2014-2018 | 32657 | 20580 | 8440 |  | 8440 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 | PPP项目。
13 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程 | 一级公路，全长13.2公里，双向8车道。 | 2015-2018 | 136461 | 66000 | 25000 | 25000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
14 | 国道G325至S270连接线工程（一期） | 一级公路，全长3.115公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 9730 | 230 | 9500 | 9500 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
15 | 省道S270鹤城至杜阮段改扩建工程 | 一级公路，全长21.5公里，扩建为主道双向6车道加辅道双向4车道（部分为双车道） | 2017-2020 | 232507 | 150 | 11000 | 11000 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 鹤山市政府 蓬江区政府
16 | 省道S270线新会虎坑大桥扩建工程 | 桥梁941.5延米，引道408.5米。 | 2016-2018 | 9093 | 2500 | 3500 | 3500 |  | 桥梁下部结构施工。 | 已开工 | 新会区政府
17 | 省道S271线新会小冈大桥扩建工程 | 桥梁948.5延米，引道520米。 | 2014-2017 | 10035 | 9600 | 435 | 435 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
18 | 省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工程 | 一、二级公路，全长25.48公里，路基宽15～41米。 | 2016-2019 | 17356 | 300 | 7000 |  | 7000 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 开平市政府 | PPP项目。
19 | 省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工程 | 二级公路，全长9.4公里,双向2车道，小桥6座。 | 2016-2018 | 4346 | 100 | 3800 |  | 3800 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 | PPP项目。
20 | 省道S274线开平蓢畔至杜溪段路面改造工程 | 一级公路，全长12.8公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 6792 | 100 | 4800 |  | 4800 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 开平市政府 | PPP项目。
21 | 省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程(光明至三合镇政府段) | 一级公路，全长4.125公里，双向4车道。 | 2015-2017 | 9118 | 5100 | 4010 | 4010 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府
22 | 省道S274稔广线开平市区改线工程（开平快速干线西线工程）（K51+400－K60+800） | 一级公路，全长6.1公里，双向6车道，特大桥、大桥2438.6米/2座。 | 2015-2018 | 91370 | 39200 | 18000 | 18000 |  | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
23 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。D型综合管廊，全长约8010米。 | 2016-2020 | 190385 | 1500 | 22500 |  | 22500 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 市住建局 市规划局 高新区 江海区 新会区政府 | PPP项目。
24 | 省道S367线恩平网山至廉九陂段路面改造工程 | 一、二级公路，全长12.6公里。 | 2016-2018 | 3716 | 100 | 2700 |  | 2700 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
25 | 省道S369圣贵线恩平朗底至双悦段路面改造工程 | 三级公路，全长11公里，双向2车道。 | 2016-2018 | 2086 | 80 | 1500 |  | 1500 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
26 | 礼睦路扩建 | 一级公路，全长6.64公里。 | 2015-2018 | 22793 | 18000 | 4790 | 4790 |  | 土建施工。 | 已开工 | 市交通局 高新区 江海区
27 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约5.25公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 | 13000 | 18000 |  | 18000 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府
28 | 新中一级公路（大鳌圩镇至新联村段） | 一级公路，全长3.68公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 13000 | 500 | 1500 | 1500 |  | 软基处理。 | 已开工 | 新会区政府 市交通局 | 探索采用PPP模式实施。
29 | S365麻阳线银湖湾段改线工程 | 全长9.14公里，宽24.5米，配套两侧绿化和排水设施等。 | 2009-2020 | 10389.6 |  | 1000 | 1000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
30 | 深茂铁路台山站至省道高铜线连接道路工程 | 一级公路，全长1.3公里。 | 2017-2018 | 2997 | 200 | 1100 | 1100 |  | 完成前期工作，开展路基主体施工。 | 6月份 | 台山市政府
31 | 台开快速干线开平段 | 东线工程（开平市环城公路东环段工程）(k0+000—k7+441)：一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 90816 | 42850 | 26000 | 26000 |  | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程）：一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 25818 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平市环城公路北环东延线二期工程（开平快速干线北线东延线二期工程）：一级公路，全长2.297公里，双向六车道。 | 2017-2019 | 12300 |  | 500 | 500 |  | 征地拆迁及路基施工。 | 12月份 | 开平市政府
|  | 开平市环城公路北环一期工程（开平快速干线北线一期工程）：一级公路，全长1.649公里，双向六车道。 | 2017-2019 | 18700 |  | 500 | 500 |  | 征地拆迁及路基施工。 | 11月份 | 开平市政府
32 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 76417 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府 | PPP项目。
33 | 恩平市高铁客运站场路新建工程 | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2016-2018 | 28314 | 500 | 5000 | 1000 | 4000 | 完成前期工作及征地拆迁,开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 | 原名：恩平市高铁客运站场快速路新建工程
34 | 深茂铁路开平站配套道路工程 | 全长1977米，设涵洞4道，平交口5处。 | 2017-2018 | 12907.52 |  | 5000 | 5000 |  | 完成前期工作，开展路基施工。 | 9月份 | 开平市政府
35 | 县道X542线新会七堡大桥扩建工程 | 桥梁1000.4延米，引道1.4公里。 | 2014-2017 | 12962 | 10500 | 2460 | 2460 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
36 | 乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（一期） | 一级公路，全长4.45公里，其中新建段长2.095公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 11035 | 8000 | 3035 | 3035 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
37 | 江门市普通国省道公路安全生命防护工程 | 平交口综合处治、安全设施、交通标志标线，隐患里程496.4公里。 | 2017-2018 | 16800 |  | 4000 | 4000 |  | 消除隐患里程392.5公里。 | 前期工作 | 市公路局 沿线市区政府
38 | 大圣线-县道X561（新会大泽至鹤山云乡段）改建工程 | 全长22.7公里，宽33米，双向6车道。 | 2017-2019 | 210000 |  | 2650 | 2650 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 市交通局
39 | 国道G325线K42+000～K50+300和K156+000～K175+409灾毁恢复重建工程 | 修复路面9.3万平方米，修复水沟1300延米。 | 2017-2018 | 2282 |  | 1500 | 1500 |  | 路面及水沟修复 | 前期工作 | 市公路局
（四） | 港口航道网(5项) |  |  | 178496 | 93716.72 | 31650 | 13794 | 17856
40 | 那扶河及镇海湾出海航道工程 | 航道整治里程44.5公里，按单向乘潮通航3000吨级海轮标准建设，包括疏浚工程、清礁工程、围埝和航标等工程。 | 2015-2017 | 34703 | 17016.72 | 10000 | 10000 |  | 疏浚工程、航标工程、清礁工程。 | 已开工 | 江门航道局 市交通局 台山市政府 恩平市政府 | 江门航道局统筹。
41 | 高新区公共码头首期 | 首期工程拟建设5-6个3000吨多用途泊位，岸线长约700米。 | 2015-2018 | 120000 | 70000 | 15000 |  | 15000 | 主体工程建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
42 | 高宝隆物流基地码头一期扩建工程 | 2个5000吨级多用途泊位，1个3000吨旧泊位，岸线总长300米，设计年吞吐量为180万吨。 | 2014-2018 | 17000 | 6400 | 1000 |  | 1000 | 码头建设。 | 已开工 | 新会区政府
43 | 台山市下川独湾码头防波堤工程 | 新建抛石防波堤218.3米。 | 2017-2018 | 4356 | 300 | 3650 | 1794 | 1856 | 完成防波堤土建工程的90%。 | 3月份 | 台山市政府
44 | 台山广海渔港 | 建设渔业码头、防波堤、港池航道清淤、综合管理中心、照明、消防、供水、污水处理等公共服务配套设施，按50年重现期标准设计。 | 2017-2018 | 2437 |  | 2000 | 2000 |  | 土建施工，完成主体工程。 | 6月份 | 台山市政府
（五） | 市政道路（56项） |  |  | 1164171.8845 | 312695.3 | 247923.2 | 245023.2 | 2900
45 | 迎宾西路建设工程 | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 84100 | 43640 | 43640 |  | 完成总工程量的86%。 | 已开工 | 市建管中心 市滨江投资公司 市住建局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
46 | 滨江新区规划二路（江沙路—滨江大道） | 城市主干道，全长4500米，宽40米，双向6车道。 | 2010-2017 | 56287 | 55970 | 320 | 320 |  | 完成规划二路与江沙路交叉口建设。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
47 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 42360 | 3000 | 3000 |  | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）和隧道工程的60%。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
48 | 胜利南路延长线（广中江高速礼乐出入口连接线） | 城市主干道（兼具一级公路标准），全长3.85公里，宽40米，双向6车道，设计车速60公里/小时。 | 2013-2017 | 73104 | 41500 | 15040 | 15040 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区 江海区 市供电局
49 | 胜利南路延长线电缆走廊工程 | 新建电缆管沟4.21千米。 | 2017 | 734 |  | 734 | 734 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区 江海区
50 | 育德街(星河路-胜利北路) | 城市次干道，长约1070米，宽24米，双向4车道。 | 2014-2017 | 6868 | 2754 | 850 | 850 |  | 完成建设范围的房屋征拆，完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 | 星河路至东风大道段110kv电力迁改工程取消实施，节省1200万元。
51 | 潮连嘉和路（潮连大道－河边） | 全长约868米，路基宽25米。 | 2015-2017 | 7442 | 1300 | 3500 | 3500 |  | 完成总工程量的80%。 | 8月份 | 市交通投资有限公司 | PPP项目。
52 | 潮连大道升级改造工程 | 城市主干道，全长约3760米，宽28-50米，双向6车道。 | 2015-2017 | 10000 | 5388 | 3560 | 3560 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 市供电局
53 | 连海路（新港路-南环路）一期 | 城市主干道，全长约1684米，宽60米，双向8车道。 | 2014-2017 | 44065 | 21510 | 8450 | 8450 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区 江海区 | 投融资和施工总承包项目。
54 | 南山路（江海路－五邑路） | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 25300 | 3000 | 3000 |  | 完成总工程量30%。 | 已开工 | 市建管中心 市国土局 高新区 江海区 | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。
55 | 新中大道（中沙路—胜利南路） | 城市次干路，总长约443.6米，宽度为40米。 | 2015-2017 | 4442 | 1800 | 1720 | 1720 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区 江海区 市国土局 | 1、建设资金由高新区（江海区）垫资。征拆工作由区政府实施。 2、分步实施。
56 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2019 | 17382 | 500 | 2000 | 2000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 8月份 | 市建管中心 市住建局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。 |  | ★★★★★ | 132000 | 1316.8182
57 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。D型缆线综合管廊长1765米。 | 2015-2017 | 12583 | 493.3 | 6000 | 6000 |  | 完成主体工程建设80%。 | 4月份 | 市建管中心 市住建局 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。 |  | ★★★★★
58 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米） | 2016-2017 | 3623 | 400 | 2200 | 2200 |  | 完成道路主体工程，桥梁工程部分完成50%。 | 6月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。 |  | ★★★★★ | 126700 | 285.9511
59 | 市区人行天桥建设项目 | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2017 | 3316 | 30 | 2780 | 2780 |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 | PPP项目
60 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 350 | 2500 | 2500 |  | 完成排水和管涵工程，开展路基、路面和其他附属工程。 | 已开工 | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。 | ★★★★★
61 | 明德三路和业兴三路道路工程 | 城市次干路，全长约2400米，宽35米。 | 2016-2017 | 16111 | 3500 | 12610 | 12610 |  | 道路、桥梁、排水、绿化、交通和照明等工程。 | 已开工 | 新会区政府 |  | ★★★★★
62 | 西门路、城北路改造工程 | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 30 | 2500 | 2500 |  | 开展管线搬迁，进行排水、桥涵施工。 | 5月份 | 新会区政府
63 | 文德路南段道路工程 | 全长约570米，宽30米，双向四车道。 | 2017-2018 | 3500 |  | 1500 | 1500 |  | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
64 | 双水镇纸业基地B区桥美大桥至南门公路道路改造工程 | 路面改造，改造路线全长约710米。 | 2017-2018 | 1133 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
65 | 乡道Y014线双水子声洲桥至木江村路段路面改造工程 | 全长约3800米，路面宽27-46米。 | 2017-2019 | 6290 | 200 | 100 | 100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
66 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 103419 | 20000 | 25000 | 25000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
67 | 鹤山市十二号街（鹤山大道-过境公路）道路工程 | 城市次干道，长1126米，规划宽度40米，双向6车道。 | 2016-2017 | 12316 | 316 | 12000 | 12000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
68 | 鹤山市十一号街（鹤山大道-砚江河）工程 | 城市次干路，长850米，主路面宽约23米，人行道宽7.5米。 | 2016-2017 | 9409 | 409 | 9000 | 9000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
69 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 200 | 1500 | 1500 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 | 拟采用PPP模式。
|  | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 90 | 50 | 50 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 275 | 200 | 200 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2018 | 17622 | 50 | 150 | 150 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
70 | 里村保障房周边道路工程 | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2017 | 1492 | 300 | 990 | 990 |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
71 | 汴溪桥 | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
72 | 西区工业桥及环市一路 | 改造工程，主干路，长约1630米，其中西区工业桥长70米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 |  | 400 | 400 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
73 | 南岸印迹配套工程 | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 |  | 120 | 120 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 高新区 江海区
|  | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 100 | 2900 | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府 市住建局
|  | 釜山人行天桥：全长约530米，宽7米。 | 2017-2018 | 3400 |  | 200 | 200 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 高新区 江海区 蓬江区政府
74 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 市区道路维修项目：道路维修。 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 高新区 江海区 市住建局 | 1、具体方案由市住建局会同两区提出，报市政府审定后，由各区具体实施。 2、市本级财政补贴2000万元，蓬江区投资625万元，江海区投资375万元。
|  | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 2500 | 2500 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017 | 8020 |  | 8020 | 8020 |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 新会区政府 市交通局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。
75 | 堡棠路道路提升工程 | 道路改造，全长1.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017 | 7106 |  | 7106 | 7106 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府
76 | 金桐路路面改造工程 | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 12000 |  | 5000 | 5000 |  | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
77 | 桐乐路路面改造工程 | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 |  | 2000 | 2000 |  | 人行道、绿化改造。 | 12月份 | 蓬江区政府
78 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2018 | 41022 |  | 4100 | 4100 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。
79 | 紫雅路（丰乐路－港口路） | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 65 | 65 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
80 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 50 | 50 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
81 | 龙舟路及周边道路工程 | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  | 3016.2 | 3016.2 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
82 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。
83 | 龙泉污水处理厂进厂道路工程 | 全长约1009米。 | 2017-2018 | 749 |  | 100 | 100 |  | 完成工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
84 | 新台高速台城出入口交通改造工程 | 改建工程，全长约300米，城市次干路，双向六车道。 | 2017 | 1708 |  | 1708 | 1708 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 台山市政府
85 | 中山路综合整治工程 | 对中山路进行综合改造整治，中山三巷长约110米，中山路长约170米。 | 2017 | 1351 |  | 1351 | 1351 |  | 完成工程建设. | 9月份 | 台山市政府
86 | 县前路至台山一中综合整治工程 | 包括沿街建筑外立面改造、道路交通及景观部分、城市配套与公共艺术部分、街道照明部分、台山一中门口整治等。 | 2017 | 4314 |  | 4314 | 4314 |  | 完成工程建设。 | 9月份 | 台山市政府
87 | 翠山湖新区东北片区道路路灯工程 | 东北片区七条道路安置配套路灯工程。 | 2017 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 开平市政府
88 | 开平市翠山湖新区城南三路道路工程 | 全长约967米，宽24米，城市支线。 | 2016-2018 | 3000 | 270 | 2000 | 2000 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
89 | 开平市储备土地市政配套工程 | 路线总长3299米。 | 2017-2018 | 14987 |  | 14987 | 14987 |  | 完成主体工程。 | 4月份 | 开平市政府
90 | 良园路升级改造暨义祠车站公交车辆出入口科学调整工程 | 全长约1.8公里，城市次干路，双向四车道。 | 2016-2017 | 4446 | 2800 | 1646 | 1646 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
91 | 鹤山市双蒲线（Y094）K0+000-K2+956、K6+614-K7+100段路面大修工程 | 路面大修，全长3.877公里。 | 2017-2018 | 600 |  | 480 | 480 |  | 土建施工。 | 12月份 | 鹤山市政府
92 | 鹤山市消防大道（鹤山大道—残疾人学校）工程 | 全长349.531米，宽40米，双向六车道。 | 2017 | 996 |  | 996 | 996 |  | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
93 | 新城路改造工程（一期） | 道路改造，全长880米。 | 2016-2017 | 1970 | 500 | 1970 | 1970 |  | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
94 | 新城路改造工程（二期） | 道路改造，全长859.2米。 | 2017 | 1944 |  | 1944 | 1944 |  | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
95 | 恩平中心城区富民街（路南一区）道路建设工程 | 全长683米。 | 2017 | 617 |  | 617 | 617 |  | 完成工程建设。 | 5月份 | 恩平市政府
96 | 县道X534马稔线金沙水泥厂至沙湖圩段路面大修工程 | 三级公路大修，全长2.994公里。 | 2017 | 935 |  | 935 | 935 |  | 路基路面施工。 | 3月份 | 恩平市政府
97 | 乡道Y577牛良线福坪桥改建工程 | 桥长120米，宽9米。 | 2017-2018 | 708 |  | 500 | 500 |  | 危桥改造。 | 3月份 | 恩平市政府
98 | 恩平市下穿深茂铁路新建公路工程 | 下穿深茂铁路高龙大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座25延米小桥。 | 2017-2018 | 981 |  | 700 | 700 |  | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
|  | 下穿深茂铁路大槐大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座25延米小桥。 | 2017-2018 | 782 |  | 600 | 600 |  | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
|  | 下穿深茂铁路车坪大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座26延米小桥。 | 2017-2018 | 981 |  | 700 | 700 |  | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
99 | 市区交通黑点改善项目 | 包括滨江大道、农林东路（农林岗-建设岗）、环市三路（白沙市场路口）、建设三路（篁庄村路口至华庆保龄球馆）、外海大桥（收费站路段）、活力路（白水带第二牌坊-麻园）、振兴三路（龙昌环岛）交叉口、同德路与人民路交叉口等。 | 2017 | 1120 |  | 1120 | 1120 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市公安局 市住建局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 | 市本级投资490万元，新会区投资630万元。
100 | 市区路牌升级改造项目 | 加强路牌（含地名牌，交通标识标志，指路标识、标志牌，公共服务类标识标志，旅游景点导向标识等）规范设置管理，提升指示作用与效果。 | 2017 | 1767 |  | 1084 | 1084 |  | 完成工程。 | 4月份 | 市住建局 市民政局 市交通局 市公路局 市公安局 市旅游局 市文广新局 各市（区）政府 | 1、总投资额未涵盖城市道路标识标志牌和旅游景点导向标识、指示标志牌升级改造费用。 2、市本级投资约240万。
二 | 工业振兴(158项) |  |  | 23147785.6584 | 11188056.6148 | 2498166 | 168290 | 2329876
（一） | 能源保障（13项） |  |  | 9796209.3484 | 7939042.6148 | 901570 | 4800 | 896770
101 | 新会双水发电厂“上大压小”热电联产项目 | 1台600MW热电联产发电机组。 | 2015-2018 | 270000 | 70000 | 20000 |  | 20000 | 设计合同签订及辅机设备招标。 | 前期工作 | 新会区政府
102 | 中电江门高新区分布式能源站一期项目 | 2×60MW天然气分布式能源站。 | 2016-2018 | 75000 |  | 2000 |  | 2000 | 前期工作 | 前期工作 | 高新区 江海区
103 | 江门新会天然气热电联产项目 | 2×432MW发电机组。 | 2015-2018 | 306953 | 104600 | 40000 |  | 40000 | 开展主厂房建筑和设备安装。 | 已开工 | 新会区政府
104 | 新会区三江镇集中供热项目 | 新建6台75t/h中温中压循环流化床锅炉（1台备用）。 | 2017-2018 | 30000 |  | 2000 |  | 2000 | 土建施工，设备购置安装。 | 12月份 | 新会区政府
105 | 新会区沙堆镇集中供热项目 | 顺和实业沙堆集中供热项目，2×75T循环流化床锅炉。 | 2017-2020 | 23000 |  | 1200 |  | 1200 | 完成前期工作，年内动工建设 | 12月份 | 新会区政府
106 | 广东台山核电项目一期工程 | 2×1750MW的EPR核电机组。 | 2009-2017 | 8581291.3484 | 7546972.6148 | 637570 |  | 637570 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
107 | 广州发展台山渔业光伏产业园一期50MW项目 | 一期工程建设规模为50MW光伏发电电站。 | 2017 | 43700 |  | 32000 |  | 32000 | 土建施工。 | 7月份 | 台山市政府
108 | 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期25MW光伏发电项目 | 占地面积780亩（咸围滩涂），建设25MW光伏电站。 | 2017 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
109 | 电网及输变电工程 | 110千伏及以上变电容量361.3万千伏安、110千伏及以上线路973.786公里（包括：220千伏新会双水发电厂热电联产一期接入系统、市区桥美站#2主变扩建、恩平孟槐(大槐)输变电、新会司前(罗坑)输变电、开平湾琴(苍城)输变电、鹤山茅坪(南中)输变电、市区杜阮输变电、粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统；110千伏蓬江丰盛输变电、蓬江顺成输变电、鹤山聚龙(城东)输变电）。 | 2009-2019 | 318825 | 68470 | 46000 |  | 46000 | 变电站及输电线路建设。 | 已开工 | 江门供电局
110 | 新一轮农村电网改造升级项目（中低压） | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新增10kV线路220公里，新增配变容量5.296万千伏安。 | 2016-2018 | 26530 | 19000 | 7000 |  | 7000 | 中、低压线路及设备。 | 已开工 | 江门供电局
111 | 2017年新一轮农村电网改造升级项目（中低压） | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新建或改造10kV线路183公里、配变容量14.35万千伏安、低压线路1047公里。 | 2017-2018 | 94000 |  | 89000 |  | 89000 | 中、低压线路及设备。 | 6月份 | 江门供电局
112 | 新会区崖门镇110KV能黄甲线N36-N41、黄苍线N1-N4段架空改电缆工程 | 110KV能黄甲线N36-N41段、黄苍线N1-N4段架空改电缆，全长约2.3公里。 | 2017-2018 | 2410 | 130000 | 300 | 300 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
113 | 蓬江区电路线路改造工程 | 对蓬江区杜阮内的电路线路进行升级改造。 | 2017 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
（二） | 先进制造业（112项） |  |  | 5754066.31 | 1504768 | 956826 | 10000 | 946826
Ⅰ | 装备制造（50项） |  |  | 2961543 | 865740 | 412368 | 10000 | 402368
114 | 广东江粉高科技产业园 | 液晶屏生产基地，总建筑面积7.61万平方米。 | 2016-2017 | 100000 | 16900 | 83100 |  | 83100 | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
115 | 广东海信电子南方基地 | 含海信电子、海信宽带、海信通信、海信空调四个项目，总建筑面积15万平方米， | 2012年起 | 500000 | 210000 | 2400 |  | 2400 | 海信电子、海信空调生产线升级改造。 | 已开工 | 蓬江区政府
116 | 江门市蒙德电气股份有限公司自动化设备制造项目 | 建设用于研发、制造伺服驱动器、电机、变频器及自动化控制系统的基地，总建筑面积2万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 15000 | 11000 |  | 11000 | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
117 | 甜的电器项目 | 生产洗衣机、排水泵洗碗机等。 | 2015年起 | 21600 | 6500 | 8500 |  | 8500 | 厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
118 | 江门市思盟电器有限公司家用风机项目一期 | 家用风机、照明电器及家用空气调节系统的研发与生产，建筑面积1.9万平方米。 | 2016-2017 | 3386 |  | 3386 |  | 3386 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
119 | 江门市速可众机械有限公司速可众（二期）项目 | 年产40万套五金、模具、方向柱，总建筑面积2.35万平方米。 | 2016-2018 | 8100 | 2500 | 5600 |  | 5600 | 完成工程建设，投产。 | 已开工 | 蓬江区政府
120 | 海信（空调）有限公司屋顶光伏发电项目 | 总装机功率9190KWp。 | 2017 | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
121 | 长优·优美科长信扩产项目 | 生产手机电池及电动汽车电池材料，建设1万平方米厂房，完成1.6万伏供电配套。 | 2015-2017 | 20000 | 18000 | 2000 |  | 2000 | 完成项目建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
122 | 江门市高弘实业有限公司自动焊接机器人项目 | 年加工组装自动焊接机械人180台，异型元件自动插件机械人72套和机械人自动组装系统72套，总建筑面积4.36万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 300 | 6800 |  | 6800 | 二期厂房建设前期工作。 | 已开工 | 高新区 江海区
123 | 沈阳机床智能云制造平台项目 | 依托沈阳机床技术领先的i5智能机床，在江门打造机加工领域的智能建造基地。 | 2016年起 | 50000 |  | 14000 |  | 14000 | 完成智能制造示范中心、铝雕行业小微企业“互联网+服务平台”建设。 | 1月份 | 高新区 江海区
124 | 江门崇达电路技术有限公司HDI\软硬结合线路板二期项目 | 生产HDI\软硬结合线路板，总建筑面积9万平方米。 | 2015-2018 | 77800 | 70000 | 4300 |  | 4300 | 完成宿舍楼建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
125 | 地尔汉宇机器人产业化项目 | 年产1-2千台机器人组装产量。首期厂房建筑面积2.6万平方米。 | 2015-2020 | 28000 | 17000 | 1000 |  | 1000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
126 | 德昌电机产业城项目 | 以实施微型电机、汽车零部件、电子驱动装置、医疗器械、新材料、智能化专用设备及模具等先进装备的研发与生产，并配套建设以博士后、博士组成的研发团队为核心的工程研发设计中心。 | 2017-2025 | 300000 |  | 2000 |  | 2000 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
127 | 正盛重工钢结构扩能扩产及模块化安居房项目 | 扩能增产。主要产品为钢结构构件及装配式组合建筑,计划年产钢结构件5.5万吨和2000套模块化安居房。 | 2017-2020 | 36700 |  | 1000 |  | 1000 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 高新区 江海区
128 | 江门市芳源新能源材料有限公司年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)生产项目 | 年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)，建筑面积2.84万平方米。 | 2016-2018 | 47716 |  | 11000 |  | 11000 | 设备购置安装。 | 已开工 | 新会区政府
129 | 富华工程装备制造项目 | 年产重型商用车工程桥、中桥、驱动桥、制动件、底盘件等产品40万吨。其中，富华9、10号车间总建筑面积5.38万平方米。 | 2015-2018 | 235000 | 200000 | 10000 |  | 10000 | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
130 | 江门市骏弘实业有限公司摩托车配件生产项目 | 年产摩托车架200万辆，总建筑面积2.48万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 1500 | 5000 |  | 5000 | 厂房建设，设备购置安装。 | 4月份 | 新会区政府
131 | 国通克诺尔轨道车辆系统设备生产项目 | 轨道交通车辆制动系统和车门系统生产，建筑面积1.43万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
132 | 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司柴油机高压共轨系统轨压传感器技术改造及生产能力建设项目 | 现有厂房改造，新增研发、加工、装配、试验设备149台/套。 | 2014-2018 | 5376 | 3000 | 500 |  | 500 | 生产线建设。 | 已开工 | 新会区政府
133 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目 | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米。 | 2017-2018 | 150000 |  | 27000 |  | 27000 | 土建施工。 | 1月份 | 新会区政府
134 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目（古井厂区） | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米 | 2017-2020 | 150000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工 | 12月份 | 新会区政府
135 | 凯特精机精密制造中心项目 | 占地100亩，研发、生产和销售精密滚动直线导轨副等关键滚动功能部件及配套产品 | 2017-2019 | 50000 |  | 300 |  | 300 | 前期工作 | 前期工作 | 新会区政府
136 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目 | 年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件，一期建筑面积11.2万平方米。 | 2012-2018 | 100000 | 41650 | 2000 |  | 2000 | 购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
137 | 台山市天丞汽配有限公司汽车铝轮毂项目 | 年产汽车铝轮毂400万件，总建筑面积4.88万平方米。 | 2017-2019 | 32000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
138 | 台山市龙泰脚轮有限公司工业脚轮制造项目 | 年产脚轮1000万只，总建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2018 | 11600 | 5000 | 6600 |  | 6600 | 厂房及综合楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
139 | 广东中虎新能源动力有限公司工程机械项目 | 生产叉车、装载机、挖掘机、汽车起重机、混凝土搅拌车等工程机械，总建筑面积4.04万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
140 | 广东永丰智威电气有限公司供配电设备生产项目（二期） | 年产非晶合金变压器5000台、充电柜6000台、开关设备1万台等，总建筑面积为31.2万平方米。 | 2017-2018 | 50000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 3月份 | 开平市政府
141 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 | 年产3000台（套），特种压力容器罐。总建筑面积8万平方米。 | 2015-2020 | 100000 | 40000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工及生产设备购置安装。 | 已开工 | 开平市政府
142 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 | 年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，总建设面积约6.6万平方米。 | 2016-2018 | 60800 | 25000 | 10000 |  | 10000 | 主体工程施工。 | 已开工 | 开平市政府
143 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 | 年产LED、SMD等1亿件，总建筑面积1.5万平方米。 | 2016-2017 | 6000 | 1400 | 4600 |  | 4600 | 厂房土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
144 | 开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司乳胶设备制造项目 | 乳胶设备制造，新建厂房1万平米。 | 2016-2017 | 15000 | 2000 | 5000 |  | 5000 | 厂房土建施工 | 已开工 | 开平市政府
145 | 广东腾盛模架科技有限公司铝合金模板生产项目 | 总建筑面积1.2万平方米，年产铝合金模板1亿吨。 | 2017 | 8500 |  | 8500 |  | 8500 | 完成工程建设。 | 4月份 | 开平市政府
146 | 开平市凯赛德水暖配件有限公司水暖配件项目 | 年产单柄陶瓷混合阀芯1200万只，陶瓷快慢开阀芯300万只，分水器30万只，恒温阀芯8万只。总建设面积约2.66万平方米。 | 2017-2019 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 厂房、办公室主体和装修及配套项目 | 5月份 | 开平市政府
147 | 江门市博盈焊接工程有限公司锅炉管及锅炉堆焊项目 | 年产锅炉管及锅炉堆焊工程2000吨，总建筑面积5.5万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
148 | 广东富华机械集团鹤山工业园项目 | 年产重型商用车桥壳、制动鼓、轮毂、制动盘等零配件60万吨，总建设面积53.6万平方米。 | 2015-2020 | 165000 | 42000 | 20000 |  | 20000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
149 | 鹤山市世安电子科技有限公司线路板包装及展示厅项目 | 年包装线路板184万平方米，总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2017 | 12000 | 5500 | 6500 |  | 6500 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
150 | 鹤山市得润实业投资有限公司通信设备生产项目 | 年产线速、连接器2万件，总建设面积16.4万平方米。 | 2016-2018 | 34583 | 5000 | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
151 | 鹤山国机南联摩托车生产基地 | 年产50万辆摩托车，新建及购置12.2万平方米厂房等。 | 2015-2017 | 20000 | 18200 | 1800 |  | 1800 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
152 | 鹤山市专用车产业基地项目 | 首期规划面积约2000亩，引进矿山专用车、工程吊臂车、冷链运输车、消防专用车等生产项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
153 | 广东嘉天信科技有限公司钢结构生产项目 | 年产钢结构4.5万吨，总建设面积10万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 7000 | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
154 | 鹤山市宝华迪机械制造有限公司输送设备项目 | 年产输送设备1000套，总建筑面积1.13万平方米。 | 2016-2017 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
155 | 鹤山市辉隆机械有限公司包装专用设备项目 | 年产薄膜挤出机30台（套），总建筑面积3.15万平方米。 | 2014-2017 | 6000 | 3200 | 2800 |  | 2800 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
156 | 广东菱王实业有限公司电（扶）梯零配件生产项目 | 年产电（扶）梯零配件1.3万（台）套，总建筑面积6.4万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 3500 | 8000 |  | 8000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
157 | 江门市鑫奇电器有限公司电热水器、铬钢橱柜项目 | 年产电热水器20万台、铬钢橱柜20万台。 | 2017-2019 | 10200 |  | 3500 |  | 3500 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
158 | 广东锋盛精密机件制造有限公司建设项目 | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为粉末五金制品。 | 2017-2019 | 5400 |  | 1500 |  | 1500 | 厂房和配套设施建设。 | 3月份 | 恩平市政府
159 | 广东稳力精密机件制造有限公司建设项目 | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为气动工具。 | 2017-2019 | 5000 | 0 | 800 |  | 800 | 厂房和配套设施建设。 | 10月份 | 恩平市政府
160 | 恩平市肯达精密机械有限公司精密机床生产项目 | 生产精密机床系列，总建筑面积6.26万平方米。 | 2015-2018 | 23400 | 9100 | 6000 |  | 6000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
161 | 广东宝索机械有限公司生活用纸加工制造机械设备生产项目 | 生产生活用纸加工制造机械设备，总建筑面积13.2万平方米。 | 2014-2017 | 60000 | 43700 | 15000 |  | 15000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
162 | 江门中汇实业发展有限公司小家电生产项目 | 生产小家电系列产品，总建筑面积6.2万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 2900 | 9000 |  | 9000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
163 | 江门市奥尔斯电梯有限公司客货电梯生产项目 | 生产乘客电梯、起重机、载货电梯等，总建筑面积8万平方米。 | 2015-2019 | 31000 | 11890 | 15500 |  | 15500 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 产业提升（62项） |  |  | 2792523.31 | 639028 | 544458 |  | 544458
164 | 蓬江区食品产业集聚发展项目 | 康师傅食品项目：饮料生产厂房4万平方米，方便面生产厂房7万平方米。 | 2013-2020 | 218000 | 109000 | 3000 |  | 3000 | 顶益项目完成生产线设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 康师傅配套项目：纸箱、软包装生产；含秉信纸业及顶正包材项目。 | 2016-2020 | 60000 | 6000 | 15000 |  | 15000 | 厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天地壹号示范园区项目：醋饮料生产基地，总建筑面积约4万平方米。 | 2013年起 | 160000 | 81000 | 2000 |  | 2000 | 研发楼及宿舍偻建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 美心食品项目：大型糕点生产综合体，年食品制造7000吨;农副食品加工4万吨，总建筑面积约8万平方米。 | 2015年起 | 78000 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 项目一期厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 滨崎食品项目：年产9000吨灌心饼、5400吨韧性或酥性饼干，总建筑面积6.32万平方米。 | 2016年起 | 60000 | 30000 | 100 |  | 100 | 报建，项目规划设计、平面设计。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天壹食品项目：总建筑面积约3万平方米的果皮、果楂产品生产厂房及研发楼。 | 2017 | 5600 |  | 5600 |  | 5600 | 购地、厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
|  | 一汇食品项目：糕点、糖果生产项目。 | 2017年起 | 50000 |  | 20000 |  | 20000 | 厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 香飘飘食品项目：建设液体奶茶生产研发基地。 | 2017-2020 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 | 购地、厂房建设。 | 11月份 | 蓬江区政府
165 | 广东基顺隆新型药用包装材料有限公司项目（一、二期） | 生产新型药用包装材料，总建筑面积1.2万平方米。 | 2016-2017 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
166 | 骏东木业项目 | 总建筑面积3万平方米。 | 2016年起 | 5000 |  | 2500 |  | 2500 | 基础设施及厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
167 | 加滢精细化工项目 | 年产过氧化甲乙酮8000吨生产线搬迁，总建筑面积1.12万平方米。 | 2016-2018 | 5800 |  | 1500 |  | 1500 | 基础设施及厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
168 | 安吉尔水处理设备改造项目 | 生产水处理设备，总建设面积1.8万平方米。 | 2017-2018 | 3320 |  | 2300 |  | 2300 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
169 | 科业电器项目 | 生产各类风扇、机电设备、金属制品等。 | 2017-2018 | 30000 |  | 10000 |  | 10000 | 购地、厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
170 | 激光产业园 | 生产激光设备。 | 2017-2019 | 130000 |  | 20000 |  | 20000 | 购地、厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
171 | 江门华尔润玻璃有限责任公司改造超白超薄玻璃生产线项目 | 改造建设超白超薄玻璃400T/D生产线，年产14万吨。 | 2017 | 14500 |  | 14500 |  | 14500 | 改造窑炉、更新生产及环保处理等设备。 | 1月份 | 蓬江区政府
172 | 春燕纺织国际A品牌缝纫线研发中心项目 | 办公总部、研发中心、营销物流中心和生产基地建设，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14700 |  | 2000 |  | 2000 | 土建施工。 | 3月份 | 高新区 江海区
173 | 江门市日通五金制品有限公司蒸包炉等生产项目 | 年产蒸包炉2.5万个,年产汤面炉2.7万个，总建筑面积4.65万平方米。 | 2015-2018 | 11000 | 6500 | 500 |  | 500 | 完成二期厂房建设前期工作。 | 已开工 | 高新区 江海区
174 | 江门市江海区杰晟实业有限公司LED灯饰生产项目 | LED灯饰生产项目，总建筑面积4.75万平方米。 | 2016-2017 | 8000 | 1000 | 7000 |  | 7000 | 完成3栋厂房的主体工程。 | 已开工 | 高新区 江海区
175 | 江门市阪桥电子材料有限公司项目 | 规划面积约29亩，新建LED光电及线路板专用感光材料项目。 | 2016-2018 | 14000 | 1600 | 200 |  | 200 | 完成前期工作，开工建设。 | 6月份 | 高新区 江海区
176 | 四大工业园第二期工业厂房 | 占地面积8万平方米，总建筑面积15万平方米。 | 2016-2018 | 10000 |  | 5000 |  | 5000 | 完成二期厂房工程建设。 | 2月份 | 高新区 江海区
177 | 金羚电器有限公司滚筒洗衣机制造设备技术改造项目 | 主要是进行滚筒洗衣机的箱体线、注塑成型设备、生产线的改造和新购，同时新增一些配套设备、模具，合理调整生产流程。 | 2016-2017 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 完成部分生产线和设备改造。 | 5月份 | 高新区 江海区
178 | 大冶摩托生产线自动化整体改造提升项目 | 包括立体仓库建设、注塑工程、车架焊接、油箱焊接等项目。 | 2016-2018 | 27000 |  | 1000 |  | 1000 | 完成立体仓库建设，进行注塑、焊接项目前期工作。 | 1月份 | 高新区 江海区
179 | 晶步分布式光伏发电项目 | 装机容量4.2MW，年平均发电量412万度。 | 2017-2018 | 2940 |  | 1470 |  | 1470 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
180 | 优美科新能源汽车锂电池材料项目 | 年产20万吨新能源汽车锂电池正极材料生产线，建筑面积约50.8万平方米。 | 2017-2022 | 261000 |  | 2000 |  | 2000 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
181 | 利和兴公司智能检测检验设备及智能机器人项目 | 建立利和兴先进生产技术的开发和应用示范基地，用于通信类智能检测检验类设备及智能机器人的生产制造。 | 2017-2020 | 60000 |  | 1000 |  | 1000 | 完成前期工作，动工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
182 | 天海智能电子项目 | 总建筑面积4.6万平方米。 | 2017-2018 | 12600 |  | 3500 |  | 3500 | 土建施工。 | 12月份 | 高新区 江海区
183 | 江门市华睦五金有限公司高端镀铝锌线生产项目 | 年产镀铝锌产品55万吨，总建筑面积3.86万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 17200 | 16000 |  | 16000 | 完成二期前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
184 | 威立雅环保拆船项目 | 年拆解80万轻吨绿色拆船厂。建筑面积33.17万平方米。 | 2015-2018 | 100000 | 28000 | 8000 |  | 8000 | 开展前期工作，启动滑道建设。 | 已开工 | 新会区政府
185 | 亚太森博（广东）纸业有限公司高档文化纸项目 | 二期45万吨高档文化纸项目。 | 2015-2018 | 200000 | 80000 | 125000 |  | 125000 | 设备安装及试产。 | 已开工 | 新会区政府
186 | 李锦记集团新建项目 | 新建年产40万吨酱油生产线。 | 2016-2020 | 60500 | 6000 | 5000 |  | 5000 | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
187 | 圣备保温建材（台山）有限公司高级保温材料项目 | 年产高级保温材料（树脂基复合材料）12万立方米，建筑面积2.34万平方米。 | 2016-2018 | 10000 | 4530 | 1000 |  | 1000 | 厂房建设与购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
188 | 广东宇宙门业有限公司门业生产项目 | 生产全不锈钢防盗门、防盗艺术铁门、进口木材实木门等系列套门，总建筑面积4.7万平方米。 | 2017-2018 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
189 | 台山市腾达塑料制品有限公司塑料制品项目 | 生产塑料餐具和各种模具，总建筑面积3.2万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
190 | 广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目 | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 45743 | 6000 |  | 6000 | 生产车间土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
191 | 开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目 | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改，总建筑面积2.5万平方米。 | 2014-2017 | 26000 | 23000 | 3000 |  | 3000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
192 | 冠星塑胶有限公司PVC塑胶生产项目 | 生产PVC塑胶，总建筑面积4万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 8000 | 5000 |  | 5000 | 完成一期厂房主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
193 | 广东皇冠胶粘公司胶粘带生产项目 | 年产胶粘带2.05亿平方米，总建筑面积9.3万平方米。 | 2015-2017 | 18000 | 13000 | 5000 |  | 5000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
194 | 开平市亿展阀心有限公司水暖卫浴生产项目 | 年产1000万个以上阀芯，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 10500 | 1500 | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
195 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 | 年产瓷洁具40万套，总建筑面积5.1万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 9000 | 3000 |  | 3000 | 建筑基础、厂房建设。 | 已开工 | 开平市政府
196 | 广东鼎新金属包装材料有限公司金属包装材料项目 | 生产各类金属包装材料。主要铝制易拉盖及包装材料，年产0.240三片罐20亿片；建筑面积2.2万平方米。 | 2016-2018 | 8000 | 6000 | 2000 |  | 2000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
197 | 江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目 | 年产14.8万吨玻璃瓶,总建筑面积5.9万平方米。 | 2016-2019 | 25000 | 6000 | 10000 |  | 10000 | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
198 | 开平牵牛生化制药有限公司增资扩产项目 | 生产熊果苷，总建筑面积2.7万平方米 | 2015-2018 | 10000 | 4000 | 3000 |  | 3000 | 完成车间主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
199 | 联新（开平）高性能纤维第三有限公司年产17500吨高性能聚酯工业纤维与织物项目 | 年产1.75万吨高性能聚酯工业纤维与织物，总建筑面积4.5万平方米。 | 2016-2018 | 39000 | 2000 | 10000 |  | 10000 | 厂房、办公楼施工。 | 已开工 | 开平市政府
200 | 开平市翠山湖国汇工业园 | 招商引资出租工业厂房。完善公共区设备设施、服务平台；引进企业的机械设备、办公设备等。 | 2009-2019 | 100000 | 40000 | 15000 |  | 15000 | 完善公共区设施、服务平台；引进企业的机械、办公设备等。 | 已开工 | 开平市政府
201 | 鸿福堂（开平）保健食品有限公司保健食品和饮料项目 | 年产3000-5000万瓶饮品。总建筑面积约8.1万平方米。 | 2017-2019 | 103500 |  | 3500 |  | 3500 | 完成前期工作，开工建设。 | 6月份 | 开平市政府
202 | 开平市旭日蛋品有限公司现代化蛋品加工基地建设项目 | 年产蛋制品10亿枚。总建筑面积约6万平方米。 | 2017-2022 | 20000 |  | 8000 |  | 8000 | 完成首期厂房改造，试产、投运四条蛋制品生产线。 | 已开工 | 开平市政府
203 | 开平市东发纸业有限公司废纸回收再造纸产业项目 | 项目占地面积200亩，年造纸量达到16万吨新建项目。 | 2017-2018 | 18000 |  | 9000 |  | 9000 | 完成前期工作，动工建设。 | 5月份 | 开平市政府
204 | 广东中欧卫浴用品有限公司铜材、卫浴生产项目 | 年产铜材3000吨，卫浴龙头20万件、淋浴花洒10万件，总建筑面积4.47万平方米。 | 2017-2018 | 11300 |  | 5000 |  | 5000 | 完成前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
205 | 鹤山市福盛兴业精密机械制造有限公司塑料铝合金制品生产项目 | 年产塑料制品10万套、铝合金10万套、五金制品10万套，总建筑面积7万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 3000 | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
206 | 江门市东鹏智能家居有限公司节水型卫生洁具生产项目 | 年产260万件纳米陶瓷水龙头及环保智能高端卫浴设备，总建设面积33.5万平方米。 | 2015-2018 | 94248 | 24755 | 25000 |  | 25000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
207 | 鹤山市东古调味食品有限公司酱油食醋生产及技术改造项目 | 年产酱油15.6万吨、食醋4948吨、腐乳6571吨，总建设面积10万平方米。 | 2015-2017 | 24200 | 15000 | 9200 |  | 9200 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
208 | 广东鑫镁超硬材料有限公司雾化合金粉生产项目 | 年产水雾化合金粉4500吨、气雾化合金粉1500吨，总建设面积3.6万平方米。 | 2016-2017 | 12000 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
209 | 广东闽江纳米科技实业有限公司紫炭黑生产项目 | 年产紫炭黑（硅强粉）24万吨，总建筑面积4.9万平方米。 | 2016-2018 | 17000 | 5000 | 6000 |  | 6000 | 开展前期工作，动工建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
210 | 鹤山市顺源科技有限公司涂层及层压纺织品生产项目 | 年产涂层及层压纺织品2500万平方米，总建筑面积2.3万平方米。 | 2016-2017 | 14298 | 10000 | 4298 |  | 4298 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
211 | 鹤山市宏德利塑胶有限公司年产PVC薄膜、塑胶制品生产项目 | 年产PVC薄膜1.8万吨，PVC塑胶制品1.8万吨，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 19220 | 3000 | 8000 |  | 8000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
212 | 广东格锐电气有限公司LED应急灯生产项目 | 年产LED应急灯2000万台，总建筑面积12.7万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 5000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
213 | 广东四维建材有限公司塑料管材、管件项目 | 年产塑料管材2万吨、管件2500吨，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14000 | 5000 | 7000 |  | 7000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
214 | 广东蔚海移动发展有限公司薇海IDC大数据中心项目 | 新建1万个IDC专用标准服务器机柜的机房，建筑面积10万平方米。 | 2017-2019 | 150000 |  | 25000 |  | 25000 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
215 | 鹤山市鑫博机械制造有限公司制鞋制革设备项目 | 年产制鞋设备3000台、制革设备200台，建筑面积2.6万平方米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
216 | 鹤山市东古调味食品有限公司扩产项目 | 酱油扩产至年产50万吨，酱品年产6万吨，腐乳年产1.8万吨，原醋年产1.5万吨，分三期建设。 | 2017-2019 | 80000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
217 | 广东索奇电器制造有限公司电器生产项目 | 年产180万台电器产品，总建设面积10.6万平方米。 | 2017-2020 | 30000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
218 | 鹤山市肇能新材料有限公司环保树脂生产项目 | 年产环保型助剂、纺织助剂、水性树脂及丙烯酸树脂1.8万吨，总建筑面积3.8万平方米。 | 2017-2018 | 20600 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
219 | 迪克印材（江门）有限公司液胶粘剂、高科技油墨扩建项目 | 乳液胶粘剂24000吨、油墨850吨、光敏涂料650吨、水性涂料500吨，建筑面积11346平方米 | 2017 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工、设备购置安装。 | 1月份 | 鹤山市政府
220 | 广东道氏技术股份有限公司3D渗花墨水生产项目 | 年产4200吨3D渗花墨水。 | 2016-2019 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 2500 | 厂房和配套设施建设。 | 已开工 | 恩平市政府
221 | 江门市雄力实业有限公司五金配件建设项目 | 主要产品为五金家电配件、车床件和冲压件，厂房和配套设施建设。 | 2017-2019 | 5000 |  | 600 |  | 600 | 厂房和配套设施建设。 | 11月份 | 恩平市政府
222 | 广东百利石环保建材有限公司建设项目 | 生产人造石材、建筑装饰材料、新型材料等，总建筑面积1.28万平方米。 | 2016-2018 | 7200 | 620 | 5500 |  | 5500 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
223 | 广东越好水产有限公司建设项目 | 加工销售水产品、速冻食品，总建筑面积1.59万平方米。 | 2016-2018 | 7400 | 680 | 6000 |  | 6000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
224 | 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司恩平分公司苗木基地建设项目 | 种植196.78万平方米绿化苗、林苗、花卉；荫棚建设面积10.88万平方米，工具房、仓库建设面积833平方米。 | 2015-2017 | 14097.31 | 10500 | 3590 |  | 3590 | 种植林苗花卉、建设荫棚。 | 已开工 | 恩平市政府
225 | 恩平市新德纺织有限公司改造项目 | 总建筑面积900平方米。年可生产布匹约600吨。 | 2016-2017 | 2000 | 400 | 1600 |  | 1600 | 厂房改造及扩建。 | 已开工 | 恩平市政府
（三） | 园区平台（33项） |  |  | 7597510 | 1744246 | 639770 | 153490 | 486280
Ⅰ | 产业园区（11项） |  |  | 5932320 | 1324004 | 286600 | 105600 | 181000
226 | 江门市先进制造业江沙示范园区 | 道路等基础设施建设。 | 2010年起 | 296000 | 27500 | 5000 | 5000 |  | 堡莲路三期、仁和路、江顺大道。 | 已开工 | 蓬江区政府
227 | 滨江新城产业园园区扩园项目 | 向园区周边征地，并重新规划，建设园区配套及路网。 | 2017年起 | 60000 |  | 500 | 500 |  | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
228 | 江门高新区园区建设 | 清澜路、府西小区道路开发、云沁路、新港路、园区示范道路和35、43、2号地整理。 | 2013-2017 | 110000 | 95000 | 15000 | 15000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
229 | 江门国家高新区与华夏幸福合作项目 | 建设产业新城，合作区域面积24.8平方公里。 | 2017-2022 | 3040500 |  | 100000 |  | 100000 | 配套基础设施建设，部分土地供应，部分产业项目建设。 | 4月份 | 高新区 江海区
230 | 广东轨道交通产业园 | 建设南车轨道交通车辆修造基地及打造轨道交通配套产业园。 | 2010-2020 | 1100000 | 480000 | 35000 | 5000 | 30000 | 园区基础设施建设及入园企业建设。 | 已开工 | 新会区政府
231 | 沙堆镇金门环保工业园基础设施建设工程 | 金门环保工业园鸿达船舶至新粤丰海工750米道路及相关配套设施；金门环保工业园976米排洪渠改造；金门环保工业园路段路口改造及设置交通标线标志等。 | 2017-2018 | 820 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
232 | 江门大广海湾综合发展经济区 | 建设新区基础设施和配套公用设施、填海工程。 | 2007-2022 | 620000 | 279524 | 48000 |  | 48000 | 填海工程完成年处置量1000万吨及建设相应的海堤。 | 已开工 | 台山市政府
233 | 台山市清洁能源核电装备产业园 | 园区基础设施建设及配套工程，规划用地616公顷。 | 2010-2020 | 200000 | 136980 | 3000 |  | 3000 | 土方工程、福安路二期、东环路、大江污水厂升级改造等工程。 | 已开工 | 台山市政府
234 | 江门产业转移工业园开平园区 | 园区基础设施及配套工程 | 2009-2017 | 275000 | 265000 | 10000 | 10000 |  | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
235 | 中欧（江门）中小企业国际合作区 | 对接欧洲企业先进的生产技术和管理经验，加强与欧洲的产业合作，引进装备制造业、电子信息、新材料等重大项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 60000 | 60000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
236 | 江门产业转移工业园恩平园区大槐片区基础设施建设项目（恩平工业园大槐片区） | 园区基础设施及配套工程。 | 2015-2020 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 新建片区道路，给排水、污水处理管网等基础设施。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 双创平台（22项） |  |  | 1665190 | 420242 | 353170 | 47890 | 305280
237 | 江门信息大道项目 | 2017年江门电信无线网络升级扩容项目：新建1100个站点、扩容150个站点及配套，提升全区4G覆盖。 | 2017 | 23070 |  | 23070 |  | 23070 | 新建1100个站点、扩容150个站点及配套。 | 1月份 | 市网信局 江门电信
|  | 2017年江门电信光网建设项目：实施城镇区域光资源扩容，加深光网覆盖；完善农村光资源覆盖，提升农村宽带网络质量。 | 2017 | 12580 |  | 12580 |  | 12580 | 实施城镇区域光资源扩容；完善农村光资源覆盖。 | 1月份 | 市网信局 江门电信
|  | 江门移动2017年无线扩容建设项目：完成4G无线网络2017年扩容建设，含950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 2017 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 建设950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 1月份 | 市网信局 江门移动
|  | 江门联通宽带网络设施建设项目：江门联通实施五邑地区LTE无线网络和五邑地区有线宽带网络设施建设。实现300M高速4G+覆盖。 | 2017 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 实现300M高速4G+覆盖。 | 1月份 | 市网信局 江门联通
|  | 2017年江门铁塔通信基站建设项目：新建400个站点，提升全区4G信号覆盖。 | 2017 | 14000 |  | 14000 |  | 14000 | 新建400个站点及配套。 | 1月份 | 市网信局 江门铁塔
|  | 2017年江门深茂铁路沿线配套基站建设项目：深茂铁路沿线140个新建基站配套建设。 | 2017 | 4900 |  | 4900 |  | 4900 | 完成深茂铁路沿线的140个基站配套建设 | 1月份 | 市网信局 江门铁塔
|  | 江门移动蜂窝互联一期建设项目：新建蜂窝物联网宏基站397个。 | 2017 | 10000 |  | 9800 |  | 9800 | 新建蜂窝物联网宏基站397个。 | 1月份 | 江门移动 市网信局
238 | 珠西先进产业优秀人才双创园 | 总建筑面积约1.1万平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 4000 | 1000 | 1000 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 市人社局 高新区 江海区
239 | ISTOP PARK原点文化创意园一期工程 | 建设企业产品展示厅、中小微企业孵化器、青年宿舍，总建筑面积1.3万平方米。 | 2016-2018 | 15000 | 1000 | 14000 |  | 14000 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
240 | 江门市中兴科技园工业厂房升级改造项目[珠西创谷（江门）科技园项目] | 将旧厂房改造为科技办公楼，建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台等,总建筑面积2.3万平方米。 | 2015-2017 | 5640 | 2740 | 2900 |  | 2900 | 建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台。 | 已开工 | 蓬江区政府
241 | 珠西智谷 | 珠西智谷小微企业双创基地（金融区）：包括金融超市、融资平台、结算中心、产业建设投资基金、众筹平台、投客俱乐部等，建设面积超10万平方米。 | 2016-2020 | 200000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 绿岛酒店后地块100亩的征收补偿及建筑主体的建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 珠西智谷智能装备协同创新基地：珠西智谷智能装备科技成果产业化平台，建筑面积5万平方米。 | 2016年起 | 50000 | 3000 | 12000 |  | 12000 | 基地的场地改造、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
242 | 广东第一创客街区 | 重点扶持智能装备制造、教育装备、生命科学、互联网+、电子信息、新材料、新能源、节能环保、机电一体化等小微企业。 | 2015-2017 | 50000 | 35990 | 15000 |  | 15000 | 火炬创业园小微企业科技孵化及服务大楼的主体建筑建设及配套工程、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
243 | 珠西跨境保税电商项目 | 建设进口保税仓、出口监管仓和配套跨境电商产业园。 | 2017年起 | 25000 |  | 4000 |  | 4000 | 地块三通一平。 | 12月份 | 蓬江区政府
244 | 金溪实业研发大楼项目 | 总建筑面积约4300平方米。 | 2016-2018 | 3000 |  | 500 |  | 500 | 开展主体工程建设。 | 6月份 | 高新区 江海区
245 | 高新创智城（总部科技园） | 项目占地面积246亩，总建筑面积57万平方米。 | 2014-2020 | 235000 | 44000 | 10000 |  | 10000 | 首期一标段、二标段土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
246 | 珠西云谷小微企业创业创新基地 | 主要引入智能穿戴，手机配件，软件，智能照明等创新型企业，规划建筑面积约15.3万平方米，配套建筑面积约为3万平方米。 | 2015-2017 | 28000 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 完成主体建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
247 | 高新区科技创新服务中心配套区 | 规划总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2018 | 28200 | 20000 | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
248 | 中科创新广场 | 工业设计创新服务平台，科技企业孵化器、加速器，公共技术（服务）平台等，配套专家住宅和科技公寓、商住等。 | 2015-2018 | 100000 | 50700 | 20000 |  | 20000 | 一期及二期建筑施工。 | 已开工 | 新会区政府
249 | 崖门新财富环保电镀小微企业创业创新基地 | 建设标准电镀厂房、工业厂房及其配套设施，包含环保处理设施，建筑面积78.45万平方米。 | 2015-2018 | 31000 | 12000 | 4800 |  | 4800 | 园区配套设施建设。 | 已开工 | 新会区政府
250 | 台山工业新城小微企业创业创新基地 | 组建台山工业设计中心、创业创新服务中心、科技成果教育中心及科技金融服务中心、咨询公司，为小微企业创业创新提供服务。标准厂房7万平方米。 | 2014-2018 | 22000 | 10000 | 9500 |  | 9500 | 生活配套综合楼及企业服务中心开工建设。 | 已开工 | 台山市政府
251 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2018 | 38400 | 17090 | 780 | 290 | 490 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
252 | 滨江新城总部经济基地 | 嘉宝莉总部基地，修建成含办公、公寓、培训、研发、展示等功能的办公大楼。 | 2017年起 | 28000 |  | 1000 | 1000 |  | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
253 | 江门市新江沙汽车现代物流城（首期） | 集现代物流信息综合调配服务、线上线下交易、车管、银行、税务一站式服务于一体的汽车物流城，总建筑面积约5万平方米。 | 2016-2018 | 100000 | 21242 | 20000 |  | 20000 | 土地征收及建设部分建筑主体。 | 已开工 | 蓬江区政府
254 | 胡润智慧城工业类土地升级改造开发项目一期 | 主要将棠下淹水围地块进行升级改造建设，并完善胡润智慧城相关配套基础设施。 | 2017-2019 | 5000 |  | 100 | 100 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
255 | 江门高新区公共码头配套服务设施建设项目 | 物流园服务中心，总建筑面积1.98万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 3500 | 7000 |  | 7000 | 主体结构封顶，开展墙体结构和外墙装饰施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
256 | 鹤山国际物流港项目 | 园区内设保税功能区、先进制造业区、综合配套服务区、非保税功能区，规划开发约6500亩。其中农产品专业市场占地约1000亩。 | 2012-2025 | 500000 | 124000 | 40000 | 40000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
257 | 江门中微子试验站及配套基建工程 | 建设地下洞室及隧道、地面建筑、场地道路及其他临时工程等。 | 2014-2018 | 35000 | 24320 | 5500 | 5500 |  | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
258 | 恩平市麦克风电声器材创业创新基地 | 新建厂房、购置设备。在原有3.56万平方米建设用地新建厂房7662平方米。 | 2014-2018 | 8400 | 7660 | 740 |  | 740 | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
三 | 大城格局（137项） |  |  | 10583937.19 | 2600232.3 | 1777939 | 408594 | 1369345
（一） | 公园城市（21项） |  |  | 2845669 | 526332 | 359961 | 37961 | 322000
259 | 2017年市区绿化专项 | 2017年全民植树行动、森林四进、园林下乡、五邑大学东湖公园融合绿化改造、公园绿地生态改造、市区绿化及提升改造完善等。 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市林业园林局 | 具体实施方案由市林业园林局提出，报市政府审定后实施。
260 | 龙舟山山林防火管护工程 | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 6000 | 5000 | 5000 |  | 完成龙舟山一期、二期工程主体工程、三期工程30%。 | 已开工 | 蓬江区政府
261 | 33墟街 | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 | 100000 | 104000 | 1000 | 103000 | 土建施工，规划编制等。 | 已开工 | 蓬江区政府
262 | 兰石植物园园区 | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 | 50 | 500 | 500 |  | 建设2-4个植物专类园区。 | 12月份 | 蓬江区政府
263 | 滨江新城产业园北园区道路配套工程（一期） | 北园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 完成工程建设。 | 3月份 | 蓬江区政府
264 | 圭峰山北门 | 牌坊及环境工程。 | 2016-2017 | 212 | 109 | 103 | 103 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
265 | 白水带森林公园建设 | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 20000 | 300 | 2600 | 2600 |  | 完善相关配套设施。 | 已开工 | 高新区 江海区
266 | 石涧公园二期 | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 3000 | 223 | 1000 | 1000 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
267 | 圭峰山茶花园·名卉谷 | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 7150 | 883 | 883 |  | 开展土建施工及茶花种植。 | 已开工 | 新会区政府
268 | 广东轨道交通产业园景观提升工程 | 轨道交通产业园景观提升 | 2017-2019 | 4833 |  | 1100 | 1100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
269 | 台山中国农业公园 | 项目范围包括都斛、斗山、赤溪、广海、端芬五镇，总面积800平方公里。 | 2016-2020 | 300000 | 3000 | 4000 | 1000 | 3000 | “禾海稻浪”水稻公园、“广府人出洋第一港”主题公园等。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
270 | 台山市高佬山平安公园建设项目 | 城区综合性公园。 | 2016-2017 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
271 | 舜德路道路改造景观提升工程 | 改建工程，全长1800米，城市主干道，主道双向六车道，辅道双向两车道。 | 2017-2018 | 7117 |  | 3600 | 3600 |  | 完成沥青路面铺设。 | 11月份 | 台山市政府
272 | 东区河滨体育公园 | 占地约2.7万平方米，集滨河绿道、体育运动球场、休憩活动健身、儿童玩乐沙坑于一体的大型体育公园。 | 2017 | 890 |  | 890 | 890 |  | 完成工程建设。 | 9月份 | 台山市政府
273 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，新建观光景点及民宿、岭南特色商业街。核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015-2020 | 600000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 土地征收，开展赤坎新区Ａ安置房、公共设施及配套建设。 | 已开工 | 开平市政府 | 广东省“新型城镇化2511”综合试点镇。
274 | 赤坎新区建设项目 | 县道赤马线（X555）赤坎段改线工程、县道桥牛线（X557）改线一期工程、赤坎新区安置房、赤坎市场搬迁及商业配套、赤坎镇中心小学、幼儿园、地下停车场工程以及新区公共配套设施。 | 2017-2022 | 180000 |  | 10000 |  | 10000 | 土地整理、安置房、高压线搬迁、学校、桥牛线（X557）改线一期工程等项目开工。 | 8月份 | 开平市政府
275 | 鹤山市马耳山生态农业观光旅游开发及旅游基础设施建设项目 | 建设生态农业观光旅游景点设施及配套酒店、家庭度假屋、农产品加工区等。 | 2016-2018 | 50000 | 8000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
276 | 鹤山市大雁山西门升级改造和南门新建工程 | 西门区：入山道路及交通界面绿化工程、山门广场、海会寺广场周边建筑立面改造等。南门区：南门登山径、南门小广场等。 | 2017 | 14500 |  | 14500 | 14500 |  | 西门区、南门区土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
277 | 鹤山市北湖公园周边环境改造工程 | 原有建筑改造，改造面积约1.9万平方米。 | 2017 | 1585 |  | 1585 | 1585 |  | 土建施工。 | 7月份 | 鹤山市政府
278 | 恒大泉都旅游城项目 | 旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。 | 2012年起 | 1000000 | 290000 | 88000 |  | 88000 | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
279 | 广东香家堡梦幻花世界项目 | 农家乐、儿童水上活动区、游客中心、配套设施、时花种植、景观升级等。 | 2016-2018 | 25000 | 10000 | 8000 |  | 8000 | 时花种植、增加游乐设施。 | 已开工 | 恩平市政府
（二） | 环境治理(44项) |  |  | 1044411.1 | 105425 | 233430 | 174970 | 58460
280 | 潭江河流治理工程 | 新会段：加固银洲湖支流16.595公里，重建穿堤建筑物47座，新建闭口水闸11座。 | 2016-2020 | 33572 |  | 500 | 500 |  | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 新会区政府 市水务局 | PPP模式。 项目PPP相关前期工作由各有关市、区委托市水务局统筹；各有关市、区具体负责项目的组织实施和运行管理。
|  | 台山段：加固潭江干堤22.455公里，重建水闸17座，加固水闸1座，重建穿堤涵管18座，新建穿堤涵管1座。 | 2016-2020 | 21156 |  | 2000 | 2000 |  | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 台山市政府 市水务局
|  | 开平段：加固潭江干堤18.294公里，重建水闸14座，重建穿堤涵管12座，新建穿堤涵管10座。 | 2016-2020 | 19082 |  | 1000 | 1000 |  | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 开平市政府 市水务局
|  | 恩平段：加固潭江干堤19.397公里，莲塘河堤防4.496，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。 | 2016-2020 | 14593 |  | 230 | 230 |  | 完成项目前期工作。 | 前期工作 | 恩平市政府 市水务局
281 | 江门市区黑臭水体综合治理工程 | 蓬江区：天沙河、杜阮河截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等；生猪，农村污染源治理。 | 2017-2020 | 134436 | 217 | 55400 | 50000 | 5400 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
|  | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 298 | 5600 | 5600 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 高新区 江海区 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局
|  | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 2726 | 71 | 240 |  | 240 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局
282 | 新会区黑臭水体综合治理工程 | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 52262 | 96 | 3300 |  | 3300 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 新会区政府
283 | 冈州湖环境整治工程 | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 50 | 700 | 700 |  | 湖底清淤、驳岸改造、沿岸绿化改造。 | 4月份 | 新会区政府
284 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） | 包括河道清淤、河道清障（干流段）、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
285 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 11000 | 10000 | 10000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
286 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目 | 台山市：建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施281个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 33500 | 160 | 10000 |  | 10000 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 台山市政府 市水务局 | PPP模式。PPP相关工作由市水务局统筹。各有关市、区具体负责项目的组织实施建设、运营和维护管理。
|  | 开平市：建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50233 | 225 | 1500 |  | 1500 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 开平市政府 市水务局
|  | 鹤山市：建设城镇污水处理设施项目2个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 6400 | 50 | 1900 |  | 1900 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 鹤山市政府 市水务局
|  | 恩平市：建设仙人河、公仔河6.6公里截污管网；三个镇级污水处理厂处理规模2200立方米/天；干管长度8.208公里，220个农村污水处理设施处理规模3610吨/天。 | 2016-2018 | 10350.04 | 70 | 10280 |  | 10280 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 市水务局
287 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 56200 |  | 6800 |  | 6800 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府
288 | 杜阮污水处理厂二期工程 | 处理规模5万立方米/日。2017年完成第一阶段2.5万立方米/日。第二阶段2.5万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2016-2018 | 13000 | 500 | 640 | 640 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 前期工作 | 市建设集团 市水务局
289 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 | 处理规模6万立方米/日。2017年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段3万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。” | 2016-2018 | 23000 | 500 | 500 | 500 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 市建设集团 市水务局
290 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7700 | 50 | 2000 | 2000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 市建设集团 市水务局
291 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） | 扩建1万立方米/日污水处理设施。 | 2015-2018 | 4500 | 100 | 200 | 200 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团 市水务局
292 | 江海污水处理厂首期升级改造 | 处理规模8万立方米/日。 | 2016-2017 | 3785 |  | 3748 | 3748 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市水务局
293 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 | 建设污水管网1.16公里。 | 2017-2018 | 960 | 20 | 250 | 250 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 11月份 | 市建设集团 市水务局 蓬江区政府
294 | 丰乐污水厂提标改造 | 对日处理能力4万吨/日污水处理设施提标改造。 | 2017-2018 | 4465 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建设集团
295 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 | 规模为4万立方米/日。 | 2017-2018 | 4757 |  | 500 | 500 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团 高新区 江海区
296 | 三江镇污水处理厂工程 | 日处理能力3000吨。总建筑面积约1300平方米。 | 2017-2018 | 1380 | 750 | 450 | 450 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
297 | 灵镇涌截污及河道清理工程 | 对灵镇涌新会大道至启超大道段的河道进行清理；在灵镇涌与新会大道交界处的原截污井内加装鸭嘴阀。 | 2017 | 503 |  | 503 | 503 |  | 河道清理。 | 已开工 | 新会区政府
298 | 今古洲北部污水处理厂一期提标改造工程 | 对日处理能力4万吨污水处理设施提标改造，一期尾水排放标准由一级B提高到一级A。 | 2017 | 3962 |  | 3962 | 3962 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
299 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 |  | 200 | 200 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府
300 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 | 处理规模2.5万立方米/日。 | 2016-2017 | 6086 | 4000 | 2080 |  | 2080 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
301 | 鹤山工业城污水处理工程 | 采用A2O+MBR+人工湿地工艺，建设日处理1.2万立方米污水设施。 | 2016-2017 | 6868 | 3000 | 3868 | 3868 |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
302 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2018 | 2520 | 50 | 400 | 400 |  | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
303 | 鹤山市杰洲污水处理厂污水管网一期工程 | DN200-800管道长约4.55千米；新建埋地式预制污水提升泵房3座。 | 2016-2017 | 2000 | 1250 | 750 | 750 |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
304 | 鹤山市第二污水处理厂剩余污泥深度处理工程 | 包括污泥浓缩系统、污泥调理系统、污泥脱水系统等。 | 2017 | 557 |  | 458 | 458 |  | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
305 | 恩平市城区生活污水处理厂及配套管网（二期）工程 | 日处理生活污水2万立方米/日，铺设污水收集管网8.118公里。 | 2016-2017 | 7536 | 5540 | 2000 |  | 2000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
306 | 江门产业转移工业园恩平园区至大槐片区污水管道及提升泵站建设工程 | 沿国道325线北侧敷设污水管道，总线路全长6260米，新建2座污水提升泵站。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府
307 | 恩平市东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程 | 建设0.65万立方米/日污水处理设施及配套管网8.05公里。 | 2016-2017 | 3516 | 250 | 3260 |  | 3260 | 完成工程建设。 | 3月份 | 恩平市政府 | PPP模式。
308 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 |  | 100 | 100 |  | 争取完成前期工作。 | 前期工作 | 市住建局 市建管中心
309 | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 600吨/日生活垃圾焚烧发电厂、库容75万立方米卫生填埋区、400吨/日渗沥液处理中心、100吨/日污泥干化厂、100吨/日餐厨垃圾处理、100吨/日粪便处理。 | 2017-2020 | 52652 | 1300 | 11700 |  | 11700 | 生活垃圾焚烧发电厂、卫生填埋区、渗沥液处理中心。 | 12月份 | 开平市政府
310 | 鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程—填埋区工程 | 新建填埋区总容积约110万立方米，配套设施。 | 2016-2017 | 2991 | 513 | 2478 | 2478 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
311 | 江门市蓬江区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程棠下镇-2、3项目区 | 河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2017年起 | 2958 |  | 2280 | 2280 |  | 包括内容河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2月份 | 蓬江区政府
312 | 滨江新区电排站建设工程 | 新建、扩建电排站等。 | 2017年起 | 6881 |  | 1240 | 1240 |  | 新建、扩建电排站等。 | 12月份 | 蓬江区政府
313 | 江新联围天河围涝区整治工程 | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 |  | 1000 | 1000 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
314 | 江新联围除险加固工程应急项目大洞口水闸新建工程 | 挡潮水闸建设。 | 2012-2018 | 20460 | 18000 | 2460 | 2460 |  | 完成大洞口水闸水下项目施工，具备围堰拆除条件。 | 已开工 | 新会区政府
315 | 新会区三江镇九子沙泵闸新建工程 | 新建泵闸一座及其配套设施。其中泵站采用2台900ZLB-100水泵，总装机为360KW。自排闸闸孔净宽为5米。 | 2017-2018 | 1057 |  | 88 | 88 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
316 | 广东省农产品加工示范区（一期） | 斗山园区总面积3418亩。 | 2016-2020 | 120000 | 6900 | 8000 | 8000 |  | 斗山园区土地平整及基础设施建设。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
317 | 海堤达标加固工程 | 沙堆东堤：加固海堤总长13.3公里，重建穿堤涵闸7座，加固3座。 | 2016-2018 | 4141 | 1140 | 2500 | 2500 |  | 加固海堤长度13.3公里，重建水闸4座。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 老李围：加固海堤12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。 | 2015-2018 | 7439.08 | 4300 | 2500 | 2500 |  | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 北陡围：加固海堤12.3公里，拆除重建排水闸8座，新建穿堤排水闸2座，重建生产闸18座，新建穿堤旱闸1座以及重建交通桥1座。 | 2015-2018 | 7148.92 | 5000 | 1500 | 1500 |  | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪围：加固堤线长5.5公里，重建或新建穿堤排水闸6座。 | 2015-2018 | 3598.06 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 完成3宗水闸水下工程和5.5公里堤防达标加固工程。 | 已开工 | 台山市政府
318 | 台山市河流整治工程 | 斗山河支流：整治河道长6.49公里，河道清淤疏浚6.06公里，新建或拆除重建穿堤水闸3座等。 | 2015-2018 | 2971 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 基本完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 镇口河支流：整治河长14.356公里，堤防加固0.856公里，河道清淤7.95公里，新建或重建水闸共7座等。 | 2015-2018 | 2993 | 800 | 1500 | 1500 |  | 完成主体工程的70%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 白沙河：治理河道总长12公里，整治堤防总长7.216公里，支流清淤疏浚4.792公里，新建旱闸2个。 | 2015-2018 | 2885 | 950 | 1500 | 1500 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
319 | 台山市烽火角区域性避风锚地建设项目 | 外航道疏浚47.09万立方米、新建上岸码头100米、避风指挥中心996.60平方米、新建进港道路工程178米、船闸改扩建工程等。 | 2016-2018 | 8869 | 500 | 4430 | 4430 |  | 航道疏浚、炸礁工程、临时围堰工程、船闸工程、活动钢桥。 | 已开工 | 台山市政府 市海洋渔业局
320 | 恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程项目 | 改造渠道总长95.93公里，需要新建或加固的建筑物共计319座。 | 2015-2017 | 23410 | 18748 | 4662 | 4662 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
321 | 恩平市小型农田水利重点县项目 | 衬砌渠道157.87公里，新建渠系建筑物240座，改造水陂5座。 | 2014-2017 | 7580 | 6677 | 900 | 900 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
322 | 恩平市水闸除险加固工程项目 | 重建工作桥和启闭机室，更换闸门和启闭设施；对闸基进行防渗处理，增加上游铺盖长度，增设垂直防渗墙，重建海漫。加固船闸上下闸首、船室及出口段，更换上下闸首闸门及启闭机设施，完善水闸安全监测设施。 | 2016-2018 | 10924 | 350 | 2700 | 2700 |  | 恩城水闸：完成前期工作；江洲水闸：完成消力池底板、海漫、船闸等；塘洲水闸：完成消力池底板、海漫等。 | 已开工 | 恩平市政府
323 | 高标准农田建设项目（2016年度） | 江海区：新建高标准农田0.08万亩。 | 2016-2017 | 120 |  | 120 | 120 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区 市国土局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 新会区：新建高标准农田1.89万亩。 | 2016-2017 | 1999 |  | 1999 | 1999 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 台山市：新建高标准农田7.64万亩。 | 2016-2017 | 11459 |  | 6065 | 6065 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 开平市：新建高标准农田4.25万亩。 | 2016-2017 | 6375 |  | 6375 | 6375 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 开平市政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 鹤山市：新建高标准农田1.41万亩。 | 2017-2018 | 2115 |  | 1064 | 1064 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 恩平市：新建高标准农田4.90万亩。 | 2016-2017 | 7350 |  | 7350 | 7350 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府 市国土局 市农业局 市财政局
（三） | 民生共享（68项） |  |  | 6693857.09 | 1968475.3 | 1184548 | 195663 | 988885
Ⅰ | 国民教育（34项） |  |  | 498524.09 | 54496.3 | 128185 | 64885 | 63300
324 | 五邑大学学生综合服务中心建设项目 | 总建筑面积为3557平方米。 | 2015-2017 | 1362.78 | 796 | 567 | 567 |  | 工程竣工，通过验收并投入使用。 | 已开工 | 五邑大学
325 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 总建筑面积为2.3万平方米。 | 2016-2018 | 7840.35 | 635 | 3500 | 3500 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 五邑大学
326 | 五邑大学现代工程综合训练中心建设项目 | 总建筑面积5.23万平方米。 | 2016-2018 | 19698 |  | 4000 | 4000 |  | 主体工程完成地面四层。 | 6月份 | 五邑大学
327 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 总建筑面积约15.2万平方米。 | 2016-2018 | 68000 | 100 | 12000 | 12000 |  | 完成征地并开展前期工作。 | 12月份 | 市教育局 市幼儿师范学校 市建管中心
328 | 江门职业技术学院教学基础设施建设项目 | 建设学生活动中心、学生宿舍（三栋）、实训楼（两栋）。 | 2017-2018 | 29320 | 20 | 2600 |  | 2600 | 前期工作及土建施工。 | 6月份 | 江门职院
329 | 江门市省级高技能人才公共实训基地综合改造工程 | 旧楼宇加装电梯、楼宇修缮、场地绿化、停车场建设、场地铺沥青、防盗安防等36项整改工程。 | 2016-2017 | 1280 | 280 | 1000 | 1000 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市人社局 市建管中心
330 | 市技师学院潮连校区建设工程项目 | 3、4#教学楼：总建筑面积约1.26万平方米； C座学生宿舍：总建筑面积7461.6平方米。 | 2015-2018 | 4897 | 500 | 2300 | 1300 | 1000 | 3、4#教学楼土建施工；C座学生宿舍前期工作。 | 3月份 | 市技师学院 市建管中心
331 | 广东江门中医药职业学院新建教学楼及宿舍楼工程 | 新建宿舍楼、教学楼，总建筑面积4.58万平方米。 | 2017-2019 | 20000 |  | 500 | 500 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市卫计局
332 | 丽柏教育培训中心 | 总建筑面积11万平方米。 | 2017-2018 | 35000 |  | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
333 | 东湖教育城 | 投入4万平米物业打造东湖教育城及配套。 | 2017-2018 | 23000 |  | 6000 | 6000 |  | 完成内部装修改造。 | 11月份 | 蓬江区政府
334 | 广东南方职业学院五期工程 | 建筑面积25万平方米。 | 2015-2017 | 30000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
335 | 新会机电职业技术学校实训中心 | 总建筑面积1.18万平方米。 | 2015-2017 | 3864 | 1975 | 1889 | 1889 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
336 | 开平市职业教育公共实训中心 | 总建筑面积2.28万平方米。 | 2017-2018 | 9000 |  | 2000 | 2000 |  | 教学设施建设。 | 3月份 | 开平市政府
337 | 紫茶学校北校区续建小学 | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
338 | 耙冲围地块小学 | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 6000 |  | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
339 | 篁庄大道南地块初中 | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
340 | 农林双朗小学建设工程 | 四幢教学楼、运动场、地下停车场及相关配套实施，建筑总面积约2.2万平方米。 | 2015-2018 | 7000 | 2000 | 2300 | 2300 |  | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
341 | 陈白沙中学教学楼及综合楼建设工程 | 一幢教学楼、一幢综合楼、地下停车场，总建筑面积约1.3万平方米。 | 2015-2017 | 3700 | 2000 | 1700 | 1700 |  | 教学楼及综合楼建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
342 | 外海实验小学 | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 | 500 |  | 开展前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区 江海区
343 | 景贤小学 | 办学规模1800人。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 开展前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区 江海区 | 原名：东海小学
344 | 朗晴小学 | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 6月份 | 高新区 江海区
345 | 新会会城平山小学扩建工程 | 建筑面积1.8万平方米，包括体育馆、教学楼、行政楼、综合楼及艺术楼等。 | 2017-2019 | 9582.96 |  | 1500 | 1500 |  | 启动首期开工建设。 | 1月份 | 新会区政府
346 | 广雅教育城 | 江门广雅中学、新会广雅小学，提供约5160个学位，总建筑面积约17万平方米。 | 2016-2018 | 57000 | 4000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
347 | 新会圭峰小学（东校区) | 建筑总面积约10万平方米，提供3780个学位。 | 2017-2019 | 50000 |  | 9000 | 9000 |  | 完成前期工作，开展基础施工。 | 已开工 | 新会区政府
348 | 新会实验小学（文华校区） | 总建筑面积约2.37万平方米，提供1350个学位。 | 2017-2019 | 13000 |  | 3000 | 3000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
349 | 台山市新宁小学建设工程 | 新建教学楼、办公楼、科技楼及配套设施、设备。 | 2016-2018 | 16000 | 7000 | 4500 | 4500 |  | 办公楼、学生宿舍楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
350 | 开平碧桂园学校项目 | 总建筑面积4万平方米。 | 2015-2017 | 17500 | 15300 | 2200 |  | 2200 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
351 | 开平市水口镇三小 | 总建筑面积7317平方米。 | 2016-2017 | 1772 | 900 | 872 | 872 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
352 | 开平市长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期） | 总建筑面积1.19万平方米。 | 2016-2017 | 2682 | 1320.3 | 1362 | 1362 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
353 | 开平市翠山湖实验学校一期 | 两幢教学楼、一幢教工宿舍及相关配套工程，总建筑面积约为1.17万平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 完成框架工程的80%。 | 9月份 | 开平市政府
354 | 鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校 | 残疾人康复就业医疗中心、托养中心、特殊教育学校及配套设施，总建筑面积1.14万平方米。 | 2015-2017 | 2990 | 2470 | 520 | 520 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
355 | 鹤山市昆仑学校 | 利用原鹤城中学232亩的校舍进行改造升级。 | 2017-2018 | 20000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
356 | 恩平市中小学校舍基础设施建设项目 | 总建筑面积：26102平方米。中等职业技术学校学生宿舍：建筑面积5118平方米；华侨中学学生宿舍：建筑面积4650平方米；方寿林中小学综合实践基地：建筑面积5310平方米；恩城第一小学综合办公楼：建筑面积6321平方米；年乐学校科教楼：建筑面积4703平方米。 | 2016-2018 | 5525 | 200 | 3375 | 3375 |  | 土建施工。 | 7月份 | 恩平市政府
357 | 恩平市冯如小学项目 | 新建400米运动场、围墙、道路等基础设施建设，总建筑面积1.39万平方米。 | 2017-2018 | 5510 |  | 1500 | 1500 |  | 完成教学及辅助用房主体工程及围墙建设。 | 7月份 | 恩平市政府 | 原名：恩平市新区小学项目
Ⅱ | 医疗卫生（12项） |  |  | 533602 | 67782 | 60629 | 30229 | 30400
358 | 江门市口腔医院新院改造装修项目 | 新院改造装修。 | 2016-2018 | 5507 | 250 | 1800 | 1800 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 市卫计局 市建管中心 | 建设资金由江门市口腔医院自筹。
359 | 银葵医院 | 三级综合医院，月子中心，老年康复中心等综合性项目，总建筑面积74万平方米。 | 2015-2020 | 320000 | 59800 | 20000 |  | 20000 | 基础工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
360 | 棠下镇卫生院住院大楼 | 总建筑面积9947平方米。 | 2016-2018 | 5991 | 248 | 3000 | 3000 |  | 住院大楼主体土建工程。 | 已开工 | 蓬江区政府
361 | 杜阮镇卫生院门诊大楼 | 总建筑面积2031平方米。 | 2016-2018 | 815 | 20 | 795 | 795 |  | 基本完成门诊楼主体建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
362 | 香港宝娜化妆品有限公司健康产业项目 | 打造健康中心，提供健康咨询、健康检测、健康管理服务；打造月子中心，提供产后修复服务。 | 2017 | 10400 |  | 10400 |  | 10400 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
363 | 爱尔眼科医院 | 原中国联通江门分公司旧址，按二级专科医院标准建立60张床位，集眼科各项目的眼科全科系医院。 | 2017 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | 完成内部装修改造。 | 11月份 | 蓬江区政府
364 | 江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目 | 总建筑面积6.35万平方米，床位500张。 | 2017-2022 | 38170 | 64 | 2864 | 2864 |  | 前期工作，。 | 前期工作 | 新会区政府
365 | 新会区养老中心 | 建设养老床位1000张，其中改建8960平方米，新建4.77万平方米。 | 2014-2018 | 50774 | 7000 | 5000 | 5000 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 新会区政府
366 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 | 对内儿住院楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套设施进行改造，改造面积1.66万平方米。 | 2015-2018 | 2761 | 200 | 2070 | 2070 |  | 土建施工。 | 6月份 | 开平市政府
367 | 开平市第二人民医院迁建工程建设项目 | 床位数400张，建筑面积约3.32万平方米。 | 2017-2019 | 19723 |  | 500 | 500 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 9月份 | 开平市政府
368 | 鹤山市人民医院新院区建设项目 | 综合三甲医院，设计床位800张，总建筑面积10.8万平方米。 | 2017-2019 | 69674 |  | 10000 | 10000 |  | 开展前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府
369 | 恩平市妇幼保健院综合大楼 | 总建筑面积1.26万平方米。 | 2016-2019 | 7087 | 200 | 1500 | 1500 |  | 土建施工。 | 6月份 | 恩平市政府
Ⅲ | 文化体育（4项） |  |  | 361335 | 290836 | 50430 | 50430
370 | 江门体育中心（滨江体育中心） | 综合性体育场馆，总建筑面积20.25万平方米。 | 2013-2017 | 293481 | 257100 | 36380 | 36380 |  | 完成四个场馆建设，以及室外配套工程的主要建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
371 | 江海青少年宫 | 总建筑面积5117平方米。 | 2016-2017 | 1550 | 500 | 1050 | 1050 |  | 完成主体工程建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
372 | 台山华侨文化广场 | 占地128亩的大型综合文化广场。 | 2017-2018 | 8068 |  | 3000 | 3000 |  | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
373 | 鹤山市文化中心（含公共人防工程） | 4.2万平方米公共文化设施和2.5万平方米人防工程，配套广场、绿化和道路等。 | 2015-2018 | 58236 | 33236 | 10000 | 10000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
Ⅳ | 居民保障（22项） |  |  | 5300396 | 1555361 | 945304 | 50119 | 895185
374 | 里村大道保障性住房项目 | 总建筑面积8.3万平方米，保障性住房1278套。 | 2014-2017 | 31501 | 21080 | 10420 | 10420 |  | 室内外装修。 | 已开工 | 市住建局 市建管中心
375 | 胜利新村房屋解危改造项目 | 总建筑面积5.1万平方米,保障性住房523套，安置房256套。 | 2015-2018 | 25731 | 5458 | 2500 | 2500 |  | 完成拆迁、基坑支护、地下室土方开挖和桩基础施工建设。 | 已开工 | 市住建局
376 | 市体育运动学校综合训练大楼 | 总建筑面积6531平方米，一栋五层综合训练楼 | 2006-2017 | 1817 | 100 | 1717 | 1717 |  | 完成工程建设。 | 4月份 | 市体育运动学校 市建管中心
377 | 军功应急大米储备低温仓项目 | 建设一座300吨仓容低温仓，总建筑面积1058平方米。 | 2016-2017 | 440 | 200 | 240 | 240 |  | 完成主体建筑。 | 5月份 | 市粮食局
378 | 台山四九坂潭锡矿棚户区改造项目 | 总建筑面积2.37万平方米。 | 2015-2017 | 6392 | 3300 | 3092 | 3092 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
379 | 开平翠山湖环翠南路公共租赁住房一期 | 总建筑面积9694平方米。 | 2016-2017 | 2600 | 600 | 2000 | 2000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
380 | 恩平市第五期公共租赁住房大楼工程及配套工程 | 总建筑面积1.22万平方米。 | 2015-2017 | 2710 | 1506 | 1200 | 1200 |  | 基本建成。 | 已开工 | 恩平市政府
381 | 公共人防工程 | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 100 | 1000 | 1000 |  | 主体工程建设。 | 12月份 | 市人防办 市林业园林局 市建管中心
|  | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 |  | 200 | 200 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市人防办 高新区 江海区 建管中心
|  | 新会区人民球场公共人防工程：建设人防工程，对人民球场及周边景观升级改造，总建筑面积1.07万平方米。 | 2015-2017 | 14182 | 7000 | 7180 | 7180 |  | 基本完工。 | 已开工 | 新会区政府
382 | 村村通自来水工程 | 台山市：管网和供水工程改造，解决7.07万人饮水安全问题。 | 2015-2017 | 7993 | 3850 | 4140 | 4140 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 鹤山市：原址扩建宅梧镇自来水厂、迁建凤凰水厂、新建四堡水厂及其主管网，新建加压泵站11座、农村小型供水工程4座、更换、扩建、新建管网一批等。 | 2014-2017 | 13100 | 11500 | 1600 | 1600 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市：在圣堂镇长安村委会、大槐镇塘冲村委会、东成镇金坑村委会等31个自然村建设供水管网约38公里。 | 2017 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | 完成工程建设。 | 6月份 | 恩平市政府
383 | 台山市供水设施建设项目 | 台城供水管道工程：新建管道12.3公里。 | 2016-2018 | 4900 | 1850 | 1300 |  | 1300 | 新建供水管道6公里。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪镇田头新供水厂：供水规模3万吨/日。 | 2016-2018 | 3680 | 1000 | 600 |  | 600 | 净水设施及设备安装。 | 已开工 | 台山市政府
384 | 鹤山市供水设施建设项目 | 鹤山第二水厂二期扩建:新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 150 | 6000 |  | 6000 | 开展前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山桃源加压站改扩建项目:现有4.5万吨供水能力提升至10万吨以上。 | 2017 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 完成工程建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山雅瑶镇DN600主供水管:DN600供水管6公里。 | 2016-2017 | 1100 | 100 | 1000 |  | 1000 | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山供水管网改造工程:新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 1370 | 2000 | 2000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
385 | 恩平市供水设施建设项目 | 那吉镇供水工程：改造供水厂、配套管网，完善圩镇周边供水体系。 | 2013-2018 | 1000 | 700 | 300 | 300 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
|  | 大田镇供水工程：改造供水厂、铺设供水管网，完善供水体系。 | 2015-2018 | 1600 | 170 | 400 | 400 |  | 建设供水厂，铺设第一期供水管网。 | 6月份 | 恩平市政府
386 | 城市天然气输送工程 | 江门主城区华润城市燃气管道：新建场站1座；建设市政管线30公里，其中蓬江区25公里，江海区5公里；全面完成SCADA系统。 | 2017 | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | 土建施工，全面完成SCADA系统。 | 3月份 | 市住建局
|  | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 | 10000 | 2000 |  | 2000 | 管道施工及小区管道安装。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市天然气利用工程：近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 9700 | 1850 |  | 1850 | 建设中压管网8公里。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目：铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 9800 | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市管道燃气项目：中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨，建设沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施。 | 2016-2020 | 15300 | 0 | 6000 |  | 6000 | 完成恩平市沙湖新型建材工业城和临港新型建材工业园的天然气供应。 | 已开工 | 恩平市政府 | 原名：恩平市城区管道燃气项目
387 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 | 总建筑面积2498平方米。 | 2017-2019 | 2183 | 150 | 1370 | 1370 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 市食药监局 市建管中心
388 | 三旧改造项目 | 蓬江区：里村旧村改造启动区3号地B地块、东风胜利北启动区B地块、市嘉泰置公司旧厂改商住、江门市永信商业中心、市农药厂旧厂改造、紫莱三旧改造等项目。 | 2010年起 | 882000 | 375000 | 50000 |  | 50000 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 江海区：外海沙津横头股围工业区、江门纸厂、春燕棉纺厂、滘头兰花味精、江门船厂等三旧改造。 | 2014-2018 | 771300 | 261300 | 298000 |  | 298000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
|  | 新会区：御雅苑二期、工业胶丝厂、松下旧厂、旭涛华庭（新会华侨塑料厂）及汽车修配厂、沙岗村果元坑工业区、城南工业区A2地块等改造项目。 | 2014-2020 | 505016 | 90827 | 110620 |  | 110620 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市：总建筑面积57.52万平方米。 | 2013-2018 | 129000 | 76600 | 24500 |  | 24500 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
389 | 机动车驾驶人考训场 | 总建筑面积4万平方米。 | 2013-2017 | 70200 | 32000 | 2000 | 2000 |  | 验收、收尾工程。 | 已开工 | 市公安局
390 | 市区停车场建设项目 | 育德社区停车场：公园地块约1万平方米，建临时停车场，约500个小车位。 | 2017-2018 | 3000 |  | 25 |  | 25 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 前期工作 | 市滨江建设投资公司 蓬江区政府 市教育局 市住建局 市规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
|  | 安达停车场：建设开放式城市广场和地上立体机械停车场，新增停车位250个。 | 2016-2018 | 1500 | 50 | 50 |  | 50 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 前期工作 | 市滨江建设投资公司 市住建局 市规划局 市园林局 市国土局 | 总投资为初步估计。
|  | 白水带停车场：面积约3500平方米，设置停车位约90个。 | 2017 | 70 |  | 70 | 70 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区 江海区
|  | 中心南路绿化带改造：中心南路华润超市东北面悦龙新村绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 10 |  | 10 | 10 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 新会区政府
|  | 南园新村巷道绿化带改造：悦洋市场北面南园新村巷道绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 50 |  | 10 | 10 |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 新会区政府
|  | 社区停车场示范项目：蓬江、江海、新会区各选取1-2个居民区停车需求矛盾突出的社区，开展增设公共停车设施的示范项目。 | 2017-2018 | 300 |  | 100 |  | 100 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 市住建局 | 1、市住建局统筹。 2、三区结合各自实际开展项目建设。
391 | 海逸酒店项目 | 星级酒店，主体建筑面积6.9万平方米。 | 2012-2019 | 50000 | 25000 | 20000 |  | 20000 | 优化机电设计方案。 | 已开工 | 高新区 江海区
392 | TOD综合开发项目 | 滨江新区：优化轨道站点周边用地布局，促进滨江新城轨道站场及周边用地的建设，拉动新区发展；同时推动轨道客运发展。 | 2016年起 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 | 土地一级开发。 | 1月份 | 蓬江区政府
|  | 江门新会站：土地综合开发996亩。 | 2016-2020 | 730000 | 13000 | 8000 |  | 8000 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
393 | 崖门镇鹅坑制水车间、管线铺设工程 | 设计规模3.5万立方米/日，管线长约8223米，制水车间等主体建筑800平方米。 | 2017 | 3670 |  | 3670 | 3670 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
394 | 恩平市“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目 | 在原大槐服务区基础上进行扩建，是全省3个试点之一。 | 2016-2020 | 20000 | 8000 | 12000 |  | 12000 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 恩平市政府
395 | 城市综合体项目 | 健威国际广场:总建筑面积约18.9万平方米。 | 2015-2017 | 108600 | 80000 | 28600 |  | 28600 | 完成主体建筑及内部装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 府西小区轻轨综合体配套开发:地块东至东海路，南至金瓯路，西至胜利南路，北至五邑路，面积993亩。 | 2014-2018 | 400000 | 34400 | 35000 | 5000 | 30000 | 前期工作，部分项目动工建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
|  | 明泰城:总建筑面积约94万平方米。 | 2016-2018 | 250000 | 10000 | 27000 |  | 27000 | 完成首期楼盘砌体工程。 | 已开工 | 高新区 江海区
|  | 台山英皇广场:总建筑面积25.8万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 50000 | 10000 |  | 10000 | 完成商场主体建设装修工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山沃华·时代广场:总建筑面积15.7万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 40000 | 20000 |  | 20000 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 骏景湾豪庭:总建筑面积75万平方米。 | 2015-2018 | 120000 | 68000 | 25000 |  | 25000 | 完成项目三期主体工程建设的60%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山保利公馆：总建筑面积40万平方米。 | 2017-2019 | 225000 |  | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 中国(水口)卫浴博览城第一期：综合性博览交易中心，总建筑面积21.7万平方米。 | 2016-2018 | 71784 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平东汇城:总建筑面积70万平方米。 | 2012-2018 | 250000 | 181500 | 30000 |  | 30000 | 完成2-3期17万平方米主体建筑及内外装修。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 亚洲厨卫商城项目：城市综合体，集水暖卫浴五金产品及配材的商贸、办公、酒店、物流等多功能、多业态于一体。 | 2012-2018 | 157000 | 95000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 新华城:酒店和购物中心，建筑面积约6万平方米。 | 2017-2019 | 35000 |  | 20000 |  | 20000 | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 泉林黄金小镇:新建泉林黄金小镇一期商业街、悦湖湾二期、悦泉湾等，总建筑面积5.36万平方米。 | 2017-2018 | 20000 |  | 11200 |  | 11200 | 土建施工。 | 1月份 | 恩平市政府

## 2017年市重点预备 (hidden)
附件1
江门市2017年重点建设预备项目调整计划（送审稿）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 | 责任单位 | 备注
| 总计（141项） |  | 34246861.3283
一 | 交通一体（45项） |  | 10772049.3283
1 | 深茂铁路深圳至江门段 | 铁路122公里。 | 200000 | 市发展改革局 沿线市（区）政府
2 | 广佛江珠城际轨道交通 | 轨道交通162.8公里。 | 6097000 | 市发展改革局 沿线市（区）政府
3 | 鹤山（江门）铁路货运枢纽中心 | 依托广珠铁路鹤山站货场建设铁路货运枢纽。 | 30000 | 鹤山市政府
4 | 台山工业新城沿海铁路台山站站场建设项目 | 台山站站场周边道路及土地征收、平整等建设项目，包括站场周边6条道路工程，周边约2080亩土地的征用及平土。 | 132146 | 台山市政府
5 | 新会至高栏港高速公路新会至斗门段 | 高速公路，长53.7公里，双向6车道。 | 783000 | 新会区政府 市交通局
6 | 国道G325线江门鹤山至恩平段改建工程 | 一级公路，全长约100公里，改建为8车道。 | 1280000 | 市公路局 鹤山市政府 开平市政府 恩平市政府
7 | 国道G240线台山那金至广海段改扩建工程 | 一级公路，双向六车道，长26公里。 | 156000 | 市公路局 台山市政府
8 | 滨江快线（广中江高速-会港大道） | 广中江高速-江侨路：新建工程，快速路，长约7.65公里，宽100米。 | 134400 | 市建管中心
|  | 滨江快线（南山路隧道-会港大道）：新建工程，快速路，长约8.45公里，宽60米。 | 183499 | 市建管中心
9 | 篁庄大道（江门大道－丰乐路）改造工程 | 城市主干路，全长约3900米，宽40米。跨河桥梁1座，人行天桥1座。 | 94360 | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资不包含征地拆迁费用。
10 | 福泉路（福泉新村东门楼-杜阮北路）改造工程 | 现状道路改造，全长约2030米，路宽24-35米，采用沥青混凝土路面，双向4车道（路口6车道）。 | 9200 | 蓬江区政府
11 | 江睦路（外海高速出入口－南环路） | 城市主干路，全长约5200米，其中外海高速出入口-新港路：改扩建，长约2260米，宽60米；新港路-南环路：新建，长2950米，宽60米。 | 73360 | 高新区 江海区 | 含征地拆迁费用1.55亿元。
12 | 双龙大道（白石大道桥－西环路）改造 | 改扩建工程，主干路，长约2600米，其中建设路至西环路段长约2050米，宽60米，双向6车道；建设路至白石大道桥段长约550米，宽53米，双向8车道。 | 51390 | 市建管中心 蓬江区政府 江门供电局 | 1.初步计划按照PPP模式实施。 2.含征地拆迁费用527万元。 3.包含综合管廊，类型与规模由规划部门提供。暂按1亿元/公里考虑。
13 | 麻园路C段（金星路-东环路） | 城市次干路，长约440米，宽30米。 | 5326 | 高新区 江海区 | 总投资含征地拆迁费用3438万元。
14 | 礼乐园区道路工程 | 规模上市集聚区包括两条道路，规模分别为长364米，宽30米；长270米，宽24米。 | 3526 | 高新区 江海区
15 | 乐祥路东延线（健乐路-胜利南路） | 城市次干路，长约340米，宽36米，双向6车道。 | 2671 | 高新区 江海区
16 | 礼乐路（江礼桥－月塘桥）改造 | 改扩建工程，城市次干路，全长约3.48公里，宽30米，双向6车道。跨河桥梁2座，分别长60、40米，宽30米。 | 11786 | 高新区 江海区
17 | 明泰四路（金瓯路-明泰二路） | 城市次干路，全长约340米，宽24米。 | 1949 | 高新区 江海区
18 | 礼东路（环镇路—礼睦路） | 改扩建工程，城市主干路，长约2400米，宽50米。 | 26730 | 高新区 江海区
19 | 东海路（金瓯路－礼睦路）改造 | 改扩建工程，主干路，长约700米，宽60米，双向8车道。跨河桥梁1座，长32米，宽90米。 | 3000 | 高新区 江海区
20 | 连海路（五邑路－金瓯路）改造工程 | 城市主干路，全长约1621米，标准断面宽60米，双向8车道。 | 44066 | 江海区政府 | 包含综合管廊，类型与规模由规划部门提供。暂按1亿元/公里考虑。
21 | 礼西路（五邑路－乐民路，经乐民路接礼乐路） | 城市主干路，全长约1800米，其中银帆路长约700米，宽40米；乐民路长约1100米，宽40米。 | 11220 | 高新区 江海区 | 1.建议先行按公路标准实施。 2.不包含征地拆迁费用。
22 | 华盛路（新南路）西延线（江沙路－江肇高速出入口） | 城市主干道，长约4700米，宽60米，双向8车道，跨线桥3座。 | 119972.69 | 蓬江区政府 | 包含综合管廊，暂按1亿元/公里考虑。
23 | 迎宾路（建设路-胜利北路）沥青改造工程 | 城市主干路，全长约1300米，宽60米，双向8车道。 | 11162.5488 | 蓬江区政府 | 不包含征地拆迁费用。
24 | 连海路（新港路－南环路）二期工程 | 城市主干道，全长约1550米，宽60米。 | 24274.185 | 市建管中心 高新区 江海区 | 不包含征地拆迁费用。
25 | 广场环路（篁庄大道－北环路） | 城市次干路，长约850米，宽40米。 | 8093.8632 | 蓬江区政府
26 | 群星大道（江门大道－尚岭新筑） | 改扩建工程，城市次干路，长约700米，宽30米。 | 3330.7356 | 蓬江区政府
27 | 发展大道万达广场南侧隧道 | 隧道，长66米，宽8米。 | 840 | 蓬江区政府 | 不包含征地拆迁费用。
28 | 沿江路（外海大桥-高新区公共码头） | 城市次干路，长约6100米，宽40米。 | 62925.8188 | 市住建局 | 含征地拆迁费2750万元。
29 | 礼乐沿江路（礼义路—五邑路） | 城市次干路，全长约3255米，宽30米，首期实施江礼大桥—五邑路段，全长约1855米。 | 21180.0506 | 高新区 江海区 | 江门河一河两岸景观配套工程，纸厂、船厂三旧改造配套，旧肉联厂地块开发，符合土规。
30 | 江海区核心区三旧改造配套道路 | 由滘头西路、滘头东路、麻园路C段、麻园路E段等4条路组成，总长3375米。 | 35000 | 高新区 江海区 | 征地拆迁费用约2.5亿元。
31 | 立体过街道设施 | 包括新建金瓯路（江门一中）、江会路（华侨中学路段）、江海三路（茶庵寺接外海中心）、礼乐一路（文昌市场接文昌花园）人行天桥，“万达广场-丰乐山公园”、“万达广场-明星公园”、发展大道（万达广场-会展中心）慢行系统，跃进路（体育公园）人行天桥拆除重建。 | 7030 | 蓬江区政府 高新区 江海区 | 总投资不包含征地拆迁费用。
32 | 纸厂人行天桥（下沙—纸厂） | 全长约68米，宽5.1米，梯道长约39米，宽3.7米。 | 900 | 高新区 江海区
33 | 江门河南岸道路（半岛华庭段）工程（二期） | 城市次干路，全长约820米，宽30米。 | 3026 | 市建管中心 高新区 江海区 | 演艺中心、天骄半岛配套。
34 | 发展大桥 | 长约2000米，宽30米，双向6车道。 | 72000 | 市建管中心 蓬江区政府 | 不包含征地拆迁费用。
35 | 滨江新城G240与G94公路连接线工程 | 一级公路，全长11.8公里，双向6车道。 | 150000 | 蓬江区政府
36 | 星河路北延线（双龙大道-宏达路） | 道路宽24-30米，长约760米。 | 4945.2653 | 蓬江区政府 | 含征地拆迁费1176万元。
37 | 新港路（南山路－连海路） | 长约3000米，宽50米，桥梁4座。 | 43022.655 | 高新区 江海区 | 不包含征地拆迁费用。
38 | 江南沿江路（胜利大桥－金瓯路） | 原江南路西段（江门铁桥－金瓯路）：城市次干路，长约3000米，宽30米。 | 21147.516 | 高新区 江海区
39 | 江门港高新区公共码头疏港公路一期(一行路) | 一级公路兼城市道路，总长3030米，双向8车道。 | 77088 | 高新区 江海区
40 | 省道S271新崖线路面改造工程（K1+655～K4+300、K8+900～K11+088） | 一级公路，全长4830米，双向4车道（部分路段六车道）。 | 6481 | 新会区政府
41 | 县道X561大圣线扩建工程 | 一级公路，全长8000米，双向6车道。 | 82000 | 新会区政府
42 | 新会崖门万吨级航道整治工程 | 万吨级航道整治工程，长约80公里。 | 213000 | 新会区政府
43 | 新会港区博元实业多用途码头工程 | 建设3个1000吨级多用途泊位。 | 30000 | 新会区政府
44 | 江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤、进港航道、5万吨级通用码头工程 | 防波堤2963米，拦沙堤7572米；单向乘潮、通航2万吨级杂货船的航道7626米；5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 414000 | 台山市政府
45 | 江门港开平市新港区（口岸）码头建设项目 | 港区及保税物流园区，建设五个1000吨级（3000吨级结构）集装箱码头泊位，集装箱堆场、内外贸仓库、拆箱检验场、熏蒸堆场及相关配套场地、设施等。 | 26000 | 开平市政府
二 | 工业振兴（33项） |  | 18764328
46 | 国家燃机中心新会发电实验平台 | IGCC实验平台建设。 | 200000 | 新会区政府
47 | 珠西化工集聚区 | 重点引进精细化工、环保产品和特种化工设备制造等化工领域有竞争力的企业，整合涂料生产企业，推进现有园区产业升级。 | 600000 | 新会区政府
48 | 广东台山核电项目二期工程 | 2台1750MW的CEPR核电机组 | 6660000 | 台山市政府
49 | 江门市广悦电化有限公司30万吨/年烧碱(100%)搬迁扩产项目 | 30万吨/年烧碱(100%)搬迁扩产。 | 230000 | 市企业资产经营公司 新会区政府
50 | 江门市格威精密机械有限公司发动机零部件压铸、机加生产线自动化改造 | 对发动机零部件压铸、工作母机设备部件加工生产线开展自动化升级改造。 | 7228 | 蓬江区政府
51 | 欧佩德500kW系列大功率伺服电机制造项目 | 建设生产500kW系列大功率伺服电机生产线，用于数控机床、车辆动力系统、船用动力系统等新能源装备及机器人、自动化生产线等领域（欧佩德是中国首家掌握大功率伺服电机及其控制器的民营科技企业，技术水平世界前列，能制造出世界功率最大的伺服电机）。 | 30000 | 蓬江区政府
52 | 科杰机械自动化增资扩产项目 | 新建项目占地105亩，计划建筑面积13万平方米。 | 10000 | 蓬江区政府
53 | 精美特高强度紧固件及汽车配件制造项目 | 主要生产、加工机电设备、机械设备、汽车零部件的高强度固件及精密机械加工。 | 7000 | 高新区 江海区
54 | 江门市玛尔斯厨电公司烤箱炉项目（原民生厨业） | 年产60万台烤箱炉项目。 | 12000 | 高新区 江海区
55 | 江门朗天照明有限公司大功率节能照明设备及绿色光源研发制造中心项目 | 新建大功率LED灯具生产线4条，以及建设绿色光源研发制造中心。建筑内容包括生产厂房、研发中心、办公楼、仓库等。 | 7500 | 高新区 江海区
56 | 江门市景诚电子信息项目 | 占地15亩，进行厂房建设和设备投入。 | 7500 | 高新区 江海区
57 | 无限极扩产项目 | 健康保健品生产线。 | 20000 | 新会区政府
58 | 江门航通船业有限公司海洋工程船舶制造项目 | 建造船舶30艘以上，建设二期厂区，增加涂装、拼装等生产线。 | 50000 | 新会区政府
59 | 江门市长河化工实业集团有限公司韧性不饱和树脂项目 | 年产韧性不饱和树脂7万吨。 | 18000 | 新会区政府
60 | 广东重型商用车基地项目 | 规划用地33平方公里，以富华集团为龙头，建设重型商用整车及商用车零部件生产基地。 | 3000000 | 台山市政府
61 | 台山康达电器制品有限公司家用电器生产项目 | 电子热水瓶、冷热饮水机、迷你缝纫机等。 | 20000 | 台山市政府
62 | 广东海亮铜业有限公司铜制品加工项目 | 规划用地158亩，厂房建设与设备购置。 | 150000 | 台山市政府
63 | 广东达豪生物科技有限公司日用品生产项目 | 生物技术研发；生产、销售五金制品、电子产品、日用品、清洁用品。 | 30000 | 开平市政府
64 | 开平市生路水龙头配件项目 | 阀芯、水暖卫浴器材等产品。 | 3100 | 开平市政府
65 | 银湖湾游艇休闲度假区 | 主要开发度假酒店、游艇俱乐部、商务会展中心以及意大利风情小镇。 | 210000 | 新会区政府
66 | 大广海湾先导区银洲湖开发建设项目 | 大广海湾先导区建设，打造先进装备制造业、生物制药、精细化工、船舶等产业基地，包括新会装备产业园大泽园区、司前园区、罗坑园区、崖门粤澳合作产业园、珠西化工集聚区、古井临港产业园。 | 7000000 | 新会区政府
67 | 江门产业转移工业园恩平园区东成片区开发建设项目 | 规划开发建设3161.4亩，进行“七通一平”基础设施建设。 | 88500 | 恩平市政府
68 | 广东南方职业学院产学研科技创新孵化基地 | 建设教学区、机器人研发区、机器人制造区、高新技能人才教学培训区、管理服务区、生活区和运动区约18万平方米。 | 120000 | 新会区政府
69 | 鹤山市世安电子科技有限公司高密度互连积层板、精密多层线路板项目 | 设计年产线路板200万平方米。 | 108000 | 鹤山市政府
70 | 江门市自信电机有限公司微电机、电子电器生产项目 | 建筑面积1.97万平方米，设计年产及加工微电机500万个、电子电器产品5万件。 | 10500 | 鹤山市政府
71 | 鹤山市金岸科技实业有限公司高级自行车生产项目 | 生产锂电电动自行车，高级自行车，总建筑面积2.9万平方米。 | 11000 | 鹤山市政府
72 | 鹤山市益丰达钢管有限公司铝制品生产项目 | 年产铝制学步车20万台、铝管3300吨、铝制品10万套，总建筑面积3.5万平方米。 | 10000 | 鹤山市政府
73 | 鹤山市佳联构件有限公司混凝土管桩生产项目 | 年产150万米混凝土管桩，总建筑面积3.8万平方米。 | 15000 | 鹤山市政府
74 | 鹤山市翔鸿投资有限公司云乡生态园项目 | 项目用地面积1200亩，建设农业观光，休闲旅游，生态种植。 | 30000 | 鹤山市政府
75 | 鹤山市正和有色金属有限公司铅锌生产项目 | 年产50万吨矿石量、铅锌金属量2.67万吨，达到中型生产规模。 | 48000 | 鹤山市政府
76 | 鹤山市高捷实业有限公司玻璃机械制造项目 | 年产玻璃机械1070台，总建筑面积3.8万平方米。 | 16000 | 鹤山市政府
77 | 鹤山市绿湖农庄有限公司年产仔猪60万头现代化农业项目 | 扩建怀孕舍、产房、保育舍等15.3万平方米。年存栏生猪15万头，年产仔猪60万头。 | 27000 | 鹤山市政府
78 | 龙胜镇汽配创业创新基地 | 以工业房地产开发模式建设工业园区，一期总建筑面积约4.1万平方米。 | 8000 | 开平市政府
三 | 大城格局（63项） |  | 4710484
79 | 江门市区餐厨垃圾收运处理项目 | 日处理300吨餐厨垃圾。 | 26000 | 市住建局 市环保局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府
80 | 政府电子政务云数据中心基础建设项目 | 包括电子政务云数据中心机房楼、附属楼，以及电子政务云数据中心机房配套设施。 | 34178 | 市网信局 市公安局 市国资委 市建设集团
81 | 高新综合污水处理厂二期配套管网项目 | 新建污水管24公里 | 13540 | 市水务局
82 | 台山市九岗生活垃圾填埋场 | 日处理规模200吨，库容约124万立方米。 | 9000 | 台山市政府
83 | 台山工业新城水步污水处理系统首期工程 | 建设规模为1万立方米/日，配套管网24公里。 | 34000 | 台山市政府
84 | 建筑垃圾消纳场 | 台山、开平、鹤山、恩平等四市建筑垃圾消纳场。 | 400 | 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 鹤山市政府 | 市住建局统筹。
85 | 垃圾填埋场封场 | 治理台山市三娘迳垃圾填埋场旧场封场、治理恩平市樟木坑生活垃圾填埋场封场。 | 2645 | 台山市政府 恩平市政府 | 市住建局统筹。
86 | 镇海湾红树林湿地公园 | 1.台山市部分：把深井、北陡、汶村等地红树林纳入规划范围，总面积约4.5万亩（红树林面积约1.2万亩），打造综合性湿地公园。 2.恩平市部分：包括恩平市横陂镇生态养老及旅游地产项目，总占地面积2.3万亩，第一期开发面积0.3万亩，以养老和旅游相结合的模式开发。 | 800000 | 市林业园林局 台山市政府 恩平市政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
87 | 大雁山东门 | 建设东入口广场（包括入口牌坊、服务站、停车场等）、登山径。 | 待定 | 蓬江区政府 | 暂未出预算，待林业和园林局补充。
88 | 滨江绿道延伸段 | 江门段：新建约2公里绿道，宽3-6米；新建大亨古庙驿站，完善大亨古庙节点； 鹤山段：新建约4公里绿道，宽3-6米；新建东坡亭驿站。 | 5000 | 蓬江区政府 鹤山市政府 市住建局 | 市住建局统筹。
89 | 天沙河绿道（栈道）提升工程 | 对天沙河绿道（栈道）的提升改造。 | 待定 | 蓬江区政府 市住建局 市规划局
90 | 北调蓄湖工程 | 总面积约48.58公顷，其中水域28.07公顷，公园绿地20.51公顷。 | 15000 | 高新区 江海区
91 | 圭峰山西门 | 建设山门广场、游客服务中心、生态停车场、观光车接驳站点、环圭峰山车道入口等。 | 1600 | 新会区政府
92 | 新会思成湖 | 1.编制思成湖修建性详细规划，完成新会城河规划并推进其开挖工作。 2.拟采用PPP模式建设。 | 待定 | 新会区政府 高新区 江海区 市规划局 市林业园林局 | 2016城建推介项目。
93 | 台山大隆洞湿地公园 | 本项目初步规划在大隆洞水库内，规划总面积约为2.5万亩，其中林地面积0.8万亩、水面面积2.1万亩。 | 待定 | 台山市政府 市林业园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。
94 | 台城石花山北侧地质灾害整治工程 | 景观水体区（生态湖）、亲水平台、广场、篮球及排球场、儿童活动场所、自行车道、登山道、步行径、绿化等。 | 9000 | 台山市政府
95 | 金山公园 | 改造原有旧金山公园，占地约1000亩，分一期和二期，总体规划分为森林公园区、龙山湖湿地公园区、自然保护区、科普园区、配套服务区五大板块。 | 待定 | 开平市政府 市林业和园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。
96 | 开平孔雀湖湿地公园（大沙河） | 项目总建设规模2554.3万平方米，分三期进行，公园将划分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区。 | 待定 | 开平市政府 市林业园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。
97 | 鳌峰山公园 | 包括龙廊维修、追月楼维修、潮人径亭台设施建设等工程。 | 待定 | 恩平市政府 市林业园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。
98 | 广东恩平地热国家地质公园 | 1.恩平（那吉）水乡田园综合体：项目占地面积约1万亩,分为水乡度假村、石头村花海等片区。 2.恩平（大田）花中海温泉小镇旅游项目：占地约1.3万亩，打造温泉旅游综合体、温泉创意旅游社区。 | 520000 | 恩平市政府 市林业园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。
99 | 江海区农村易涝区整治工程 | 建设南冲、南口、闪窖三个电排站。 | 13800 | 高新区 江海区
100 | 台山市沙堤渔港升级改造 | 建设防波堤1166米，渔业码头300米，码头前沿作业区4500平方米，渔港管理中心1000平方米；建设渔货交易市场、水产加工区及配套设施。 | 25147 | 台山市政府 市海洋渔业局
101 | 台山市烽火角水闸除险加固工程 | 对水闸主体结构、钢闸门进行除险加固，更换电气设备。 | 10332 | 台山市政府 市水务局
102 | 开平市大沙河水库除险加固工程 | 土坝加高培厚、灌浆防渗、重建反滤体；泄洪闸加固，更换启闭设备，非常溢洪道重建；防汛公路加固；坝后电站重建；管护设施配套等。 | 10000 | 开平市政府
103 | 开平市交流渡水闸重建工程 | 中型水闸重建。 | 2324 | 开平市政府
104 | 台城第二污水处理厂 | 建设污水处理厂处理规模4万立方米/日。 | 12000 | 台山市政府
105 | 台城截污管网四期工程 | 建设污水管网8.2公里。 | 2490 | 台山市政府
106 | 广东轨道交通学院新校区建设 | 总建筑面积10.45万平方米。 | 100000 | 五邑大学
107 | 五邑大学高新区科教一体化基地 | 五邑大学工业技术研究院、五邑大学创客空间和五邑大学创新沙龙等。 | 20000 | 五邑大学
108 | 鹤山市职业教育公共实训中心 | 占地60亩，建设办公区、教学区、实训区、生活活动区等。 | 1000 | 鹤山市政府
109 | 新会一中校区扩建及公园新村改造： | 总建筑面积约1.8万平方米。 | 30000 | 新会区政府
110 | 新会区东区学校 | 拟建小学、初中，规模约为3750人。 | 30000 | 新会区政府
111 | 新会睦洲小学新校区 | 建筑面积1.15万平方米，安排36班，容纳1600学生。 | 2238 | 新会区政府
112 | 鹤山市社区学院（电大、教师进修学校搬迁） | 总建筑面积1.3万平方米。 | 6500 | 鹤山市政府
113 | 台城中心小学新校区建设工程 | 新建一所高标准的小学。 | 13000 | 台山市政府
114 | 鹤山市沙坪街道第七小学 | 利用原城镇中学41亩的校舍进行改造升级。 | 5260 | 鹤山市政府
115 | 四馆整合项目 | 整合资源，将会议中心改造为文化馆，展览中心改造为华博馆核心展厅，美术馆原址改造，整合五邑图书馆、市文化馆原馆舍改造江门图书城。 | 26000 | 市文广新局 市建管中心
116 | 台山市天然气利用项目 | 市政燃气管道100公里。 | 7000 | 台山市政府
117 | 市区（蓬江、江海区、新会区）公共停车场 | 备选包括：五邑大学北门东北侧绿地、 华园东路军分区门前北侧门球场、滨江新区接龙路停车场、江海区政府停车场等4个停车场项目；冈州广场、北安路校区集散广场、中医院、青少年宫、葵湖广场停车场等停车场项目。 | 待定 | 市住建局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 | 不包含征地拆迁费用。
118 | 市区停车场建设项目 | 儿童公园停车场：加设多层机械式停车设施，保留公园绿化用途，新增停车位300个。 | 4350 | 蓬江区政府 市住建局 市规划局 市林业园林局 市卫计局
|  | 中心医院停车场：在中心医院周边地块建设多层停车楼。预计新增停车位2000个。 | 10000 | 市卫计局 市住建局 市规划局 市国土局
119 | 市一级应急避护场所示范点配套设施工程 | 对华侨广场进行应急避护场所进行示范性改造。 | 待定 | 市民政局 市住建局
120 | 江门市食品药品监管系统“3+1”快筛快检体系建设项目 | 建设一个市级中心，7个县级分中心，30个镇级快筛快检室，100个示范市场快检室。 | 4000 | 市食药监局
121 | 台山食品检验检测区域所建设项目 | 实验室面积1500平方米。 | 1400 | 市食药监局 台山市政府
122 | 台山核电综合服务区项目 | 总建筑面积约8.5万平方米。 | 36000 | 台山市政府
123 | 滨江新城金融商务会展中心 | 位于滨江新城启动区核心地段，面积3200亩，以在建的江门体育中心、会展中心、保利国际广场、五星级酒店为基础，规划营造具有现代化功能的金融商务空间。包括：“侨都之光”总部经济区和华侨中心。 | 480000 | 蓬江区政府 | 2016市重点城建推进推介项目。 招商项目。
124 | H-PARK 移动式集装箱（精品）度假酒店 | 建设83间具有独立园景的独栋或双拼屋酒店房和3000多平方休闲活动广场。 | 4000 | 蓬江区政府
125 | 珠西数谷和市档案中心建设项目 | 建设“大数据产业基地 + 国家一级档案馆 + 市民服务中心”。选址地块约82亩，建筑总面积约24万平方米。 | 315000 | 蓬江区政府 市档案局 | 2016市重点城建推进推介项目。
126 | 南方教育装备创新产业城 | 位于珠西智谷群华科技园，首期开发运营面积约1.2万平方米，重点打造7大板块。 | 380000 | 蓬江区政府 市经信局 市教育局 | 2016市重点城建推进推介项目。
127 | 环五邑大学创客街区 | 包括五邑大学和东湖公园资源整合、北新区慢行系统建设、江门万达广场的中欧国际服务中心及摩根国际的双创载体和人才公寓建设、周边地区改造建设科技和创意基地、孵化基地等项目。 | 100000 | 蓬江区政府 市科技局 五邑大学 | 2016市重点城建推进推介项目。
128 | 珠西金融商务中心 | 规划用地约50亩，规划建筑面积20多万平方米集购物、休闲、餐饮、娱乐、文化、办公，居住多功能为一体的大型城市综合体。 | 500000 | 新会区政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
129 | 冈州创客 | 包括金佣网远程交易小微企业创新基地、中科创新广场、中集模块化建筑研究院小微企业创业基地等项目。 | 135240 | 新会区政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
130 | 保利商住综合体项目 | 总建筑面积47万平方米。 | 225000 | 台山市政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
131 | 碧和园现代农业观光园 | 项目占地总面积1万亩，规划按照5A级景区标准建设现代农业示范区、农业旅游综合服务核心、庄园养生度假区、有机品质乐活区、文化民俗体验区和生态运动休闲区。 | 680000 | 台山市政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
132 | 新会枢纽新城 | 规划总用地188.38平方公里，核心区面积约19.6平方公里。以会城组团为支撑，双水组团和三江睦洲组团为协同，实行错位发展。 | 待定 | 新会区政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
133 | 学宫文心 | 通过“学宫千载”、“文心三脉”、“蓬江新汇”三个板块，细化各历史文化点周边发展规划，高起点打造看得见摸得着的“学宫文心”城市文化具象，还原城市历史面貌。 | 8920 | 新会区政府 市文广新局 市旅游局 | 2016市重点城建推进推介项目。
134 | 南岸印迹 | 按“应保尽保，能保则保”原则，活化建设工业遗址公园等项目，配套开拓文化创意产业及适度的新经济与新消费，通过绿道、潮人径等系统联接打造优质产业带、生活圈。 | 待定 | 高新区 江海区 蓬江区政府 市规划局 市文广新局 市旅游局 | 2016市重点城建推进推介项目。
135 | 恩平市高铁新城 | 位于深茂铁路恩平段站场西侧和北侧，规划发展城市综合体、酒店、房地产、商贸、物流等。 | 待定 | 恩平市政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
136 | 岭南鹤武 | 公园总规划面积约1880亩，包括梁赞文化区、入口服务区、生态农业区、水域生态区、水乡人文区。目前项目尚处于策划阶段。 | 待定 | 鹤山市政府 市林业园林局 市水务局 市旅游局 | 2016市重点城建推进推介项目。
137 | 特色小镇建设项目 | 蓬江区潮连悦读小镇（总投资0.2元元）、新会区崖门镇（投资55万元）、江海区江南街道、台山市川岛镇、台山市都斛镇、台山市赤溪镇、鹤山市古劳镇、恩平航空小镇（总投资3.7亿元）、恩平市那吉镇 | 39120 | 各市（区）政府 市发展改革局 市住建局 市规划局 市林业园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。除潮连、崖门、航空小镇外，其他特色小镇总投资待定。
138 | 海丝游归 | 建设内容包括入选2018年世界文化遗产申报推荐项目“海上丝绸之路：中国史迹”首批申遗遗产点名单的“方济各•沙勿略墓园—大洲湾遗址”，以及葡王柱、广海卫城城墙遗址、烽火台等，建设广海海丝文化遗址公园、“广府人出洋第一港”主题文化公园及银信博物馆。 | 待定 | 台山市政府 市文广新局 市旅游局 | 2016市重点城建推进推介项目。
139 | 碉楼遗风 | 体定位为碉楼遗风——世界碉楼文化遗产胜地、旷世侨韵——侨乡聚落文化精华结晶。具体包括：1.旷世碉楼谱：碉楼群结合潮人径，品味糅合古今中外特色建筑，感悟海外游子的故园情怀，瞻仰侨领思家报国的事迹。2.香村侨韵：结合田园乡村文化元素，体味传统生活方式的魅力。 | 待定 | 开平市政府 市文广新局 市旅游局 | 2016市重点城建推进推介项目。
140 | 中国侨都步行径 | 完善“潮人径”功能配套并投入使用，全市共建成步行径3000公里，推动步行径智慧旅游APP应用和旅游驿站的开发建设。 | 待定 | 市旅游局 各市（区）政府 | 2016市重点城建推进推介项目。
141 | 恩州学泉 | 规划研究区域包括恩平市域1698平方公里，重点规划区域中部潭江流域地区，西至锦江水库，东至歇马村。 | 待定 | 恩平市政府 市文广新局 市林业园林局 | 2016市重点城建推进推介项目。

## 2017市重点（调整后） (hidden)
江门市2017年重点建设项目调整计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2016年底累计完成投资 | 2017年投资计划 |  |  | 2017年主要 建设内容 | 开工 计划 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 总计 | 政府投资 | 企业投资
| 总计（395项） |  |  | 45426396.8529 | 16415549.9348 | 5903158.2 | 1701741.2 | 4201417
一 | 交通一体(100项) |  |  | 11694686.0045 | 2751151.02 | 1627053.2 | 1124857.2 | 502196
（一） | 轨道交通网（3项） |  |  | 1885000 | 645000 | 380000 | 380000
1 | 深茂铁路江门至茂名段（江门段） | 铁路，全长110公里。 | 2014-2018 | 1200000 | 625000 | 270000 | 270000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
2 | 南沙港铁路江门段 | 货运铁路，江门段总长15.6公里。 | 2016-2019 | 185000 | 20000 | 30000 | 30000 |  | 征地拆迁。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
3 | 珠西综合交通枢纽江门站 | 站房主体工程，近期建设规模为4万平方米。 | 2017-2020 | 500000 |  | 80000 | 80000 |  | 开展前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市发展改革局
（二） | 高快路网（7项） |  |  | 6148861 | 1438149 | 735260 | 341560 | 393700
4 | 江门大道 | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2017 | 526000 | 200000 | 120000 | 120000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 新会会城至崖门段（含银鹭大道）：快速路，全长43.1公里，双向6车道，局部8车道。 | 2014-2018 | 433000 | 31518 | 60000 | 60000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 五洞至五邑路段辅道：快速路，全长约40公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2013-2017 | 495448 | 191050 | 127510 | 127510 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 市住建局 | 计划PPP改造。
|  | 鹤山段辅道工程：快速路，全长8.2公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2015-2017 | 124776 | 54620 | 29050 | 29050 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 鹤山市政府 | 所需资金由鹤山市承担。
|  | 省道S270线三江至南门大桥段快速化改造工程:快速路，全长29公里，双向6车道。 | 2017-2018 | 296000 |  | 5000 | 5000 |  | 开展前期工作，动工建设。 | 12月份 | 新会区政府
5 | 中开高速（含小榄支线）江门段 | 高速公路，全长85.5公里，双向6车道。 | 2015-2020 | 1178200 | 86000 | 120000 |  | 120000 | 征地拆迁、土建施工。 | 已开工 | 市交通局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府
6 | 广中江高速江门段 | 高速公路，全长28.4公里，双向6车道。 | 2010-2017 | 765337 | 732601 | 35700 |  | 35700 | 土建施工，部分通车。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区 江海区 鹤山市政府 | 市公路局统筹。
7 | 高明至恩平高速公路江门段 | 高速公路，全长33.84公里，双向6车道。 | 2015-2018 | 370919 | 50550 | 79200 |  | 79200 | 路基、桥涵以及隧道施工。 | 已开工 | 市交通局 市国土局 开平市政府 恩平市政府
8 | 开平至阳春高速公路江门段 | 高速公路，全长40.8公里，双向4车道。 | 2016-2020 | 530000 |  | 30000 |  | 30000 | 征地拆迁，路基、桥涵施工。 | 10月份 | 市交通局 市国土局 恩平市政府 开平市政府
9 | 沈（阳）海（口）高速改扩建工程江门段 | 开平至阳江段：高速公路改扩建，江门段约80公里，扩建为双向8车道 | 2017-2021 | 840000 | 950 | 28000 |  | 28000 | 开展前期工作，征地拆迁，争取开工建设。 | 12月份 | 市交通局 市国土局 恩平市政府 开平市政府
|  | 三堡至水口段：高速公路改扩建，原佛开高速4车道改8车道，全长33.4公里。 | 2017-2021 | 339048 | 39360 | 50800 |  | 50800 | 征地拆迁，路基、桥涵等施工。 | 3月份 | 市交通局 市国土局 新会区政府 鹤山市政府
10 | 国道G240线台山至开平快速路及龙山支线改建工程 | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长17.66公里，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道）。 | 2016-2019 | 250133 | 51500 | 50000 |  | 50000 | 路基、桥涵、隧道等施工。 | 已开工 | 台山市政府 开平市政府
（三） | 等级公路网（29项） |  |  | 2318157.12 | 261790 | 232220 | 144480 | 87740
11 | 国道G240线新会至台山段改扩建工程 | 新会段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长42公里,双向6车道（部分8车道和10车道）。 | 2017-2020 | 410000 | 150 | 5000 |  | 5000 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 新会区政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由新会区政府牵头负责。
|  | 台山大江至那金段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长39公里，双向6车道（部分8车道）。 | 2017-2020 | 443000 | 150 | 10000 |  | 10000 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 台山市政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由台山市政府牵头负责。
12 | G325线养护管理示范路 | 一级公路养护，全长136.14公里。 | 2014-2018 | 32657 | 20580 | 8440 |  | 8440 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 | PPP项目。
13 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程 | 一级公路，全长13.2公里，双向8车道。 | 2015-2018 | 136461 | 66000 | 25000 | 25000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
14 | 国道G325至S270连接线工程（一期） | 一级公路，全长3.115公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 9730 | 230 | 9500 | 9500 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
15 | 省道S270鹤城至杜阮段改扩建工程 | 一级公路，全长21.5公里，扩建为主道双向6车道加辅道双向4车道（部分为双车道） | 2017-2020 | 232507 | 150 | 11000 | 11000 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 鹤山市政府 蓬江区政府
16 | 省道S270线新会虎坑大桥扩建工程 | 桥梁941.5延米，引道408.5米。 | 2016-2018 | 9093 | 2500 | 3500 | 3500 |  | 桥梁下部结构施工。 | 已开工 | 新会区政府
17 | 省道S271线新会小冈大桥扩建工程 | 桥梁948.5延米，引道520米。 | 2014-2017 | 10035 | 9600 | 435 | 435 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
18 | 省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工程 | 一、二级公路，全长25.48公里，路基宽15～41米。 | 2016-2019 | 17356 | 300 | 7000 |  | 7000 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 开平市政府 | PPP项目。
19 | 省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工程 | 二级公路，全长9.4公里,双向2车道，小桥6座。 | 2016-2018 | 4346 | 100 | 3800 |  | 3800 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 | PPP项目。
20 | 省道S274线开平蓢畔至杜溪段路面改造工程 | 一级公路，全长12.8公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 6792 | 100 | 4800 |  | 4800 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 开平市政府 | PPP项目。
21 | 省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程(光明至三合镇政府段) | 一级公路，全长4.125公里，双向4车道。 | 2015-2017 | 9118 | 5100 | 4010 | 4010 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府
22 | 省道S274稔广线开平市区改线工程（开平快速干线西线工程）（K51+400－K60+800） | 一级公路，全长6.1公里，双向6车道，特大桥、大桥2438.6米/2座。 | 2015-2018 | 91370 | 39200 | 18000 | 18000 |  | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
23 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。D型综合管廊，全长约8010米。 | 2016-2020 | 190385 | 1500 | 22500 |  | 22500 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 市住建局 市规划局 高新区 江海区 新会区政府 | PPP项目。
24 | 省道S367线恩平网山至廉九陂段路面改造工程 | 一、二级公路，全长12.6公里。 | 2016-2018 | 3716 | 100 | 2700 |  | 2700 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
25 | 省道S369圣贵线恩平朗底至双悦段路面改造工程 | 三级公路，全长11公里，双向2车道。 | 2016-2018 | 2086 | 80 | 1500 |  | 1500 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
26 | 礼睦路扩建 | 一级公路，全长6.64公里。 | 2015-2018 | 22793 | 18000 | 4790 | 4790 |  | 土建施工。 | 已开工 | 市交通局 高新区 江海区
27 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约5.25公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 | 13000 | 18000 |  | 18000 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府
28 | 新中一级公路（大鳌圩镇至新联村段） | 一级公路，全长3.68公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 13000 | 500 | 1500 | 1500 |  | 软基处理。 | 已开工 | 新会区政府 市交通局 | 探索采用PPP模式实施。
29 | S365麻阳线银湖湾段改线工程 | 全长9.14公里，宽24.5米，配套两侧绿化和排水设施等。 | 2009-2020 | 10389.6 | 4400 | 1000 | 1000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
30 | 深茂铁路台山站至省道高铜线连接道路工程 | 一级公路，全长1.3公里。 | 2017-2018 | 2997 | 200 | 1100 | 1100 |  | 完成前期工作，开展路基主体施工。 | 6月份 | 台山市政府
31 | 台开快速干线开平段 | 东线工程（开平市环城公路东环段工程）(k0+000—k7+441)：一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 90816 | 42850 | 26000 | 26000 |  | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程）：一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 25818 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平市环城公路北环东延线二期工程（开平快速干线北线东延线二期工程）：一级公路，全长2.297公里，双向六车道。 | 2017-2019 | 12300 |  | 500 | 500 |  | 征地拆迁及路基施工。 | 12月份 | 开平市政府
|  | 开平市环城公路北环一期工程（开平快速干线北线一期工程）：一级公路，全长1.649公里，双向六车道。 | 2017-2019 | 18700 |  | 500 | 500 |  | 征地拆迁及路基施工。 | 11月份 | 开平市政府
32 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 76417 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府 | PPP项目。
33 | 恩平市高铁客运站场路新建工程 | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2016-2018 | 28314 | 500 | 5000 | 1000 | 4000 | 完成前期工作及征地拆迁,开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 | 原名：恩平市高铁客运站场快速路新建工程
34 | 深茂铁路开平站配套道路工程 | 全长1977米，设涵洞4道，平交口5处。 | 2017-2018 | 12907.52 |  | 5000 | 5000 |  | 完成前期工作，开展路基施工。 | 9月份 | 开平市政府
35 | 县道X542线新会七堡大桥扩建工程 | 桥梁1000.4延米，引道1.4公里。 | 2014-2017 | 12962 | 10500 | 2460 | 2460 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
36 | 乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（一期） | 一级公路，全长4.45公里，其中新建段长2.095公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 11035 | 8000 | 3035 | 3035 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
37 | 江门市普通国省道公路安全生命防护工程 | 平交口综合处治、安全设施、交通标志标线，隐患里程496.4公里。 | 2017-2018 | 16800 |  | 4000 | 4000 |  | 消除隐患里程392.5公里。 | 前期工作 | 市公路局 沿线市区政府
38 | 大圣线-县道X561（新会大泽至鹤山云乡段）改建工程 | 全长22.7公里，宽33米，双向6车道。 | 2017-2019 | 210000 |  | 2650 | 2650 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 市交通局
39 | 国道G325线K42+000～K50+300和K156+000～K175+409灾毁恢复重建工程 | 修复路面9.3万平方米，修复水沟1300延米。 | 2017-2018 | 2282 |  | 1500 | 1500 |  | 路面及水沟修复 | 前期工作 | 市公路局
（四） | 港口航道网(5项) |  |  | 178496 | 93716.72 | 31650 | 13794 | 17856
40 | 那扶河及镇海湾出海航道工程 | 航道整治里程44.5公里，按单向乘潮通航3000吨级海轮标准建设，包括疏浚工程、清礁工程、围埝和航标等工程。 | 2015-2017 | 34703 | 17016.72 | 10000 | 10000 |  | 疏浚工程、航标工程、清礁工程。 | 已开工 | 江门航道局 市交通局 台山市政府 恩平市政府 | 江门航道局统筹。
41 | 高新区公共码头首期 | 首期工程拟建设5-6个3000吨多用途泊位，岸线长约700米。 | 2015-2018 | 120000 | 70000 | 15000 |  | 15000 | 主体工程建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
42 | 高宝隆物流基地码头一期扩建工程 | 2个5000吨级多用途泊位，1个3000吨旧泊位，岸线总长300米，设计年吞吐量为180万吨。 | 2014-2018 | 17000 | 6400 | 1000 |  | 1000 | 码头建设。 | 已开工 | 新会区政府
43 | 台山市下川独湾码头防波堤工程 | 新建抛石防波堤218.3米。 | 2017-2018 | 4356 | 300 | 3650 | 1794 | 1856 | 完成防波堤土建工程的90%。 | 3月份 | 台山市政府
44 | 台山广海渔港 | 建设渔业码头、防波堤、港池航道清淤、综合管理中心、照明、消防、供水、污水处理等公共服务配套设施，按50年重现期标准设计。 | 2017-2018 | 2437 |  | 2000 | 2000 |  | 土建施工，完成主体工程。 | 6月份 | 台山市政府
（五） | 市政道路（56项） |  |  | 1164171.8845 | 312495.3 | 247923.2 | 245023.2 | 2900
45 | 迎宾西路建设工程 | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 84100 | 43640 | 43640 |  | 完成总工程量的86%。 | 已开工 | 市建管中心 市滨江投资公司 市住建局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
46 | 滨江新区规划二路（江沙路—滨江大道） | 城市主干道，全长4500米，宽40米，双向6车道。 | 2010-2017 | 56287 | 55970 | 320 | 320 |  | 完成规划二路与江沙路交叉口建设。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
47 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 42360 | 3000 | 3000 |  | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）和隧道工程的60%。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
48 | 胜利南路延长线（广中江高速礼乐出入口连接线） | 城市主干道（兼具一级公路标准），全长3.85公里，宽40米，双向6车道，设计车速60公里/小时。 | 2013-2017 | 73104 | 41500 | 15040 | 15040 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区 江海区 市供电局
49 | 胜利南路延长线电缆走廊工程 | 新建电缆管沟4.21千米。 | 2017 | 734 |  | 734 | 734 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区 江海区
50 | 育德街(星河路-胜利北路) | 城市次干道，长约1070米，宽24米，双向4车道。 | 2014-2017 | 6868 | 2754 | 850 | 850 |  | 完成建设范围的房屋征拆，完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 | 星河路至东风大道段110kv电力迁改工程取消实施，节省1200万元。
51 | 潮连嘉和路（潮连大道－河边） | 全长约868米，路基宽25米。 | 2015-2017 | 7442 | 1300 | 3500 | 3500 |  | 完成总工程量的80%。 | 8月份 | 市建设集团 市交通投资有限公司 | PPP项目。
52 | 潮连大道升级改造工程 | 城市主干道，全长约3760米，宽28-50米，双向6车道。 | 2015-2017 | 10000 | 5388 | 3560 | 3560 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 市供电局
53 | 连海路（新港路-南环路）一期 | 城市主干道，全长约1684米，宽60米，双向8车道。 | 2014-2017 | 44065 | 21510 | 8450 | 8450 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区 江海区 | 投融资和施工总承包项目。
54 | 南山路（江海路－五邑路） | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 25300 | 3000 | 3000 |  | 完成总工程量30%。 | 已开工 | 市建管中心 市国土局 高新区 江海区 | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。
55 | 新中大道（中沙路—胜利南路） | 城市次干路，总长约443.6米，宽度为40米。 | 2015-2017 | 4442 | 1800 | 1720 | 1720 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区 江海区 市国土局 | 1、建设资金由高新区（江海区）垫资。征拆工作由区政府实施。 2、分步实施。
56 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2019 | 17382 | 500 | 2000 | 2000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 8月份 | 市建管中心 市住建局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。 |  | ★★★★★ | 132000 | 1316.8182
57 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。D型缆线综合管廊长1765米。 | 2015-2017 | 12583 | 493.3 | 6000 | 6000 |  | 完成主体工程建设80%。 | 4月份 | 市建管中心 市住建局 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。 |  | ★★★★★
58 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米） | 2016-2017 | 3623 | 400 | 2200 | 2200 |  | 完成道路主体工程，桥梁工程部分完成50%。 | 6月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。 |  | ★★★★★ | 126700 | 285.9511
59 | 市区人行天桥建设项目 | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2017 | 3316 | 30 | 2780 | 2780 |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 | PPP项目
60 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 350 | 2500 | 2500 |  | 完成排水和管涵工程，开展路基、路面和其他附属工程。 | 已开工 | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。 | ★★★★★
61 | 明德三路和业兴三路道路工程 | 城市次干路，全长约2400米，宽35米。 | 2016-2017 | 16111 | 3500 | 12610 | 12610 |  | 道路、桥梁、排水、绿化、交通和照明等工程。 | 已开工 | 新会区政府 |  | ★★★★★
62 | 西门路、城北路改造工程 | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 30 | 2500 | 2500 |  | 开展管线搬迁，进行排水、桥涵施工。 | 5月份 | 新会区政府
63 | 文德路南段道路工程 | 全长约570米，宽30米，双向四车道。 | 2017-2018 | 3500 |  | 1500 | 1500 |  | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
64 | 双水镇纸业基地B区桥美大桥至南门公路道路改造工程 | 路面改造，改造路线全长约710米。 | 2017-2018 | 1133 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
65 | 乡道Y014线双水子声洲桥至木江村路段路面改造工程 | 全长约3800米，路面宽27-46米。 | 2017-2019 | 6290 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
66 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 103419 | 20000 | 25000 | 25000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
67 | 鹤山市十二号街（鹤山大道-过境公路）道路工程 | 城市次干道，长1126米，规划宽度40米，双向6车道。 | 2016-2017 | 12316 | 316 | 12000 | 12000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
68 | 鹤山市十一号街（鹤山大道-砚江河）工程 | 城市次干路，长850米，主路面宽约23米，人行道宽7.5米。 | 2016-2017 | 9409 | 409 | 9000 | 9000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
69 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 200 | 1500 | 1500 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 | 拟采用PPP模式。
|  | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 90 | 50 | 50 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 275 | 200 | 200 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2018 | 17622 | 50 | 150 | 150 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
70 | 里村保障房周边道路工程 | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2017 | 1492 | 300 | 990 | 990 |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
71 | 汴溪桥 | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
72 | 西区工业桥及环市一路 | 改造工程，主干路，长约1630米，其中西区工业桥长70米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 |  | 400 | 400 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
73 | 南岸印迹配套工程 | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 |  | 120 | 120 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 高新区 江海区
|  | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 100 | 2900 | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府 市住建局
|  | 釜山人行天桥：全长约530米，宽7米。 | 2017-2018 | 3400 |  | 200 | 200 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 高新区 江海区 蓬江区政府
74 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 市区道路维修项目：道路维修。 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 3000 |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 高新区 江海区 市住建局 | 1、具体方案由市住建局会同两区提出，报市政府审定后，由各区具体实施。 2、市本级财政补贴2000万元，蓬江区投资625万元，江海区投资375万元。
|  | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 2500 | 2500 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017 | 8020 |  | 8020 | 8020 |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 新会区政府 市交通局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。
75 | 堡棠路道路提升工程 | 道路改造，全长1.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017 | 7106 |  | 7106 | 7106 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府
76 | 金桐路路面改造工程 | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 12000 |  | 5000 | 5000 |  | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
77 | 桐乐路路面改造工程 | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 |  | 2000 | 2000 |  | 人行道、绿化改造。 | 12月份 | 蓬江区政府
78 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2018 | 41022 |  | 4100 | 4100 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。
79 | 紫雅路（丰乐路－港口路） | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 65 | 65 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
80 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 50 | 50 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
81 | 龙舟路及周边道路工程 | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  | 3016.2 | 3016.2 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
82 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。
83 | 龙泉污水处理厂进厂道路工程 | 全长约1009米。 | 2017-2018 | 749 |  | 100 | 100 |  | 完成工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
84 | 新台高速台城出入口交通改造工程 | 改建工程，全长约300米，城市次干路，双向六车道。 | 2017 | 1708 |  | 1708 | 1708 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 台山市政府
85 | 中山路综合整治工程 | 对中山路进行综合改造整治，中山三巷长约110米，中山路长约170米。 | 2017 | 1351 |  | 1351 | 1351 |  | 完成工程建设. | 9月份 | 台山市政府
86 | 县前路至台山一中综合整治工程 | 包括沿街建筑外立面改造、道路交通及景观部分、城市配套与公共艺术部分、街道照明部分、台山一中门口整治等。 | 2017 | 4314 |  | 4314 | 4314 |  | 完成工程建设。 | 9月份 | 台山市政府
87 | 翠山湖新区东北片区道路路灯工程 | 东北片区七条道路安置配套路灯工程。 | 2017 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 开平市政府
88 | 开平市翠山湖新区城南三路道路工程 | 全长约967米，宽24米，城市支线。 | 2016-2018 | 3000 | 270 | 2000 | 2000 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
89 | 开平市储备土地市政配套工程 | 路线总长3299米。 | 2017-2018 | 14987 |  | 14987 | 14987 |  | 完成主体工程。 | 4月份 | 开平市政府
90 | 良园路升级改造暨义祠车站公交车辆出入口科学调整工程 | 全长约1.8公里，城市次干路，双向四车道。 | 2016-2017 | 4446 | 2800 | 1646 | 1646 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
91 | 鹤山市双蒲线（Y094）K0+000-K2+956、K6+614-K7+100段路面大修工程 | 路面大修，全长3.877公里。 | 2017-2018 | 600 |  | 480 | 480 |  | 土建施工。 | 12月份 | 鹤山市政府
92 | 鹤山市消防大道（鹤山大道—残疾人学校）工程 | 全长349.531米，宽40米，双向六车道。 | 2017 | 996 |  | 996 | 996 |  | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
93 | 新城路改造工程（一期） | 道路改造，全长880米。 | 2016-2017 | 1970 | 500 | 1970 | 1970 |  | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
94 | 新城路改造工程（二期） | 道路改造，全长859.2米。 | 2017 | 1944 |  | 1944 | 1944 |  | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
95 | 恩平中心城区富民街（路南一区）道路建设工程 | 全长683米。 | 2017 | 617 |  | 617 | 617 |  | 完成工程建设。 | 5月份 | 恩平市政府
96 | 县道X534马稔线金沙水泥厂至沙湖圩段路面大修工程 | 三级公路大修，全长2.994公里。 | 2017 | 935 |  | 935 | 935 |  | 路基路面施工。 | 3月份 | 恩平市政府
97 | 乡道Y577牛良线福坪桥改建工程 | 桥长120米，宽9米。 | 2017-2018 | 708 |  | 500 | 500 |  | 危桥改造。 | 3月份 | 恩平市政府
98 | 恩平市下穿深茂铁路新建公路工程 | 下穿深茂铁路高龙大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座25延米小桥。 | 2017-2018 | 981 |  | 700 | 700 |  | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
|  | 下穿深茂铁路大槐大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座25延米小桥。 | 2017-2018 | 782 |  | 600 | 600 |  | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
|  | 下穿深茂铁路车坪大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座26延米小桥。 | 2017-2018 | 981 |  | 700 | 700 |  | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
99 | 市区交通黑点改善项目 | 包括滨江大道、农林东路（农林岗-建设岗）、环市三路（白沙市场路口）、建设三路（篁庄村路口至华庆保龄球馆）、外海大桥（收费站路段）、活力路（白水带第二牌坊-麻园）、振兴三路（龙昌环岛）交叉口、同德路与人民路交叉口等。 | 2017 | 1120 |  | 1120 | 1120 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市公安局 市住建局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 | 市本级投资490万元，新会区投资630万元。
100 | 市区路牌升级改造项目 | 加强路牌（含地名牌，交通标识标志，指路标识、标志牌，公共服务类标识标志，旅游景点导向标识等）规范设置管理，提升指示作用与效果。 | 2017 | 1767 |  | 1084 | 1084 |  | 完成工程。 | 4月份 | 市住建局 市民政局 市交通局 市公路局 市公安局 市旅游局 市文广新局 各市（区）政府 | 1、总投资额未涵盖城市道路标识标志牌和旅游景点导向标识、指示标志牌升级改造费用。 2、市本级投资约240万。
二 | 工业振兴(158项) |  |  | 23147785.6584 | 11064856.6148 | 2498166 | 168290 | 2329876
（一） | 能源保障（13项） |  |  | 9796209.3484 | 7809042.6148 | 901570 | 4800 | 896770
101 | 新会双水发电厂“上大压小”热电联产项目 | 1台600MW热电联产发电机组。 | 2015-2018 | 270000 | 70000 | 20000 |  | 20000 | 设计合同签订及辅机设备招标。 | 前期工作 | 新会区政府
102 | 中电江门高新区分布式能源站一期项目 | 2×60MW天然气分布式能源站。 | 2016-2018 | 75000 |  | 2000 |  | 2000 | 前期工作 | 前期工作 | 高新区 江海区
103 | 江门新会天然气热电联产项目 | 2×432MW发电机组。 | 2015-2018 | 306953 | 104600 | 40000 |  | 40000 | 开展主厂房建筑和设备安装。 | 已开工 | 新会区政府
104 | 新会区三江镇集中供热项目 | 新建6台75t/h中温中压循环流化床锅炉（1台备用）。 | 2017-2018 | 30000 |  | 2000 |  | 2000 | 土建施工，设备购置安装。 | 12月份 | 新会区政府
105 | 新会区沙堆镇集中供热项目 | 顺和实业沙堆集中供热项目，2×75T循环流化床锅炉。 | 2017-2020 | 23000 |  | 1200 |  | 1200 | 完成前期工作，年内动工建设 | 12月份 | 新会区政府
106 | 广东台山核电项目一期工程 | 2×1750MW的EPR核电机组。 | 2009-2017 | 8581291.3484 | 7546972.6148 | 637570 |  | 637570 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
107 | 广州发展台山渔业光伏产业园一期50MW项目 | 一期工程建设规模为50MW光伏发电电站。 | 2017 | 43700 |  | 32000 |  | 32000 | 土建施工。 | 7月份 | 台山市政府
108 | 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期25MW光伏发电项目 | 占地面积780亩（咸围滩涂），建设25MW光伏电站。 | 2017 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
109 | 电网及输变电工程 | 110千伏及以上变电容量361.3万千伏安、110千伏及以上线路973.786公里（包括：220千伏新会双水发电厂热电联产一期接入系统、市区桥美站#2主变扩建、恩平孟槐(大槐)输变电、新会司前(罗坑)输变电、开平湾琴(苍城)输变电、鹤山茅坪(南中)输变电、市区杜阮输变电、粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统；110千伏蓬江丰盛输变电、蓬江顺成输变电、鹤山聚龙(城东)输变电）。 | 2009-2019 | 318825 | 68470 | 46000 |  | 46000 | 变电站及输电线路建设。 | 已开工 | 江门供电局
110 | 新一轮农村电网改造升级项目（中低压） | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新增10kV线路220公里，新增配变容量5.296万千伏安。 | 2016-2018 | 26530 | 19000 | 7000 |  | 7000 | 中、低压线路及设备。 | 已开工 | 江门供电局
111 | 2017年新一轮农村电网改造升级项目（中低压） | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新建或改造10kV线路183公里、配变容量14.35万千伏安、低压线路1047公里。 | 2017-2018 | 94000 |  | 89000 |  | 89000 | 中、低压线路及设备。 | 6月份 | 江门供电局
112 | 新会区崖门镇110KV能黄甲线N36-N41、黄苍线N1-N4段架空改电缆工程 | 110KV能黄甲线N36-N41段、黄苍线N1-N4段架空改电缆，全长约2.3公里。 | 2017-2018 | 2410 |  | 300 | 300 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
113 | 蓬江区电路线路改造工程 | 对蓬江区杜阮内的电路线路进行升级改造。 | 2017 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
（二） | 先进制造业（112项） |  |  | 5754066.31 | 1511568 | 956826 | 10000 | 946826
Ⅰ | 装备制造（50项） |  |  | 2961543 | 865740 | 412368 | 10000 | 402368
114 | 广东江粉高科技产业园 | 液晶屏生产基地，总建筑面积7.61万平方米。 | 2016-2017 | 100000 | 16900 | 83100 |  | 83100 | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
115 | 广东海信电子南方基地 | 含海信电子、海信宽带、海信通信、海信空调四个项目，总建筑面积15万平方米， | 2012年起 | 500000 | 210000 | 2400 |  | 2400 | 海信电子、海信空调生产线升级改造。 | 已开工 | 蓬江区政府
116 | 江门市蒙德电气股份有限公司自动化设备制造项目 | 建设用于研发、制造伺服驱动器、电机、变频器及自动化控制系统的基地，总建筑面积2万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 15000 | 11000 |  | 11000 | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
117 | 甜的电器项目 | 生产洗衣机、排水泵洗碗机等。 | 2015年起 | 21600 | 6500 | 8500 |  | 8500 | 厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
118 | 江门市思盟电器有限公司家用风机项目一期 | 家用风机、照明电器及家用空气调节系统的研发与生产，建筑面积1.9万平方米。 | 2016-2017 | 3386 |  | 3386 |  | 3386 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
119 | 江门市速可众机械有限公司速可众（二期）项目 | 年产40万套五金、模具、方向柱，总建筑面积2.35万平方米。 | 2016-2018 | 8100 | 2500 | 5600 |  | 5600 | 完成工程建设，投产。 | 已开工 | 蓬江区政府
120 | 海信（空调）有限公司屋顶光伏发电项目 | 总装机功率9190KWp。 | 2017 | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
121 | 长优·优美科长信扩产项目 | 生产手机电池及电动汽车电池材料，建设1万平方米厂房，完成1.6万伏供电配套。 | 2015-2017 | 20000 | 18000 | 2000 |  | 2000 | 完成项目建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
122 | 江门市高弘实业有限公司自动焊接机器人项目 | 年加工组装自动焊接机械人180台，异型元件自动插件机械人72套和机械人自动组装系统72套，总建筑面积4.36万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 300 | 6800 |  | 6800 | 二期厂房建设前期工作。 | 已开工 | 高新区 江海区
123 | 沈阳机床智能云制造平台项目 | 依托沈阳机床技术领先的i5智能机床，在江门打造机加工领域的智能建造基地。 | 2016年起 | 50000 |  | 14000 |  | 14000 | 完成智能制造示范中心、铝雕行业小微企业“互联网+服务平台”建设。 | 1月份 | 高新区 江海区
124 | 江门崇达电路技术有限公司HDI\软硬结合线路板二期项目 | 生产HDI\软硬结合线路板，总建筑面积9万平方米。 | 2015-2018 | 77800 | 70000 | 4300 |  | 4300 | 完成宿舍楼建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
125 | 地尔汉宇机器人产业化项目 | 年产1-2千台机器人组装产量。首期厂房建筑面积2.6万平方米。 | 2015-2020 | 28000 | 17000 | 1000 |  | 1000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
126 | 德昌电机产业城项目 | 以实施微型电机、汽车零部件、电子驱动装置、医疗器械、新材料、智能化专用设备及模具等先进装备的研发与生产，并配套建设以博士后、博士组成的研发团队为核心的工程研发设计中心。 | 2017-2025 | 300000 |  | 2000 |  | 2000 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
127 | 正盛重工钢结构扩能扩产及模块化安居房项目 | 扩能增产。主要产品为钢结构构件及装配式组合建筑,计划年产钢结构件5.5万吨和2000套模块化安居房。 | 2017-2020 | 36700 |  | 1000 |  | 1000 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 高新区 江海区
128 | 江门市芳源新能源材料有限公司年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)生产项目 | 年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)，建筑面积2.84万平方米。 | 2016-2018 | 47716 |  | 11000 |  | 11000 | 设备购置安装。 | 已开工 | 新会区政府
129 | 富华工程装备制造项目 | 年产重型商用车工程桥、中桥、驱动桥、制动件、底盘件等产品40万吨。其中，富华9、10号车间总建筑面积5.38万平方米。 | 2015-2018 | 235000 | 200000 | 10000 |  | 10000 | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
130 | 江门市骏弘实业有限公司摩托车配件生产项目 | 年产摩托车架200万辆，总建筑面积2.48万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 1500 | 5000 |  | 5000 | 厂房建设，设备购置安装。 | 4月份 | 新会区政府
131 | 国通克诺尔轨道车辆系统设备生产项目 | 轨道交通车辆制动系统和车门系统生产，建筑面积1.43万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
132 | 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司柴油机高压共轨系统轨压传感器技术改造及生产能力建设项目 | 现有厂房改造，新增研发、加工、装配、试验设备149台/套。 | 2014-2018 | 5376 | 3000 | 500 |  | 500 | 生产线建设。 | 已开工 | 新会区政府
133 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目 | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米。 | 2017-2018 | 150000 |  | 27000 |  | 27000 | 土建施工。 | 1月份 | 新会区政府
134 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目（古井厂区） | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米 | 2017-2020 | 150000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工 | 前期工作 | 新会区政府
135 | 凯特精机精密制造中心项目 | 占地100亩，研发、生产和销售精密滚动直线导轨副等关键滚动功能部件及配套产品 | 2017-2019 | 50000 |  | 300 |  | 300 | 前期工作 | 前期工作 | 新会区政府
136 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目 | 年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件，一期建筑面积11.2万平方米。 | 2012-2018 | 100000 | 41650 | 2000 |  | 2000 | 购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
137 | 台山市天丞汽配有限公司汽车铝轮毂项目 | 年产汽车铝轮毂400万件，总建筑面积4.88万平方米。 | 2017-2019 | 32000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
138 | 台山市龙泰脚轮有限公司工业脚轮制造项目 | 年产脚轮1000万只，总建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2018 | 11600 | 5000 | 6600 |  | 6600 | 厂房及综合楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
139 | 广东中虎新能源动力有限公司工程机械项目 | 生产叉车、装载机、挖掘机、汽车起重机、混凝土搅拌车等工程机械，总建筑面积4.04万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
140 | 广东永丰智威电气有限公司供配电设备生产项目（二期） | 年产非晶合金变压器5000台、充电柜6000台、开关设备1万台等，总建筑面积为31.2万平方米。 | 2017-2018 | 50000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 3月份 | 开平市政府
141 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 | 年产3000台（套），特种压力容器罐。总建筑面积8万平方米。 | 2015-2020 | 100000 | 40000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工及生产设备购置安装。 | 已开工 | 开平市政府
142 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 | 年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，总建设面积约6.6万平方米。 | 2016-2018 | 60800 | 25000 | 10000 |  | 10000 | 主体工程施工。 | 已开工 | 开平市政府
143 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 | 年产LED、SMD等1亿件，总建筑面积1.5万平方米。 | 2016-2017 | 6000 | 1400 | 4600 |  | 4600 | 厂房土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
144 | 开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司乳胶设备制造项目 | 乳胶设备制造，新建厂房1万平米。 | 2016-2017 | 15000 | 2000 | 5000 |  | 5000 | 厂房土建施工 | 已开工 | 开平市政府
145 | 广东腾盛模架科技有限公司铝合金模板生产项目 | 总建筑面积1.2万平方米，年产铝合金模板1亿吨。 | 2017 | 8500 |  | 8500 |  | 8500 | 完成工程建设。 | 4月份 | 开平市政府
146 | 开平市凯赛德水暖配件有限公司水暖配件项目 | 年产单柄陶瓷混合阀芯1200万只，陶瓷快慢开阀芯300万只，分水器30万只，恒温阀芯8万只。总建设面积约2.66万平方米。 | 2017-2019 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 厂房、办公室主体和装修及配套项目 | 5月份 | 开平市政府
147 | 江门市博盈焊接工程有限公司锅炉管及锅炉堆焊项目 | 年产锅炉管及锅炉堆焊工程2000吨，总建筑面积5.5万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
148 | 广东富华机械集团鹤山工业园项目 | 年产重型商用车桥壳、制动鼓、轮毂、制动盘等零配件60万吨，总建设面积53.6万平方米。 | 2015-2020 | 165000 | 42000 | 20000 |  | 20000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
149 | 鹤山市世安电子科技有限公司线路板包装及展示厅项目 | 年包装线路板184万平方米，总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2017 | 12000 | 5500 | 6500 |  | 6500 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
150 | 鹤山市得润实业投资有限公司通信设备生产项目 | 年产线速、连接器2万件，总建设面积16.4万平方米。 | 2016-2018 | 34583 | 5000 | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
151 | 鹤山国机南联摩托车生产基地 | 年产50万辆摩托车，新建及购置12.2万平方米厂房等。 | 2015-2017 | 20000 | 18200 | 1800 |  | 1800 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
152 | 鹤山市专用车产业基地项目 | 首期规划面积约2000亩，引进矿山专用车、工程吊臂车、冷链运输车、消防专用车等生产项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
153 | 广东嘉天信科技有限公司钢结构生产项目 | 年产钢结构4.5万吨，总建设面积10万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 7000 | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
154 | 鹤山市宝华迪机械制造有限公司输送设备项目 | 年产输送设备1000套，总建筑面积1.13万平方米。 | 2016-2017 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
155 | 鹤山市辉隆机械有限公司包装专用设备项目 | 年产薄膜挤出机30台（套），总建筑面积3.15万平方米。 | 2014-2017 | 6000 | 3200 | 2800 |  | 2800 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
156 | 广东菱王实业有限公司电（扶）梯零配件生产项目 | 年产电（扶）梯零配件1.3万（台）套，总建筑面积6.4万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 3500 | 8000 |  | 8000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
157 | 江门市鑫奇电器有限公司电热水器、铬钢橱柜项目 | 年产电热水器20万台、铬钢橱柜20万台。 | 2017-2019 | 10200 |  | 3500 |  | 3500 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
158 | 广东锋盛精密机件制造有限公司建设项目 | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为粉末五金制品。 | 2017-2019 | 5400 |  | 1500 |  | 1500 | 厂房和配套设施建设。 | 3月份 | 恩平市政府
159 | 广东稳力精密机件制造有限公司建设项目 | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为气动工具。 | 2017-2019 | 5000 | 0 | 800 |  | 800 | 厂房和配套设施建设。 | 10月份 | 恩平市政府
160 | 恩平市肯达精密机械有限公司精密机床生产项目 | 生产精密机床系列，总建筑面积6.26万平方米。 | 2015-2018 | 23400 | 9100 | 6000 |  | 6000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
161 | 广东宝索机械有限公司生活用纸加工制造机械设备生产项目 | 生产生活用纸加工制造机械设备，总建筑面积13.2万平方米。 | 2014-2017 | 60000 | 43700 | 15000 |  | 15000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
162 | 江门中汇实业发展有限公司小家电生产项目 | 生产小家电系列产品，总建筑面积6.2万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 2900 | 9000 |  | 9000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
163 | 江门市奥尔斯电梯有限公司客货电梯生产项目 | 生产乘客电梯、起重机、载货电梯等，总建筑面积8万平方米。 | 2015-2019 | 31000 | 11890 | 15500 |  | 15500 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 产业提升（62项） |  |  | 2792523.31 | 645828 | 544458 |  | 544458
164 | 蓬江区食品产业集聚发展项目 | 康师傅食品项目：饮料生产厂房4万平方米，方便面生产厂房7万平方米。 | 2013-2020 | 218000 | 109000 | 3000 |  | 3000 | 顶益项目完成生产线设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 康师傅配套项目：纸箱、软包装生产；含秉信纸业及顶正包材项目。 | 2016-2020 | 60000 | 6000 | 15000 |  | 15000 | 厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天地壹号示范园区项目：醋饮料生产基地，总建筑面积约4万平方米。 | 2013年起 | 160000 | 81000 | 2000 |  | 2000 | 研发楼及宿舍偻建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 美心食品项目：大型糕点生产综合体，年食品制造7000吨;农副食品加工4万吨，总建筑面积约8万平方米。 | 2015年起 | 78000 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 项目一期厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 滨崎食品项目：年产9000吨灌心饼、5400吨韧性或酥性饼干，总建筑面积6.32万平方米。 | 2016年起 | 60000 | 30000 | 100 |  | 100 | 报建，项目规划设计、平面设计。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天壹食品项目：总建筑面积约3万平方米的果皮、果楂产品生产厂房及研发楼。 | 2017 | 5600 |  | 5600 |  | 5600 | 购地、厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
|  | 一汇食品项目：糕点、糖果生产项目。 | 2017年起 | 50000 |  | 20000 |  | 20000 | 厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 香飘飘食品项目：建设液体奶茶生产研发基地。 | 2017-2020 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 | 购地、厂房建设。 | 11月份 | 蓬江区政府
165 | 广东基顺隆新型药用包装材料有限公司项目（一、二期） | 生产新型药用包装材料，总建筑面积1.2万平方米。 | 2016-2017 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
166 | 骏东木业项目 | 总建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 基础设施及厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
167 | 加滢精细化工项目 | 年产过氧化甲乙酮8000吨生产线搬迁，总建筑面积1.12万平方米。 | 2016-2017 | 5800 | 4300 | 1500 |  | 1500 | 基础设施及厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
168 | 安吉尔水处理设备改造项目 | 生产水处理设备，总建设面积1.8万平方米。 | 2017-2018 | 3320 |  | 2300 |  | 2300 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
169 | 科业电器项目 | 生产各类风扇、机电设备、金属制品等。 | 2017-2018 | 30000 |  | 10000 |  | 10000 | 购地、厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
170 | 激光产业园 | 生产激光设备。 | 2017-2019 | 130000 |  | 20000 |  | 20000 | 购地、厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
171 | 江门华尔润玻璃有限责任公司改造超白超薄玻璃生产线项目 | 改造建设超白超薄玻璃400T/D生产线，年产14万吨。 | 2017 | 14500 |  | 14500 |  | 14500 | 改造窑炉、更新生产及环保处理等设备。 | 1月份 | 蓬江区政府
172 | 春燕纺织国际A品牌缝纫线研发中心项目 | 办公总部、研发中心、营销物流中心和生产基地建设，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14700 |  | 2000 |  | 2000 | 土建施工。 | 3月份 | 高新区 江海区
173 | 江门市日通五金制品有限公司蒸包炉等生产项目 | 年产蒸包炉2.5万个,年产汤面炉2.7万个，总建筑面积4.65万平方米。 | 2015-2018 | 11000 | 6500 | 500 |  | 500 | 完成二期厂房建设前期工作。 | 已开工 | 高新区 江海区
174 | 江门市江海区杰晟实业有限公司LED灯饰生产项目 | LED灯饰生产项目，总建筑面积4.75万平方米。 | 2016-2017 | 8000 | 1000 | 7000 |  | 7000 | 完成3栋厂房的主体工程。 | 已开工 | 高新区 江海区
175 | 江门市阪桥电子材料有限公司项目 | 规划面积约29亩，新建LED光电及线路板专用感光材料项目。 | 2016-2018 | 14000 | 1600 | 200 |  | 200 | 完成前期工作，开工建设。 | 6月份 | 高新区 江海区
176 | 四大工业园第二期工业厂房 | 占地面积8万平方米，总建筑面积15万平方米。 | 2016-2018 | 10000 |  | 5000 |  | 5000 | 完成二期厂房工程建设。 | 2月份 | 高新区 江海区
177 | 金羚电器有限公司滚筒洗衣机制造设备技术改造项目 | 主要是进行滚筒洗衣机的箱体线、注塑成型设备、生产线的改造和新购，同时新增一些配套设备、模具，合理调整生产流程。 | 2016-2017 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 完成部分生产线和设备改造。 | 5月份 | 高新区 江海区
178 | 大冶摩托生产线自动化整体改造提升项目 | 包括立体仓库建设、注塑工程、车架焊接、油箱焊接等项目。 | 2016-2018 | 27000 |  | 1000 |  | 1000 | 完成立体仓库建设，进行注塑、焊接项目前期工作。 | 1月份 | 高新区 江海区
179 | 晶步分布式光伏发电项目 | 装机容量4.2MW，年平均发电量412万度。 | 2017-2018 | 2940 |  | 1470 |  | 1470 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
180 | 优美科新能源汽车锂电池材料项目 | 年产20万吨新能源汽车锂电池正极材料生产线，建筑面积约50.8万平方米。 | 2017-2022 | 261000 |  | 2000 |  | 2000 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
181 | 利和兴公司智能检测检验设备及智能机器人项目 | 建立利和兴先进生产技术的开发和应用示范基地，用于通信类智能检测检验类设备及智能机器人的生产制造。 | 2017-2020 | 60000 |  | 1000 |  | 1000 | 完成前期工作，动工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区
182 | 天海智能电子项目 | 总建筑面积4.6万平方米。 | 2017-2018 | 12600 |  | 3500 |  | 3500 | 土建施工。 | 12月份 | 高新区 江海区
183 | 江门市华睦五金有限公司高端镀铝锌线生产项目 | 年产镀铝锌产品55万吨，总建筑面积3.86万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 17200 | 16000 |  | 16000 | 完成二期前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
184 | 威立雅环保拆船项目 | 年拆解80万轻吨绿色拆船厂。建筑面积33.17万平方米。 | 2015-2018 | 100000 | 28000 | 8000 |  | 8000 | 开展前期工作，启动滑道建设。 | 已开工 | 新会区政府
185 | 亚太森博（广东）纸业有限公司高档文化纸项目 | 二期45万吨高档文化纸项目。 | 2015-2018 | 200000 | 80000 | 125000 |  | 125000 | 设备安装及试产。 | 已开工 | 新会区政府
186 | 李锦记集团新建项目 | 新建年产40万吨酱油生产线。 | 2016-2020 | 60500 | 6000 | 5000 |  | 5000 | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
187 | 圣备保温建材（台山）有限公司高级保温材料项目 | 年产高级保温材料（树脂基复合材料）12万立方米，建筑面积2.34万平方米。 | 2016-2018 | 10000 | 4530 | 1000 |  | 1000 | 厂房建设与购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
188 | 广东宇宙门业有限公司门业生产项目 | 生产全不锈钢防盗门、防盗艺术铁门、进口木材实木门等系列套门，总建筑面积4.7万平方米。 | 2017-2018 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
189 | 台山市腾达塑料制品有限公司塑料制品项目 | 生产塑料餐具和各种模具，总建筑面积3.2万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
190 | 广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目 | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 45743 | 6000 |  | 6000 | 生产车间土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
191 | 开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目 | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改，总建筑面积2.5万平方米。 | 2014-2017 | 26000 | 23000 | 3000 |  | 3000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
192 | 冠星塑胶有限公司PVC塑胶生产项目 | 生产PVC塑胶，总建筑面积4万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 8000 | 5000 |  | 5000 | 完成一期厂房主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
193 | 广东皇冠胶粘公司胶粘带生产项目 | 年产胶粘带2.05亿平方米，总建筑面积9.3万平方米。 | 2015-2017 | 18000 | 13000 | 5000 |  | 5000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
194 | 开平市亿展阀心有限公司水暖卫浴生产项目 | 年产1000万个以上阀芯，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 10500 | 1500 | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
195 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 | 年产瓷洁具40万套，总建筑面积5.1万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 9000 | 3000 |  | 3000 | 建筑基础、厂房建设。 | 已开工 | 开平市政府
196 | 广东鼎新金属包装材料有限公司金属包装材料项目 | 生产各类金属包装材料。主要铝制易拉盖及包装材料，年产0.240三片罐20亿片；建筑面积2.2万平方米。 | 2016-2018 | 8000 | 6000 | 2000 |  | 2000 | 厂房、办公楼土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
197 | 江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目 | 年产14.8万吨玻璃瓶,总建筑面积5.9万平方米。 | 2016-2019 | 25000 | 6000 | 10000 |  | 10000 | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
198 | 开平牵牛生化制药有限公司增资扩产项目 | 生产熊果苷，总建筑面积2.7万平方米 | 2015-2018 | 10000 | 4000 | 3000 |  | 3000 | 完成车间主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
199 | 联新（开平）高性能纤维第三有限公司年产17500吨高性能聚酯工业纤维与织物项目 | 年产1.75万吨高性能聚酯工业纤维与织物，总建筑面积4.5万平方米。 | 2016-2018 | 39000 | 2000 | 10000 |  | 10000 | 厂房、办公楼施工。 | 已开工 | 开平市政府
200 | 开平市翠山湖国汇工业园 | 招商引资出租工业厂房。完善公共区设备设施、服务平台；引进企业的机械设备、办公设备等。 | 2009-2019 | 100000 | 40000 | 15000 |  | 15000 | 完善公共区设施、服务平台；引进企业的机械、办公设备等。 | 已开工 | 开平市政府
201 | 鸿福堂（开平）保健食品有限公司保健食品和饮料项目 | 年产3000-5000万瓶饮品。总建筑面积约8.1万平方米。 | 2017-2019 | 103500 |  | 3500 |  | 3500 | 完成前期工作，开工建设。 | 6月份 | 开平市政府
202 | 开平市旭日蛋品有限公司现代化蛋品加工基地建设项目 | 年产蛋制品10亿枚。总建筑面积约6万平方米。 | 2017-2022 | 20000 |  | 8000 |  | 8000 | 完成首期厂房改造，试产、投运四条蛋制品生产线。 | 已开工 | 开平市政府
203 | 开平市东发纸业有限公司废纸回收再造纸产业项目 | 项目占地面积200亩，年造纸量达到16万吨新建项目。 | 2017-2018 | 18000 |  | 9000 |  | 9000 | 完成前期工作，动工建设。 | 5月份 | 开平市政府
204 | 广东中欧卫浴用品有限公司铜材、卫浴生产项目 | 年产铜材3000吨，卫浴龙头20万件、淋浴花洒10万件，总建筑面积4.47万平方米。 | 2017-2018 | 11300 |  | 5000 |  | 5000 | 完成前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
205 | 鹤山市福盛兴业精密机械制造有限公司塑料铝合金制品生产项目 | 年产塑料制品10万套、铝合金10万套、五金制品10万套，总建筑面积7万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 3000 | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
206 | 江门市东鹏智能家居有限公司节水型卫生洁具生产项目 | 年产260万件纳米陶瓷水龙头及环保智能高端卫浴设备，总建设面积33.5万平方米。 | 2015-2018 | 94248 | 24755 | 25000 |  | 25000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
207 | 鹤山市东古调味食品有限公司酱油食醋生产及技术改造项目 | 年产酱油15.6万吨、食醋4948吨、腐乳6571吨，总建设面积10万平方米。 | 2015-2017 | 24200 | 15000 | 9200 |  | 9200 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
208 | 广东鑫镁超硬材料有限公司雾化合金粉生产项目 | 年产水雾化合金粉4500吨、气雾化合金粉1500吨，总建设面积3.6万平方米。 | 2016-2017 | 12000 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
209 | 广东闽江纳米科技实业有限公司紫炭黑生产项目 | 年产紫炭黑（硅强粉）24万吨，总建筑面积4.9万平方米。 | 2016-2018 | 17000 | 5000 | 6000 |  | 6000 | 开展前期工作，动工建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
210 | 鹤山市顺源科技有限公司涂层及层压纺织品生产项目 | 年产涂层及层压纺织品2500万平方米，总建筑面积2.3万平方米。 | 2016-2017 | 14298 | 10000 | 4298 |  | 4298 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
211 | 鹤山市宏德利塑胶有限公司年产PVC薄膜、塑胶制品生产项目 | 年产PVC薄膜1.8万吨，PVC塑胶制品1.8万吨，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 19220 | 3000 | 8000 |  | 8000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
212 | 广东格锐电气有限公司LED应急灯生产项目 | 年产LED应急灯2000万台，总建筑面积12.7万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 5000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
213 | 广东四维建材有限公司塑料管材、管件项目 | 年产塑料管材2万吨、管件2500吨，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14000 | 5000 | 7000 |  | 7000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
214 | 广东蔚海移动发展有限公司薇海IDC大数据中心项目 | 新建1万个IDC专用标准服务器机柜的机房，建筑面积10万平方米。 | 2017-2019 | 150000 |  | 25000 |  | 25000 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
215 | 鹤山市鑫博机械制造有限公司制鞋制革设备项目 | 年产制鞋设备3000台、制革设备200台，建筑面积2.6万平方米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
216 | 鹤山市东古调味食品有限公司扩产项目 | 酱油扩产至年产50万吨，酱品年产6万吨，腐乳年产1.8万吨，原醋年产1.5万吨，分三期建设。 | 2017-2019 | 80000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
217 | 广东索奇电器制造有限公司电器生产项目 | 年产180万台电器产品，总建设面积10.6万平方米。 | 2017-2020 | 30000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
218 | 鹤山市肇能新材料有限公司环保树脂生产项目 | 年产环保型助剂、纺织助剂、水性树脂及丙烯酸树脂1.8万吨，总建筑面积3.8万平方米。 | 2017-2018 | 20600 |  | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
219 | 迪克印材（江门）有限公司液胶粘剂、高科技油墨扩建项目 | 乳液胶粘剂24000吨、油墨850吨、光敏涂料650吨、水性涂料500吨，建筑面积11346平方米 | 2017 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工、设备购置安装。 | 1月份 | 鹤山市政府
220 | 广东道氏技术股份有限公司3D渗花墨水生产项目 | 年产4200吨3D渗花墨水。 | 2016-2019 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 2500 | 厂房和配套设施建设。 | 已开工 | 恩平市政府
221 | 江门市雄力实业有限公司五金配件建设项目 | 主要产品为五金家电配件、车床件和冲压件，厂房和配套设施建设。 | 2017-2019 | 5000 |  | 600 |  | 600 | 厂房和配套设施建设。 | 11月份 | 恩平市政府
222 | 广东百利石环保建材有限公司建设项目 | 生产人造石材、建筑装饰材料、新型材料等，总建筑面积1.28万平方米。 | 2016-2018 | 7200 | 620 | 5500 |  | 5500 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
223 | 广东越好水产有限公司建设项目 | 加工销售水产品、速冻食品，总建筑面积1.59万平方米。 | 2016-2018 | 7400 | 680 | 6000 |  | 6000 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
224 | 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司恩平分公司苗木基地建设项目 | 种植196.78万平方米绿化苗、林苗、花卉；荫棚建设面积10.88万平方米，工具房、仓库建设面积833平方米。 | 2015-2017 | 14097.31 | 10500 | 3590 |  | 3590 | 种植林苗花卉、建设荫棚。 | 已开工 | 恩平市政府
225 | 恩平市新德纺织有限公司改造项目 | 总建筑面积900平方米。年可生产布匹约600吨。 | 2016-2017 | 2000 | 400 | 1600 |  | 1600 | 厂房改造及扩建。 | 已开工 | 恩平市政府
（三） | 园区平台（33项） |  |  | 7597510 | 1744246 | 639770 | 153490 | 486280
Ⅰ | 产业园区（11项） |  |  | 5932320 | 1324004 | 286600 | 105600 | 181000
226 | 江门市先进制造业江沙示范园区 | 道路等基础设施建设。 | 2010年起 | 296000 | 27500 | 5000 | 5000 |  | 堡莲路三期、仁和路、江顺大道。 | 已开工 | 蓬江区政府
227 | 滨江新城产业园园区扩园项目 | 向园区周边征地，并重新规划，建设园区配套及路网。 | 2017年起 | 60000 |  | 500 | 500 |  | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
228 | 江门高新区园区建设 | 清澜路、府西小区道路开发、云沁路、新港路、园区示范道路和35、43、2号地整理。 | 2013-2017 | 110000 | 95000 | 15000 | 15000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
229 | 江门国家高新区与华夏幸福合作项目 | 建设产业新城，合作区域面积24.8平方公里。 | 2017-2022 | 3040500 |  | 100000 |  | 100000 | 配套基础设施建设，部分土地供应，部分产业项目建设。 | 4月份 | 高新区 江海区
230 | 广东轨道交通产业园 | 建设南车轨道交通车辆修造基地及打造轨道交通配套产业园。 | 2010-2020 | 1100000 | 480000 | 35000 | 5000 | 30000 | 园区基础设施建设及入园企业建设。 | 已开工 | 新会区政府
231 | 沙堆镇金门环保工业园基础设施建设工程 | 金门环保工业园鸿达船舶至新粤丰海工750米道路及相关配套设施；金门环保工业园976米排洪渠改造；金门环保工业园路段路口改造及设置交通标线标志等。 | 2017-2018 | 820 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
232 | 江门大广海湾综合发展经济区 | 建设新区基础设施和配套公用设施、填海工程。 | 2007-2022 | 620000 | 279524 | 48000 |  | 48000 | 填海工程完成年处置量1000万吨及建设相应的海堤。 | 已开工 | 台山市政府
233 | 台山市清洁能源核电装备产业园 | 园区基础设施建设及配套工程，规划用地616公顷。 | 2010-2020 | 200000 | 136980 | 3000 |  | 3000 | 土方工程、福安路二期、东环路、大江污水厂升级改造等工程。 | 已开工 | 台山市政府
234 | 江门产业转移工业园开平园区 | 园区基础设施及配套工程 | 2009-2017 | 275000 | 265000 | 10000 | 10000 |  | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
235 | 中欧（江门）中小企业国际合作区 | 对接欧洲企业先进的生产技术和管理经验，加强与欧洲的产业合作，引进装备制造业、电子信息、新材料等重大项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 60000 | 60000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
236 | 江门产业转移工业园恩平园区大槐片区基础设施建设项目（恩平工业园大槐片区） | 园区基础设施及配套工程。 | 2015-2020 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 新建片区道路，给排水、污水处理管网等基础设施。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 双创平台（22项） |  |  | 1665190 | 420242 | 353170 | 47890 | 305280
237 | 江门信息大道项目 | 2017年江门电信无线网络升级扩容项目：新建1100个站点、扩容150个站点及配套，提升全区4G覆盖。 | 2017 | 23070 |  | 23070 |  | 23070 | 新建1100个站点、扩容150个站点及配套。 | 1月份 | 市网信局 江门电信
|  | 2017年江门电信光网建设项目：实施城镇区域光资源扩容，加深光网覆盖；完善农村光资源覆盖，提升农村宽带网络质量。 | 2017 | 12580 |  | 12580 |  | 12580 | 实施城镇区域光资源扩容；完善农村光资源覆盖。 | 1月份 | 市网信局 江门电信
|  | 江门移动2017年无线扩容建设项目：完成4G无线网络2017年扩容建设，含950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 2017 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 建设950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 1月份 | 市网信局 江门移动
|  | 江门联通宽带网络设施建设项目：江门联通实施五邑地区LTE无线网络和五邑地区有线宽带网络设施建设。实现300M高速4G+覆盖。 | 2017 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 实现300M高速4G+覆盖。 | 1月份 | 市网信局 江门联通
|  | 2017年江门铁塔通信基站建设项目：新建400个站点，提升全区4G信号覆盖。 | 2017 | 14000 |  | 14000 |  | 14000 | 新建400个站点及配套。 | 1月份 | 市网信局 江门铁塔
|  | 2017年江门深茂铁路沿线配套基站建设项目：深茂铁路沿线140个新建基站配套建设。 | 2017 | 4900 |  | 4900 |  | 4900 | 完成深茂铁路沿线的140个基站配套建设 | 1月份 | 市网信局 江门铁塔
|  | 江门移动蜂窝互联一期建设项目：新建蜂窝物联网宏基站397个。 | 2017 | 10000 |  | 9800 |  | 9800 | 新建蜂窝物联网宏基站397个。 | 1月份 | 市网信局 江门移动
238 | 珠西先进产业优秀人才双创园 | 总建筑面积约1.1万平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 4000 | 1000 | 1000 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 市人社局 高新区 江海区
239 | ISTOP PARK原点文化创意园一期工程 | 建设企业产品展示厅、中小微企业孵化器、青年宿舍，总建筑面积1.3万平方米。 | 2016-2018 | 15000 | 1000 | 14000 |  | 14000 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
240 | 江门市中兴科技园工业厂房升级改造项目[珠西创谷（江门）科技园项目] | 将旧厂房改造为科技办公楼，建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台等,总建筑面积2.3万平方米。 | 2015-2017 | 5640 | 2740 | 2900 |  | 2900 | 建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台。 | 已开工 | 蓬江区政府
241 | 珠西智谷 | 珠西智谷小微企业双创基地（金融区）：包括金融超市、融资平台、结算中心、产业建设投资基金、众筹平台、投客俱乐部等，建设面积超10万平方米。 | 2016-2020 | 200000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 绿岛酒店后地块100亩的征收补偿及建筑主体的建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 珠西智谷智能装备协同创新基地：珠西智谷智能装备科技成果产业化平台，建筑面积5万平方米。 | 2016年起 | 50000 | 3000 | 12000 |  | 12000 | 基地的场地改造、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
242 | 广东第一创客街区 | 重点扶持智能装备制造、教育装备、生命科学、互联网+、电子信息、新材料、新能源、节能环保、机电一体化等小微企业。 | 2015-2017 | 50000 | 35990 | 15000 |  | 15000 | 火炬创业园小微企业科技孵化及服务大楼的主体建筑建设及配套工程、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
243 | 珠西跨境保税电商项目 | 建设进口保税仓、出口监管仓和配套跨境电商产业园。 | 2017年起 | 25000 |  | 4000 |  | 4000 | 地块三通一平。 | 12月份 | 蓬江区政府
244 | 金溪实业研发大楼项目 | 总建筑面积约4300平方米。 | 2016-2018 | 3000 |  | 500 |  | 500 | 开展主体工程建设。 | 6月份 | 高新区 江海区
245 | 高新创智城（总部科技园） | 项目占地面积246亩，总建筑面积57万平方米。 | 2014-2020 | 235000 | 44000 | 10000 |  | 10000 | 首期一标段、二标段土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
246 | 珠西云谷小微企业创业创新基地 | 主要引入智能穿戴，手机配件，软件，智能照明等创新型企业，规划建筑面积约15.3万平方米，配套建筑面积约为3万平方米。 | 2015-2017 | 28000 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 完成主体建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
247 | 高新区科技创新服务中心配套区 | 规划总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2018 | 28200 | 20000 | 6000 |  | 6000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
248 | 中科创新广场 | 工业设计创新服务平台，科技企业孵化器、加速器，公共技术（服务）平台等，配套专家住宅和科技公寓、商住等。 | 2015-2018 | 100000 | 50700 | 20000 |  | 20000 | 一期及二期建筑施工。 | 已开工 | 新会区政府
249 | 崖门新财富环保电镀小微企业创业创新基地 | 建设标准电镀厂房、工业厂房及其配套设施，包含环保处理设施，建筑面积78.45万平方米。 | 2015-2018 | 31000 | 12000 | 4800 |  | 4800 | 园区配套设施建设。 | 已开工 | 新会区政府
250 | 台山工业新城小微企业创业创新基地 | 组建台山工业设计中心、创业创新服务中心、科技成果教育中心及科技金融服务中心、咨询公司，为小微企业创业创新提供服务。标准厂房7万平方米。 | 2014-2018 | 22000 | 10000 | 9500 |  | 9500 | 生活配套综合楼及企业服务中心开工建设。 | 已开工 | 台山市政府
251 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2018 | 38400 | 17090 | 780 | 290 | 490 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
252 | 滨江新城总部经济基地 | 嘉宝莉总部基地，修建成含办公、公寓、培训、研发、展示等功能的办公大楼。 | 2017年起 | 28000 |  | 1000 | 1000 |  | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
253 | 江门市新江沙汽车现代物流城（首期） | 集现代物流信息综合调配服务、线上线下交易、车管、银行、税务一站式服务于一体的汽车物流城，总建筑面积约5万平方米。 | 2016-2018 | 100000 | 21242 | 20000 |  | 20000 | 土地征收及建设部分建筑主体。 | 已开工 | 蓬江区政府
254 | 胡润智慧城工业类土地升级改造开发项目一期 | 主要将棠下淹水围地块进行升级改造建设，并完善胡润智慧城相关配套基础设施。 | 2017-2019 | 5000 |  | 100 | 100 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
255 | 江门高新区公共码头配套服务设施建设项目 | 物流园服务中心，总建筑面积1.98万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 3500 | 7000 |  | 7000 | 主体结构封顶，开展墙体结构和外墙装饰施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
256 | 鹤山国际物流港项目 | 园区内设保税功能区、先进制造业区、综合配套服务区、非保税功能区，规划开发约6500亩。其中农产品专业市场占地约1000亩。 | 2012-2025 | 500000 | 124000 | 40000 | 40000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
257 | 江门中微子试验站及配套基建工程 | 建设地下洞室及隧道、地面建筑、场地道路及其他临时工程等。 | 2014-2018 | 35000 | 24320 | 5500 | 5500 |  | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
258 | 恩平市麦克风电声器材创业创新基地 | 新建厂房、购置设备。在原有3.56万平方米建设用地新建厂房7662平方米。 | 2014-2018 | 8400 | 7660 | 740 |  | 740 | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
三 | 大城格局（137项） |  |  | 10583925.19 | 2599542.3 | 1777939 | 408594 | 1369345
（一） | 公园城市（21项） |  |  | 2845669 | 526332 | 359961 | 37961 | 322000
259 | 2017年市区绿化专项 | 2017年全民植树行动、森林四进、园林下乡、五邑大学东湖公园融合绿化改造、公园绿地生态改造、市区绿化及提升改造完善等。 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市林业园林局 | 具体实施方案由市林业园林局提出，报市政府审定后实施。
260 | 龙舟山山林防火管护工程 | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 6000 | 5000 | 5000 |  | 完成龙舟山一期、二期工程主体工程、三期工程30%。 | 已开工 | 蓬江区政府
261 | 33墟街 | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 | 100000 | 104000 | 1000 | 103000 | 土建施工，规划编制等。 | 已开工 | 蓬江区政府
262 | 兰石植物园园区 | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 | 50 | 500 | 500 |  | 建设2-4个植物专类园区。 | 12月份 | 蓬江区政府
263 | 滨江新城产业园北园区道路配套工程（一期） | 北园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 完成工程建设。 | 3月份 | 蓬江区政府
264 | 圭峰山北门 | 牌坊及环境工程。 | 2016-2017 | 212 | 109 | 103 | 103 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
265 | 白水带森林公园建设 | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 20000 | 300 | 2600 | 2600 |  | 完善相关配套设施。 | 已开工 | 高新区 江海区
266 | 石涧公园二期 | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 3000 | 223 | 1000 | 1000 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
267 | 圭峰山茶花园·名卉谷 | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 7150 | 883 | 883 |  | 开展土建施工及茶花种植。 | 已开工 | 新会区政府
268 | 广东轨道交通产业园景观提升工程 | 轨道交通产业园景观提升 | 2017-2019 | 4833 |  | 1100 | 1100 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
269 | 台山中国农业公园 | 项目范围包括都斛、斗山、赤溪、广海、端芬五镇，总面积800平方公里。 | 2016-2020 | 300000 | 3000 | 4000 | 1000 | 3000 | “禾海稻浪”水稻公园、“广府人出洋第一港”主题公园等。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
270 | 台山市高佬山平安公园建设项目 | 城区综合性公园。 | 2016-2017 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
271 | 舜德路道路改造景观提升工程 | 改建工程，全长1800米，城市主干道，主道双向六车道，辅道双向两车道。 | 2017-2018 | 7117 |  | 3600 | 3600 |  | 完成沥青路面铺设。 | 11月份 | 台山市政府
272 | 东区河滨体育公园 | 占地约2.7万平方米，集滨河绿道、体育运动球场、休憩活动健身、儿童玩乐沙坑于一体的大型体育公园。 | 2017 | 890 |  | 890 | 890 |  | 完成工程建设。 | 9月份 | 台山市政府
273 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，新建观光景点及民宿、岭南特色商业街。核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015-2020 | 600000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 土地征收，开展赤坎新区Ａ安置房、公共设施及配套建设。 | 已开工 | 开平市政府 | 广东省“新型城镇化2511”综合试点镇。
274 | 赤坎新区建设项目 | 县道赤马线（X555）赤坎段改线工程、县道桥牛线（X557）改线一期工程、赤坎新区安置房、赤坎市场搬迁及商业配套、赤坎镇中心小学、幼儿园、地下停车场工程以及新区公共配套设施。 | 2017-2022 | 180000 |  | 10000 |  | 10000 | 土地整理、安置房、高压线搬迁、学校、桥牛线（X557）改线一期工程等项目开工。 | 8月份 | 开平市政府
275 | 鹤山市马耳山生态农业观光旅游开发及旅游基础设施建设项目 | 建设生态农业观光旅游景点设施及配套酒店、家庭度假屋、农产品加工区等。 | 2016-2018 | 50000 | 8000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
276 | 鹤山市大雁山西门升级改造和南门新建工程 | 西门区：入山道路及交通界面绿化工程、山门广场、海会寺广场周边建筑立面改造等。南门区：南门登山径、南门小广场等。 | 2017 | 14500 |  | 14500 | 14500 |  | 西门区、南门区土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
277 | 鹤山市北湖公园周边环境改造工程 | 原有建筑改造，改造面积约1.9万平方米。 | 2017 | 1585 |  | 1585 | 1585 |  | 土建施工。 | 7月份 | 鹤山市政府
278 | 恒大泉都旅游城项目 | 旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。 | 2012年起 | 1000000 | 290000 | 88000 |  | 88000 | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
279 | 广东香家堡梦幻花世界项目 | 农家乐、儿童水上活动区、游客中心、配套设施、时花种植、景观升级等。 | 2016-2018 | 25000 | 10000 | 8000 |  | 8000 | 时花种植、增加游乐设施。 | 已开工 | 恩平市政府
（二） | 环境治理(44项) |  |  | 1044399.1 | 104735 | 233430 | 174970 | 58460
280 | 潭江河流治理工程 | 新会段：加固银洲湖支流16.595公里，重建穿堤建筑物47座，新建闭口水闸11座。 | 2016-2020 | 33572 |  | 500 | 500 |  | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 新会区政府 市水务局 | PPP模式。 项目PPP相关前期工作由各有关市、区委托市水务局统筹；各有关市、区具体负责项目的组织实施和运行管理。
|  | 台山段：加固潭江干堤22.455公里，重建水闸17座，加固水闸1座，重建穿堤涵管18座，新建穿堤涵管1座。 | 2016-2020 | 21156 |  | 2000 | 2000 |  | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 台山市政府 市水务局
|  | 开平段：加固潭江干堤18.294公里，重建水闸14座，重建穿堤涵管12座，新建穿堤涵管10座。 | 2016-2020 | 19082 |  | 1000 | 1000 |  | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 开平市政府 市水务局
|  | 恩平段：加固潭江干堤19.397公里，莲塘河堤防4.496，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。 | 2016-2020 | 14593 |  | 230 | 230 |  | 完成项目前期工作。 | 前期工作 | 恩平市政府 市水务局
281 | 江门市区黑臭水体综合治理工程 | 蓬江区：天沙河、杜阮河截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等；生猪，农村污染源治理。 | 2017-2020 | 134436 | 217 | 55400 | 50000 | 5400 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
|  | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 298 | 5600 | 5600 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 高新区 江海区 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局
|  | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 2726 | 71 | 240 |  | 240 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局
282 | 新会区黑臭水体综合治理工程 | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 52262 | 156 | 3300 |  | 3300 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 新会区政府
283 | 冈州湖环境整治工程 | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 50 | 700 | 700 |  | 湖底清淤、驳岸改造、沿岸绿化改造。 | 4月份 | 新会区政府
284 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） | 包括河道清淤、河道清障（干流段）、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
285 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 11000 | 10000 | 10000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
286 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目 | 台山市：建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施281个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 33500 | 160 | 10000 |  | 10000 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 台山市政府 市水务局 | PPP模式。PPP相关工作由市水务局统筹。各有关市、区具体负责项目的组织实施建设、运营和维护管理。
|  | 开平市：建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50233 | 225 | 1500 |  | 1500 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 开平市政府 市水务局
|  | 鹤山市：建设城镇污水处理设施项目2个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 6400 | 50 | 1900 |  | 1900 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 鹤山市政府 市水务局
|  | 恩平市：建设仙人河、公仔河6.6公里截污管网；三个镇级污水处理厂处理规模2200立方米/天；干管长度8.208公里，220个农村污水处理设施处理规模3610吨/天。 | 2016-2018 | 10350.04 | 70 | 10280 |  | 10280 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 市水务局
287 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 56200 |  | 6800 |  | 6800 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府
288 | 杜阮污水处理厂二期工程 | 处理规模5万立方米/日。2017年完成第一阶段2.5万立方米/日。第二阶段2.5万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2016-2018 | 13000 | 500 | 640 | 640 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团 市水务局
289 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 | 处理规模6万立方米/日。2017年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段3万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。” | 2016-2018 | 23000 | 500 | 500 | 500 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团 市水务局
290 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7688 | 50 | 2000 | 2000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 市建设集团 市水务局
291 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） | 扩建1万立方米/日污水处理设施。 | 2015-2018 | 4500 | 100 | 200 | 200 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团 市水务局
292 | 江海污水处理厂首期升级改造 | 处理规模8万立方米/日。 | 2016-2017 | 3785 |  | 3748 | 3748 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市水务局
293 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 | 建设污水管网1.16公里。 | 2017-2018 | 960 | 20 | 250 | 250 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 11月份 | 市建设集团 市水务局 蓬江区政府
294 | 丰乐污水厂提标改造 | 对日处理能力4万吨/日污水处理设施提标改造。 | 2017-2018 | 4465 |  | 100 | 100 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建设集团
295 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 | 规模为4万立方米/日。 | 2017-2018 | 4757 |  | 500 | 500 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团 高新区 江海区
296 | 三江镇污水处理厂工程 | 日处理能力3000吨。总建筑面积约1300平方米。 | 2017-2018 | 1380 |  | 450 | 450 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
297 | 灵镇涌截污及河道清理工程 | 对灵镇涌新会大道至启超大道段的河道进行清理；在灵镇涌与新会大道交界处的原截污井内加装鸭嘴阀。 | 2017 | 503 |  | 503 | 503 |  | 河道清理。 | 已开工 | 新会区政府
298 | 今古洲北部污水处理厂一期提标改造工程 | 对日处理能力4万吨污水处理设施提标改造，一期尾水排放标准由一级B提高到一级A。 | 2017 | 3962 |  | 3962 | 3962 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
299 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 |  | 200 | 200 |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府
300 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 | 处理规模2.5万立方米/日。 | 2016-2017 | 6086 | 4000 | 2080 |  | 2080 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
301 | 鹤山工业城污水处理工程 | 采用A2O+MBR+人工湿地工艺，建设日处理1.2万立方米污水设施。 | 2016-2017 | 6868 | 3000 | 3868 | 3868 |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
302 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2018 | 2520 | 50 | 400 | 400 |  | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
303 | 鹤山市杰洲污水处理厂污水管网一期工程 | DN200-800管道长约4.55千米；新建埋地式预制污水提升泵房3座。 | 2016-2017 | 2000 | 1250 | 750 | 750 |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
304 | 鹤山市第二污水处理厂剩余污泥深度处理工程 | 包括污泥浓缩系统、污泥调理系统、污泥脱水系统等。 | 2017 | 557 |  | 458 | 458 |  | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
305 | 恩平市城区生活污水处理厂及配套管网（二期）工程 | 日处理生活污水2万立方米/日，铺设污水收集管网8.118公里。 | 2016-2017 | 7536 | 5540 | 2000 |  | 2000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
306 | 江门产业转移工业园恩平园区至大槐片区污水管道及提升泵站建设工程 | 沿国道325线北侧敷设污水管道，总线路全长6260米，新建2座污水提升泵站。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府
307 | 恩平市东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程 | 建设0.65万立方米/日污水处理设施及配套管网8.05公里。 | 2016-2017 | 3516 | 250 | 3260 |  | 3260 | 完成工程建设。 | 3月份 | 恩平市政府 | PPP模式。
308 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 |  | 100 | 100 |  | 争取完成前期工作。 | 前期工作 | 市住建局 市建管中心
309 | 开平市固废综合处理中心一期项目 | 600吨/日生活垃圾焚烧发电厂、库容75万立方米卫生填埋区、400吨/日渗沥液处理中心、100吨/日污泥干化厂、100吨/日餐厨垃圾处理、100吨/日粪便处理。 | 2017-2020 | 52652 | 1300 | 11700 |  | 11700 | 生活垃圾焚烧发电厂、卫生填埋区、渗沥液处理中心。 | 12月份 | 开平市政府
310 | 鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程—填埋区工程 | 新建填埋区总容积约110万立方米，配套设施。 | 2016-2017 | 2991 | 513 | 2478 | 2478 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
311 | 江门市蓬江区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程棠下镇-2、3项目区 | 河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2017年起 | 2958 |  | 2280 | 2280 |  | 包括内容河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2月份 | 蓬江区政府
312 | 滨江新区电排站建设工程 | 新建、扩建电排站等。 | 2017年起 | 6881 |  | 1240 | 1240 |  | 新建、扩建电排站等。 | 12月份 | 蓬江区政府
313 | 江新联围天河围涝区整治工程 | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 |  | 1000 | 1000 |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
314 | 江新联围除险加固工程应急项目大洞口水闸新建工程 | 挡潮水闸建设。 | 2012-2018 | 20460 | 18000 | 2460 | 2460 |  | 完成大洞口水闸水下项目施工，具备围堰拆除条件。 | 已开工 | 新会区政府
315 | 新会区三江镇九子沙泵闸新建工程 | 新建泵闸一座及其配套设施。其中泵站采用2台900ZLB-100水泵，总装机为360KW。自排闸闸孔净宽为5米。 | 2017-2018 | 1057 |  | 88 | 88 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
316 | 广东省农产品加工示范区（一期） | 斗山园区总面积3418亩。 | 2016-2020 | 120000 | 6900 | 8000 | 8000 |  | 斗山园区土地平整及基础设施建设。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
317 | 海堤达标加固工程 | 沙堆东堤：加固海堤总长13.3公里，重建穿堤涵闸7座，加固3座。 | 2016-2018 | 4141 | 1140 | 2500 | 2500 |  | 加固海堤长度13.3公里，重建水闸4座。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 老李围：加固海堤12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。 | 2015-2018 | 7439.08 | 4300 | 2500 | 2500 |  | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 北陡围：加固海堤12.3公里，拆除重建排水闸8座，新建穿堤排水闸2座，重建生产闸18座，新建穿堤旱闸1座以及重建交通桥1座。 | 2015-2018 | 7148.92 | 5000 | 1500 | 1500 |  | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪围：加固堤线长5.5公里，重建或新建穿堤排水闸6座。 | 2015-2018 | 3598.06 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 完成3宗水闸水下工程和5.5公里堤防达标加固工程。 | 已开工 | 台山市政府
318 | 台山市河流整治工程 | 斗山河支流：整治河道长6.49公里，河道清淤疏浚6.06公里，新建或拆除重建穿堤水闸3座等。 | 2015-2018 | 2971 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 基本完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 镇口河支流：整治河长14.356公里，堤防加固0.856公里，河道清淤7.95公里，新建或重建水闸共7座等。 | 2015-2018 | 2993 | 800 | 1500 | 1500 |  | 完成主体工程的70%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 白沙河：治理河道总长12公里，整治堤防总长7.216公里，支流清淤疏浚4.792公里，新建旱闸2个。 | 2015-2018 | 2885 | 950 | 1500 | 1500 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
319 | 台山市烽火角区域性避风锚地建设项目 | 外航道疏浚47.09万立方米、新建上岸码头100米、避风指挥中心996.60平方米、新建进港道路工程178米、船闸改扩建工程等。 | 2016-2018 | 8869 | 500 | 4430 | 4430 |  | 航道疏浚、炸礁工程、临时围堰工程、船闸工程、活动钢桥。 | 已开工 | 台山市政府 市海洋渔业局
320 | 恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程项目 | 改造渠道总长95.93公里，需要新建或加固的建筑物共计319座。 | 2015-2017 | 23410 | 18748 | 4662 | 4662 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
321 | 恩平市小型农田水利重点县项目 | 衬砌渠道157.87公里，新建渠系建筑物240座，改造水陂5座。 | 2014-2017 | 7580 | 6677 | 900 | 900 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
322 | 恩平市水闸除险加固工程项目 | 重建工作桥和启闭机室，更换闸门和启闭设施；对闸基进行防渗处理，增加上游铺盖长度，增设垂直防渗墙，重建海漫。加固船闸上下闸首、船室及出口段，更换上下闸首闸门及启闭机设施，完善水闸安全监测设施。 | 2016-2018 | 10924 | 350 | 2700 | 2700 |  | 恩城水闸：完成前期工作；江洲水闸：完成消力池底板、海漫、船闸等；塘洲水闸：完成消力池底板、海漫等。 | 已开工 | 恩平市政府
323 | 高标准农田建设项目（2016年度） | 江海区：新建高标准农田0.08万亩。 | 2016-2017 | 120 |  | 120 | 120 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区 江海区 市国土局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 新会区：新建高标准农田1.89万亩。 | 2016-2017 | 1999 |  | 1999 | 1999 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 台山市：新建高标准农田7.64万亩。 | 2016-2017 | 11459 |  | 6065 | 6065 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 开平市：新建高标准农田4.25万亩。 | 2016-2017 | 6375 |  | 6375 | 6375 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 开平市政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 鹤山市：新建高标准农田1.41万亩。 | 2017-2018 | 2115 |  | 1064 | 1064 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府 市国土局 市农业局 市财政局
|  | 恩平市：新建高标准农田4.90万亩。 | 2016-2017 | 7350 |  | 7350 | 7350 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府 市国土局 市农业局 市财政局
（三） | 民生共享（72项） |  |  | 6693857.09 | 1968475.3 | 1184548 | 195663 | 988885
Ⅰ | 国民教育（34项） |  |  | 498524.09 | 54496.3 | 128185 | 64885 | 63300
324 | 五邑大学学生综合服务中心建设项目 | 总建筑面积为3557平方米。 | 2015-2017 | 1362.78 | 796 | 567 | 567 |  | 工程竣工，通过验收并投入使用。 | 已开工 | 五邑大学
325 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 | 总建筑面积为2.3万平方米。 | 2016-2018 | 7840.35 | 635 | 3500 | 3500 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 五邑大学
326 | 五邑大学现代工程综合训练中心建设项目 | 总建筑面积5.23万平方米。 | 2016-2018 | 19698 |  | 4000 | 4000 |  | 主体工程完成地面四层。 | 6月份 | 五邑大学
327 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 总建筑面积约15.2万平方米。 | 2016-2018 | 68000 | 100 | 12000 | 12000 |  | 完成征地并开展前期工作。 | 12月份 | 市教育局 市幼儿师范学校 市建管中心
328 | 江门职业技术学院教学基础设施建设项目 | 建设学生活动中心、学生宿舍（三栋）、实训楼（两栋）。 | 2017-2018 | 29320 | 20 | 2600 |  | 2600 | 前期工作及土建施工。 | 6月份 | 江门职院
329 | 江门市省级高技能人才公共实训基地综合改造工程 | 旧楼宇加装电梯、楼宇修缮、场地绿化、停车场建设、场地铺沥青、防盗安防等36项整改工程。 | 2016-2017 | 1280 | 280 | 1000 | 1000 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市人社局 市建管中心
330 | 市技师学院潮连校区建设工程项目 | 3、4#教学楼：总建筑面积约1.26万平方米； C座学生宿舍：总建筑面积7461.6平方米。 | 2015-2018 | 4897 | 500 | 2300 | 1300 | 1000 | 3、4#教学楼土建施工；C座学生宿舍前期工作。 | 3月份 | 市技师学院 市建管中心
331 | 广东江门中医药职业学院新建教学楼及宿舍楼工程 | 新建宿舍楼、教学楼，总建筑面积4.58万平方米。 | 2017-2019 | 20000 |  | 500 | 500 |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市卫计局
332 | 丽柏教育培训中心 | 总建筑面积11万平方米。 | 2017-2018 | 35000 |  | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
333 | 东湖教育城 | 投入4万平米物业打造东湖教育城及配套。 | 2017-2018 | 23000 |  | 6000 | 6000 |  | 完成内部装修改造。 | 11月份 | 蓬江区政府
334 | 广东南方职业学院五期工程 | 建筑面积25万平方米。 | 2015-2017 | 30000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
335 | 新会机电职业技术学校实训中心 | 总建筑面积1.18万平方米。 | 2015-2017 | 3864 | 1975 | 1889 | 1889 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
336 | 开平市职业教育公共实训中心 | 总建筑面积2.28万平方米。 | 2017-2018 | 9000 |  | 2000 | 2000 |  | 教学设施建设。 | 3月份 | 开平市政府
337 | 紫茶学校北校区续建小学 | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
338 | 耙冲围地块小学 | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 6000 |  | 3000 |  | 3000 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
339 | 篁庄大道南地块初中 | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
340 | 农林双朗小学建设工程 | 四幢教学楼、运动场、地下停车场及相关配套实施，建筑总面积约2.2万平方米。 | 2015-2018 | 7000 | 2000 | 2300 | 2300 |  | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
341 | 陈白沙中学教学楼及综合楼建设工程 | 一幢教学楼、一幢综合楼、地下停车场，总建筑面积约1.3万平方米。 | 2015-2017 | 3700 | 2000 | 1700 | 1700 |  | 教学楼及综合楼建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
342 | 外海实验小学 | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 | 500 |  | 开展前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区 江海区
343 | 景贤小学 | 办学规模1800人。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 开展前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区 江海区 | 原名：东海小学
344 | 朗晴小学 | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 6月份 | 高新区 江海区
345 | 新会会城平山小学扩建工程 | 建筑面积1.8万平方米，包括体育馆、教学楼、行政楼、综合楼及艺术楼等。 | 2017-2019 | 9582.96 |  | 1500 | 1500 |  | 启动首期开工建设。 | 1月份 | 新会区政府
346 | 广雅教育城 | 江门广雅中学、新会广雅小学，提供约5160个学位，总建筑面积约17万平方米。 | 2016-2018 | 57000 | 4000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
347 | 新会圭峰小学（东校区) | 建筑总面积约10万平方米，提供3780个学位。 | 2017-2019 | 50000 |  | 9000 | 9000 |  | 完成前期工作，开展基础施工。 | 已开工 | 新会区政府
348 | 新会实验小学（文华校区） | 总建筑面积约2.37万平方米，提供1350个学位。 | 2017-2019 | 13000 |  | 3000 | 3000 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
349 | 台山市新宁小学建设工程 | 新建教学楼、办公楼、科技楼及配套设施、设备。 | 2016-2018 | 16000 | 7000 | 4500 | 4500 |  | 办公楼、学生宿舍楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
350 | 开平碧桂园学校项目 | 总建筑面积4万平方米。 | 2015-2017 | 17500 | 15300 | 2200 |  | 2200 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
351 | 开平市水口镇三小 | 总建筑面积7317平方米。 | 2016-2017 | 1772 | 900 | 872 | 872 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
352 | 开平市长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期） | 总建筑面积1.19万平方米。 | 2016-2017 | 2682 | 1320.3 | 1362 | 1362 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
353 | 开平市翠山湖实验学校一期 | 两幢教学楼、一幢教工宿舍及相关配套工程，总建筑面积约为1.17万平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 完成框架工程的80%。 | 9月份 | 开平市政府
354 | 鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校 | 残疾人康复就业医疗中心、托养中心、特殊教育学校及配套设施，总建筑面积1.14万平方米。 | 2015-2017 | 2990 | 2470 | 520 | 520 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
355 | 鹤山市昆仑学校 | 利用原鹤城中学232亩的校舍进行改造升级。 | 2017-2018 | 20000 |  | 5000 |  | 5000 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
356 | 恩平市中小学校舍基础设施建设项目 | 总建筑面积：26102平方米。中等职业技术学校学生宿舍：建筑面积5118平方米；华侨中学学生宿舍：建筑面积4650平方米；方寿林中小学综合实践基地：建筑面积5310平方米；恩城第一小学综合办公楼：建筑面积6321平方米；年乐学校科教楼：建筑面积4703平方米。 | 2016-2018 | 5525 | 200 | 3375 | 3375 |  | 土建施工。 | 7月份 | 恩平市政府
357 | 恩平市冯如小学项目 | 新建400米运动场、围墙、道路等基础设施建设，总建筑面积1.39万平方米。 | 2017-2018 | 5510 |  | 1500 | 1500 |  | 完成教学及辅助用房主体工程及围墙建设。 | 7月份 | 恩平市政府 | 原名：恩平市新区小学项目
Ⅱ | 医疗卫生（12项） |  |  | 533602 | 67782 | 60629 | 30229 | 30400
358 | 江门市口腔医院新院改造装修项目 | 新院改造装修。 | 2016-2018 | 5507 | 250 | 1800 | 1800 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 市卫计局 市建管中心 | 建设资金由江门市口腔医院自筹。
359 | 银葵医院 | 三级综合医院，月子中心，老年康复中心等综合性项目，总建筑面积74万平方米。 | 2015-2020 | 320000 | 59800 | 20000 |  | 20000 | 基础工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
360 | 棠下镇卫生院住院大楼 | 总建筑面积9947平方米。 | 2016-2018 | 5991 | 248 | 3000 | 3000 |  | 住院大楼主体土建工程。 | 已开工 | 蓬江区政府
361 | 杜阮镇卫生院门诊大楼 | 总建筑面积2031平方米。 | 2016-2017 | 815 | 20 | 795 | 795 |  | 基本完成门诊楼主体建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
362 | 香港宝娜化妆品有限公司健康产业项目 | 打造健康中心，提供健康咨询、健康检测、健康管理服务；打造月子中心，提供产后修复服务。 | 2017 | 10400 |  | 10400 |  | 10400 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
363 | 爱尔眼科医院 | 原中国联通江门分公司旧址，按二级专科医院标准建立60张床位，集眼科各项目的眼科全科系医院。 | 2017 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | 完成内部装修改造。 | 11月份 | 蓬江区政府
364 | 江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目 | 总建筑面积6.35万平方米，床位500张。 | 2017-2022 | 38170 | 64 | 2864 | 2864 |  | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
365 | 新会区养老中心 | 建设养老床位1000张，其中改建8960平方米，新建4.77万平方米。 | 2014-2018 | 50774 | 7000 | 5000 | 5000 |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 新会区政府
366 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 | 对内儿住院楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套设施进行改造，改造面积1.66万平方米。 | 2015-2018 | 2761 | 200 | 2070 | 2070 |  | 土建施工。 | 6月份 | 开平市政府
367 | 开平市第二人民医院迁建工程建设项目 | 床位数400张，建筑面积约3.32万平方米。 | 2017-2019 | 19723 |  | 500 | 500 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 9月份 | 开平市政府
368 | 鹤山市人民医院新院区建设项目 | 综合三甲医院，设计床位800张，总建筑面积10.8万平方米。 | 2017-2019 | 69674 |  | 10000 | 10000 |  | 开展前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府
369 | 恩平市妇幼保健院综合大楼 | 总建筑面积1.26万平方米。 | 2016-2019 | 7087 | 200 | 1500 | 1500 |  | 土建施工。 | 6月份 | 恩平市政府
Ⅲ | 文化体育（4项） |  |  | 361335 | 290836 | 50430 | 50430
370 | 江门体育中心（滨江体育中心） | 综合性体育场馆，总建筑面积20.25万平方米。 | 2013-2017 | 293481 | 257100 | 36380 | 36380 |  | 完成四个场馆建设，以及室外配套工程的主要建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
371 | 江海青少年宫 | 总建筑面积5117平方米。 | 2016-2017 | 1550 | 500 | 1050 | 1050 |  | 完成主体工程建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
372 | 台山华侨文化广场 | 占地128亩的大型综合文化广场。 | 2017-2018 | 8068 |  | 3000 | 3000 |  | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
373 | 鹤山市文化中心（含公共人防工程） | 4.2万平方米公共文化设施和2.5万平方米人防工程，配套广场、绿化和道路等。 | 2015-2018 | 58236 | 33236 | 10000 | 10000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
Ⅳ | 居民保障（22项） |  |  | 5300396 | 1555361 | 945304 | 50119 | 895185
374 | 里村大道保障性住房项目 | 总建筑面积8.3万平方米，保障性住房1278套。 | 2014-2017 | 31501 | 21080 | 10420 | 10420 |  | 室内外装修。 | 已开工 | 市住建局 市建管中心
375 | 胜利新村房屋解危改造项目 | 总建筑面积5.1万平方米,保障性住房523套，安置房256套。 | 2015-2018 | 25731 | 5458 | 2500 | 2500 |  | 完成拆迁、基坑支护、地下室土方开挖和桩基础施工建设。 | 已开工 | 市住建局
376 | 市体育运动学校综合训练大楼 | 总建筑面积6531平方米，一栋五层综合训练楼 | 2006-2017 | 1817 | 100 | 1717 | 1717 |  | 完成工程建设。 | 4月份 | 市体育运动学校 市建管中心
377 | 军功应急大米储备低温仓项目 | 建设一座300吨仓容低温仓，总建筑面积1058平方米。 | 2016-2017 | 440 | 200 | 240 | 240 |  | 完成主体建筑。 | 5月份 | 市粮食局
378 | 台山四九坂潭锡矿棚户区改造项目 | 总建筑面积2.37万平方米。 | 2015-2017 | 6392 | 3300 | 3092 | 3092 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
379 | 开平翠山湖环翠南路公共租赁住房一期 | 总建筑面积9694平方米。 | 2016-2017 | 2600 | 600 | 2000 | 2000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
380 | 恩平市第五期公共租赁住房大楼工程及配套工程 | 总建筑面积1.22万平方米。 | 2015-2017 | 2710 | 1506 | 1200 | 1200 |  | 基本建成。 | 已开工 | 恩平市政府
381 | 公共人防工程 | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 100 | 1000 | 1000 |  | 主体工程建设。 | 12月份 | 市人防办 市林业园林局 市建管中心
|  | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 |  | 200 | 200 |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市人防办 高新区 江海区 建管中心
|  | 新会区人民球场公共人防工程：建设人防工程，对人民球场及周边景观升级改造，总建筑面积1.07万平方米。 | 2015-2017 | 14182 | 7000 | 7180 | 7180 |  | 基本完工。 | 已开工 | 新会区政府
382 | 村村通自来水工程 | 台山市：管网和供水工程改造，解决7.07万人饮水安全问题。 | 2015-2017 | 7993 | 3850 | 4140 | 4140 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 鹤山市：原址扩建宅梧镇自来水厂、迁建凤凰水厂、新建四堡水厂及其主管网，新建加压泵站11座、农村小型供水工程4座、更换、扩建、新建管网一批等。 | 2014-2017 | 13100 | 11500 | 1600 | 1600 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市：在圣堂镇长安村委会、大槐镇塘冲村委会、东成镇金坑村委会等31个自然村建设供水管网约38公里。 | 2017 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | 完成工程建设。 | 6月份 | 恩平市政府
383 | 台山市供水设施建设项目 | 台城供水管道工程：新建管道12.3公里。 | 2016-2018 | 4900 | 1850 | 1300 |  | 1300 | 新建供水管道6公里。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪镇田头新供水厂：供水规模3万吨/日。 | 2016-2018 | 3680 | 1000 | 600 |  | 600 | 净水设施及设备安装。 | 已开工 | 台山市政府
384 | 鹤山市供水设施建设项目 | 鹤山第二水厂二期扩建:新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 150 | 6000 |  | 6000 | 开展前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山桃源加压站改扩建项目:现有4.5万吨供水能力提升至10万吨以上。 | 2017 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 完成工程建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山雅瑶镇DN600主供水管:DN600供水管6公里。 | 2016-2017 | 1100 | 100 | 1000 |  | 1000 | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山供水管网改造工程:新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 1370 | 2000 | 2000 |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
385 | 恩平市供水设施建设项目 | 那吉镇供水工程：改造供水厂、配套管网，完善圩镇周边供水体系。 | 2013-2018 | 1000 | 700 | 300 | 300 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
|  | 大田镇供水工程：改造供水厂、铺设供水管网，完善供水体系。 | 2015-2018 | 1600 | 170 | 400 | 400 |  | 建设供水厂，铺设第一期供水管网。 | 6月份 | 恩平市政府
386 | 城市天然气输送工程 | 江门主城区华润城市燃气管道：新建场站1座；建设市政管线30公里，其中蓬江区25公里，江海区5公里；全面完成SCADA系统。 | 2017 | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | 土建施工，全面完成SCADA系统。 | 3月份 | 市住建局
|  | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 | 10000 | 2000 |  | 2000 | 管道施工及小区管道安装。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市天然气利用工程：近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 9700 | 1850 |  | 1850 | 建设中压管网8公里。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目：铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 9800 | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市管道燃气项目：中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨，建设沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施。 | 2016-2020 | 15300 | 0 | 6000 |  | 6000 | 完成恩平市沙湖新型建材工业城和临港新型建材工业园的天然气供应。 | 已开工 | 恩平市政府 | 原名：恩平市城区管道燃气项目
387 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 | 总建筑面积2498平方米。 | 2017-2019 | 2183 | 150 | 1370 | 1370 |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 市食药监局 市建管中心
388 | 三旧改造项目 | 蓬江区：里村旧村改造启动区3号地B地块、东风胜利北启动区B地块、市嘉泰置公司旧厂改商住、江门市永信商业中心、市农药厂旧厂改造、紫莱三旧改造等项目。 | 2010年起 | 882000 | 375000 | 50000 |  | 50000 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 江海区：外海沙津横头股围工业区、江门纸厂、春燕棉纺厂、滘头兰花味精、江门船厂等三旧改造。 | 2014-2018 | 771300 | 261300 | 298000 |  | 298000 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区 江海区
|  | 新会区：御雅苑二期、工业胶丝厂、松下旧厂、旭涛华庭（新会华侨塑料厂）及汽车修配厂、沙岗村果元坑工业区、城南工业区A2地块等改造项目。 | 2014-2020 | 505016 | 90827 | 110620 |  | 110620 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市：总建筑面积57.52万平方米。 | 2013-2018 | 129000 | 76600 | 24500 |  | 24500 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
389 | 机动车驾驶人考训场 | 总建筑面积4万平方米。 | 2013-2017 | 70200 | 32000 | 2000 | 2000 |  | 验收、收尾工程。 | 已开工 | 市公安局
390 | 市区停车场建设项目 | 育德社区停车场：公园地块约1万平方米，建临时停车场，约500个小车位。 | 2017-2018 | 3000 |  | 25 |  | 25 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 前期工作 | 市滨江建设投资公司 蓬江区政府 市教育局 市住建局 市规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
|  | 安达停车场：建设开放式城市广场和地上立体机械停车场，新增停车位250个。 | 2016-2018 | 1500 | 50 | 50 |  | 50 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 前期工作 | 市滨江建设投资公司 市住建局 市规划局 市园林局 市国土局 | 总投资为初步估计。
|  | 白水带停车场：面积约3500平方米，设置停车位约90个。 | 2017 | 70 |  | 70 | 70 |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区 江海区
|  | 中心南路绿化带改造：中心南路华润超市东北面悦龙新村绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 10 |  | 10 | 10 |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 新会区政府
|  | 南园新村巷道绿化带改造：悦洋市场北面南园新村巷道绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 50 |  | 10 | 10 |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 新会区政府
|  | 社区停车场示范项目：蓬江、江海、新会区各选取1-2个居民区停车需求矛盾突出的社区，开展增设公共停车设施的示范项目。 | 2017-2018 | 300 |  | 100 |  | 100 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 市住建局 | 1、市住建局统筹。 2、三区结合各自实际开展项目建设。
391 | 海逸酒店项目 | 星级酒店，主体建筑面积6.9万平方米。 | 2012-2019 | 50000 | 25000 | 20000 |  | 20000 | 优化机电设计方案。 | 已开工 | 高新区 江海区
392 | TOD综合开发项目 | 滨江新区：优化轨道站点周边用地布局，促进滨江新城轨道站场及周边用地的建设，拉动新区发展；同时推动轨道客运发展。 | 2016年起 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 | 土地一级开发。 | 1月份 | 蓬江区政府
|  | 江门新会站：土地综合开发996亩。 | 2016-2020 | 730000 | 13000 | 8000 |  | 8000 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
393 | 崖门镇鹅坑制水车间、管线铺设工程 | 设计规模3.5万立方米/日，管线长约8223米，制水车间等主体建筑800平方米。 | 2017 | 3670 |  | 3670 | 3670 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
394 | 恩平市“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目 | 在原大槐服务区基础上进行扩建，是全省3个试点之一。 | 2016-2020 | 20000 | 8000 | 12000 |  | 12000 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 恩平市政府
395 | 城市综合体项目 | 健威国际广场:总建筑面积约18.9万平方米。 | 2015-2017 | 108600 | 80000 | 28600 |  | 28600 | 完成主体建筑及内部装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 府西小区轻轨综合体配套开发:地块东至东海路，南至金瓯路，西至胜利南路，北至五邑路，面积993亩。 | 2014-2018 | 400000 | 34400 | 35000 | 5000 | 30000 | 前期工作，部分项目动工建设。 | 已开工 | 高新区 江海区
|  | 明泰城:总建筑面积约94万平方米。 | 2016-2018 | 250000 | 10000 | 27000 |  | 27000 | 完成首期楼盘砌体工程。 | 已开工 | 高新区 江海区
|  | 台山英皇广场:总建筑面积25.8万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 50000 | 10000 |  | 10000 | 完成商场主体建设装修工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山沃华·时代广场:总建筑面积15.7万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 40000 | 20000 |  | 20000 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 骏景湾豪庭:总建筑面积75万平方米。 | 2015-2018 | 120000 | 68000 | 25000 |  | 25000 | 完成项目三期主体工程建设的60%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山保利公馆：总建筑面积40万平方米。 | 2017-2019 | 225000 |  | 15000 |  | 15000 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 中国(水口)卫浴博览城第一期：综合性博览交易中心，总建筑面积21.7万平方米。 | 2016-2018 | 71784 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平东汇城:总建筑面积70万平方米。 | 2012-2018 | 250000 | 181500 | 30000 |  | 30000 | 完成2-3期17万平方米主体建筑及内外装修。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 亚洲厨卫商城项目：城市综合体，集水暖卫浴五金产品及配材的商贸、办公、酒店、物流等多功能、多业态于一体。 | 2012-2018 | 157000 | 95000 | 10000 |  | 10000 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 新华城:酒店和购物中心，建筑面积约6万平方米。 | 2017-2019 | 35000 |  | 20000 |  | 20000 | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 泉林黄金小镇:新建泉林黄金小镇一期商业街、悦湖湾二期、悦泉湾等，总建筑面积5.36万平方米。 | 2017-2018 | 20000 |  | 11200 |  | 11200 | 土建施工。 | 1月份 | 恩平市政府

## 2017年市重点进展(调整前) (hidden)
附件3
1-10月市重点项目建设完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 到2016年底累计完成投资 | 2017年投资计划 |  |  | 2017年度1-10月完成投资 | 已落实资金情况 | 2017年投资完成率（%） | 与时间进度相比（%） | 土地情况 | 项目进展情况 | 主要存在问题或未能达到时间进度的原因 | 解决措施 | 2017年主要 建设内容 | 开工 计划 | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 政府投资 | 企业投资
| 总计（348项） |  |  |  | 43966341.0645 | 16974056.6 | 5655610.5 | 1587079.2 | 4076551.3 | 4819776.3879 | 4726198.587 | 85.22% | 1.888%
一 | 交通一体(76项) |  |  |  | 11206511.4045 | 2742735.3 | 1476148.2 | 1011672.2 | 472496 | 1217508.31 | 1099302.47 | 82.48% | -0.8546%
（一） | 轨道交通网（3项） |  |  |  | 1885000 | 645000 | 380000 | 380000 | 0 | 311382 | 311382 | 81.94% | -1.391%
1 | 深茂铁路江门至茂名段（江门段） |  | 铁路，全长110公里。 | 2014-2018 | 1200000 | 625000 | 270000 | 270000 |  | 236100 | 236100 | 87.44% | 4.111% | 已基本完成征地拆迁工作。 | 1、线路工程进展：正线铺轨已完成200单线公里,完成比例90%，计划11月底完成正线铺轨 2、站房工程进展：双水、台山、开平、恩平站设计已完成，正在进行地基桩基处理；江门站已召开站房初步设计评审会，正抓紧解决批复前置工作。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
2 | 南沙港铁路江门段 |  | 货运铁路，江门段总长15.6公里。 | 2016-2019 | 185000 | 20000 | 30000 | 30000 |  | 29591 | 29591 | 98.64% | 15.3% | 截至10月底，已签订征地协议299.7亩，占比63.1%，其中已完成交地132.35亩，占征地总面积的27.87%。 | 1、工程进展：桥梁，桩基完成325根，完成设计量7.8%；承台完成18个，完成设计量3.9%；路基，旋喷桩累计完成200m； 2、三电迁改进展：蓬江区和鹤山市的三电迁改问已于11月1日开标，待招投标程序完成后即可开展三电迁改工作； 3、征地拆迁进展：正在加快推进征地拆迁及用地报批等工作。 | 1、南沙港铁路蓬江段夹心地问题。产生原因：蓬江区和南沙港铁路公司对南沙港铁路蓬江段征拆过程中夹心地、边角地的认定存在分歧。 2、南沙港铁路鹤山段征地拆迁进展缓慢。 | 建议蓬江区政府、鹤山市政府、市发改局协调落实。 | 征地拆迁。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
3 | 珠西综合交通枢纽江门站 |  | 站房主体工程，近期建设规模为4万平方米。 | 2017-2020 | 500000 |  | 80000 | 80000 |  | 45691 | 45691 | 57.11% | -26.22% | 已征土地330.18亩，未征土地59.52亩。 | 1、江门站实施方案基本稳定； 2、江门站市政配套设施工程项目（EPC）、全过程咨询服务、审图、监理、造价咨询和环评项目已完成招标工作，各中标单位已开展相关的工作。 3、珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程可行性研究报告已完成。目前，江门站的初步设计已完成设计单位铁四院的内部评审；配套设施工程已召开初步设计的专家评审会，目前正根据专家意见修改设计方案。 4、目前已完成场地平整（除未征拆区域），施工临时用电已接入，主要施工便道、钢筋加工场、材料库房、实验室标养室、储水池、洗车槽设备安装、沉淀池、安全体验馆等项目建设前期工程也经已完成。目前，正在进行基坑开挖的前期工作。 5、项目已于10月30日开工。 |  |  | 开展前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市发展改革局
（二） | 高快路网（7项） |  |  |  | 5982489 | 1435230 | 637760 | 269760 | 368000 | 600331 | 421184 | 94.13% | 10.8%
4 | 江门大道 | 五邑路至三江段主辅道工程 | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2017 | 526000 | 200000 | 120000 | 120000 |  | 91941 | 91941 | 76.62% | -6.716% | 辅道未落实。 | 一标段主道已完成；二标段新会大道高架桥主体及附属工程已完成，东甲立交主体工程已全部完成，桥面附属已完成90%，辅道路基工程已完成设计总量的90%；三标段主辅道基本进入堆载期，主辅道因受江门南站方案调整已暂停施工；四标段银鹭立交主线桥主体工程已全部完成；辅道桥正在施工剩余6联连续梁；五标段茶坑隧道共有21个节段，现已完成10个节段的主体工程施工；六标段江门水道桥主体工程已完成，新中公路跨线桥右幅下部结构已全部完成，正在施工左幅下部结构及右幅架梁。 | 辅道用地未完成规划调整，用地未落实。 | 建议新会区政府、市国土资源局协调落实。 | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 新会会城至崖门段（含银鹭大道） | 新会会城至崖门段（含银鹭大道）：快速路，全长43.1公里，双向6车道，局部8车道。 | 2014-2018 | 433000 | 28000 | 40000 | 40000 |  | 40802 | 40802 | 102% | 18.67% | 未落实。 | 1.银鹭大桥：正在开展桥梁连续刚构和跨线桥施工，跨线桥的主跨现浇段施工已完成。 2.银鹭大道二期工程：正在填筑路基超载预压土方及进行桥梁桩基、墩柱施工，已完成总工程量65%。 3.银鹭大桥西岸至崖门段：一标段施工图设计已通过审查，二标段初步设计文件已批复，正开展施工图设计工作。全线征地工作正在推进。A1工区已经进场清表和小冈桥水上桩基在施工中；A2工区涉铁路段交通改道已完成并开始破除旧路面。 | 银鹭大桥西岸至崖门段用地未落实。 | 建议新会区政府落实。 | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
4 | 江门大道 | 五洞至五邑路段辅道 | 五洞至五邑路段辅道：快速路，全长约40公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2013-2017 | 329076 | 191050 | 75710 | 75710 |  | 112700 | 0 | 148.9% | 65.52% | 无。 | 五洞至西环路隧道：已完成全部软基桩处理和桥桩施工,综合管廊完成1400米，顶管完成1948米，清淤完成19.91万方，土石方完成78万方，挡墙完成3560米，排水沟完成3500米，电缆沟完成3410米，通讯沟完成6250米，供水管2350米,路基填筑完成50万方，雨污水管完成3000米，碎石垫层4万㎡,基层8.2万㎡，路缘石10000米，土工格栅完成3000㎡，水稳100000㎡，沥青路面80000㎡。 西环路隧道至五邑路：软基桩处理已完成，完成10kV电缆沟施工15529米，110kV电缆沟8623米，雨污水管19994米，土石方完成43.4万方，箱涵顶推已完成,暗渠完成1215米，A、B匝道桥已完成，通信管沟6250米,水稳层38万㎡，沥青路面完成37万㎡。路灯安装178杆，标志牌安装145套，交通信号灯完成20组，波形护栏完成2000m，绿化喷淋安装4000m。完成七座人行天桥土建施工。完成龙湾下穿隧道墙体绿化，跨线桥涂装，完成辅道绿化种植30%。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 市住房城乡建设局 | 计划PPP改造。
|  | 鹤山段辅道工程 | 鹤山段辅道工程：快速路，全长8.2公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2015-2017 | 124776 | 54620 | 29050 | 29050 |  | 23514 | 0 | 80.94% | -2.39% | 无。 | 完成土石方66.8万方，鱼塘回填48.5万方,完成软基桩处理、桥桩施工，挡墙完成2168米，排水沟完成540米，雨污水管各完成3285米，给水管道完成4000米;电排站完成一个，U型槽19节已完成，通讯管道完成4000米，电力管沟800米,边坡护坡14000平方米。上、中社泵房已完成，佛开泵房完成土建施工。完成土方卸载3.9万方。完成水稳层80000㎡。沥青路面7000㎡。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 鹤山市政府 | 所需资金由鹤山市承担。
|  | 省道S270线三江至南门大桥段快速化改造工程 | 省道S270线三江至南门大桥段快速化改造工程:快速路，全长29公里，双向6车道。 | 2017-2018 | 296000 |  | 5000 | 5000 |  | 2650 | 2650 | 53% | -30.33% | 未落实。 | 项目已完成立项，初步设计已通过评审，正在开展图纸修编。已完成PPP资格预审及项目入库，环境影响评价、防洪评价等相关手续也在加快推进。 |  |  | 开展前期工作，动工建设。 | 12月份 | 新会区政府
5 | 中开高速（含小榄支线）江门段 |  | 高速公路，全长85.5公里，双向6车道。 | 2015-2020 | 1178200 | 86000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 16.67% | 江门段征地总面积约为9285.18亩，截至2017年10月30日，已征地9040.79亩，交地8675.27亩，完成93.43%，其中新会区完成93.97%，台山市完成91.68%，开平市完成94.22%，恩平完成100%. | 1.项目已施工。 2.林地报批已获批复，社保材料已获省人社厅批复。 3.整体用地报批材料先行上报省国土资源厅进行初审，正在补件。 4.江门段施工图已批复。 | 征地拆迁有所滞后。 | 建议市交通运输局、新会区政府、台山市政府、开平市政府、恩平市政府落实。 | 征地拆迁、土建施工。 | 已开工 | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府
6 | 广中江高速江门段 |  | 高速公路，全长28.4公里，双向6车道。 | 2010-2017 | 765337 | 733200 | 30000 |  | 30000 | 33817 | 25000 | 112.7% | 29.39% | 江门段征地工作完成100%，拆迁工作完成100%。 | 一、项目资金：全线截至10月15日，银行贷款累计到位100亿元，资本金累计到账64.98亿元。 二、工程形象： 1.江门段路基工程累计完成590立方，完成比例96.3%；软基处理累计完成12.6公里，完成比例100%； 2.江门段桥梁灌注桩累计完成5191根，完成比例99.8%；立柱累计完成4502根，完成比例99.7%；预制箱梁累计完成8259片，完成比例99.6%；现浇箱梁累计完成193联，完成比例97.5%； 3.江门段隧道工程累计完成356米，完成比例100.00%； 三、10月份完成投资700万元，2017年累计完成投资33817万元。 | 根据营运需要，需在潮连修建集中居住区。已确定选址，目前已超过江门市政府在7月17日全市高速公路建设推进会上，明确8月中旬交地的时间要求。9月13日蓬江区亢副区长到现场督导，要求在10月底完成全部鱼塘清塘移交，目前差一口鱼塘未完成协商，其余鱼塘正逐步移交。 | 建议市公路局、蓬江区政府落实。 | 土建施工，部分通车。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区（江海区） 鹤山市政府 | 市公路局统筹。
7 | 高明至恩平高速公路江门段 |  | 高速公路，全长33.84公里，双向6车道。 | 2015-2018 | 370919 | 50550 | 79200 |  | 79200 | 67441 | 67441 | 85.15% | 1.819% | 项目已取得国土资源部的用地批复，江门段全线需征地4335.74亩，已完成全部交地，补征地工作进行中。 | 项目已取得国土资源部的用地批复，江门段全线需征地4335.74亩，已完成全部交地，补征地工作进行中，各标段正抓紧施工。 |  |  | 路基、桥涵以及隧道施工。 | 已开工 | 市交通运输局 市国土资源局 开平市政府 恩平市政府
8 | 开平至阳春高速公路江门段 |  | 高速公路，全长40.8公里，双向4车道。 | 2016-2020 | 530000 |  | 30000 |  | 30000 | 26500 | 26500 | 88.33% | 5% | 已签订恩平段征地拆迁包干协议;开平段征地拆迁协议已基本达成一致。 | 1.本项目已不涉及修编后广东恩平地热国家地质公园范围；穿越潭江广东鲂国家级水产种质资源保护区报告已获得农业部批复； 2.生态严控区取得了省环境技术中心意见 3.环境影响评价进展：已召开专家评审会，并于10月20日通过厅长办公会审议，预计11月初批复。 | 环评尚未批复。 | 建议市交通运输局跟进落实。 | 征地拆迁，路基、桥涵施工。 | 10月份 | 市交通运输局 市国土资源局 恩平市政府 开平市政府
9 | 沈（阳）海（口）高速改扩建工程江门段 | 开平至阳江段 | 开平至阳江段：高速公路改扩建，江门段约80公里，扩建为双向8车道 | 2017-2021 | 840000 | 950 | 38000 |  | 38000 | 24150 | 24150 | 63.55% | -19.78% | 全线征地拆迁协议已签订。 | 项目已完成立项，正开展征地拆迁工作。 | 输油管道迁改（保护）问题需进一步协调。 | 建议市交通运输局落实。 | 开展前期工作，征地拆迁，争取开工建设。 | 12月份 | 市交通运输局 市国土资源局 恩平市政府 开平市政府
|  | 三堡至水口段 | 三堡至水口段：高速公路改扩建，原佛开高速4车道改8车道，全长33.4公里。 | 2017-2021 | 339048 | 39360 | 50800 |  | 50800 | 42700 | 42700 | 84.06% | 0.7218% | 项目已取得用地批复。 征地总面积约为1068.65亩，截至2017年10月30日，已完成交地1059.04亩，完成99.1%，实际可进场施工面积1058.65亩，完成99.06%。 | 项目用地已批复。项目已于5月7日全线全面开工。 | 输油管道迁改（保护）工作进展缓慢。 | 建议市交通运输局协调相关部门尽快落实。 | 征地拆迁，路基、桥涵等施工。 | 3月份 | 市交通运输局 市国土资源局 新会区政府 鹤山市政府
10 | 国道G240线台山至开平快速路及龙山支线改建工程 |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长17.66公里，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道）。 | 2016-2019 | 250133 | 51500 | 40000 |  | 40000 | 34116 | 0 | 85.29% | 1.957% | 用地指标未落实。 | 已完成：基本完成预征地工作，主线施工图修编完成并并报交通主管部门审批，多划基本农田占用方案（台山段）编制并经省国土资源厅批复并已公告，取得主线及龙山支线使用林地审核同意书、取得台城河特大桥占用河道水利工程用地行政许可决定书，取得通航安全评估批复、取得文物意见函，施工便道浇筑，沿线房屋评估工作。 正在进行：台城河特大桥、黄道益大桥、下洞大桥、禾风岭大桥、芦霞跨线桥、双门大桥桩基施工，龙山支线梁场预制梁制作、主线部分路基、涵洞、盖梁施工，部分桩基检测等工作，芦霞隧道主洞开挖支护、下穿深茂铁路桥下桥左幅、右幅桥顶模浇筑完成，进一步开展征地拆迁及三线迁改相关工作，隧道第三方监测工作。 | 用地指标未落实。 | 建议台山市政府、市国土资源局落实。 | 路基、桥涵、隧道等施工。 | 已开工 | 台山市政府 开平市政府
（三） | 等级公路网（25项） |  |  |  | 2047685.52 | 259868 | 212070 | 128330 | 83740 | 144676 | 212846 | 68.22% | -15.11%
11 | 国道G240线新会至台山段改扩建工程 | 新会段改扩建工程 | 新会段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长42公里,双向6车道（部分8车道和10车道）。 | 2017-2020 | 410000 | 150 | 5000 |  | 5000 | 135 | 5000 | 2.7% | -80.63% | 未落实。 | 1.工可报交通厅审查，待批； 2.土地预审报告报国土厅审查，待批； 3.规划选址意见报告报住建厅审查，待批； 4.稳评报告已批。 | 国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目在省发改委下达2016～2018项目库中原为一个项目—国道G240线新会东甲至台山那金段改线工程，由于项目跨新会区和台山市，经请示省发改委，同意拆分为国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目进行立项。目前正在按照省国土资源厅的要求对土地预审资料进行修改，完成后重新上报。 | 建议市公路局落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 新会区政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由新会区政府牵头负责。
|  | 台山大江至那金段改扩建工程 | 台山大江至那金段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长39公里，双向6车道（部分8车道）。 | 2017-2020 | 443000 | 150 | 10000 |  | 10000 | 273 | 10000 | 2.73% | -80.6% | 未落实。 | 1.工可报交通厅审查，待批； 2.土地预审报告报国土厅审查，待批； 3.规划选址意见已批； 4.稳评报告已批。 | 国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目在省发改委下达2016～2018项目库中原为一个项目—国道G240线新会东甲至台山那金段改线工程，由于项目跨新会区和台山市，经请示省发改委，同意拆分为国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目进行立项。目前正在按照省国土资源厅的要求对土地预审资料进行修改，完成后重新上报。 | 建议市公路局落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 台山市政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由台山市政府牵头负责。
12 | G325线养护管理示范路 |  | 一级公路养护，全长136.14公里。 | 2014-2018 | 32657 | 20580 | 8440 |  | 8440 | 3012 | 8736 | 35.69% | -47.65% | 无新增用地。 | 1.完成排水沟清淤2.3km，占总量的4.5%； 2.完成水沟修复砌筑293米，占修复总量的100%； 3完成路肩硬化3处，面积213.3㎡。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但施工力量投入不足； 2.施工许可手续未完善； 3.三级清单江门市财政局还未审查完成定稿。 | 建议市公路局督促尽快完善相关工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 | PPP项目。
13 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程 |  | 一级公路，全长13.2公里，双向8车道。 | 2015-2018 | 136461 | 66000 | 25000 | 25000 |  | 19148 | 19148 | 76.59% | -6.741% | 已落实。 | 目前土石方开挖完成109.7万方，土方填筑完成33.8万方；单向水泥搅拌桩完成8.87万m，塑料排水板完成10.06万m；挡土墙完成1763m；盖板涵完成6座。桩基共计完成666根，墩柱共计完成265个，预制箱梁共计完成488片。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
14 | 国道G325至S270连接线工程（一期） |  | 一级公路，全长3.115公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 9730 | 230 | 9500 | 9500 |  | 8200 | 8200 | 86.32% | 2.982% | 已落实 | 全线混凝土已铺设完成，正在砌筑中间隔离带。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
15 | 省道S270鹤城至杜阮段改扩建工程 |  | 一级公路，全长21.5公里，扩建为主道双向6车道加辅道双向4车道（部分为双车道） | 2017-2020 | 232507 | 150 | 1000 | 1000 |  | 150 | 1000 | 15% | -68.33% | 未落实。 | 已完成立项，正开展勘察设计招标工作，计划10月底完成；同时正积极开展PPP前期相关工作，准备将PPP实施方案上报市政府审批。 | 项目跨鹤山市、蓬江区，鹤山段资金按PPP模式筹集，蓬江段资金未落实。 | 建议蓬江区政府、市公路局落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 鹤山市政府 蓬江区政府
16 | 省道S270线新会虎坑大桥扩建工程 |  | 桥梁941.5延米，引道408.5米。 | 2016-2018 | 9093 | 2500 | 3500 | 3500 |  | 2586 | 2586 | 73.89% | -9.448% | 已落实。 | 正在进行主桥连续刚构挂篮施工。 |  |  | 桥梁下部结构施工。 | 已开工 | 新会区政府
17 | 省道S271线新会小冈大桥扩建工程 |  | 桥梁948.5延米，引道520米。 | 2014-2017 | 10035 | 9600 | 435 | 435 |  | 435 | 435 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已完工通车。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
18 | 省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工程 |  | 一、二级公路，全长25.48公里，路基宽15～41米。 | 2016-2019 | 17356 | 970 | 7000 |  | 7000 | 3165 | 17356 | 45.21% | -38.12% | 无新增用地。 | 1.完成旧水泥砼路面换板34505.75㎡，约占总量的88.90%； 2.完成水泥稳定碎石基层77930.5㎡，约占总量的28.65%； 3.完成封层21375 ㎡，约占总量的7%； 4.完成面层4027.5㎡，约占总量的1.25%； 5.涵洞完成0.5座，完成总量的7%。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但施工力量投入不足； 2.施工许可手续未完善（已报交通局办理）； 3.三级清单江门市财政局还未审查完成； 4.本项目未包含行车道改造外的人行道、绿化、路灯等工程。 | 建议市公路局、台山市政府督促尽快完善相关工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 开平市政府 | PPP项目。
19 | 省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工程 |  | 二级公路，全长9.4公里,双向2车道，小桥6座。 | 2016-2018 | 4346 | 610 | 3800 |  | 3800 | 1764 | 3480 | 46.42% | -36.91% | 无新增用地。 | 1.完成旧水泥砼路面换板8979㎡，占总量的100%； 2.4%水稳基层累计完成10362㎡，约占总量的27.75%； 3.5%水稳完成28770㎡，约占总量的33.62%； 4.圆管涵完成完成2道，1座盖板涵完成0.5道，约占总量的80%。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但施工力量投入不足； 2.施工许可手续未完善（已报交通局办理）。 | 建议市公路局督促尽快完善相关工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 | PPP项目。
20 | 省道S274线开平蓢畔至杜溪段路面改造工程 |  | 一级公路，全长12.8公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 6792 | 610 | 4800 |  | 4800 | 2520 | 6792 | 52.5% | -30.83% | 无新增用地。 | 1.挖补段垫层累计完成18470㎡，占总量的44.22%； 2.全挖段垫层累计完成5742㎡，占总量的25.32%； 3.加铺段硬路肩破碎冲击压实累计完成24651㎡，占总量的49.73%。加铺段垫层累计完成88793㎡，占总量的49.8%； 4.加铺段面层累计完成60593㎡，占总量的30.58%； 5.钢筋制作安装HPB300钢筋制作累计完成123700kg，占总量的32.91%；HRB400钢筋制作累计完成20900kg，占总量的25.71%； 6.1cm沥青封层累计完成67047㎡，占总量的31.66%；路面清缝、灌缝累计完成11920㎡，占总量的41.86%，标线累计完成426㎡，占总量的2.7%。 | 项目公司、施工单位管理架构已建立，但施工力量投入不足。 | 建议市公路局督促尽快完善相关工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 开平市政府 | PPP项目。
21 | 省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程(光明至三合镇政府段) |  | 一级公路，全长4.125公里，双向4车道。 | 2015-2017 | 9118 | 5135 | 4010 | 4010 |  | 3300 | 4010 | 82.29% | -1.039% | 1.征地工作已完成。 2.省国土厅已批复建设项目用地。 | 一、10月份完成投资200万元，2017年累计完成投资3300万元。 二、工程完成进度： 1.已完成路基工程，完成级配碎石垫层，完成水沟； 2.4%水泥含量稳定碎石底基层72.3%，完成5%水泥稳定碎石路面调平层85%，5%水泥含量稳定碎石基层22.4%； 3.完成路面透层50.00%，完成路面下封层50.00%，完成水泥混凝土面层约占工程量的32.87%。 |  | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府
22 | 省道S274稔广线开平市区改线工程（开平快速干线西线工程）（K51+400－K60+800） |  | 一级公路，全长6.1公里，双向6车道，特大桥、大桥2438.6米/2座。 | 2015-2018 | 91370 | 39200 | 18000 | 18000 |  | 23431 | 23431 | 130.2% | 46.84% | 基本完成征地工作。 | 项目分2标段，其中大桥标完成主墩0#块施工83%，完成主桥连续梁施工35%，完成引桥下部结构施工100%，完成小箱梁安装60%；路基路面标完成路基、涵洞施工80%，杜溪桥已完成盖梁建设，小箱梁吊装完成60%。 |  |  | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
23 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 |  | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。D型综合管廊，全长约8010米。 | 2016-2020 | 190385 | 1635 | 22500 |  | 22500 | 13180 | 22500 | 58.58% | -24.76% | 正在开展征拆工作 | 一、10月份完成投资5000万元，2017年累计完成投资13180万元。 二、工程进度： 1.项目纳入国省道PPP项目，已完成社会投资人招标并签订合作合同，于2016年12月15日启动，完成了项目部的组建，工地试验室及钢筋加工场的建设； 2.建设方案采用全线按快速化标准规划、部分路段预留条件分期实施的远近期结合方案，具体为：南山路立交以东近期仅实施快速路标准的主道工程即双向八车道城市主干路，且预留快速化条件；南山路立交以西按快速化实施扩建； 3.已完成施工图设计、新民新礼大桥主桥施工图审查工作；已完成水土保持、防洪评价、通航条件影响等评价和论证的评审工作；正在开展地质灾害评估、压覆矿审查、地震安评、文物调查、铁路并行段专项研究等工作； 4.已开始征地拆迁工作，先行工程外海立交正在进行路基、排水工程施工及管线迁改工作。 | 1.五邑路扩建工程涉及较大面积征拆，且拆迁统计数量和标准与概算相比有较大规模增加（约2亿元）； 2.外海立交范围管线迁改工作进展缓慢。 解决措施： 江海区政府已形成征拆工作方案，正在开展征拆准备工作。 | 建议市公路局、高新区（江海区）协调加快落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 高新区（江海区） 新会区政府 | PPP项目。
24 | 省道S367线恩平网山至廉九陂段路面改造工程 |  | 一、二级公路，全长12.6公里。 | 2016-2018 | 3716 | 330 | 2700 |  | 2700 | 1340 | 2086 | 49.63% | -33.7% | 无新增用地。 | 1.完成旧路处理工程挖土方2083.98m³，占设计总量的25.08%； 2.完成旧路处理挖旧路板22cm厚12230㎡，占设计总量的96.3%； 3.完成旧路处理挖旧路基层15～35cm厚15725.3㎡，占设计总量的96.3%； 4.完成（加铺段）路面工程面层混凝土浇筑（加铺段）32250㎡，占设计总量的36.72%；5%水稳层铺筑42889.5㎡，占设计总量的47.10%；3%水稳底基层加宽6952㎡，占设计总量的40.11%；C15砼路肩加宽7168.6㎡，占设计总量的84.54%； 5.完成（挖除新建段）路面工程面层混凝土浇筑4946.3㎡，占设计总量的32.37%；5%水稳层铺筑1437.8㎡，占设计总量的48.4%；3%水稳底基层铺筑1544.3㎡，占设计总量的48.4%；C15垫层（变更）浇筑10352.8㎡，占设计总量的43.64%； 6.完成土路肩培土工程9312.5㎡，占设计总量的53.3%； 7.完成圆管涵基础土方开挖2206.5m³，占设计总量的367%；砂砾垫层45.1m³，占设计总量的37.6%；管节安装320m，占设计总量的222%；石屑回填571.65m³，占设计总量的87.5%；浆砌石砌筑50.8m³，占设计总量的50.8%,；C20混凝土214.8，占设计总量的429%； 8.完成特殊路基段挖土方（含挡墙）949.08m³，占设计总量的39.9%；碎石换填489.51m³，占设计总量的61%； 9.完成挡墙M7.5浆砌片石砌筑329.04m³占设计总量的15.8%。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但施工力量投入不足； 2.施工许可手续未完善（已报交通局办理）； 3.三级清单江门市财政局还未审查完成。 | 建议市公路局督促尽快完善相关工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
25 | 省道S369圣贵线恩平朗底至双悦段路面改造工程 |  | 三级公路，全长11公里，双向2车道。 | 2016-2018 | 2086 | 260 | 1500 |  | 1500 | 975 | 3716 | 65% | -18.33% | 无新增用地。 | 1. 完成路面工程挖除旧路厚25cm水泥砼16915.5㎡，占设计总量的94.41%； 2.完成路面工程挖除旧路基土石方1323.64m³，占设计总量的11.24%； 3. 完成路面工程C15素砼基层15cm厚浇筑19622.2㎡，占设计总量的100%； 4. 完成5%水稳层铺筑18773㎡，占设计总量的100%； 5. 完成厚24cm水泥砼面层浇筑29095.5㎡，占设计总量的74.81%； 6. 完成钢筋制作安装41200.43kg，占设计总量的33.1%； 7.完成圆管涵基础土方开挖1010.5m³，占设计总量的125%；C20基础砼浇筑13.2m³，占设计总量的440%；碎石垫层铺筑56m³，占设计总量的329%；石屑回填762.6m³，占设计总量的545%；Ф750管节制作安装126.5m，占设计总量的575%；Ф1000管节制作安装21m，占设计总量的12%； 8. 完成路面沥青灌缝402.5m，占设计总量的7%； 9.完成路肩培土111.71m³，占设计总量的4%。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但施工力量投入不足； 2.施工许可手续未完善（已报交通局办理）； 3.三级清单江门市财政局还未审查完成。 | 建议市公路局督促尽快完善相关工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
26 | 礼睦路扩建 |  | 一级公路，全长6.64公里。 | 2015-2018 | 22793 | 18000 | 4790 | 4790 |  | 3700 | 3700 | 77.24% | -6.089% | 已完成征地。 | 项目加紧建设中，争取年底建成通车。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 市交通运输局 高新区（江海区）
27 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约5.25公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 | 13208 | 18000 |  | 18000 | 4672 | 18000 | 25.96% | -57.38% | 征地约686.18亩。 | 一、截止到10月22日本月完成投资223万元，2017年累计完成4672万元。 二、工程进展： 1.DHBK8+445.062-DHBK8+511.281褥垫层本月施工完成1565.3m³，累计完成1565.3m³,累计完成100%；土工格栅本月铺设完成4816.4㎡，累计完成4816.4㎡，累计完成100%；高压旋喷桩累计施工完成14164.5m, 累计完成100%。 2.礼东大桥右幅引桥桩基本月施工完成106.1m，累计完成973.3m，累计完成73.72%；主墩桩基施工本月完成119.5m，累计施工完成729m，累计完成100%；过渡墩桩基累计施工完成207.8m，累计完成52.69%。 3.礼东大桥右幅13#墩系梁施工完成，基础系梁累计完成11.5m³，累计完成7.07%。 4.K5+520-K5+860段路基（预制梁场）管桩累计施工完成43147m，累计施工完成40.01%；褥垫层累计施工完成4400m³，累计完成28.41%；土工合成材料累计完成7200㎡,累计施工完成13.95%；。 5.威东村桥头管桩累计施工完成11203m，累计施工完成33%。 三、征地、拆迁迁改情况： 1.完成征地130亩,占符合土规的95%； 2.会港大道全线土规调整已完成； 3.江海区已将87.63亩水田组卷上报，办理用地报批手续。 4.梁场电力迁改施工中，进度60%； 5.自来水、通信线路均已完成临时迁改并投入使用。 | 1.实施范围调整及项目PPP改造导致已开工的部分工作面无法继续施工，调整及PPP改造时间未落实，给下步项目整体施工生产安排和经营管理带来巨大压力； 2.因受水田占补平衡问题制约，对项目总体施工产生影响巨大，目前已初步提出水田解决方案（分期分批解决），根据工期制定用地计划； 3.因项目水田占补不平衡问题突出，业主及江海区政府相关部门要求对红线内占用水田部分区域进行复绿，等待水田占补问题解决后再恢复，现已复绿完成，这对项目总体施工产生影响巨大； 4.胜利南交叉口衔接路段已进入路基填土方施工阶段，但因“十九”大会议召开、政府维稳等多方面因素影响，周边所有土料取土场全部封闭，停止一切土料供应，无法开展路基填筑施工； 5.符合土规土地已基本交地完毕，剩余2户拆迁户及停车场未能交地。因江珠高速征拆补偿、安置等遗留问题，街道与村委做了大量工作均未能取得成效，由于在预制梁场内，对梁场规划建设有很大的影响，已将问题反馈到总指办及江海区政府。 | 建议市公路局、高新区（江海区）等加快落实相关该工作。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区（江海区） 新会区政府
28 | 新中一级公路（大鳌圩镇至新联村段） |  | 一级公路，全长3.68公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 13000 | 500 | 1500 | 1500 |  | 1267 | 1267 | 84.47% | 1.133% | 已落实。 | 全线表土清除、鱼塘清淤换填和小桥桩基础施工已完成。正在进行塑料排水板打设和路基填土施工。 |  |  | 软基处理。 | 已开工 | 新会区政府 市交通运输局 | 探索采用PPP模式实施。
29 | 深茂铁路台山站至省道高铜线连接道路工程 |  | 一级公路，全长1.3公里。 | 2017-2018 | 2997 | 200 | 1100 | 1100 |  | 2950 | 2400 | 268.2% | 184.8% | 项目用地已完成征地工作。 | 1、完成H1 K0+025钢筋砼板盖涵的基础和墙身混凝土浇筑。 2、开始H1 K0+025至H1 K0+750段的路基填挖工程。 3、已完成H1K0+360至H1 K0+750段和第三段的清表工作。 |  |  | 完成前期工作，开展路基主体施工。 | 6月份 | 台山市政府
30 | 台开快速干线开平段 | 东线工程（开平市环城公路东环段工程）(k0+000—k7+441) | 东线工程（开平市环城公路东环段工程）(k0+000—k7+441)：一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 90816 | 42850 | 26000 | 26000 |  | 21722 | 21722 | 83.55% | 0.2128% | 已完成征地工作。 | 项目分2标段，其中大桥标完成主桥箱梁15#块施工，完成南岸引桥下部结构施工97%；路基标完成路基、中小桥、涵洞施工92%。 |  |  | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程） | 北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程）：一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 25818 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 6747 | 6747 | 84.34% | 1.004% | 基本完成征地工作。 | 水口河大桥完成桩基施工73.3%，立柱完成77.8%，主墩承台完成25%，盖梁完成33.3%，箱涵完成67%；雨水箱涵完成34.5%；雨水管涵完成90%；土方完成72%，换填完成81%，水泥搅拌桩完成67%，箱梁完成20%。 |  |  | 路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
31 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） |  | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 76417 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 7135 | 7135 | 71.35% | -11.98% | 正在落实。 | 造纸厂路段已开展路基施工；沙坪河大桥已完成北岸引桥桩基已完成8根，主桥已完成6根；南岸引桥已完成5根，主桥已完成2根；砂场、煤场段完成综合管廊开挖200多米；晶宝厂段软基处理已完成双向水泥搅拌桩试桩9根共117米。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府 | PPP项目。
32 | 恩平市高铁客运站场快速路新建工程 |  | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2016-2018 | 28314 | 500 | 5000 | 5000 |  | 2600 | 3130 | 52% | -31.33% | 430亩。 | 1.发改局已批准调整建设规模和调整项目名称事宜。项目增加建设4.95公里的地下缆线管廊，投资规模由28314.16万元调整为31114.16万元，项目名称调整为“恩平市高铁客运站场路新建工程”。2.与交通局、国土局对接调整高标农田和土地预审事宜。根据国土局意见，调整高标农田需经省审批，并需聘请咨询公司出具建设用地预审方案。3.设计单位已开始根据增加地下缆线管廊事项重新编制初步设计。 | 项目调整增加建设地下缆线管廊后，占用建设用地约430亩，需由国土部门完成土地利用总体规划的调整工作，尽快提供项目建设用地。项目建设用地涉及高标农田。根据江门市国土局意见，调整高标农田需经省审批，并需江门市立项，审批程序和时间较长。 | 建议恩平市政府协调国土等部门尽快完成。 | 完成前期工作及征地拆迁,开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府
33 | 深茂铁路开平站配套道路工程 |  | 全长1977米，设涵洞4道，平交口5处。 | 2017-2018 | 12907.52 |  | 5000 | 5000 |  | 4180 | 4180 | 83.6% | 0.2667% | 基本完成征地工作。 | 已完成前期工作，正施工单位已进场进行施工前的准备工作。项目与深茂铁路开平站站前广场工程一起立项，一起实施，立项名称为深茂铁路开平站配套及道路工程。 |  |  | 完成前期工作，开展路基施工。 | 9月份 | 开平市政府
34 | 县道X542线新会七堡大桥扩建工程 |  | 桥梁1000.4延米，引道1.4公里。 | 2014-2017 | 12962 | 10500 | 2460 | 2460 |  | 2839 | 2839 | 115.4% | 32.07% | 已落实。 | 已完工通车。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
35 | 乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（一期） |  | 一级公路，全长4.45公里，其中新建段长2.095公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 11035 | 8000 | 3035 | 3035 |  | 3250 | 3250 | 107.1% | 23.75% | 已落实。 | 工程已完成，并完成验收工作。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
（四） | 港口航道网(5项) |  |  |  | 180891 | 93712 | 36694 | 18838 | 17856 | 20847.39 | 25560 | 56.81% | -26.52%
36 | 那扶河及镇海湾出海航道工程 |  | 航道整治里程44.5公里，按单向乘潮通航3000吨级海轮标准建设，包括疏浚工程、清礁工程、围埝和航标等工程。 | 2015-2017 | 37098 | 17012 | 15044 | 15044 |  | 6147.39 | 11890 | 40.86% | -42.47% | 本项目没有涉及土地使用情况。 | 本月完成投资603.95万元，2017年累计完成投资6147.39万元。一、NFZH1合同段疏浚工程于10月14日开工，至10月29日止共完成疏浚11.39万m3，完成投资569.04万元。清礁工程于2017年9月19日正式开工，10月6日因村民阻挠暂停施工。至10月30日止完成5900m3。二、NFZH2合同段于3月25日正式复工，至9月7日完成全部施工内容，并通过质量检测，累计完成疏浚工程量284.38万m3，完成进度的102%。10月27日，江门局组织各单位在北陡对NFZH2合同段进行了交工预验收。三、碍航渔栅、蚝排拆迁工作于2月15日正式开始，截止10月29日，共拆除渔栅400门，拆迁浮动蚝排208排，固定蚝排已拆除2675 m2，已测量确认的固定蚝排数27619.32m2。 | 一、地方配套资金尚未落实到位。根据项目建设计划，江门市地方配套资金总额12146万元，截至目前实际落实2150万元，缺口达9996万元。 二、碍航渔栅、蚝排拆迁工作推进缓慢。2016年11月21日我局与各镇政府签订了拆迁合同，12月2日拆迁费用支付到位，按合同约定各镇将在收到拆迁款后30日内完成拆迁，但各镇未能按合同要求完成拆迁任务,拆迁进度滞后。另外，汶村镇碍航蚝排拆迁出现新问题。该镇与我局签订的拆迁协议书中明确蚝排处置方式为迁移，但目前该镇的养殖户要求将蚝排处置方式调整为拆除，则补偿费用由迁移费调整为拆除费（费用由1113元/排调整为4840元/排），费用增加约133万元。目前正在办理合同变更手续，给拆迁工作落实时间增加了不确定性。 | 建议江门航道局、市交通运输局、台山市政府、恩平市政府协调尽快落实。 | 疏浚工程、航标工程、清礁工程。 | 已开工 | 江门航道局 市交通运输局 台山市政府 恩平市政府 | 江门航道局统筹。
37 | 高新区公共码头首期 |  | 首期工程拟建设5-6个3000吨多用途泊位，岸线长约700米。 | 2015-2018 | 120000 | 70000 | 15000 |  | 15000 | 12500 | 12500 | 83.33% | 0% | 已落实首期项目600亩土地。 | 首期一标段工程方面，深层地基处理及挡土墙施工均已启动并正在稳步推进。其中，深层地基处理中粗砂垫层铺设已完成、塑料排水板插打已完成85%的工程量，深层真空预压已完成76%的工程量，挡土墙浇筑工程已完成49%的工程量；二标段工程方面，已完成营区建设，灌注桩施工已完成10%的工程量。 |  | 0 | 主体工程建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
38 | 高宝隆物流基地码头一期扩建工程 |  | 2个5000吨级多用途泊位，1个3000吨旧泊位，岸线总长300米，设计年吞吐量为180万吨。 | 2014-2018 | 17000 | 6400 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 3000吨泊位改造已完成。 |  |  | 码头建设。 | 已开工 | 新会区政府
39 | 台山市下川独湾码头防波堤工程 |  | 新建抛石防波堤218.3米。 | 2017-2018 | 4356 | 300 | 3650 | 1794 | 1856 | 900 | 170 | 24.66% | -58.68% | 临时取石点已办理用林手续，面积1.0公顷。用海0.92公顷已办理。 | 1.已完成捣制扭王块960块。 2.炸石地段已完成清表工作。 3.地表覆盖土层厚度勘察工作已完成，并已计算出地表覆盖土方5.8万立方。 4.9月14日开始清挖就近爆破取石地段地表覆盖土，目前已清挖2.5万立方。 5.已取得施工航道水域水上水下施工作业证和水上水下作业许可证。 |  |  | 完成防波堤土建工程的90%。 | 3月份 | 台山市政府
40 | 台山广海渔港 |  | 建设渔业码头、防波堤、港池航道清淤、综合管理中心、照明、消防、供水、污水处理等公共服务配套设施，按50年重现期标准设计。 | 2017-2018 | 2437 |  | 2000 | 2000 |  | 300 | 0 | 15% | -68.33% | 无征地。 | 已完成广海渔港升级改造和整治维护项目实施方案说明书、工程概算、施工图设计等前期工作，正在积极落实建设资金。 |  |  | 土建施工，完成主体工程。 | 6月份 | 台山市政府
（五） | 市政道路（36项） |  |  |  | 1110445.8845 | 308925.3 | 209624.2 | 214744.2 | 2900 | 140271.92 | 128330.47 | 66.92% | -16.42%
41 | 迎宾西路建设工程 |  | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 84100 | 43640 | 43640 |  | 39337 | 21536.32 | 90.14% | 6.806% | 1、道路红线内约689324.49平方米，其中建设用地510255平方米。 2、已办理国土用地意见。 | 1.桥梁工程累计完成72%。 2.土石方工程累计完成82%。 3.涵洞工程累计完成89.5%。 4.道路工程累计完成66%。 5.排水及消防工程累计完成57%。 6.交通工程累计完成6%。 | 1.K2+250~K2+286段(协力厂)未提交用地，6月23日蓬江区现场会议决定：缺项验收。 2.杜阮互通段施工进度滞后。 | 建议市建管中心、蓬江区政府尽快落实征地拆迁工作。 | 完成总工程量的86%。 | 已开工 | 市建管中心 市滨江投资公司 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
42 | 滨江新区规划二路（江沙路—滨江大道） |  | 城市主干道，全长4500米，宽40米，双向6车道。 | 2010-2017 | 56287 | 55970 | 320 | 320 |  | 268 | 320 | 83.75% | 0.4167% | 已落实。 | 已完成规划二路石头路～滨江大道段道路施工，正在进行规划二路与江沙路连接段交叉口路基施工,以及管线迁改工程。 |  |  | 完成规划二路与江沙路交叉口建设。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
43 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） |  | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 42360 | 3000 | 3000 |  | 2510 | 3000 | 83.67% | 0.3333% | 已落实。 | 1、已完成鹅公山隧道以南段道路施工, 正在进行隧道南段路灯、交通监控、配电工程； 2、已完成隧道以北马岗山土石方开挖、雨水箱涵、污水管线等基槽开挖工作，正在进行隧道以北水电等管线迁移及篁边山土方开挖工作。 |  |  | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）和隧道工程的60%。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
44 | 胜利南路延长线（广中江高速礼乐出入口连接线） |  | 城市主干道（兼具一级公路标准），全长3.85公里，宽40米，双向6车道，设计车速60公里/小时。 | 2013-2017 | 73104 | 41500 | 15040 | 15040 |  | 11870 | 0 | 78.92% | -4.41% | 1、道路红线范围内约207794平方米，其中城乡建设用地约42703平方米，交通水利用地141582平方米，农用地18709平方米，未利用地4800平方米。 2、市国土局已出具用地意见。 | 桥梁工程：礼乐河大桥主桥桥面混凝土铺装层、防撞栏已完成。 道路工程：水稳层累计约完成96%,开始铺设K2+100-K2+940段沥青面层；路侧石完成52%，路平石完成45%，人行道砼基层完全7%。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区（江海区） 江门供电局
45 | 育德街(星河路-胜利北路) |  | 城市次干道，长约1070米，宽24米，双向4车道。 | 2014-2017 | 6868 | 2754 | 850 | 850 |  | 30 | 3915.61 | 3.529% | -79.8% | 1、道路红线内约7200平方米，城镇建设用地7200平方米。 2、已办理国土用地意见。 | 完成清表，进行软基处理施工。 |  | 0 | 完成建设范围的房屋征拆，完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 | 星河路至东风大道段110kv电力迁改工程取消实施，节省1200万元。
46 | 潮连嘉和路（潮连大道－河边） |  | 全长约868米，路基宽25米。 | 2015-2017 | 7442 | 1300 | 3500 | 3500 |  | 946 | 3500 | 27.03% | -56.3% | 红线范围内征地已落实，无新增用地。 | 1.水泥搅拌桩本月完成1024m，累计完成80088.1m，完成80%； 2.土方开挖本月完成13243m³，累计完成33588m³，完成85%； 3.方渠本月完成70m，总完成170米占全部比例31.72%； 4.涵洞本月完成第1、2、3仓浇筑，累计完成第1、2、3仓浇筑，占全部比例75%； 5.路基填筑土方本月完成11720m³，累计完成11720m³，占比20%，雨水井本月完成5座，累计完成5座占全部比例17.42%； 6.污水井本月完成9座，累计完成9座，占全部比例37.5%；污水管道铺设D400复合缠绕管本月完成110m，累计完成110m，占全部比例16.49%；污水管道铺设本月完成150m，累计完成150m，占全部比例25.59%。 | 横跨路基高低压线、配电房等征拆问题，使路基不能拉通施工，影响水泥搅拌桩和路基换填，跨线自来水管迁移工作滞后，影响涵洞施工。 | 建议市公路局协调项目业主单位等落实。 | 完成总工程量的80%。 | 8月份 | 市公路局 | PPP项目。
47 | 潮连大道升级改造工程 |  | 城市主干道，全长约3760米，宽28-50米，双向6车道。 | 2015-2017 | 10000 | 5388 | 3560 | 3560 |  | 2200 | 5790.12 | 61.8% | -21.54% | 1、道路红线内约221445平方米，其中交通水利用地180736平方米，为现状道路，城镇建设用地38757平方米。 2、已办理国土用地意见。 | 1.桥梁工程：北侧桥梁完工，南侧基础完成60%，预制箱梁完成60%。 2.排水工程累计完成98%。 3.道路工程累计完成90%。 4.交通工程累计完成54%。 5.照明工程累计完成80%。 6.消防给水工程累计完成100%。 7.电力迁改完成92%。 |  | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 江门供电局
48 | 连海路（新港路-南环路）一期 |  | 城市主干道，全长约1684米，宽60米，双向8车道。 | 2014-2017 | 44065 | 21510 | 8450 | 8450 |  | 8760 | 931.96 | 103.7% | 20.34% | 1、道路红线范围面积110989.86平方米，公路用地约12966平方米、城镇建设用地约97304.5平方米。 2、不合土规地类为沟渠，面积约719平方米（1.09亩）。 | 道路工程完成98%，绿化工程完成60%，人行道砖铺设完成90%。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区（江海区） | 投融资和施工总承包项目。
49 | 南山路（江海路－五邑路） |  | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 25300 | 3000 | 3000 |  | 2338 | 8139 | 77.93% | -5.4% | 1、道路红线内约136544平方米，其中一般农地12556平方米，林业用地32074平方米，城镇建设用地38185平方米，风景施游用地53729平方米 2、隧道部分：由于未符合土规，已办理南北洞口施工临时用地手续。 道路部分：土规未符合，征地拆迁未完成。 | 1.本月南山路K0+780隧道左洞施工基础处理270㎡。 2.K0+780隧道右洞塌方段施工长管棚支护20根（800延米)。 | 1.部分土规不符合，道路施工难以开展。 2.金溪村、南山村提出历史遗留问题未能及时解决，影响征地拆迁工作。 3.金溪村K0+780隧道出口工厂拆迁进度缓慢，影响征地拆迁工作。 | 建议市建管中心协调落实。 | 完成总工程量30%。 | 已开工 | 市建管中心 市国土资源局 高新区（江海区） | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。
50 | 新中大道（中沙路—胜利南路） |  | 城市次干路，总长约443.6米，宽度为40米。 | 2015-2017 | 4442 | 1800 | 1720 | 1720 |  | 1709 | 1600 | 99.36% | 16.03% | 道路范围内现状为三旧改造范围和一些民房，属于建设用地，已办用地意见。 | 道路工程:沥青路面已完成。 路灯、交通信号灯及附属工程:累计完成65%。 | K0+020-K0+060处左侧道路范围内有80平方米厂房未拆除影响人行道和非机动车道施工，K0+200-K0+300左侧山坡顶仓库未拆影响该范围人行道和部分机动车道施工。 | 建议市建管中心、高新区（江海区）落实。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区（江海区） 市国土资源局 | 1、建设资金由高新区（江海区）垫资。征拆工作由区政府实施。 2、分步实施。
51 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 |  | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2019 | 17382 | 500 | 2000 | 2000 |  | 400 | 0 | 20% | -63.33% | 1、道路红线内约106324平方米，其中交通水利用地46960平方米，为现状道路，城镇建设用地50814平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2、已办理国土用地意见。 | 蓬江区政府于2017年9月18日提交北侧约300米长范围建设场地，交地后马上组织施工，目前正进行清表和现场管线迁移、施工围蔽工作，进行可施工路段的排水施工。 | 江侨路按照规划设计要点要求为城市主干道，国土部门反映按照土地有关规定，办理用地预审意见要求是完整的一个项目所有范围都要符合土规的情况，江侨路道路红线内的现状道路为4.696公顷的交通水利用地不符合土规，无法办理用地预审意见。 | 建议市建管中心、市国土资源局、蓬江区政府协调加快办理。 | 完成前期工作，开工建设。 | 8月份 | 市建管中心 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。
52 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 |  | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。D型缆线综合管廊长1765米。 | 2015-2017 | 12583 | 493.3 | 6000 | 6000 |  | 1760 | 0 | 29.33% | -54% | 现状道路，不涉及征地拆迁。 | 道路左幅完成雨污水管道施工35%；路基施工完成35%。 |  |  | 完成主体工程建设80%。 | 4月份 | 市建管中心 市住房城乡建设局 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。
53 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 |  | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米） | 2016-2017 | 3623 | 400 | 2200 | 2200 |  | 728 | 0 | 33.09% | -50.24% | 1、道路红线内约46158平方米，其中交通水利用地23071平方米，为现状道路，城镇建设用地13149平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2、已办理国土用地意见。 | 1、桥梁桩基完成30根桩，完成79%。 2、道路右幅雨污水管道完成。 3、完成右幅底基层、基层。 |  |  | 完成道路主体工程，桥梁工程部分完成50%。 | 6月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。
54 | 市区人行天桥建设项目 |  | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2017 | 3316 | 30 | 2780 | 2780 |  | 300 | 0 | 10.79% | -72.54% | 不涉及新增用地。 | 龙湾路天桥、迎宾路天桥、双龙大道天桥、东华二路天桥已完成交通疏导及绿化迁移工作，正在进行桩基施工及部分管线迁移工作。其余2座由于规划问题及阻工问题未有进度。 |  | 0 | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 | PPP项目
55 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） |  | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 350 | 2500 | 2500 |  | 2000 | 2500 | 80% | -3.333% | 未全部交付使用。 | 同德一路正在进行水稳层的辅设，东庆南路准备铺设碎石垫层。侨兴南路东侧完成清表和部分换填，侨兴南路西侧完成路基工程。 |  | 0 | 完成排水和管涵工程，开展路基、路面和其他附属工程。 | 已开工 | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。
56 | 明德三路和业兴三路道路工程 |  | 城市次干路，全长约2400米，宽35米。 | 2016-2017 | 16111 | 3500 | 12610 | 12610 |  | 6000 | 12000 | 47.58% | -35.75% | 已交付使用。 | 已完成工程建设并办理了交工验收手续。 |  |  | 道路、桥梁、排水、绿化、交通和照明等工程。 | 已开工 | 新会区政府
57 | 西门路、城北路改造工程 |  | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 30 | 2500 | 2500 |  | 600 | 2500 | 24% | -59.33% | 不涉及新增土地，可交付使用。 | 完成城北路（消防大队门前至育才路口段）的雨水方渠、污水管道埋设和回填。 |  |  | 开展管线搬迁，进行排水、桥涵施工。 | 5月份 | 新会区政府
58 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 |  | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 103419 | 20000 | 25000 | 25000 |  | 15500 | 15500 | 62% | -21.33% | 已落实。 | 目前土石方开挖完成148.0万方，土方填筑完成36.6万方；单向水泥搅拌桩完成24.8万m；双向水泥搅拌桩完成13100m；高压旋喷桩完成26386m；塑料排水板完成20.0万m；雨水管完成1520m，污水管完成940m；盖板涵完成22座。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
59 | 鹤山市十二号街（鹤山大道-过境公路）道路工程 |  | 城市次干道，长1126米，规划宽度40米，双向6车道。 | 2016-2017 | 12316 | 316 | 12000 | 12000 |  | 10233 | 10233 | 85.28% | 1.942% | 已落实。 | 正进行土方回填、路基处理、管廊及桥梁基础施工。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
60 | 鹤山市十一号街（鹤山大道-砚江河）工程 |  | 城市次干路，长850米，主路面宽约23米，人行道宽7.5米。 | 2016-2017 | 9409 | 409 | 9000 | 9000 |  | 8509 | 8509 | 94.54% | 11.21% | 已落实。 | 正在进行综合管廊、排水及路基基础施工。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
61 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路） | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 200 | 1500 | 1500 |  | 73 | 0 | 4.867% | -78.47% | 无。 | 已完成项目建议书编制、评审。工可设计一体招标工作已完成，正开展方案设计。甘化片区及周边地块的交通路网研究于已于9月中旬提供成果。路线方案待相关部门研究。 | 由于该项目原推荐的线位方案A线与总体规划路网不符，且占用河堤未经水利部门同意，致使项目建设方案未最终确定。影响项目进度。 | 建议市建管中心协调水利等部门落实。 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区（江海区） | 拟采用PPP模式。
|  | 甘棠路（江北路-发展大道） | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 90 | 50 | 50 |  | 0 | 407.54 | 0% | -83.33% | 道路红线范围面积约165540平方米，其中144107为交通水利用地。21432平方米为城乡建设用地。 | 勘察设计招标准备工作已完成。待政府批复同意招标的工程建设规模后发布公告。 | 滨江快线项目路线比选方案与甘棠路重合，滨江快线的线路走向未确定，影响甘棠路项目建设规模的确定。 | 建议市建管中心协调落实。 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 发展大道东延线（港口路-江边） | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 275 | 200 | 200 |  | 30 | 0 | 15% | -68.33% | 道路红线范围面积91470平方米，其中67802为交通水利用地，23668平方米为城乡建设用地。 | 1.已完成勘察设计招标工作。 2.已完成工程测量。方案已办理规划报审，待批复。 3.由于发展大道过江通道的建设方案未确定，影响了发展大道道路的方案确定，待发展大桥项目建议书初稿完成后再开展项目设计工作。 |  |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 蛇山路（甘棠路－海傍路） | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2018 | 17622 | 50 | 150 | 150 |  | 15 | 0 | 10% | -73.33% | 道路红线范围内约41142平方米，其中城乡建设用地约9106平方米，交通水利用地30575平方米，农用地1470平方米。 | 1.已完成地形测量。 2.工可报告已经相关职能部门审核，正按照意见对工可报告进行修改、完善。 3.待甘化片区交通路网规划确定后再确定下一步具体的计划。 |  |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
62 | 里村保障房周边道路工程 |  | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2017 | 1492 | 300 | 990 | 990 |  | 204 | 990 | 20.61% | -62.73% | 1、道路红线内约8828平方米，城镇建设用地8828平方米。 2、正办理国土用地意见。 | 施工单位已进场开展挡土墙施工。 |  |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
63 | 汴溪桥 |  | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 180 | 600 | 30% | -53.33% | 不涉及新增建设用地。 | 预算资料已于10月11日报送市财政投资评审中心审核，待定案。 |  | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
64 | 西区工业桥及环市一路 |  | 改造工程，主干路，长约1630米，其中西区工业桥长70米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 |  | 400 | 400 |  | 106 | 1500 | 26.5% | -56.83% | 不涉及新增建设用地。 | 已完成方案设计，正开展初步设计及工程勘察工作。 |  |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
65 | 南岸印迹配套工程 | 船厂一路（沿江路—礼华街） | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 |  | 120 | 120 |  | 88 | 0 | 73.33% | -10% | 项目终点处50米长的道路范围涉及房屋拆迁。 | 已完成施工图设计及审查工作，工程预算已送财政局审核，待审查定案。 | 项目涉及征地拆迁，征地拆迁工作列入三旧改造中实施，未有具体的完成计划。 建议江海区政府协调加快开展征拆工作。 | 建议市建管中心、高新区（江海区）协调落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 高新区（江海区）
|  | 蓬江河 | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 100 | 2900 | 2530 | 2530 | 84.33% | 1% | 已落实。 | 1、已基本完成南岸印迹北街段工程，完成了绿道的路面铺设和沿岸围栏建设工作。 2、已基本完成众兴路、水埠头、余庆里、墟顶广场、新会县丞署遗址等景点宫灯亮化工程。 3、墟顶片区管线下地及道路改造工程。目前新盛街、京果街、东南胜街、卖鸡地、接龙里、打铁街、墟顶街路面花岗岩石铺设已基本完成，泰宁里正在进行花岗岩路面铺设工作。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局
|  | 釜山人行天桥 | 釜山人行天桥：全长约530米，宽7米。 | 2017-2018 | 3400 |  | 200 | 200 |  | 190 | 190 | 95% | 11.67% | 未征地。 | 已完成施工图预算编制工作和立项建安费调整工作，施工图预算正在审批。 |  |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 高新区（江海区） 蓬江区政府
66 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 市区道路维修项目 | 市区道路维修项目：道路维修。 | 2017 | 2000 |  | 2000 | 3000 |  | 1200 | 2000 | 60% | -23.33% | 已落实。 | 项目共有4个工程，其中炮台南路、华园中路维修工程在实施建设中；永盛二街、丰康路与吉利街已完成工程测量、施工图设计、立项工作、编制工程预算、环评审批和规划报建，于9月上旬报送市财政局审核工程最高限价，审定后才能开展下一步招标工作。 |  |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局 | 1、具体方案由市住建局会同两区提出，报市政府审定后，由各区具体实施。 2、市本级财政补贴2000万元，蓬江区投资625万元，江海区投资375万元。
|  |  |  | 2017 | 1000 |  | 1000 |  |  | 220 | 220 | 22% |  | 已落实。 | 1.江海一路（东海路-白水带）维修工程已完成施工招标工作；蓢溪路、文昌路、南苑社区道路、永康路等将于11月上旬开展施工招标工作。 2.项目已开工，江海一路（釜山公园段）右转江南路辅道绿化带已进行拆除并加划交通标线。 |  | 0 | 完成工程建设。 | 8月份 | 高新区（江海区） 市住房城乡建设局
|  | 港口路（迎宾路－跃进路） | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 2500 | 2500 |  | 220 | 2500 | 8.8% | -74.53% | 已落实。 | 基本完成前期工作。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程 | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017 | 4455 |  | 4455 | 8020 |  | 430 | 430 | 9.652% | -73.68% | 已落实。 | 基本完成前期工作。 |  |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 市交通运输局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。
|  |  |  | 2017 | 3565 |  | 3565 | 8020 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 现状道路。 | 区政府已批复，工程按双向六车道方案实施，由建管中心为建设单位开展工作。 |  |  | 完成工程建设。 | 8月份 | 新会区政府 市交通运输局
67 | 堡棠路道路提升工程 |  | 道路改造，全长1.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017 | 7106 |  | 7106 | 7106 |  | 4500 | 4500 | 63.33% | -20.01% | 已落实。 | 正在进行路基工程，计划11月份完成，预计12月份完成机动车道、人行道基层施工。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府
68 | 金桐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 12000 |  | 5000 | 5000 |  | 4500 | 4500 | 90% | 6.667% | 已落实。 | 已完成部分排水工程，目前正在进行路面修复，预计11月份完成道路、照明工程，12月份完成人行道和相关道路标线、交通、绿化。 |  |  | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
69 | 桐乐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 |  | 2000 | 2000 |  | 1700 | 1700 | 85% | 1.667% | 已落实。 | 已完成部分排水工程，目前正在进行路面修复，预计11月份完成路面修复，12月份完成路面沥青敷设。 |  |  | 人行道、绿化改造。 | 12月份 | 蓬江区政府
70 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 |  | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2018 | 41022 |  | 4100 | 4100 |  | 250 | 250 | 6.098% | -77.24% | 已落实。 | 已完成了项目可行性研究报告送审稿。 |  |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。
71 | 紫雅路（丰乐路－港口路） |  | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 65 | 65 |  | 55 | 55 | 84.62% | 1.282% | 已落实。 | 已完成工程立项，正在进行招标工作。 |  |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
72 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） |  | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 50 | 50 |  | 42 | 42 | 84% | 0.6667% | 已落实。 | 已完成工程立项，正在进行招标工作。 |  |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
73 | 龙舟路及周边道路工程 |  | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  | 3016.2 | 3016.2 |  | 2533 | 2533 | 83.98% | 0.6465% | 已落实。 | 已完成工程立项，正在进行招标工作。 |  |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
74 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） |  | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 4500 | 2700 | 90% | 6.667% | 还未安排用地指标。 | 已根据江门大道最新辅道方案设计调整本工程设计，工程全面开展路基卸载、排水、桥梁工程。 | 需加快办理建设用地手续。 | 建议新会区政府督促落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。
75 | 市区交通黑点改善项目 |  | 包括滨江大道、农林东路（农林岗-建设岗）、环市三路（白沙市场路口）、建设三路（篁庄村路口至华庆保龄球馆）、外海大桥（收费站路段）、活力路（白水带第二牌坊-麻园）、振兴三路（龙昌环岛）交叉口、同德路与人民路交叉口等。 | 2017 | 1120 |  | 1120 | 1120 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 无。 | 一、蓬江江海两区。今年3月份项目启动，3至5月份，先后与蓬江区府、江海区府、住建局、财政局等部门协调项目资金、立项、结算等问题。6至8月份，我支队确定了项目的初步方案，并积极与市建管中心协调代建相关事宜，但最终未能达成一致意见。因此，项目须由市公安局负责建设，我支队牵头实施。8月份，我支队根据市公安局7月份关于交通黑点改善项目设计标招标的相关批示，持续跟进项目设计标招标相关事宜。9月份，由于项目点位调整为10个，我支队全力配合设计标中标单位做好制作方案及概算工作，以便进行项目工程标招标。现项目方案及概算将于10月19日完成，下一步，我支队将继续跟进项目专家评审及挂网招标工作，招标完成后，将监督中标单位加快施工进度，争取在年内完成工程施工。 二、新会区。今年3月底启动，主要由区政府投资工程加上管理中心实施。12各路口已经完成了9个路口局部优化改造工作，已完成投资176万元（总投资527万元，完成率33%），其余3个路口正在加紧施工。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市公安局 市住房城乡建设局 蓬江区政府 高新区（江海区） 新会区政府 | 市本级投资490万元，新会区投资630万元。
76 | 市区路牌升级改造项目 |  | 加强路牌（含地名牌，交通标识标志，指路标识、标志牌，公共服务类标识标志，旅游景点导向标识等）规范设置管理，提升指示作用与效果。 | 2017 | 1767 |  | 1767 | 1767 |  | 707.92 | 707.92 | 40.06% | -43.27% | 不涉及土地情况。 | 一、市公路局负责的高速公路、国、省道路牌升级改造工作：蓬江、江海、新会、鹤山已完成改造工程；开平招标工作仍未完成，路牌升级改造项目暂未开工，版面设计等工作已基本完成，即将走招投标流程，并结合前期“路政宣传月”活动，已拆除32块违法非公路标志，预计于11月底完成；恩平已完成国道325新增2块指路标志，已完善比较紧急的省道路牌翻新1块、国道路牌更新2块，已落实恩平市府资金8万，并结合前期“路政宣传月”活动，已拆除25块违法非公路标志，其余预计于11月底12月初完成；台山市政府已回复将承担相关费用，但是在实际拆除违法非公路标志的过程中，遇到了来自当地政府与群众的压力，目前已强制拆除部分违法路牌；由于相关部门领导更换，前期沟通工作基本作废，待新领导到任后方能继续开展沟通工作，结合前期“路政宣传月”活动，已拆除7块违法非公路标志。截止10月底，累计完成投资额99.1万元。 二、市交通局负责的县、乡道路牌升级改造工作:蓬江、江海、台山已完成路牌升级改造；新会正在更新路牌施工，同时分镇逐步清拆违章标广告牌；开平已完成施工图设计，正在审核造价；鹤山已进场施工，预计11月中完工；恩平已完成部分路牌升级改造，其余新建路牌正在开展施工图设计。截止10月底，累计完成投资额129.02万元。 三、市公安交管局负责市政道路路牌升级改造工作。已完成胜利路、港口路及迎宾大道部分大型指路牌翻新工作，累计修复大型指路牌30套，完成其他小型标牌86套的安装维护工作。累计完成投资额227万元。 四、市民政局负责路名牌升级改造工作。市民政局已印发《江门市路牌标志设置指引》，并要求各区按照《指引》部署好路牌升级改造工作。蓬江区正筹备路牌升级改造相关工作；江海区拟向区财政申请路牌升级改造资金；新会区正在设计路牌样式，待确定初步样式后上报审核。截止今年10月，三区共落实工作经费22万元，完成投资金额5万元。 五、市旅游局负责的旅游景点（区）交通导向标识和指示标志牌已建设122块，完成投资额207万元。 六、市住建局负责公共服务类标识标志牌升级改造工作。目前市住建局完成投资额35.8万元；蓬江区正在向区政府申请资金；江海区已完成建设相关数据收集并委托设计单位编制工程初步方案，完成投资额约5万元；新会区已完成城区现状调查等信息收集，正在编制规划方案设计，预计11月初出初稿，下一步进行勘察设计及工程招投标，目前落实资金3万元。 | 一、台山市公路部门在拆除违法非公路标志的过程中，遇到了来自当地政府与群众的阻力；由于相关部门领导更换，前期沟通工作基本作废，待新领导到任后方能继续开展沟通工作。 二、蓬江、江海、新会区仍有部分项目资金未落实。 | 建议市住建局协调台山市、蓬江区、高新区（江海区）、新会区政府落实相关工作。 | 完成工程。 | 4月份 | 市住房城乡建设局 市民政局 市交通运输局 市公路局 市公安局 市旅游局 市文广新局 各市（区）政府 | 1、总投资额未涵盖城市道路标识标志牌和旅游景点导向标识、指示标志牌升级改造费用。 2、市本级投资约240万。
二 | 工业振兴(145项) |  |  |  | 22665870.31 | 11628671 | 2390064 | 163290 | 2226774 | 2072606.07 | 2084436 | 86.72% | 3.384%
（一） | 能源保障（9项） |  |  |  | 9675259 | 7858540 | 829000 | 0 | 829000 | 650165 | 650365 | 78.43% | -4.906%
77 | 新会双水发电厂“上大压小”热电联产项目 |  | 1台600MW热电联产发电机组。 | 2015-2018 | 270000 | 70000 | 40000 |  | 40000 | 2500 | 2500 | 6.25% | -77.08% | 已供地。 | 正加快推进项目融资进程，推进项目建设。 |  |  | 煤场及厂房土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
78 | 中电江门高新区分布式能源站一期项目 |  | 2×60MW天然气分布式能源站。 | 2016-2018 | 75000 |  | 2000 |  | 2000 | 500 | 500 | 25% | -58.33% | 未落实。 | 项目最新拟选厂址已确定，已取得江门市城乡规划局的规划选址意见。项目EPC总承包合同已签，初步设计已审核完毕，土地尚未交付使用。 | 1.项目厂址范围内部分土地未收回，需尽快完成土地交付。 2.拟选厂址范围内管线及河涌尚未改道，需协调解决。 | 建议高新区（江海区）落实。 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区（江海区）
79 | 江门新会天然气热电联产项目 |  | 2×432MW发电机组。 | 2015-2018 | 306953 | 104600 | 40000 |  | 40000 | 55330 | 55330 | 138.3% | 54.99% | 已落实。 | 工程总体进度累计完成61.60%，其中建筑工程累计完成88.10%，安装工程累计完成20.72%，调试工程累计完成3.66%。 建筑工程：汽机房已完成檩条安装、正在进行外墙挂板施工；#1燃机房已完成外墙挂板20%和零米沟道施工，#2燃机房已完成檩条安装。集控楼、电子综合楼、锅炉补给水车间、循环水泵房和综合水泵房正在进行装修，约完成93%。 安装工程：#1余热锅炉已完成电梯井钢结构吊装53t（共53t），已完成进口烟道吊装75t（共93t），已完成出口烟道吊装30t（共37t）;#1燃机已完成燃机罩壳主体安装；#1汽机已完成前箱、盘车箱解体及浸油试验，发电机轴承箱浸油试验，已完成润滑油箱及油净化装置就位；已完成闭冷水管道安装60%、汽机房压缩空气管道安装70%、辅助蒸汽管道安装30%、凝结水管道安装10%和空压机房管道安装80%；以及电气系统和热控系统部分设备安装。 调试工程：已完成GIS SF6断路器试验、GIS网控楼保护屏试验。 |  |  | 开展主厂房建筑和设备安装。 | 已开工 | 新会区政府
80 | 新会区三江镇集中供热项目 |  | 新建6台75t/h中温中压循环流化床锅炉（1台备用）。 | 2017-2018 | 30000 |  | 2000 |  | 2000 | 1560 | 1760 | 78% | -5.333% | 项目用地已落实。 | 目前项目的工可报告和环评报告已经基本编制完成；供热管网方案已公示，设计图还要优化，经过的厂家要有协议书，新的征地要跟镇政府协商处理；项目立项申请中。 | 一、供热管网规划待审批；二、项目规划待审批。 | 建议新会区政府协调落实相关工作。 | 土建施工，设备购置安装。 | 9月份 | 新会区政府
81 | 新会区沙堆镇集中供热项目 |  | 顺和实业沙堆集中供热项目，2×75T循环流化床锅炉。 | 2017-2020 | 23000 |  | 2000 |  | 2000 | 1280 | 1280 | 64% | -19.33% | 不涉及新增用地。 | 环评报告完成初稿，已于10月27日在沙堆镇官网进行第二次公示，管道走向及施工细则初稿已完成，正在与沿线企业及相关部门协调确定正式规划方案，已完成锅炉企业签定集中供热后的关停协议。 |  |  | 土建施工，设备购置安装。 | 9月份 | 新会区政府
82 | 广东台山核电项目一期工程 |  | 2×1750MW的EPR核电机组。 | 2009-2017 | 8581201 | 7596470 | 650000 |  | 650000 | 515995 | 515995 | 79.38% | -3.949% | 新增用地397.5亩，其中还亟需用地指标197.5亩已获得广东省和江门市批准，因台山市今年已无用地指标，2018年给予解决。 | 1号机组：建安施工处于收尾阶段，正在全力推动装料准备工作。 核岛土建方面：正在进行堵洞和核清洁等土建尾项工作。核岛安装方面：1号核岛系统已全部移交；截至10月26日，1+9号核岛累计完成预制、安装点数937.16万点，占总点数的99.85%；水压试验全部完成。调试方面：4月1日，热试控制点释放；5月7日，进组升温升压至热停平台，5月23日，一回路钝化工作完成，5月28日，TP RCP 202试验全部完成，RPVI首堆试验完成,6月5日，机组重新开始升温升压，6月20日，机组重新到达热停平台,7月20日，热试期间需执行的11项FPOT首堆试验（RCP/ASG/RIS/VDA等)全部完成，8月4日，一回路3/4环路水位安注系统功能验证试验（TP-1-RIS-107）完成并合格，1号机组热试升温升压阶段工作结束。8月12日，反应堆压力容器开盖完成。9月14日，TEC浓缩液固化。9月23日，上部堆内构件FOAK仪表完成拆除。10月17日，HK开始燃料引入工作。常规岛方面：1号常规岛系统全部移交，7月27日，非核冲转试验完成。 2号机组：核岛安装处于高峰，调试工作逐步展开。 核岛土建方面：房间移交基本完成，正在进行机械孔洞封堵和二次钢结构施工。核岛安装方面：截至10月26日，2号核岛累计完成预制、安装点数781.15万点，占总点数的92.01%；水压试验累计完成630个（总计762个）；除主泵水力部件及电机外其他主设备全部完成就位、安装；正在推动42个冷试关键系统水压试验和系统移交。常规岛方面：设备安装处于收尾阶段，剩余2个系统未移交调试。 |  | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
83 | 广州发展台山渔业光伏产业园一期50MW项目 |  | 一期工程建设规模为50MW光伏发电电站。 | 2017-2018 | 43750 |  | 40000 |  | 40000 | 32000 | 32000 | 80% | -3.333% | 项目一期用地700亩，其中建设用地10亩。 | 工程已全部完成。 |  |  | 土建施工。 | 7月份 | 台山市政府
84 | 电网及输变电工程 |  | 110千伏及以上变电容量361.3万千伏安、110千伏及以上线路973.786公里（包括：220千伏新会双水发电厂热电联产一期接入系统、市区桥美站#2主变扩建、恩平孟槐(大槐)输变电、新会司前(罗坑)输变电、开平湾琴(苍城)输变电、鹤山茅坪(南中)输变电、市区杜阮输变电、粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统；110千伏蓬江丰盛输变电、蓬江顺成输变电、鹤山聚龙(城东)输变电）。 | 2009-2019 | 318825 | 68470 | 46000 |  | 46000 | 34000 | 34000 | 73.91% | -9.42% | 部分变电站站址用地、输电线路塔基占地青赔尚未落实。 | 变电站及输电线路施工。 | 部分项目站址用地、线路青赔尚未落实。 1、220千伏江门新会司前(罗坑)输变电工程：请司前镇政府、国土管理部门大力支持，加快办理征地相关手续。 2、220千伏江门开平湾琴(苍城)输变电工程：请龙胜镇政府、国土管理部门、林业管理部门大力支持，加快征地（包括收地、林地征占用手续）及办理相关手续。 3、220千伏江门鹤山茅坪(南中)输变电工程：请鹤山市政府、国土管理部门加快供地手续（取得土地使用权证），加快办理相关建设手续。 4、220千伏江门市区杜阮输变电工程：请杜阮镇政府、国土管理部门大力支持，加快办理征地相关手续（取得土地使用权证），加快办理相关建设手续。 5、110千伏江门开平至振华第二回线路工程：请开平市政府大力支持，落实可行路径方案，确保工程能够顺利实施。 6、110千伏江门蓬江丰盛输变电工程：请蓬江区政府及滨江新区大力支持，加快办理站址用地手续，加快盛新路建设，确保变电站及电缆沟具备施工条件。 7、110千伏江门新会深茂铁路双水牵引站供电工程：请新会区政府、双水镇政府大力支持，加快青赔协调进度，确保工程顺利投产。 | 建议江门供电局、蓬江区政府、新会区政府、开平市政府、鹤山市政府协调落实。 | 变电站及输电线路建设。 | 已开工 | 江门供电局
85 | 新一轮农村电网改造升级项目（中低压） |  | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新增10kV线路220公里，新增配变容量5.296万千伏安。 | 2016-2018 | 26530 | 19000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 16.67% | 暂无问题。 | 2016年开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造项目正常推进。 |  |  | 中、低压线路及设备。 | 已开工 | 江门供电局
（二） | 先进制造业（104项） |  |  |  | 5372743.31 | 2025885 | 919594 | 10000 | 909594 | 847039 | 848259 | 92.11% | 8.777%
Ⅰ | 装备制造（44项） |  |  |  | 2412381 | 880240 | 403586 | 10000 | 393586 | 392408 | 392288 | 97.23% | 13.9%
86 | 广东江粉高科技产业园 |  | 液晶屏生产基地，总建筑面积7.61万平方米。 | 2016-2017 | 100000 | 16900 | 83100 |  | 83100 | 83100 | 83100 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 项目正在试产。 |  |  | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
87 | 广东海信电子南方基地 |  | 含海信电子、海信宽带、海信通信、海信空调四个项目，总建筑面积15万平方米， | 2012年起 | 500000 | 210000 | 2400 |  | 2400 | 2250 | 2250 | 93.75% | 10.42% | 已落实。 | 海信空调生产线升级改造已完成。海信电子新增3台100T注塑机及配套辅机，投资额度1080万元，于2016年12月开始升级改造，计划2017年12月完成。 |  |  | 海信电子、海信空调生产线升级改造。 | 已开工 | 蓬江区政府
88 | 江门市蒙德电气股份有限公司自动化设备制造项目 |  | 建设用于研发、制造伺服驱动器、电机、变频器及自动化控制系统的基地，总建筑面积2万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 15000 | 11000 |  | 11000 | 10000 | 10000 | 90.91% | 7.576% | 已落实。 | 首期生产厂房、消防水池已完成，室内、室外装修已完成，单体周边水泥路面铺设已完成，绿化已完成。设备已完成购置，部分设备已放置生产厂房。计划17年11月进行安装调试。 |  |  | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
89 | 甜的电器项目 |  | 生产洗衣机、排水泵洗碗机等。 | 2015年起 | 21600 | 6500 | 8500 |  | 8500 | 9094 | 9094 | 107% | 23.65% | 已落实。 | 一期：办公楼完成21层楼板，4号车间完成16层板，1号宿舍、2号宿舍和1号车间已封顶。 二期：2号车间完成3层楼板，3号车间完成2层楼板。 |  |  | 厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
90 | 江门市思盟电器有限公司家用风机项目一期 |  | 家用风机、照明电器及家用空气调节系统的研发与生产，建筑面积1.9万平方米。 | 2016-2017 | 3386 |  | 3386 |  | 3386 | 3450 | 3450 | 101.9% | 18.56% | 已落实。 | 后工序生产设备安装调试完成，8月底全线投产。 |  |  | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
91 | 江门市速可众机械有限公司速可众（二期）项目 |  | 年产40万套五金、模具、方向柱，总建筑面积2.35万平方米。 | 2016-2018 | 8100 | 2500 | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 1、2号厂房、宿舍楼已完成建设，3、4号厂房已完成建设，厂区单体建筑周边道路已完成。 |  |  | 完成工程建设，投产。 | 已开工 | 蓬江区政府
92 | 长优·优美科长信扩产项目 |  | 生产手机电池及电动汽车电池材料，建设1万平方米厂房，完成1.6万伏供电配套。 | 2015-2017 | 20000 | 18000 | 2000 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 150% | 66.67% | 已落实。 | 已全面完成项目建设。 |  |  | 完成项目建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
93 | 精美特高强度紧固件及汽车配件制造项目 |  | 主要生产、加工机电设备、机械设备、汽车零部件的高强度固件及精密机械加工。 | 2016-2018 | 7000 | 1500 | 200 |  | 200 | 170 | 170 | 85% | 1.667% | 完成征地。 | 平面设计图已通过审批，环评正在公示，正在同步进行单体设计工作。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
94 | 江门市高弘实业有限公司自动焊接机器人项目（二期） |  | 年加工组装自动焊接机械人180台，异型元件自动插件机械人72套和机械人自动组装系统72套，总建筑面积4.36万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 300 | 8200 |  | 8200 | 6800 | 6800 | 82.93% | -0.4065% | 已落实。 | 1.综合楼、1号厂房已完成建设。 2.因信义路规划调整，企业根据规划局的要求重新设计厂区图纸，并已提交至规划分局，目前规划分局正对厂区设计图纸进行会审。 |  |  | 厂房建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
95 | 沈阳机床智能云制造平台项目 |  | 依托沈阳机床技术领先的i5智能机床，在江门打造机加工领域的智能建造基地。 | 2016年起 | 50000 |  | 14000 |  | 14000 | 12800 | 12800 | 91.43% | 8.095% | 租赁厂房。 | 威铝新厂智能制造基地已投入运营，现有运营场地进驻有42台机器，并租赁给威铝公司约50台机床。项目教育、珠宝加工板块的运营公司已成立，正在接洽高新区创新创业园的场地租赁事宜。 |  |  | 完成智能制造示范中心、铝雕行业小微企业“互联网+服务平台”建设。 | 1月份 | 高新区（江海区）
96 | 江门崇达电路技术有限公司HDI\软硬结合线路板二期项目 |  | 生产HDI\软硬结合线路板，总建筑面积9万平方米。 | 2015-2018 | 77800 | 70000 | 4300 |  | 4300 | 7400 | 7400 | 172.1% | 88.76% | 已落实。 | 宿舍楼正在进行内部装修。 |  |  | 完成宿舍楼建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
97 | 地尔汉宇机器人产业化项目（二期） |  | 年产1-2千台机器人组装产量。首期厂房建筑面积2.6万平方米。 | 2015-2020 | 28000 | 17000 | 1000 |  | 1000 | 2700 | 2700 | 270% | 186.7% | 已落实。 | 1.已核发1、3、4、5号厂房新建单体的建设工程规划许可证，1号厂房扩建、3号厂房图纸审核工作已接近尾声；工地现场已安排“三通一平”工作。 2.由于4、5号厂房的施工图设计尚未完善，暂先对1号厂房扩建、3号厂房建设开展开工前的报批工作。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
98 | 江门市芳源新能源材料有限公司年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)生产项目 |  | 年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)，建筑面积2.84万平方米。 | 2016-2018 | 47716 |  | 11000 |  | 11000 | 9167 | 9167 | 83.34% | 0.00303% | 已供地。 | 正在进行设备安装及调试，预计年内试产。 |  |  | 设备购置安装。 | 已开工 | 新会区政府
99 | 富华工程装备制造项目 |  | 年产重型商用车工程桥、中桥、驱动桥、制动件、底盘件等产品40万吨。其中，富华9、10号车间总建筑面积5.38万平方米。 | 2015-2018 | 235000 | 200000 | 10000 |  | 10000 | 38000 | 38000 | 380% | 296.7% | 项目用地673亩，2015年3月办理土地证。 | 富华工程装备制造项目用地673亩，2015年3月办理土地证,7、8车间已于2016年底竣工试产，2017年根据市场需求变化，重点规划建设9、10、11、12、13车间，其中9车间建设年产300万件轮毂生产线，10车间建设年产160万制动鼓生产线，11车间建设年产5万吨铸钢工程桥壳生产线，12车间为综合库，13车间为非标车间；其中9、10、11车间正在进行厂房设计阶段，12、13车间目前正动工建设。 |  |  | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
100 | 江门市骏弘实业有限公司摩托车配件生产项目 |  | 年产摩托车架200万辆，总建筑面积2.48万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 1500 | 5000 |  | 5000 | 3662 | 3662 | 73.24% | -10.09% | 58亩项目用地手续已办好。 | 已办理立项、环评和施工许可证，正在进行填土和基础处理。 | 项目方由于市场变化，决定更换项目，上纸箱项目。 | 建议新会区政府跟进。 | 厂房建设，设备购置安装。 | 4月份 | 新会区政府
101 | 国通克诺尔轨道车辆系统设备生产项目 |  | 轨道交通车辆制动系统和车门系统生产，建筑面积1.43万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 4500 | 4500 | 90% | 6.667% | 已落实。 | 厂房已完工，设备已安装完毕，调试中，已开始试产。 |  |  | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
102 | 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司柴油机高压共轨系统轨压传感器技术改造及生产能力建设项目 |  | 现有厂房改造，新增研发、加工、装配、试验设备149台/套。 | 2014-2018 | 5376 | 3000 | 500 |  | 500 | 420 | 420 | 84% | 0.6667% | 自有厂房改造，不涉及新增建设用地。 | 年产100万台轨压传感器自动装配生产线的专用设备正在调试，正在建立轨压传感器压力座加工车间。 |  |  | 生产线建设。 | 已开工 | 新会区政府
103 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目 |  | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米。 | 2017-2018 | 150000 |  | 40000 |  | 40000 | 24313 | 24313 | 60.78% | -22.55% | 用地面积86亩。 | 首期厂房已建成并验收，正在办理不动产权证，计划11月份安装2条分条机生产线设备。 |  |  | 土建施工。 | 1月份 | 新会区政府
104 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目 |  | 年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件，一期建筑面积11.2万平方米。 | 2012-2018 | 100000 | 41650 | 2000 |  | 2000 | 3600 | 3600 | 180% | 96.67% | 二期用地已获省国土厅审核备案。 | 首期项目生产顺利，继续新增生产设备，已新安装12台CNC加工中心、8台测量仪、2台X光机、3台350吨-1650吨压铸机，诺威天车1台，砂芯机1台，重力铸造机1台，溶解坩埚炉1台，模具加热炉1台,真空机1台，托盘堆垛机1台，7台捷力加工中心。增加用机器人等先进设备生产高密封性铝合金铸造件生产线和汽车油底壳系列新产品压铸生产线。 |  |  | 购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
105 | 台山市天丞汽配有限公司汽车铝轮毂项目 |  | 年产汽车铝轮毂400万件，总建筑面积4.88万平方米。 | 2017-2019 | 32000 |  | 6000 |  | 6000 | 14000 | 14000 | 233.3% | 150% | 已办理不动产权证。 | 主体钢结构厂房已封顶，宿舍楼、办公楼已完成封顶，正在进行外墙装饰。目前正进行生产设备的安装调试，设备已通电试机，预计11月中旬进行试产。 |  |  | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
106 | 台山市龙泰脚轮有限公司工业脚轮制造项目 |  | 年产脚轮1000万只，总建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2018 | 11600 | 5000 | 6600 |  | 6600 | 6600 | 6600 | 100% | 16.67% | 项目用地58亩，已全部落实。 | 已完成新厂房主体工程建设和综合楼主体建设。 |  |  | 厂房及综合楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
107 | 广东中虎新能源动力有限公司工程机械项目 |  | 生产叉车、装载机、挖掘机、汽车起重机、混凝土搅拌车等工程机械，总建筑面积4.04万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 6000 |  | 6000 | 5000 | 4600 | 83.33% | 0% | 已办理不动产权证。 | 施工方已进场，已完成土地的强力夯实，下一步进行基础工程。 |  |  | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
108 | 广东永丰智威电气有限公司供配电设备生产项目（二期） |  | 年产非晶合金变压器5000台、充电柜6000台、开关设备1万台等，总建筑面积为31.2万平方米。 | 2017-2018 | 50000 |  | 6000 |  | 6000 | 5518 | 5518 | 91.97% | 8.633% | 已落实。 | 3月18日，施工队进场，桩基工程已完工，正在进行厂房主体的基础建设。 |  |  | 土建施工。 | 3月份 | 开平市政府
109 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 |  | 年产3000台（套），特种压力容器罐。总建筑面积8万平方米。 | 2015-2020 | 100000 | 40000 | 10000 |  | 10000 | 8485 | 8485 | 84.85% | 1.517% | 已落实。 | 一期的2栋厂房主体已完成建设。 |  |  | 土建施工及生产设备购置安装。 | 已开工 | 开平市政府
110 | 开平中立德路桥设备有限公司路桥用钢模版项目 |  | 年产10万吨路桥用钢模版，总建筑面积1.2万平方米。 | 2014-2018 | 21620 | 13000 | 1000 |  | 1000 | 487 | 487 | 48.7% | -34.63% | 已经落实。 | 已完成一期厂房基建工程：宿舍楼、办公楼正在安装水电、门窗，内外装修工程。 | 由于企业佛山合作商资金周转问题，工程暂时停滞，镇招商办领导正积极与企业沟通，联系金融等部门，促进企业贷款等资金周转，正在积极洽谈当中。 | 建议开平市政府跟进。 | 购买设备、基础建筑。 | 已开工 | 开平市政府
111 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 |  | 年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，总建设面积约6.6万平方米。 | 2016-2018 | 60800 | 25000 | 10000 |  | 10000 | 9266 | 9266 | 92.66% | 9.327% | 已落实。 | 已完成3栋厂房（1栋3层、2栋2层）、2栋宿舍楼（每栋5层）的主体建设，电梯、室内管槽和设备管架等已安装完毕，室外装修已完成，正在进行室内装修地平、室外路面和围墙建设。 |  |  | 主体工程施工。 | 已开工 | 开平市政府
112 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 |  | 年产LED、SMD等1亿件，总建筑面积1.5万平方米。 | 2016-2017 | 6000 | 1400 | 4600 |  | 4600 | 4176 | 4176 | 90.78% | 7.449% | 已办理土地证。 | 1、三层办公楼、2号厂房、1号厂房均已顺利封顶，正在室内装修中；2、相关公共配套设施工作仍在进行中。 |  |  | 厂房土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
113 | 开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司乳胶设备制造项目 |  | 乳胶设备制造，新建厂房1万平米。 | 2016-2017 | 15000 | 2000 | 13000 |  | 13000 | 3700 | 3700 | 28.46% | -54.87% | 土地使用证照齐全。 | 工程形象进度：已完成施工图设计、各专项评估、征地拆迁工作、以及路面、下水道、围墙修建工作。 |  |  | 厂房土建施工 | 已开工 | 开平市政府
114 | 江门市博盈焊接工程有限公司锅炉管及锅炉堆焊项目 |  | 年产锅炉管及锅炉堆焊工程2000吨，总建筑面积5.5万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 4700 | 4700 | 94% | 10.67% | 已落实。 | 全部工程已完成，正在设备安装。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
115 | 广东富华机械集团鹤山工业园项目 |  | 年产重型商用车桥壳、制动鼓、轮毂、制动盘等零配件60万吨，总建设面积53.6万平方米。 | 2015-2020 | 165000 | 42000 | 20000 |  | 20000 | 16700 | 16700 | 83.5% | 0.1667% | 已落实。 | 厂房1-3、9、10、12、14、16、18、20-28除部分大门及雨棚外，钢结构工程基本完成。厂房8、11、17、19、21主钢架部分施工完毕，钢结构副件分部安装中。厂房7、13、15主钢架准备进场施工。厂房5-6钢结构材料正在加工中。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
116 | 鹤山市世安电子科技有限公司线路板包装及展示厅项目 |  | 年包装线路板184万平方米，总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2017 | 12000 | 5500 | 6500 |  | 6500 | 5450 | 5450 | 83.85% | 0.5128% | 已落实。 | 厂房主体工程已完工,待投产。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
117 | 鹤山市得润实业投资有限公司通信设备生产项目 |  | 年产线速、连接器2万件，总建设面积16.4万平方米。 | 2016-2018 | 34583 | 5000 | 15000 |  | 15000 | 12500 | 12500 | 83.33% | 0% | 已落实。 | 2、3、4、5宿舍和仓库工程已完成，待验收，1栋宿舍正在装修中；A1厂房正在装修，A2栋厂房完成10层梁板混凝土及地下室至2层砌砖，B、C栋厂房工程已完成，待验收；室外道路、管线正在施工。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
118 | 鹤山国机南联摩托车生产基地 |  | 年产50万辆摩托车，新建及购置12.2万平方米厂房等。 | 2015-2017 | 20000 | 18200 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 目前，国机南联的厂房已改造完毕，装配车间、展示厅的设备已安装完毕，但由于新厂区的生产线较原有厂区有较大的改进，并实现无尘化生产，现正对首批约100人的员工进行培训，计划于11月可正式投产。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
119 | 鹤山市专用车产业基地项目 |  | 首期规划面积约2000亩，引进矿山专用车、工程吊臂车、冷链运输车、消防专用车等生产项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 8400 | 8400 | 84% | 0.6667% | 已落实。 | 原厂房1、厂房3、厂房104已完成改造，广之粤公司已进驻；已完成厂区总平面方案及厂区可行性研究报告编制；正在办理立项手续。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
120 | 广东嘉天信科技有限公司钢结构生产项目 |  | 年产钢结构4.5万吨，总建设面积10万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 7000 | 5000 |  | 5000 | 4200 | 4200 | 84% | 0.6667% | 已落实。 | 首期厂房已完工。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
121 | 鹤山市宝华迪机械制造有限公司输送设备项目 |  | 年产输送设备1000套，总建筑面积1.13万平方米。 | 2016-2017 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 1150 | 1150 | 115% | 31.67% | 已落实。 | 工程已完成，已投产。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
122 | 鹤山市辉隆机械有限公司包装专用设备项目 |  | 年产薄膜挤出机30台（套），总建筑面积3.15万平方米。 | 2014-2017 | 6000 | 3200 | 2800 |  | 2800 | 3220 | 3220 | 115% | 31.67% | 已落实。 | 工程已完成，已投产。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
123 | 广东菱王实业有限公司电（扶）梯零配件生产项目 |  | 年产电（扶）梯零配件1.3万（台）套，总建筑面积6.4万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 3500 | 8000 |  | 8000 | 6700 | 6700 | 83.75% | 0.4167% | 已落实。 | 首期厂房已完工。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
124 | 广东锋盛精密机件制造有限公司建设项目 |  | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为粉末五金制品。 | 2017-2018 | 5400 |  | 2100 |  | 2100 | 1130 | 1180 | 53.81% | -29.52% | 26.6亩。 | 已完成车间一、车间二、综合楼基础建设，配电房、门卫已完成框架结构，正在进行车间一首层主体建设。 | 前期因该项目用地需进行填土工程，而延缓了进场动工时间，于今年6月底才进场动工，因此施工进度慢。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 3月份 | 恩平市政府
125 | 广东稳力精密机件制造有限公司建设项目 |  | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为气动工具。 | 2017-2018 | 5000 |  | 2000 |  | 2000 | 350 | 380 | 17.5% | -65.83% | 23.3亩。 | 已进场动工建设，目前正在开展试桩工作。 | 建设单位多次修改设计图纸拖延了时间，于10月底才进场动工，因此施工进度慢。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 5月份 | 恩平市政府
126 | 恩平市肯达精密机械有限公司精密机床生产项目 |  | 生产精密机床系列，总建筑面积6.26万平方米。 | 2015-2018 | 23400 | 9100 | 6000 |  | 6000 | 5310 | 5340 | 88.5% | 5.167% | 156.6亩。 | 1#综合楼、2#综合楼已完成内部装修；1#、2#、3#车间已完成外墙装修、内部装修和门窗安装；消防设施已安装好待验收；厂区内排水管道已完工，正在进行路基施工。 |  |  | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
127 | 广东宝索机械有限公司生活用纸加工制造机械设备生产项目 |  | 生产生活用纸加工制造机械设备，总建筑面积13.2万平方米。 | 2014-2017 | 60000 | 43700 | 15000 |  | 15000 | 13380 | 13420 | 89.2% | 5.867% | 294.3亩。 | 1#厂房已投入生产，2#厂房（智能精密制造中心）于2017年8月已完成9台（套）设备安装，9月份已有7台（套）已通过验收和调试。3#厂房已完成安装产品表面处理设备和设施，正在安装环保处理设备。自今年5月投产以来，5-9月销售额已达1503万元。 |  |  | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
128 | 江门中汇实业发展有限公司小家电生产项目 |  | 生产小家电系列产品，总建筑面积6.2万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 2900 | 8000 |  | 8000 | 7010 | 7080 | 87.62% | 4.292% | 100亩。 | 综合楼已封顶，正在进行内部装修和安装玻璃幕墙；车间一已封顶，接待处正在安装玻璃幕墙、已拆排栅；行政科研大楼和综合车间已完成基础建设。正在进行厂区内排水施工。 |  |  | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
129 | 江门市奥尔斯电梯有限公司客货电梯生产项目 |  | 生产乘客电梯、起重机、载货电梯等，总建筑面积8万平方米。 | 2015-2019 | 31000 | 11890 | 15000 |  | 15000 | 13150 | 13210 | 87.67% | 4.333% | 153亩。 | 生产车间一已完成建设和水电配套设施安装，已安装部分先进智能化机械手生产设备并进行设备调试。生产车间二已完成主体建设，正在进行厂房地面辅设，研发车间已封顶，检验塔已建至8层。 |  |  | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 产业提升（60项） |  |  |  | 2960362.31 | 1145645 | 516008 | 0 | 516008 | 454631 | 455971 | 88.11% | 4.772%
130 | 蓬江区食品产业集聚发展项目 | 康师傅食品项目 | 康师傅食品项目：饮料生产厂房4万平方米，方便面生产厂房7万平方米。 | 2013-2020 | 218000 | 109000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 1.顶津项目已投产。 2.顶益项目：1号制面车间、调理车间、PE车间（配套，生产面桶）、立体库、办公楼、污水处理间已完成主体建设，华电燃气计划10月底进行供给，1号制面车间5条生产线正在安装调试，计划11月中完成调试并试产，12月中投产；2号制面车间正在动工建设，计划2018年年初完成建设。立体库已完成内部装修，各单体间水泥路面全部完成。1号立体库设备已安装完成，待水务局完成水管管道安装，进行消防验收，供电专线已完成。 |  |  | 顶益项目完成生产线设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 康师傅配套项目 | 康师傅配套项目：纸箱、软包装生产；含秉信纸业及顶正包材项目。 | 2016-2020 | 60000 | 6000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 1.秉信纸业：于2017年5月27日投产。 2.顶正包材：已立项，环评资料、节能资料、不动产权证审核中。平面设计已完成、厂房设计已完成。 |  |  | 厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天地壹号示范园区项目 | 天地壹号示范园区项目：醋饮料生产基地，总建筑面积约4万平方米。 | 2013年起 | 160000 | 81000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已试产。联合车间一、动力车间、发酵车间、制冷站、转运站、食堂、污水处理等已建成并投入使用，围墙已建成围闭，单体间市政路已基本完成，宿舍楼已完成建设，因宿舍楼周边道路及单体楼验收未完成，计划12月投入使用；研发中心框架已复工，计划2018年年初完成建设，部分单体厂房已完成防雷验收，规划、环保验收，厂区绿化基本完成。 |  |  | 研发楼及宿舍偻建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 美心食品项目 | 美心食品项目：大型糕点生产综合体，年食品制造7000吨;农副食品加工4万吨，总建筑面积约8万平方米。 | 2015年起 | 78000 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 9800 | 9800 | 98% | 14.67% | 已落实。 | 已完成临时围墙建设，已安置两个集装箱作为临时办公用房，已完成钻探及地质勘察，已报装临水、临电，目前已开始建设厂房桩基础。 |  |  | 项目一期厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 滨崎食品项目 | 滨崎食品项目：年产9000吨灌心饼、5400吨韧性或酥性饼干，总建筑面积6.32万平方米。 | 2016年起 | 60000 | 30000 | 100 |  | 100 | 85 | 85 | 85% | 1.667% | 已落实。 | 滨崎食品项目一期已投产。 |  |  | 报建，项目规划设计、平面设计。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天壹食品项目 | 天壹食品项目：总建筑面积约3万平方米的果皮、果楂产品生产厂房及研发楼。 | 2017 | 5600 |  | 5600 |  | 5600 | 5200 | 5200 | 92.86% | 9.524% | 已落实。 | 已完成前期钻探及前期地质勘察，目前正在审批厂房总平面图及编制环评、节能资料、土地平整，计划2017年11月动工。 |  |  | 购地、厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
|  | 一汇食品项目 | 一汇食品项目：糕点、糖果生产项目。 | 2017年起 | 50000 |  | 20000 |  | 20000 | 18500 | 18500 | 92.5% | 9.167% | 已落实。 | 地块于5月19日摘牌，已缴纳土地款，正在办理不动产权证。节能、立项备案、可研报告，总平面图已完成，项目单体报建中，现场已进行砖墙划分厂区内单体建筑。 |  |  | 厂房建设。 | 9月份 | 蓬江区政府
|  | 欧福蛋业项目 | 欧福蛋业项目：蛋制品食品加工。 | 2017-2019 | 30000 |  | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 未落实。 | 投资方暂无投资意向。 |  |  | 购地、厂房建设。 | 7月份 | 蓬江区政府
131 | 广东基顺隆新型药用包装材料有限公司项目（一、二期） |  | 生产新型药用包装材料，总建筑面积1.2万平方米。 | 2016-2017 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 4200 | 5000 | 70% | -13.33% | 已落实。 | 第一车间投产，第二车间打桩已完成。 |  |  | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
132 | 骏东木业项目 |  | 总建筑面积3万平方米。 | 2016年起 | 5000 |  | 2500 |  | 2500 | 2210 | 2210 | 88.4% | 5.067% | 已落实。 | 1号厂房、2号厂房基础已完成，正在施工设备基础及周边挡土墙。 |  |  | 基础设施及厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
133 | 加滢精细化工项目 |  | 年产过氧化甲乙酮8000吨生产线搬迁，总建筑面积1.12万平方米。 | 2016-2018 | 5800 | 4300 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已投产。 |  |  | 基础设施及厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
134 | 安吉尔水处理设备改造项目 |  | 生产水处理设备，总建设面积1.8万平方米。 | 2017-2018 | 3320 |  | 2300 |  | 2300 | 2520 | 2520 | 109.6% | 26.23% | 已落实。 | 已竣工。 |  |  | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
135 | 科业电器项目 |  | 生产各类风扇、机电设备、金属制品等。 | 2017-2018 | 30000 |  | 10000 |  | 10000 | 9700 | 9700 | 97% | 13.67% | 已落实。 | 项目于9月6日成日竞拍地块并在9月14日签订土地出让合同，目前已缴纳土地款，已完成规划用地许可证，正在办理不动产权登记证及设计厂区总平面图。 |  |  | 购地、厂房建设。 | 9月份 | 蓬江区政府
136 | 激光产业园 |  | 生产激光设备。 | 2017-2019 | 130000 |  | 20000 |  | 20000 | 11000 | 11000 | 55% | -28.33% | 已落实。 | 7月21日签订土地出让合同，目前已缴纳土地款。地块已进行勘察，目前正在办理不动产权登记证及设计厂区总平面图。 |  |  | 购地、厂房建设。 | 7月份 | 蓬江区政府
137 | 江门华尔润玻璃有限责任公司改造超白超薄玻璃生产线项目 |  | 改造建设超白超薄玻璃400T/D生产线，年产14万吨。 | 2017 | 14500 |  | 14500 |  | 14500 | 17850 | 17850 | 123.1% | 39.77% | 已落实。 | 项目原计划投资1.45亿元，现因采购设备升级，预计总投资需增加至1.95亿元，现已落实1.8亿元设备订购和工程招标合同签订，预付款和提货款支付约1.5亿元，订购的设备已经陆续到货安装。主线及附属车间的工程施工和设备安装已经全面启动铺开施工。 |  |  | 改造窑炉、更新生产及环保处理等设备。 | 1月份 | 蓬江区政府
138 | 春燕纺织国际A品牌缝纫线研发中心项目 |  | 办公总部、研发中心、营销物流中心和生产基地建设，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14700 |  | 2000 |  | 2000 | 8600 | 8600 | 430% | 346.7% | 已落实。 | 正在进行内部装修及设备调试工作。 |  |  | 土建施工。 | 12月份 | 高新区（江海区）
139 | 江门市日通五金制品有限公司蒸包炉等生产项目（二期） |  | 年产蒸包炉2.5万个,年产汤面炉2.7万个，总建筑面积4.65万平方米。 | 2015-2017 | 11000 | 6500 | 4500 |  | 4500 | 500 | 500 | 11.11% | -72.22% | 已落实。 | 二期项目前期各项手续已完成。 | 受市场环境及企业经营状况影响，投资方推迟二期项目的投资计划，导致项目建设落后时间进度。 | 建议高新区（江海区）跟进。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
140 | 江门市玛尔斯厨电公司烤箱炉项目（原民生厨业） |  | 年产60万台烤箱炉项目。 | 2016-2018 | 12000 |  | 1000 |  | 1000 | 1100 | 1100 | 110% | 26.67% | 完成征地。 | 平面设计图、环评已通过审批；已完成立项工作；正在进行单体设计、报建手续。 |  |  | 完成前期工作，动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
141 | 江门市江海区杰晟实业有限公司LED灯饰生产项目 |  | LED灯饰生产项目，总建筑面积4.75万平方米。 | 2016-2017 | 8000 | 1000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已完成综合楼工程建设。 |  |  | 完成3栋厂房的主体工程。 | 已开工 | 高新区（江海区）
142 | 江门市阪桥电子材料有限公司项目 |  | 规划面积约29亩，新建LED光电及线路板专用感光材料项目。 | 2016-2018 | 14000 | 1600 | 200 |  | 200 | 3000 | 3000 | 1500% | 1417% | 已落实。 | 1.已收购占地22亩的新厂区，正在安装设备。 2.分厂区地块平面设计图已完成并通过审批，企业正在进行单体设计；企业已取得环评批复。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
143 | 四大工业园第二期工业厂房 |  | 占地面积8万平方米，总建筑面积15万平方米。 | 2016-2018 | 10000 |  | 5000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 200% | 116.7% | 已落实。 | 已完成二期厂房主体工程建设。 |  |  | 完成二期厂房工程建设。 | 3月份 | 高新区（江海区）
144 | 江门朗天照明有限公司大功率节能照明设备及绿色光源研发制造中心项目 |  | 新建大功率LED灯具生产线4条，以及建设绿色光源研发制造中心。建筑内容包括生产厂房、研发中心、办公楼、仓库等。 | 2016-2018 | 7500 |  | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已完成土地招拍挂工作。目前，企业正在物色设计公司设计项目厂房，前期已取得国土不动产证、建设用地批准书、国有建设用地使用权出让合同等资料。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
145 | 江门市景诚电子信息项目 |  | 占地15亩，进行厂房建设和设备投入。 | 2017-2019 | 7500 |  | 500 |  | 500 | 200 | 200 | 40% | -43.33% | 置换用地。 | 已完成土地招拍挂工作。 | 项目正在开展前期手续，未动工建设，未能产生较大投资。 | 建议高新区（江海区）跟进落实。 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区（江海区）
146 | 金羚电器有限公司滚筒洗衣机制造设备技术改造项目 |  | 主要是进行滚筒洗衣机的箱体线、注塑成型设备、生产线的改造和新购，同时新增一些配套设备、模具，合理调整生产流程。 | 2016-2017 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 1000 | 1000 | 200% | 116.7% | 不需新增用地。 | 注塑成型设备、800t冲床、BIANCA模具、CABAS上方缓存线、消防管道及循环水管道改造等设备已安装并投入使用，正在进行FL箱体自动铆接线的试生产等。 |  |  | 完成部分生产线和设备改造。 | 8月份 | 高新区（江海区）
147 | 江门江益磁材有限公司湿压异方性磁材成型生产自动化（第一期）技术改造项目 |  | 对湿压异方性磁材成型设备进行自动化技术改造，在压制工序技改大吨位（250T、300T）压机12台套，50台可编程多轴成型机器人代替人工上下料。 | 2017 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 625 | 625 | 41.67% | -41.67% | 不需新增用地。 | 部分设备已安装，部分生产线改造正在开展设备采购。 |  | 0 | 完成设备改造并投产。 | 6月份 | 高新区（江海区）
148 | 大冶摩托生产线自动化整体改造提升项目 |  | 包括立体仓库建设、注塑工程、车架焊接、油箱焊接等项目。 | 2016-2018 | 27000 |  | 1000 |  | 1000 | 4000 | 4000 | 400% | 316.7% | 不需新增用地。 | 智能化立体仓库、摩托车整车生产线已完成建设，正在进行注塑机机器人自动取件系统建设。 |  |  | 完成立体仓库建设，进行注塑、焊接项目前期工作。 | 3月份 | 高新区（江海区）
149 | 江门市华睦五金有限公司高端镀铝锌线生产项目 |  | 年产镀铝锌产品55万吨，总建筑面积3.86万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 17200 | 3000 |  | 3000 | 2500 | 2500 | 83.33% | 0% | 用地面积92亩。 | 项目已订购生产线设备，正在进行设备基础设计，计划11月份动工。 |  |  | 完成二期前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
150 | 威立雅环保拆船项目 |  | 年拆解80万轻吨绿色拆船厂。建筑面积33.17万平方米。 | 2015-2018 | 100000 | 28000 | 8000 |  | 8000 | 7800 | 7800 | 97.5% | 14.17% | 总占地500亩，其中227.5亩已供地，尚差272.5亩。 | 土建/水工： 1.&nbsp;滑道工程：大概完成整体工程量的55%.基本完成陆上（旧大堤内）卷扬机墩台、防浪墙和滑道施工等。旧大堤已经开挖，已经完成70%；降水基本已经完成。 2.&nbsp;控制楼和维修车间工程：控制楼完成地基施工，维修车间正在钢架构搭建安装。大概完成整体工程量的30%。 3.&nbsp;船台工程：设计方案基本完成优化，正在准备相关土建招标工作。 4.污水处理中心：设计已经完成，招投标工作已经完成，正处于审图报规阶段。 主要设备/设施： 1.&nbsp;滑道工程配套卷扬机同步系统、斜架车、钢丝绳、污水处理设施和卷扬机等已经完成采购，正在生产制造中，并安排现场生产监工。 2.起重设备已经完成门座机、100t和50t门机各一台招标，正在生产制造。 3.一期电气设备招投标已经完成。 |  |  | 开展前期工作，启动滑道建设。 | 已开工 | 新会区政府
151 | 亚太森博（广东）纸业有限公司高档文化纸项目 |  | 二期45万吨高档文化纸项目。 | 2015-2018 | 700000 | 580000 | 100000 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100% | 16.67% | 已供地。 | 项目已投产。 |  |  | 设备安装及试产。 | 已开工 | 新会区政府
152 | 李锦记集团新建项目 |  | 新建年产40万吨酱油生产线。 | 2016-2020 | 60500 | 6000 | 5000 |  | 5000 | 5532 | 5532 | 110.6% | 27.31% | 扩建用地192.2亩已由李锦记公司拍得。 | 正在加紧办理土地不动产权证的相关手续，其他工作亦正在加快进行。 |  |  | 前期工作，争取开工。 | 12月份 | 新会区政府
153 | 无限极扩产项目 |  | 健康保健品生产线。 | 2016-2019 | 20000 |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 占地80亩，正在办理土地招拍挂前期手续。 | 正在办理土地招拍挂的前期手续并进一步与企业商讨投资事宜。 | 投资方要求将地块上的新达沙发家私厂搬迁完毕后才办理土地招拍挂手续。但新达沙发家私厂要求的搬迁补偿金额太大，根据政策规定，暂无法达成征收拆迁协议。 | 建议新会区政府落实。 | 前期工作，争取开工。 | 12月份 | 新会区政府
154 | 圣备保温建材（台山）有限公司高级保温材料项目 |  | 年产高级保温材料（树脂基复合材料）12万立方米，建筑面积2.34万平方米。 | 2016-2018 | 10000 | 4530 | 1000 |  | 1000 | 1050 | 1050 | 105% | 21.67% | 已取得不动产权证。 | 已完成主厂房、生活区建设和设备安装，目前进入试投产阶段。 |  |  | 厂房建设与购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
155 | 广东宇宙门业有限公司门业生产项目 |  | 生产全不锈钢防盗门、防盗艺术铁门、进口木材实木门等系列套门，总建筑面积4.7万平方米。 | 2017-2018 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 4200 | 3800 | 84% | 0.6667% | 已办理不动产权证。 | 施工方进场施工。 |  |  | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
156 | 台山市腾达塑料制品有限公司塑料制品项目 |  | 生产塑料餐具和各种模具，总建筑面积3.2万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 3000 |  | 3000 | 2500 | 2250 | 83.33% | 0% | 已办理不动产权证。 | 已进场施工，已完成钻探及土地平整。 |  |  | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
157 | 广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目 |  | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 45730 | 14000 |  | 14000 | 5142 | 5142 | 36.73% | -46.6% | 已办理国土证。 | 1、完成报建手续办理，已出施工许可证；2、厂房桩基础施工已全部完成，预计下个月可正式开工动土。 | 由于受当前投资大环境的影响，企业原计划2017年投资1.4亿，延长为4年投资，2017年度调整投资总额为6000万元。 | 建议开平市政府跟进。 | 生产车间土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
158 | 开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目 |  | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改，总建筑面积2.5万平方米。 | 2014-2017 | 26000 | 23000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已投产。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
159 | 冠星塑胶有限公司PVC塑胶生产项目 |  | 生产PVC塑胶，总建筑面积4万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 8000 | 5000 |  | 5000 | 4391 | 4391 | 87.82% | 4.487% | 土地已落实。 | 正在安装设备及配套工程。 |  |  | 完成一期厂房主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
160 | 广东皇冠胶粘公司胶粘带生产项目 |  | 年产胶粘带2.05亿平方米，总建筑面积9.3万平方米。 | 2015-2017 | 18000 | 13000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 主体基建已完成，部分生产线试投产。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
161 | 开平市亿展阀心有限公司水暖卫浴生产项目 |  | 年产1000万个以上阀芯，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 10500 | 1500 | 3000 |  | 3000 | 2880 | 2880 | 96% | 12.67% | 已落实。 | 已办理国土证，正在进行钢结构主体搭建及墙体建设，及水泥地面铺设，钢结构主体搭建已完成80%。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
162 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 |  | 年产瓷洁具40万套，总建筑面积5.1万平方米。 | 2015-2018 | 19379 | 9000 | 5020 |  | 5020 | 2800 | 2800 | 55.78% | -27.56% | 已经落实。 | 已完成了平整土地、工程勘察、工程设计，已完成土地招拍挂手续，已办理环评等手续，生产车间：已完成打桩工程，正在建设厂房地基。 |  |  | 生产车间、研发中心土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
163 | 广东鼎新金属包装材料有限公司金属包装材料项目 |  | 生产各类金属包装材料。主要铝制易拉盖及包装材料，年产0.240三片罐20亿片；建筑面积2.2万平方米。 | 2016-2018 | 8000 | 6000 | 2000 |  | 2000 | 1805 | 1805 | 90.25% | 6.917% | 已落实。 | 已办理国土证，厂房一、二主体工程已完工，正在进行办公楼主体建设，下一步准备进行厂房一、二及办公楼内部装修。 |  |  | 厂房、办公楼土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
164 | 江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目 |  | 年产14.8万吨玻璃瓶,总建筑面积5.9万平方米。 | 2016-2019 | 25000 | 6000 | 10000 |  | 10000 | 9000 | 10000 | 90% | 6.667% | 已落实。 | 主体基建基本已经完成。正在报批并安装10KV专线，安装生产线设备。 |  |  | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
165 | 开平牵牛生化制药有限公司增资扩产项目 |  | 生产熊果苷，总建筑面积2.7万平方米 | 2015-2018 | 10000 | 4000 | 3000 |  | 3000 | 2768 | 2768 | 92.27% | 8.933% | 土地已落实。 | 产品展示中心已动工,预计12月车间开始建设。 |  |  | 完成车间主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
166 | 联新（开平）高性能纤维第三有限公司年产17500吨高性能聚酯工业纤维与织物项目 |  | 年产1.75万吨高性能聚酯工业纤维与织物，总建筑面积4.5万平方米。 | 2016-2018 | 39000 | 2000 | 10000 |  | 10000 | 9217 | 9217 | 92.17% | 8.837% | 已落实。 | 已办理国土证，正在进行主题工程建设，后纺车间、仓库、门卫室及配电空压房主体工程已完成，正在进行后纺车间、仓库、门卫室、配电空压房室内外配套建设及前纺车间主体工程建设。 |  |  | 厂房、办公楼施工。 | 已开工 | 开平市政府
167 | 开平市翠山湖国汇工业园 |  | 招商引资出租工业厂房。完善公共区设备设施、服务平台；引进企业的机械设备、办公设备等。 | 2009-2019 | 100000 | 40000 | 15000 |  | 15000 | 13788 | 13788 | 91.92% | 8.587% | 已落实。 | 目前国汇工业园建设标准厂房30幢，目前已引进22家企业。 |  |  | 完善公共区设施、服务平台；引进企业的机械、办公设备等。 | 已开工 | 开平市政府
168 | 广东中欧卫浴用品有限公司铜材、卫浴生产项目 |  | 年产铜材3000吨，卫浴龙头20万件、淋浴花洒10万件，总建筑面积4.47万平方米。 | 2017-2018 | 11300 |  | 5000 |  | 5000 | 4250 | 4250 | 85% | 1.667% | 已落实。 | 完成项目评审初评、市政府审议、出让方案上报、出让公示、土地成交、土地缴款及交税、出土地证、规划平面批复、立项批复、钻探。4月28日取建筑图、施工图，5月12日取水电等配套图，规划“两证”于5月20取得，目前已进场着手基建。 |  |  | 完成前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
169 | 鹤山市福盛兴业精密机械制造有限公司塑料铝合金制品生产项目 |  | 年产塑料制品10万套、铝合金10万套、五金制品10万套，总建筑面积7万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 3000 | 5000 |  | 5000 | 4200 | 4200 | 84% | 0.6667% | 已落实。 | 土建工程已基本完工，正在办理验收手续。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
170 | 江门市东鹏智能家居有限公司节水型卫生洁具生产项目 |  | 年产260万件纳米陶瓷水龙头及环保智能高端卫浴设备，总建设面积33.5万平方米。 | 2015-2018 | 94248 | 24755 | 25000 |  | 25000 | 21000 | 21000 | 84% | 0.6667% | 已落实。 | 3、4幢宿舍楼已完成竣工验收；卫生陶瓷生产车间正在设备安装；&nbsp;五金龙头车间、球磨车间、电房正在进行地上建筑施工；成品仓库、模具车间、原料仓正在进行地面平整。厂区道路工程、排污排水系统工程已动工建设。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
171 | 鹤山市东古调味食品有限公司酱油食醋生产及技术改造项目 |  | 年产酱油15.6万吨、食醋4948吨、腐乳6571吨，总建设面积10万平方米。 | 2015-2017 | 24200 | 15000 | 9200 |  | 9200 | 8900 | 8900 | 96.74% | 13.41% | 已落实。 | 正在进行设备安装。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
172 | 广东鑫镁超硬材料有限公司雾化合金粉生产项目 |  | 年产水雾化合金粉4500吨、气雾化合金粉1500吨，总建设面积3.6万平方米。 | 2016-2017 | 12000 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6900 | 6900 | 115% | 31.67% | 已落实。 | 已完工。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
173 | 广东闽江纳米科技实业有限公司紫炭黑生产项目 |  | 年产紫炭黑（硅强粉）24万吨，总建筑面积4.9万平方米。 | 2016-2018 | 17000 | 5000 | 6000 |  | 6000 | 5000 | 5000 | 83.33% | 0% | 已落实。 | 项目各施工设备和机械已进场，现在已处于围蔽状态。工地正常开工，各大型机械设备正在紧张有序施工，争取年底前完成主体建筑建设。 |  |  | 开展前期工作，动工建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
174 | 鹤山市顺源科技有限公司涂层及层压纺织品生产项目 |  | 年产涂层及层压纺织品2500万平方米，总建筑面积2.3万平方米。 | 2016-2017 | 14298 | 10000 | 4298 |  | 4298 | 4298 | 4298 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已完成装机，现正进行开机试运行。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
175 | 鹤山市宏德利塑胶有限公司年产PVC薄膜、塑胶制品生产项目 |  | 年产PVC薄膜1.8万吨，PVC塑胶制品1.8万吨，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 19220 | 3000 | 8000 |  | 8000 | 8200 | 8200 | 102.5% | 19.17% | 已落实。 | 项目二栋厂房主休框架已建成，正在进行外墙和室内装修。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
176 | 广东格锐电气有限公司LED应急灯生产项目 |  | 年产LED应急灯2000万台，总建筑面积12.7万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 5000 | 10000 |  | 10000 | 8400 | 8400 | 84% | 0.6667% | 已落实。 | 土地并证已完成，总平面规划方案已通过规划局审批，项目立项已完成，正在办理规划许可证和环评手续。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
177 | 广东四维建材有限公司塑料管材、管件项目 |  | 年产塑料管材2万吨、管件2500吨，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14000 | 5000 | 7000 |  | 7000 | 5950 | 5950 | 85% | 1.667% | 已落实。 | 目前车间三已基本完成主体建设，现正开始装机；同时启动车间一建设，确保在今年12月完成主体建设，年底开始装机。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
178 | 广东蔚海移动发展有限公司薇海IDC大数据中心项目 |  | 新建1万个IDC专用标准服务器机柜的机房，建筑面积10万平方米。 | 2017-2019 | 150000 |  | 25000 |  | 25000 | 16250 | 16250 | 65% | -18.33% | 已落实。 | 项目地块已平整完毕，现正处于打桩阶段，而电力设施施工部分的立项审批已递交市政府，待批复后即可招投标实施。 |  |  | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
179 | 鹤山市鑫博机械制造有限公司制鞋制革设备项目 |  | 年产制鞋设备3000台、制革设备200台，建筑面积2.6万平方米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 3000 |  | 3000 | 2880 | 2880 | 96% | 12.67% | 已落实。 | A厂房基本完，消防正在进行中。办公室宿舍楼外墙、地砖正在铺设。 |  |  | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
180 | 鹤山市东古调味食品有限公司扩产项目 |  | 酱油扩产至年产50万吨，酱品年产6万吨，腐乳年产1.8万吨，原醋年产1.5万吨，分三期建设。 | 2017-2019 | 80000 |  | 5000 |  | 5000 | 1000 | 1000 | 20% | -63.33% | 部分落实。 | 正在进行土地平场。 | 项目分三期建设，第一期32.085亩准备进行土地招拍挂；第二期208亩正在进行土地平整，有91.6亩申请用地报批指标资料已报江门，待江门下达指标后，可报省国土厅办理用地审批。请上级国土部门加快下达用地指标。 | 建议鹤山市政府、市国土资源局跟进落实。 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
181 | 广东索奇电器制造有限公司电器生产项目 |  | 年产180万台电器产品，总建设面积10.6万平方米。 | 2017-2020 | 30000 |  | 5000 |  | 5000 | 5050 | 5050 | 101% | 17.67% | 已落实。 | 该项目已立项和完成规划设计，现正在环评中，VOC排放量经核实，实际需求量为13到15吨。施工队已进场。 |  |  | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
182 | 鹤山市肇能新材料有限公司环保树脂生产项目 |  | 年产环保型助剂、纺织助剂、水性树脂及丙烯酸树脂1.8万吨，总建筑面积3.8万平方米。 | 2017-2018 | 20600 |  | 6000 |  | 6000 | 6050 | 6050 | 100.8% | 17.5% | 已落实。 | 环评、立项目已经通过。施工队已进场。 |  |  | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
183 | 迪克印材（江门）有限公司液胶粘剂、高科技油墨扩建项目 |  | 年产乳液胶粘剂1.2万吨，高科技油墨1000吨，总建筑面积3681平方米。 | 2017 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 4100 | 4100 | 82% | -1.333% | 已落实。 | 二期在建的项目其中2个丙类仓库、油墨车间和乳液车间已完成建设，两个车间正在进行设备安装。三期新购置用地正办理土地使用证手续，由于新增产品设备调整，需再次开展环评，环评报告已报送到市环保局，等待组织专家评审。同时进行安全生产的条件论证，安评报告已提交市安监局，再按流程办理土地使用手续。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 1月份 | 鹤山市政府
184 | 广东道氏技术股份有限公司3D渗花墨水生产项目 |  | 年产4200吨3D渗花墨水。 | 2016-2017 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 2500 | 2160 | 2210 | 86.4% | 3.067% | 20.6亩。 | 厂房八已完成钢结构施工，准备安装顶部复合瓦。厂房十已完成钢结构施工，准备进行墙体施工。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
185 | 江门市雄力实业有限公司五金配件建设项目 |  | 主要产品为五金家电配件、车床件和冲压件，厂房和配套设施建设及安装设备， | 2017-2018 | 5000 |  | 2000 |  | 2000 | 450 | 480 | 22.5% | -60.83% | 25亩。 | 已办理好不动产权证（土地），已完成地质勘探并出具勘探报告，正在进行施工图纸设计。 | 该项目于今年6月12日成功竞拍土地，于8月1日取得国土证，8月底完成地质勘探并出具勘探报告，现正在设计施工图纸。预计11月份进场动工。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 5月份 | 恩平市政府
186 | 广东百利石环保建材有限公司建设项目 |  | 生产人造石材、建筑装饰材料、新型材料等，总建筑面积1.28万平方米。 | 2016-2018 | 7200 | 620 | 4800 |  | 4800 | 4690 | 4750 | 97.71% | 14.37% | 34.8亩。 | 综合楼已封顶，并完成内部装修和贴好外墙砖。车间已完成内外装修，现正在安装设备。厂内道路、排水管道已完成建设。配电房已建成准备安装用电设备。正在办理环保、防雷验收手续。 |  |  | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
187 | 广东越好水产有限公司建设项目 |  | 加工销售水产品、速冻食品，总建筑面积1.59万平方米。 | 2016-2018 | 7400 | 680 | 5000 |  | 5000 | 4930 | 4980 | 98.6% | 15.27% | 36.4亩。 | 已基本完成厂房建设和安装设备，已完成厂区道路建设、排水管道建设，已于10月28日试投产。 |  |  | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
188 | 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司恩平分公司苗木基地建设项目 |  | 种植196.78万平方米绿化苗、林苗、花卉；荫棚建设面积10.88万平方米，工具房、仓库建设面积833平方米。 | 2015-2017 | 14097.31 | 10500 | 3590 |  | 3590 | 3275 | 3275 | 91.23% | 7.892% | 已落实。 | 已完成项目立项备案手续，土地开发、完成苗圃育苗及相关前期配套工作；完成种植129万平方米绿化苗、林苗、花卉；完成荫棚建设面积7万平方米。 |  |  | 种植林苗花卉、建设荫棚。 | 已开工 | 恩平市政府
189 | 广东省恩平花木种植基地建设项目 |  | 种植837.98万平方米绿化苗、林苗及花卉；建设1.72万平方米办公宿用房、包装厂房等配套设施。 | 2017-2020 | 110000 | 2730 | 15600 |  | 15600 | 4435 | 4435 | 28.43% | -54.9% | 已落实。 | 已落实。 已完成项目立项备案手续以及300亩山头土地开发，由于资本市场监管环境、再融资政策、融资时机等因素发生了变化，项目单位综合考虑内外部各种因素后决定暂缓项目建设，已申请取消列入江门市重点项目。 | 由于资本市场监管环境、再融资政策、融资时机等因素发生了变化，项目单位综合考虑内外部各种因素后决定暂缓项目建设，已申请取消列入江门市重点项目。 | 建议恩平市政府跟进落实。 | 种植花木，工具房及办公宿用房建设。 | 6月份 | 恩平市政府
（三） | 园区平台（32项） |  |  |  | 7617868 | 1744246 | 641470 | 153290 | 488180 | 575402.07 | 585812 | 89.7% | 6.367%
Ⅰ | 产业园区（10项） |  |  |  | 5931500 | 1324004 | 286500 | 105500 | 181000 | 260402 | 260152 | 90.89% | 7.557%
190 | 江门市先进制造业江沙示范园区 |  | 道路等基础设施建设。 | 2010年起 | 296000 | 27500 | 5000 | 5000 |  | 4800 | 4800 | 96% | 12.67% | 已落实。 | 堡莲路三期已于6月份项目动工，计划在2017年12月前完成道路建设工作。仁和路已完成招投标工作，计划在2017年12月前完成道路建设工作。江顺大道已动工，计划在2017年12月前完成道路建设工作。 |  |  | 堡莲路三期、仁和路、江顺大道。 | 已开工 | 蓬江区政府
191 | 滨江新城产业园园区扩园项目 |  | 向园区周边征地，并重新规划，建设园区配套及路网。 | 2017年起 | 60000 |  | 500 | 500 |  | 50 | 50 | 10% | -73.33% | 未落实。 | 新的征地拆迁补偿标准未定，待确定后可发布征地预公告。 |  |  | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
192 | 江门高新区园区建设 |  | 清澜路、府西小区道路开发、云沁路、新港路、园区示范道路和35、43、2号地整理。 | 2013-2017 | 110000 | 95000 | 15000 | 15000 |  | 13000 | 13000 | 86.67% | 3.333% | 已落实。 | 1.已完成第一批8条道路改造工程；第二批升级道路云沁东路（旧江睦路-信义路）、东睦路（彩虹路-云沁路）、福兴路（得发路-东宁路）、高新东路（江睦路-旧江睦路)已完成竣工验收；东睦路（科苑西路-彩虹路）、明辉路（龙溪路-江睦路）、信义路（连海南路-临江路）、创业路（江睦路-连海路）已完成工程建设，准备办理验收。 2.府西小区规划一、二、三、五、七路已完成验收；东升路（龙溪路-龙溪河）道路升级改造工程已完成路面修复及人行道施工；东升路（东宁路-龙溪路）道路环境整治工程已完成前期工作，施工图预算已通过审批；得发路（五邑路-金瓯路）、新兴路（金瓯路-清澜路）道路拓宽改造工程道路升级改造工程招标文件已通过审核，区标办正在审核招标文件。 3.科苑路（龙溪路-临江路）改造工程第一、三标段已完成竣工验收；第二标段路面混凝土工程已完成，人行道正在开展收尾工程。 4.其它道路建设正常推进。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
193 | 江门国家高新区与华夏幸福合作项目 |  | 建设产业新城，合作区域面积24.8平方公里。 | 2017-2022 | 3040500 |  | 100000 |  | 100000 | 84000 | 84000 | 84% | 0.6667% | 部分已落实。 | 产业项目方面：产业港已完成设计方案。城市建设项目方面：云沁路灌注桩累计完成50根；K0+025-K0+500一层水稳摊铺设和K0+025-K0+240沥青摊铺设已完成，中央绿化带路缘石安装已完成240米；龙溪北湖公园一标段A区中轴广场压路机夯实已完成80%的工程量，石粉回填已完成50%的工程量，二标段正在开展卫生间基础开挖、加固，三标段样板段已完成种植土回填；景观中轴正在进行桩基施工；南山路已完成示范段200米，西侧人行道提质已完成；龙湖路开挖路槽已完成200米；新港路、景观东路、馆前路可研报告已报审；启动区二期控规正在开始编制方案；城市设计、开发管控单元等专项规划已完成中期方案；市政、海绵城市专项规划正在征求意见；文体汇已完成方案编制，规划馆已完成初步方案。 | 合作区范围24.8平方公里，其中耕地14800亩（含水田约10000亩）。2017年计划建设的南山路占用水田约100亩，景观轴占用水田约30亩。由于市、区没有水田占补指标，无法自行占补平衡,因此需省统筹协调解决。 | 建议高新区（江海区）协调跟进。 | 配套基础设施建设，部分土地供应，部分产业项目建设。 | 10月份 | 高新区（江海区）
194 | 广东轨道交通产业园 |  | 建设南车轨道交通车辆修造基地及打造轨道交通配套产业园。 | 2010-2020 | 1100000 | 480000 | 35000 | 5000 | 30000 | 29000 | 29000 | 82.86% | -0.4762% | 园区规划范围内还有2181亩土地未有建设用地指标，需要落实解决。 | 1、轨道交通园区基础配套设施二期工程项目设计方案已完成。 2、德奥车辆项目已完成打桩工程。 3、克诺尔项目已完工，设备已安装完毕，调试中，已开始试产。 4、中车业成项目正在开展施工报建。 | 基础配套设施二期工程土地指标及建设资金未落实。 | 建议新会区政府协调落实。 | 园区基础设施建设及入园企业建设。 | 已开工 | 新会区政府
195 | 江门大广海湾综合发展经济区 |  | 建设新区基础设施和配套公用设施、填海工程。 | 2007-2022 | 620000 | 279524 | 48000 |  | 48000 | 59000 | 59000 | 122.9% | 39.58% | 无。 | 截至10月29日止，共完成年处置量约1018万吨，累计完成处置总量约11051万吨。 |  |  | 填海工程完成年处置量1000万吨及建设相应的海堤。 | 已开工 | 台山市政府
196 | 台山市清洁能源核电装备产业园 |  | 园区基础设施建设及配套工程，规划用地616公顷。 | 2010-2020 | 200000 | 136980 | 3000 |  | 3000 | 2500 | 2250 | 83.33% | 0% | 1、总体规划：9242亩；2、已征地：5802亩；3、用地指标：4160.25亩；4、欠缺用地指标：5081.75亩。 | 1、大江污水处理厂附属设施工程正在施工。 2、天狮坡排洪渠挡土墙工程已竣工验收。 3、井尾临时排洪渠工程已完工。 4、振兴路及西侧平土工程，已基本完工。 5、振兴路（工业大道至龙山路）工程正在施工。 6、特种机械人科技馆正在施工。 |  |  | 土方工程、福安路二期、东环路、大江污水厂升级改造等工程。 | 已开工 | 台山市政府
197 | 江门产业转移工业园开平园区 |  | 园区基础设施及配套工程 | 2009-2017 | 275000 | 265000 | 10000 | 10000 |  | 9311 | 9311 | 93.11% | 9.777% | 已落实。 | 10月投入961万元，园区内部和外部道路建设基本完善，已经形成接驳高速公路、国道、省道以及中心城区的方便快捷的道路交通网络。园区生活性基础设施建设也日益完备。通信、供电、供水、污水处理厂、客运站、物流中心、商业中心、员工村等配套设施已完工，大部分已投入使用。翠山湖公园、东延线工程、翠山湖幼儿园、翠山湖电信营业厅均已完成建设。江门产业转移工业园开平园区目前投产企业62家，其中规上企业13间。目前，翠山湖西湖二路延长段已完工，翠山湖消防站已基本完工；翠山湖城南三路、翠山湖职教中心、翠山湖实验学校正在建设中；翠山一路、翠山湖峯景生态园一期正在办理工程报建等前期手续。 |  |  | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
198 | 中欧（江门）中小企业国际合作区 |  | 对接欧洲企业先进的生产技术和管理经验，加强与欧洲的产业合作，引进装备制造业、电子信息、新材料等重大项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 60000 | 60000 |  | 50000 | 50000 | 83.33% | 0% | 已落实。 | 已完成合作区核心区道路约10公里；完成供水管约3.8公里；110KV变电站、完成供电电缆改迁2.1公里。污水厂已试运行阶段，污水管网正在建设中，工业城加压站连接管道正在施工，试桩中。来苏加压站已封顶，待装修。卫生院扩建工程2号楼正在安装3层楼面模板，3号楼在捣五层楼面砼。竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（二期）已完成招投标工作，正在清表。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
199 | 江门产业转移工业园恩平园区大槐片区基础设施建设项目（恩平工业园大槐片区） |  | 园区基础设施及配套工程。 | 2015-2020 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 8741 | 8741 | 87.41% | 4.077% | 已征地。 | 1.四个平土工程完成工程量85%；大槐卫生院工程已进场开工；天一达项目完成平土，并已协调园区、规划、勘探单位进场，正在勘探和放线工作。2.工业三路西段（连接新旧国道）已完成捣制95%；工业二路、三路东段工程已完成立项。3.供电线路第一、二标段完成47%，第三标段设计已完成财审，准备招标。4.吉凤村搬迁进入装修和巷道捣制。 |  | 0 | 新建片区道路，给排水、污水处理管网等基础设施。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 双创平台（22项） |  |  |  | 1686368 | 420242 | 354970 | 47790 | 307180 | 315000.07 | 325660 | 88.74% | 5.407%
200 | 政府电子政务云数据中心基础建设项目 |  | 包括电子政务云数据中心机房楼、附属楼，以及电子政务云数据中心机房配套设施。 | 2017-2018 | 34178 |  | 1200 |  | 1200 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 未落实。 | 因建设内容和投资规模调整，且投资额巨大，财政无法安排资金，建设模式上还需进一步研究，我局重新选择其它建设方案。 | 建设内容和建设模式还需进一步研究。 | 建议市网信局跟进。 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市网信局 市公安局 市国资委 市建设集团有限公司
201 | 江门信息大道项目 | 2017年江门电信无线网络升级扩容项目 | 2017年江门电信无线网络升级扩容项目：新建1100个站点、扩容150个站点及配套，提升全区4G覆盖。 | 2017 | 23070 |  | 23070 |  | 23070 | 20766 | 23073 | 90.01% | 6.68% | 无。 | 项目已落实资金23073万元，资金到位率为100%；累计完成投资20766万元，年度投资完成率为90%，超时间进度6.7%；目前项目已完成新建4G基站990个及其配套设施。 |  |  | 新建1100个站点、扩容150个站点及配套。 | 1月份 | 市网信局 江门电信
|  | 2017年江门电信光网建设项目 | 2017年江门电信光网建设项目：实施城镇区域光资源扩容，加深光网覆盖；完善农村光资源覆盖，提升农村宽带网络质量。 | 2017 | 12580 |  | 12580 |  | 12580 | 11077 | 11329 | 88.05% | 4.719% | 无。 | 项目已落实资金12588万元，资金到位率为100%；累计完成投资11077万元，年度投资完成率88%，超时间进度4.7%。目前项目已建设光纤宽带端口8.8万个，光缆6.8万纤芯公里。 |  |  | 实施城镇区域光资源扩容；完善农村光资源覆盖。 | 1月份 | 市网信局 江门电信
|  | 江门移动2017年无线扩容建设项目 | 江门移动2017年无线扩容建设项目：完成4G无线网络2017年扩容建设，含950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 2017 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 55000 | 60000 | 91.67% | 8.333% | 无。 | 项目已落实投资6亿元，资金到位率为100%；完成投资5.5亿元，年度投资完成率92%。目前已有890个站点完成建设，850个站点已经开通使用，与计划进度相符。 |  |  | 建设950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 1月份 | 市网信局 江门移动
|  | 江门联通宽带网络设施建设项目 | 江门联通宽带网络设施建设项目：江门联通实施五邑地区LTE无线网络和五邑地区有线宽带网络设施建设。实现300M高速4G+覆盖。 | 2017 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 12500 | 15000 | 83.33% | 0% | 无。 | 今年1-10月共开通4G基站、室分站共350个。 |  |  | 实现300M高速4G+覆盖。 | 1月份 | 市网信局 江门联通
|  | 2017年江门铁塔通信基站建设项目 | 2017年江门铁塔通信基站建设项目：新建400个站点，提升全区4G信号覆盖。 | 2017 | 14000 |  | 14000 |  | 14000 | 11138.1 | 13403.4 | 79.56% | -3.775% | 无。 | 项目已落实资金13403.4万元，资金到位率为 96 %；累计完成项目投资11138.万元，年度投资完成率79.56%。目前项目进展顺利，截止10月底，江门全区已经完成运营商2532个需求站点的配套建设，其中新建站点377个，改造站点2155个。 |  |  | 新建400个站点及配套。 | 1月份 | 市网信局 江门铁塔
|  | 2017年江门深茂铁路沿线配套基站建设项目 | 2017年江门深茂铁路沿线配套基站建设项目：深茂铁路沿线140个新建基站配套建设。 | 2017 | 4900 |  | 4900 |  | 4900 | 6751.97 | 6956.6 | 137.8% | 54.46% | 无。 | 项目到位资金6956.6万元，资金到位率为142%；累计完成项目投资6751.97万元，年度投资完成率137.8%。截止10月底，深茂铁路项目新建站点171个，改造站点170个。 |  |  | 完成深茂铁路沿线的140个基站配套建设 | 1月份 | 市网信局 江门铁塔
202 | 珠西先进产业优秀人才双创园 |  | 总建筑面积约1.1万平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 4000 | 1000 | 1000 |  | 834 | 400 | 83.4% | 0.06667% | 已落实。 | 1、“双创园”1-4号楼（其中1号楼共层，2-3号楼共4层，4号楼共2层）已于7月中旬封顶，目前，砌体和内外墙抹灰已全部完成，现已开始外墙砖施工。 2、高新区总部科技园有限公司已组织开展内部需求设计和装修工作，8月2日开标公示结果后，8月8日有投标人提出异议并投诉，高新区总部科技园有限公司9月12日组织原评标委员会对投诉问题作出改正后重新公示了中标候选人，公示后于9月25日确定了广东聚源建设有限公司为中标单位，目前正在研究制定内部装修平面布局方案。 3、落实了400万地方政府配套资金，用于购置园区办公设备。 |  | 0 | 完成主体工程。 | 已开工 | 市人力资源社会保障局 高新区（江海区）
203 | ISTOP PARK原点文化创意园一期工程 |  | 建设企业产品展示厅、中小微企业孵化器、青年宿舍，总建筑面积1.3万平方米。 | 2016-2018 | 15000 | 1000 | 14000 |  | 14000 | 12800 | 12800 | 91.43% | 8.095% | 已落实。 | 已完成土地平整及水电铺装。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
204 | 江门市中兴科技园工业厂房升级改造项目[珠西创谷（江门）科技园项目] |  | 将旧厂房改造为科技办公楼，建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台等,总建筑面积2.3万平方米。 | 2015-2017 | 5640 | 2740 | 2900 |  | 2900 | 2460 | 2460 | 84.83% | 1.494% | 已落实。 | 珠西创谷大楼已完成第一期改造升级工程的消防验收和综合验收。第二期室内外装修工程综合验收工作已完成。 |  |  | 建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台。 | 已开工 | 蓬江区政府
205 | 珠西智谷 | 珠西智谷小微企业双创基地（金融区） | 珠西智谷小微企业双创基地（金融区）：包括金融超市、融资平台、结算中心、产业建设投资基金、众筹平台、投客俱乐部等，建设面积超10万平方米。 | 2016-2020 | 200000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 25012 | 25012 | 83.37% | 0.04% | 已落实。 | 联合经联社三旧改造地块已经省政府审批，同时正在与联合经联社洽谈土地收储协议； 篁庄经联社地块已签订土地收储协议，正在开展供地前期工作； |  |  | 绿岛酒店后地块100亩的征收补偿及建筑主体的建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 珠西智谷智能装备协同创新基地 | 珠西智谷智能装备协同创新基地：珠西智谷智能装备科技成果产业化平台，建筑面积5万平方米。 | 2016年起 | 50000 | 3000 | 12000 |  | 12000 | 10027 | 10027 | 83.56% | 0.225% | 已落实。 | 珠西智谷产业发展场地改造工程（金凯登厂区）： 规划报批：规划总平面和单体建筑电子报批文件已报送地理信息中心复核数据； 用电增容：施工图设计完成，预算第三方审核中，招投标工作进行前期准备； 办公楼：除受加装电梯安装影响区域外已全部完工，加装电梯11月底到货进场； 3#厂房：待消防检测后办理消防验收和竣工验收； 2#厂房：完成图纸审查和消防图纸审查，已确定平面布局，进行施工图修改,重新送审图纸审查； 4#厂房：施工图修改，正在办理报建手续，已开展基础施工； 5#厂房：施工图修改，正在办理报建手续，已开展基础施工； 6#厂房：待使用功能和要求明确后开展设计工作； 开关站：已拆除原有厂区污水处理旧设备，待规划报批完成后实施。 |  |  | 基地的场地改造、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
206 | 广东第一创客街区 |  | 重点扶持智能装备制造、教育装备、生命科学、互联网+、电子信息、新材料、新能源、节能环保、机电一体化等小微企业。 | 2015-2017 | 50000 | 35990 | 15000 |  | 15000 | 12533 | 12533 | 83.55% | 0.22% | 已落实。 | 火炬创业园小微企业科技孵化及服务大楼建设项目：规划总平面已通过规划审批，单体方案已上报信息中心；完成基坑支护设计及审查、报建，准备实施基坑支护施工作业；完成土建施工图初步设计；原有建筑物已拆除并完成围蔽，建筑物控制点已布设，开始临时设施建设。 |  |  | 火炬创业园小微企业科技孵化及服务大楼的主体建筑建设及配套工程、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
207 | 珠西跨境保税电商项目 |  | 建设进口保税仓、出口监管仓和配套跨境电商产业园。 | 2017年起 | 25000 |  | 4000 |  | 4000 | 3600 | 3600 | 90% | 6.667% | 已落实。 | 已完成购地手续，并着手三通一平工作。 |  |  | 地块三通一平。 | 7月份 | 蓬江区政府
208 | 金溪实业研发大楼项目 |  | 总建筑面积约4300平方米。 | 2016-2018 | 5000 |  | 1000 |  | 1000 | 450 | 450 | 45% | -38.33% | 不需新增用地。 | 已完成钢板桩工序和基坑开挖50%的工程量。 |  | 0 | 完成外墙装饰，设备安装工程。 | 6月份 | 高新区（江海区）
209 | 高新创智城（总部科技园） |  | 项目占地面积246亩，总建筑面积57万平方米。 | 2014-2020 | 235000 | 44000 | 10000 |  | 10000 | 13500 | 13500 | 135% | 51.67% | 已落实。 | 首期一标段6-9号楼主体结构已全面封顶，砌体工程已完成，内外墙抹灰工程已完成90%的工程量，正在开展外墙砖施工；首期二标段1-5号楼工程桩施工已全部完成，1号楼基坑第一道支撑梁已完成80%的工程量，4、5号楼正在开展区域土方局部开挖。 |  |  | 首期一标段、二标段土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
210 | 珠西云谷小微企业创业创新基地 |  | 主要引入智能穿戴，手机配件，软件，智能照明等创新型企业，规划建筑面积约15.3万平方米，配套建筑面积约为3万平方米。 | 2015-2017 | 28000 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 10000 | 10000 | 111.1% | 27.78% | 已落实。 | 已完成基坑开挖工程和地面四层的建筑工程，正在进行地面第五层的建筑工程。 |  |  | 完成主体建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
211 | 高新区科技创新服务中心配套区 |  | 规划总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2018 | 28200 | 20000 | 6000 |  | 6000 | 5600 | 5600 | 93.33% | 10% | 已落实。 | 1.酒店外墙底档已完成3层，1-5号楼已完成外墙底档工程，4号楼已完成2层外墙贴砖工程。 2.已完成绿化预算和桥梁初步方案，正在完善施工图。 3.高压电已完成预算，正在审核；福祥路、福华路施工图已完成并报送审图机构审查，并已完成规划公示。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
212 | 中科创新广场 |  | 工业设计创新服务平台，科技企业孵化器、加速器，公共技术（服务）平台等，配套专家住宅和科技公寓、商住等。 | 2015-2018 | 100000 | 50700 | 30000 |  | 30000 | 18500 | 18500 | 61.67% | -21.67% | 新增建设用地83.5亩，已供地。 | 二期三栋高层建筑主体已封顶。 | 由于二期商住地未能如期落实，该项目今年投资计划有所减少。 | 建议新会区政府跟进。 | 一期及二期建筑施工。 | 已开工 | 新会区政府
213 | 崖门新财富环保电镀小微企业创业创新基地 |  | 建设标准电镀厂房、工业厂房及其配套设施，包含环保处理设施，建筑面积78.45万平方米。 | 2015-2018 | 31000 | 12000 | 4800 |  | 4800 | 4500 | 4500 | 93.75% | 10.42% | 电镀基地1500亩，已落实。 | 进一步完善园区配套设施建设，7号商住楼已封顶，正加紧装修。2017年新增签约企业17家。 |  |  | 园区配套设施建设。 | 已开工 | 新会区政府
214 | 台山工业新城小微企业创业创新基地 |  | 组建台山工业设计中心、创业创新服务中心、科技成果教育中心及科技金融服务中心、咨询公司，为小微企业创业创新提供服务。标准厂房7万平方米。 | 2014-2018 | 22000 | 10000 | 9500 |  | 9500 | 8000 | 7200 | 84.21% | 0.8772% | 完成征地。 | 1.南组团生活配套建设工程，开完评审会，准备开展招标工作。 2.北组团生活配套建设工程，开完勘察评审会，准备开展设计招标工作。 |  |  | 生活配套综合楼及企业服务中心开工建设。 | 已开工 | 台山市政府
215 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 |  | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2018 | 38400 | 17090 | 780 | 290 | 490 | 655 | 0 | 83.97% | 0.641% | 完成。 | A区： 1、硬件方面：①众创空间装修竣工，并成功引进4家初创企业。②园区公共展厅装修竣工，部分企业已经开始布展。③引进中国网库运营园区电商。④已经落实新型研发机构机械购置并在科技技术平台上申报新型研发机构项目。 2、软件方面：①众创空间工作室继续招商中。②举办园区“庆中秋.贺国庆”活动。 3、已经划拨90万元创业创新奖补资金用于入园企业租金帮扶，支持入园企业技术创新、改造、购买机器人帮扶等。投入4万元用于园区户外广告宣传。投入约15.4万元用于购买众创空间公共设施 Ｂ区： 1.中国卫浴城小微企业双创基地多功能会议厅已经完美竣工、并投入使用。 2.水龙头历史文化长廊正在设计中。 3.中国卫浴城培训基地正在设计中。 4.宣传推广方面，我们在开平公交车身等人多的地方都投放广告。 5.租金补贴方面，从2017年1月到10月，我司已给予商户租金补贴约150万元。 6.公共设施维护方面，规划升级改造广场设施。 7.中国卫浴城联合展示厅正在设计中。 C区： 1、办公电脑及培训仪器更新添置已完成，服务器的数据太大，还在转移。 2、宣传广告图片已喷画制作完成。 3、中心二楼培训室投影、音响、功放等设备已更新安装。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
216 | 滨江新城总部经济基地 |  | 嘉宝莉总部基地，修建成含办公、公寓、培训、研发、展示等功能的办公大楼。 | 2017年起 | 28000 |  | 1000 | 1000 |  | 10 | 10 | 1% | -82.33% | 未落实。 | 已由滨江管委会发函请示区政府落实项目范围、前期研究范围和落实项目建设主体。 |  |  | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
217 | 江门市新江沙汽车现代物流城（首期） |  | 集现代物流信息综合调配服务、线上线下交易、车管、银行、税务一站式服务于一体的汽车物流城，总建筑面积约5万平方米。 | 2016-2018 | 100000 | 21242 | 20000 |  | 20000 | 16679 | 16679 | 83.39% | 0.06167% | 已落实。 | “工改工”认定审批已完成；规划条件已报规划局；向规划局申请解决限高问题；其中，汽车物流中心项目：方案深化调整中；汽车综合展厅及4S店：相关合同签订中，正在完善单体深化方案，完成场地平整和临建生活区建设。 |  |  | 土地征收及建设部分建筑主体。 | 已开工 | 蓬江区政府
218 | 江门高新区公共码头配套服务设施建设项目 |  | 物流园服务中心，总建筑面积1.98万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 3500 | 7000 |  | 7000 | 6200 | 6200 | 88.57% | 5.238% | 已落实。 | 已完成三层外墙挂石工程，一、二层室内装修工程已完成70%的工程量。 |  |  | 主体结构封顶，开展墙体结构和外墙装饰施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
219 | 鹤山国际物流港项目 |  | 园区内设保税功能区、先进制造业区、综合配套服务区、非保税功能区，规划开发约6500亩。其中农产品专业市场占地约1000亩。 | 2012-2025 | 500000 | 124000 | 40000 | 40000 |  | 41250 | 41250 | 103.1% | 19.79% | 部分落实。 | 疏港路B线（靠近普洛斯段）已完成水稳层施工；A线（龙口段）已完成青苗补偿，施工方已进场开展土方施工。普洛斯鹤山物流园一期6.7万平方米仓库已完工，北领（菜鸟）物流公司已进驻项目一期，项目二期正在办理报建手续；物流港园区铁路货场方面，与广珠铁路公司达成共识，双方成立合资公司建设货场扩建工程，并于7月31日签订框架协议，目前已敲定货场扩建土地红线，正在筹建合资公司，目前正加紧项目立项解决用地问题，江门北站货场扩建后运量可升级到500万吨/年。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
220 | 江门中微子试验站及配套基建工程 |  | 建设地下洞室及隧道、地面建筑、场地道路及其他临时工程等。 | 2014-2018 | 35000 | 24320 | 5500 | 5500 |  | 4517 | 4517 | 82.13% | -1.206% | 已完成。 | 江门中微子实验站配套基建工程截止至2017年10月28日，斜井洞挖1266米；竖井洞挖564.4米，斜井及竖井开挖结束，竖井平段超前探水注浆施工正在进行，1#施工支洞已开挖进尺15.9米。地面建筑工程完成地基承载力检测工作，1#、2#宿舍楼给排水管路完成管沟开挖，办公楼完成首层钢筋绑扎，3#宿舍楼完成基础垫层模板安装。临时工程完成斜井绞车基础混凝土浇筑高度2.2米。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
221 | 恩平市麦克风电声器材创业创新基地 |  | 新建厂房、购置设备。在原有3.56万平方米建设用地新建厂房7662平方米。 | 2014-2018 | 8400 | 7660 | 740 |  | 740 | 640 | 660 | 86.49% | 3.153% | 已供地。 | 恩平市麦克风电声器材创业创新基地建设主体是恩平市邦华电子有限公司，目前已完成公共技术研发中心、检测中心、恩平市麦克风电商发展平台建设，现正在不断完善创客空间建设工作。公共技术研发中心和检测中心设在恩平市邦华电子有限公司厂房二的四楼，目前已购进一批电声专业的检测设备，除可自身进行研发外，还可免费为工业园区内麦克风电声器材企业提供专业的产品检验检测服务；恩平市麦克风电商发展平台设在该公司厂房四的一楼，现已引入农村淘宝、阿里巴巴合作电商拉勾公司，为企业发展电子商务提供服务；创客空间现已吸引19位青年创业者入驻。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
三 | 大城格局（127项） |  |  |  | 10093959.35 | 2602650.3 | 1789398.3 | 412117 | 1377281.3 | 1529662.0079 | 1542460.117 | 85.48% | 2.151%
（一） | 公园城市（18项） |  |  |  | 2687244 | 529332 | 331233 | 37233 | 294000 | 309920 | 286547 | 93.57% | 10.23%
222 | 2017年市区绿化专项 |  | 2017年全民植树行动、森林四进、园林下乡、五邑大学东湖公园融合绿化改造、公园绿地生态改造、市区绿化及提升改造完善等。 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 750 | 750 | 62.5% | -20.83% | 已落实项目用地。 | 市直3.12全民义务植树、森林四进、园林下乡、市区公园绿化清疏等工程已完成绿化施工；东湖公园五邑大学融合环境整治项目正进行工程施工；高速出入口绿地改造项目正进行招标工作；绿地及公园设施改造项目正由市财政评审中心进行预算审核。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市林业园林局 | 具体实施方案由市林业园林局提出，报市政府审定后实施。
223 | 龙舟山山林防火管护工程 |  | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 6000 | 5000 | 5000 |  | 4160 | 4160 | 83.2% | -0.1333% | 已落实。 | 1、一期：完成南门主体结构及外墙批荡和防雷检测；北门完成桩基检测。 2、二期（蓬江楼）：完成施工图设计，完成基础工程开挖、验槽，以及消防栓侧边承台混凝土施工。 3、三期（环山路）：完成方案设计，按村界完成道路施工图设计。 |  |  | 完成龙舟山一期、二期工程主体工程、三期工程30%。 | 已开工 | 蓬江区政府
224 | 33墟街 |  | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 | 100000 | 104000 | 1000 | 103000 | 86864 | 86864 | 83.52% | 0.1897% | 已落实。 | 1、启明里旅游公厕改造工程。施工设计图已定稿，诺诚公司已对启明里公厕工程造价进行预算，资料已报财政局进行审核工程款预算。 2、东湖公园潮江路入口景观优化提升工程，区国土已出规划勘测图和土地预审批复，目前立项手续已批，现财政局正在审核工程款预算。 |  |  | 土建施工，规划编制等。 | 已开工 | 蓬江区政府
225 | 兰石植物园园区 |  | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 | 50 | 500 | 500 |  | 265 | 265 | 53% | -30.33% | 已落实。 | 已完成兰石园区珍稀植物园的工程招投标。 |  |  | 建设2-4个植物专类园区。 | 7月份 | 蓬江区政府
226 | 滨江新城产业园北园区道路配套工程（一期） |  | 北园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已完成绿化工程，正在进行人行道建设。 |  |  | 完成工程建设。 | 3月份 | 蓬江区政府
227 | 圭峰山北门 |  | 牌坊及环境工程。 | 2016-2017 | 212 | 109 | 103 | 103 |  | 100 | 100 | 97.09% | 13.75% | 已落实。 | 牌楼建设已完成，正在进行地面工程。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
228 | 白水带森林公园建设 |  | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 20000 | 300 | 2600 | 2600 |  | 2660 | 2660 | 102.3% | 18.97% | 已落实。 | 1.已完成桃花园、市花园配套设施建设和绿道、登山径等工程建设。 2.麦园坑景观建设工程已选定施工单位，牛山消防通道（茶花园-龙光塔）工程正在施工。 3.环湖路挡土墙工程、湾底里人行道护栏、大华山景观带绿化工程、公园标识标志牌设置、桃花园护栏和凤翥亭周边景观提升工程已完成施工。 |  |  | 完善相关配套设施。 | 已开工 | 高新区（江海区）
229 | 万亩小鸟天堂湿地公园 |  | 以现有小鸟天堂为中心，打造万亩生态湿地公园，用地面积81.8公顷。 | 2016-2020 | 20000 |  | 2000 | 2000 |  | 500 | 0 | 25% | -58.33% | 待区府审批方案。 | 已开工建设小鸟天堂榕林湿地潮人径一期，完善相关配套设施。 由区统筹开展小鸟天堂国家湿地公园的建设，已上文区政府建议取消该项目。 |  | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 新会区政府
230 | 石涧公园二期 |  | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 10000 | 223 | 2000 | 2000 |  | 1800 | 0 | 90% | 6.667% | 租赁村土地。 | 1.顺利开展环湖消防通道范围内的租地洽谈工作，签订部分转租协议，完成租地工作的80%； 2.开展迁坟及青苗补偿工作，完成清补工作80%； 3.已在发改局完成项目立项工作，现正开展征占用林地前期工作，将开展工程设计施工招标工作。 |  | 0 | 公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 5月份 | 新会区政府
231 | 圭峰山茶花园·名卉谷 |  | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 7150 | 1930 | 1930 |  | 750 | 0 | 38.86% | -44.47% | 目前仍为林地。 | 1.知青文化馆及景观工程完成； 2.客家文化馆工程施工队已完成基础及地梁砼，现进行柱砼浇筑； 3.林间木屋进行预算编制。 |  |  | 完成主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
232 | 台山中国农业公园 |  | 项目范围包括都斛、斗山、赤溪、广海、端芬五镇，总面积800平方公里。 | 2016-2020 | 300000 | 3000 | 4000 | 1000 | 3000 | 4444 | 4444 | 111.1% | 27.77% | 无。 | 1、完成都斛“禾海稻浪”水稻田文化主题园观景台整体工程完成并验收，内装工程准备完成；展示馆室内布展工作推进中；游客服务中心装修工程推进中；美食楼主体工程建设工程正在施工中；景观工程（一期）三个节点工程正在施工中； 2、海口埠“广府人出洋第一港”主题公园及银信博物馆首期工程完成； 3、浮月洋楼景观提升方案施工蓝图已完成，招标前期准备工作推进中。 |  |  | “禾海稻浪”水稻公园、“广府人出洋第一港”主题公园等。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
233 | 台城石花山北侧地质灾害整治工程 |  | 景观水体区（生态湖）、亲水平台、广场、篮球及排球场、儿童活动场所、自行车道、登山道、步行径、绿化等。 | 2016-2018 | 9000 | 3000 | 2400 | 2400 |  | 190 | 2400 | 7.917% | -75.42% | 项目用地375亩已完成征地工作。 | 由于受国家金融财政政策影响，根据2017年7月21日召开的台山市政府常务会议精神，决定先暂停按融资自建的建设模式进行建设，待重新研究新的建设模式才重启项目建设。 |  |  | 景观水体区（生态湖）、亲水平台、步行径、绿化等。 | 已开工 | 台山市政府
234 | 台山市高佬山平安公园建设项目 |  | 城区综合性公园。 | 2016-2017 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1200 | 1200 | 80% | -3.333% | 落实117亩。 | 公园主园路、登山径已完成水泥路基，正开展登山径花岗岩石板铺设。主入口水池已完成池底、池壁砌筑；已完成厕所、长廊、山顶八角亭、设备房、工具房等园林建筑的主体工程施工，建筑饰面和室内装饰施工中；广场步级、花池施工中。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
235 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 |  | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，新建观光景点及民宿、岭南特色商业街。核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015-2020 | 600000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 87000 | 59000 | 87% | 3.667% | 完成征地3021.7亩，满足项目用地需要。我市土地利用总体规划调整方案及数据库已通过省国土厅审批，相关成果资料也已报送省国土厅备案，备案通过后可正式使用。 | 1、赤坎圩镇房屋征收任务完成率超过95%。2、文保规划已呈报省人民政府。《赤坎历史文化名镇保护规划》已报江门市政府。《开平市赤坎古镇景区修建性详细规划》完成，准备报市委规会。已完成《开平市赤坎镇概念性总体规划》、总规修编中期成果编制。3、赤坎新区开平市第二人民医院搬迁项目已开工建设；完成安置地块修规方案；完成学校迁建工程报批手续，进入勘察设计招标阶段；完成中心小学、幼儿园、公共地下停车场报批手续，进入勘察设计招标阶段；完成110KV百赤线和110KV合赤线迁改工程已报批手续，进入勘察设计招标阶段。4、已完成开平市县道赤马线（X555）赤坎段改线工程项目立项；已正式出具开平市县道桥牛线（X557）改线一期工程两阶段初步设计评审会专家意见，进入施工图设计阶段。 | 1、水资源保护区等级调整问题。（未解决。根据省环保意见，不再单独报批《开平市赤坎水厂水源保护区划调整可行性研究报告》，改由江门市统一报批，分别为由江门市水务局牵头编制江门市供水规划，由江门市环保局牵头编制江门市供水规划工程可行性研究报告，再报省政府。江门环保局已就《江门市部分饮用水水源保护区调整方案》征求了市直相关部门意见，并组织召开了公众听证会。） 2、土地问题。（逐步解决。正在分批报批的用地面积为1420.67亩。） | 建议开平市政府、市国土资源局、市环保局、市水务局协调推进落实。 | 土地征收，开展赤坎新区Ａ安置房、公共设施及配套建设。 | 已开工 | 开平市政府 | 广东省“新型城镇化2511”综合试点镇。
236 | 鹤山市马耳山生态农业观光旅游开发及旅游基础设施建设项目 |  | 建设生态农业观光旅游景点设施及配套酒店、家庭度假屋、农产品加工区等。 | 2016-2018 | 50000 | 8000 | 10000 |  | 10000 | 10800 | 10800 | 108% | 24.67% | 部分落实。 | 进行农田、树木种植，部份农业观光旅游景点设施建设及配套建设酒店、食堂宿舍、家庭度假屋、泳池基本建设成，已对外试业。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
237 | 鹤山市大雁山西门升级改造和南门新建工程 |  | 西门区：入山道路及交通界面绿化工程、山门广场、海会寺广场周边建筑立面改造等。南门区：南门登山径、南门小广场等。 | 2017 | 14500 |  | 14500 | 14500 |  | 9033 | 14500 | 62.3% | -21.04% | 已落实。 | 西门入口景观节点（A区）正在开展湖体土方开挖、卫生间墙体砌筑及栈道混凝土结构浇筑施工；运动体育公园（B区）正在开展停车场照明、运动公园路面铺装及卫生间墙体砌筑施工；正在开展9米防火道路基土方回填压实及涵洞主体结构施工；南门（E区）广场正在开展攀爬径的路基垫层摊铺工作，准备进行广场管理用房桩基础施工。 | 西门海会寺山下园林区（C、D区）建设涉及佛开高速地块暂未能移交使用。现佛开高速公路有限公司要求置换地块必须与现雁前路东南侧佛开高速地块相连，目前正在开展相关地块价值评估工作。请上级交通运输部门协调解决该地块置换，尽快将施工场地移交使用。 | 建议鹤山市政府协调市交通部门落实。 | 西门区、南门区土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
238 | 恒大泉都旅游城项目 |  | 旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。 | 2012年起 | 1000000 | 290000 | 70000 |  | 70000 | 91204 | 91204 | 130.3% | 46.96% | 已落实土地。 | 1. 一期、二期别墅及洋房已交楼。三期洋房69#-76#楼已交楼；三期别墅组团1、2共66幢别墅已交楼；三期别墅组团3的66栋别墅外立面全面完成，庭院围墙结构完成，室外园林园建施工；另外43栋主体全面开工，处于主体施工阶段；四期洋房77-86#主体已封顶，外架开始拆除，准备进入装修阶段；四期别墅组团2别墅封顶86栋，砌体全面完工，屋面全面完工，外立面施工中，部分楼栋外架拆除，室外管网和庭院围墙施工中；四期别墅组团1开工37栋主体，已封顶37栋，屋面瓦、正砌体及抹灰施工。 2. 配套：会议中心桩基础已完成；运动中心试营业；400床酒店外立面完成，室内装修施工78%；温泉小镇正内部装修，已经完成99%，室外园林园建完成，其中日本馆已对外开放展示；楼巴及公交站、商业街、独立商业楼、美食街:已交付使用条件。风情酒吧街外立面施工中，室外管网施工中。 3. 永久水电气暖：红线内外的永久电已施工完成，永久水已通水。 4. 道路管网：首期销售区域、二期交楼区域沥青道路全部完成；三期、四期的砼道路在施工中。 5. 洋房c1-13~c1-20 （共8栋、开工面积10.8万方），c19-c20六层板施工完成，c13-c14、c17-c18首层板施工完成，c15-c16目前处于地下室施工阶段；洋房D1-10~D1-15（共6栋、地下室面积约2万平方米，建筑面积7.2万平方米）目前桩基础施工完成805，土方开挖施工中。 6. 五期洋房A1区（共13栋、建筑面积约16.5万平方米），目前处于准备三通一平阶段，地质勘察。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
239 | 广东香家堡梦幻花世界项目 |  | 农家乐、儿童水上活动区、主题餐厅、游客中心、配套设施等，总建筑面积约5万平方米。 | 2016-2018 | 25000 | 10000 | 8000 |  | 8000 | 6700 | 6700 | 83.75% | 0.4167% | 1478亩。 | 水泥路面等基础设施已经基本完成，时花种植和景观布置也已经具规模，景区已正常对外开放经营。近期已有多个单位在现场举办主题活动，游客反响不错。目前仍有部分临时商铺继续向外招租。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
（二） | 环境治理(41项) |  |  |  | 1038700.26 | 104672 | 269734 | 194826 | 74908 | 160505.92 | 213003.46 | 59.51% | -23.83%
240 | 潭江河流治理工程 | 新会段 | 新会段：加固银洲湖支流16.595公里，重建穿堤建筑物47座，新建闭口水闸11座。 | 2016-2020 | 33572 |  | 500 | 500 |  | 500 | 0 | 100% | 16.67% | 江门市国土资源局新会分局对工程用地进行了确认。 | 正进行初步设计编制工作。 |  |  | 完成项目前期、项目投资人采购，开工建设。 | 10月份 | 新会区政府 市水务局 | PPP模式。 项目PPP相关前期工作由各有关市、区委托市水务局统筹；各有关市、区具体负责项目的组织实施和运行管理。
|  | 台山段 | 台山段：加固潭江干堤22.455公里，重建水闸17座，加固水闸1座，重建穿堤涵管18座，新建穿堤涵管1座。 | 2016-2020 | 21156 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 | 0 | 50% | -33.33% | 暂不涉及土地问题。 | 工程已完成初步设计和PPP项目政府采购立项，正在进行社会资本采购招标工作。 |  |  | 完成项目前期、项目投资人采购，开工建设。 | 10月份 | 台山市政府 市水务局
|  | 开平段 | 开平段：加固潭江干堤18.294公里，重建水闸14座，重建穿堤涵管12座，新建穿堤涵管10座。 | 2016-2020 | 19082 |  | 1000 | 1000 |  | 500 | 0 | 50% | -33.33% | 原址重建。 | 初步设计及PPP项目资格预审工作已完成。正在进行施工图设计、监理招标和PPP项目投资商公开招标工作。 |  |  | 完成项目前期、项目投资人采购，开工建设。 | 10月份 | 开平市政府 市水务局
|  | 恩平段 | 恩平段：加固潭江干堤19.397公里，莲塘河堤防4.496，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。 | 2016-2020 | 17729 |  | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 不涉及新增土地。 | 项目按PPP模式实施，由江门市水务局组织进行社会资本采购工作。现在已完成投标单位资格预审，进入资本采购项目招标工作阶段。 |  |  | 完成项目前期、项目投资人采购，开工建设。 | 10月份 | 恩平市政府 市水务局
241 | 江门市区黑臭水体综合治理工程（蓬江区） | 蓬江区 | 蓬江区：天沙河、杜阮河截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等；生猪，农村污染源治理。 | 2017-2020 | 134436 | 217 | 55400 | 50000 | 5400 | 52600 | 52600 | 94.95% | 11.61% | 已落实。 | 1、10月份已支付通过验收的生猪养殖场清拆奖励资金累计5.26亿元； 2、目前所有标段的机械设备、船只已进场，并完成了弃运淤泥点的平整，施工场地进行了四通一平等工作，并完成疏浚河道约2.5公里； 3、南北片区PPP项目已通过了发改部门的审批； 4、政府采购立项和社会资本立项工作已办理完成； 5、10月11日发布蓬江区（南北片区）黑臭水体整治及水利工程PPP项目资格预审公告； 6、分别截止在10月18日和10月20日完成南北片区的资格预审报名工作； 7、南北片区项目分别于10月24日和10月27日发布资格预审澄清答疑公告。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
|  | 江海区 | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 71974 | 298 | 5600 | 5600 |  | 3500 | 3500 | 62.5% | -20.83% | 正在办理建设用地报批。 | 1.工程已动工。 2.已完成项目公司的组建工作，正在开展三元泵站建设和建设范围内的征地拆迁工作。 |  | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 高新区（江海区） 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局
|  | 雅瑶河 | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 2726 | 71 | 240 |  | 240 | 123 | 123 | 51.25% | -32.08% | 已落实。 | 目前已完成了雅瑶河河道水质净化高效微生物净化系统2套的水生态修复工程，在9月中旬运行。完成禁养、专人保洁。雅瑶河底泥清淤工程已完成招投标工作，施工队已进场；雅瑶镇农村生活污水处理设施的实施方案已由江门市科禹水利规划设计咨询公司完成，尽快启动招投标工作。 |  | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局
242 | 新会区黑臭水体综合治理工程 |  | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 52262 | 96 | 3300 |  | 3300 | 3949 | 0 | 119.7% | 36.33% | 无新增用地。 | 1、城区污水厂扩建及配套污水管网工程PPP项目已完成项目采购。紫水河西岸截污工程于9月20日率先动工，10月20日东郊污水处理厂三期工程也已开工，其余项目正在抓紧开展勘察设计等前期工作，已完成初步设计专家评审。 2、会城河河口泵站工程目前已完成全部桩基基础及钢板桩支护；斜坡段、泵室段、清污机段、出水箱涵段土方开挖已完成；泵室段放空管已安装完成。正在进行进水开口箱涵段、出水箱涵段、泵室段、清污机段、斜坡段商品混凝土的浇筑。 3、紫水河清淤工程于6月14日开工，工程已基本完成，正在开展收尾工作。 4、会城河清淤及水生态修复工程项目已由区政府批复启动项目，正组织开展工可编制等前期工作。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 新会区政府
243 | 冈州湖环境整治工程 |  | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 50 | 700 | 700 |  | 40 | 700 | 5.714% | -77.62% | 未交付使用。 | 调整施工方案，协调周边场地租用，增加施工便道。 |  |  | 湖底清淤、驳岸改造、沿岸绿化改造。 | 4月份 | 新会区政府
244 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） |  | 包括河道清淤、河道清障（干流段）、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 15390 | 36832 | 76.95% | -6.383% | 已落实。 | 道桥工程及清泉如许、清溪梯田、柳岸芳踪、鹤舞沙坪、花田叠翠6个园林景观工程正在施工建设，目前新三夹桥主体已完工，城市防洪及堤路结合主体工程已完成，景观工程“清泉如许”主体已完成,“千舟竞渡”景点主体工程和龙舞桥主体工程已开工建设。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
245 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 |  | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 11000 | 10000 | 10000 |  | 9000 | 18963 | 90% | 6.667% | 已落实。 | 雅瑶、桃源、共和、址山四个项目区已全部完工；古劳、龙口项目区已完成90%；宅梧、双合、沙坪1、沙坪2四个项目区计划于2017年年底完成主体。目前,已完成治理长度80公里,清淤疏浚土方89万立方米，绿化河道36公里。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
246 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目 | 台山市 | 台山市：建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施281个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 33500 | 160 | 10000 |  | 10000 | 5500 | 0 | 55% | -28.33% | 暂不涉及土地问题。 | 项目已完成PPP合同签订、初步设计、已完成三合镇污水处理厂试点工程，赤溪镇、三合镇、白沙镇、四九镇已完成立项工作，其他各镇在加紧办理征地调规等前期工作。四九镇镇级污水处理厂、三合镇、水步镇、端芬镇、冲蒌镇农村试点工程已开工，已完成部分污水处理设备制作。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 台山市政府 市水务局 | PPP模式。PPP相关工作由市水务局统筹。各有关市、区具体负责项目的组织实施建设、运营和维护管理。
|  | 开平市 | 开平市：建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 51258 | 175 | 15300 |  | 15300 | 1480 | 3225 | 9.673% | -73.66% | 9个镇级生活污水处理厂已落实土地，6个已取得土地使用证；市区新美生活污水处理厂用地已初步落实，正在办理土地划拨和入储等相关工作；355宗农村生活污水处理设施由属地镇村小组提供用地。 | 中标资本方成立项目公司“中能建（开平）环保科技有限公司”负责进行项目的筹备工作。新美污水厂已落实厂区用地，正在办理土地划拨手续，各镇级生活污水处理厂完成可行性研究报告及初步设计工作，现项目公司正在进行项目申请立项工作；农村生活污水处理设施已完成可行性研究报告，现进行项目申请立项工作；大沙镇农村污水处理设施三个示范点已完工；饮用水源一级保护区内的赤坎镇腾蛟村生活污水处理设施已开工建设；环境影响评价报告、水土保持方案编制报告、排水口论证报告等已委托有资质的编制单位正在编制中。 | 1、镇级生活污水处理厂金鸡、赤水镇厂址用地未办理好相关调规手续； 2、农村生活污水处理设施存在站点选址分散，用地选址困难，村民不支持等多方面原因。3、项目公司对PPP项目实施程序经验不足。 | 建议开平市政府落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 开平市政府 市水务局
|  | 鹤山市 | 鹤山市：建设城镇污水处理设施项目2个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 6400 | 50 | 1900 |  | 1900 | 750 | 1900 | 39.47% | -43.86% | 已落实。 | 宅梧污水处理厂由于项目预算超出了立项估算，宅梧镇已与施工单位解除合同，目前正重新办理立项。双合污水处理厂正在进行设计工作。农村污水处理设施方面目前已已完成18个农村点，2个点正在施工。其他村镇正在进行设计工作，已完成三个镇的设计，报北控总部审批。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 鹤山市政府 市水务局
|  | 恩平市 | 恩平市：建设公仔河、仙人河截污支管，城镇污水处理设施项目3个、农村污水处理设施220个，日处理污水规模共0.581万吨，管网14.8公里。 | 2016-2018 | 11398 | 70 | 11328 |  | 11328 | 5300 | 5300 | 46.79% | -36.55% | 横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理厂已落实建设用地，正在办理相关手续。220个农村污水处理设施点的选址确定。 | 新一轮生活污水处理设施建设，项目整体累计完成投资5300万元。仙人河：完成管道基础300米、管道1450米。公仔河：完成管道基础1570米、管道2550米。横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理项目落实建设用地，已完成“三通一平”并进场施工；横陂镇完成管道2468米；那吉镇完成管道基础190米、管道1210米；大槐镇污水管网工程已动工。220个农村污水处理点选址确定，完成勘察测量210个、初步设计198个、动工建设110个、建成62个、试运行5个。 | 1. 镇级污水处理厂建设前期要分别完成选址、测量设计、立项、国土及规划手续办理等基础性工作，耗时较长，对项目建设进度带来一定程度的影响。 2. 6-8月份我市暴雨及强对流天气频繁，受暴雨、台风等恶劣天气影响，对野外作业造成严重的影响，致使工程建设进度受阻。 | 建议恩平市政府落实。 | 完成工程建设。 | 5月份 | 恩平市政府 市水务局
247 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 |  | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 28000 | 45 | 8400 |  | 8400 | 2000 | 2000 | 23.81% | -59.52% | 34个试点已完成设计，其中27个试点已动工；余下247个点已完成初设，计划采用PPP模式整区捆绑推进建设。 | 34个试点已完成设计，其中27个试点已动工；余下247个点已完成初设，计划采用PPP模式整区捆绑推进建设。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府
248 | 杜阮污水处理厂二期工程 |  | 处理规模5万立方米/日。2017年完成第一阶段2.5万立方米/日。第二阶段2.5万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2016-2018 | 13000 | 500 | 6000 | 6000 |  | 640 | 900 | 10.67% | -72.67% | 正办理用地手续。 | 预算造价工作已完成，正进行预算送审和监理招标准备工作。 | 根据国土部门要求，我司于今年4月份将该项目办理国土征地手续的相关资料上报杜阮国土所。由于配套的留用地指标及地块未能落实等有关问题，引致国土部门一直未受理。我司已分别于2017年6月20和2017年7月6日发函水务局反映上述情况，并于7月14日召集市水务局、市国土局、市财政局、市规划局、杜阮镇政府及木朗村委会研究解决项目征地及配套留用地地块问题，但至今仍未能解决。 因此项目涉及的配套留用地问题未解决，导致国土报审手续未能正常开展。 以上因素严重影响项目规划、招标等其他后续工作开展。 | 建议市建设集团有限公司、市国土资源局跟进协调落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 10月份 | 市建设集团有限公司 市水务局
249 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 |  | 处理规模6万立方米/日。2017年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段3万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。” | 2016-2018 | 23000 | 500 | 5000 | 5000 |  | 300 | 500 | 6% | -77.33% | 已预留规划用地，但未办理。 | 根据市政府文件处理表（办（市内）[2017]01803号）要求，本项目确定采用半地下方式建设，立项受理主体为市发改局，已办理立项报审，待批复。 | 1.本项目已于3月15日完成项目申请报告编制以及专家论证工作，但由于市银葵医院等多个部门对建设方案意见不统一，经市政府多次协调，最终于8月15日落实建设方案，导致项目进度比原定计划滞后5个月。 2.项目2017年中已具备立项条件，因立项受理主体未落实，立项工作无法完成。直到10月10日才确定立项受理主体为市发改局，立项工作大幅滞后。 以上因素严重影响项目原有计划。 | 建议市建设集团有限公司协调落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 市建设集团有限公司 市水务局
250 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 |  | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7700 | 50 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 不需要征地。 | 目前该项目已完成可行性研究报告编制、专家评审和项目立项等工作，现正进行epc招标工作。 | 因“厂网”分离后，管网建设资金不明确，项目建设资金于2017年8月才得到落实，导致8月22日才取得立项批复开展招投标工作。 | 建议市建设集团有限公司加快推进。 | 完成前期工作，开工建设。 | 10月份 | 市建设集团有限公司 市水务局
251 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） |  | 扩建1万立方米/日污水处理设施。 | 2015-2018 | 4500 | 100 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 本项目已完成2017年进度计划。 |  |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司 市水务局
252 | 江海污水处理厂首期升级改造 |  | 处理规模8万立方米/日。 | 2016-2017 | 3785 |  | 3785 | 3785 |  | 2900 | 3500 | 76.62% | -6.715% | 不涉及新增建设用地。 | 目前项目环评和申请报告已批复，设计已完成审查，已办理规划许可证；已完成施工图审图、基础施工、桩基检测、深基坑评审等，部分池体开始施工，设备采购正在进行中。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 市水务局
253 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 |  | 建设污水管网2.28公里。 | 2017-2018 | 2500 | 22 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1600 | 0% | -83.33% | 不需要征地。 | 目前已征集各部门意见，确定最终实施方案，现正完成规划方案调整工作和施工图审查工作，正在进行施工招标前准备工作。 | 因篁庄村食街拆迁问题无法解决，原规划方案无法实施，需根据该地块现状情况和各部门意见重新出具设计方案，2017年8月20日确定最终方案，项目规模调整至1.16公里。 以上因素严重影响项目原有计划。 | 建议市建设集团有限公司协调加快。 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 10月份 | 市建设集团有限公司 市水务局 蓬江区政府
254 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 |  | 规模为4万立方米/日。 | 2017-2018 | 4757 |  | 500 | 500 |  | 320 | 500 | 64% | -19.33% | 正办理用地手续。 | 正进行用地、规划、立项等前期工作。根据要求，立项受理主体为市发改局，已完成立项报审，待批复。 | 本项目立项受理主体多次变更，直到10月10日才最终确定并得以完成立项报审，影响项目原有计划。 | 建议市建设集团有限公司协调加快。 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司 高新区（江海区）
255 | 台城第二污水处理厂 |  | 建设污水处理厂处理规模4万立方米/日。 | 2016-2018 | 12000 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 尚未落实。 | 1.已完成可行性研究报告初稿审查。 2.向各部门征求意见。 |  |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府
256 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 |  | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 |  | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 尚未落实。 | 已开展勘察设计工作。 |  |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府
257 | 台城截污管网四期工程 |  | 建设污水管网8.2公里。 | 2016-2018 | 2490 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 尚未落实。 | 已完成可行性研究报告编制工作。 |  |  | 完成项目前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府
258 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 |  | 处理规模2.5万立方米/日。 | 2016-2017 | 6086 | 4000 | 2080 |  | 2080 | 1900 | 2086 | 91.35% | 8.013% | 已完成征地。 | 工程已完成并通过环保验收，已开始商业运营。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
259 | 鹤山工业城污水处理工程 |  | 采用A2O+MBR+人工湿地工艺，建设日处理1.2万立方米污水设施。 | 2016-2017 | 6868 | 3000 | 3868 | 3868 |  | 3900 | 3900 | 100.8% | 17.49% | 已落实。 | 试运行。正在办理工程验收工作。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
260 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 |  | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2017 | 996 | 50 | 946 | 946 |  | 300 | 300 | 31.71% | -51.62% | 正在落实用地指标。 | 1、目前项目已完成桩基础、场地平整工程；2、前期已将有关办理国土用地指标手续申请呈送至江门国土局，待用地指标审批中；3、已重新招标确定设计、施工单位。 |  | 0 | 完成工程建设。 | 1月份 | 鹤山市政府
261 | 鹤山市杰洲污水处理厂污水管网一期工程 |  | DN200-800管道长约4.55千米；新建埋地式预制污水提升泵房3座。 | 2016-2017 | 2000 | 1250 | 750 | 750 |  | 750 | 2000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已基本完成。 |  |  | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
262 | 恩平市城区生活污水处理厂及配套管网（二期）工程 |  | 日处理生活污水2万立方米/日，铺设污水收集管网8.118公里。 | 2016-2017 | 7536 | 5540 | 2000 |  | 2000 | 1900 | 2000 | 95% | 11.67% | 已完成征地。 | 厂区：已完成总体工程98%，基本完成主体工程，正在进行设备安装；管网：已完成整体工程98%，正在进行泵站设备安装、剩余管网铺设施工。 | 管网工程施工条件比较复杂，影响进度。 | 建议恩平市政府督促落实。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
263 | 江门产业转移工业园恩平园区至大槐片区污水管道及提升泵站建设工程 |  | 沿国道325线北侧敷设污水管道，总线路全长6260米，新建2座污水提升泵站。 | 2017-2018 | 2840 |  | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 正在办理。 | 已完成项目立项及其他项目前期工作，并于10月24日完成施工招标，正在进行中标结果公示。 |  | 0 | 完成主体工程。 | 6月份 | 恩平市政府
264 | 恩平市东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程 |  | 建设0.65万立方米/日污水处理设施及配套管网8.05公里。 | 2016-2017 | 3516 | 250 | 3260 |  | 3260 | 2000 | 2000 | 61.35% | -21.98% | 大田、圣堂、东成、良西、牛江已落实建设用地，正在办理相关手续。 | 东成、圣堂、良西、大田、牛江五个镇级污水处理项目落实建设用地，相继进场施工。管网建设同步推进中,项目累计完成投资2000万元，完成管网铺设2920米，东成、牛江管网全部完成；大田、良西厂区已进场施工。 | 1、镇级污水处理厂建设前期要分别完成选址、测量设计、立项、国土及规划手续办理等基础性工作，耗时较长，对项目建设进度带来一定程度的影响。 2、6-8月份我市暴雨及强对流天气频繁，受暴雨、台风等恶劣天气影响，对野外作业造成严重的影响，致使工程建设进度受阻。 | 建议恩平市政府督促加快落实。 | 完成工程建设。 | 3月份 | 恩平市政府 | PPP模式。
265 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 |  | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 |  | 1000 | 1000 |  | 49.93 | 1000 | 4.993% | -78.34% | 已落实。 | 目前大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程已完成施工图设计,6月底进行计价单位招标时因参标单位不足导致流标。6月25日召开工程推进工作会议，进一步研究该工程设计、技术交底、施工质量保障要求和后续维护管养等事项。8月上旬，计价单位经二次开标已完成招标。8月28日，预算文件已送达市财政局审核。2017年9月6日经专家论证认定，大推车山垃圾处理场封场工程二期工程施工招标采用“综合评估法”进行评标定标。9月12日，收到市发改局关于大推车山垃圾处理场封场工程概算的批复。9月27日，按市财政局审核的要求，补充了相关预算文件资料。10月13日，10月13日，针对工程预算文件的偏差问题，我局约请市财政局、外审单位、市建管中心、计价单位、设计单位等相关人员在市财政局开会核对预算文件。10月20日，我局和市建管中心召开了招标文件研讨会，会上针对招标文件的编制双方提出了工作意见和建议。10月27日，完成工程预算定案。 下一步措施：1、抓紧与市建管中心沟通联系，尽快完成工程招标文件。2、我局将督促代建单位严格按照工程建设计划开展各项代建工作，力求按时保质保量完成工程建设。 | 此项目2017年建设内容是完成前期工作，争取开工建设，目前处于准备招标阶段。现已报市发改局申请调整开工时间为2018年3月，待市政府批复后请更改系统开工日期。 | 建议市住建局跟进落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 9月份 | 市住房城乡建设局 市建管中心
266 | 开平市固废综合处理中心一期项目 |  | 600吨/日生活垃圾焚烧发电厂、库容75万立方米卫生填埋区、400吨/日渗沥液处理中心、100吨/日污泥干化厂、100吨/日餐厨垃圾处理、100吨/日粪便处理。 | 2017-2020 | 52652 | 1300 | 11700 |  | 11700 | 7419.21 | 9121.25 | 63.41% | -19.92% | 已取得广东省国土资源厅关于开平市固废综合处理中心一期项目用地预审的批复，正在办理土地使用证。 | 形象进度：一、目前已完成前期工作：1、选址报告书；2、地形测量；3、确定边界红线及埋界桩；4、立项申请报告；5、环卫专规（2014－2020）；6、可行性研究报告；7、总体规划；8、节能评估报告；9、土地调规；10、水土保持方案报告；11、地质勘察报告；12、地质灾害报告；13、百合镇总体规划修编；14、百合镇征占林地可行性报告；15、一期建设用地征占用林地报批手续；16、矿产压覆资源查询；17、确定咨询公司；18、征地方案及土地确权；19、三个报告编制；20、环卫专项规划报告；21、社会稳定风险评估报告；22、土地预审；23、成立项目公司。 二、正在进行中的前期工作：1、项目环评；2、办理土地使用证。 | 1、继续组织村代表和村民参观省内建成的生活垃圾焚烧厂，加大宣传力度，进一步打消村民对固废项目的疑虑，争取群众的广泛理解支持。2、稳妥推进征地拆迁补偿相关历史遗留问题的调处等工作。3、由于第一次招标的有效投标人不足三家，第一次采购失败，重新组织招标工作需按照法定招标程序进行，原项目计划开工时间2017年10月，建议修改为2017年12月。4、加紧跟进一期项目社会稳定风险评估的报批、项目供地等工作。 | 建议开平市政府协调落实。 | 生活垃圾焚烧发电厂、卫生填埋区、渗沥液处理中心。 | 10月份 | 开平市政府
267 | 鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程—填埋区工程 |  | 新建填埋区总容积约110万立方米，配套设施。 | 2016-2017 | 2991 | 513 | 2478 | 2478 |  | 2380 | 2380 | 96.05% | 12.71% | 已落实。 | 道路排水沟已完成40%；消防管道管槽开挖和安装已完成30%；渗滤液收集系统二分区开始铺碎石层。一分区完成膨润土垫15000m2、HDPE膜15000m2、土工布10000m2。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
268 | 江门市蓬江区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程棠下镇-2、3项目区 |  | 河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2017年起 | 2958 |  | 2280 | 2280 |  | 1900 | 1900 | 83.33% | 0% | 已落实。 | 2项目区北达段完成工程进度40%，3项目区完成工程进度50%。 |  |  | 包括内容河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2月份 | 蓬江区政府
269 | 滨江新区电排站建设工程 |  | 新建、扩建电排站等。 | 2017年起 | 6881 |  | 1240 | 1240 |  | 1050 | 1050 | 84.68% | 1.344% | 已落实。 | 1、南冲电排站工程已报镇发改部门立项。 2、横江海口电排站工程正办理预算审批。 3、桐井电排站工程正办理施工资料。 4、乐溪电排站工程已完成立项前期手续。 |  |  | 新建、扩建电排站等。 | 12月份 | 蓬江区政府
270 | 江新联围天河围涝区整治工程 |  | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 |  | 1000 | 1000 |  | 418 | 418 | 41.8% | -41.53% | 已落实。 | 正在进行前期工作。 |  |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
271 | 江新联围除险加固工程应急项目大洞口水闸新建工程 |  | 挡潮水闸建设。 | 2012-2018 | 20460 | 18000 | 2460 | 2460 |  | 2214 | 0 | 90% | 6.667% | 已办用地预审。 | 目前已完成主体工程的99%，水下工程已全部完成，围堰拆除已基本完成，剩下手尾工作，管理楼建设完成87%，明渠进出口封堵80%。 | 1、积极协调总承包单位，发挥总承包单位的积极性，督促总承包单位加大投入，加快进度。 2、积极协调总承包单位和财政部门解决人工材料价差问题。" | 建议新会区政府加快完善落实。 | 完成大洞口水闸水下项目施工，具备围堰拆除条件。 | 已开工 | 新会区政府
272 | 广东省农产品加工示范区（一期） |  | 斗山园区总面积3418亩。 | 2016-2020 | 120000 | 6900 | 8000 | 8000 |  | 6670 | 6670 | 83.38% | 0.04167% | 斗山园区已签订1063亩征地协议,目前剩余2000亩已全部签订土地补偿协议。 斗山园区填土工程加快，三支施工队共同施工，已完成800亩土地平整。 | 园区产业规划和总体规划已通过省农业厅组织的专家评审组的评审，控制性规划已通过市城乡规划委员会审议。 防洪排涝规划已召开专家评审会议，环评报告方面相关资料已完成收集，下一步将开展专家评审工作。 斗山园区首期250亩调规方案已通过省备案，用地批文已下达，正加快办理土地招拍挂手续。 斗山园区已签订1063亩征地协议,目前剩余2000亩已全部签订土地补偿协议。 斗山园区填土工程加快，三支施工队共同施工，已完成800亩土地平整。 |  |  | 斗山园区土地平整及基础设施建设。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
273 | 海堤达标加固工程 | 沙堆东堤 | 沙堆东堤：加固海堤总长13.3公里，重建穿堤涵闸7座，加固3座。 | 2016-2018 | 4141.2 | 1140 | 3000 | 3000 |  | 1836 | 3133.2 | 61.2% | -22.13% | 无新增用地。 | 完成加固海堤4km，完成穿堤建筑物8座。 | 施工单位的施工投入严重不足，工程严重滞后。 | 建议新会区政府跟进落实。 | 完成堤防培土加高，完成6宗水闸工程施工。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 老李围 | 老李围：加固海堤12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。 | 2015-2018 | 7439.08 | 4300 | 2500 | 2500 |  | 2111 | 0 | 84.44% | 1.107% | 暂不涉及土地问题。 | 已完成：12.55km堤防填筑工程、5.2km防浪墙、4座生产闸工程及7座水闸工程。 |  |  | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 北陡围 | 北陡围：加固海堤12.3公里，拆除重建排水闸8座，新建穿堤排水闸2座，重建生产闸18座，新建穿堤旱闸1座以及重建交通桥1座。 | 2015-2018 | 7148.92 | 5000 | 1500 | 1500 |  | 1347 | 0 | 89.8% | 6.467% | 暂不涉及土地情况。 | 已完成:12.0km堤围填筑工程、5.9km防浪墙、5.8km砼护坡、20座生产闸、9座水闸及2座交通桥工程。 |  |  | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪围 | 赤溪围：加固堤线长5.5公里，重建或新建穿堤排水闸6座。 | 2015-2018 | 3598.06 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 750 | 0 | 50% | -33.33% | 暂不涉及土地问题。 | 已完成：临时房屋及道路工程、2.5km堤围清表、1.95km堤围填筑、1.95km子堤填筑及冲口河钢便桥搭建。 |  |  | 完成3宗水闸水下工程和5.5公里堤防达标加固工程。 | 已开工 | 台山市政府
274 | 台山市河流整治工程 | 斗山河支流 | 斗山河支流：整治河道长6.49公里，河道清淤疏浚6.06公里，新建或拆除重建穿堤水闸3座等。 | 2015-2018 | 2971 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 1279 | 840 | 85.27% | 1.933% | 暂不涉及土地情况。 | 已基本完成堤身填筑工程、防洪墙及河道清淤；完成了3.370 km防浪墙、1座水闸、2座机耕桥、2座穿堤涵闸及重建抽水池。 |  |  | 基本完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 镇口河支流 | 镇口河支流：整治河长14.356公里，堤防加固0.856公里，河道清淤7.95公里，新建或重建水闸共7座等。 | 2015-2018 | 2993 | 800 | 1500 | 1500 |  | 1263 | 885 | 84.2% | 0.8667% | 暂不涉及土地问题。 | 已完成0.706km堤防填筑，4座机耕桥、2座涵闸、1座水闸及2座电排站主体工程。 |  |  | 完成主体工程的70%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 白沙河 | 白沙河：治理河道总长12公里，整治堤防总长7.216公里，支流清淤疏浚4.792公里，新建旱闸2个。 | 2015-2018 | 2885 | 950 | 1500 | 1500 |  | 1256 | 840 | 83.73% | 0.4% | 暂不涉及土地问题。 | 已完成：全部河道清淤疏浚、1座新建旱闸、2座电排站、迎流顶冲1#、2#、3#、4#、5#险段、堤身防护（草皮）工程、0.75km防洪墙充填灌浆、堤防综合整治完成85%、堤防堤顶结构及涵（旱）闸金属结构工程开始施工。 |  |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
275 | 台山市烽火角区域性避风锚地建设项目 |  | 外航道疏浚47.09万立方米、新建上岸码头100米、避风指挥中心996.60平方米、新建进港道路工程178米、船闸改扩建工程等。 | 2016-2018 | 8869 | 500 | 4430 | 4430 |  | 1726 | 8869.06 | 38.96% | -44.37% | 已办理好。 | 完成建设情况：工程已完成前期工作和勘察设计、施工招标、施工监理招标工作，目前施工单位和监理单位已进场开工建设。现场主要进行船闸土方开挖，闸室支护灌注桩施工，钢筋及模板加工。现场累计完成实体工程量为：上、下游斜坡式围堰已完成，上、下游直立式围堰桩机平台已完成，上、下游直立式围堰灌注桩已完成，上、下游围堰旋喷桩施工已完成，下游导航墙锚杆加固已完成，上、下游直立式围堰灌注桩帽梁施工已完成。船闸土方开挖累计10500方，累计拆除旧闸墙4800方，支护灌注桩施工完成40根。疏浚工程已进场施工，闸门钢结构和控制系统已开始采购，200吨消防船招标文件等市政府批复。 |  |  | 航道疏浚、炸礁工程、临时围堰工程、船闸工程、活动钢桥。 | 已开工 | 台山市政府 市海洋渔业局
276 | 开平市交流渡水闸重建工程 |  | 中型水闸重建。 | 2017-2018 | 2324 |  | 1570 | 1570 |  | 250 | 300 | 15.92% | -67.41% | 原址重建。 | 江门市水务局已批复工程施工图设计，工程的招标最高限价已送财政局审核。征地工作已经完成，地面附着物的补偿工作正在进行协商。 | 2017年省级投资未有安排计划。建议推迟实施或调整为预备项目。 | 建议开平市政府落实。 | 完成水下主体工程。 | 5月份 | 开平市政府
277 | 恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程项目 |  | 改造渠道总长95.93公里，需要新建或加固的建筑物共计319座。 | 2015-2017 | 23410 | 18748 | 4662 | 4662 |  | 2700 | 788 | 57.92% | -25.42% | 不涉及新增土地。 | 完成渠系建筑物数量160座、渠道长度75千米。 | 本工程是主要的灌溉渠道，灌溉用水时间长，拖慢工程进度。 | 建议恩平市政府督促加快。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
278 | 恩平市小型农田水利重点县项目 |  | 衬砌渠道157.87公里，新建渠系建筑物240座，改造水陂5座。 | 2014-2017 | 7580 | 6677 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 100% | 16.67% | 不涉及新增土地。 | 项目已完工。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
279 | 恩平市水闸除险加固工程项目 |  | 重建工作桥和启闭机室，更换闸门和启闭设施；对闸基进行防渗处理，增加上游铺盖长度，增设垂直防渗墙，重建海漫。加固船闸上下闸首、船室及出口段，更换上下闸首闸门及启闭机设施，完善水闸安全监测设施。 | 2016-2018 | 10924 | 350 | 2700 | 2700 |  | 1250 | 1941 | 46.3% | -37.04% | 不涉及新增土地。 | 新建办公楼、船闸加固。 | 汛期期间无法施工。 | 建议恩平市政府督促加快。 | 恩城水闸：完成前期工作；江洲水闸：完成消力池底板、海漫、船闸等；塘洲水闸：完成消力池底板、海漫等。 | 已开工 | 恩平市政府
280 | 高标准农田建设项目（2016年度） | 江海区 | 江海区：新建高标准农田0.08万亩。 | 2016-2017 | 120 |  | 120 | 120 |  | 10 | 10 | 8.333% | -75% | 正在开展。 | 项目已立项，并已完成招投标工作。 |  | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区） 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 新会区 | 新会区：新建高标准农田1.89。 | 2016-2017 | 2835 |  | 2835 | 2835 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 在基本农田范围建设，不存在权属问题。 | 项目已经通过区财政部门评审，正在等待公开招标。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 台山市 | 台山市：新建高标准农田7.64万亩。 | 2016-2017 | 11462 |  | 11462 | 11462 |  | 2174 | 11489.95 | 18.97% | -64.37% | 不涉及征地，建后土地权属不变。 | 2016年度高标准基本农田建设项目现正开展招标工作。 2016年高标准农田建设项目（农综）总体工程已完成。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 开平市 | 开平市：新建高标准农田4.25万亩。 | 2016-2017 | 6375 |  | 6375 | 6375 |  | 1721.41 | 6374 | 27% | -56.33% | 符合本级土地利用总体规划和土地整治规划，土地相对集中连片，具备基本的农业生产条件，项目区以基本农田保护区为主，符合土地利用现状调查的有关规定，项目范围线内工程的实施没有涉及到土地用途的变更。 | 我市2016年度任务是4.25万亩，其中由农业局牵头联合国土局的按照高标准基本农田建设管理模式实施的是2.78万亩，按以往年度惯例的建设期为2017年11月至2018年2月，目前项目正在进行招投标工作。由财政局按照农业综合开发高标准农田建设管理模式实施的为1.47万亩，已于2016年12月开工，目前已经完成100％。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 开平市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 鹤山市 | 鹤山市：新建高标准农田1.41万亩。 | 2016-2017 | 2115 |  | 2115 | 2115 |  | 80 | 2115 | 3.783% | -79.55% | 已落实。 | 项目刚开展施工工作。 |  | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 恩平市 | 恩平市：新建高标准农田4.90万亩。 | 2016-2017 | 7350 |  | 7350 | 7350 |  | 1009.37 | 7350 | 13.73% | -69.6% | 无。 | 4万亩高标准基本农田建设项目正在进行发改立项和财审工作；9000亩按高标准基本农田标准建设的农综项目已全部完成主体工程建设，准备申请验收工作。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
（三） | 民生共享（68项） |  |  |  | 6368015.09 | 1968646.3 | 1188431.3 | 180058 | 1008373.3 | 1059236.0879 | 1042909.657 | 89.13% | 5.796%
Ⅰ | 国民教育（31项） |  |  |  | 406064.09 | 54917.3 | 125570 | 50570 | 75000 | 103083.99 | 72117 | 82.09% | -1.24%
281 | 五邑大学学生综合服务中心建设项目 |  | 总建筑面积为3557平方米。 | 2015-2017 | 1362.78 | 796 | 567 | 567 |  | 93.68 | 284 | 16.52% | -66.81% | 五邑大学校园南区土地。 | 工程收尾阶段。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 五邑大学
282 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 |  | 总建筑面积为2.3万平方米。 | 2016-2018 | 7840.35 | 635 | 4500 | 4500 |  | 2051.63 | 2500 | 45.59% | -37.74% | 五邑大学校园南区土地。 | Ⅰ区主体封顶（完成六层楼面浇筑）；Ⅱ区完成五层楼面浇筑（共九层）。 |  |  | 完成主体工程。 | 已开工 | 五邑大学
283 | 五邑大学现代工程综合训练中心建设项目 |  | 总建筑面积5.23万平方米。 | 2016-2018 | 19698 |  | 6000 | 6000 |  | 3129.88 | 3500 | 52.16% | -31.17% | 五邑大学校园南区土地。 | 10月13日取得《施工许可证》，目前进入打桩阶段。 |  |  | 主体工程完成地面四层。 | 6月份 | 五邑大学
284 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 |  | 总建筑面积约15.2万平方米。 | 2016-2018 | 68000 | 100 | 12000 | 12000 |  | 9261 | 9261 | 77.18% | -6.158% | 江门市高新区43号地块已获批《建设用地规划许可证》和领取不动产权证。 | 1.已完成新校区建设勘察设计施工总承包、监理、全过程造价控制、110KV高压线迁改的招标工作； 2.已领取高新区43号地块的不动产权证。填土工程已基本结束，初步办理收地手续，材料显示填土高程2.6-2.9米。 3.已与交通银行正式签署项目贷款合同。 4.总平面规划设计已通过市环艺会评审，正进行总平面局部修改，其中教学楼C、教学楼E、饭堂A已获批《建设工程规划许可证》。 5.高新区43号地块已获批《建设用地规划许可证》。 |  | 0 | 完成征地并开展前期工作。 | 12月份 | 市教育局 市幼儿师范学校 市建管中心
285 | 江门职业技术学院教学基础设施建设项目 |  | 建设学生活动中心、学生宿舍（三栋）、实训楼（两栋）、珠西教育培训中心（蓬江区、江门职院共建），总建筑面积约6.83万平方米。 | 2017-2018 | 29320 | 20 | 14300 |  | 14300 | 420 | 0 | 2.937% | -80.4% | 已落实 | 1.综合楼广场工程施工已接近尾声，预计本月底或12月将可完成施工； 2.东区污水管网改造项目已完成预算审核工作，准备进行施工公开招标； 3.学生活动中心工程已完成设计审查，项目预算材料已按程序送市财政局审查； 4.新建学生宿舍工程勘察设计招标已结束，正在进行方案设计工作。 |  | 0 | 前期工作及土建施工。 | 5月份 | 江门职院
286 | 江门市省级高技能人才公共实训基地综合改造工程 |  | 旧楼宇加装电梯、楼宇修缮、场地绿化、停车场建设、场地铺沥青、防盗安防等36项整改工程。 | 2016-2017 | 1280 | 280 | 1000 | 1000 |  | 903.4 | 0 | 90.34% | 7.007% | 本项目属于旧建筑物翻修、路面铺设、绿化美化、功能调整工程，不涉及新增建设用地。 | 1、3＃楼已完成全部施工内容。 2、4＃楼已完成全部施工内容。 3、6＃楼已完成全部施工内容。 4、1＃楼:排水管完成100%；铝合金窗完成100%；不锈钢门完成100%；室内电气完成100%；直饮水完成100%；天面雨棚完成90%；室内扇灰完成100%；合计完成总进度95%。 5、场地工程:除硅胶球场外已完成全部施工内容，硅胶球场已完成40%，合计完成总进度90%。 6、本月未申请工程进度款。 | 10月13日市建管中心牵头，训练中心、监理公司、设计单位参与综合改造工程的初检，发现了部分质量问题，需进行整改；还有部分项目设计上存在不足，需要增加和优化部分项目。目前各装修项目施工场地清理、补漏工作进展缓慢，多个项目未最后完工，作业流程的衔接不紧凑，整体进度仍有滞后，竣工验收工作未能如期实施。 | 建议市人力资源社会保障局督促落实。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市人力资源社会保障局 市建管中心
287 | 市技师学院潮连校区建设工程项目 |  | 3、4#教学楼：总建筑面积约1.26万平方米； C座学生宿舍：总建筑面积7461.6平方米。 | 2015-2018 | 4897 | 500 | 2300 | 1300 | 1000 | 1447 | 2000 | 62.91% | -20.42% | 潮连校区用地约185亩，已办理国有土地证。 | 3、4#教学楼：已完成三层工程施工，进入四层工程施工阶段； C座学生宿舍：8月16日工程项目概算市发改局已批复，工程量清单8月16日已报市财政局审核；市财政局在审核中。 |  |  | 3、4#教学楼土建施工；C座学生宿舍前期工作。 | 3月份 | 市技师学院 市建管中心
288 | 广东江门中医药职业学院新建教学楼及宿舍楼工程 |  | 新建宿舍楼、教学楼，总建筑面积4.58万平方米。 | 2017-2019 | 20000 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 土地已落实。 | 项目总体规划已批复，立项已完成，环评备案已完成。 |  |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市卫生计生局
289 | 丽柏教育培训中心 |  | 总建筑面积11万平方米。 | 2017-2018 | 35000 |  | 15000 |  | 15000 | 12536 | 12536 | 83.57% | 0.24% | 已落实 | 正在进行土地平整，土方开挖与土基工程。 |  |  | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
290 | 广东南方职业学院五期工程 |  | 建筑面积25万平方米。 | 2015-2017 | 30000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 16000 | 16000 | 106.7% | 23.33% | 已落实。 | 已全面完成项目建设。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
291 | 新会机电职业技术学校实训中心 |  | 总建筑面积1.18万平方米。 | 2015-2017 | 3864 | 2396 | 1468 | 1468 |  | 1901 | 0 | 129.5% | 46.16% | 学校自有用地。 | 实训楼墙面批灰、贴瓷片、门窗安排已完成。现进入水磨地面和水电安装。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
292 | 开平市职业教育公共实训中心 |  | 总建筑面积2.28万平方米。 | 2017-2018 | 9000 |  | 2000 | 2000 |  | 1903 | 1903 | 95.15% | 11.82% | 已落实。 | 2幢培训楼、1幢宿舍楼、1幢饭堂的框架已完成，水管道已铺设完成，培训楼和宿舍楼外墙装修已完成，正在进行电路铺设，饭堂室外贴瓷片及围墙建设。 |  |  | 教学设施建设。 | 3月份 | 开平市政府
293 | 紫茶学校北校区续建小学 |  | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 329 | 329 | 7.311% | -76.02% | 已落实。 | 紫茶续建小学已开始动工，现正在进行施工用房的搭建安装工作。 |  |  | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
294 | 耙冲围地块小学 |  | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 6000 |  | 3000 |  | 3000 | 1000 | 1000 | 33.33% | -50% | 已落实。 | 丰泰小学已开工，正在进行基坑支护的桩基施工。 |  |  | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
295 | 篁庄大道南地块初中 |  | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 810 | 810 | 18% | -65.33% | 已落实。 | 紫茶中学已动工，目前地下车库的土方开挖工作第一阶段已完成，正在进行边坡加固工程。施工道路已完成水泥铺设工作。 |  |  | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
296 | 农林双朗小学建设工程 |  | 四幢教学楼、运动场、地下停车场及相关配套实施，建筑总面积约2.2万平方米。 | 2015-2018 | 7000 | 2000 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 2300 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 首期、二期工程（1#、2#、3#、4#教学楼）土建工程已全部完工，并已正式投入使用。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
297 | 陈白沙中学教学楼及综合楼建设工程 |  | 一幢教学楼、一幢综合楼、地下停车场，总建筑面积约1.3万平方米。 | 2015-2017 | 3700 | 2000 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 教学楼、综合楼建及围墙校道等配套工程建设工作已全部完工，现正在办理各项相关验收工作。 |  |  | 教学楼及综合楼建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
298 | 外海实验小学 |  | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 | 500 |  | 140 | 140 | 28% | -55.33% | 已落实。 | 1.已完成水泥搅拌桩打桩支护；钻孔桩共12支，正在开始第11条钻桩。 2.正在进行旧教学楼安全监测和开展场地设计；已完成主体施工、消防等图纸审核；主体建筑预算编制基本完成。 |  | 0 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
299 | 东海小学 |  | 办学规模1800人。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 | 50% | -33.33% | 已落实。 | 施工单位已进场施工，正在开展桩工程。 |  | 0 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
300 | 朗晴小学 |  | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 650 | 650 | 130% | 46.67% | 已落实。 | 已完成基础工程，正在开展主体工程建设。其中，1号楼正在开展三层面模板安装，2号楼正在开展四层柱扎钢筋工程，3号楼正在开展五层楼面扎钢筋工程。 |  |  | 开展前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
301 | 新会会城平山小学扩建工程 |  | 建筑面积1.8万平方米，包括体育馆、教学楼、行政楼、综合楼及艺术楼等。 | 2017-2019 | 9582.96 |  | 2606 | 2606 |  | 100 | 0 | 3.837% | -79.5% | 学校自有用地。 | 1.二期现场勘察工作已经完成。 2.设计方案正在完善中，建设单位与规划部门商讨方案变更审核相关程序。 3.平山小学北侧地块公示完毕，现项目地块已出具用地批准书。 4.临时用水手续已经办妥，临时用电现正办理公开招标程序。 |  |  | 体育馆、教学楼、行政楼土建施工。 | 1月份 | 新会区政府
302 | 广雅教育城 |  | 江门广雅中学、新会广雅小学，提供约5160个学位，总建筑面积约17万平方米。 | 2016-2018 | 50000 | 4000 | 10000 |  | 10000 | 30500 | 0 | 305% | 221.7% | 项目用地已经通过公开竞拍获得使用权。 | 小学：主体完成65﹪。B1教师楼地下室教师宿舍主体封顶；B2、3、首层完成；C1、C2、C3、C4、封顶；C5、C6、C7教学楼四层完成；体育馆开挖基础、游泳池桩完成。 中学：主体工程完成75%。A8综合楼二次装修完成；A7教学楼封顶完成砌砖装修；B1教师宿舍封顶；C3、C4教学楼完成封顶；C5、C6教学楼完成封顶；B4学生宿舍完成封顶；B3学生宿舍完成封顶；B2完成四层、A12完成三层、A9完成二层。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
303 | 台山市新宁小学建设工程 |  | 新建教学楼、办公楼、科技楼及配套设施、设备。 | 2016-2018 | 16000 | 7000 | 4500 | 4500 |  | 3400 | 1500 | 75.56% | -7.778% | 土地证已办理完成。 | 完成二期工程施工图纸及招标控制价审核和二期工程施工总承包招标文件咨询工作。 |  |  | 办公楼、学生宿舍楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
304 | 开平碧桂园学校项目 |  | 总建筑面积4万平方米。 | 2015-2017 | 17500 | 15300 | 2200 |  | 2200 | 2610 | 2610 | 118.6% | 35.3% | 已通过挂拍获得土地。 | 项目所有工程已完成验收并投入使用，幼儿园和小学已正式开学。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
305 | 开平市水口镇三小 |  | 总建筑面积7317平方米。 | 2016-2017 | 1772 | 900 | 872 | 872 |  | 872 | 872 | 100% | 16.67% | 已完成。 | 项目已完成综合验收，正式投入使用。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
306 | 开平市长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期） |  | 总建筑面积1.19万平方米。 | 2016-2017 | 2682 | 1320.3 | 1362 | 1362 |  | 1362.4 | 1362 | 100% | 16.7% | 已完成。 | 项目已完成综合验收，正式投入使用。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
307 | 开平市翠山湖实验学校一期 |  | 两幢教学楼、一幢教工宿舍及相关配套工程，总建筑面积约为1.17万平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 915 | 915 | 91.5% | 8.167% | 已落实。 | 已办理相关报建手续，已动工，1、2号教学楼已测完桩，正在进行主体工程建设。 |  |  | 完成框架工程的80%。 | 8月份 | 开平市政府
308 | 鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校 |  | 残疾人康复就业医疗中心、托养中心、特殊教育学校及配套设施，总建筑面积1.14万平方米。 | 2015-2017 | 2990 | 2470 | 520 | 520 |  | 520 | 520 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 项目主体大楼已验收，项目门前市政道路正在建设。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
309 | 鹤山市昆仑学校 |  | 利用原鹤城中学232亩的校舍进行改造升级。 | 2017-2018 | 20000 |  | 5000 |  | 5000 | 4050 | 4050 | 81% | -2.333% | 已落实。 | 施工队已进场施工。 |  |  | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
310 | 恩平市中小学校舍基础设施建设项目 |  | 总建筑面积：15078平方米。中等职业技术学校学生宿舍：建筑面积5118平方米；华侨中学学生宿舍：建筑面积4650平方米；方寿林中小学综合实践基地：建筑面积5310平方米。 | 2016-2018 | 3575 | 200 | 3375 | 3375 |  | 859 | 3375 | 25.45% | -57.88% | 项目用地19.2亩，已落实5.85亩，还有13.35亩正在办理手续。 | 1.中等职业技术学校学生宿舍楼已完成设计预算、立项、绿化审批、规划许可、消防审核等前期工作，正在着手开展图纸审核，下一步开展预算审核、招投标工作； 2.华侨中学学生宿舍楼已进场动工，已完成围墙主体建设，并开挖场地正在开展基础压板实验，完成后开展学生宿舍楼基础施工。 3.方寿林中小学综合实践基地方国樑楼已完成36支旋挖桩施工，正在开展验桩工作；运动场已进场动工，正在开展下水管道安装；学生宿舍楼已完成图纸、消防、预算审核，正在开展招投标工作，11月7日开标；食堂已完成建设方案、可行性研究报告、立项等工作，食堂场地回填已进场施工，完成后开展食堂勘察、设计工作。 |  |  | 土建施工。 | 1月份 | 恩平市政府
311 | 恩平市新区小学项目 |  | 新建400米运动场、围墙、道路等基础设施建设，总建筑面积1.39万平方米。 | 2017-2018 | 8000 |  | 1500 | 1500 |  | 820 | 1500 | 54.67% | -28.67% | 项目用地40亩，已全部落实。 | 教学楼等校舍建设顺利开展，教学楼2、食堂已完成压桩、桩承台、基础梁施工，正在开展首层回填土、基础柱、消防泵房等建设；教学楼1、办公楼土方回填工程已完成，正组织桩机进场准备开展压桩施工；校园场地建设已完成图纸审核，正在开展预算审定，下一步可开展招投标工作。 |  |  | 完成教学及辅助用房主体工程及围墙建设。 | 7月份 | 恩平市政府
Ⅱ | 医疗卫生（10项） |  |  |  | 485405 | 67782 | 59065 | 26165 | 32900 | 46333.1779 | 44110.647 | 78.44% | -4.889%
312 | 江门市口腔医院新院改造装修项目 |  | 新院改造装修。 | 2016-2018 | 5507 | 250 | 1800 | 1800 |  | 153.647 | 153.647 | 8.536% | -74.8% | 医疗用地。 | 一、市发改局〔2017〕1055号文已正式批复，本院新院改造装修项目工程概算。 二、市建管中心、市住建局正在依法依规审核施工招标的标书，力争按时完成施工招标，并启动施工。 三、市财局正在依法依规审核预算，已接近完成。 |  |  | 完成前期工作，开工建设。 | 11月份 | 市卫生计生局 市建管中心 | 建设资金由江门市口腔医院自筹。
313 | 银葵医院 |  | 三级综合医院，月子中心，老年康复中心等综合性项目，总建筑面积74万平方米。 | 2015-2020 | 320000 | 59800 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 正在进行地下室工程。 |  |  | 基础工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
314 | 棠下镇卫生院住院大楼 |  | 总建筑面积9947平方米。 | 2016-2018 | 5991 | 248 | 3000 | 3000 |  | 100 | 100 | 3.333% | -80% | 已落实。 | 正在进行招标控制价财审、大楼主体工程招标文件的审核。 |  |  | 住院大楼主体土建工程。 | 已开工 | 蓬江区政府
315 | 杜阮镇卫生院门诊大楼 |  | 总建筑面积2031平方米。 | 2016-2018 | 815 | 20 | 795 | 795 |  | 400 | 400 | 50.31% | -33.02% | 已落实。 | 已完成室内地坪倒水泥，目前正进行第一层柱的装模板和扎铁工作。 |  |  | 基本完成门诊楼主体建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
316 | 香港宝娜化妆品有限公司健康产业项目 |  | 打造健康中心，提供健康咨询、健康检测、健康管理服务；打造月子中心，提供产后修复服务。 | 2017 | 10400 |  | 10400 |  | 10400 | 9447 | 9447 | 90.84% | 7.503% | 已落实。 | 内部装修已完成，主要设备已安装。正在进行消防、第三方验收工作。 |  |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
317 | 江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目 |  | 总建筑面积6.35万平方米，床位500张。 | 2017-2022 | 38170 | 64 | 4500 | 2000 | 2500 | 2010.6709 | 0 | 44.68% | -38.65% | 新院址已完成土地征收补偿,正准备围蔽工作。选址已办理《建设用地规划许可证》。 | 发改已立项，融资协议已签，建设资金已落实。按新会区委书记专题会议对方案修改优化的要求，完善了新院概念规划方案；目前新院址地块已向规划部门申请规划条件；新院址地块已启动围蔽工程工作。勘擦及初步设计,已评选出中标单位。预计11月30号前能提交初步设计成果。 | 1、新院地块需要报省人民政府批准变更为国有建设用地才能办理供地手续。 2、新院建设地块没有“三通一平”。医院门前市政规划的岗城路仍未启动征地和修路建设，原有道路狭窄，大型施工设备可能进不了现场施工，可能会影响新院工程建设的动工时间。 3、保健院新院围蔽工程受一钉子户村民阻挠，无法开工，施工方人员和设备都回撤了。由于未围蔽，新院地块被非法倾倒大量垃圾。 | 建议新会区政府跟进落实。 | 完成前期工作，动工建设。 | 9月份 | 新会区政府
318 | 新会区养老中心 |  | 建设养老床位1000张，其中改建8960平方米，新建4.77万平方米。 | 2014-2018 | 25000 | 7000 | 5000 | 5000 |  | 3700 | 0 | 74% | -9.333% | 项目用地27.71亩，已全部落实。 | A栋建筑完成内墙砌体工程100%，内墙抹灰工程完成100%。新建工程B栋内墙砌体工程100%，内墙抹灰工程至六层、C栋内墙砌体工程至十九层，内墙抹灰工程至十四层和D栋完成内墙砌体工程100%，外墙抹灰工程完成100%，铝合金门窗安装至二层。 |  | 0 | 完成土建施工，开展装修工程。 | 已开工 | 新会区政府
319 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 |  | 对内儿住院楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套设施进行改造，改造面积1.66万平方米。 | 2015-2018 | 2761 | 200 | 2070 | 2070 |  | 1405.86 | 2980 | 67.92% | -15.42% | 已落实。开府国用（2013)第05481号。 | 1、完成2、3号楼外棚栅安全网的搭设。2、完成拆除2、3号楼所有内、外墙体。3、加固工程正在施工中。4、2号楼首二层完成碳纤维布粘贴。 | 在保安全、保质量的情况下，加快加固工程的施工，追赶进度。 | 建议开平市政府落实。 | 土建施工。 | 6月份 | 开平市政府
320 | 鹤山市人民医院新院区建设项目 |  | 综合三甲医院，设计床位800张，总建筑面积10.8万平方米。 | 2017-2019 | 69674 |  | 10000 | 10000 |  | 8130 | 8130 | 81.3% | -2.033% | 已落实。 | ①建设土地已全部落实到位。②正在办理地上建筑物清理工作。③正在推进三通一平工作。④完成建设规划方案网上公示工作；⑤已完成地质勘察工作，逐步实施初步设计；⑥9月28日已完成开工奠基仪式。 |  |  | 开展前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府
321 | 恩平市妇幼保健院综合大楼 |  | 总建筑面积1.26万平方米。 | 2016-2019 | 7087 | 200 | 1500 | 1500 |  | 986 | 2900 | 65.73% | -17.6% | 已办理国土证。 | 已完成桩检测及基础承台开挖、破除桩头、场地围闭、塔吊安装等工作。目前正进行承台钢筋制作、承台混凝土浇筑、给排水施工、承台回填土等程序。 |  |  | 土建施工。 | 6月份 | 恩平市政府
Ⅲ | 文化体育（4项） |  |  |  | 361335 | 290836 | 50430 | 50430 | 0 | 60318 | 66318 | 119.6% | 36.27%
322 | 江门体育中心（滨江体育中心） |  | 综合性体育场馆，总建筑面积20.25万平方米。 | 2013-2017 | 293481 | 257100 | 36380 | 36380 |  | 36380 | 36380 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 1、完成全部场馆主体结构施工。 2、会展中心已完成验收并交付使用。 3、游泳馆及体育场完成屋面、幕墙工程,以及基本完成游泳馆及体育场室内精装修、机电安装、消防安装。 4、体育馆完成屋面工程、幕墙工程施工。 5、体育馆正在进行室内精装修、机电安装、消防安装。 6、南、北区周边绿化及场区道路基本完成。 |  |  | 完成四个场馆建设，以及室外配套工程的主要建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
323 | 江海青少年宫 |  | 总建筑面积5117平方米。 | 2016-2017 | 1550 | 500 | 1050 | 1050 |  | 1005 | 1005 | 95.71% | 12.38% | 已落实。 | 1-4层幕墙窗玻璃安装已完成，1-4层内墙墙面贴砖工程已基本完成，1-5层消防设备正在安装。 |  |  | 完成项目建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
324 | 台山华侨文化广场 |  | 占地128亩的大型综合文化广场。 | 2017-2018 | 8068 |  | 3000 | 3000 |  | 900 | 6900 | 30% | -53.33% | 已办理国有土地使用证(台国用（2012）第01321号、台国用（2012）第01322号、台国用（2015）第004787号、台国用（2015）第005264号、台国用（2015）第02285号。 | 1、勘察设计：完成勘察工作，进行设计方案修改； 2、施工单位已完成项目部建设、施工场地围蔽工作及场地清表平整，并开展土方填挖工作，同时已做好主体工程前期准备工作； 3、监理：监理已安排进场； 4、开展地基强夯施工。 |  |  | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
325 | 鹤山市文化中心（含公共人防工程） |  | 4.2万平方米公共文化设施和2.5万平方米人防工程，配套广场、绿化和道路等。 | 2015-2018 | 58236 | 33236 | 10000 | 10000 |  | 22033 | 22033 | 220.3% | 137% | 已落实。 | 目前建设进展如下完成公园路灯安装和临时公园一标段建设；完成配套道路府前路95%、廉政路85%(检测点数多，检测周期长)、勤政路完成95%；主建筑物钢结构施工完成80%；幕墙西区完成95%，幕墙东区完成90%；外脚手架拆除完成，园林工程完成45%，装修工程完成30%。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
Ⅳ | 居民保障（23项） |  |  |  | 5115211 | 1555111 | 953366.3 | 52893 | 900473.3 | 849500.92 | 860364.01 | 89.11% | 5.772%
326 | 里村大道保障性住房项目 |  | 总建筑面积8.3万平方米，保障性住房1278套。 | 2014-2017 | 31501 | 21080 | 10420 | 10420 |  | 10420 | 26157.28 | 100% | 16.67% | 项目已于2014年9月16日办理国有土地使用权证（江国用（2014）第116685号）。 | 项目完工，已于2017年9月26日通过竣工验收。 |  |  | 室内外装修。 | 已开工 | 市住房城乡建设局 市建管中心
327 | 胜利新村房屋解危改造项目 |  | 总建筑面积5.1万平方米,保障性住房523套，安置房256套。 | 2015-2018 | 25731 | 5458 | 7360 | 7360 |  | 706 | 7058 | 9.592% | -73.74% | 目已通过用地审批工作，于2017年6月26日办理国有土地使用权证。 | 1、截至2017年10月底，项目房屋征收主体蓬江区政府共完成260户房屋征收工作，剩余2户（涉及24号楼101、26号楼501）未完成征收。剩余2户由蓬江区白沙街道办班子成员进行1人1户专人跟踪，正在落实异地安置后协商补偿协议。 2、项目于6月29日办理了《建筑工程施工许可证》，6月30日项目正式开工。施工单位已进场开展项目基础围堰施工，至2017年10月底已完成45根基坑支护桩施工。 | 项目房屋征收工作未全面完成，还剩2户正在开展征收商谈工作，项目未能全面交付施工场地。影响工程施工进度。 | 建议市住房城乡建设局、蓬江区政府协调落实。 | 完成拆迁、地下室和部分地上柜架楼层建设。 | 5月份 | 市住房城乡建设局 市建管中心
328 | 市体育运动学校综合训练大楼 |  | 总建筑面积6531平方米，一栋五层综合训练楼 | 2006-2017 | 1817 | 100 | 1717 | 1717 |  | 790 | 1050.16 | 46.01% | -37.32% | 原校区自有土地。 | 1、装饰架施工应该是10月15日完工，到现在都没有完工。2、砖砌体施工、更衣室、卫生间施工未能按照进度施工。3、楼地面施工、铝合金门窗施工未能按照进度表开展施工。 | 施工人员太少，基本看不见工人施工。 | 建议市体育运动学校督促加快建设。 | 完成工程建设。 | 4月份 | 市体育运动学校 市建管中心
329 | 台山四九坂潭锡矿棚户区改造项目 |  | 总建筑面积2.37万平方米。 | 2015-2017 | 6392 | 3300 | 3092 | 3092 |  | 3597.71 | 6991.71 | 116.4% | 33.02% | 已办理土地使用证。 | 该项目已于10月初竣工。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
330 | 开平翠山湖环翠南路公共租赁住房一期 |  | 总建筑面积9694平方米。 | 2016-2017 | 2600 | 600 | 2000 | 2000 |  | 1800 | 2000 | 90% | 6.667% | 国有划拨土地，开府国用（2015）06831号。 | 已完成土建工程施工，现进行水电安装等配套工程招投标。 |  |  | 主体工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
331 | 恩平市第五期公共租赁住房大楼工程及配套工程 |  | 总建筑面积1.22万平方米。 | 2015-2017 | 2710 | 1506 | 1200 | 1200 |  | 1150 | 1200 | 95.83% | 12.5% | 已落实好建设用地。 | 目前，该工程外墙砖铺贴已完成，铝窗、栏杆安装已完成，外排栅已拆除，现正在开展室内装饰装修及配套工程施工。 |  |  | 基本建成。 | 已开工 | 恩平市政府
332 | 公共人防工程 | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 100 | 1000 | 1000 |  | 800 | 800 | 80% | -3.333% | 正在办理土地证。 | 该项目正进行人防监理、施工招标准备工作，办理项目消防报建工作。 |  |  | 主体工程建设。 | 12月份 | 市人防办 市林业园林局 市建管中心
|  | 高新区文化广场公共人防工程 | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 |  | 200 | 200 |  | 160 | 160 | 80% | -3.333% | 已落实。 | 省人防办已批准该项目可行性研究报告，计划进行规划报批，进行项目立项。 |  |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市人防办 高新区（江海区） 市建管中心
|  | 新会区人民球场公共人防工程 | 新会区人民球场公共人防工程：建设人防工程，对人民球场及周边景观升级改造，总建筑面积1.07万平方米。 | 2015-2017 | 14182 | 7000 | 7180 | 7180 |  | 3000 | 7182 | 41.78% | -41.55% | 已交付使用，并办理地下空间使用许可证。 | 地下室主体工程及安装工程已经完成。地上景观已完成防水、排水、消防、电器管线预埋及土方回填平。 |  |  | 基本完工。 | 已开工 | 新会区政府
333 | 棠下水厂扩建工程 |  | 扩建规模6万立方米/日。 | 2017-2020 | 22000 |  | 500 |  | 500 | 130 | 500 | 26% | -57.33% | 未落实。 | 根据市场环境和用水需求，正进行项目论证、立项准备和项目用地落实等前期工作。 | 受新会供水量大幅减少的影响，西江水厂、棠下水厂现有供水能力目前可满足滨棠片区、蓬江区、江海区用水需求。为避免浪费投资，本项目需根据市场环境和未来用水需求择机实施下一步工作。 | 建议市建设集团有限公司跟进。 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司
334 | 村村通自来水工程 | 台山市 | 台山市：管网和供水工程改造，解决7.07万人饮水安全问题。 | 2015-2017 | 7993 | 3850 | 4140 | 4140 |  | 3500 | 3057.97 | 84.54% | 1.208% | 暂不涉及土地问题。 | 工程积极施工中，截至2017年10月底，累计完成投资3500万元，年度完成率84.5%。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 鹤山市 | 鹤山市：原址扩建宅梧镇自来水厂、迁建凤凰水厂、新建四堡水厂及其主管网，新建加压泵站11座、农村小型供水工程4座、更换、扩建、新建管网一批等。 | 2014-2017 | 14844 | 11500 | 3344 | 3344 |  | 1150 | 3344 | 34.39% | -48.94% | 已落实。 | 2014年5月10日开工建设，已完成了新建四堡水厂和基本完成了古劳、雅瑶、桃源、龙口、鹤城以及宅梧项目区，目前双合项目区已动工建设。 |  | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市 | 恩平市：在圣堂镇长安村委会、大槐镇塘冲村委会、东成镇金坑村委会等31个自然村建设供水管网约38公里。 | 2017 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 16.67% | 不涉及新增建设用地。 | 圣堂镇长安村委会、大槐塘冲村委会、东成金坑村委会共3个行政村，共31条自然村的管道安装工程目前已全部完成。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 恩平市政府
335 | 台山市供水设施建设项目 | 台城供水管道工程 | 台城供水管道工程：新建管道12.3公里。 | 2016-2018 | 4900 | 1850 | 1800 |  | 1800 | 1250 | 1250 | 69.44% | -13.89% | 不涉及土地问题。 | 2016年完成管道建设6公里，2017年1-10月新建供水管道7.7公里。 |  |  | 新建供水管道6公里。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪镇田头新供水厂 | 赤溪镇田头新供水厂：供水规模3万吨/日。 | 2016-2018 | 3680 | 1000 | 600 |  | 600 | 530 | 530 | 88.33% | 5% | 已征地，土地性质为公共设施用地。 | 本项目已完成滤池地板浇筑混凝土，配电间屋面浇筑混凝土，泵房高支模拆除，泵房墙体砌砖，滤池绑扎钢筋完成70%，投药间设备基础，管沟。 |  |  | 净水设施及设备安装。 | 已开工 | 台山市政府
336 | 鹤山市供水设施建设项目 | 鹤山第二水厂二期扩建 | 鹤山第二水厂二期扩建:新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 150 | 6000 |  | 6000 | 5550 | 6000 | 92.5% | 9.167% | 已落实。 | 水厂主体工程基本完成，目前，水厂设备正在进场安装。 |  |  | 开展前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山桃源加压站改扩建项目 | 鹤山桃源加压站改扩建项目:现有4.5万吨供水能力提升至10万吨以上。 | 2017 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 1000 | 1880 | 50% | -33.33% | 已落实。 | 已完成施工设计图纸，已购买了设备。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山雅瑶镇DN600主供水管 | 鹤山雅瑶镇DN600主供水管:DN600供水管6公里。 | 2016-2017 | 1100 | 100 | 1000 |  | 1000 | 1100 | 1000 | 110% | 26.67% | 已落实。 | 已基本完成。 |  |  | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山供水管网改造工程 | 鹤山供水管网改造工程:新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 1370 | 2000 | 2000 |  | 1800 | 2000 | 90% | 6.667% | 已落实。 | 本项工程包含：1.鹤山雅瑶镇DN600主供水管工程已完成。2.龙口大道应急水源连通工程3.5公里，已完成铺设供水管道长约500米；旧管更替改造计划启动中（约10公里）。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
337 | 恩平市供水设施建设项目 | 那吉镇供水工程 | 那吉镇供水工程：改造供水厂、配套管网，完善圩镇周边供水体系。 | 2013-2018 | 1000 | 700 | 300 | 300 |  | 255 | 300 | 85% | 1.667% | 已落实。 | 已立项，项目的制水池已完成基坑土方开挖工作,护坡及底板锚定已完成，护坡四周混凝土的喷浆工作已完成，制水池已完成主体结构，制水工艺预埋件已安装完成，计划下个月水池内进行砌砖施工及装修工程。 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
|  | 大田镇供水工程 | 大田镇供水工程：改造供水厂、铺设供水管网，完善供水体系。 | 2015-2018 | 1600 | 170 | 400 | 400 |  | 335 | 335 | 83.75% | 0.4167% | 已落实。 | 自来水厂完成“三通一平”、立项、预审、委托招标代理和工程监理等工作，现正进行招标工作；目前在办理供水管网第一、二期立项和预审手续（其中华南上南石山片区、黄沙北合白石片区已完成项目立项）；资金筹措工作开展中。 | 项目建设资金缺口较大，资金筹措困难。 | 建议恩平市政府落实。 | 建设供水厂，铺设第一期供水管网。 | 6月份 | 恩平市政府
338 | 城市天然气输送工程 | 江门主城区华润城市燃气管道 | 江门主城区华润城市燃气管道：新建场站1座；建设市政管线30公里，其中蓬江区25公里，江海区5公里；全面完成SCADA系统。 | 2017 | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | 1870 | 1867 | 58.44% | -24.9% | 租用兴业路与田园路交叉处富茂厂的3121平方米建设空地建设潮连LNG气化站，地类用途：工业用地。 | 1、潮连站已完成建设； 2、已完成蓬江区、江海区中压燃气管道工程共19公里,其中蓬江区子绵工业区（江杜西路-万宇厂）中压燃气工程等路段已铺设燃气管道9公里，江海区江门东睦路（云沁路-大田五金）中压燃气工程等路段已铺设燃气管道10公里； 3、SCADA系统已完成现场安装调试，现已进入试运行阶段。 |  |  | 土建施工，全面完成SCADA系统。 | 3月份 | 市住房城乡建设局
|  | 新会华润城市燃气管道 | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 | 10000 | 2000 |  | 2000 | 1700 | 1700 | 85% | 1.667% | 不涉及新增用地。 | 第四季度目标完成7公里，截至10月25日，完成情况如下： 市政：完成会城惠民西路、公园路、新桥路、冈州大道西、工业大道燃气管线共3公里，占比43%。 小区：博富南湖1号二期完成1400户，占比100%；南湖湾200户，占比22%。 |  |  | 管道施工及小区管道安装。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市天然气利用工程 | 开平市天然气利用工程：近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 9700 | 1850 |  | 1850 | 2307.7 | 2950 | 124.7% | 41.41% | 已落实。 | 截至2017年10月30日，完成中压管网敷设20.53km,完成民用户安装3556户，累计投资2307.7万元。 | 正在办理加气站报建手续。 | 建议开平市政府协调落实。 | 建设中压管网8公里。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目 | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目：铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 9800 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已完成年度投资任务。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市城区管道燃气项目 | 恩平市城区管道燃气项目：中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨。 | 2016-2020 | 9300 |  | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 尚在开展前期工作。 | 该项目已申请对建设内容作出调整，增加沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施建设。目前恩平市城区管道天然气特许经营权项目招标文件已经市政府审议通过，正在开展招标相关工作。 |  | 0 | 建设44公里市政管线、1座过渡性LNG接收站。 | 6月份 | 恩平市政府
339 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 |  | 总建筑面积2498平方米。 | 2017-2019 | 2183 | 150 | 1370 | 1370 |  | 470.51 | 1533.89 | 34.34% | -48.99% | 已办理合并土地的不动产登记手续。 | 主体工程于2017年4月27日进行工程公开招标；经过评审，中标公司为深圳市金昆达建筑工程有限公司，主体工程已于5月26日开工建设，目前主体结构2层柱钢筋安装完成，3层结构面已浇筑混凝土，正在绑扎柱钢筋。在实施项目建设的同时，项目洁净室装修工程和仪器设备采购也在顺利进行，洁净室装修工程于10月23日晚开标；第一期实验室仪器设备采购（采购价326万元）已经完成，第二期设备采购（采购价594万元）正在做招标前期工作，预计11月可进行公开招标。按照施工单位施工进度计划，项目将于2018年2月完成。 | 工程进展缓慢原因：本年度受多次台风吹袭，影响现场施工进度；施工单位因安全措施没有落实，两次被市安监站责令停工整改。采取措施：我局将进一步督促市建管中心抓紧做好工地安全管理工作，改善目前工程施工进展缓慢的状况。 | 建议市食品药品监管局督促相关单位做好项目建设工作。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 市食品药品监管局 市建管中心
340 | 恩平广播电视台广电宽带互联网工程项目 |  | 实施广电网络10万户双向改造，增加宽带互联网及U互动等融合服务功能。 | 2017-2019 | 3180 |  | 700 |  | 700 | 70 | 100 | 10% | -73.33% | 无。 | 已完成金湖城、中澳豪庭共1700户改网。 | 资金不能落实、新区双向改造合作方式需要调整。 | 建议恩平市政府落实。 | 广电网络改造。 | 6月份 | 恩平市政府
341 | 三旧改造项目 | 蓬江区 | 蓬江区：里村旧村改造启动区3号地B地块、东风胜利北启动区B地块、市嘉泰置公司旧厂改商住、江门市永信商业中心、市农药厂旧厂改造、紫莱三旧改造等项目。 | 2010年起 | 882000 | 375000 | 50000 |  | 50000 | 44686 | 44686 | 89.37% | 6.039% | 已落实。 | 1、市嘉泰置业公司旧厂改商住（嘉泰商住小区）60亩，总建筑面积15.8万平方米，1-12幢已封顶。 2、东风胜利北启动区B地块10.77亩（岭南印象园），正在做基坑施工。 3、里村旧村改造启动区3号地B地块29.42亩，2017年内动工，已办理新的土地证和规划方案审批，准备进行招投标。 4、市农药厂旧厂改造,总建筑面积25万平方米。正在施工建设，4#、5#楼完成所有手尾工程，达到竣工验收条件,6#、7#楼完成10%手尾工程（门窗扇安装、护窗栏杆安装、水电及内墙手尾等） 5、市电池厂旧厂改造73亩，总建筑面积约15万平方米，1-9#楼及商业楼正在施工建设。 6、市自行车厂旧厂改造10.56亩，总建筑面积2.45万平方米，1#商业、2#商业、3#公寓封顶。 7、紫莱“三旧”改造首期项目胜坚紫悦（A区）50亩，总建筑面积11万平方米，正在施工建设，其中1、2幢7月已对外销售。 8、杜阮荣泰商住小区24.48亩，总建筑面积5.1万平方米，楼体工程已全部完成、部份已验收，配套设施正在建设完善。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 江海区 | 江海区：外海沙津横头股围工业区、江门纸厂、春燕棉纺厂、滘头兰花味精、江门船厂等三旧改造。 | 2014-2018 | 771300 | 261300 | 298000 |  | 298000 | 249000 | 249000 | 83.56% | 0.2237% | 已落实。 | 外海沙津横头股围工业区“三旧”改造： 1.一期住宅5-8号楼已完成竣工验收；二期住宅3、4、9、10号楼正在准备开展土建验收；11、12号楼正在拆除人货梯及塔吊，1、2号楼正在拆除外架。 2.三期13、14号楼主体结构已封顶，正在开展内墙砌筑、二次结构施工。 3.商业11号楼正在准备开展土建验收；商业12号楼主体工程已完成，内批灰、内墙砌筑工程、二次结构施工已基本完成，正在开展外墙打点工程；商业1-3号楼土建工程已完成，商业4-7号楼已完成土建验收，商业8、9号楼正在准备开展土建验收。 滘头兰花味精“三旧”改造： 6、7幢已验收备案，正在办理确权；4、5幢已竣工验收，正在办理验收备案；1、2、3、8、9幢正在准备验收；11、12幢已封顶。 春燕棉纺厂“三旧”改造工程： 一期土建施工已验收完成，园林绿化已基本完成。 江门船厂“三旧”改造： 项目D地块16栋高层和影城已全部封顶，地下室已完成施工；C地块全面进入桩基础土方开挖阶段，部分桩基基础已接近正负零0。 江门纸厂“三旧”改造： 项目1-6栋正在开展收尾工程，7栋已建至28层，8栋已建至4层，9、10栋由于涉及拆迁问题未能动工，14栋已建至7层。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
341 | 三旧改造项目 | 新会区 | 新会区：御雅苑二期、工业胶丝厂、松下旧厂、旭涛华庭（新会华侨塑料厂）及汽车修配厂、沙岗村果元坑工业区、城南工业区A2地块等改造项目。 | 2014-2020 | 505016 | 90827 | 110620 |  | 110620 | 93578 | 93578 | 84.59% | 1.261% | 原新会织造一厂项目用地面积32.59亩，已完成供地手续；原电力电容器厂项目用地面积21.14亩，已完成供地手续；新会华侨塑料厂及汽车修配厂项目用地面积43.02亩，已完成供地手续；会城砖厂项目用地面积52.16亩，已完成供地手续；南门广场用地面积12.64亩，已完成供地手续；原松下电器厂项目用地面积30.74亩，已完成供地手续；新会区工业胶丝厂项目用地面积13.44亩，已完成供地手续；新会区联营纸箱厂项目用地面积14.589亩，已完成供地手续；沙岗村果元坑工业区项目用地面积81.834亩，已完成供地手续；原新会铸造厂项目用地面积58.4亩，已完成供地手续；原合成纤维厂、针织印染厂项目用地面积93.7亩，已完成供地手续。 | 新会华侨塑料厂及汽车修配项目正在进行市政配套设施工程；会城砖厂项目正在进行验收；南门广场项目正在进行外墙装修工程；沙岗村果元坑工业区旧村改造项目2栋主体楼正在进行打桩工程，2栋主体楼正在进行主体工程,4栋主体楼正在进行外墙工程；原松下电器厂改造项目正在进行大平层绿化及市政配套设施工程；新会区工业胶丝厂改造项目正在进行地下车库工程；新会区联营纸箱厂改造项目正在办理验收；新会区羽绒时装发展有限公司项目1栋主体楼土建到8层，2栋主体楼正在进行基础工程；原新会铸造厂项目正在进行砌墙工程；原合成纤维厂项目正在设计图纸；罗坑酒店宿舍改造项目主体楼土建到4层。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市 | 开平市：总建筑面积57.52万平方米。 | 2013-2018 | 129000 | 76600 | 24500 |  | 24500 | 20500 | 21000 | 83.67% | 0.3401% | 已办国土证。 | 1、“氮肥厂”改造项目（骏景湾豪庭）、“发电厂”改造项目（天玺湾）、长沙侨园路地块改造项目（侨林湾）、三埠凤阳路16号地块改造项目（国汇豪庭）已全面开展项目工程施工，2、对各改造地块实行跟踪监管，争取完成的各项任务。 | 1、三旧改造工作小组仍需进一步加强。2、各改造地块进度及改造成效监管力度仍需加强。3、改造中遇到的问题、难题，暂未能找到相关政策及仿效做法。4、改造过程中协调拆迁的工作比较艰巨，需要一定的人力物力去完成，而且需时也比较长。 | 建议开平市政府落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
342 | 机动车驾驶人考训场 |  | 总建筑面积4万平方米。 | 2013-2017 | 70200 | 32000 | 2000 | 2000 |  | 1760 | 0 | 88% | 4.667% | 西区二期正在办证，三期等待用地指标，东区二期等待调整土规。 | 1#食堂：正在进行墙体砌筑批荡，墙体贴砖；3#学员宿舍：正在进行天花扇灰，地板砖铺贴，门窗安装；5#考试中心：正在进行天花安装，墙身砖铺贴。 | 1、项目建设主体融顺公司根据《收回土地使用权补偿协议书(江土储备协议[2013]9号)》要求，已向江门中旅集团有限公司支付全额补偿款。但至今仍有小佬山(土名)地段4061.6平方米和飞乎英山(土名)地段11622.7平方米的土地、四幢共计面积1360平方米的建筑物等尚未划拨给我公司。因融顺公司是国资委属下全资企业，为确保国有资金合理使用、国有资产有效管理，恳请上级部门协调相关部门划拨上述地块和建筑物给予融顺公司。 2、根据市发改局核准的《关于江门市机动车驾驶人考试训练场项目可行性研究报告的批复（江发改投资[2013]388号）》中提到“二、项目建设内容……（二）篁庄地块规划总用地面积27080平方米，兴建机动车驾驶人科目一考试中心、交通安全教育中心和摩托车驾驶人考训场，总建筑面积8000平方米”。 另根据市人民政府的《江门市人民政府关于江门市篁庄考场地段（PJ01-M01）控制性详细规划的批复(江府函[2013]149号)》，行政规划用地为27080平方米。经向市国土部门咨询，因该地块仍未完成收储工作，暂无法划拨。为此，特请上级部门敦促相关部门尽快完成该地块的收储工作和落实工地时间，以便融顺公司按时完成上级部门交办工作。 | 建议市公安局协调相关部门尽快落实。 | 验收、收尾工程。 | 已开工 | 市公安局
343 | 市区停车场建设项目 | 育德社区停车场 | 育德社区停车场：公园地块约1万平方米，建临时停车场，约500个小车位。 | 2017-2018 | 3000 |  | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 公司自有。 | 前期方案公示遭附近居民投诉，现正联系居委同当地居民协商，同步同市规划局协调调整方案。 | 方案公示，遭附近63户居民反对建设。 | 建议市滨江建设投资有限公司落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市滨江建设投资有限公司 蓬江区政府 市教育局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
|  | 儿童公园停车场 | 儿童公园停车场：加设多层机械式停车设施，保留公园绿化用途，新增停车位300个。 | 2017-2019 | 4350 |  | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 未落实。 | 该项目暂缓实施。市住建局与蓬江区政府已联合发文请市政府牵头进一步研究儿童公园公共停车场项目实施的可行性。 |  |  | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市林业园林局 市卫生计生局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
|  | 中心医院停车场 | 中心医院停车场：在中心医院周边地块建设多层停车楼。预计新增停车位2000个。 | 2017-2020 | 10000 |  | 1000 |  | 1000 | 0 | 0 | 0% | -83.33% | 已向政府申请征用土地。 | 已向政府申请征用新宁火车站以北土地储备中心用地。 | 用地未批。 | 建议市卫生计生局协调。 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市卫生计生局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
|  | 安达停车场 | 安达停车场：建设开放式城市广场和地上立体机械停车场，新增停车位250个。 | 2016-2018 | 6111 |  | 1833.3 |  | 1833.3 | 38 | 200 | 2.073% | -81.26% | 公司自有。 | 设计图纸已完成，现正在进行预算编制，同步进行项目立项报批。 | 现状地块由新港城酒家占用，经了解早期由蓬江区公安局租赁与该酒家，现正协调收地事宜。 | 建议市滨江建设投资有限公司落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市滨江建设投资有限公司 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市林业园林局 市国土资源局 | 总投资为初步估计。
|  | 白水带停车场 | 白水带停车场：面积约3500平方米，设置停车位约90个。 | 2017 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 已全面完成项目建设。 |  |  | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区（江海区）
|  | 中心南路绿化带改造 | 中心南路绿化带改造：中心南路华润超市东北面悦龙新村绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 50 |  | 50 | 50 |  | 10 | 0 | 20% | -63.33% | 无新增用地。 | 已完成。 |  |  | 完成工程建设。 | 6月份 | 新会区政府
|  | 南园新村巷道绿化带改造 | 南园新村巷道绿化带改造：悦洋市场北面南园新村巷道绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 50 |  | 50 | 50 |  | 5 | 0 | 10% | -73.33% | 无新增用地。 | 已完成。 |  |  | 完成工程建设。 | 7月份 | 新会区政府
|  | 社区停车场示范项目 | 社区停车场示范项目：蓬江、江海、新会区各选取1-2个居民区停车需求矛盾突出的社区，开展增设公共停车设施的示范项目。 | 2017-2018 | 300 |  | 100 |  | 100 | 103 | 103 | 103% | 19.67% | 已落实。 | 已建成育德停车场A场、育德停车场B场和良化北社区停车场。 |  |  | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 高新区（江海区） 新会区政府 市住房城乡建设局 | 1、市住建局统筹。 2、三区结合各自实际开展项目建设。
344 | H-PARK 移动式集装箱（精品）度假酒店 |  | 建设83间具有独立园景的独栋或双拼屋酒店房和3000多平方休闲活动广场。 | 2017-2018 | 4000 |  | 3500 |  | 3500 | 395 | 395 | 11.29% | -72.05% | 已落实。 | 因人才岛建设而取消。 |  |  | 土建施工。 | 7月份 | 蓬江区政府
345 | 海逸酒店项目 |  | 星级酒店，主体建筑面积6.9万平方米。 | 2012-2019 | 50000 | 25000 | 20000 |  | 20000 | 19000 | 19000 | 95% | 11.67% | 已落实。 | 正在编制客房样板房施工图，已确定幕墙工程施工单位，并正在编制施工深化方案。 |  |  | 完成机电安装50%的工程量。 | 已开工 | 高新区（江海区）
346 | TOD综合开发项目 | 滨江新区 | 滨江新区：优化轨道站点周边用地布局，促进滨江新城轨道站场及周边用地的建设，拉动新区发展；同时推动轨道客运发展。 | 2016年起 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 | 66670 | 66670 | 83.34% | 0.004167% | 已落实。 | 正在与金融机构协商制定相关融资方案，由付款主体滨江城投公司尽快筹集资金进行支付。 |  |  | 土地一级开发。 | 1月份 | 蓬江区政府
|  | 江门新会站 | 江门新会站：土地综合开发1000亩。 | 2016-2020 | 730000 | 13000 | 20000 |  | 20000 | 8000 | 5000 | 40% | -43.33% | 部分落实已完成征收地168亩，剩下的561亩正在开展同意征地签名工作。 | 1.省已批复同意新会站TOD追加规模方案； 2.新会已完成追加规模方案备案前公示，已完成资料备案。 |  |  | 完成前期工作，争取开工建设。 | 11月份 | 新会区政府
347 | 恩平市“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目 |  | 在原大槐服务区基础上进行扩建，是全省3个试点之一。 | 2016-2020 | 20000 | 8000 | 12000 |  | 12000 | 11037 | 12000 | 91.97% | 8.642% | 已完成土地交易手续，取得不动产权证书。 | 1. 大槐服务区项目完成初步设计、已经开展施工图设计。2. 土方平整已基本完成；场区勘探已经完成。3. 加油站土建施工单位已进场搭设临时驻地板房，施工许可证正在办理。4. 环评已编制完毕，上报环保局。5. 施工总承包招标已经挂网公示，预计11月30日开标。6. 集团已通过投资可行性研究报告的评审会。 |  |  | 完成前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 恩平市政府
348 | 城市综合体项目 | 健威国际广场 | 健威国际广场:总建筑面积约18.9万平方米。 | 2015-2017 | 108600 | 80000 | 28600 |  | 28600 | 23845 | 23845 | 83.37% | 0.04079% | 已落实。 | A1A2已封顶。 |  |  | 完成主体建筑及内部装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 府西小区轻轨综合体配套开发 | 府西小区轻轨综合体配套开发:地块东至东海路，南至金瓯路，西至胜利南路，北至五邑路，面积993亩。 | 2014-2018 | 400000 | 34400 | 35000 | 5000 | 30000 | 35000 | 35000 | 100% | 16.67% | 已落实。 | 6个地块已办理不动产登记手续。又一居、城市建设、帕佳图项目分别进入开挖基坑、土方、打桩阶段；已拍卖B片区79亩土地。 |  | 0 | 前期工作，部分项目动工建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
|  | 明泰城 | 明泰城:总建筑面积约94万平方米。 | 2016-2018 | 250000 | 10000 | 27000 |  | 27000 | 70000 | 70000 | 259.3% | 175.9% | 已落实。 | 西区一期项目1-3栋准备竣工验收， 二期8-12栋正在开展公共装修及管线铺设，三期13、15栋已建至12层，16-19栋正在进行地下室建设工作。 |  |  | 完成首期楼盘砌体工程。 | 已开工 | 高新区（江海区）
|  | 台山英皇广场 | 台山英皇广场:总建筑面积25.8万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 50000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 16.67% | 项目用地100亩，已全部落实。 | 商场主体的装修工程已完成（已完成全年目标计划）。 |  |  | 完成商场主体建设装修工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山沃华·时代广场 | 台山沃华·时代广场:总建筑面积15.7万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 40000 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 16.67% | 项目用地200亩，已全部落实。 | 已完成6幢主楼主体工程建设的60%（已完成全年目标计划）。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 骏景湾豪庭 | 骏景湾豪庭:总建筑面积75万平方米。 | 2015-2018 | 120000 | 68000 | 25000 |  | 25000 | 25000 | 25000 | 100% | 16.67% | 项目用地240亩，已全部落实。 | 已完成11幢主楼主体工程建设的60%（已完成全年目标计划）。 |  |  | 完成项目三期主体工程建设的60%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 中国(水口)卫浴博览城第一期 | 中国(水口)卫浴博览城第一期：综合性博览交易中心，总建筑面积21.7万平方米。 | 2016-2018 | 71784 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 21492 | 0 | 85.97% | 2.635% | 完成。 | 1-16栋封顶，里外墙身装修阶段. 17-32栋建设中。 | 33幢（24层酒店）所处位置正是地下室地面上位置，因地质问题，技术要求等原因，地下室施工周期需延长，约需6个月时间，致总体进度拖后，项目完工时间需延迟至2019年。 | 建议开平市政府跟进落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平东汇城 | 开平东汇城:总建筑面积70万平方米。 | 2012-2018 | 250000 | 181500 | 30000 |  | 30000 | 29100 | 29100 | 97% | 13.67% | 已通过挂拍获得土地 | 目前9-15幢全部完成主体封顶，其中，9、10栋完成贴外墙砖；计划本月底拆除外排栅。11、12栋砌体已完成，进行内外墙抹灰；13、14栋砌体完成，正在进行外墙批荡，15栋（16层无地下室）室内外装修已完成，整体建设工程顺利。 |  |  | 完成2-3期17万平方米主体建筑及内外装修。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 亚洲厨卫商城项目 | 亚洲厨卫商城项目：城市综合体，集水暖卫浴五金产品及配材的商贸、办公、酒店、物流等多功能、多业态于一体。 | 2012-2018 | 157000 | 95000 | 10000 |  | 10000 | 9800 | 9800 | 98% | 14.67% | 已落实。 | B区1-12幢商铺及附属设施已全部完成，92%商家已进场营业，A区部分商家也进场装修并开业。A区13-21幢商铺已全部封顶，其中有13幢，14幢，15幢，16幢，17幢，18幢，19幢，20幢，21幢商铺主体施工完成。 |  |  | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 新华城 | 新华城:酒店和购物中心，建筑面积约6万平方米。 | 2017-2019 | 35000 |  | 20000 |  | 20000 | 19400 | 19400 | 97% | 13.67% | 已落实。 | 项目正在施工中。 |  |  | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 泉林黄金小镇 | 泉林黄金小镇:新建泉林黄金小镇一期商业街、悦湖湾二期、悦泉湾等，总建筑面积5.36万平方米。 | 2017-2018 | 20000 |  | 11200 |  | 11200 | 9430 | 9430 | 84.2% | 0.8631% | 已落实。 | 悦泉湾项目已完成主体结构建设，项目内的道路、绿化配套设施正进行基础建设中，其中道路建设完成进度的100%，绿化配套设施开始进行90%，工程竣工验收备案中；悦湖湾二期商住楼已完成主体结构建设至100%，装饰工程至20%；泉林黄金小镇三期二区，在办理规划许可证；商业街完成项目报建和施工许可证办理，开始建设完成至进度95%，室外绿化配套设施开始进行20%；户外运动场在前期准备中。 |  | 0 | 土建施工。 | 1月份 | 恩平市政府

## 市建管中心 (hidden)
江门市2018年重点建设正式项目计划申报表
填报单位(盖章): |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 |  |  | 2018年主要建设内容 | 开工时间（或拟开工时间） | 新增生产能力或产值、税收效益 | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 备注
[6 empty] | 总计 | 政府投资 | 企业投资
总计
一 | 交通一体
（五） | 市政道路
续建项目
新建项目
3 | 甘棠路（江北路-发展大道） | 全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 140 | 8311 | 8311 | / | 完成前期工作，动工建设。完成总工程量30%。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积91470平方米，其中67802为交通水利用地，23668平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 完成工可编制及勘察设计招标准备工作。待政府批复同意招标的工程建设规模后发布公告。 | 1.由于滨江快线的线路走向未确定，甘棠路的建设规模无法确定。 2.216亩用地不符合土规，正办理土规调整。 3.该项目涉及拆迁量大。 | 市建管中心 市国土局 蓬江区政府
4 | 发展大道东延线（港口路-江边） | 全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 475 | 7723 | 7723 | / | 完成前期工作，动工建设。完成总工程量12%。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围内约41142平方米，其中城乡建设用地约9106平方米，交通水利用地30575平方米，农用地1470平方米。 | 蓬江区 | 1.已完成勘察设计招标和工程测量工作。 2.方案已办理规划报审，待批复。 | 9.4亩用地为林地，不符合土规，正办理土规调整。 | 市建管中心 蓬江区政府
5 | 篁庄大道（江门大道－丰乐路）改造工程 | 城市主干路，全长约3900米，宽40米。跨河桥梁1座，人行天桥1座。 | 2018-2021 | 94360 | 0 | 500 | 500 | / | 完成前期工作。 | 2019年 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积196866.56平方米，城乡建设用地27962.05平方米，交通水利用地165083.78平方米，农用地1629.49平方米，未利用地2191.24平方米。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 | / |  | 蓬江区政府
6 | 双龙大道（白石大道桥－西环路）改造 | 改扩建工程，主干路，长约2600米，宽60米，双向8车道。 | 2018-2021 | 32915 | 0 | 400 | 400 | / | 完成前期工作。 | 2019年 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积164643平方米，其中129673平方米为交通水利用地，为现状道路；25864平方米为城乡建设用地；582平方米为农用地；8524平方米为未利用地。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 | / |  | 蓬江区政府
填报说明： 1、所有表项均需填写，不要出现空缺。为便于沟通，请务必填写联系人及联系电话。 2、项目请尽量按照性质分别填入相应类别中，对于暂无法分类的，请填写在大类中即可。 3、项目名称请尽量规范，建议使用项目立项（或拟立项）的名称，对于产业类项目，建议采用“项目单位全称＋项目名称”的方式。 4、“建设内容及规模”表述简洁、清晰，力求全面反映项目情况。对于交通类项目，建议采用“道路等级＋长度＋车道数”的表述，对于产业类项目建议采用“年产＋主要产品名称＋产量，总建筑面积×平方米”的表述，其余项目请结合项目实际，尽量简洁、清晰、力求反映项目基本情况。 5、“2018年主要建设内容”请写明2018年主要开展前期工作和工程施工的主要内容，可以取得阶段性建设成果的，请务必写明。 6、“开工时间（或拟开工时间）”，已经开工的请填写“已开工”字样，计划在2018年开工的请精确到月，如“8月份”，对于计划在2018年完工的，请按照“计划×月份完工”表述。 7、“新增生产能力或产值、税收效益”请简述预计项目建成后的情况，区别不同项目，分别从社会效益和经济效益描述，产业类项目主要从经济效益简述，其他类项目主要从社会效益简述。 8、“土地情况”栏，对于已经落实的，建议按照“项目用地×亩，已全部落实”的表述；对于部分落实的，建议按照“项目用地×亩，已落实×亩，尚未落实×亩，落实土地工作开展情况”的表述；对于未落实的，建议按照“项目用地×亩，全部未落实，落实土地工作开展情况”的表述。 9、“建设地址”请填写至具体位置。 10、“工程形象进度”、“主要存在的问题和困难”请表述简洁、清晰，全面反映项目进展情况和存在的问题。 11、其余情况，可在“备注”栏中补充填写。

## Sheet1 (hidden)
23 | 滨江新区路网建设（二期） | 滨江新城G240与G94公路连接线工程 | 一级公路，全长11.8公里，双向6车道。 | 2016-2019 | 150000 | 前期工作 | 未落实 | 滨江新区 |  | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 华盛路（新南路）西延线（江沙路－江肇高速出入口） | 华盛路（新南路）西延线：城市主干道，长约4700米，宽60米，双向8车道，跨线桥3座。 棠下高速出入口周边道路改造工程：将现有的江肇高速棠下出入口的周边道路重新规划建设，完善交通安全标识。 | 2016-2019 | 119973 122973 |  |  | 滨江新区 |  |  | 蓬江区政府 | 由于近期内未有建设计划，蓬江区建议调整为预备项目。 包含综合管廊，暂按1亿元/公里考虑。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027 | 由于近期内未有建设计划，建议调整。
|  | 陈垣路（棠雁南路－滨江大道） | 全长约2600米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2019 | 44878 | 前期工作 | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 丰乐大道（原侨顺路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1329米，宽60米，城市主干路，双向8车道，设计行车速度60公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2019 | 39140 | 前期工作 | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 龙腾路（原盛新路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1826米，宽40米，城市次干路，双向6车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2019 | 26298 | 前期工作 | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道） | 全长约1987米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、给排水、桥梁、涵洞、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2019 | 23844 | 前期工作 | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 凤翔路（原汇康路）（观湖路－华盛路） | 全长约1226米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2019 | 10840 | 前期工作 | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。 | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 江门市滨江新区观龙路工程 | 本项目道路为城市支路, 设计车速30km/h，采用沥青混凝土路面，路线全长1060 米，道路宽度为15 米，沿河绿化带绿化宽度为3.3～18.3 米，景观道宽度为3 米，采用双向2 车道设计，道路设计标高在5.5～7.42 米之间。 | 2017-2019 | 11700 | [5 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027
|  | 罗江路（江沙路-华盛路） | 全长约300米，宽24米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、消防给水及附属工程等。 | 2016-2018 | 2350 | 前期工作 | 部分未落实 | 滨江新区 | 完成可行研究报告。 |  | 蓬江区政府 | 建议调为预备项目，待周边地块开发建设时再一并实施。 | ★ | 完善滨江新区路网 | 蓬江1027

## 前三季度招商项目 (hidden)
附件1
2017年前三季度全市成功引进投资超5亿元投资项目情况表
序号 | 项目 （线索名称） | 投资者 | 投资内容 | 计划投资总额 （亿元） | 项目计划用地（亩） | 项目进展情况 | 行业 | 内资/外资 | 市、区 | 备注 | 报送季度 | 产业 | 先进装备制造业 | 深圳、广州、佛山
1 | 玉圭园水乐园项目 | 玉圭园集团投资 | 水上游乐园、酒店、住宅等商住娱乐综合服务项目。 | 50 | 600 | 已签约 | 文旅 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 三产 |  |  | 绿色表示已经汇总
2 | 国瑞·山湖海庄园 | 国瑞地产集团 | 房地产 | 32 | 611 | 已签约 | 房地产 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 三产
3 | 德昌电机产业城 | 华生电机有限公司 | 微电机 | 30 | 550 | 目前，在规划部门的指导下，德昌项目设计单位—正对项目进行厂房设计，预计将于10月10日前完成施工图设计，为11月份正式动工打下基础。 9月29日，德昌集团江门公司与区国土部门签署项目一期用地的《国土出让合同》，预计10月份取得不动产登记证。 | 先进装备 制造业 | 内资 | 高新区 （江海区） |  | 1 | 工业 | * | 深圳
4 | 清华同方科技园 | 清华同方（同方股份有限公司） | LED | 30 | 500 | 已签约 | 电子信息 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业
5 | 新能源汽车锂电池正极材料生产项目 | 江门市优美科长信新材料有限公司 | 一期主要建设年产10万吨新能源汽车锂电池正极材料生产线，拟建设前驱体车间6万㎡、锂电材料车间13万㎡、仓储及办公等配套建筑7.5万㎡。预计年产值达150亿元，年税收贡献超6亿元。 | 26.1 | 500 | 9月份，优美科集团与区国土部门签署项目一期用地的《国土出让合同》，预计10月份取得不动产登记证。目前正在进行项目一期用地范围内的棚户、养殖设备的清理工作，填土工作同步开展中。 | 新材料新能源 及装备产业 | 中外合资 | 高新区（江海区） |  | 1 | 工业 | *
6 | 珠西智谷智能装备协同创新产业园项目 | 广东珠西智谷投资有限公司 | 计划建设为研发生产、孵化办公、服务配套一体化的创新产业园，将与金凯登厂区一起打造成为智能装备制造创新产业园的核心区 | 23 | - | 处于厂房改造、开发阶段 | 智能装备 | 内资 | 蓬江区 |  | 1 | 工业
7 | 旅游房地产开发项目 | 广东国夏地产有限公司 | 旅游房地产开发 | 20 | 2000 | 已完成项目土地转让、清场、勘测等前期工作，并进场动工 | 房地产 | 内资 | 恩平市 |  | 8月转为引进 | 三产
8 | 新会碧桂园八期项目 | 新会碧桂园房地产有限公司 | 商住楼 | 15.81 | 68 | 项目已立项开工建设 | 房地产 | 内资 | 新会区 |  | 1 | 三产
9 | 江门新会万达广场 | 江门万达广场置业有限公司 | 商业广场项目 | 15 | 96 | 项目已立项并已开工建设 | 房地产 | 内资 | 新会区 |  | 1 | 三产
10 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目 | 华津国际控股有限公司 | 生产精密金属连接件 | 15 | 86 | 已完成规划平面设计及立项备案，正办理环评及报建手续 | 先进装备制造业 | 外资 | 新会区 |  | 2 | 工业 | *
11 | 激光产业园项目 | 广东珠西智谷投资有限公司 | 广东珠西投资控股集团有限公司与广东省激光行业协会合作，计划建设激光产业园，激光产业园开发建设运营，承接优质激光产业相关项目 | 12.5 | - | 已注册公司 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 1 | 工业 | * | 深圳
12 | 江门圣邦物流交易中心 | 江门圣邦物流交易中心（冷链项目） | 肉类冻品、农产品水果、冰鲜食品 | 12 | 138 | 签订投资合同 | 其他 | 内资 | 开平市 |  | 2 | 三产
13 | 广东铝业集团 | 广东江晟电机集团有限公司 | 铝合金新材料及手机配件等 | 12 | 392 | 已签约 | 新材料 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | *
14 | 隆鑫高端机车生产项目 | 广东隆鑫机车有限公司 | 摩托车 | 11 | 456 | 已签约 | 传统产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | *
15 | 深圳任达集团 | 深圳任达集团 | 光伏逆变、充电桩、数据中心配套UPS及配电柜 | 11 | 130 | 用地正在招拍挂 | 新材料新能源及装备产业 | 内资 | 开平市 |  | 3 | 工业 | * | 深圳
16 | 园区开发建设项目 | 华基科技园 | 业务包括园区开发建设，自主招商 | 10 | 530 | 公司注册前期准备 | 其他 | 内资 | 台山市 |  | 1 | 三产 |  | 佛山
17 | 颐景名苑 | 上海三盛宏业投资集团 | 房地产 | 10 | 142 | 已签约 | 房地产 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 三产
18 | 利和兴智能检测设备及工业机器人项目 | 深圳市利和兴股份有限公司 | 主要从事非标智能装备与工业机器人的研究、开发、制造，主要产品包括自动化检测设备、自动化组装设备、自动化包装设备、工业焊接机器人等，产品广泛应用于电子、机械、包装等行业。 | 8.5 | 50 | 已签署项目用地的《成交确认书》，目前项目开始总体平面设计并已确认环评单位，预计于10月份与区国土部门签署国土出让合同。 | 先进装备制造业 | 内资 | 高新区（江海区） |  | 3 | 工业 | * | 深圳
19 | 翠峰花园（时代广场） | 时代地产控股有限公司 | 房地产 | 6.5 | 135 | 已签约 | 房地产 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 三产
20 | 鹤山运城制版项目 | 山西运城制版集团 | 生产新型高阻隔多功能塑料薄膜 | 6 | 170 | 已签约 | 新材料 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 工业
21 | 广东弘和健康产业集团有限公司 | 广东弘和健康产业集团有限公司 | 中药饮片、中成药及保健品 | 6 | 175 | 用地已摘牌 | 大健康产业 | 内资 | 开平市 |  | 3 | 工业
22 | 科业电器项目 | 江门市蓬江区科业电机电器有限公司 | 专业研发、生产精密电机（空调电机、风机电机、水泵电机、风扇电机、清洁用品电机、空气压缩机电机、健身器材用电机、热水器电机及面包机电机等）、电风扇、各种风机 | 6 | 100 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业 | *
23 | 农业项目 | 利苑集团 | 现代化大型循环经济养殖种植基地、畜禽屠宰分割速冻冷藏加工及配送中心和高端调味品保健品及食品工厂三大基地。 | 5.75 | —— | 洽谈土地转让 | 其他 | 外资 | 台山市 |  | 1 | 农业、三产
24 | 华美节能科技集团有限公司 | 华美节能科技集团有限公司 | 高端橡塑绝热制品 | 5.5 | 150 | 完成办理国土证 | 其他 | 内资 | 开平市 |  | 3 | 工业
25 | 华冠新材年产35万吨镀铝、镀铝锌暨25万吨彩涂板扩建项目 | 华冠新型材料股份有限公司 | 年产35万吨镀铝、镀铝锌暨25万吨彩涂板扩建项目 | 5.5 |  | 扩建项目签协议 | 传统产业 | 内资 | 新会区 |  | 3 | 工业
26 | 华为智慧城市及大数据云计算中心项目 | 广东珠西大数据技术有限公司 | 与深圳市中证城市发展投资基金管理有限公司、华为技术有限公司合作，共建江门市智慧城市及大数据云计算中心项目，涉及电子政务、智慧教育、智慧旅游、智慧气象、智慧国土、智慧公安、智慧医疗、创意设计、创业孵化、物流等领域。争取项目落户珠西云谷。 | 5 | 待定 | 3月9日，市政府、中证、华为三方在长沙技术大会上签订合作框架；3月20日，高新区管委会、华为、珠西云谷在江门高新区（江海区）产业对接大会上签约。目前广东珠西大数据技术有限公司已通过名称核准，正在办理注册相关手续。落地运营计划已编制完成，但华为表示项目暂缓，待新市长到任后再择机报市政府沟通论证。截至目前，华为方面仍未与市政府有关领导进行协调汇报。 | 其他 | 内资 | 高新区（江海区） |  | 1 | 三产 |  | 深圳
27 | 特种机器人项目 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 主要内容包括机器人整机制造、集成应用、核心零部件及控制软件配套服务。 | 5 | 100 | 刚签约 | 智能装备 | 内资 | 台山市 |  | 1 | 工业 | *
28 | 欧达可精密模具项目 | 深圳欧达可电子（深圳）有限公司 | 精密模具 | 5 | 200 | 已签约 | 先进装备制造业 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 工业 | * | 深圳
29 | 中宇铝业项目 | 佛山市三英铝业有限公司 | 铝板带箔材研发、生产 | 5 | 135 | 已签约 | 新材料 | 内资 | 鹤山市 |  | 2 | 工业 | * | 佛山
30 | 高新凯特精密制造中心项目 | 广东高新凯特精密机械股份有限公司 | 精密滚动直线导轨副等关键滚动功能部件及配套产品 | 5 | 100 | 已落实项目选址，前期工作 | 先进装备 制造业 | 外资 | 新会区 |  | 3 | 工业 | *
31 | 绿岛风高效节能通风产业项目 | 台山港益（绿岛风）电器有限公司 | 主要研发生产核电风机、地铁风机、隧道风机等风机产品 | 5 | 90 | 准备前期工作。 | 先进装备制造业 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业 | *
32 | 鹤山福瑞医疗 | 广州中达福瑞医疗科技有限公司 | 医疗设备 | 5 | 150 | 已签约 | 大健康产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | * | 广州
33 | 香飘飘项目 | 香飘飘食品有限公司 | 建设华南地区杯装奶茶生产基地 | 5 | 139 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 大健康产业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
34 | 弗兰德智能天线产业化(4G/5G天线生产)项目 | 弗兰德（深圳）科技有限公司 | 大型智能天线产业化基地 | 5 | 80 | 筹建中，项目已于10月10日完成土地招拍挂手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业 |  | 深圳
35 | 芳源环保三元锂电正极材料项目 | 广东芳源环保股份有限公司 | 年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)生产项目 | 4.77 | 90 | 项目正在进行环评、设备安装等前期工作 | 新材料 | 内资 | 新会区 |  | 3 | 工业 | *
36 | 津源金属制品项目 | 江门市津源金属制品有限公司 | 金属制品 | 3.6 | 71 | 已办理用地手续 | 传统产业 | 内资 | 新会区 |  | 1 | 工业
37 | 松铃摩托车配件项目 | 广州松铃工业有限公司 | 广州松铃工业有限公司成立于2004年，是一家集摩托车整车、发动机、车架的研发、生产和销售为一体的现代化民营大企业。公司座落于广州从化市明珠工业园宝聚路1-2号，占地面积近12万平方米。 | 3.5 | 150 | 筹建中，项目已于10月10日完成土地招拍挂手续 | 传统产业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业 |  | 广州
38 | 鸿福堂（开平）保健食品有限公司 | 鸿福堂（开平）保健食品有限公司（二期） | 生产草本饮品及其它非草本饮料、中式汤品、龟苓膏及其它食品 | 3.465 | 39 | 用地正在招拍挂 | 大健康产业 | 外资 | 开平市 | 8月份新增 | 3 | 工业
39 | 纺织制造业项目 | 恩平市盈进纺织有限公司 | 纺织化工品生产、销售 | 3.18 | 260 | 进行环评手续中 | 传统产业 | 内资 | 恩平市 | 君堂 | 3 | 工业
40 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司 | 深圳市海目星激光科技有限公司 | 激光应用设备研发、生产与销售，针对硬脆性材料的激光切割设备及超快激光切割设备的研发、生产与销售 | 3 | 100 | 海目星（江门）激光智能装备有限公司于2017年3月份成立，已租用珠西智谷研究院过渡厂房，正在装修。 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 2 | 工业 | * | 深圳
41 | 胜天航天旅游项目 | 胜天科技有限公司 | 航天旅游项目投资、策划、拓展 | 3 | 350 | 外资项目已备案 | 文旅 | 外资 | 新会区 |  | 2 | 三产
42 | 尚诚智能家居项目 | 佛山市尚诚家居有限公司 | 集研发、设计、生产一体化的智能生态家居总部 | 3 | 90 | 已签约 | 传统产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 工业 |  | 佛山
43 | 金威宝保健食品有限公司 | 金威宝保健食品有限公司 | 保健茶、冲剂、口服液 | 3 | 租赁国汇厂房58684平方米 | 签订投资合同 | 大健康产业 | 合资 | 开平市 | 7月份新增 | 3 | 工业
44 | 特一药业集团中药和中药饮片扩建项目 | 特一药业集团 | 主要从事现代医药物流的建设及中药饮片研究和生产 | 3 | 110 | 准备前期工作。 | 大健康 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业
45 | 织染纺织项目 | (LIN ZONG SHENG) 恩平金丰织染实业有限公司 | 投资建设高档针织布织造机200台，配备高端染整设备（各类染缸、水洗机、定型机）一批，扩建污水处理设施，新建1500万大卡热载体燃煤导热炉等。 | 3 | 210 | 已完成交接手续 | 传统产业 | 外资 | 恩平市 | 圣堂 | 3 | 工业
46 | 集成液压装备制造项目 | 佛山市集成液压机械有限公司 | 项目计划用地50亩，建设华南最具规模的智能制造精密液压设备生产基地及液压系统研发中心 | 3 | 30 | 筹建中，项目已于10月10日完成土地招拍挂手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业 | * | 佛山
47 | 五金机械项目 | 台山市华基五金工艺有限公司 | 主要生产五金制品 | 2.6 | 130 | 准备进场施工 | 传统产业 | 内资 | 台山市 |  | 1 | 工业 | *
48 | 开平市旭日蛋品有限公司（暂名） | 开平市鸿进食品有限公司（原旭日蛋品） | 蛋制品 | 2 | 65 | 试产中 | 大健康产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 农业
49 | 电子排线胶膜项目 | 佛山市保昌新材料有限公司 | 主要生产电子排线胶膜。 | 2 | 80 | 已办理土地招拍挂 | 新材料 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业 |  | 佛山
50 | 高比电梯项目 | 广州市高比电梯装饰工程有限公司 | 主要生产装饰不锈钢板材、电梯轿厢装饰工程、不锈钢装饰工程、3M食贴 | 2 | 70 | 已完成公司注册。 | 先进装备制造业 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业 | * | 广州
51 | 红树湾大酒店项目 | 丰欣花艺有限公司 | 旅游、资源开发 | 2 | 50 | 该项目已通过市规委会、专委会审核，目前已完成丰欣花艺有限公司经营范围变更手续，正在申请办理施工许可证。 | 文旅 | 外资 | 台山市 |  | 3 | 三产
52 | 炎墨科技项目 | 广东炎墨科技有限公司 | 高分子感光防焊材料、电子材料及产品 | 2 | 31.5 | 已签约 | 新材料 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业
53 | 万达嘉华酒店项目 | 江门市蓬江区豪爵商务有限公司 | __ | 2 | 56 | 已签约 | 文旅 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 三产
54 | 诺贝插件机器人项目 | 深圳市诺贝机电有限公司 | 生产插件机器人设备 | 2 | 50 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业 | * | 深圳
55 | 利华实业项目 | 江门市利华实业有限公司 | 公司正全面启动自动化、半自动化的改造，并开展精益生产和信息化管理，务求三年内全面实现更大提升。 | 2 | 50 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
56 | 盈骅光电科技项目 | 江门市盈骅光电科技有限公司 | 江门市盈骅光电科技有限公司研制一款3D成型纤维复合材料，制品达到高效、快速成型名大批量生产化，且降低成本 | 2 | 74 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 新材料 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
57 | 安捷电商产业园项目 | 广东安捷供应链管理股份有限公司 | 加工包装等预处理，电商产业园 | 2 | 37 | 筹建中，项目已于9月11日完成土地招拍挂手续 | 其他 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 三产
58 | 新宁制药项目（增资） | 新宁制药有限公司 | 项目主要是进行药品GMP改扩建工程。 | 1.89 | —— | 已完成项目登记备案。 | 大健康 | 内资 | 台山市 | 零地增资 | 2 | 工业
59 | 废纸回收再造纸产业项目 | 开平市东发纸业有限公司 | 生产、销售纸制品 | 1.8 | 150 | 已完成签约，正在办理规划报建，进行土建 | 传统产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业
60 | 索玛机械制造 | 捷克索玛（SOMA）机械有限公司 | 柔版印刷机 | 1.8 | 16 | 已签约 | 先进装备制造业 | 外资 | 鹤山市 |  | 2 | 工业 | *
61 | 海陆通电子生产项目 | 台山市海陆通电子有限公司 | 该项目由台山市海陆通电子有限公司投资设立，主要生产各种充电宝。 | 1.6 | 70 | 项目前期用地19.3亩已完成挂牌出让手续。 | 新能源装备 | 内资 | 台山市 |  | 1 | 工业
62 | 川岛美丽之星酒店项目（即原上川假日酒店） | 朱志钊、文佩云 | 新建酒店 | 1.5 | 1.95 | 现已完全清拆原酒店主体楼，设计方案已于今年2月通过市规划局审批，目前正在进行建筑立面设计调整。 | 文旅 | 内资 | 台山市 |  | 2 | 三产
63 | 好太太智能家居项目 | 广东好太太科技集团股份有限公司/台山市万力达金属制品科技有限公司 | 主要生产制造智能晾晒设备、智能电器、创意家居和智能门锁等。 | 1.5 | 68 | 准备前期工作。 | 智能装备 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业
64 | 骏华中南房地产开发项目 | 台山市骏华中南房地产开发有限公司 | 房地产开发、商品房销售；物业管理；物业租赁 | 1.5 | 13 | 已取得营业执照。 | 房地产 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 三产
65 | 竞晖电器项目 | 江门市竞晖电器实业有限公司 | 小家电 | 1.5 | 50 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 传统产业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
66 | 饲料加工项目 | 丰之源饲料有限公司 | 饲料加工 | 1.3 | 38 | 正在推进建设，需进一步等各部门批准 | 其他 | 内资 | 台山市 |  | 2 | 农业
67 | 盛景标准件生产项目 | 江门盛景标准件制造有限公司 | 车用(汽车、摩托车、轻轨列车)高强度紧固件 | 1.3 | 35 | 已签约 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 工业 | *
68 | 托亚安途气泵项目 | 广州市安途电器有限公司 | 充电气泵、汽车配件 | 1.3 | 35 | 已签约 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | * | 广州
69 | 力净洗涤机械项目 | 广州市力净洗涤机械有限公司 | 洗涤机械 | 1.3 | 35 | 已签约 | 先进装备制造业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | * | 广州
70 | 广东富和美科技有限公司 | 广东富和美科技有限公司 | 五金产品，新建厂房 | 1.255 | 50 | 已签约 | 传统产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 工业
71 | 加滢精细化工增资扩产项目 | 江门市加滢精细化工有限公司 | 江门市加滢精细化工有限公司位于江门市蓬江区杜阮镇子绵村，用地面积为15269.7平方米。建筑面积为11234.23平方米，生产产品为过氧化甲乙酮 | 1.25 | 28 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 精细化工 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
72 | 铝型材生产项目 | 广东锦州卓越铝业有限公司 | 铝型材、铝材、铝制品、金属制品、幕墙 | 1.2 | 70 | 已完成注册登记。 | 新材料 | 内资 | 台山市 |  | 2 | 工业 | *
73 | 今科机床项目 | 广东今科机床有限公司 | 今科机床项目拟在滨江新城产业园投资建设高端数控机床研发与生产基地，主要研发与生产五轴加工中心系列数控机床。 | 1.2 | 40 | 筹建中，项目已于9月份完成土地招拍挂手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业 | *
74 | 广东敞开电气有限公司 | 广东敞开电气有限公司 | 研发、生产、销售干式变压器 | 1.16 | 58 | 正在办理相关报建手续 | 新材料新能源及装备产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业 | *
75 | 广东希杰大昌冷冻食品（增资项目） | 希杰第一制糖株式会社 | 生产经营速冻食品 | 1.1584 |  | 增资项目已备案 | 大健康 | 外资 | 新会区 |  | 1 | 工业
76 | 南字食品制造项目 | 广东南字科技股份有限公司 | 食品加工 | 1.1 | 40 | 正在办理不动产证过户手续 | 大健康 | 内资 | 新会区 |  | 2 | 工业
77 | 热塑性弹性体(TPE-SEBS)改性技术新材料及医疗耗材项目 | 深圳市炫丽塑胶科技有限公司 | 医用级TPE-SEBS改性技术及医用耗材应用 | 1.01 | 45 | 正在办理土地招拍挂手续 | 新材料 | 内资 | 恩平市 | 园区 | 3 | 工业 |  | 深圳
78 | 空调设备项目 | 广州市迪坦空调设备有限公司 | 空调设备 | 1 | 39 | 已完成工商登记手续 | 先进装备制造业 | 内资 | 台山市 |  | 1 | 工业 | * | 广州
79 | LED灯项目 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 电子产品、灯具、LED太阳能组件、照明材料的生产和安装。 | 1 | 17 | 已经办理工商登记手续 | 传统产业 | 内资 | 台山市 |  | 2 | 工业 |  | 深圳
80 | 赤坎鞋城 | 浙江商人 | 建设专业鞋材市场。 | 1 | 90 | 已签约 | 其他 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 三产
81 | 汽车动力转向器项目 | 恒威汽车动力转向器有限公司 | 汽车动力转向器以及配套产品的生产与开发 | 1 | 140 | 土地勘测和图纸设计等前期准备，正在办理营业执照 | 重卡和商用车产业 | 合资 | 恩平市 |  | 2 | 工业 | *
82 | 精密注塑模具制造项目 | 广东科尔技术发展有限公司 | 项目用地29亩，主要从事精密注塑模具制造 | 1 | 29 | 正在办理不动产权证 | 先进装备制造业 | 内资 | 台山市 |  | 2 | 工业 | *
83 | 精密金属制造项目 | 富士智能机电( 珠海) 有限公司 | 主要生产精密金属冲压模具、精密五金冲压件及金属轴类零件 | 1 | 35 | 已投产。 | 先进装备制造业 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业 | * | 珠海
84 | 铝制品制造项目 | 广东佰朋实业有限公司 | 生产、经营包装材料、铝制品 | 1 | 50.29 | 正办理土地完税登记手续，业主初步构思建筑方案，力争11月底前确定建筑方案及设计方案。 | 传统产业 | 内资 | 台山市 |  | 3 | 工业
85 | 广东金山百草健康产业有限公司 | 广东金山百草健康产业有限公司 | 化妆品、精油、护理水剂 | 1 | 租赁厂房38000平方米 | 试投产 | 大健康产业 | 内资 | 开平市 | 6月份新增 | 2 | 工业
86 | 博盈二期项目 | 江门市博盈焊接工程有限公司 | 设备焊接 | 1 | 43 | 已签约 | 先进装备制造业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | *
87 | 新日项目 | 广东新日电动车有限责任公司 | 精密机械 | 1 | 厂房租赁 | 准备安装设备 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 2 | 工业
88 | 威恒达五金项目 | 江门市威恒达五金制品有限公司 | 江门市威恒达五金制品有限公司专业生产家用电器各式各样的五金配件以及电动马达等多种制造配件，建设为厂房、办公室以及生活配套。 | 1 | 20 | 筹建中，项目已于10月10日完成土地招拍挂手续 | 传统产业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
89 | 华电二期项目 | 华电福新江门能源有限公司 | 专业提供园区热气、热水等供应 | 1 | 36 | 筹建中，项目已于10月10日完成土地招拍挂手续 | 其他 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
90 | 中泰纸品增加生产线及产品检测研发中心项目 | 江门市中泰纸品有限公司 | 新增用地规划面积16.64亩(建设面积15.06亩)，兴建厂房及检测研发中心16000平方米 | 1 | 9 | 筹建中，项目已于10月10日完成土地招拍挂手续 | 传统产业 | 内资 | 蓬江区 |  | 3 | 工业
91 | 开平市百汇模具科技有限公司 | 开平市百汇模具科技有限公司(增资扩产) | 精密冲压模具、精密型腔模具、高精密零部件产品，模具标准件设计制造 | 0.81 | 83 | 动工建设 | 先进装备制造业 | 外资 | 开平市 | 7月份新增 | 3 | 工业 | *
92 | 开平市德科家居用品有限公司 | 开平市德科家居用品有限公司 | 智能家居设备、整体橱柜、衣柜 | 0.7 | 租用格雷特厂房 | 厂房装修阶段 | 传统产业 | 内资 | 开平市 |  | 2 | 工业
93 | 广州钛德金属制品项目 | 广州钛德金属制品有限公司 | 深海钓具 | 0.7 | 21 | 已签约 | 其他 | 内资 | 鹤山市 |  | 1 | 工业 |  | 广州
94 | 安尔斯汽车配件项目 | 佛山市顺德区奥菱汽车用品厂 | 主要从事车辆行李架、踏板、保护杠等汽车外饰产品加工及销售 | 0.625 | 25 | 已签约 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 2 | 工业 | * | 佛山
95 | 广东万嘉精铸材料有限公司 | 陈隆洋 | 加工、销售：锻件及粉末冶金制品，铝矾土熟矿矿石。 | 0.6 | 30 | 已办理国土证和立项 | 新材料 | 内资 | 恩平市 | 圣堂 | 1 | 工业
96 | 小家电项目 | 捷兴高田电器（深圳）有限公司 | 专业生产销售五金、塑胶制品（例如食物罐、糖果盒、玩具及一切家用塑胶制品）、小家电（例如电热水壶﹑电热烘面包器﹑电热咖啡壶等） | 0.6 | 25 | 正在办理不动产权证 | 传统产业 | 外资 | 恩平市 | 园区 | 1 | 工业 |  | 深圳
97 | 开平市特灵卫浴实业有限公司 | 开平市特灵卫浴实业有限公司水龙头生产项目(增资扩产) | 卫浴产品 | 0.6 | 29.68 | 主楼已封顶，第二栋二层在建中 | 传统产业 | 内资 | 开平市 | 8月份新增 |  | 工业
98 | 年产9000吨新型材料项目 | 广东博尼通新型材料有限公司 | 年产9000吨新型材料的研发、生产、加工、销售及技术服务，用于各种金属材料表面喷涂、各种陶瓷材料的表面喷涂、集成电路板的表面喷涂等。 | 0.55 | 20.7 | 已办理土地招拍挂 | 新材料 | 内资 | 恩平市 | 园区 | 1 | 工业
99 | 广东洁美达环保设备项目 | 广东洁美达环保科技有限公司 | 环保科技研发及推广、环保工程设计、环保设备、通风设备 | 0.5 | 租赁1440平方米 | 签订投资合同 | 先进装备制造业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业 | *
100 | 五金家电配件项目 | 江门市雄力实业有限公司 | 致力于生产各类五金家电配件，如：搅拌棒、搅拌刀、切片刀、创丝刀、碎肉刀、金属外壳、筛网、烤网；各类车床件和冲压件 | 0.5 | 25 | 准备办理土地招拍挂手续 | 传统产业 | 外资 | 恩平市 |  | 1 | 工业
101 | 模具及电子设备制造项目 | 广州市江声音响设备配件有限公司 | 生产音响金属零配件、专业线阵吊挂系统、玻璃钢号角及制品、各类模具和音响零配件 | 0.5 | 25 | 正在办理不动产权证书 | 传统产业 | 内资 | 恩平市 | 园区 | 2 | 工业 |  | 广州
102 | 音频设备项目 | 恩平市奥越电子厂 | 音频设备开发、生产、检测、销售 | 0.5 | 20 | 已完成立项和报建手续，主体厂房正在建设中 | 传统产业 | 内资 | 恩平市 |  | 2 | 工业
103 | 江门市永佳丰田汽车销售服务有限公司恩平分公司 | 叶志荣 | 主营汽车销售，并提供完善的维修售后服务、纯牌零部件供应、信息咨询服务、二手车置换业务 | 0.5 | 20 | 已对外营业 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 恩平市 |  | 1 | 三产
104 | 江门元政通汽车销售服务有限公司 | 陈晓蔓 | 主营汽车销售，并提供完善的维修售后服务、纯牌零部件供应、信息咨询服务、二手车置换业务 | 0.5 | 26.8 | 已办理土地不动产证 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 恩平市 |  | 2 | 三产
105 | 大沙里茶树种植、茶叶生产加工项目 | 广东省大沙里茶业有限公司 | 茶树种植、生产加工 | 0.5 | 租3000 | 完成土地平整，正进行茶厂的建设，进行茶树的种植 | 大健康产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 农业
106 | 房地产商贸项目 | 恩平市和基房地产开发有限公司 | 计划投资兴建房地产及商贸经营摊档 | 0.5 | 4 | 已完成公司的商事手续登记并在中国银行开设基本户。1.正在办理不动产登记证的转名手续（由私人户转到房地产公司）。 2.平面设计已发初稿，正在进行地质勘探工作。 | 房地产 | 内资 | 恩平市 | 牛江 | 3 | 三产
107 | 山东华达门窗幕墙项目 | 山东华达门窗幕墙有限公司 | 门窗幕墙 | 0.5 | 50 | 已签约 | 其它 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业
108 | 开平法兰多卫浴有限公司新增高档浴室柜生产线项目 | 开平法兰多卫浴有限公司 | 生产、销售：水龙头、浴室柜、淋浴房、整体橱柜等厨卫产品 | 0.35 | 原用地面积41亩 | 浴室柜生产车间已建成,等待验收投产 | 传统产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业
109 | 格菲尼家具项目 | 开平市格菲尼家具有限公司 | 加工：五金建材；设计、生产、销售：家具、木门、建材材料、装饰材料 | 0.35 | 租4720平方米 | 试投产 | 传统产业 | 内资 | 开平市 |  | 2 | 工业
110 | 冠合调味品项目 | 开平市冠合食品有限公司 | 生产销售调味品：腐乳、调味酱油等 | 0.35 | 5 | 已经签约，已经办理工商营业执照，进行ＱＳ认证申请。安装部分生产机械,已经完成一条生产线的安装.招收20名工人试产部分产品 | 大健康产业 | 内资 | 开平市 |  | 2 | 工业
111 | 泰美斯热能技术（江门）有限公司项目 | THERMEX COPYRIGHTS LIMITED Company | 热能产品 | 0.35 | 5 | 已签约 | 五金家电 | 内资 | 鹤山市 |  | 2 | 工业
112 | 创享科技项目 | 鹤山市创享科技有限公司 | 专业研发、生产、销售PU光固化涂料以及家居清洁保养用品。 | 0.35 | 13.6 | 已签约 | 新材料 | 内资 | 鹤山市 |  | 2 | 工业 | *
113 | 龙驹重型救援车项目 | 广东龙驹汽车有限公司 | 救援车 | 0.35 | 33 | 已签约 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | * | 东莞
114 | 江门市佳诚混凝土有限公司 | 江门市佳诚混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 0.32 | 18.87 | 已动工 | 其他 | 内资 | 开平市 | 9月份新增 | 3 | 工业
115 | 江门市鸿宝饲料有限公司 | 江门市鸿宝饲料有限公司 | 饲料加工 | 0.31 | 15 | 已办理备案证、营业执照、正在办理规划报建 | 其他 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 农业
116 | 开平市裕泰染织制衣有限公司增资扩产项目 | 开平市裕泰染织制衣有限公司 | 整染 | 0.31 | 原厂房用地6亩 | 基础设施建设中 | 传统产业 | 内资 | 开平市 |  | 2 | 工业
117 | 凌翠（江门）汽车零部件有限公司 | 凌翠（江门）汽车零部件有限公司 | 汽车智能装备；生产、销售：汽车配件，精密模具 | 0.3 | 租赁国汇厂房4852平方米 | 正在安装设备 | 重卡和商用车产业 | 合资 | 开平市 | 项目投资额，用地等内容有所调整 | 2 | 工业 | *
118 | 开平市惠普卫浴实业有限公司增资扩产项目 | 开平市惠普卫浴实业有限公司 | 水暖、卫浴、不锈钢加工焊接 | 0.3 | 10 | 正在办理土地证并证手续 | 传统产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业
119 | 全蛋面条生产线增资扩产项目 | 开兰面粉厂 | 面制品 | 0.3 | 占用原厂房1000平方 | 全面试产中 | 大健康产业 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业
120 | 江门市伊科迈特电子科技有限公司 | 江门市伊科迈特电子科技有限公司 | 家用电器 | 0.3 | 厂房7278平方米 | 签订投资合同 | 五金家电 | 内资 | 开平市 |  | 1 | 工业
121 | 江门市道邦精工科技有限公司 | 江门市道邦精工科技有限公司 | 汽车智能装备；生产、销售：汽车配件，精密模具 | 0.3 | 租赁国汇厂房2426平方米 | 正在安装设备 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 开平市 | 8月份新增 | 3 | 工业
122 | 江门市中一装配式建筑有限公司 | 江门市中一装配式建筑有限公司 | 销售安装集成房屋、轻钢房屋、钢结构工程房屋、活动板房、集成墙板、房屋骨架、衣柜、电柜、厨柜、家具、装饰材料、板材、起重设备、垃圾处理器、门窗及其配件、冷压成型设备、墙板设备、自动冲压设备、金属制品及配件、房屋智能系统开发、安装 | 0.3 | 16(租赁) | 已动工 | 其他 | 内资 | 开平市 | 9月份新增 | 3 | 工业 |  | 佛山
123 | 广东聚金激光项目 | 广东聚金激光技术有限公司 | 研发、生产、销售：激光设备及配件，工业智能机械设备及配件 | 0.3 | 5500平方米 | 已租用过渡厂房生产，新厂房正在装修中。 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 2 | 工业 | * | 深圳
124 | 江门长青藤智能科技项目 | 顺德唯火家居科技有限公司 | 火炉、取暖炉、壁炉、烧烤炉 | 0.3 | 40 | 已签约 | 其他 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 |  | 佛山
125 | 广州市华年新材料科技有限公司项目 | 广州市华年新材料科技有限公司 | 环保水性油墨产品及附属材料 | 0.25 | 厂房3800M2 | 已签约 | 新材料 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 |  | 广州
126 | 恩平市大众驾校有限公司 | 陈志贤 | 建设教练场地等基础设施、购置考试车辆及安装考试GPS设备。 | 0.23 | 127.6 | 现已完成倒车入库、坡道定点停车和起步、侧方停车、曲线行驶、直角转弯等教练场地的基础设施建设。 | 其他 | 内资 | 恩平市 | 1000万美元 | 1 | 三产
127 | 广东德普专用汽车项目 | 广州沃博自动化设备有限公司 | 净污专用车 | 0.2 | 8 | 已签约 | 重卡和商用车产业 | 内资 | 鹤山市 |  | 3 | 工业 | * | 广州
128 | 纺织制造业项目 | 恩平市新德纺织有限公司 | 纱线、织带、布匹、服装染整加工及后整理，成品销售 | 0.1 | 13 | 试投产阶段 | 传统产业 | 内资 | 恩平市 | 君堂 | 3 | 工业
129 | 安众激光项目 | 深圳市安众电气有限公司 | 激光器及相关配套；全套自动化装备及应用研究 | 0.1 | - | 成立新企业入驻江门蓬江区，租用厂房办公。 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 1 | 工业 | * | 深圳
130 | 海信空调配套项目 | 佛山市亚佛机电有限公司江门分公司 | 生产海信空调配套电气机械及器材 | 0.035 | - | 成立企业入驻江门蓬江区滨江新城工业园，生产海信空调相关配套产品。 | 先进装备制造业 | 内资 | 蓬江区 |  | 1 | 工业 | * | 佛山
131 | 海信空调配套项目 | 佛山市捷凌家电有限公司江门分公司 | 生产加工空调排水管、挤塑、注塑、植绒等产品。 | 0.035 | - | 成立企业入驻江门蓬江区滨江新城工业园，生产海信空调相关配套产品。 | 传统产业 | 内资 | 蓬江区 |  | 1 | 工业 |  | 佛山
132 | 启创环球(深圳)投资咨询有限公司共建启迪环球（江门）基地项目 | 启创环球(深圳)投资咨询有限公司 | 启迪环球是Office8联合办公场地与启迪控股合作成立TGN启迪环球网络，总部位于中国香港，在中国拥有超过40个科技园区和多达800亿元的资产。目前已孵化企业超过600家，拥有200余名创业导师和19家上市公司。 | 待定 | 待定 | 启创环球已与江海区外侨局、江门启迪之星开展对接，举行粤港澳创业青年交流对接活动，对接创业资源。 | 其他 | 内资 | 高新区（江海区） |  | 1 | 三产 |  | 深圳
| 合计 |  |  | 548.9734
| 合计 |  |  | 430.16

## Sheet2 (hidden)
2018年江门市城市基础设施建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 | 总计 |  | 2018年主要建设内容 | 开工时间（或拟开工时间） | 新增生产能力或产值、税收效益 | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 开工时间（或拟开工时间） | 责任单位 | 备注 | 重要程度 | 修改建议
[8 empty] | 政府投资 | 企业投资
★ | 续建项目 |  | 总计（83项） |  | 3413958.6745 | 990787.8 | 702728.7545
1 | 江门大道（五邑路至三江段）辅道工程 |  | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2018 | 526000 | 326156 | 60000 | 60000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 |  | 辅道未落实。 | 会城、三江 | 正在开展主体工程建设 | 辅道用地未落实，征地拆迁进度滞后 | 已开工 | 新会区政府 |  | ★★★
2 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 |  | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。 | 2016-2020 | 190385 | 24135 | 20000 | 0 | 20000 | 征地拆迁，土建施工。 | 已开工 | 扩建一级公路11.75公里 | 项目用地1268.1亩，1268.1亩未未落实。 | 江海区、新会区 | 正在进行外海立交范围路基工程施工 | 管线迁改和项目用地未落实 | 已开工 | 市公路局 高新区 江海区 新会区政府 | PPP项目。 | ★★★
3 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约9.026公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 | [6 empty] | 新增加一级公路9.026公里 | 用地786.7亩，新征地403.5，已落实130亩 | 江海区、新会区 | 已开展部分路基工程及桥梁工程 | 1.规模实施调整未确定；2.建安费进行PPP改造时间不确定；3.局部拆迁影响，不能形成大工作面；4.水田占补平衡问题制约，土地未落实。 |  | 市公路局 高新区 江海区 新会区政府 | 不确定性较大，暂时难以编排计划，建议调整为预备项目。 | ★★★
4 | 迎宾西路建设工程 |  | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 127741 | 12830 | 12830 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约689324.49平方米，其中建设用地510255平方米。 2、已办理国土用地意见。 | 江门市迎宾西路（西环路-江鹤高速杜阮出入口） | 1、桥梁工程累计完成68%。 2、土石方工程累计完成82%。 3、涵洞工程累计完成89.5%。 4、道路工程累计完成63%。 5、排水及消防工程累计完成35.3%。 6、交通工程累计完成6%。 |  | 已开工 | 市建管中心 市滨江投资公司 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
5 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） |  | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 45360 | 2000 |  | 2000 | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）建设，包括完成路灯、交通监控、绿化等附属工程。 | 已开工 |  | 已落实。 | 滨江新区 | 1、完成鹅公山隧道以南段道路施工, 正在进行隧道南段路灯、交通监控、配电工程施工； 2、完成隧道以北完成马岗山土石方开挖、雨水箱涵、污水管线等基槽开挖工作，正在进行隧道以北雨水箱涵施工以及篁边山土方开挖。 | 1、鹅公山隧道爆破施工受影响民房补偿处理问题。 2、隧道边坡滑塌调查与修复处理。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心 |  | ★★★
6 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 |  | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2018 | 17382 | 2500 | 13631 | 13631 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约106324平方米，其中交通水利用地46960平方米，为现状道路，城镇建设用地50814平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2、已办理国土用地意见。 | 蓬江区 | 1、原道路范围内绿化迁移完成，围蔽工作完成。 2、完成北侧约500米清表工作，其余工作面因征地拆迁问题未开展。 | 1、江侨路按照规划设计要点要求为城市主干道。其道路红线内的现状道路为4.696公顷的交通水利用地不符合土规，无法办理用地预审意见。 2、征地问题未解决，在关键线路上的桥梁及边坡施工未能开展。9月18日，蓬江区政府提供北侧约三百米及南侧丹灶河桥西岸局部施工用地，其余征地拆迁场地未落实提供时间。 | 已开工 | 市建管中心 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。 | ★★★
7 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 |  | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。 | 2015-2018 | 11699 | 6493.3 | 4232.7 | 4232.7 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 现状道路，不涉及征地拆迁。 | 蓬江区 | 1、完成绿化迁移工作 2、完成交通疏导工作。 3、道路左幅进行污水管道施工，完成15%。 |  | 已开工 | 市建管中心 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。 | ★★★
8 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 |  | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米）。 | 2016-2018 | 3623 | 2600 | 929 | 929 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地，已办理国土用地意见。 | 蓬江区 | 1、完成绿化迁移和交通疏导。 2、桥梁桩基完成20根桩。 3、道路右幅雨污水管道基本完成。 |  | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。
9 | 南山路（江海路－五邑路） |  | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 28300 | 18513 | 18513 | / | 完成隧道工程，道路工程完成60%。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约136544平方米，其中一般农地12556平方米，林业用地32074平方米，城镇建设用地38185平方米，风景旅游用地53729平方米 2、隧道部分：由于未符合土规，已办理南北洞口施工临时用地手续。 道路部分：土规未符合，征地拆迁未完成。 | 江海区 | 1、本月南山路K0+780隧道左洞开挖完成，施工二衬27m。 2、K0+780隧道右洞塌方段施工图设计方案、及施工方案已经论证完成，2017年9月10日南山路项目已复工，右洞正在做进洞准备工作。 3、K0+780隧道右洞塌方段新的施工方案已编制完成，待专家论证。 | 1、部分土规不符合，道路施工难以开展。 2、金溪村、南山村提出历史遗留问题未能及时解决，影响征地拆迁工作。 3、金溪村K0+780隧道出口工厂拆迁进度缓慢，影响征地拆迁工作。 | 已开工 | 市建管中心 市国土资源局 高新区 江海区 | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。 | ★★★
10 | 江门高新区园区建设 |  | 完成得发路、东升路、兴业路、新兴路、科苑路等道路改造工程；完成富民路、幼师北路等新建道路的建设；完成4号地、35号地、43号地等地块填土；完善园区水电配套建设等等。 | 2013-2018 | 119000 | 110000 | 9000 | 0 | 13000 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 已落实 |  |  |  | 已开工 | 高新区 江海区 | 江门市2017年重点建设项目。
11 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） |  | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 2850 | 2255 |  | 2255 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 未全部交付使用。 | 东庆南路、侨兴南路 | 同德一路完成车行道底基层的辅设，侨兴南路、东庆南路完成已收地范围的路基工程。侨兴南东侧完成清表，侨兴南西侧完成路基工程。 |  | 已开工 | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。
12 | 西门路、城北路改造工程 |  | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 2530 | 5751 |  | 5751 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 不涉及新增土地，可交付使用。 | 西门路、城北路 | 完成城北路（惠民西路至消防大队门前）的雨水方渠、污水管道埋设，正在进行城北路（消防大队门前至育才路段）雨污工程施工。 |  | 已开工 | 新会区政府
13 | 市区人行天桥建设项目 |  | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2018 | 3316 | 2815 | 456 | 456 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增用地。 | 蓬江区 | 1、龙湾天桥桩基完成10%。 2、迎宾路、东华二路、双龙大道已完成围蔽及交通疏导，管线迁移完成50%。 | 港口路（东湖公园）、东华一路（口腔医院）人行天桥方案公示时受到周边商户的强烈反对，致使天桥的规划方案未能确定，影响施工图设计工作进度。 | 已开工 | 市建管中心 | PPP项目。 龙湾路、迎宾路、东华二路、双龙大道天桥已开工。
14 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路） | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 300 | 500 | 500 | / | 开展前期工作。 | 前期工作 | 完善市政基础设施。 | 无。 | 蓬江区 | 已完成项目建议书编制、评审。工可设计一体招标工作已完成，正开展方案设计。甘化片区及周边地块的交通路网研究于已9月中旬提供成果。路线方案待相关部门研究。 | 由于该项目原推荐的线位方案A线与总体规划路网不符，且占用河堤未经水利部门同意，致使项目建设方案未最终确定。影响项目进度。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 | 拟采用PPP模式。 市建管中心建议纳入2018年预备项目
15 |  | 甘棠路（江北路-发展大道） | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 140 | 8311 | 8311 | / | 完成前期工作，动工建设。完成主道建设。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积约165540平方米，其中144107为交通水利用地。21432平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 完成工可编制及勘察设计招标准备工作。待政府批复同意招标的工程建设规模后发布公告。 | 1、由于滨江快线的线路走向未确定，甘棠路的建设规模无法确定。 2、216亩用地不符合土规，正办理土规调整。 3、该项目涉及拆迁量大。 | 2018-08-01 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” 市建管中心建议纳入2018年正式项目 | ★★★
16 |  | 发展大道东延线（港口路-江边） | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 475 | 7723 | 7723 | / | 完成前期工作，动工建设。完成总工程量12%。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积91470平方米，其中67802为交通水利用地，23668平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 1、已完成勘察设计招标和工程测量工作。 2、方案已办理规划报审，待批复。 | 9.4亩用地为林地，不符合土规，正办理土规调整。 | 2018-08-01 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” 市建管中心建议纳入2018年正式项目
17 |  | 蛇山路（甘棠路－海傍路） | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2019 | 17622 | 200 | 50 | 50 | / | 开展前期工作。 | 前期工作 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围内约41142平方米，其中城乡建设用地约9106平方米，交通水利用地30575平方米，农用地1470平方米。 | 蓬江区 | 1、已完成勘察设计招标工作。 2、已完成工程测量。方案已办理规划报审，待批复。 3、由于发展大道过江通道的建设方案未确定，影响了发展大道道路的方案确定，待发展大桥项目建议书初稿完成后再开展项目设计工作。 |  | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 市建管中心建议纳入2018年预备项目
18 | 里村保障房周边道路工程 |  | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2018 | 1492 | 1138 | 354 | 354 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积约9045平方米，全部为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 施工单位已进场开展施工围蔽及场地清表工作。 |  | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
19 | 汴溪桥 |  | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1878 | 600 | 1193 | 1193 | / | 完成工程建设。 | 2018-02-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 蓬江区 | 项目预算资料已于10月11日报送市财政评审中心审核、待定案。 |  | 2018-02-01 | 市建管中心 蓬江区政府
20 | 西区工业桥及环市一路 |  | 改造工程，城市次干路，全长223米，其中西区工业桥长86米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 | 400 | 1176 | 1176 | / | 完成总工程量30%。 | 2018-06-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 蓬江区 | 1、已完成立项和勘察设计招标。 2、正开展初步设计。 |  | 2018-06-01 | 市建管中心 蓬江区政府 | 市建管中心建议纳入2018年正式项目
21 | 南岸印迹配套工程 | 船厂一路（沿江路—礼华街） | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 | 120 | 1275 | 1275 | / | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 江海区 | 已完成施工图设计及审查工作，正开展预算审核工作。 | 项目实施范围涉及的拆迁工作列入三旧改造。需要协调尽快开展征拆工作，以提供施工场地。 | 2017-12-01 | 高新区 江海区 市建管中心 | 1、由于项目实施范围涉及的拆迁工作列入三旧改造，市建管中心建议项目由江海区政府负责牵头，市建管中心配合代建。 2、市建管中心建议纳入2018年正式项目。
22 |  | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017-2018 | 3000 |  | 3000 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018年 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局
23 |  | 釜山人行天桥 | 釜山人行天桥：全长约127米，宽7米。 | 2017-2018 | 3400 |  | 3400 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 未征地。 |  |  |  | 2018年 | 高新区 江海区 蓬江区政府 |  | ★★★
24 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 港口路（迎宾路－跃进路） | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 3500 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018年 | 蓬江区政府
25 |  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程 | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017-2018 | 4455 |  | 4455 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018年 | 蓬江区政府 市交通运输局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。 | ★★★
[5 empty] | 3565 |  | 3565 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 现状道路。 |  |  |  | 2018年 | 新会区政府 市交通运输局 |  | ★★★
26 | 堡莲路三期工程 |  | 路面建设，南幅全长约1公里，混凝土、稳定层、侧石及交通工程。 | 2017-2018 | 8000 | 2000 | 6000 | 6000 |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 2018年 | 蓬江区政府
27 | 堡棠路道路提升工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 7106 | 1500 | 5606 | 5606 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 2017-12-01 | 蓬江区政府
28 | 南园区道路配套工程 |  | 南园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017-2019 | 2002 | 500 | 500 | 500 |  | 南园区道路的人行道、绿化建设。 | 已开工 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 已开工 | 蓬江区政府
29 | 金桐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 12000 | 1000 | 11000 | 5000 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 2017-12-01 | 蓬江区政府
30 | 桐乐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 | 1000 | 9000 | 6000 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 2017-12-01 | 蓬江区政府
31 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 |  | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2019 | 41022 |  | 24613.2 |  |  | 开工建设，完成工程量60%。 | 2018年 | [5 empty] | 2018年 | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。 | ★★★
32 | 紫雅路（丰乐路－港口路） |  | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 1746 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018年 | 蓬江区政府 | 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” | ★★★
33 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） |  | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 1439.8845 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018年 | 蓬江区政府 |  | ★★★
34 | 龙舟路及周边道路工程 |  | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  |  |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 |  |  |  | 2017-12-01 | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
35 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） |  | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 | 3000 | 7000 | 7000 |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 还未安排用地指标。 | 新会枢纽新城 | 进行路基卸载 | 尽快落实用地指标，办理建设用地手续 | 已开工 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。 | ★★★
36 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 |  | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 103419 | 45000 | 15000 |  | 15000 | 路基施工。 | 已开工 |  | 项目用地220.94亩，已全部落实。 | 沙坪街道、桃源镇 | 项目前期工作已基本完成，正全力推动施工建设。 |  | 已开工 | 鹤山市政府
37 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） |  | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 76417 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 桥梁、路基施工。 | 已开工 |  | 项目规划用地面积247.88亩,已基本落实。 | 沙坪街道、古劳镇 | 项目已完成了PPP社会资本采购和施工图设计、监理招标等一系列前期工作。目前正在全力推动施工建设。 | 1、征地拆迁问题复杂、涉及个案多。 2、管线迁改众多，难度大。 | 已开工 | 鹤山市政府
38 | 大岗路、小范街（经华路-过境公路）道路工程 |  | 城市次干路，全长约1.8公里，双向4车道。 | 2017-2018 | 10981.63 | 3756.5 | 7260 | 7260 |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 项目用地81亩，已落实0亩，征地拆迁工作正在开展。 | 沙坪街道 | 该工程目前已完成设计施工总承包招标和监理招标工作，正在进行勘察、设计，征地拆迁的工作。 |  | 2018年 | 鹤山市政府 |  |  | 鹤山市建议取消
39 | 恩平市高铁客运站场路新建工程 |  | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 31114.16 | 5500 | 10000 | 2000 | 8000 | 路基工程和桥涵工程。 | 2018-04-01 | 可极大地改善恩平市的内部交通环境，交通运行更加通畅，促进了恩平市高速铁路与公路的衔接，有利于沿线的经济发展，对恩平市经济发展及土地开发起到积极作用；可充分发挥其聚集效应和扩散效应，实现经济物流的集散，加强与开平市、台山市等邻近地区的联系，推进台开恩交通一体化，促进区域经济进一步发展；极大地改善交通出行环境，增强中心城区的凝聚力和辐射力。 | 项目建设用地约430亩 | 东成镇 | 前期总体工程完成48%。其中：路基工程完成70%，桥涵工程完成50% | 项目建设用地涉及高标农田。根据江门市国土局意见，调整高标农田需经省审批，审批时间较长。相关工作已在开展中。 | 2018-04-01 | 恩平市资产办 | 恩平市综合管廊工程已纳入恩平市高铁客运站场路新建工程
40 | 蓬江区黑臭水体综合治理工程 |  | 蓬江区：天沙河、杜阮河水环境改善工程（生活、城市面源、底泥等污染源治理）及水生态治理工程（河道水质净化、水生生境重构）。 | 2017-2020 | 106700 | 55617 | 78819 |  | 78819 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤、河道净化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 蓬江区 | 已开工 |  | 已开工 | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
41 | 江海区黑臭水体综合治理工程 |  | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 5898 | 66076 |  | 66076 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤、河道净化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 江海区 | 已开工 |  | 已开工 | 高新区 江海区 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 国家、省考核任务
42 | 新会区黑臭水体综合治理工程 |  | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 43505 | 3300 | 40205 | 8405 | 31800 | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 无新增用地。 | 新会区 | 1、会城河河口泵站工程已开工，目前完成约32%。 2、城区污水厂扩建及配套污水管网工程PPP项目已部分开工，其余项目正在开展勘察设计等前期工作。 3、会城河清淤水生态修复工程正在开展工可编制等前期工作。 4、紫水河清淤工程已基本完成。 |  | 已开工 | 新会区政府 | 按最新投资规模调整
43 | 鹤山雅瑶河黑臭水体综合治理工程 |  | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2016-2018 | 2726 | 311 | 2415 |  | 2415 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 鹤山市 | 已开工 |  | 已开工 | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局 | 国家、省考核任务
44 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 |  | 新建处理规模3万立方米/日的半地下式污水综合处理车间（土建规模6万立方米/日，设备安装规模3万立方米/日）。 | 2017-2019 | 22986 | 1000 | 8000 | 8000 | 22000 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-06-01 | 进一步完善棠下污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地50.7亩，未落实。 | 江门市蓬江区棠下镇罗江莘村 | 根据市政府文件处理表（办（市内）[2017]01803号）要求，本项目确定采用半地下方式建设，现正办理立项报审工作。 | 由于前期市银葵医院等多个部门对建设方案意见不统一，导致项目进度滞后。另外，立项审批主体未明确，立项工作未能完成。 | 2018-06-01 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
45 | 杜阮污水处理厂二期工程 |  | 建设处理规模2.5万立方米/日的污水处理厂一座（其中土建规模5万立方米/日，设备规模2.5万立方米/日） | 2017-2019 | 13000 | 1140 | 4000 | 4000 | 12100 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-06-01 | 进一步完善杜阮污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地56.3亩，未落实。 | 江门市蓬江区杜阮镇木朗三夹水1号 | 已完成勘察设计招标、施工图设计、施工图审查和预算造价工作。 | 本项目原计划2017年10月开工，因项目涉及的配套留用地问题未解决，项目征地工作未完成，施工招标等后续工作无法开展。 | 2018-06-01 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
46 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） |  | 对潮连污水处理厂首期进行提标改造（污水处理能力0.5万立方米/日），新建1万立方米/日的污水处理设施。 | 2017-2019 | 4479 | 300 | 2000 | 2000 | 4200 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-05-01 | 进一步完善潮连污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地24亩，已全部落实。 | 江门市蓬江区潮连岛东南角 | 已完成立项工作。正进行勘察设计招标准备工作。 |  | 2018-05-01 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
47 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 |  | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7688 | 300 | 7388 | 7608 |  | 完成项目建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善潮连污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 不需要征地。 | 江门市蓬江区 | 目前已完成水量调查。可研编制、立项等前期工作，现正开展勘察设计施工总成包和施工监理招投标工作。 |  | 2017-12-01 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
48 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 |  | 建设污水管网1.161公里。 | 2017-2018 | 961 | 200 | 761 |  | 300 | 完成项目建设。 | 2017-11-01 | 进一步完善丰乐污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 不需要征地。 | 江门市蓬江区 | 目前已征集各部门意见，确定最终实施方案，现正完成规划方案调整工作和施工图审查工作，正在进行施工招标前准备工作。 | 土地协调非常困难，已多次暂缓该项目。 | 2017-11-01 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司 | 市区黑臭水体整治（天沙河截污项目）
49 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 |  | 新建处理规模3万立方米/日的污水处理设施，对规模为1万立方米/日的首期工程进行提标改造。 | 2017-2019 | 11551 | 500 | 4000 | 4000 |  | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-05-01 | 进一步完善江海区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地43.78亩，未落实。 | 江门市江海区南山路334号 | 正进行立项报审工作。 |  | 2018-05-01 | 市建设集团有限公司
50 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 |  | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 56200 | 6850 | 49350 |  | 49350 | 完成281个站点建设。 | 已开工 | 改善农村生活环境。 | 大部分已落实 | 新会区 | 正在进行34个试点建设，其余站点正在编制初步设计及开展社会资本采购工作。 |  | 已开工 | 新会区政府
51 | 冈州湖环境整治工程 |  | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 330 | 1000 | 1000 |  | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 无新增用地。 | 新会中心区 | 调整施工方案，协调周边场地租用，增加施工便道。 |  | 已开工 | 新会区政府
52 | 鹤山市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目1个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 5340 | 1950 | 3390 |  | 3390 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 鹤山市 | 部分项目正在施工。 |  | 已开工 | 鹤山市政府 |  |  | 和58重复
53 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 |  | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2018 | 996 | 50 | 946 |  | 946 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府 |  | 鹤山市 | 已完成前期工作。 |  | 已开工 | 鹤山市政府
54 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） |  | 包括河道清淤、河道清障、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 30000 | 16832 | 16832 |  | 城市防洪、道桥、景观及洲滩、截污管网、河道清障五个单项续建工程全部完工并投入使用。 | 已开工 |  |  | 鹤山市沙坪街道、古劳镇 | 完成工程进度60% |  | 已开工 | 鹤山市政府
55 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 |  | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 21000 | 5388.97 | 5388.97 | 0 | 河道清淤36.36公里，岸坡整治18.88公里，堤防加固9.44公里，重建水闸（泵站）1座，整治排洪渠2条共1.011公里，重建箱涵2座，整治排洪渠2条共1.011公里。 | 已开工 |  |  | 鹤山市 | 完成工程进度80% |  | 已开工 | 鹤山市政府
56 | 鹤山市供水设施建设项目（鹤山第二水厂二期扩建） |  | 新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 6150 | 3850 |  | 3850 | 土建收尾及设备安装调试。 | 已开工 | 9.5万立方米/日 | 已落实 | 沙坪街道东坡水厂厂区西侧 |  |  | 已开工 | 鹤山市政府
57 | 鹤山市供水设施建设项目（鹤山供水管网改造工程） |  | 新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 3370 | 1000 |  | 1000 | 桃源、共和等乡镇老旧管网改造（约5公里）。 | 已开工 |  | 已落实 | 城区周边 | 企业内部投资审批已完成 |  | 已开工 | 鹤山市政府
58 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目（鹤山市） |  | 建设城镇污水处理设施项目2个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨。 | 2016-2018 | 6400 | 1950 | 4450 |  | 4450 | 双合污水处理厂及配套管网工程及155个农村污水处理设施。 | 已开工 | 新增污水处理能力0.434万吨/日 | 个别选点需要更换选址 | 各镇街 | 完成工程进度14% |  | 已开工 | 鹤山市政府
59 | 开平市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50250 | 15500 | 34750 |  | 34750 | 完成工程建设。 | 2018年 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 开平市 | 部分项目正在施工。 |  | 2018年 | 开平市政府
60 | 台城第二污水处理厂 |  | 建设污水处理厂处理规模4万立方米/日。 | 2016-2018 | 12000 | 7000 | 500 |  | 500 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 正在进行可研报告编制。 |  | 2017-12-01 | 台山市政府
61 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 |  | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 | 826 | 200 |  | 200 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 在开展勘察设计招标。 |  | 2017-12-01 | 台山市政府
62 | 台城截污管网四期工程 |  | 建设污水管网8.2公里。 | 2016-2018 | 2490 |  | 100 | 100 |  | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 正在进行可研报告编制。 |  | 2017-12-01 | 台山市政府
63 | 台山市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施432个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 31600 | 10160 | 21440 |  | 21440 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 台山市 | 部分项目正在施工。 |  | 已开工 | 台山市政府
64 | 江新联围天河围涝区整治工程 |  | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 | [5 empty] | 2017-12-01 |  | 未落实。 |  | 已完成该工程可行性研究报告及相关图纸编制工作，并已报滨江新区经促局开展立项；以及已完成水土保持方案、征地移民报告的送审稿，并于2016年底送至市、区水务局等相关单位审查、正在修编项目工可、立项、征地工作。完成水土保持方案的评审工作。下一步协助立项部门完成立项工作，下一步计划开展项目招投标工作。 | 项目用地符合城市规划，但非国土规划中的城乡建设用地，需要先完成国土规划调整及征地工作后，才能实施建设。 | 2017-12-01 | 蓬江区政府 | 由于该项目存在征地、土规等问题。因此，蓬江区建议将该项目调整为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
65 | 江门市潭江河流治理工程（恩平段） |  | 加固堤防及护岸，总体整治长度23.893KM，更新或改建涵闸31座。 | 2017-2019 | 14593 | 230 | 10000 | 0 | 10000 | 加固堤防及护岸。 | 2018年10月 | 公益项目 | 无新增永久占用土地。 | 恩平市 | 项目按PPP模式实施，由江门市水务局组织进行社会资本采购工作。现在已完成投标单位资格预审，进入资本采购项目招标工作阶段。 |  | 2018年10月 | 恩平市水务局
66 | 棠下水厂扩建工程 |  | 扩建规模6万立方米/日。 | 2017-2020 | 22000 | [5 empty] | 前期工作 |  | 未落实。 |  |  |  | 前期工作 | 市建设集团有限公司 | 目前，西江水厂、棠下水厂现有供水能力目前可满足滨棠片区、蓬江区、江海区用水需求。 结合供水规划，避免浪费投资，市国资委建议将本项目取消。
67 | 市区供水管网建设项目 |  | 包括微循环道路（西江水厂侧）、胜利南路延长线（金瓯路～南环路）、迎宾西路（会木公路-叱石公路）、西江水厂第一、第二系统出厂管、云沁路（南山路-江睦路）、滨江大道（微循环道路～潮连桥）、环市三路（江会路-西区大道）、江杜西路（子绵村～圆峰厂五金厂）给水管工程，共长13650米。 | 2017-2018 | 7691 | 1530 | 6161 | 0 |  | 完成工程建设。 | 2018年 | [5 empty] | 2018年 | 市国资委
68 | 33墟街 |  | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 | [5 empty] | 已开工 |  | 已落实。 |  |  |  | 已开工 | 蓬江区政府
69 | 龙舟山山林防火管护工程 |  | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 11000 |  |  |  |  | 已开工 |  | 部分未落实。 |  | 1、一期：完成南门主体结构及外墙批荡和防雷检测；北门完成桩基检测。2、二期（蓬江楼）：完成施工图设计，完成基础工程开挖、验槽，以及消防栓侧边承台混凝土施工。 3、三期（环山路）：完成方案设计，按村界完成道路施工图设计。 | 二期项目用地不符合城市规划且非建设用地，需要先完成国土规划调整及征地工作后，才能完成报建程序。 | 已开工 | 蓬江区政府 | 蓬江区已按要求申请撤销该项目。
70 | 兰石植物园园区 |  | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 | [5 empty] | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018年 | 蓬江区政府
71 | 白水带森林公园建设 |  | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 5000 | [5 empty] | 已开工 |  | 已落实。 |  |  |  | 已开工 | 高新区 江海区
72 | 万亩小鸟天堂湿地公园 |  | 以现有小鸟天堂为中心，打造万亩生态湿地公园，用地面积81.8公顷。 | 2016-2020 | 20000 | [5 empty] | 已开工 |  | 待区府审批方案。 |  |  |  | 已开工 | 新会区政府
73 | 石涧公园二期 |  | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 3000 | 1000 | 2000 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 租赁村土地。 |  | 1、顺利开展项目范围内的租地洽谈工作，签订部分转租协议，完成租地工作50％。 2、开展迁坟及青苗补偿工作。 3、开展防火通道立项等前期工作。 |  | 2017-12-01 | 新会区政府
74 | 圭峰山茶花园·名卉谷 |  | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 883 | 11617 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 目前仍为林地。 |  | 1、知青文化馆及景观工程完成。 2、客家文化馆进入招投标程序。 3、林间木屋进行预算编制。 |  | 已开工 | 新会区政府
75 | 城市天然气输送工程 | 新会华润城市燃气管道 | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 | [5 empty] | 已开工 |  | 不涉及新增用地。 |  |  |  | 已开工 | 新会区政府
76 |  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目 | 铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 24800 | 1500 |  | 1500 | 铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 已开工 | 预计年销气量增加700万立方米，税收增加约450万 | 无需购置土地建设场站 | 鹤山市 | 前期工作已完成；目前已建设中压市政燃气管网达212.3公里（不含庭院管网），调压设施约150套 | 无 | 已开工 | 鹤山市城管局
77 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 |  | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 | 100 | 1900 | 1900 | 0 | 完成项目建设。 | 2018-03-01 |  | 已落实。 |  |  |  | 2018-03-01 | 市住房城乡建设局 市建管中心
78 | 公共人防工程 （公共停车场） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 1200 | 2700 | 2700 | 0 | 主体工程建设。 | 2017-12-01 | 战时可掩蔽专业队队员约150人，掩蔽二等人员2400人，平时可提供200个小车停车位，未来设置机械停车装备可达约300个小车停车位。 | 正在办理土地证。 | 江门市东华路（丽宫酒店对面） | 目前该项目已完成施工图并送审图单位审查。 | 建设资金未能落实到位。 | 2017-12-01 | 市人防办 市林业和园林局 市建管中心 | 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划”
79 |  | 高新区文化广场公共人防工程 | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 | 200 | 300 | 300 | 0 | 完成工程施工的前期工作。 | 前期工作 | 战时可掩蔽二等人员1200人，平时可提供110个小车停车位，未来设置机械停车装备可达约180个小车停车位。 | 已落实。 | 江海区金瓯路与东宁路交界 | 目前，该项目已完成项目可行性研究报告，计划于2017年10月报市发改局立项。 | 建设资金未能及时落实 | 前期工作 | 市人防办 高新区 江海区 市建管中心
80 | 市区停车场建设项目 | 育德社区临时停车场 | 在育德临时停车场（占地2000平方米）设置临时机械式停车位，共202个车位。 | 2017-2018 | 1000 | 25 | 975 |  | 975 | 完成项目建设。 | 2018-05-01 |  | 项目用地规划为教育设施用地和公共绿地，规划局同意按临时停车场建设。 | 蓬江区 | 规划方案审批阶段 | 1、地块于2008年被环市街道办借用建设成文体广场，需政府协调交地； 2、规划方案公示期间接到周边60多户居民申诉，担心噪音反对建设，需进行方案优化，需联合居委协调住户争取居民理解支持。 | 2018-05-01 | 市滨江建设投资有限公司 蓬江区政府 市教育局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
81 |  | 中心医院停车场 | 中心医院停车场：在中心医院周边地块建设多层停车楼。预计新增停车位2000个。 | 2017-2020 | 10000 | [5 empty] | 前期工作 |  | 已向政府申请征用土地。 |  |  |  | 前期工作 | 市卫生计生局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” | ★★★
82 |  | 安达停车场 | 在现状露天停车场位置（约1700平方米）建设立体机械停车场，停车位214个。 | 2016-2018 | 1500 | 50 | 1450 |  | 1450 | 完成项目建设。 | 2018-01-01 |  | 项目用地规划为公共绿地。 | 蓬江区 | 已完成项目方案设计及规划公示，正在进行项目施工图设计 | 地块现状为蓬江区公安局占用并出租经营使用，交地时间不确定，需政府协调收地。 | 2018-01-01 | 市滨江建设投资有限公司 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市林业园林局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划”
83 | 胜利新村房屋解危改造项目 |  | 总建筑面积5.1万平方米，共建住宅779套。 | 2015-2018 | 25731 | 7958 | 10000 | 10000 | 0 | 1、完成基坑支及土方外运。 2、完成地下室结构及上部结构，即结构封顶。砌体工程完成60%。 3、消防、水电、人防等实装工程同步进行，约占总工程量25%。 | 已开工 |  | 于2017年6月26取得国有土地使用权证 | 胜利新城住宅小区东侧 | 1、项目于2017年6月29日取得施工许可证，2017年6月30日举行开工仪式，项目正式开工。 2、施工单位已进场开展基坑支护施工，至2017年8月底共完成42根基坑支护桩施工。 | 截至2017年10月17日，征收主体单位共完成260户房屋征收，还剩2户仍在协商房屋征收工作，已移交征收房屋12幢，还有3幢楼未完成清拆，征收主体单位无法确定完成征收时间。 | 已开工 | 市住房城乡建设局 市滨江建设投资有限公司 | 1、2017年6月30日已开工； 2、2018年的投资计划以胜利新村项目房屋征收拆迁于2017年11月底能顺利完成为前提。
★ | 新建项目 |  | 总计（109项） |  | #REF! | #REF! | #REF!
一 | 城市道路桥梁项目（54项） |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 全市（治堵项目）（1项） |  |  |  | 3000 | 0 | 0
1 | 交通大数据平台建设 |  | 交通大数据平台建设。 | 2018-2019 | 3000 | [12 empty] | 市交管局 市网信局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
| 蓬江区（治堵项目）（8项） |  |  |  | 49196 | 0 | 3031
2 | 双龙大道（白石大道桥－西环路）改造 |  | 改扩建工程，主干路，长约2600米，宽60米，双向8车道。包含白石大道-建设路交叉口立交化改造。 | 2018-2020 | 45165 |  | 400 | 400 | / | 完成前期工作。 |  | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积164643平方米，其中129673平方米为交通水利用地，为现状道路；25864平方米为城乡建设用地；582平方米为农用地；8524平方米为未利用地。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 |  |  |  | 蓬江区政府 市建管中心 | 2017年预备项目 江侨路、篁庄大道、双龙大道施工时间不能同时进行 | ★★★
5 | 育德街(胜利北路-江门大道) |  | 新建道路。 | 2018-2019 | 3400 |  | 2000 | [10 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
6 | 蓬江区交叉口改造项目 |  | 1、西区工业路-永盛路、环市一路-天宁路、环市一路-紫莱横路：交叉口限制左转。 2、建设路-篁庄大道、建设路-发展大道交叉口渠化改造。 3、建设路-环市路、建设路-农林路、建设路-中区大道-跃进路、港口路-东华路交叉口渠化改造。 4、港口路-跃进路、港口路-水南路交叉口调整标志标线或信号配时。 5、江会路-永康二街、江会路-永康一街、江会路-胜利路交叉口限制左转。 | 2018 | 631 |  | 631 | [10 empty] | 蓬江区政府 市交管局 |  | ★★★
11 | 江门市会木路（白沙大道西-江杜东路）扩建工程 |  | 一级公路，全长4.154公里，其中新会段长0.97公里，蓬江段长3.184公里，双向6车道。 | 2018-2020 | 20308 | 20308 |  |  |  |  | 2019年 |  | —— |  |  |  | 2019年 | 蓬江区政府 新会区政府 市交通运输局 |  | ★★
13 | 白沙大道东（建设路~胜利路）人行道工程 |  | 新建人行道，长约300米，宽5米。 | 2018 | 200 |  | 200 | [10 empty] | 蓬江区政府 | 不含征地拆迁费用 | ★★★
14 | 群星大道（江门大道－尚岭新筑） |  | 改扩建工程，城市次干路，长约700米，宽30米。 | 2018 | 3331 |  | 3331 | [10 empty] | 蓬江区政府 |  | ★
18 | 天长北路 |  | 道路宽20米（12米），全长约570米。 | 2018 | 840 |  | 840 |  | 0 | 完成工程建设。 | 2018-12-01 | [5 empty] | 2018-12-01 | 蓬江区政府 | 其中白石大道至天翔路段，长约290米由健威公司负责建设。 | ★
20 | 船厂跨江桥梁 |  | 新建桥梁，长约600米，主桥宽24米，引桥宽16米。 | 2018-2020 | 12000 |  | 300 |  |  | 开展前期工作。 |  |  |  |  | 尚未开展前期工作。 |  |  | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 |  | ★★★
22 | 东海路（金瓯路至礼睦路路）扩宽 |  | 主干路，长约476米，扩宽至60米，双向8车道。 | 2018 | 3622 |  | 3000 | 500 |  | 完成工程建设。 |  |  |  | 江南街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
23 | 连海路（五邑路-金瓯路）扩建工程 |  | 主干路，全长约1621米，宽60米，双向8车道。 | 2018-2020 | 39947 | 50 | 3000 | 3000 |  | 路基施工。 |  |  |  | 外海街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
26 | 江海区交叉口改造项目 |  | 1、麻园路-永康北路、江海人民医院周边交叉口渠化改造。 2、乐祥东路-环镇路交叉口：调整标志标线或信号配时。 | 2018 | 810 |  | 810 | [10 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
30 | 一行路（连海路-龙溪路） |  | 主干路，长约1.6公里，宽50米，双向8车道，含1公里综合管廊。 | 2018-2020 | 54587 | 2242 | 5000 | 5000 |  | 路基施工。 |  |  |  | 外海街道 礼乐街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
31 | 礼东路（环镇路—礼睦路） |  | 主干路，长3410米，规划宽50米，首期实施宽度25米（含礼乐大桥扩宽）。 | 2018-2020 | 15000 | 70 | 1000 | 1000 |  | 路基施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
36 | 明泰四路 |  | 北起金瓯路，南至明泰二路，长345米，宽24米，新建道路、排水、路灯、消防、绿化工程。 | 2018-2019 | 2637 | 20 | 1000 | 1000 |  | 完成40%工程量。 |  |  |  | 江南街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
40 | 圭阳中路（振兴路-冈州大道） |  | 改建道路。 | 2018 | 1300 |  | 1300 | [10 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
41 | 明兴路（侨兴北路-圭阳中路） |  | 改建道路。 | 2018 | 130 |  | 130 | [10 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
42 | 规划一路、规划二路、规划三路、规划四路和规划五路 |  | 改建道路。 | 2018 | 2380 |  | 2380 | [10 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
45 | 明德二路道路工程 |  | 本项目大致呈东西走向，其西起三和大道北，东至启超大道，道路全长约2.231km，道路规划路宽40米，采用次干路标准，设计速度为40km/h，采用双向6车道。道路沿线有主要与三和大道、规划一路、葵光路、规划二路、规划三路、启超大道平面相交。主要建设内容：道路、桥梁、给排水、综合管线、照明、绿化、交通等。 | 2017-2019 | 35441.92 |  | 8000 |  |  | 完成路基施工。 | 2018-05-01 |  | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区枢纽新城 | 建设方案报请区政府批准 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 2018-05-01 | 新会区政府 |  | ★★★
46 | 中科创新广场周边道路 |  | 包括民和南路、吉祥南路和梅江南路，今华路、规划路和厚德路。其中民和南路、吉祥南路、梅江南路、今华路和厚德路规划横断面为30m，双向6车道，沥青混凝土路面；规划路横断面为15m，双向2车道，沥青混凝土路面。建设内容包括道路、排水、绿化、交通、照明、消防和管线等专业工程。 | 2017-2019 | 24382 | 100 | 5000 |  |  | 完成今古洲碧桂园周边道路工程。 | 2018-01-01 |  | 已收地，部分为建设用地。 | 枢纽新城中科创新广场周边，包括民和南路、吉祥南路、梅江南路、今华路、厚德路和规划路 | 修改建设方案报请区政府批准 |  | 2018-01-01 | 新会区政府 |  | ★★★
48 | 厚德路道路工程 |  | 道路大致呈东西走向，东接江门大道辅道，西接启超大道，全长约874米，道路规划标准横断面宽30米，双向六车道，沥青混凝土路面，建设主要内容包括道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程。 | 2017-2019 | 9100 | 1500 | 3000 |  |  | 完成全部路基工程和两座桥梁下部结构，完成广雅段约500米半幅路面工程。 | 2017-07-01 |  | 大部分路段正办理建设工地手续 | 枢纽新城广雅学校北侧 | 基本完成广雅段的土方填筑，进入堆载预压期，正修筑桥梁下部结构。 |  | 2017-07-01 | 新会区政府 |  | ★★★
49 | 文德路南段道路工程 |  | 道路大致呈南北走向，北接中央绿化带南侧道路，南接明德一路，全长约570米，道路规划标准横断面宽30米，双向四车道，水泥混凝土路面建设主要内容包括道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程。 | 2017-2018 | 3500 | 1500 | 2000 | 2000 |  | 完成工程建设。 | 2017-01-01 |  | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区枢纽新城 | 已完成从西甲河到明德路段的路基堆载预压施工，完成桥梁南侧过渡段路基处理，完成桥桩施工，正进行桥台基础施工。 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 2017-01-01 | 新会区政府 |  | ★★★
50 | 广雅中学公共基础设施工程 |  | 本项目为启超大道的辅道，设计速度20km/h，道路全长约524米，路基宽度33米。主要建设内容：道路、排水、交通工程、绿化、路灯等。 | 2017-2018 | 3439 | 500 | 2500 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 建设用地，已征收地，可交付使用。 | 枢纽新城广雅学校西侧，属启超大道扩宽 | 完成初步设计，计划11月开展施工招标 |  | 2017-12-01 | 新会区政府 |  | ★★★
51 | 今洲路南湖壹号花园段和孵化基地段辅道改造工程 |  | 本项目西起孵化基地位置，东至南湖壹号花园。为东西走向的城市主干路，设计速度60km/h，道路全长725.3米，规划双向12车道，全段路基宽度100米。本次设计为现状道路拓宽，共分南湖壹号花园段、孵化基地段2个拓宽段。 | 2017-2018 | 2777.75 |  | 2777.75 | 2777.75 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已完成土规调整，需尽快落实用地指标，办理建设用地手续 | 新会区枢纽新城 | 已完成施工图设计 |  | 2017-12-01 | 新会区政府 |  | ★★★
52 | 龙泉污水处理厂进厂道路 |  | 先沿疏港大道跨线桥两侧布置，分别修建4m宽道路，沿线走270米后相交后，向北修建140米长，6m宽道路与污水厂内道路相交，路线全长约410m。按照软基处理后修建水泥混凝土路面。 | 2017-2018 | 800 |  | 800 | 800 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 需加快征收地工作 | 新会区枢纽新城 | 正进行施工图设计 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 2017-12-01 | 新会区政府 |  | ★★★
53 | 广东轨道交通产业园市政配套工程二期 |  | 建设道路总长约4.8公里及给水、雨水、污水、照明、绿化工程，同时新建桥梁三座。 | 2017-2018 | 30000 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★
鹤山市
开平市
台山市
| 恩平市（1项） |  |  |  | 1944 | 50 | 1894
54 | 恩平市市政道路建设工程项目 |  | 包括恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程、恩平中心城区南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程和恩平中心城区新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程。 | 2018 | 1944 | 50 | 1894 | 1894 | 0 | 完成道路建设。 | 2017年12月 | 提升我市城市形象和品味，进一步改善我市的工作、居住、投资环境。 | 已落实 | 恩平市中心城区 | 1.恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程：项目已完成前期工作。 2.恩平中心城区南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程：项目已完成前期工作。 3.恩平中心城区新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程：计划纳入2018年市政公用实施建设方案，正开展项目前期工作。 | / | 2017年12月 | 恩平市城管局 |  | ★★★
二 | 给排水项目（20项） |  |  |  | 205241.32 | 6531.51 | 100922.51
55 | 棠下污水处理厂二期配套管网 |  | 建设配套管网6公里。 | 2017-2018 | 3300 |  | 3300 | 3300 |  | 完成施工。 | 2018-06-01 | 进一步完善棠下污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 |  | 江门市蓬江区 | 未开展前期工作 |  | 2018-06-01 | 蓬江区政府 |  | ★★★
56 | 杜阮污水处理厂二期配套管网 |  | 建设配套管网5公里。 | 2017-2018 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  | 完成施工。 | 2018-06-01 | 进一步完善杜阮污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 |  | 江门市蓬江区 | 未开展前期工作 |  | 2018-06-01 | 蓬江区政府 |  | ★★★
57 | 丰乐污水厂提标改造工程 |  | 改造规模4万吨/日；厂区部分生产设施提标改造，完善除臭设施系统、噪声消除设施。 | 2016-2018 | 4511 | 100 | 4411 |  | 4411 | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2017-10-01 | 出水水质从一级B提升至一级A，以及完善除臭系统。改造生态环境。 | 已落实 | 江门市蓬江区 | 正进行项目立项等前期工作。 |  | 2017-10-01 | 市水务局 市国资委 市建设集团有限公司 |  | ★★★
58 | 高新区综合污水处理厂二期配套管网 |  | 新建截污管网约45公里（含五邑路、会港大道）。 | 2018-2020 | 36270 | 30 | 17970 | 17970 |  | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2018-03-01 | 进一步完善江海区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 江门市江海区 | 正在进行可研报告编制。 |  | 2018-03-01 | 高新区 江海区 市建设集团有限公司 |  | ★★★
59 | 今古洲北部污水处理厂二期及配套管网工程 |  | 建设规模为4万立方米/日及配套管网8公里，2018年完成第一阶段2万立方米/日。第二阶段2万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2017-2018 | 12000 | 200 | 11800 |  | 11800 | 完成工程建设。 | 2017-10-01 | 进一步完善新会区区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 已落实 | 江门市新会区 | 已完成项目采购并签订合同。正在开展勘察设计等前期工作，其中紫水河西岸截污干管工程已开工建设。 |  | 2017-10-01 | 新会区政府 |  | ★★★
60 | 东郊污水处理三期新建工程及配套管网工程 |  | 建设规模为5万立方米/日及配套管网15公里，2018年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段2万吨/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2017-2018 | 20000 | 270 | 19730 |  | 19730 | 完成工程建设。 | 2017-10-02 | 进一步完善新会区区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 已落实 | 江门市新会区 | 已完成项目采购并签订合同。正在开展勘察设计等前期工作。 |  | 2017-10-02 | 新会区政府 |  | ★★★
61 | 北郊泵房升级改造工程 |  | 北郊泵房升级改造工程。 | 2018-2019 | 800 |  |  |  |  | 开展前期工作。 | [7 empty] | 蓬江区政府 | 蓬江区城管局建议增加 | ★★★
62 | 龙泉滘电排站工程 |  | 新建电排站一座。 | 2017-2020 | 9000 | 4095 | 4095 | 0 | 0 |  | 2018年 |  | 已落实 |  |  |  | 2018年 | 市水务局 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
63 | 新建南冲泵站 |  | 新建泵站流量40m³/s。 | 2017-2020 | 4000 |  | 200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-12-01 | 提升城市防洪排涝能力。 |  | 礼乐南冲 | 无 |  | 2018-12-01 | 高新区 江海区 | 省“十三五”任务。 | ★★
64 | 南湖调蓄水系建设 |  | 增加调蓄能力187万立方米。 | 2017-2020 | 3745 |  | 200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-12-01 | 改善城市生态环境，有效保障灌溉等用水，保障城区防洪安全。 |  | 新会区 | 无 |  | 2018-12-01 | 新会区政府 | 省“十三五”任务。 | ★
65 | 新建金牛头泵站 |  | 新建泵站流量48m³/s。 | 2017-2020 | 4800 |  | 200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-12-01 | 提升城市防洪排涝能力。 |  | 高新区 | 无 |  | 2018-12-01 | 新会区政府 | 省“十三五”任务。 | ★★
66 | 东候路与潮兴路交叉口易涝点整治项目 |  | 新建暗渠B*H=3.5×2.3约360米。 | 2018-2019 | 800 |  | 100 | 100 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-06-30 | 提升城市防洪排涝能力，消除水浸。 | 无 | 新会区 | 无 |  | 2018-06-30 | 新会区政府 | 国家住建部、省住建厅排水防涝补短板督办项目，每季度网上进行通报并抄送市人民政府。 | ★★★
67 | 会城大道都会段排涝改造工程 |  | 将会城大道北侧的部分路边沟拓宽至1m。起点为会城大道拐弯处，向江门方向改造约229m，接入现状排水管，流入都会河。为防止圭阳路雨水倒灌，在边沟接入圭阳路排水暗渠前设置拍门等排水设施。 | 2016-2018 | 136.51 | 136.51 | 136.51 |  | 136.51 | [5 empty] | 项目已完工 |  |  | 新会区政府 |  | ★★★
68 | 文昌路ZA7-ZB9-ZC5段排水工程 |  | 总长2300米雨水管。 | 2017-2018 | 500 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★
69 | 江门市江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期） |  | 河道整治，新建3座水闸和3座排涝站。 | 2017-2018 | 36180 | 1700 | 30980 | 30980 | 0 | [8 empty] | 新会区政府 | 用地预审已完成。 | ★★★
70 | 三江大围路及周边河堤 |  | 长330米路面宽9米、路基宽10米厚25cm水泥路，河堤400米，配套符合标准的标志标线。 | 2017 | 500 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★
71 | 鹤山工业城（鹤城共和片区）污水管网工程 |  | 建设管道长度38.56公里。 | 2018-2020 | 10898.81 | [8 empty] | 鹤山工业城 |  |  |  | 鹤山市政府 |  | ★★★
72 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期） |  | 新建龙口三连预处理站、污水泵站及压力管线沿河截污管线、水质提升工程、中东西渠综合整治工程、桃源河珠西物流园区段河涌整治工程、新建桃源污水厂、第二污水厂提标改造。 | 2018-2020 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 | 待定 | 2018-06-01 | 新增污水处理能力2万吨/日 | 项目所需用地39亩，用地落实尚未开展 | 沙坪街道、雅瑶镇、古劳镇、桃源镇、龙口镇 | 开展可行性研究报告编制工作 | 无 | 2018-06-01 | 鹤山市政府 |  | ★★★
73 | 江沙示范园区配套建设工程 |  | 完善园区综合管线建设（供水、供电）。 | 2017-2020 | 5000 | [12 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
74 | 乡镇供水设施改造、供水管网新建及改造 |  | 乡镇供水设施改造、供水管网新建及改造。 | 2018 | 10000 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
三 | 城市生态绿地项目（8项） |  |  |  | 28721 | 0 | 3621
75 | 2018年园林绿化专项 |  | 2018年全民义务植树、森林四进、园林下乡、园林专项建设、绿地设施维修改造等。 | 2018 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 2018年全民义务植树、森林四进、园林下乡、园林专项建设、绿地设施维修改造等。 | 2018-03-01 | 提升城市品质，促进我市生态文明建设的发展 |  | 江门市区 |  |  | 2018-03-01 | 蓬江区政府 高新区 江海区 市林业和园林局 |  | ★★★
76 | 公园设施完善项目 |  | 东湖公园厕所升级改造，北园区瀑布改造安全整治，公园电气照明设施改造，东湖广场地下水管更换及渗漏改造，叠水瀑布、泳池及其它 设施完善维修工程。 | 2018 | 1621 |  | 1621 |  |  | 东湖公园厕所升级改造，北园区瀑布改造安全整治，公园电气照明设施改造，东湖广场地下水管更换及渗漏改造，叠水瀑布、泳池及其它 设施完善维修工程。 | 2018-06-01 | 消除公园安全隐患，提升公园品质 | 已落实 | 东湖公园、东湖广场、中山公园、釜山公园 |  |  | 2018-06-01 | 市林业和园林局 | 计划2018年6月开工，12月份完工 | ★★★
77 | 西江边河滩绿化提升工程 |  | 长约12.8公里，绿化改造面积约14万平方米。 | 2018-2019 | 2200 |  | 500 | 500 |  | 完成20%工程量。 |  |  |  | 外海街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
78 | 南方职院广中江高速桥底整治工程 |  | 面积约25000平方米。 | 2018-2019 | 780 |  | 300 | 300 |  | 完成50%工程建设。 |  |  |  | 外海街道 |  |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
79 | 圭峰山西门 |  | 建设山门广场、游客服务中心、生态停车场、观光车接驳站点、环圭峰山车道入口等。 | 2018-2019 | 1600 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★
80 | 马山公园和北园公园片区升级改造工程 |  | 升级改造面积约9.9万平方米，主要包括城门跨路天桥建设、唐窑遗址保护与展示、儿童游乐场建设、园路修复、绿化升级改造等。 | 2018-2020 | 12000 | [12 empty] | 新会区政府 | 项目申请中，未落实。 | ★★
81 | 大云山南入口工程 |  | 新建大云山公园南入口广场，完善大云山公园入口建设。 | 2018 | 660 | [12 empty] | 新会区政府 | 项目申请中，未落实。 | ★★
82 | 新会区镇级公园建设项目 |  | 1、双水镇将军山、三江镇思仁、司前镇马鞍山镇级森林公园（绿化部分）：森林公园基本建设（修建登山步道、厕所、凉亭、消防设施、林相改造）。 2、崖门镇城寨公园、崖南河滨公园：体育休闲。 | 2018-2020 | 8660 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★
四 | 综合管廊项目（7项） |  |  |  | 84329 | 0 | 0
83 | 蓬江区综合管廊工程 |  | 包括龙腾路（丰盛大道-新南路）、丰乐大道（丰盛大道-新南路）、大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道）等综合管廊建设项目，长约5.22km。 | 2018—2020 | 26569 | [12 empty] | 蓬江区政府 | 蓬江区第一批PPP项目，已完成工可。 | ★★★
84 | 江海区综合管廊工程 |  | 包括云沁路（东宁路—南山路）、一行路（连海路—龙溪路）、江睦路等综合管廊建设项目，长约5.36km。 | 2018—2020 | 9291 | [12 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
85 | 新会区综合管廊工程 |  | 包括明德一路东段、明德二路等综合管廊建设项目，长约2.8km。 | 2018—2020 | 28000 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
86 | 鹤山市综合管廊工程 |  | 包括十二号街、十一号街、滨江大道鹤山延伸段、鹤山大道北延伸段、十六号街、雁宝路、雁汇路、消防大道等综合管廊建设项目，长约11.8km。 | 2018—2020 | 5904 | [12 empty] | 鹤山市政府 |  | ★★★
87 | 开平市综合管廊工程 |  | 包括赤坎新区等综合管廊建设项目，长约4.5km。 | 2018—2020 | 3000 | [12 empty] | 开平市政府 |  | ★★★
88 | 台山市综合管廊工程 |  | 包括站前路、策文路、星衢路、石岭路、鹏权路、德政路、沙岗湖路、陈宜禧路等综合管廊建设项目，长约10km。 | 2018—2020 | 8100 | [12 empty] | 台山市政府 | 建设项目安排已上报市政府，暂未确定2018年建设内容、资金安排等，待批。 | ★★★
89 | 恩平市综合管廊工程 |  | 包括恩平市高铁客运站场快速路缆线管廊建设工程（原名：恩平市地下综合管廊建设项目）等综合管廊建设项目，长约4.95km。 | 2018—2020 | 3465 | [12 empty] | 恩平市政府 |  | ★★★
五 | 城市燃气项目（3项） |  |  |  | 37262 | 12650 | 9462
90 | 城市天然气利用项目 | 蓬江区、江海区天然气利用项目 | 1、蓬江区、江海区新铺设燃气管道21公里；2、新增良化社区等旧区管道天然气居民5000户。 | 2018 | 1962 |  | 1962 |  |  | 1、蓬江区、江海区新铺设燃气管道21公里； 2、新增良化社区等旧区管道天然气居民5000户。 | 2018-03-01 |  | 不涉及新增建设用地 |  |  |  | 2018-03-01 | 市住房城乡建设局 |  | ★★★
91 |  | 开平市天燃气利用项目 | 近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 12650 | 1500 | 0 | 1500 | 中压燃气管网10km，用户建设（住宅小区、工商业）5000户。 | 已开工 | 为开平市民用户、工业企业提供清洁、经济的天然气气源，提升居民生活水平； 推广清洁能源汽车，减少汽车尾气污染。 | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 开平市 | 截至2017年9月已累计完成市政管网敷设约128km，民用户安装约2万户。 | 无 | 已开工 | 开平市政府 |  | ★★★
92 |  | 恩平市管道燃气项目 | 中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨。 | 2018-2020 | 9300 |  | 6000 | 0 | 6000 | 完成建设市政主管网40公里，支线管网60公里，建设LNG气化站一座。 | 2018年7月 | 天然气年供应量1.38万吨以上 | 未落实 |  | 目前正在开展招标相关工作。 |  | 2018年7月 | 恩平市发改局 |  | ★★★
六 | 城市生活垃圾项目（5项） |  |  |  | 100500.84 | 13220 | 26470.64
93 | 江门市区餐厨垃圾收运处理项目 |  | 日处理300吨餐厨垃圾。 | 2018-2020 | 26000 |  | 100 | 100 |  | 编制项目选址报告，确定项目选址，编制项目实施方案，编制可行性研究报告。 |  |  | 未落实 |  |  |  |  | 市住房城乡建设局 市环保局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
94 | 建筑垃圾消纳场 |  | 蓬江、江海、新会、台山、开平、鹤山、恩平三区四市建筑垃圾消纳场。 | 2018-2020 | 700 |  |  |  |  | 确定项目选址。 |  |  | 未落实 |  |  |  |  | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 鹤山市政府 |  | ★★★
95 | 西坑垃圾填埋场封场工程 |  | 西坑垃圾填埋场原址封场。 | 2017-2018 | 4000 | [12 empty] | 新会区政府 | 估算。 | ★★★
96 | 鹤山市固体废弃物处理中心鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目 |  | 对现有马山填埋场内存量的垃圾进行整治，建设 600t/d垃圾分选处理设施；释放土地资源后新建填埋库区；同时渗沥液处理设施扩容（增加100m3/d)。 | 2018-2020 | 17148.04 | 220 | 13870.64 | 0 | 13870.64 | 新建垃圾分选系统、厂区配套工程、新建沼气燃烧系统。 | 2018年 | 垃圾填埋时间由7.5年延至20年。 | 项目用地387.82亩。 | 鹤城镇 | 已完成项目可研、勘察、立项、政府采购咨询机构等工作。现正在办理政府采购运营单位。 | 无 | 2018年 | 鹤山市政府 | ppp项目。 | ★★★
97 | 开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目 |  | 生活垃圾焚烧发电厂（规模600吨/日，总规模900吨/日，土建一次建成），并配套建设渗滤液处理中心（规模200立方米/天、土建按400立方米/天建设）、填埋场（库容75万立方米）及其实施的配套工程。 | 2015-2020 | 52652.8 | 13000 | 12500 | 0 | 12500 | 生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场。 | 2017-12-01 | 提高垃圾处理能力。 | 取得土地预审批复。 | 开平市百合镇羊迳水库南侧，北与恩平市隔水库相望，西邻瓦窑坑。 | 已取得开平市固废综合处理中心一期项目用地预审批复，已成立瀚蓝（开平）固体废物处理有限公司，选址规划资料已重新上传网上办事大厅审核，待广东省住建厅回复是否通过申请。目前正推动环评恩平市公众参与工作。 | 1、征地拆迁存在问题：解除开平市玉林参皇养殖有限公司和开平市百合镇建设综合开发公司合作经营合同赔付等问题； 2、已完成公参方案一（全部调查开平市辖区敏感的村、居单位和居民等）的问卷调查及垃圾成份分析报告。下一步准备对恩平市辖区敏感的村、镇单位和居民开展项目环评公众参与调查和环评报告书校对审核，需跨市开展工作、协调。 3、项目需求氮氧化物排放总量225吨/年，而开平市氮氧化物排放总量指标仅剩余175吨/年。 | 2017-12-01 | 开平市政府 | 模式：BOT 模式。 | ★★★
七 | 城市停车场项目（4项） |  |  |  | 15000 | 0 | 0
98 | 天龙三街停车场改造工程（交通违法处理中心旁地块） |  | 建设公共停车场。 | 2018 | 2500 | [12 empty] | 蓬江区政府 市交管局 | 人大提议项目。 | ★★★
99 | 蓬江区公共停车场建设项目 |  | 每年新增1000个公共停车位。 | 2018 | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | [5 empty] | 前期工作 | 蓬江区政府 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
100 | 江海区公共停车场建设项目 |  | 每年新增500个公共停车位。 | 2018 | 2500 | [5 empty] | 前期工作 | [5 empty] | 前期工作 | 高新区 江海区 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
101 | 新会区公共停车场建设项目 |  | 每年新增1000个公共停车位。 | 2018 | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | [5 empty] | 前期工作 | 新会区政府 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
八 | 保障性住房项目（3项） |  |  |  | 3328.66 | 590 | 2738.66
102 | 上城摩卡配建保障房装修工程项目 |  | 285套住宅室内装修。 | 2017-2018 | 661 | 50 | 611 | 611 | 0 | 完成室内装修。 | 2017年12月 |  | 已办理确权登记和移交手续 | 上城摩卡园商品房小区 | 1、已取得概算批复 2、装修工程预算已送财政评审中心评审 3、施工图已通中审图中心审查 | 按程序推进 | 2017年12月 | 江门市公共物业建设有限公司 市建管中心 |  | ★★★
103 | 台山市缠溪城市棚户区安置楼改造工程 |  | 建设棚户区安置楼1幢，11层钢筋混凝土结构，占地面积700.53平方米，建筑面积：6835.96平方米，规划住房90套。 | 2017-2018 | 1843.66 | 300 | 1543.66 | 1543.66 |  | 完成工程建设。 | 2017年10月 |  | 已办理建设用地规划许可证 | 台城 | 已完成项目前期工作 | 按程序推进 | 2017年10月 | 台山市住宅管理服务中心 台山市建管中心 |  | ★★★
104 | 恩平市棚改项目一期大楼建设工程 |  | 新建公房1幢50套，建筑面积2900㎡。 | 2017-2018 | 824 | 240 | 584 | 584 | 0 | 主体工程及配套工程施工。 | 2017年11月 | 新增公房50套，可解决50户住房困难家庭的居住问题。 | 项目用地2.42亩，全部落实，已完成土地及房屋征收工作，正在办理建设用地手续 | 恩平市圣堂镇圣堂圩粮巷路6号 | 正在开展工程招投标工作 | 无 | 2017年11月 | 恩平市住建局 |  | ★★★
九 | 步行与自行车交通系统示范项目（3项） |  |  |  | 4000 | 0 | 0
105 | 蓬江区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积13平方公里，长度20公里；一期建设面积8平方公里，长度15公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1500 | [12 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
106 | 江海区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积10平方公里，长度16公里；一期建设面积6平方公里，长度10公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1000 | [12 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
107 | 新会区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积12平方公里，长度20公里；一期建设面积8平方公里，长度15公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1500 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
十 | 其它项目（含城市更新）（2项） |  |  |  | 1000 | 0 | 0
108 | 海傍街（技工学校-教堂段）房屋外立面整治项目 |  | 海傍街（技工学校-教堂段）片区建筑外立面整治。 | 2018-2019 | 1000 |  |  |  |  | 开展前期工作。 | [7 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
109 | 三旧改造项目 |  | 各市区正在制定2018年三旧改造年度实施计划，预计11月上旬完成，确定项目后均纳入本计划。 | 2018-2020 | [13 empty] | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 市住房城乡建设局 |  | ★★★
★ | 预备项目 |  | 总计（43项） |  | 1110598.7706 |  | 0
1 | 蓬江区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东华路（江华路～潮江路）、迎宾大道（胜利北路～建设路）、迎宾大道（甘棠路～制漆厂）等道路沥青改造项目。 | 2018 | 14840 | [12 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
2 | 蓬江区道路沥青改造项目（三期） |  | 包括港口二路（迎宾路～白石大道）、港口二路（发展大道～江侨路）等道路沥青改造项目。 | 2018 | 9660 | [12 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
3 | 篁庄大道（江门大道－丰乐路）改造工程 |  | 城市主干路，全长约3900米，宽40米。跨河桥梁1座，人行天桥1座。 | 2018-2020 | 94360 | [6 empty] | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积196866.56平方米，城乡建设用地27962.05平方米，交通水利用地165083.78平方米，农用地1629.49平方米，未利用地2191.24平方米。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 |  |  |  | 蓬江区政府
4 | 广场西路(篁庄大道-江侨路) |  | 新建道路。 | 2018-2020 | 8094 | [12 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 | 根据规划图，该道路需要拆迁房屋34间，约建筑面积3217平方米，知询国土部门，土地不合现时土规。市建管中心于2010年已委托机构完成可行性研究报告，蓬江区政府建议由市建管中心负责。 2017年预备项目
5 | 建设路(白石大道-江侨路) |  | 改建道路。 | 2018-2020 | 34400 | [12 empty] | 蓬江区政府 市公路局
6 | 滨江新区路网建设（二期） | 滨江新城G240与G94公路连接线工程 | 一级公路，全长11.8公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 150000 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 |  | 征地、收地、土规问题 |  | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
7 |  | 华盛路（新南路）西延线（江沙路－江肇高速出入口） | 华盛路（新南路）西延线：城市主干道，长约4700米，宽60米，双向8车道，跨线桥3座。 棠下高速出入口周边道路改造工程：将现有的江肇高速棠下出入口的周边道路重新规划建设，完善交通安全标识。 | 2016-2020 | 122973 | [8 empty] | 滨江新区 |  |  |  | 蓬江区政府 | 由于近期内未有建设计划，蓬江区建议调整为预备项目。 包含综合管廊，暂按1亿元/公里考虑。
8 |  | 陈垣路（棠雁南路－滨江大道） | 全长约2600米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 44878 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 |  | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
9 |  | 丰乐大道（原侨顺路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1329米，宽60米，城市主干路，双向8车道，设计行车速度60公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 39140 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 |  | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
10 |  | 龙腾路（原盛新路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1826米，宽40米，城市次干路，双向6车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 26298 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 |  | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
11 |  | 大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道） | 全长约1987米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、给排水、桥梁、涵洞、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 23844 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 |  | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
12 |  | 凤翔路（原汇康路）（观湖路－华盛路） | 全长约1226米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 10840 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 |  | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
13 |  | 罗江路（江沙路-华盛路） | 全长约300米，宽24米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、消防给水及附属工程等。 | 2016-2020 | 2350 | [7 empty] | 部分未落实 | 滨江新区 | 完成可行研究报告。 |  |  | 蓬江区政府 | 蓬江区建议调为预备项目，待周边地块开发建设时再一并实施。
14 | 新良大道 |  | 长1.6公里，宽45米 | 2018-2020 | 1800 | [12 empty] | 蓬江区政府
15 | 蓬江区立体过街道设施 |  | 包括新建“万达广场-丰乐山公园”、“万达广场-明星公园”、发展大道（万达广场-会展中心）慢行系统；发展大道万达广场南侧隧道，长66米，宽8米。 | 2018-2020 | 5320 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 蓬江区政府 | 总投资不包含征地拆迁费用。
16 | 江海区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东海路（江海一路～金瓯路）、桥南大道（蓬江大桥～江海一路）、新中大道（东海路～中沙路）、白水带大道（白水带北门两牌楼之间路段）、等道路沥青改造项目。 | 2018 | 11081 | [12 empty] | 江海区政府 |  | ★★★
17 | 金星路工程（江门大桥－青澜路） |  | 全长约5238米，道路断面宽60米，采用双向6车道+双向4辅道设计。其中白水带隧道段长约1900米，隧道断面宽42米，采用双向6车道设计。 | 2018-2020 | 73237 | [7 empty] | 土规正在调整 |  |  |  |  | 高新区 江海区 | 总投资为建安费初步估算
18 | 滘北临江路 |  | 新建工程，长1300米，宽30米。 | 2018-2020 | 13150 | [12 empty] | 高新区 江海区 | 含征地拆迁费4300万元。
19 | 江南路西段（江门铁桥－金瓯路） |  | 新建工程，次干路，长约3000米，宽30米。跨河桥梁2座，分别长50、50米，宽30米。主要建设内容：道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化、消防。 | 2018-2020 | 23320 | [12 empty] | 高新区 江海区 | 根据江海区政府初估该项目征地拆迁费用6000万元，不含河堤及绿化费用。
20 | 江门河南侧慢行道（胜利大桥-五邑路） |  | 新建或改建慢行道。 | 2018-2020 | 26165 | [12 empty] | 高新区 江海区
21 | 麻园路C段（金星路-东环路） |  | 次干路，长440米，宽30米。 | 2018-2020 | 11729 | [8 empty] | 外海街道 |  |  |  | 高新区 江海区
22 | 麻园路E段（雪峰寺-南山路） |  | 次干路，长1170米，宽30米。 | 2018-2020 | 15396 | [8 empty] | 外海街道 |  |  |  | 高新区 江海区
23 | 会港大道东延对接中山南外环快速路 |  | 长约2600米，宽80米。 | 2018-2020 | 56430 | [12 empty] | 高新区 江海区 | 江海区建议删除 规划局建议由预备项目调整为正式项目
24 | 礼乐沿江路（礼义路—五邑路） |  | 城市次干路，全长约3255米，宽30米，首期实施江礼大桥—五邑路段，全长约1855米。 | 2018-2020 | 21180.0506 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门河一河两岸景观配套工程，纸厂、船厂三旧改造配套，旧肉联厂地块开发，符合土规。。
25 | 江睦路（江海路-五邑路）工程 |  | 长450米，宽60米。 | 2018-2020 | 19000 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区
26 | 礼乐环镇路改造（东宁街-会港大道） |  | 长2505米，宽40米。在现有7米旧路基础上，扩宽至40米 | 2018-2020 | 18560 | [7 empty] | 部分落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区
27 | 礼西路（五邑路－乐民路，经乐民路接礼乐路） |  | 城市主干路，全长约1800米，其中银帆路长约700米，宽40米；乐民路长约1100米，宽40米。 | 2018-2020 | 11220 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区 | 1、建议先行按公路标准实施。 2、不包含征地拆迁费用。
28 | 礼义路改造工程 |  | 全长约2400米，道路断面宽30米。 | 2018-2020 | 7200 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区
29 | 礼乐健康食品园区道路 |  | 长295米，宽24米。 | 2018-2020 | 700 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门市2017年重点建设预备项目。
30 | 与华夏幸福合作区：增加礼东片区胜利南路周边项目 |  | 正在征求规划及江海区意见 | 2018-2020 | [13 empty] | 高新区 江海区
31 | 纸厂人行天桥（下沙—纸厂） |  | 全长约68米，宽5.1米，梯道长约39米，宽3.7米。 | 2018-2020 | 900 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  |  | 高新区 江海区
32 | 龙溪湖调蓄水系建设 |  | 增加调蓄能力93万立方米。 | 2018-2020 | 1862 | [6 empty] | 改善城市生态环境，有效保障灌溉等用水，保障城区防洪安全。 | 已落实 | 江海区 | 无 |  |  | 高新区 江海区 | 江门市主城区防洪排涝治理规划近期建设计划。
33 | 新会区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东庆北路、东庆南路、同德二路、同德三路等道路沥青改造项目。 | 2018 | 9138.5 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
34 | 新会区道路沥青改造项目（三期） |  | 包括中心南路、葵湖东路、紫华路等道路沥青改造项目。 | 2018 | 10188.22 | [12 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
35 | 新会大道(冈州大道-江门大道) |  | 改建道路，包含新会大道-冈州大道、新会大道-紫华路、新会大道-三和大道、新会大道-中心南路、新会大道-侨兴路立交化改造 | 2018-2020 | 167000 | [12 empty] | 新会区政府
36 | 中心南路（新会大道-冈州大道） |  | 改建道路 | 2018-2020 | 2724 | [12 empty] | 新会区政府
37 | 侨兴路（同德路-冈州大道） |  | 改建道路 | 2018-2020 | 5134 | [12 empty] | 新会区政府
38 | 冈州广场 |  | 建设公共停车场 | 2018-2020 | 7087 | [12 empty] | 新会区政府
39 | 新会区焚烧垃圾场项目 |  |  | 2018-2020 | [13 empty] | 新会区政府
40 | 飞马大桥 |  | 桥长360米（其中引道长117.9米),宽32米 | 2018-2020 | 8000 | [6 empty] | 原桥梁宽7米,限载5吨,交通压力日益增大.飞马桥的改建将进一步完善城市路网,带动恩平经济发展. | 已落实 | 恩平中心城 区恩东路 | 工程可行性研究报告已根据评审意见修改，现再报政府审批。 |  |  | 恩平市城管局
41 | 大松岭体育公园 |  | 约305亩。包括环山路，入口广场、篮球场、网球场，亭台等 | 2017-2020 | 700 | [6 empty] | 为市民提供休闲舒适的场，提升城市形象。 | 已落实 | 恩平中心城 区建安路 | 环山路、入口广场已开挖好，准备开展路面等工作。 |  |  | 恩平市政府
42 | 恩平市建筑垃圾消纳场 |  | 占地约52亩，容量约100立方米。 | 2018-2020 | 400 | [6 empty] | 减少城市建筑垃圾乱排放现象，提升城市形象。 | 已落实 | 恩平石栏 村委会 | 已完成值班管理室，围墙建设征地用地仍协商中 | 征地问题未落实，进场道路未硬底化。 |  | 恩平市政府
43 | 恩平中心城区慢道配套及节点（锦电双桥至大田石山段）建设工程 |  | 道路长度11公里，包括对路面涂热熔型路面标线及箭头，安装交通标志牌和路名标志牌，设置单车停车休憩点及慢道节点建设等。 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 慢行系统靠近锦江河域，给予行人和骑行者舒适的休闲环境，构筑步行和自行车交通网络，提倡绿色低碳的出行方式。 | 未落实 | 恩平中心城区锦电双桥至大田石山段 | 待政府批复后实施 |  |  | 恩平市政府

## 市住建局 (hidden)
2018年江门市城市基础设施建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 | 总计 |  | 2018年主要建设内容 | 开工时间（或拟开工时间） | 新增生产能力或产值、税收效益 | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 备注 | 重要程度 | 修改建议
[8 empty] | 政府投资 | 企业投资
★ | 续建项目 |  | 总计（83项） |  | 3413958.6745 | 990787.8 | 702728.7545
1 | 江门大道（五邑路至三江段）辅道工程 |  | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2018 | 526000 | 326156 | 60000 | 60000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 |  | 辅道未落实。 | 会城、三江 | 正在开展主体工程建设 | 辅道用地未落实，征地拆迁进度滞后 | 新会区政府 |  | ★★★
2 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 |  | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。 | 2016-2020 | 190385 | 24135 | 20000 | 0 | 20000 | 征地拆迁，土建施工。 | 已开工 | 扩建一级公路11.75公里 | 项目用地1268.1亩，1268.1亩未未落实。 | 江海区、新会区 | 正在进行外海立交范围路基工程施工 | 管线迁改和项目用地未落实 | 市公路局 高新区 江海区 新会区政府 | PPP项目。 | ★★★
3 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约9.026公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 | [6 empty] | 新增加一级公路9.026公里 | 用地786.7亩，新征地403.5，已落实130亩 | 江海区、新会区 | 已开展部分路基工程及桥梁工程 | 1.规模实施调整未确定；2.建安费进行PPP改造时间不确定；3.局部拆迁影响，不能形成大工作面；4.水田占补平衡问题制约，土地未落实。 | 市公路局 高新区 江海区 新会区政府 | 不确定性较大，暂时难以编排计划，建议调整为预备项目。 | ★★★
4 | 迎宾西路建设工程 |  | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 127741 | 12830 | 12830 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约689324.49平方米，其中建设用地510255平方米。 2、已办理国土用地意见。 | 江门市迎宾西路（西环路-江鹤高速杜阮出入口） | 1、桥梁工程累计完成68%。 2、土石方工程累计完成82%。 3、涵洞工程累计完成89.5%。 4、道路工程累计完成63%。 5、排水及消防工程累计完成35.3%。 6、交通工程累计完成6%。 |  | 市建管中心 市滨江投资公司 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
5 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） |  | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 45360 | 2000 |  | 2000 | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）建设，包括完成路灯、交通监控、绿化等附属工程。 | 已开工 |  | 已落实。 | 滨江新区 | 1、完成鹅公山隧道以南段道路施工, 正在进行隧道南段路灯、交通监控、配电工程施工； 2、完成隧道以北完成马岗山土石方开挖、雨水箱涵、污水管线等基槽开挖工作，正在进行隧道以北雨水箱涵施工以及篁边山土方开挖。 | 1、鹅公山隧道爆破施工受影响民房补偿处理问题。 2、隧道边坡滑塌调查与修复处理。 | 蓬江区政府 市建管中心 |  | ★★★
6 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 |  | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2018 | 17382 | 2500 | 13631 | 13631 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约106324平方米，其中交通水利用地46960平方米，为现状道路，城镇建设用地50814平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2、已办理国土用地意见。 | 蓬江区 | 1、原道路范围内绿化迁移完成，围蔽工作完成。 2、完成北侧约500米清表工作，其余工作面因征地拆迁问题未开展。 | 1、江侨路按照规划设计要点要求为城市主干道。其道路红线内的现状道路为4.696公顷的交通水利用地不符合土规，无法办理用地预审意见。 2、征地问题未解决，在关键线路上的桥梁及边坡施工未能开展。9月18日，蓬江区政府提供北侧约三百米及南侧丹灶河桥西岸局部施工用地，其余征地拆迁场地未落实提供时间。 | 市建管中心 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。 | ★★★
7 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 |  | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。 | 2015-2018 | 11699 | 6493.3 | 4232.7 | 4232.7 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 现状道路，不涉及征地拆迁。 | 蓬江区 | 1、完成绿化迁移工作 2、完成交通疏导工作。 3、道路左幅进行污水管道施工，完成15%。 |  | 市建管中心 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。 | ★★★
8 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 |  | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米）。 | 2016-2018 | 3623 | 2600 | 929 | 929 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地，已办理国土用地意见。 | 蓬江区 | 1、完成绿化迁移和交通疏导。 2、桥梁桩基完成20根桩。 3、道路右幅雨污水管道基本完成。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。
9 | 南山路（江海路－五邑路） |  | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 28300 | 18513 | 18513 | / | 完成隧道工程，道路工程完成60%。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约136544平方米，其中一般农地12556平方米，林业用地32074平方米，城镇建设用地38185平方米，风景旅游用地53729平方米 2、隧道部分：由于未符合土规，已办理南北洞口施工临时用地手续。 道路部分：土规未符合，征地拆迁未完成。 | 江海区 | 1、本月南山路K0+780隧道左洞开挖完成，施工二衬27m。 2、K0+780隧道右洞塌方段施工图设计方案、及施工方案已经论证完成，2017年9月10日南山路项目已复工，右洞正在做进洞准备工作。 3、K0+780隧道右洞塌方段新的施工方案已编制完成，待专家论证。 | 1、部分土规不符合，道路施工难以开展。 2、金溪村、南山村提出历史遗留问题未能及时解决，影响征地拆迁工作。 3、金溪村K0+780隧道出口工厂拆迁进度缓慢，影响征地拆迁工作。 | 市建管中心 市国土资源局 高新区 江海区 | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。 | ★★★
10 | 江门高新区园区建设 |  | 完成得发路、东升路、兴业路、新兴路、科苑路等道路改造工程；完成富民路、幼师北路等新建道路的建设；完成4号地、35号地、43号地等地块填土；完善园区水电配套建设等等。 | 2013-2018 | 119000 | 110000 | 9000 | 0 | 13000 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门市2017年重点建设项目。
11 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） |  | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 2850 | 2255 |  | 2255 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 未全部交付使用。 | 东庆南路、侨兴南路 | 同德一路完成车行道底基层的辅设，侨兴南路、东庆南路完成已收地范围的路基工程。侨兴南东侧完成清表，侨兴南西侧完成路基工程。 |  | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。
12 | 西门路、城北路改造工程 |  | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 2530 | 5751 |  | 5751 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 不涉及新增土地，可交付使用。 | 西门路、城北路 | 完成城北路（惠民西路至消防大队门前）的雨水方渠、污水管道埋设，正在进行城北路（消防大队门前至育才路段）雨污工程施工。 |  | 新会区政府
13 | 市区人行天桥建设项目 |  | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2018 | 3316 | 2815 | 456 | 456 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增用地。 | 蓬江区 | 1、龙湾天桥桩基完成10%。 2、迎宾路、东华二路、双龙大道已完成围蔽及交通疏导，管线迁移完成50%。 | 港口路（东湖公园）、东华一路（口腔医院）人行天桥方案公示时受到周边商户的强烈反对，致使天桥的规划方案未能确定，影响施工图设计工作进度。 | 市建管中心 | PPP项目。 龙湾路、迎宾路、东华二路、双龙大道天桥已开工。
14 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路） | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 300 | 500 | 500 | / | 开展前期工作。 | 前期工作 | 完善市政基础设施。 | 无。 | 蓬江区 | 已完成项目建议书编制、评审。工可设计一体招标工作已完成，正开展方案设计。甘化片区及周边地块的交通路网研究于已9月中旬提供成果。路线方案待相关部门研究。 | 由于该项目原推荐的线位方案A线与总体规划路网不符，且占用河堤未经水利部门同意，致使项目建设方案未最终确定。影响项目进度。 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 | 拟采用PPP模式。 市建管中心建议纳入2018年预备项目
15 |  | 甘棠路（江北路-发展大道） | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 140 | 8311 | 8311 | / | 完成前期工作，动工建设。完成主道建设。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积约165540平方米，其中144107为交通水利用地。21432平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 完成工可编制及勘察设计招标准备工作。待政府批复同意招标的工程建设规模后发布公告。 | 1、由于滨江快线的线路走向未确定，甘棠路的建设规模无法确定。 2、216亩用地不符合土规，正办理土规调整。 3、该项目涉及拆迁量大。 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” 市建管中心建议纳入2018年正式项目 | ★★★
16 |  | 发展大道东延线（港口路-江边） | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 475 | 7723 | 7723 | / | 完成前期工作，动工建设。完成总工程量12%。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积91470平方米，其中67802为交通水利用地，23668平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 1、已完成勘察设计招标和工程测量工作。 2、方案已办理规划报审，待批复。 | 9.4亩用地为林地，不符合土规，正办理土规调整。 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” 市建管中心建议纳入2018年正式项目
17 |  | 蛇山路（甘棠路－海傍路） | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2019 | 17622 | 200 | 50 | 50 | / | 开展前期工作。 | 前期工作 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围内约41142平方米，其中城乡建设用地约9106平方米，交通水利用地30575平方米，农用地1470平方米。 | 蓬江区 | 1、已完成勘察设计招标工作。 2、已完成工程测量。方案已办理规划报审，待批复。 3、由于发展大道过江通道的建设方案未确定，影响了发展大道道路的方案确定，待发展大桥项目建议书初稿完成后再开展项目设计工作。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 市建管中心建议纳入2018年预备项目
18 | 里村保障房周边道路工程 |  | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2018 | 1492 | 1138 | 354 | 354 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积约9045平方米，全部为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 施工单位已进场开展施工围蔽及场地清表工作。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
19 | 汴溪桥 |  | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1878 | 600 | 1193 | 1193 | / | 完成工程建设。 | 2018-02-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 蓬江区 | 项目预算资料已于10月11日报送市财政评审中心审核、待定案。 |  | 市建管中心 蓬江区政府
20 | 西区工业桥及环市一路 |  | 改造工程，城市次干路，全长223米，其中西区工业桥长86米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 | 400 | 1176 | 1176 | / | 完成总工程量30%。 | 2018-06-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 蓬江区 | 1、已完成立项和勘察设计招标。 2、正开展初步设计。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | 市建管中心建议纳入2018年正式项目
21 | 南岸印迹配套工程 | 船厂一路（沿江路—礼华街） | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 | 120 | 1275 | 1275 | / | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 江海区 | 已完成施工图设计及审查工作，正开展预算审核工作。 | 项目实施范围涉及的拆迁工作列入三旧改造。需要协调尽快开展征拆工作，以提供施工场地。 | 高新区 江海区 市建管中心 | 1、由于项目实施范围涉及的拆迁工作列入三旧改造，市建管中心建议项目由江海区政府负责牵头，市建管中心配合代建。 2、市建管中心建议纳入2018年正式项目。
22 |  | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017-2018 | 3000 |  | 3000 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 市住房城乡建设局
23 |  | 釜山人行天桥 | 釜山人行天桥：全长约127米，宽7米。 | 2017-2018 | 3400 |  | 3400 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 未征地。 |  |  |  | 高新区 江海区 蓬江区政府 |  | ★★★
24 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 港口路（迎宾路－跃进路） | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 3500 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府
25 |  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程 | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017-2018 | 4455 |  | 4455 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 市交通运输局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。 | ★★★
[5 empty] | 3565 |  | 3565 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 现状道路。 |  |  |  | 新会区政府 市交通运输局 |  | ★★★
26 | 堡莲路三期工程 |  | 路面建设，南幅全长约1公里，混凝土、稳定层、侧石及交通工程。 | 2017-2018 | 8000 | 2000 | 6000 | 6000 |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
27 | 堡棠路道路提升工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 7106 | 1500 | 5606 | 5606 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
28 | 南园区道路配套工程 |  | 南园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017-2019 | 2002 | 500 | 500 | 500 |  | 南园区道路的人行道、绿化建设。 | 已开工 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
29 | 金桐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 12000 | 1000 | 11000 | 5000 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
30 | 桐乐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 | 1000 | 9000 | 6000 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
31 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 |  | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2019 | 41022 |  | 24613.2 |  |  | 开工建设，完成工程量60%。 | 2018年 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。 | ★★★
32 | 紫雅路（丰乐路－港口路） |  | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 1746 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” | ★★★
33 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） |  | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 1439.8845 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 |  | ★★★
34 | 龙舟路及周边道路工程 |  | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  |  |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
35 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） |  | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 | 3000 | 7000 | 7000 |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 还未安排用地指标。 | 新会枢纽新城 | 进行路基卸载 | 尽快落实用地指标，办理建设用地手续 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。 | ★★★
36 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 |  | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 103419 | 45000 | 15000 |  | 15000 | 路基施工。 | 已开工 |  | 项目用地220.94亩，已全部落实。 | 沙坪街道、桃源镇 | 项目前期工作已基本完成，正全力推动施工建设。 |  | 鹤山市政府
37 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） |  | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 76417 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 桥梁、路基施工。 | 已开工 |  | 项目规划用地面积247.88亩,已基本落实。 | 沙坪街道、古劳镇 | 项目已完成了PPP社会资本采购和施工图设计、监理招标等一系列前期工作。目前正在全力推动施工建设。 | 1、征地拆迁问题复杂、涉及个案多。 2、管线迁改众多，难度大。 | 鹤山市政府
38 | 大岗路、小范街（经华路-过境公路）道路工程 |  | 城市次干路，全长约1.8公里，双向4车道。 | 2017-2018 | 10981.63 | 3756.5 | 7260 | 7260 |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 项目用地81亩，已落实0亩，征地拆迁工作正在开展。 | 沙坪街道 | 该工程目前已完成设计施工总承包招标和监理招标工作，正在进行勘察、设计，征地拆迁的工作。 |  | 鹤山市政府 |  |  | 鹤山市建议取消
39 | 恩平市高铁客运站场路新建工程 |  | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 31114.16 | 5500 | 10000 | 2000 | 8000 | 路基工程和桥涵工程。 | 2018-04-01 | 可极大地改善恩平市的内部交通环境，交通运行更加通畅，促进了恩平市高速铁路与公路的衔接，有利于沿线的经济发展，对恩平市经济发展及土地开发起到积极作用；可充分发挥其聚集效应和扩散效应，实现经济物流的集散，加强与开平市、台山市等邻近地区的联系，推进台开恩交通一体化，促进区域经济进一步发展；极大地改善交通出行环境，增强中心城区的凝聚力和辐射力。 | 项目建设用地约430亩 | 东成镇 | 前期总体工程完成48%。其中：路基工程完成70%，桥涵工程完成50% | 项目建设用地涉及高标农田。根据江门市国土局意见，调整高标农田需经省审批，审批时间较长。相关工作已在开展中。 | 恩平市资产办 | 恩平市综合管廊工程已纳入恩平市高铁客运站场路新建工程
40 | 蓬江区黑臭水体综合治理工程 |  | 蓬江区：天沙河、杜阮河水环境改善工程（生活、城市面源、底泥等污染源治理）及水生态治理工程（河道水质净化、水生生境重构）。 | 2017-2020 | 106700 | 55617 | 78819 |  | 78819 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤、河道净化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 蓬江区 | 已开工 |  | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
41 | 江海区黑臭水体综合治理工程 |  | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 5898 | 66076 |  | 66076 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤、河道净化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 江海区 | 已开工 |  | 高新区 江海区 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 国家、省考核任务
42 | 新会区黑臭水体综合治理工程 |  | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 43505 | 3300 | 40205 | 8405 | 31800 | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 无新增用地。 | 新会区 | 1、会城河河口泵站工程已开工，目前完成约32%。 2、城区污水厂扩建及配套污水管网工程PPP项目已部分开工，其余项目正在开展勘察设计等前期工作。 3、会城河清淤水生态修复工程正在开展工可编制等前期工作。 4、紫水河清淤工程已基本完成。 |  | 新会区政府 | 按最新投资规模调整
43 | 鹤山雅瑶河黑臭水体综合治理工程 |  | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2016-2018 | 2726 | 311 | 2415 |  | 2415 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 鹤山市 | 已开工 |  | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局 | 国家、省考核任务
44 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 |  | 新建处理规模3万立方米/日的半地下式污水综合处理车间（土建规模6万立方米/日，设备安装规模3万立方米/日）。 | 2017-2019 | 22986 | 1000 | 8000 | 8000 | 22000 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-06-01 | 进一步完善棠下污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地50.7亩，未落实。 | 江门市蓬江区棠下镇罗江莘村 | 根据市政府文件处理表（办（市内）[2017]01803号）要求，本项目确定采用半地下方式建设，现正办理立项报审工作。 | 由于前期市银葵医院等多个部门对建设方案意见不统一，导致项目进度滞后。另外，立项审批主体未明确，立项工作未能完成。 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
45 | 杜阮污水处理厂二期工程 |  | 建设处理规模2.5万立方米/日的污水处理厂一座（其中土建规模5万立方米/日，设备规模2.5万立方米/日） | 2017-2019 | 13000 | 1140 | 4000 | 4000 | 12100 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-06-01 | 进一步完善杜阮污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地56.3亩，未落实。 | 江门市蓬江区杜阮镇木朗三夹水1号 | 已完成勘察设计招标、施工图设计、施工图审查和预算造价工作。 | 本项目原计划2017年10月开工，因项目涉及的配套留用地问题未解决，项目征地工作未完成，施工招标等后续工作无法开展。 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
46 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） |  | 对潮连污水处理厂首期进行提标改造（污水处理能力0.5万立方米/日），新建1万立方米/日的污水处理设施。 | 2017-2019 | 4479 | 300 | 2000 | 2000 | 4200 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-05-01 | 进一步完善潮连污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地24亩，已全部落实。 | 江门市蓬江区潮连岛东南角 | 已完成立项工作。正进行勘察设计招标准备工作。 |  | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
47 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 |  | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7688 | 300 | 7388 | 7608 |  | 完成项目建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善潮连污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 不需要征地。 | 江门市蓬江区 | 目前已完成水量调查。可研编制、立项等前期工作，现正开展勘察设计施工总成包和施工监理招投标工作。 |  | 蓬江区政府 市建设集团有限公司
48 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 |  | 建设污水管网1.161公里。 | 2017-2018 | 961 | 200 | 761 |  | 300 | 完成项目建设。 | 2017-11-01 | 进一步完善丰乐污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 不需要征地。 | 江门市蓬江区 | 目前已征集各部门意见，确定最终实施方案，现正完成规划方案调整工作和施工图审查工作，正在进行施工招标前准备工作。 | 土地协调非常困难，已多次暂缓该项目。 | 蓬江区政府 市建设集团有限公司 | 市区黑臭水体整治（天沙河截污项目）
49 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 |  | 新建处理规模3万立方米/日的污水处理设施，对规模为1万立方米/日的首期工程进行提标改造。 | 2017-2019 | 11551 | 500 | 4000 | 4000 |  | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-05-01 | 进一步完善江海区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地43.78亩，未落实。 | 江门市江海区南山路334号 | 正进行立项报审工作。 |  | 市建设集团有限公司
50 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 |  | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 56200 | 6850 | 49350 |  | 49350 | 完成281个站点建设。 | 已开工 | 改善农村生活环境。 | 大部分已落实 | 新会区 | 正在进行34个试点建设，其余站点正在编制初步设计及开展社会资本采购工作。 |  | 新会区政府
51 | 冈州湖环境整治工程 |  | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 330 | 1000 | 1000 |  | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 无新增用地。 | 新会中心区 | 调整施工方案，协调周边场地租用，增加施工便道。 |  | 新会区政府
52 | 鹤山市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目1个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 5340 | 1950 | 3390 |  | 3390 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 鹤山市 | 部分项目正在施工。 |  | 鹤山市政府 |  |  | 和58重复
53 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 |  | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2018 | 996 | 50 | 946 |  | 946 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府 |  | 鹤山市 | 已完成前期工作。 |  | 鹤山市政府
54 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） |  | 包括河道清淤、河道清障、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 30000 | 16832 | 16832 |  | 城市防洪、道桥、景观及洲滩、截污管网、河道清障五个单项续建工程全部完工并投入使用。 | 已开工 |  |  | 鹤山市沙坪街道、古劳镇 | 完成工程进度60% |  | 鹤山市政府
55 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 |  | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 21000 | 5388.97 | 5388.97 | 0 | 河道清淤36.36公里，岸坡整治18.88公里，堤防加固9.44公里，重建水闸（泵站）1座，整治排洪渠2条共1.011公里，重建箱涵2座，整治排洪渠2条共1.011公里。 | 已开工 |  |  | 鹤山市 | 完成工程进度80% |  | 鹤山市政府
56 | 鹤山市供水设施建设项目（鹤山第二水厂二期扩建） |  | 新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 6150 | 3850 |  | 3850 | 土建收尾及设备安装调试。 | 已开工 | 9.5万立方米/日 | 已落实 | 沙坪街道东坡水厂厂区西侧 |  |  | 鹤山市政府
57 | 鹤山市供水设施建设项目（鹤山供水管网改造工程） |  | 新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 3370 | 1000 |  | 1000 | 桃源、共和等乡镇老旧管网改造（约5公里）。 | 已开工 |  | 已落实 | 城区周边 | 企业内部投资审批已完成 |  | 鹤山市政府
58 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目（鹤山市） |  | 建设城镇污水处理设施项目2个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨。 | 2016-2018 | 6400 | 1950 | 4450 |  | 4450 | 双合污水处理厂及配套管网工程及155个农村污水处理设施。 | 已开工 | 新增污水处理能力0.434万吨/日 | 个别选点需要更换选址 | 各镇街 | 完成工程进度14% |  | 鹤山市政府
59 | 开平市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50250 | 15500 | 34750 |  | 34750 | 完成工程建设。 | 2018年 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 开平市 | 部分项目正在施工。 |  | 开平市政府
60 | 台城第二污水处理厂 |  | 建设污水处理厂处理规模4万立方米/日。 | 2016-2018 | 12000 | 7000 | 500 |  | 500 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 正在进行可研报告编制。 |  | 台山市政府
61 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 |  | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 | 826 | 200 |  | 200 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 在开展勘察设计招标。 |  | 台山市政府
62 | 台城截污管网四期工程 |  | 建设污水管网8.2公里。 | 2016-2018 | 2490 |  | 100 | 100 |  | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 正在进行可研报告编制。 |  | 台山市政府
63 | 台山市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施432个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 31600 | 10160 | 21440 |  | 21440 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 台山市 | 部分项目正在施工。 |  | 台山市政府
64 | 江新联围天河围涝区整治工程 |  | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 | [5 empty] | 2017-12-01 |  | 未落实。 |  | 已完成该工程可行性研究报告及相关图纸编制工作，并已报滨江新区经促局开展立项；以及已完成水土保持方案、征地移民报告的送审稿，并于2016年底送至市、区水务局等相关单位审查、正在修编项目工可、立项、征地工作。完成水土保持方案的评审工作。下一步协助立项部门完成立项工作，下一步计划开展项目招投标工作。 | 项目用地符合城市规划，但非国土规划中的城乡建设用地，需要先完成国土规划调整及征地工作后，才能实施建设。 | 蓬江区政府 | 由于该项目存在征地、土规等问题。因此，蓬江区建议将该项目调整为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
65 | 江门市潭江河流治理工程（恩平段） |  | 加固堤防及护岸，总体整治长度23.893KM，更新或改建涵闸31座。 | 2017-2019 | 14593 | 230 | 10000 | 0 | 10000 | 加固堤防及护岸。 | 2018年10月 | 公益项目 | 无新增永久占用土地。 | 恩平市 | 项目按PPP模式实施，由江门市水务局组织进行社会资本采购工作。现在已完成投标单位资格预审，进入资本采购项目招标工作阶段。 |  | 恩平市水务局
66 | 棠下水厂扩建工程 |  | 扩建规模6万立方米/日。 | 2017-2020 | 22000 | [5 empty] | 前期工作 |  | 未落实。 |  |  |  | 市建设集团有限公司 | 目前，西江水厂、棠下水厂现有供水能力目前可满足滨棠片区、蓬江区、江海区用水需求。 结合供水规划，避免浪费投资，市国资委建议将本项目取消。
67 | 市区供水管网建设项目 |  | 包括微循环道路（西江水厂侧）、胜利南路延长线（金瓯路～南环路）、迎宾西路（会木公路-叱石公路）、西江水厂第一、第二系统出厂管、云沁路（南山路-江睦路）、滨江大道（微循环道路～潮连桥）、环市三路（江会路-西区大道）、江杜西路（子绵村～圆峰厂五金厂）给水管工程，共长13650米。 | 2017-2018 | 7691 | 1530 | 6161 | 0 |  | 完成工程建设。 | 2018年 | [5 empty] | 市国资委
68 | 33墟街 |  | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 | [5 empty] | 已开工 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府
69 | 龙舟山山林防火管护工程 |  | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 11000 |  |  |  |  | 已开工 |  | 部分未落实。 |  | 1、一期：完成南门主体结构及外墙批荡和防雷检测；北门完成桩基检测。2、二期（蓬江楼）：完成施工图设计，完成基础工程开挖、验槽，以及消防栓侧边承台混凝土施工。 3、三期（环山路）：完成方案设计，按村界完成道路施工图设计。 | 二期项目用地不符合城市规划且非建设用地，需要先完成国土规划调整及征地工作后，才能完成报建程序。 | 蓬江区政府 | 蓬江区已按要求申请撤销该项目。
70 | 兰石植物园园区 |  | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 | [5 empty] | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 蓬江区已按要求申请撤销该项目。
71 | 白水带森林公园建设 |  | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 5000 | [5 empty] | 已开工 |  | 已落实。 |  |  |  | 高新区 江海区
72 | 万亩小鸟天堂湿地公园 |  | 以现有小鸟天堂为中心，打造万亩生态湿地公园，用地面积81.8公顷。 | 2016-2020 | 20000 | [5 empty] | 已开工 |  | 待区府审批方案。 |  |  |  | 新会区政府 | 新会区已按要求申请撤销该项目。
73 | 石涧公园二期 |  | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 3000 | 1000 | 2000 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 租赁村土地。 |  | 1、顺利开展项目范围内的租地洽谈工作，签订部分转租协议，完成租地工作50％。 2、开展迁坟及青苗补偿工作。 3、开展防火通道立项等前期工作。 |  | 新会区政府
74 | 圭峰山茶花园·名卉谷 |  | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 883 | 11617 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 目前仍为林地。 |  | 1、知青文化馆及景观工程完成。 2、客家文化馆进入招投标程序。 3、林间木屋进行预算编制。 |  | 新会区政府
75 | 城市天然气输送工程 | 新会华润城市燃气管道 | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 | [5 empty] | 已开工 |  | 不涉及新增用地。 |  |  |  | 新会区政府
76 |  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目 | 铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 24800 | 1500 |  | 1500 | 铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 已开工 | 预计年销气量增加700万立方米，税收增加约450万 | 无需购置土地建设场站 | 鹤山市 | 前期工作已完成；目前已建设中压市政燃气管网达212.3公里（不含庭院管网），调压设施约150套 | 无 | 鹤山市城管局
77 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 |  | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 | 100 | 1900 | 1900 | 0 | 完成项目建设。 | 2018-03-01 |  | 已落实。 |  |  |  | 市住房城乡建设局 市建管中心
78 | 公共人防工程 （公共停车场） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 1200 | 2700 | 2700 | 0 | 主体工程建设。 | 2017-12-01 | 战时可掩蔽专业队队员约150人，掩蔽二等人员2400人，平时可提供200个小车停车位，未来设置机械停车装备可达约300个小车停车位。 | 正在办理土地证。 | 江门市东华路（丽宫酒店对面） | 目前该项目已完成施工图并送审图单位审查。 | 建设资金未能落实到位。 | 市人防办 市林业和园林局 市建管中心 | 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划”
79 |  | 高新区文化广场公共人防工程 | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 | 200 | 300 | 300 | 0 | 完成工程施工的前期工作。 | 前期工作 | 战时可掩蔽二等人员1200人，平时可提供110个小车停车位，未来设置机械停车装备可达约180个小车停车位。 | 已落实。 | 江海区金瓯路与东宁路交界 | 目前，该项目已完成项目可行性研究报告，计划于2017年10月报市发改局立项。 | 建设资金未能及时落实 | 市人防办 高新区 江海区 市建管中心
80 | 市区停车场建设项目 | 育德社区临时停车场 | 在育德临时停车场（占地2000平方米）设置临时机械式停车位，共202个车位。 | 2017-2018 | 1000 | 25 | 975 |  | 975 | 完成项目建设。 | 2018-05-01 |  | 项目用地规划为教育设施用地和公共绿地，规划局同意按临时停车场建设。 | 蓬江区 | 规划方案审批阶段 | 1、地块于2008年被环市街道办借用建设成文体广场，需政府协调交地； 2、规划方案公示期间接到周边60多户居民申诉，担心噪音反对建设，需进行方案优化，需联合居委协调住户争取居民理解支持。 | 市滨江建设投资有限公司 蓬江区政府 市教育局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
81 |  | 中心医院停车场 | 中心医院停车场：在中心医院周边地块建设多层停车楼。预计新增停车位2000个。 | 2017-2020 | 10000 | [5 empty] | 前期工作 |  | 已向政府申请征用土地。 |  |  |  | 市卫生计生局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” | ★★★
82 |  | 安达停车场 | 在现状露天停车场位置（约1700平方米）建设立体机械停车场，停车位214个。 | 2016-2018 | 1500 | 50 | 1450 |  | 1450 | 完成项目建设。 | 2018-01-01 |  | 项目用地规划为公共绿地。 | 蓬江区 | 已完成项目方案设计及规划公示，正在进行项目施工图设计 | 地块现状为蓬江区公安局占用并出租经营使用，交地时间不确定，需政府协调收地。 | 市滨江建设投资有限公司 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市林业园林局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划”
83 | 胜利新村房屋解危改造项目 |  | 总建筑面积5.1万平方米，共建住宅779套。 | 2015-2018 | 25731 | 7958 | 10000 | 10000 | 0 | 1、完成基坑支及土方外运。 2、完成地下室结构及上部结构，即结构封顶。砌体工程完成60%。 3、消防、水电、人防等实装工程同步进行，约占总工程量25%。 | 已开工 |  | 于2017年6月26取得国有土地使用权证 | 胜利新城住宅小区东侧 | 1、项目于2017年6月29日取得施工许可证，2017年6月30日举行开工仪式，项目正式开工。 2、施工单位已进场开展基坑支护施工，至2017年8月底共完成42根基坑支护桩施工。 | 截至2017年10月17日，征收主体单位共完成260户房屋征收，还剩2户仍在协商房屋征收工作，已移交征收房屋12幢，还有3幢楼未完成清拆，征收主体单位无法确定完成征收时间。 | 市住房城乡建设局 市滨江建设投资有限公司 | 1、2017年6月30日已开工； 2、2018年的投资计划以胜利新村项目房屋征收拆迁于2017年11月底能顺利完成为前提。
★ | 新建项目 |  | 总计（109项） |  | 1230043.99 | 59331.51 | 201847.56
一 | 城市道路桥梁项目（54项） |  |  |  | 750661.17 | 26340 | 58632.75
| 全市（治堵项目）（1项） |  |  |  | 3000 | 0 | 0
1 | 交通大数据平台建设 |  | 交通大数据平台建设。 | 2018-2019 | 3000 | [11 empty] | 市交管局 市网信局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
| 蓬江区（治堵项目）（8项） |  |  |  | 169701 | 0 | 3031
2 | 双龙大道（白石大道桥－西环路）改造 |  | 改扩建工程，主干路，长约2600米，宽60米，双向8车道。包含白石大道-建设路交叉口立交化改造。 | 2018-2020 | 45165 |  | 400 | 400 | / | 完成前期工作。 |  | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积164643平方米，其中129673平方米为交通水利用地，为现状道路；25864平方米为城乡建设用地；582平方米为农用地；8524平方米为未利用地。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 |  |  | 蓬江区政府 市建管中心 | 2017年预备项目 江侨路、篁庄大道、双龙大道施工时间不能同时进行 | ★★★
3 | 发展大桥 |  | 新建跨西江桥。 | 2018-2020 | 72000 |  |  |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 | 2017年预备项目 | ★★
4 | 迎宾大道-丰乐路交叉口 |  | 立交化改造。 | 2018-2020 | 11900 |  |  |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 |  | ★★
5 | 育德街(胜利北路-江门大道) |  | 新建道路。 | 2018-2019 | 3400 |  | 2000 | [9 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
6 | 蓬江区交叉口改造项目 |  | 1、西区工业路-永盛路、环市一路-天宁路、环市一路-紫莱横路：交叉口限制左转。 2、建设路-篁庄大道、建设路-发展大道交叉口渠化改造。 3、建设路-环市路、建设路-农林路、建设路-中区大道-跃进路、港口路-东华路交叉口渠化改造。 4、港口路-跃进路、港口路-水南路交叉口调整标志标线或信号配时。 5、江会路-永康二街、江会路-永康一街、江会路-胜利路交叉口限制左转。 | 2018 | 631 |  | 631 | [9 empty] | 蓬江区政府 市交管局 |  | ★★★
7 | 蓬江区公交站场建设项目 | 万达广场站 | 建设公交枢纽站。 | 2018-2019 | 1700 | [11 empty] | 市国资委 蓬江区政府 |  | ★★
8 | 天沙河东侧慢行道（江北路-江侨路） |  | 新建或改建慢行道。 | 2018-2020 | 33755 | [11 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 |  | ★★★
9 | 蓬江区立体过街设施建设项目 |  | 江会路（华侨中学段）设置立体过街设施（含电梯），建设二路（蓬江区府）加装电梯。 | 2018 | 1150 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★
| 蓬江区（“白改黑”项目）（1项） |  |  |  | 15925 | 0 | 0
10 | 蓬江区道路沥青改造项目（一期） |  | 包括建设路（农林东路～建设路下沉立交）、环市二路（西区工业桥～白沙大道）、胜利路（堤西路～迎宾路）、跃进路（建设路～堤东路）等道路沥青改造项目。 | 2018 | 15925 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
| 蓬江区（其它项目）（9项） |  |  |  | 73493 | 20308 | 4371
11 | 江门市会木路（白沙大道西-江杜东路）扩建工程 |  | 一级公路，全长4.154公里，其中新会段长0.97公里，蓬江段长3.184公里，双向6车道。 | 2018-2020 | 20308 | 20308 |  |  |  |  | 2019年 |  | —— |  |  |  | 蓬江区政府 新会区政府 市交通运输局 |  | ★★
12 | 福泉路、松园大道（福泉新村东门楼-春景豪园牌坊）改造工程 |  | 现状道路改造，全长约5430米，路宽24-35米，采用沥青混凝土路面，双向4车道。 | 2018-2019 | 24380 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
13 | 白沙大道东（建设路~胜利路）人行道工程 |  | 新建人行道，长约300米，宽5米。 | 2018 | 200 |  | 200 | [9 empty] | 蓬江区政府 | 不含征地拆迁费用 | ★★★
14 | 群星大道（江门大道－尚岭新筑） |  | 改扩建工程，城市次干路，长约700米，宽30米。 | 2018 | 3331 |  | 3331 | [9 empty] | 蓬江区政府 |  | ★
15 | 江门市滨江新区观龙路工程 |  | 本项目道路为城市支路, 设计车速30km/h，采用沥青混凝土路面，路线全长1060 米，道路宽度为15 米，沿河绿化带绿化宽度为3.3～18.3 米，景观道宽度为3 米，采用双向2 车道设计，道路设计标高在5.5～7.42 米之间。 | 2017-2019 | 11700 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★
16 | 江门河河堤栏杆整治工程（蓬江大桥-北街桥） |  | 河堤栏杆及人行道美化、亮化整治、完善慢行系统。 | 2018-2019 | 10000 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
17 | 新园路（发展大道-篁庄大道） |  | 新建工程，次干路，长约600米，宽35米。主要建设内容：道路、排水、交通、照明、绿化、消防。 | 2018-2019 | 2734 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
18 | 天长北路 |  | 道路宽20米（12米），全长约570米。 | 2018 | 840 |  | 840 |  | 0 | 完成工程建设。 | 2018-12-01 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 其中白石大道至天翔路段，长约290米由健威公司负责建设。 | ★
19 | 三均大道（三堡－均安） |  | 连接三堡至均安，为初步规划道路。 | 2018-2020 | [5 empty] | 开展前期工作。 | [5 empty] | 该项目暂定名为江均大道，原计划与南沙铁路并线建设过江通道，但市政府不同意并线方案，若按规范另走过江通道需向北移约2公里，且均安暂未有道路对接。 | 蓬江区政府 |  | ★★★
| 江海区（治堵项目）（8项） |  |  |  | 74675 | 50 | 7110
20 | 船厂跨江桥梁 |  | 新建桥梁，长约600米，主桥宽24米，引桥宽16米。 | 2018-2020 | 12000 |  | 300 |  |  | 开展前期工作。 |  |  |  |  | 尚未开展前期工作。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 |  | ★★★
21 | 滘头东路（胜利南路—东海路） |  | 次干路，长865米，宽24米，双向4车道。 | 2018-2019 | 14246 |  |  |  |  | 征地拆迁、前期工作。 |  |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
22 | 东海路（金瓯路至礼睦路路）扩宽 |  | 主干路，长约476米，扩宽至60米，双向8车道。 | 2018 | 3622 |  | 3000 | 500 |  | 完成工程建设。 |  |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
23 | 连海路（五邑路-金瓯路）扩建工程 |  | 主干路，全长约1621米，宽60米，双向8车道。 | 2018-2020 | 39947 | 50 | 3000 | 3000 |  | 路基施工。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
24 | 江海区公交站场建设项目 | 产业新城站 | 建设公交枢纽站。 | 2018-2019 | 2500 | [11 empty] | 市国资委 市交通运输局 高新区 江海区 |  | ★★
25 |  | 城轨江海站 | 建设公交首末站。 | 2018-2019 | 1000 | [11 empty] | 市国资委 市交通运输局 高新区 江海区 |  | ★★
26 | 江海区交叉口改造项目 |  | 1、麻园路-永康北路、江海人民医院周边交叉口渠化改造。 2、乐祥东路-环镇路交叉口：调整标志标线或信号配时。 | 2018 | 810 |  | 810 | [9 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
27 | 江海区立体过街设施建设项目 |  | 江海四路（外海中学附近）设置立体过街设施（预留加装电梯条件）。 | 2018 | 550 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 江海区建议不含电梯 | ★★
| 江海区（“白改黑”项目）（1项） |  |  |  | 3836 | 0 | 0
28 | 江海区道路沥青改造项目（一期） |  | 包括东海路（江海一路～金瓯路）、桥南大道（蓬江大桥～江海一路）、新中大道（东海路～中沙路）、白水带大道（白水带北门两牌楼之间路段）、等道路沥青改造项目。 | 2018 | 3836 | [11 empty] | 江海区政府 |  | ★★★
| 江海区（其它项目）（10项） |  |  |  | 257964 | 2332 | 14339
29 | 江门河南岸道路（半岛华庭段）工程（二期） |  | 城市次干路，全长约820米，宽30米。 | 2018 | 3026 |  | 3026 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 土规正在调整 |  |  |  | 高新区 江海区 | 演艺中心、天骄半岛配套，打通断头路。 | ★★★
30 | 一行路（连海路-龙溪路） |  | 主干路，长约1.6公里，宽50米，双向8车道，含1公里综合管廊。 | 2018-2020 | 54587 | 2242 | 5000 | 5000 |  | 路基施工。 |  |  |  | 外海街道 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
31 | 礼东路（环镇路—礼睦路） |  | 主干路，长3410米，规划宽50米，首期实施宽度25米（含礼乐大桥扩宽）。 | 2018-2020 | 15000 | 70 | 1000 | 1000 |  | 路基施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
32 | 礼乐路（江礼桥－月塘桥）改造工程 |  | 主干路，全长约3480米，宽30米，双向4车道。 | 2018-2020 | 11876 |  | 1000 | 1000 |  | 人行道、下水道施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 | “白改黑”项目 | ★★★
33 | 乐东路新建工程（健乐路-胜利南路） |  | 次干路，长约340米，宽36米，双向6车道。首期实施双向2车道。 | 2018 | 200 |  | 200 | 200 |  | 路基施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
34 | 名门东路 |  | 支路，长约650米，宽20米，双向4车道。 | 2018 | 1650 |  | 1650 | 1650 |  | 完成道路建设。 |  |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
35 | 东荣路 |  | 次干路，长376米，宽30米，双向4车道。 | 2018-2019 | 1137 |  | 800 | 800 |  | 路基施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
36 | 明泰四路 |  | 北起金瓯路，南至明泰二路，长345米，宽24米，新建道路、排水、路灯、消防、绿化工程。 | 2018-2019 | 2637 | 20 | 1000 | 1000 |  | 完成40%工程量。 |  |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
37 | 南方职院出入口道路 |  | 次干路，全长约200米，宽30米，双向4车道。 | 2018 | 663 |  | 663 | 663 |  | 完成工程建设。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
38 | 与华夏幸福合作区路网建设项目 |  | 包括东海路改线及礼东立交E匝道、江睦路扩建工程（中江高速—省道S272）、外海实验小学配套道路、云沁路（南山路-柏凌路）、南山路（云沁路-馆前路）、龙湖路（南山路-马鬃沙河）、云沁路延长段（南山路-东宁路）、龙湖路延长段（南山路-东宁路）、新港路（南山路-龙溪路）、馆前路（南山路-龙溪路）、景观东路（云沁路-馆前路）等道路建设项目。礼东电排站建设项目。 | 2018-2019 | 167188 |  |  |  | 60928 | [7 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
| 新会区（治堵项目）（5项） |  |  |  | 26910 | 0 | 3810
39 | 振兴路(侨兴北路-江门大道和南门路-工业大道) |  | 新建道路。 | 2018-2019 | 22000 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
40 | 圭阳中路（振兴路-冈州大道） |  | 改建道路。 | 2018 | 1300 |  | 1300 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
41 | 明兴路（侨兴北路-圭阳中路） |  | 改建道路。 | 2018 | 130 |  | 130 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
42 | 规划一路、规划二路、规划三路、规划四路和规划五路 |  | 改建道路。 | 2018 | 2380 |  | 2380 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
43 | 新会区立体过街设施建设项目 |  | 冈州大道(恒业大厦附近路段)、冈州大道(与南隅路交叉口附近)设置立体过街设施。 | 2018 | 1100 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
| 新会区（“白改黑”项目）（1项） |  |  |  | 13772.5 | 0 | 0
44 | 新会区道路沥青改造项目（一期） |  | 包括东侨兴北路、侨兴南路、振兴二路、振兴三路等道路沥青改造项目。 | 2018 | 13772.5 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
| 新会区（其它项目）（9项） |  |  |  | 109440.67 | 3600 | 24077.75
45 | 明德二路道路工程 |  | 本项目大致呈东西走向，其西起三和大道北，东至启超大道，道路全长约2.231km，道路规划路宽40米，采用次干路标准，设计速度为40km/h，采用双向6车道。道路沿线有主要与三和大道、规划一路、葵光路、规划二路、规划三路、启超大道平面相交。主要建设内容：道路、桥梁、给排水、综合管线、照明、绿化、交通等。 | 2017-2019 | 35441.92 |  | 8000 |  |  | 完成路基施工。 | 2018-05-01 |  | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区枢纽新城 | 建设方案报请区政府批准 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区政府 |  | ★★★
46 | 中科创新广场周边道路 |  | 包括民和南路、吉祥南路和梅江南路，今华路、规划路和厚德路。其中民和南路、吉祥南路、梅江南路、今华路和厚德路规划横断面为30m，双向6车道，沥青混凝土路面；规划路横断面为15m，双向2车道，沥青混凝土路面。建设内容包括道路、排水、绿化、交通、照明、消防和管线等专业工程。 | 2017-2019 | 24382 | 100 | 5000 |  |  | 完成今古洲碧桂园周边道路工程。 | 2018-01-01 |  | 已收地，部分为建设用地。 | 枢纽新城中科创新广场周边，包括民和南路、吉祥南路、梅江南路、今华路、厚德路和规划路 | 修改建设方案报请区政府批准 |  | 新会区政府 |  | ★★★
47 | 东区学校周边道路工程 |  | 项目包括尚礼路、仁信路、圭阳中路、振兴一路和侨星路。其中尚礼路规划横断面为18m，单向3车道；仁信路全长约260米，规划横断面为24m，双向4车道；圭阳中路全长约430米，规划横断面为30m，双向6车道；振兴一路全长约240m，道路规划断面宽35m，双向6车道；侨星路位于东区学校地块西侧，路线全长约255米，宽度23米。 | 2017-2018 | 该项目与治堵项目部分重复，正在协调新会区进行调整 |  |  |  |  | 完成工程建设。 | 2018-01-01 |  | 建设用地，已征收地，可交付使用。 | 振兴一路与圭阳中路交界处 | 修改建设方案报请区政府批准 |  | 新会区政府 |  | ★★★
48 | 厚德路道路工程 |  | 道路大致呈东西走向，东接江门大道辅道，西接启超大道，全长约874米，道路规划标准横断面宽30米，双向六车道，沥青混凝土路面，建设主要内容包括道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程。 | 2017-2019 | 9100 | 1500 | 3000 |  |  | 完成全部路基工程和两座桥梁下部结构，完成广雅段约500米半幅路面工程。 | 2017-07-01 |  | 大部分路段正办理建设工地手续 | 枢纽新城广雅学校北侧 | 基本完成广雅段的土方填筑，进入堆载预压期，正修筑桥梁下部结构。 |  | 新会区政府 |  | ★★★
49 | 文德路南段道路工程 |  | 道路大致呈南北走向，北接中央绿化带南侧道路，南接明德一路，全长约570米，道路规划标准横断面宽30米，双向四车道，水泥混凝土路面建设主要内容包括道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程。 | 2017-2018 | 3500 | 1500 | 2000 | 2000 |  | 完成工程建设。 | 2017-01-01 |  | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区枢纽新城 | 已完成从西甲河到明德路段的路基堆载预压施工，完成桥梁南侧过渡段路基处理，完成桥桩施工，正进行桥台基础施工。 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区政府 |  | ★★★
50 | 广雅中学公共基础设施工程 |  | 本项目为启超大道的辅道，设计速度20km/h，道路全长约524米，路基宽度33米。主要建设内容：道路、排水、交通工程、绿化、路灯等。 | 2017-2018 | 3439 | 500 | 2500 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 建设用地，已征收地，可交付使用。 | 枢纽新城广雅学校西侧，属启超大道扩宽 | 完成初步设计，计划11月开展施工招标 |  | 新会区政府 |  | ★★★
51 | 今洲路南湖壹号花园段和孵化基地段辅道改造工程 |  | 本项目西起孵化基地位置，东至南湖壹号花园。为东西走向的城市主干路，设计速度60km/h，道路全长725.3米，规划双向12车道，全段路基宽度100米。本次设计为现状道路拓宽，共分南湖壹号花园段、孵化基地段2个拓宽段。 | 2017-2018 | 2777.75 |  | 2777.75 | 2777.75 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已完成土规调整，需尽快落实用地指标，办理建设用地手续 | 新会区枢纽新城 | 已完成施工图设计 |  | 新会区政府 |  | ★★★
52 | 龙泉污水处理厂进厂道路 |  | 先沿疏港大道跨线桥两侧布置，分别修建4m宽道路，沿线走270米后相交后，向北修建140米长，6m宽道路与污水厂内道路相交，路线全长约410m。按照软基处理后修建水泥混凝土路面。 | 2017-2018 | 800 |  | 800 | 800 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 需加快征收地工作 | 新会区枢纽新城 | 正进行施工图设计 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区政府 |  | ★★★
53 | 广东轨道交通产业园市政配套工程二期 |  | 建设道路总长约4.8公里及给水、雨水、污水、照明、绿化工程，同时新建桥梁三座。 | 2017-2018 | 30000 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★
鹤山市
开平市
台山市
| 恩平市（1项） |  |  |  | 1944 | 50 | 1894
54 | 恩平市市政道路建设工程项目 |  | 包括恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程、恩平中心城区南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程和恩平中心城区新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程。 | 2018 | 1944 | 50 | 1894 | 1894 | 0 | 完成道路建设。 | 2017年12月 | 提升我市城市形象和品味，进一步改善我市的工作、居住、投资环境。 | 已落实 | 恩平市中心城区 | 1.恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程：项目已完成前期工作。 2.恩平中心城区南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程：项目已完成前期工作。 3.恩平中心城区新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程：计划纳入2018年市政公用实施建设方案，正开展项目前期工作。 | / | 恩平市城管局 |  | ★★★
二 | 给排水项目（20项） |  |  |  | 205241.32 | 6531.51 | 100922.51
55 | 棠下污水处理厂二期配套管网 |  | 建设配套管网6公里。 | 2017-2018 | 3300 |  | 3300 | 3300 |  | 完成施工。 | 2018-06-01 | 进一步完善棠下污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 |  | 江门市蓬江区 | 未开展前期工作 |  | 蓬江区政府 |  | ★★★
56 | 杜阮污水处理厂二期配套管网 |  | 建设配套管网5公里。 | 2017-2018 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  | 完成施工。 | 2018-06-01 | 进一步完善杜阮污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 |  | 江门市蓬江区 | 未开展前期工作 |  | 蓬江区政府 |  | ★★★
57 | 丰乐污水厂提标改造工程 |  | 改造规模4万吨/日；厂区部分生产设施提标改造，完善除臭设施系统、噪声消除设施。 | 2016-2018 | 4511 | 100 | 4411 |  | 4411 | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2017-10-01 | 出水水质从一级B提升至一级A，以及完善除臭系统。改造生态环境。 | 已落实 | 江门市蓬江区 | 正进行项目立项等前期工作。 |  | 市水务局 市国资委 市建设集团有限公司 |  | ★★★
58 | 高新区综合污水处理厂二期配套管网 |  | 新建截污管网约45公里（含五邑路、会港大道）。 | 2018-2020 | 36270 | 30 | 17970 | 17970 |  | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2018-03-01 | 进一步完善江海区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 江门市江海区 | 正在进行可研报告编制。 |  | 高新区 江海区 市建设集团有限公司 |  | ★★★
59 | 今古洲北部污水处理厂二期及配套管网工程 |  | 建设规模为4万立方米/日及配套管网8公里，2018年完成第一阶段2万立方米/日。第二阶段2万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2017-2018 | 12000 | 200 | 11800 |  | 11800 | 完成工程建设。 | 2017-10-01 | 进一步完善新会区区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 已落实 | 江门市新会区 | 已完成项目采购并签订合同。正在开展勘察设计等前期工作，其中紫水河西岸截污干管工程已开工建设。 |  | 新会区政府 |  | ★★★ | 新增项目
60 | 东郊污水处理三期新建工程及配套管网工程 |  | 建设规模为5万立方米/日及配套管网15公里，2018年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段2万吨/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2017-2018 | 20000 | 270 | 19730 |  | 19730 | 完成工程建设。 | 2017-10-02 | 进一步完善新会区区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 已落实 | 江门市新会区 | 已完成项目采购并签订合同。正在开展勘察设计等前期工作。 |  | 新会区政府 |  | ★★★
61 | 北郊泵房升级改造工程 |  | 北郊泵房升级改造工程。 | 2018-2019 | 800 |  |  |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 蓬江区政府 | 蓬江区城管局建议增加 | ★★★
62 | 龙泉滘电排站工程 |  | 新建电排站一座。 | 2017-2020 | 9000 | 4095 | 4095 | 0 | 0 |  | 2018年 |  | 已落实 |  |  |  | 市水务局 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
63 | 新建南冲泵站 |  | 新建泵站流量40m³/s。 | 2017-2020 | 4000 |  | 200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-12-01 | 提升城市防洪排涝能力。 |  | 礼乐南冲 | 无 |  | 高新区 江海区 | 省“十三五”任务。 | ★★
64 | 南湖调蓄水系建设 |  | 增加调蓄能力187万立方米。 | 2017-2020 | 3745 |  | 200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-12-01 | 改善城市生态环境，有效保障灌溉等用水，保障城区防洪安全。 |  | 新会区 | 无 |  | 新会区政府 | 省“十三五”任务。 | ★
65 | 新建金牛头泵站 |  | 新建泵站流量48m³/s。 | 2017-2020 | 4800 |  | 200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-12-01 | 提升城市防洪排涝能力。 |  | 高新区 | 无 |  | 新会区政府 | 省“十三五”任务。 | ★★
66 | 东候路与潮兴路交叉口易涝点整治项目 |  | 新建暗渠B*H=3.5×2.3约360米。 | 2018-2019 | 800 |  | 100 | 100 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-06-30 | 提升城市防洪排涝能力，消除水浸。 | 无 | 新会区 | 无 |  | 新会区政府 | 国家住建部、省住建厅排水防涝补短板督办项目，每季度网上进行通报并抄送市人民政府。 | ★★★
67 | 会城大道都会段排涝改造工程 |  | 将会城大道北侧的部分路边沟拓宽至1m。起点为会城大道拐弯处，向江门方向改造约229m，接入现状排水管，流入都会河。为防止圭阳路雨水倒灌，在边沟接入圭阳路排水暗渠前设置拍门等排水设施。 | 2016-2018 | 136.51 | 136.51 | 136.51 |  | 136.51 | [5 empty] | 项目已完工 |  | 新会区政府 |  | ★★★
68 | 文昌路ZA7-ZB9-ZC5段排水工程 |  | 总长2300米雨水管。 | 2017-2018 | 500 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★
69 | 江门市江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期） |  | 河道整治，新建3座水闸和3座排涝站。 | 2017-2018 | 36180 | 1700 | 30980 | 30980 | 0 | [7 empty] | 新会区政府 | 用地预审已完成。 | ★★★
70 | 三江大围路及周边河堤 |  | 长330米路面宽9米、路基宽10米厚25cm水泥路，河堤400米，配套符合标准的标志标线。 | 2017 | 500 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★
71 | 鹤山工业城（鹤城共和片区）污水管网工程 |  | 建设管道长度38.56公里。 | 2018-2020 | 10898.81 | [8 empty] | 鹤山工业城 |  |  | 鹤山市政府 |  | ★★★
72 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期） |  | 新建龙口三连预处理站、污水泵站及压力管线沿河截污管线、水质提升工程、中东西渠综合整治工程、桃源河珠西物流园区段河涌整治工程、新建桃源污水厂、第二污水厂提标改造。 | 2018-2020 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 | 待定 | 2018-06-01 | 新增污水处理能力2万吨/日 | 项目所需用地39亩，用地落实尚未开展 | 沙坪街道、雅瑶镇、古劳镇、桃源镇、龙口镇 | 开展可行性研究报告编制工作 | 无 | 鹤山市政府 |  | ★★★
73 | 江沙示范园区配套建设工程 |  | 完善园区综合管线建设（供水、供电）。 | 2017-2020 | 5000 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
74 | 乡镇供水设施改造、供水管网新建及改造 |  | 乡镇供水设施改造、供水管网新建及改造。 | 2018 | 10000 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
三 | 城市生态绿地项目（8项） |  |  |  | 28721 | 0 | 3621
75 | 2018年园林绿化专项 |  | 2018年全民义务植树、森林四进、园林下乡、园林专项建设、绿地设施维修改造等。 | 2018 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 2018年全民义务植树、森林四进、园林下乡、园林专项建设、绿地设施维修改造等。 | 2018-03-01 | 提升城市品质，促进我市生态文明建设的发展 |  | 江门市区 |  |  | 蓬江区政府 高新区 江海区 市林业和园林局 |  | ★★★
76 | 公园设施完善项目 |  | 东湖公园厕所升级改造，北园区瀑布改造安全整治，公园电气照明设施改造，东湖广场地下水管更换及渗漏改造，叠水瀑布、泳池及其它 设施完善维修工程。 | 2018 | 1621 |  | 1621 |  |  | 东湖公园厕所升级改造，北园区瀑布改造安全整治，公园电气照明设施改造，东湖广场地下水管更换及渗漏改造，叠水瀑布、泳池及其它 设施完善维修工程。 | 2018-06-01 | 消除公园安全隐患，提升公园品质 | 已落实 | 东湖公园、东湖广场、中山公园、釜山公园 |  |  | 市林业和园林局 | 计划2018年6月开工，12月份完工 | ★★★
77 | 西江边河滩绿化提升工程 |  | 长约12.8公里，绿化改造面积约14万平方米。 | 2018-2019 | 2200 |  | 500 | 500 |  | 完成20%工程量。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
78 | 南方职院广中江高速桥底整治工程 |  | 面积约25000平方米。 | 2018-2019 | 780 |  | 300 | 300 |  | 完成50%工程建设。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
79 | 圭峰山西门 |  | 建设山门广场、游客服务中心、生态停车场、观光车接驳站点、环圭峰山车道入口等。 | 2018-2019 | 1600 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★
80 | 马山公园和北园公园片区升级改造工程 |  | 升级改造面积约9.9万平方米，主要包括城门跨路天桥建设、唐窑遗址保护与展示、儿童游乐场建设、园路修复、绿化升级改造等。 | 2018-2020 | 12000 | [11 empty] | 新会区政府 | 项目申请中，未落实。 | ★★
81 | 大云山南入口工程 |  | 新建大云山公园南入口广场，完善大云山公园入口建设。 | 2018 | 660 | [11 empty] | 新会区政府 | 项目申请中，未落实。 | ★★
82 | 新会区镇级公园建设项目 |  | 1、双水镇将军山、三江镇思仁、司前镇马鞍山镇级森林公园（绿化部分）：森林公园基本建设（修建登山步道、厕所、凉亭、消防设施、林相改造）。 2、崖门镇城寨公园、崖南河滨公园：体育休闲。 | 2018-2020 | 8660 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★
四 | 综合管廊项目（7项） |  |  |  | 84329 | 0 | 0
83 | 蓬江区综合管廊工程 |  | 包括龙腾路（丰盛大道-新南路）、丰乐大道（丰盛大道-新南路）、大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道）等综合管廊建设项目，长约5.22km。 | 2018—2020 | 26569 | [11 empty] | 蓬江区政府 | 蓬江区第一批PPP项目，已完成工可。 | ★★★
84 | 江海区综合管廊工程 |  | 包括云沁路（东宁路—南山路）、一行路（连海路—龙溪路）、江睦路等综合管廊建设项目，长约5.36km。 | 2018—2020 | 9291 | [11 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
85 | 新会区综合管廊工程 |  | 包括明德一路东段、明德二路等综合管廊建设项目，长约2.8km。 | 2018—2020 | 28000 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
86 | 鹤山市综合管廊工程 |  | 包括十二号街、十一号街、滨江大道鹤山延伸段、鹤山大道北延伸段、十六号街、雁宝路、雁汇路、消防大道等综合管廊建设项目，长约11.8km。 | 2018—2020 | 5904 | [11 empty] | 鹤山市政府 |  | ★★★
87 | 开平市综合管廊工程 |  | 包括赤坎新区等综合管廊建设项目，长约4.5km。 | 2018—2020 | 3000 | [11 empty] | 开平市政府 |  | ★★★
88 | 台山市综合管廊工程 |  | 包括站前路、策文路、星衢路、石岭路、鹏权路、德政路、沙岗湖路、陈宜禧路等综合管廊建设项目，长约10km。 | 2018—2020 | 8100 | [11 empty] | 台山市政府 | 建设项目安排已上报市政府，暂未确定2018年建设内容、资金安排等，待批。 | ★★★
89 | 恩平市综合管廊工程 |  | 包括恩平市高铁客运站场快速路缆线管廊建设工程（原名：恩平市地下综合管廊建设项目）等综合管廊建设项目，长约4.95km。 | 2018—2020 | 3465 | [11 empty] | 恩平市政府 |  | ★★★
五 | 城市燃气项目（3项） |  |  |  | 37262 | 12650 | 9462
90 | 城市天然气利用项目 | 蓬江区、江海区天然气利用项目 | 1、蓬江区、江海区新铺设燃气管道21公里；2、新增良化社区等旧区管道天然气居民5000户。 | 2018 | 1962 |  | 1962 |  |  | 1、蓬江区、江海区新铺设燃气管道21公里； 2、新增良化社区等旧区管道天然气居民5000户。 | 2018-03-01 |  | 不涉及新增建设用地 |  |  |  | 市住房城乡建设局 |  | ★★★
91 |  | 开平市天燃气利用项目 | 近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 12650 | 1500 | 0 | 1500 | 中压燃气管网10km，用户建设（住宅小区、工商业）5000户。 | 已开工 | 为开平市民用户、工业企业提供清洁、经济的天然气气源，提升居民生活水平； 推广清洁能源汽车，减少汽车尾气污染。 | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 开平市 | 截至2017年9月已累计完成市政管网敷设约128km，民用户安装约2万户。 | 无 | 开平市政府 |  | ★★★
92 |  | 恩平市管道燃气项目 | 中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨。 | 2018-2020 | 9300 |  | 6000 | 0 | 6000 | 完成建设市政主管网40公里，支线管网60公里，建设LNG气化站一座。 | 2018年7月 | 天然气年供应量1.38万吨以上 | 未落实 |  | 目前正在开展招标相关工作。 |  | 恩平市发改局 |  | ★★★
六 | 城市生活垃圾项目（5项） |  |  |  | 100500.84 | 13220 | 26470.64
93 | 江门市区餐厨垃圾收运处理项目 |  | 日处理300吨餐厨垃圾。 | 2018-2020 | 26000 |  | 100 | 100 |  | 编制项目选址报告，确定项目选址，编制项目实施方案，编制可行性研究报告。 |  |  | 未落实 |  |  |  | 市住房城乡建设局 市环保局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
94 | 建筑垃圾消纳场 |  | 蓬江、江海、新会、台山、开平、鹤山、恩平三区四市建筑垃圾消纳场。 | 2018-2020 | 700 |  |  |  |  | 确定项目选址。 |  |  | 未落实 |  |  |  | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 鹤山市政府 |  | ★★★
95 | 西坑垃圾填埋场封场工程 |  | 西坑垃圾填埋场原址封场。 | 2017-2018 | 4000 | [11 empty] | 新会区政府 | 估算。 | ★★★
96 | 鹤山市固体废弃物处理中心鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目 |  | 对现有马山填埋场内存量的垃圾进行整治，建设 600t/d垃圾分选处理设施；释放土地资源后新建填埋库区；同时渗沥液处理设施扩容（增加100m3/d)。 | 2018-2020 | 17148.04 | 220 | 13870.64 | 0 | 13870.64 | 新建垃圾分选系统、厂区配套工程、新建沼气燃烧系统。 | 2018年 | 垃圾填埋时间由7.5年延至20年。 | 项目用地387.82亩。 | 鹤城镇 | 已完成项目可研、勘察、立项、政府采购咨询机构等工作。现正在办理政府采购运营单位。 | 无 | 鹤山市政府 | ppp项目。 | ★★★ | 鹤山市建议取消
97 | 开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目 |  | 生活垃圾焚烧发电厂（规模600吨/日，总规模900吨/日，土建一次建成），并配套建设渗滤液处理中心（规模200立方米/天、土建按400立方米/天建设）、填埋场（库容75万立方米）及其实施的配套工程。 | 2015-2020 | 52652.8 | 13000 | 12500 | 0 | 12500 | 生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场。 | 2017-12-01 | 提高垃圾处理能力。 | 取得土地预审批复。 | 开平市百合镇羊迳水库南侧，北与恩平市隔水库相望，西邻瓦窑坑。 | 已取得开平市固废综合处理中心一期项目用地预审批复，已成立瀚蓝（开平）固体废物处理有限公司，选址规划资料已重新上传网上办事大厅审核，待广东省住建厅回复是否通过申请。目前正推动环评恩平市公众参与工作。 | 1、征地拆迁存在问题：解除开平市玉林参皇养殖有限公司和开平市百合镇建设综合开发公司合作经营合同赔付等问题； 2、已完成公参方案一（全部调查开平市辖区敏感的村、居单位和居民等）的问卷调查及垃圾成份分析报告。下一步准备对恩平市辖区敏感的村、镇单位和居民开展项目环评公众参与调查和环评报告书校对审核，需跨市开展工作、协调。 3、项目需求氮氧化物排放总量225吨/年，而开平市氮氧化物排放总量指标仅剩余175吨/年。 | 开平市政府 | 模式：BOT 模式。 | ★★★
七 | 城市停车场项目（4项） |  |  |  | 15000 | 0 | 0
98 | 天龙三街停车场改造工程（交通违法处理中心旁地块） |  | 建设公共停车场。 | 2018 | 2500 | [11 empty] | 蓬江区政府 市交管局 | 人大提议项目。 | ★★★
99 | 蓬江区公共停车场建设项目 |  | 每年新增1000个公共停车位。 | 2018 | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
100 | 江海区公共停车场建设项目 |  | 每年新增500个公共停车位。 | 2018 | 2500 | [5 empty] | 前期工作 | [5 empty] | 高新区 江海区 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
101 | 新会区公共停车场建设项目 |  | 每年新增1000个公共停车位。 | 2018 | 5000 | [5 empty] | 前期工作 | [5 empty] | 新会区政府 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
八 | 保障性住房项目（3项） |  |  |  | 3328.66 | 590 | 2738.66
102 | 上城摩卡配建保障房装修工程项目 |  | 285套住宅室内装修。 | 2017-2018 | 661 | 50 | 611 | 611 | 0 | 完成室内装修。 | 2017年12月 |  | 已办理确权登记和移交手续 | 上城摩卡园商品房小区 | 1、已取得概算批复 2、装修工程预算已送财政评审中心评审 3、施工图已通中审图中心审查 | 按程序推进 | 江门市公共物业建设有限公司 市建管中心 |  | ★★★
103 | 台山市缠溪城市棚户区安置楼改造工程 |  | 建设棚户区安置楼1幢，11层钢筋混凝土结构，占地面积700.53平方米，建筑面积：6835.96平方米，规划住房90套。 | 2017-2018 | 1843.66 | 300 | 1543.66 | 1543.66 |  | 完成工程建设。 | 2017年10月 |  | 已办理建设用地规划许可证 | 台城 | 已完成项目前期工作 | 按程序推进 | 台山市住宅管理服务中心 台山市建管中心 |  | ★★★
104 | 恩平市棚改项目一期大楼建设工程 |  | 新建公房1幢50套，建筑面积2900㎡。 | 2017-2018 | 824 | 240 | 584 | 584 | 0 | 主体工程及配套工程施工。 | 2017年11月 | 新增公房50套，可解决50户住房困难家庭的居住问题。 | 项目用地2.42亩，全部落实，已完成土地及房屋征收工作，正在办理建设用地手续 | 恩平市圣堂镇圣堂圩粮巷路6号 | 正在开展工程招投标工作 | 无 | 恩平市住建局 |  | ★★★
九 | 步行与自行车交通系统示范项目（3项） |  |  |  | 4000 | 0 | 0
105 | 蓬江区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积13平方公里，长度20公里；一期建设面积8平方公里，长度15公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1500 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
106 | 江海区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积10平方公里，长度16公里；一期建设面积6平方公里，长度10公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1000 | [11 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
107 | 新会区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积12平方公里，长度20公里；一期建设面积8平方公里，长度15公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1500 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
十 | 其它项目（含城市更新）（2项） |  |  |  | 1000 | 0 | 0
108 | 海傍街（技工学校-教堂段）房屋外立面整治项目 |  | 海傍街（技工学校-教堂段）片区建筑外立面整治。 | 2018-2019 | 1000 |  |  |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
109 | 三旧改造项目 |  | 各市区正在制定2018年三旧改造年度实施计划，预计11月上旬完成，确定项目后均纳入本计划。 | 2018-2020 | [12 empty] | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 市住房城乡建设局 |  | ★★★
★ | 预备项目 |  | 总计（43项） |  | 1110598.7706 |  | 0
1 | 蓬江区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东华路（江华路～潮江路）、迎宾大道（胜利北路～建设路）、迎宾大道（甘棠路～制漆厂）等道路沥青改造项目。 | 2018 | 14840 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
2 | 蓬江区道路沥青改造项目（三期） |  | 包括港口二路（迎宾路～白石大道）、港口二路（发展大道～江侨路）等道路沥青改造项目。 | 2018 | 9660 | [11 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
3 | 篁庄大道（江门大道－丰乐路）改造工程 |  | 城市主干路，全长约3900米，宽40米。跨河桥梁1座，人行天桥1座。 | 2018-2020 | 94360 | [6 empty] | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积196866.56平方米，城乡建设用地27962.05平方米，交通水利用地165083.78平方米，农用地1629.49平方米，未利用地2191.24平方米。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 |  |  | 蓬江区政府
4 | 广场西路(篁庄大道-江侨路) |  | 新建道路。 | 2018-2020 | 8094 | [11 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 | 根据规划图，该道路需要拆迁房屋34间，约建筑面积3217平方米，知询国土部门，土地不合现时土规。市建管中心于2010年已委托机构完成可行性研究报告，蓬江区政府建议由市建管中心负责。 2017年预备项目
5 | 建设路(白石大道-江侨路) |  | 改建道路。 | 2018-2020 | 34400 | [11 empty] | 蓬江区政府 市公路局
6 | 滨江新区路网建设（二期） | 滨江新城G240与G94公路连接线工程 | 一级公路，全长11.8公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 150000 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 |  | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
7 |  | 华盛路（新南路）西延线（江沙路－江肇高速出入口） | 华盛路（新南路）西延线：城市主干道，长约4700米，宽60米，双向8车道，跨线桥3座。 棠下高速出入口周边道路改造工程：将现有的江肇高速棠下出入口的周边道路重新规划建设，完善交通安全标识。 | 2016-2020 | 122973 | [8 empty] | 滨江新区 |  |  | 蓬江区政府 | 由于近期内未有建设计划，蓬江区建议调整为预备项目。 包含综合管廊，暂按1亿元/公里考虑。
8 |  | 陈垣路（棠雁南路－滨江大道） | 全长约2600米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 44878 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
9 |  | 丰乐大道（原侨顺路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1329米，宽60米，城市主干路，双向8车道，设计行车速度60公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 39140 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
10 |  | 龙腾路（原盛新路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1826米，宽40米，城市次干路，双向6车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 26298 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
11 |  | 大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道） | 全长约1987米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、给排水、桥梁、涵洞、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 23844 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
12 |  | 凤翔路（原汇康路）（观湖路－华盛路） | 全长约1226米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 10840 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
13 |  | 罗江路（江沙路-华盛路） | 全长约300米，宽24米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、消防给水及附属工程等。 | 2016-2020 | 2350 | [7 empty] | 部分未落实 | 滨江新区 | 完成可行研究报告。 |  | 蓬江区政府 | 蓬江区建议调为预备项目，待周边地块开发建设时再一并实施。
14 | 新良大道 |  | 长1.6公里，宽45米 | 2018-2020 | 1800 | [11 empty] | 蓬江区政府
15 | 蓬江区立体过街道设施 |  | 包括新建“万达广场-丰乐山公园”、“万达广场-明星公园”、发展大道（万达广场-会展中心）慢行系统；发展大道万达广场南侧隧道，长66米，宽8米。 | 2018-2020 | 5320 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 蓬江区政府 | 总投资不包含征地拆迁费用。
16 | 江海区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东海路（江海一路～金瓯路）、桥南大道（蓬江大桥～江海一路）、新中大道（东海路～中沙路）、白水带大道（白水带北门两牌楼之间路段）、等道路沥青改造项目。 | 2018 | 11081 | [11 empty] | 江海区政府 |  | ★★★
17 | 金星路工程（江门大桥－青澜路） |  | 全长约5238米，道路断面宽60米，采用双向6车道+双向4辅道设计。其中白水带隧道段长约1900米，隧道断面宽42米，采用双向6车道设计。 | 2018-2020 | 73237 | [7 empty] | 土规正在调整 |  |  |  | 高新区 江海区 | 总投资为建安费初步估算
18 | 滘北临江路 |  | 新建工程，长1300米，宽30米。 | 2018-2020 | 13150 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 含征地拆迁费4300万元。
19 | 江南路西段（江门铁桥－金瓯路） |  | 新建工程，次干路，长约3000米，宽30米。跨河桥梁2座，分别长50、50米，宽30米。主要建设内容：道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化、消防。 | 2018-2020 | 23320 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 根据江海区政府初估该项目征地拆迁费用6000万元，不含河堤及绿化费用。
20 | 江门河南侧慢行道（胜利大桥-五邑路） |  | 新建或改建慢行道。 | 2018-2020 | 26165 | [11 empty] | 高新区 江海区
21 | 麻园路C段（金星路-东环路） |  | 次干路，长440米，宽30米。 | 2018-2020 | 11729 | [8 empty] | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区
22 | 麻园路E段（雪峰寺-南山路） |  | 次干路，长1170米，宽30米。 | 2018-2020 | 15396 | [8 empty] | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区
23 | 会港大道东延对接中山南外环快速路 |  | 长约2600米，宽80米。 | 2018-2020 | 56430 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 江海区建议删除 规划局建议由预备项目调整为正式项目
24 | 礼乐沿江路（礼义路—五邑路） |  | 城市次干路，全长约3255米，宽30米，首期实施江礼大桥—五邑路段，全长约1855米。 | 2018-2020 | 21180.0506 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门河一河两岸景观配套工程，纸厂、船厂三旧改造配套，旧肉联厂地块开发，符合土规。。
25 | 江睦路（江海路-五邑路）工程 |  | 长450米，宽60米。 | 2018-2020 | 19000 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区
26 | 礼乐环镇路改造（东宁街-会港大道） |  | 长2505米，宽40米。在现有7米旧路基础上，扩宽至40米 | 2018-2020 | 18560 | [7 empty] | 部分落实 |  |  |  | 高新区 江海区
27 | 礼西路（五邑路－乐民路，经乐民路接礼乐路） |  | 城市主干路，全长约1800米，其中银帆路长约700米，宽40米；乐民路长约1100米，宽40米。 | 2018-2020 | 11220 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 1、建议先行按公路标准实施。 2、不包含征地拆迁费用。
28 | 礼义路改造工程 |  | 全长约2400米，道路断面宽30米。 | 2018-2020 | 7200 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区
29 | 礼乐健康食品园区道路 |  | 长295米，宽24米。 | 2018-2020 | 700 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门市2017年重点建设预备项目。
30 | 与华夏幸福合作区：增加礼东片区胜利南路周边项目 |  | 正在征求规划及江海区意见 | 2018-2020 | [12 empty] | 高新区 江海区
31 | 纸厂人行天桥（下沙—纸厂） |  | 全长约68米，宽5.1米，梯道长约39米，宽3.7米。 | 2018-2020 | 900 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区
32 | 龙溪湖调蓄水系建设 |  | 增加调蓄能力93万立方米。 | 2018-2020 | 1862 | [6 empty] | 改善城市生态环境，有效保障灌溉等用水，保障城区防洪安全。 | 已落实 | 江海区 | 无 |  | 高新区 江海区 | 江门市主城区防洪排涝治理规划近期建设计划。
33 | 新会区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东庆北路、东庆南路、同德二路、同德三路等道路沥青改造项目。 | 2018 | 9138.5 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
34 | 新会区道路沥青改造项目（三期） |  | 包括中心南路、葵湖东路、紫华路等道路沥青改造项目。 | 2018 | 10188.22 | [11 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
35 | 新会大道(冈州大道-江门大道) |  | 改建道路，包含新会大道-冈州大道、新会大道-紫华路、新会大道-三和大道、新会大道-中心南路、新会大道-侨兴路立交化改造 | 2018-2020 | 167000 | [11 empty] | 新会区政府
36 | 中心南路（新会大道-冈州大道） |  | 改建道路 | 2018-2020 | 2724 | [11 empty] | 新会区政府
37 | 侨兴路（同德路-冈州大道） |  | 改建道路 | 2018-2020 | 5134 | [11 empty] | 新会区政府
38 | 冈州广场 |  | 建设公共停车场 | 2018-2020 | 7087 | [11 empty] | 新会区政府
39 | 新会区焚烧垃圾场项目 |  |  | 2018-2020 | [12 empty] | 新会区政府
40 | 飞马大桥 |  | 桥长360米（其中引道长117.9米),宽32米 | 2018-2020 | 8000 | [6 empty] | 原桥梁宽7米,限载5吨,交通压力日益增大.飞马桥的改建将进一步完善城市路网,带动恩平经济发展. | 已落实 | 恩平中心城 区恩东路 | 工程可行性研究报告已根据评审意见修改，现再报政府审批。 |  | 恩平市城管局
41 | 大松岭体育公园 |  | 约305亩。包括环山路，入口广场、篮球场、网球场，亭台等 | 2017-2020 | 700 | [6 empty] | 为市民提供休闲舒适的场，提升城市形象。 | 已落实 | 恩平中心城 区建安路 | 环山路、入口广场已开挖好，准备开展路面等工作。 |  | 恩平市城管局
42 | 恩平市建筑垃圾消纳场 |  | 占地约52亩，容量约100立方米。 | 2018-2020 | 400 | [6 empty] | 减少城市建筑垃圾乱排放现象，提升城市形象。 | 已落实 | 恩平石栏 村委会 | 已完成值班管理室，围墙建设征地用地仍协商中 | 征地问题未落实，进场道路未硬底化。 | 恩平市城管局
43 | 恩平中心城区慢道配套及节点（锦电双桥至大田石山段）建设工程 |  | 道路长度11公里，包括对路面涂热熔型路面标线及箭头，安装交通标志牌和路名标志牌，设置单车停车休憩点及慢道节点建设等。 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 慢行系统靠近锦江河域，给予行人和骑行者舒适的休闲环境，构筑步行和自行车交通网络，提倡绿色低碳的出行方式。 | 未落实 | 恩平中心城区锦电双桥至大田石山段 | 待政府批复后实施 |  | 恩平市城管局

## 1125城建计划 (hidden)
2018年江门市城市基础设施建设项目计划表（11月21日）
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2017年底累计完成投资 | 2018年投资计划 | 总计 |  | 2018年主要建设内容 | 开工时间（或拟开工时间） | 新增生产能力或产值、税收效益 | 土地情况 | 建设地点 | 工程形象进度 （前期工作进度） | 主要存在的问题和困难 | 责任单位 | 备注 | 重要程度
[8 empty] | 政府投资 | 企业投资
★ | 续建项目 |  | 总计（82项） |  | 3403155.6745 | 977787.8 | 784287.67
1 | 江门大道（五邑路至三江段）辅道工程 |  | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2018 | 526000 | 326156 | 60000 | 60000 |  | 主体工程建设。 | 已开工 |  | 辅道未落实。 | 会城、三江 | 正在开展主体工程建设 | 辅道用地未落实，征地拆迁进度滞后 | 新会区政府 |  | ★★★
2 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 |  | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。 | 2016-2020 | 190385 | 24135 | 20000 | 0 | 20000 | 征地拆迁，土建施工。 | 已开工 | 扩建一级公路11.75公里 | 项目用地1268.1亩，1268.1亩未未落实。 | 江海区、新会区 | 正在进行外海立交范围路基工程施工 | 管线迁改和项目用地未落实 | 市公路局 高新区 江海区 新会区政府 | PPP项目。 | ★★★
3 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约9.026公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 |  | 6000 |  |  | 工程建设。 | 已开工 | 新增加一级公路9.026公里 | 用地786.7亩，新征地403.5，已落实130亩 | 江海区、新会区 | 已开展部分路基工程及桥梁工程 | 1.规模实施调整未确定；2.建安费进行PPP改造时间不确定；3.局部拆迁影响，不能形成大工作面；4.水田占补平衡问题制约，土地未落实。 | 市公路局 高新区 江海区 新会区政府 | 不确定性较大，暂时难以编排计划，公路局建议调整为预备项目。 | ★★★
4 | 迎宾西路建设工程 |  | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 127741 | 12830 | 12830 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约689324.49平方米，其中建设用地510255平方米。 2、已办理国土用地意见。 | 江门市迎宾西路（西环路-江鹤高速杜阮出入口） | 1、桥梁工程累计完成68%。 2、土石方工程累计完成82%。 3、涵洞工程累计完成89.5%。 4、道路工程累计完成63%。 5、排水及消防工程累计完成35.3%。 6、交通工程累计完成6%。 |  | 市建管中心 市滨江投资公司 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
5 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） |  | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 45360 | 2000 |  | 2000 | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）建设，包括完成路灯、交通监控、绿化等附属工程。 | 已开工 |  | 已落实。 | 滨江新区 | 1、完成鹅公山隧道以南段道路施工, 正在进行隧道南段路灯、交通监控、配电工程施工； 2、完成隧道以北完成马岗山土石方开挖、雨水箱涵、污水管线等基槽开挖工作，正在进行隧道以北雨水箱涵施工以及篁边山土方开挖。 | 1、鹅公山隧道爆破施工受影响民房补偿处理问题。 2、隧道边坡滑塌调查与修复处理。 | 蓬江区政府 市建管中心 |  | ★★★
6 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 |  | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2018 | 17382 | 2500 | 13631 | 13631 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约106324平方米，其中交通水利用地46960平方米，为现状道路，城镇建设用地50814平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2、已办理国土用地意见。 | 蓬江区 | 1、原道路范围内绿化迁移完成，围蔽工作完成。 2、完成北侧约500米清表工作，其余工作面因征地拆迁问题未开展。 | 1、江侨路按照规划设计要点要求为城市主干道。其道路红线内的现状道路为4.696公顷的交通水利用地不符合土规，无法办理用地预审意见。 2、征地问题未解决，在关键线路上的桥梁及边坡施工未能开展。9月18日，蓬江区政府提供北侧约三百米及南侧丹灶河桥西岸局部施工用地，其余征地拆迁场地未落实提供时间。 | 市建管中心 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。 | ★★★
7 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 |  | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。 | 2015-2018 | 11699 | 6493.3 | 4232.7 | 4232.7 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 现状道路，不涉及征地拆迁。 | 蓬江区 | 1、完成绿化迁移工作 2、完成交通疏导工作。 3、道路左幅进行污水管道施工，完成15%。 |  | 市建管中心 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。 | ★★★
8 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 |  | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米）。 | 2016-2018 | 3623 | 2600 | 929 | 929 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地，已办理国土用地意见。 | 蓬江区 | 1、完成绿化迁移和交通疏导。 2、桥梁桩基完成20根桩。 3、道路右幅雨污水管道基本完成。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。
9 | 南山路（江海路－五邑路） |  | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 28300 | 18513 | 18513 | / | 完成隧道工程，道路工程完成60%。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线内约136544平方米，其中一般农地12556平方米，林业用地32074平方米，城镇建设用地38185平方米，风景旅游用地53729平方米 2、隧道部分：由于未符合土规，已办理南北洞口施工临时用地手续。 道路部分：土规未符合，征地拆迁未完成。 | 江海区 | 1、本月南山路K0+780隧道左洞开挖完成，施工二衬27m。 2、K0+780隧道右洞塌方段施工图设计方案、及施工方案已经论证完成，2017年9月10日南山路项目已复工，右洞正在做进洞准备工作。 3、K0+780隧道右洞塌方段新的施工方案已编制完成，待专家论证。 | 1、部分土规不符合，道路施工难以开展。 2、金溪村、南山村提出历史遗留问题未能及时解决，影响征地拆迁工作。 3、金溪村K0+780隧道出口工厂拆迁进度缓慢，影响征地拆迁工作。 | 市建管中心 市国土资源局 高新区 江海区 | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。 | ★★★
10 | 江门高新区园区建设 |  | 完善园区道路等基础设施建设。 | 2013-2018 | 121000 | 110000 | 11000 | 0 | 13000 | 实施得发路、福祥路、福华路、清澜路、东升路、富民路、一行路（连海路—省道272）、新兴路、兴业路 | 已开工 |  | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门市2017年重点建设项目。
11 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） |  | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 2850 | 2255 |  | 2255 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 未全部交付使用。 | 东庆南路、侨兴南路 | 同德一路完成车行道底基层的辅设，侨兴南路、东庆南路完成已收地范围的路基工程。侨兴南东侧完成清表，侨兴南西侧完成路基工程。 |  | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。
12 | 西门路、城北路改造工程 |  | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 2530 | 5751 |  | 5751 | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 不涉及新增土地，可交付使用。 | 西门路、城北路 | 完成城北路（惠民西路至消防大队门前）的雨水方渠、污水管道埋设，正在进行城北路（消防大队门前至育才路段）雨污工程施工。 |  | 新会区政府
13 | 市区人行天桥建设项目 |  | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2018 | 3316 | 2815 | 456 | 456 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增用地。 | 蓬江区 | 1、龙湾天桥桩基完成10%。 2、迎宾路、东华二路、双龙大道已完成围蔽及交通疏导，管线迁移完成50%。 | 港口路（东湖公园）、东华一路（口腔医院）人行天桥方案公示时受到周边商户的强烈反对，致使天桥的规划方案未能确定，影响施工图设计工作进度。 | 市建管中心 | PPP项目。 龙湾路、迎宾路、东华二路、双龙大道天桥已开工。
14 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路） | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 300 | 500 | 500 | / | 开展前期工作。 | 前期工作 | 完善市政基础设施。 | 无。 | 蓬江区 | 已完成项目建议书编制、评审。工可设计一体招标工作已完成，正开展方案设计。甘化片区及周边地块的交通路网研究于已9月中旬提供成果。路线方案待相关部门研究。 | 由于该项目原推荐的线位方案A线与总体规划路网不符，且占用河堤未经水利部门同意，致使项目建设方案未最终确定。影响项目进度。 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 | 拟采用PPP模式。 市建管中心建议纳入2018年预备项目
15 |  | 甘棠路（江北路-发展大道） | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 140 | 8311 | 8311 | / | 完成前期工作，动工建设。完成主道建设。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积约165540平方米，其中144107为交通水利用地。21432平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 完成工可编制及勘察设计招标准备工作。待政府批复同意招标的工程建设规模后发布公告。 | 1、由于滨江快线的线路走向未确定，甘棠路的建设规模无法确定。 2、216亩用地不符合土规，正办理土规调整。 3、该项目涉及拆迁量大。 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” 市建管中心建议纳入2018年正式项目 | ★★★
16 |  | 发展大道东延线（港口路-江边） | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 475 | 7723 | 7723 | / | 完成前期工作，动工建设。完成总工程量12%。 | 2018-08-01 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积91470平方米，其中67802为交通水利用地，23668平方米为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 1、已完成勘察设计招标和工程测量工作。 2、方案已办理规划报审，待批复。 | 9.4亩用地为林地，不符合土规，正办理土规调整。 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” 市建管中心建议纳入2018年正式项目
17 |  | 蛇山路（甘棠路－海傍路） | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2019 | 17622 | 200 | 50 | 50 | / | 开展前期工作。 | 前期工作 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围内约41142平方米，其中城乡建设用地约9106平方米，交通水利用地30575平方米，农用地1470平方米。 | 蓬江区 | 1、已完成勘察设计招标工作。 2、已完成工程测量。方案已办理规划报审，待批复。 3、由于发展大道过江通道的建设方案未确定，影响了发展大道道路的方案确定，待发展大桥项目建议书初稿完成后再开展项目设计工作。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。 市建管中心建议纳入2018年预备项目
18 | 里村保障房周边道路工程 |  | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2018 | 1492 | 1138 | 354 | 354 | / | 完成工程建设。 | 已开工 | 完善市政基础设施。 | 道路红线范围面积约9045平方米，全部为城乡建设用地。 | 蓬江区 | 施工单位已进场开展施工围蔽及场地清表工作。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
19 | 汴溪桥 |  | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1878 | 600 | 1193 | 1193 | / | 完成工程建设。 | 2018-02-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 蓬江区 | 项目预算资料已于10月11日报送市财政评审中心审核、待定案。 |  | 市建管中心 蓬江区政府
20 | 西区工业桥及环市一路 |  | 改造工程，城市次干路，全长223米，其中西区工业桥长86米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 | 400 | 1176 | 1176 | / | 完成总工程量30%。 | 2018-06-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 蓬江区 | 1、已完成立项和勘察设计招标。 2、正开展初步设计。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 | 市建管中心建议纳入2018年正式项目
21 | 船厂一路（沿江路—礼华街） |  | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 | 120 | 1275 | 1275 | / | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 完善市政基础设施。 | 不涉及新增建设用地。 | 江海区 | 已完成施工图设计及审查工作，正开展预算审核工作。 | 项目实施范围涉及的拆迁工作列入三旧改造。需要协调尽快开展征拆工作，以提供施工场地。 | 高新区 江海区 市建管中心 | 1、由于项目实施范围涉及的拆迁工作列入三旧改造，市建管中心建议项目由江海区政府负责牵头，市建管中心配合代建。 2、市建管中心建议纳入2018年正式项目。 3、江海区建议修改责任单位：由市建管中心负责牵头。
22 | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 |  | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017-2018 | 3000 |  | 3000 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 市住房城乡建设局 | 该项目计划于2017年完工，蓬江区建议删除。
23 | 釜山人行天桥 |  | 釜山人行天桥：全长约127米，宽7米。 | 2018-2019 | 2998 |  | 1800 |  |  | 完成工程60%工程量。 | 2018-03-01 |  | 未征地。 |  |  |  | 高新区 江海区 蓬江区政府 | 按照市政府有关要求，该项目跨河部分建设费用由市财政、蓬江区、江海区分别负责解决三分之一。 | ★★★
24 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 港口路（迎宾路－跃进路） | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 3500 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府
25 |  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程 | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017-2018 | 4455 |  | 4455 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 市交通运输局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。 3、该项目要求2017年完工，蓬江区建议删除。 | ★★★
[5 empty] | 3565 |  | 3565 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 现状道路。 |  |  |  | 新会区政府 市交通运输局 |  | ★★★
26 | 堡莲路三期工程 |  | 路面建设，南幅全长约1公里，混凝土、稳定层、侧石及交通工程。 | 2017-2018 | 8000 | 2000 | 6000 | 6000 |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
27 | 堡棠路道路提升工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 4200 | 1500 | 2700 | 5606 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府 | 该项目计划于2017年完工，蓬江区建议删除。
28 | 南园区道路配套工程 |  | 南园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017-2019 | 1400 | 300 | 1100 | 500 |  | 南园区道路的人行道、绿化建设。 | 已开工 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
29 | 金桐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 8000 | 1000 | 7000 | 5000 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
30 | 桐乐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 | 1000 | 9000 | 6000 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 | 滨江新城产业园 |  |  | 蓬江区政府
31 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 |  | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2019 | 41022 |  | 30122 |  |  | 开工建设，完成工程量60%。 | 2018年 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。 | ★★★
32 | 紫雅路（丰乐路－港口路） |  | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 1746 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” | ★★★
33 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） |  | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 1440 |  |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 要求2018年6月份前完工 | ★★★
34 | 龙舟路及周边道路工程 |  | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  | 10054 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
35 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） |  | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 | 3000 | 7000 | 7000 |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 还未安排用地指标。 | 新会枢纽新城 | 进行路基卸载 | 尽快落实用地指标，办理建设用地手续 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。 | ★★★
36 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 |  | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 103419 | 45000 | 15000 |  | 15000 | 路基施工。 | 已开工 |  | 项目用地220.94亩，已全部落实。 | 沙坪街道、桃源镇 | 项目前期工作已基本完成，正全力推动施工建设。 |  | 鹤山市政府
37 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） |  | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 76417 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 桥梁、路基施工。 | 已开工 |  | 项目规划用地面积247.88亩,已基本落实。 | 沙坪街道、古劳镇 | 项目已完成了PPP社会资本采购和施工图设计、监理招标等一系列前期工作。目前正在全力推动施工建设。 | 1、征地拆迁问题复杂、涉及个案多。 2、管线迁改众多，难度大。 | 鹤山市政府
38 | 大岗路、小范街（经华路-过境公路）道路工程 |  | 城市次干路，全长约1.8公里，双向4车道。 | 2017-2018 | 10981.63 | 3756.5 | 7260 | 7260 |  | 完成工程建设。 | 2018年 |  | 项目用地81亩，已落实0亩，征地拆迁工作正在开展。 | 沙坪街道 | 该工程目前已完成设计施工总承包招标和监理招标工作，正在进行勘察、设计，征地拆迁的工作。 |  | 鹤山市政府
39 | 恩平市高铁客运站场路新建工程 |  | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2017-2019 | 31114.16 | 5500 | 10000 | 2000 | 8000 | 路基工程和桥涵工程。 | 2018-04-01 | 可极大地改善恩平市的内部交通环境，交通运行更加通畅，促进了恩平市高速铁路与公路的衔接，有利于沿线的经济发展，对恩平市经济发展及土地开发起到积极作用；可充分发挥其聚集效应和扩散效应，实现经济物流的集散，加强与开平市、台山市等邻近地区的联系，推进台开恩交通一体化，促进区域经济进一步发展；极大地改善交通出行环境，增强中心城区的凝聚力和辐射力。 | 项目建设用地约430亩 | 东成镇 | 前期总体工程完成48%。其中：路基工程完成70%，桥涵工程完成50% | 项目建设用地涉及高标农田。根据江门市国土局意见，调整高标农田需经省审批，审批时间较长。相关工作已在开展中。 | 恩平市资产办 | 恩平市综合管廊工程已纳入恩平市高铁客运站场路新建工程
40 | 蓬江区黑臭水体综合治理工程 |  | 蓬江区：天沙河、杜阮河水环境改善工程（生活、城市面源、底泥等污染源治理）及水生态治理工程（河道水质净化、水生生境重构）。 | 2017-2020 | 106700 | 55617 | 30000 |  | 78819 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤、河道净化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 蓬江区 | 已开工 |  | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
41 | 江海区黑臭水体综合治理工程 |  | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 5898 | 15000 |  | 66076 | 完成三个引水泵站建设（三元、石咀1、石咀2）、完成底泥清淤、河道净化、消除黑臭等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 江海区 | 已开工 |  | 高新区 江海区 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 国家、省考核任务
42 | 新会区黑臭水体综合治理工程 |  | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 43505 | 3300 | 40205 | 8405 | 31800 | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 无新增用地。 | 新会区 | 1、会城河河口泵站工程已开工，目前完成约32%。 2、城区污水厂扩建及配套污水管网工程PPP项目已部分开工，其余项目正在开展勘察设计等前期工作。 3、会城河清淤水生态修复工程正在开展工可编制等前期工作。 4、紫水河清淤工程已基本完成。 |  | 新会区政府 | 按最新投资规模调整
43 | 鹤山雅瑶河黑臭水体综合治理工程 |  | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2016-2018 | 2726 | 311 | 2415 |  | 2415 | 完成截污管网建设、完成底泥清淤化等。 | 已开工 | 改善城市生态环境，消除黑臭水体。 | 已落实 | 鹤山市 | 已开工 |  | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住建局 | 国家、省考核任务
44 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 |  | 新建处理规模3万立方米/日的半地下式污水综合处理车间（土建规模6万立方米/日，设备安装规模3万立方米/日）。 | 2017-2019 | 22986 | 1000 | 8000 | 8000 | 22000 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-06-01 | 进一步完善棠下污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地50.7亩，未落实。 | 江门市蓬江区棠下镇罗江莘村 | 根据市政府文件处理表（办（市内）[2017]01803号）要求，本项目确定采用半地下方式建设，现正办理立项报审工作。 | 由于前期市银葵医院等多个部门对建设方案意见不统一，导致项目进度滞后。另外，立项审批主体未明确，立项工作未能完成。 | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。
45 | 杜阮污水处理厂二期工程 |  | 建设处理规模2.5万立方米/日的污水处理厂一座（其中土建规模5万立方米/日，设备规模2.5万立方米/日） | 2017-2019 | 13000 | 1140 | 6000 | 4000 | 12100 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-06-01 | 进一步完善杜阮污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地56.3亩，未落实。 | 江门市蓬江区杜阮镇木朗三夹水1号 | 已完成勘察设计招标、施工图设计、施工图审查和预算造价工作。 | 本项目原计划2017年10月开工，因项目涉及的配套留用地问题未解决，项目征地工作未完成，施工招标等后续工作无法开展。 | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。
46 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） |  | 对潮连污水处理厂首期进行提标改造（污水处理能力0.5万立方米/日），新建1万立方米/日的污水处理设施。 | 2017-2019 | 4479 | 300 | 3000 | 2000 | 4200 | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-05-01 | 进一步完善潮连污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地24亩，已全部落实。 | 江门市蓬江区潮连岛东南角 | 已完成立项工作。正进行勘察设计招标准备工作。 |  | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。
47 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 |  | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7688 | 300 | 7388 | 7608 |  | 完成项目建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善潮连污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 不需要征地。 | 江门市蓬江区 | 目前已完成水量调查。可研编制、立项等前期工作，现正开展勘察设计施工总成包和施工监理招投标工作。 |  | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。
48 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 |  | 建设污水管网1.161公里。 | 2017-2018 | 961 | 200 | 761 |  | 300 | 完成项目建设。 | 2017-11-01 | 进一步完善丰乐污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 不需要征地。 | 江门市蓬江区 | 目前已征集各部门意见，确定最终实施方案，现正完成规划方案调整工作和施工图审查工作，正在进行施工招标前准备工作。 | 土地协调非常困难，已多次暂缓该项目。 | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 市区黑臭水体整治（天沙河截污项目） 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。
49 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 |  | 新建处理规模3万立方米/日的污水处理设施，对规模为1万立方米/日的首期工程进行提标改造。 | 2017-2019 | 11551 | 500 | 5000 | 4000 |  | 完成前期工作，进入施工阶段。 | 2018-05-01 | 进一步完善江海区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 项目规划用地43.78亩，未落实。 | 江门市江海区南山路334号 | 正进行立项报审工作。 |  | 市建设集团有限公司
50 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 |  | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 56200 | 6850 | 49350 |  | 49350 | 完成281个站点建设。 | 已开工 | 改善农村生活环境。 | 大部分已落实 | 新会区 | 正在进行34个试点建设，其余站点正在编制初步设计及开展社会资本采购工作。 |  | 新会区政府
51 | 冈州湖环境整治工程 |  | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 330 | 1000 | 1000 |  | 完成项目建设。 | 已开工 |  | 无新增用地。 | 新会中心区 | 调整施工方案，协调周边场地租用，增加施工便道。 |  | 新会区政府
52 | 鹤山市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目1个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 5340 | 1950 | 3390 |  | 3390 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 鹤山市 | 部分项目正在施工。 |  | 鹤山市政府
53 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 |  | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2018 | 2520 | 300 | 2220 |  | 946 | 完成工程建设。 | 2018年 | 鹤山市政府 |  | 鹤山市 | 已完成前期工作。 |  | 鹤山市政府
54 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） |  | 包括河道清淤、河道清障、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 30000 | 16832 | 16832 |  | 城市防洪、道桥、景观及洲滩、截污管网、河道清障五个单项续建工程全部完工并投入使用。 | 已开工 |  |  | 鹤山市沙坪街道、古劳镇 | 完成工程进度60% |  | 鹤山市政府
55 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 |  | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 21000 | 5388.97 | 5388.97 | 0 | 河道清淤36.36公里，岸坡整治18.88公里，堤防加固9.44公里，重建水闸（泵站）1座，整治排洪渠2条共1.011公里，重建箱涵2座，整治排洪渠2条共1.011公里。 | 已开工 |  |  | 鹤山市 | 完成工程进度80% |  | 鹤山市政府
56 | 鹤山市供水设施建设项目（鹤山第二水厂二期扩建） |  | 新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 6150 | 3850 |  | 3850 | 土建收尾及设备安装调试。 | 已开工 | 9.5万立方米/日 | 已落实 | 沙坪街道东坡水厂厂区西侧 |  |  | 鹤山市政府
57 | 鹤山市供水设施建设项目（鹤山供水管网改造工程） |  | 新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 3370 | 1000 |  | 1000 | 桃源、共和等乡镇老旧管网改造（约5公里）。 | 已开工 |  | 已落实 | 城区周边 | 企业内部投资审批已完成 |  | 鹤山市政府
58 | 开平市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50233 | 1500 | 48733 |  | 48733 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 开平市 | 部分项目正在施工。 |  | 开平市政府
59 | 台城第二污水处理厂 |  | 建设污水处理厂处理规模4万立方米/日。 | 2016-2018 | 12000 | 7000 | 5000 |  | 500 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 正在进行可研报告编制。 |  | 台山市政府
60 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 |  | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 | 826 | 200 |  | 200 | 完成工程建设。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 在开展勘察设计招标。 |  | 台山市政府
61 | 台城截污管网四期工程 |  | 建设污水管网8.2公里。 | 2016-2018 | 2490 |  | 2490 | 100 |  | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2017-12-01 | 进一步完善台城污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 台山市 | 正在进行可研报告编制。 |  | 台山市政府
62 | 台山市新一轮生活污水处理设施整市打包项目 |  | 建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施432个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 31600 | 10160 | 21440 |  | 21440 | 完成工程建设。 | 已开工 | 改善城镇农村生态环境。 | 大部分已落实 | 台山市 | 部分项目正在施工。 |  | 台山市政府
63 | 江新联围天河围涝区整治工程 |  | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 |  | 15000 |  |  |  | 2017-12-01 |  | 未落实。 |  | 已完成该工程可行性研究报告及相关图纸编制工作，并已报滨江新区经促局开展立项；以及已完成水土保持方案、征地移民报告的送审稿，并于2016年底送至市、区水务局等相关单位审查、正在修编项目工可、立项、征地工作。完成水土保持方案的评审工作。下一步协助立项部门完成立项工作，下一步计划开展项目招投标工作。 | 项目用地符合城市规划，但非国土规划中的城乡建设用地，需要先完成国土规划调整及征地工作后，才能实施建设。 | 蓬江区政府 | 由于该项目存在征地、土规等问题。因此，蓬江区建议将该项目调整为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
64 | 江门市潭江河流治理工程（恩平段） |  | 加固堤防及护岸，总体整治长度23.893KM，更新或改建涵闸31座。 | 2017-2019 | 14593 | 230 | 10000 | 0 | 10000 | 加固堤防及护岸。 | 2018年10月 | 公益项目 | 无新增永久占用土地。 | 恩平市 | 项目按PPP模式实施，由江门市水务局组织进行社会资本采购工作。现在已完成投标单位资格预审，进入资本采购项目招标工作阶段。 |  | 恩平市水务局
65 | 棠下水厂扩建工程 |  | 扩建规模6万立方米/日。 | 2017-2020 | 22000 |  | 100 |  |  |  | 前期工作 |  | 未落实。 |  |  |  | 市建设集团有限公司 | 目前，西江水厂、棠下水厂现有供水能力目前可满足滨棠片区、蓬江区、江海区用水需求。 结合供水规划，避免浪费投资，市国资委建议将本项目取消。
66 | 市区供水管网建设项目 |  | 包括微循环道路（西江水厂侧）、胜利南路延长线（金瓯路～南环路）、迎宾西路（会木公路-叱石公路）、西江水厂第一、第二系统出厂管、云沁路（南山路-江睦路）、滨江大道（微循环道路～潮连桥）、环市三路（江会路-西区大道）、江杜西路（子绵村～圆峰厂五金厂）给水管工程，共长13650米。 | 2017-2018 | 7691 | 1530 | 6161 | 0 |  | 完成工程建设。 | 2018年 | [5 empty] | 市国资委
67 | 33墟街 |  | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 |  | 104000 |  |  |  | 已开工 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府
68 | 龙舟山山林防火管护工程 |  | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 11000 | 5000 |  |  |  | 已开工 |  | 部分未落实。 |  | 1、一期：完成南门主体结构及外墙批荡和防雷检测；北门完成桩基检测。2、二期（蓬江楼）：完成施工图设计，完成基础工程开挖、验槽，以及消防栓侧边承台混凝土施工。 3、三期（环山路）：完成方案设计，按村界完成道路施工图设计。 | 二期项目用地不符合城市规划且非建设用地，需要先完成国土规划调整及征地工作后，才能完成报建程序。 | 蓬江区政府
69 | 兰石植物园园区 |  | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 |  | 100 |  |  | 开展前期工作。 | 2018年 |  | 已落实。 |  |  |  | 蓬江区政府 | 按照市区的要求，兰石园区需结合特色小镇的建议，重新规划，2018年无法实施，蓬江区建议删除该项目。
70 | 白水带森林公园建设 |  | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 5000 | 2900 | 900 |  |  | 龙光塔维修、凉亭、灯饰、防火隔离带等。 | 已开工 |  | 已落实。 |  |  |  | 高新区 江海区
71 | 万亩小鸟天堂湿地公园 |  | 以现有小鸟天堂为中心，打造万亩生态湿地公园，用地面积81.8公顷。 | 2016-2020 | 20000 |  | 8000 |  |  |  | 已开工 |  | 待区府审批方案。 |  |  |  | 新会区政府
72 | 石涧公园二期 |  | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 3000 | 1000 | 2000 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 租赁村土地。 |  | 1、顺利开展项目范围内的租地洽谈工作，签订部分转租协议，完成租地工作50％。 2、开展迁坟及青苗补偿工作。 3、开展防火通道立项等前期工作。 |  | 新会区政府
73 | 圭峰山茶花园·名卉谷 |  | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 883 | 11617 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  | 目前仍为林地。 |  | 1、知青文化馆及景观工程完成。 2、客家文化馆进入招投标程序。 3、林间木屋进行预算编制。 |  | 新会区政府
74 | 城市天然气输送工程 | 新会华润城市燃气管道 | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 |  | 10000 |  |  |  | 已开工 |  | 不涉及新增用地。 |  |  |  | 新会区政府
75 |  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目 | 铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 24800 | 1500 |  | 1500 | 铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 已开工 | 预计年销气量增加700万立方米，税收增加约450万 | 无需购置土地建设场站 | 鹤山市 | 前期工作已完成；目前已建设中压市政燃气管网达212.3公里（不含庭院管网），调压设施约150套 | 无 | 鹤山市城管局
76 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 |  | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 | 100 | 1900 | 1900 | 0 | 完成项目建设。 | 2018-03-01 |  | 已落实。 |  |  |  | 市住房城乡建设局 市建管中心
77 | 公共人防工程 （公共停车场） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 1200 | 2700 | 2700 | 0 | 主体工程建设。 | 2017-12-01 | 战时可掩蔽专业队队员约150人，掩蔽二等人员2400人，平时可提供200个小车停车位，未来设置机械停车装备可达约300个小车停车位。 | 正在办理土地证。 | 江门市东华路（丽宫酒店对面） | 目前该项目已完成施工图并送审图单位审查。 | 建设资金未能落实到位。 | 市人防办 市林业和园林局 市建管中心 | 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划”
78 |  | 高新区文化广场公共人防工程 | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 | 200 | 300 | 300 | 0 | 完成工程施工的前期工作。 | 前期工作 | 战时可掩蔽二等人员1200人，平时可提供110个小车停车位，未来设置机械停车装备可达约180个小车停车位。 | 已落实。 | 江海区金瓯路与东宁路交界 | 目前，该项目已完成项目可行性研究报告，计划于2017年10月报市发改局立项。 | 建设资金未能及时落实 | 市人防办 高新区 江海区 市建管中心
79 | 市区停车场建设项目 | 育德社区临时停车场 | 在育德临时停车场（占地2000平方米）设置临时机械式停车位，共202个车位。 | 2017-2018 | 1000 | 25 | 975 |  | 975 | 完成项目建设。 | 2018-05-01 |  | 项目用地规划为教育设施用地和公共绿地，规划局同意按临时停车场建设。 | 蓬江区 | 规划方案审批阶段 | 1、地块于2008年被环市街道办借用建设成文体广场，需政府协调交地； 2、规划方案公示期间接到周边60多户居民申诉，担心噪音反对建设，需进行方案优化，需联合居委协调住户争取居民理解支持。 | 市滨江建设投资有限公司 蓬江区政府 市教育局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
80 |  | 中心医院停车场 | 中心医院停车场：在中心医院周边地块建设多层停车楼。预计新增停车位2000个。 | 2017-2020 | 10000 |  | 1000 |  |  | 完成前期工作。 | 前期工作 |  | 已向政府申请征用土地。 |  |  |  | 市卫生计生局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划” | ★★★
81 |  | 安达停车场 | 在现状露天停车场位置（约1700平方米）建设立体机械停车场，停车位214个。 | 2016-2018 | 1500 | 50 | 1450 |  | 1450 | 完成项目建设。 | 2018-01-01 |  | 项目用地规划为公共绿地。 | 蓬江区 | 已完成项目方案设计及规划公示，正在进行项目施工图设计 | 地块现状为蓬江区公安局占用并出租经营使用，交地时间不确定，需政府协调收地。 | 市滨江建设投资有限公司 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市林业园林局 市国土资源局 | 总投资不包含征地拆迁费用。 已纳入“2018年交通拥堵治理建设计划”
82 | 胜利新村房屋解危改造项目 |  | 总建筑面积5.1万平方米，共建住宅779套。 | 2015-2018 | 25731 | 7958 | 10000 | 10000 | 0 | 1、完成基坑支及土方外运。 2、完成地下室结构及上部结构，即结构封顶。砌体工程完成60%。 3、消防、水电、人防等实装工程同步进行，约占总工程量25%。 | 已开工 |  | 于2017年6月26取得国有土地使用权证 | 胜利新城住宅小区东侧 | 1、项目于2017年6月29日取得施工许可证，2017年6月30日举行开工仪式，项目正式开工。 2、施工单位已进场开展基坑支护施工，至2017年8月底共完成42根基坑支护桩施工。 | 截至2017年10月17日，征收主体单位共完成260户房屋征收，还剩2户仍在协商房屋征收工作，已移交征收房屋12幢，还有3幢楼未完成清拆，征收主体单位无法确定完成征收时间。 | 市住房城乡建设局 市滨江建设投资有限公司 | 1、2017年6月30日已开工； 2、2018年的投资计划以胜利新村项目房屋征收拆迁于2017年11月底能顺利完成为前提。
★ | 新建项目 |  | 总计（108项） |  | 3736898.99 | 1217470.51 | 554414.56
一 | 城市道路桥梁项目（53项） |  |  |  | 989770.17 | 28039 | 167746.75
| 全市（治堵项目）（1项） |  |  |  | 3000 | 0 | 900
1 | 交通大数据平台建设 |  | 交通大数据平台建设。 | 2018-2019 | 3000 |  | 900 |  |  | 完成总工程量30%。 | [6 empty] | 市交管局 市网信局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
| 蓬江区（治堵项目）（8项） |  |  |  | 169701 | 0 | 1861
2 | 双龙大道（白石大道桥－西环路）改造 |  | 改扩建工程，主干路，长约2600米，宽60米，双向8车道。包含白石大道-建设路交叉口立交化改造。 | 2018-2020 | 45165 |  | 400 | 400 | / | 完成前期工作。 | 2019 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积164643平方米，其中129673平方米为交通水利用地，为现状道路；25864平方米为城乡建设用地；582平方米为农用地；8524平方米为未利用地。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 |  |  | 蓬江区政府 市建管中心 | 2017年预备项目 江侨路、篁庄大道、双龙大道施工时间不能同时进行 市建管中心已委托咨询机构完成工程可行性研究报告（初稿）编制，准备进行评审。蓬江区建议由市建管中心组织实施。 | ★★★
3 | 发展大桥 |  | 新建跨西江桥。 | 2018-2020 | 72000 |  | 500 |  |  | 开展前期工作。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 | 2017年预备项目 市建管中心正在编制工程项目建议书，计划2018年完成工程可行性研究报告。蓬江区建议由市建管中心组织实施。 | ★★
4 | 迎宾大道-丰乐路交叉口 |  | 立交化改造。 | 2018-2020 | 11900 |  | 100 |  |  | 开展前期工作。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 | 大型专业性项目蓬江区建议由市建管中心组织实施。 | ★★
5 | 育德街(胜利北路-江门大道) |  | 新建道路。 | 2018-2019 | 3400 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
6 | 蓬江区交叉口改造项目 |  | 1、西区工业路-永盛路、环市一路-天宁路、环市一路-紫莱横路：交叉口限制左转。 2、建设路-篁庄大道、建设路-发展大道交叉口渠化改造。 3、建设路-环市路、建设路-农林路、建设路-中区大道-跃进路、港口路-东华路交叉口渠化改造。 4、港口路-跃进路、港口路-水南路交叉口调整标志标线或信号配时。 5、江会路-永康二街、江会路-永康一街、江会路-胜利路交叉口限制左转。 | 2018 | 631 |  | 631 |  |  | 完成工程建设。 | [6 empty] | 蓬江区政府 市交管局 |  | ★★★
7 | 蓬江区公交站场建设项目 | 万达广场站 | 建设公交枢纽站。 | 2018-2019 | 1700 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 市国资委 蓬江区政府 |  | ★★
8 | 天沙河东侧慢行道（江北路-江侨路） |  | 新建或改建慢行道。 | 2018-2020 | 33755 |  | 80 |  |  | 开展前期工作。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 |  | ★★★
9 | 蓬江区立体过街设施建设项目 |  | 江会路（华侨中学段）设置立体过街设施（含电梯），建设二路（蓬江区府）加装电梯。 | 2018-2019 | 1150 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 该项目是否可行未经论证，蓬江区建议删除。 建议2018年完成。 | ★★
| 蓬江区（“白改黑”项目）（1项） |  |  |  | 15190 | 0 | 100
10 | 蓬江区道路沥青改造项目（一期） |  | 包括建设路（农林东路～建设路下沉立交）、环市二路（西区工业桥～白沙大道）、胜利路（江会路～迎宾路）、跃进路（建设路～堤东路）等道路沥青改造项目。 | 2018-2020 | 15190 |  | 100 |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 下沉立交为专业性大型项目，蓬江区建议由市建管中心组织实施。 建议2018年完成。 | ★★★
| 蓬江区（其它项目）（9项） |  |  |  | 293493 | 20308 | 23540
11 | 江门市会木路（白沙大道西-江杜东路）扩建工程 |  | 一级公路，全长4.154公里，其中新会段长0.97公里，蓬江段长3.184公里，双向6车道。 | 2018-2020 | 20308 | 20308 | 100 |  |  | 开展前期工作 | 2019年 |  | —— |  |  |  | 蓬江区政府 新会区政府 市交通运输局 |  | ★★
12 | 福泉路、松园大道（福泉新村东门楼-春景豪园牌坊）改造工程 |  | 现状道路改造，全长约5430米，路宽24-35米，采用沥青混凝土路面，双向4车道。 | 2018-2020 | 24380 |  | 100 |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
13 | 白沙大道东（建设路~胜利路）人行道工程 |  | 新建人行道，长约300米，宽5米。 | 2018 | 200 |  | 200 |  |  | 完成工程建设 | 2018 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 不含征地拆迁费用 | ★★★
14 | 群星大道（江门大道－尚岭新筑） |  | 改扩建工程，城市次干路，长约700米，宽30米。 | 2018-2019 | 3331 |  | 50 |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 建议2018年完成。 | ★
15 | 江门市滨江新区观龙路工程 |  | 本项目道路为城市支路, 设计车速30km/h，采用沥青混凝土路面，路线全长1060 米，道路宽度为15 米，沿河绿化带绿化宽度为3.3～18.3 米，景观道宽度为3 米，采用双向2 车道设计，道路设计标高在5.5～7.42 米之间。 | 2017-2020 | 11700 |  | 100 |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★
16 | 江门河河堤栏杆整治工程（蓬江大桥-北街桥） |  | 河堤栏杆及人行道美化、亮化整治、完善慢行系统。 | 2018-2019 | 10000 |  | 100 |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 蓬江区建议纳入33墟街建设项目。 | ★★★
17 | 新园路（发展大道-篁庄大道） |  | 新建工程，次干路，长约600米，宽35米。主要建设内容：道路、排水、交通、照明、绿化、消防。 | 2018-2019 | 2734 |  | 50 |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
18 | 天长北路 |  | 道路宽20米（12米），全长约570米。 | 2018 | 840 |  | 840 |  | 0 | 完成工程建设。 | 2018 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 其中白石大道至天翔路段，长约290米由健威公司负责建设。 | ★
19 | 华丰路（海信大道~滨江大道） |  | 路长8000米，宽100米，城市主干道，包括沥青路面、下水道、路灯、绿化、交通安全设施等工程。 | 2018-2020 | 220000 |  | 22000 |  |  | 开展前期工作。 | [5 empty] | 该项目暂定名为江均大道，原计划与南沙铁路并线建设过江通道，但市政府不同意并线方案，若按规范另走过江通道需向北移约2公里，且均安暂未有道路对接。 | 蓬江区政府 | 土规调整后为交通水利用地，建设规模未含综合管廊 | ★★★
| 江海区（治堵项目）（8项） |  |  |  | 74825 | 0 | 21860
20 | 船厂跨江桥梁 |  | 新建桥梁，长约600米，主桥宽24米，引桥宽16米。 | 2018-2020 | 12000 |  | 300 |  |  | 开展前期工作。 |  |  |  |  | 尚未开展前期工作。 |  | 市建管中心 蓬江区政府 高新区 江海区 |  | ★★★
21 | 滘头东路（胜利南路—东海路） |  | 次干路，长865米，宽24米，双向4车道。 | 2018-2020 | 14246 | 0 | 8000 |  |  | 征地拆迁、前期工作。 | 2018-11-01 |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
22 | 东海路（金瓯路至礼睦路路）扩宽 |  | 主干路，长约476米，扩宽至60米，双向8车道。 | 2018-2019 | 3622 | 0 | 3000 | 500 |  | 开展前期工作，完成80%工程量。 | 2018-09-01 |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 | 建议2018年完成。 | ★★★
23 | 连海路（五邑路-金瓯路）扩建工程 |  | 主干路，全长约1621米，宽60米，双向8车道。 | 2018-2019 | 39947 | 0 | 8000 | 3000 |  | 前期工作、动工建设。 | 2018-10-01 |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
24 | 江海区公交站场建设项目 | 产业新城站 | 建设公交枢纽站。 | 2018-2019 | 2500 |  | 50 | [9 empty] | 市国资委 市交通运输局 高新区 江海区 |  | ★★
25 |  | 城轨江海站 | 建设公交首末站。 | 2018 | 1000 |  | 1000 | [9 empty] | 市国资委 市交通运输局 高新区 江海区 |  | ★★
26 | 江海区交叉口改造项目 |  | 1、麻园路-永康北路、江海人民医院周边交叉口渠化改造。 2、乐祥东路-环镇路交叉口：调整标志标线或信号配时。 | 2018 | 810 |  | 810 |  |  | 完成工程建设。 | 2018-08-01 | [5 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
27 | 江海区立体过街设施建设项目 |  | 江海四路（外海中学附近）设置立体过街设施（预留加装电梯条件）。 | 2018 | 700 | 0 | 700 |  |  | 完成工程建设。 | 2018-09-01 | [5 empty] | 高新区 江海区 | 江海区建议不含电梯 | ★★
| 江海区（“白改黑”项目）（1项） |  |  |  | 11876 | 0 | 6000
28 | 江海区道路沥青改造项目（一期） |  | 礼乐路（江礼桥-月塘桥）改造：主干路，全长约3480米，宽30米，双向4车道。 | 2018-2020 | 11876 |  | 6000 |  |  | 前期工作，动工建设。 | 2018-09-01 | [5 empty] | 高新区 江海区 | 建议2018年完成。 | ★★★
| 江海区（其它项目）（9项） |  |  |  | 258824 | 3981 | 60131
29 | 江门河南岸道路（半岛华庭段）工程（二期） |  | 城市次干路，全长约820米，宽30米。 | 2018-2020 | 7380 |  | 3000 | 0 | 0 | 前期工作，路基施工。 | 2018-09-01 |  | 土规正在调整 |  |  |  | 高新区 江海区 | 演艺中心、天骄半岛配套，打通断头路。 建议2018年完成。 | ★★★
30 | 一行路（连海路-龙溪路） |  | 主干路，长约1.6公里，宽50米，双向8车道，含1公里综合管廊。 | 2018-2020 | 54587 | 0 | 5000 | 5000 |  | 前期工作，路基施工。 | 2018-10-01 |  |  | 外海街道 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
31 | 礼东路（环镇路—礼睦路） |  | 主干路，长3410米，规划宽50米，首期实施宽度25米（含礼乐大桥扩宽）。 | 2018-2020 | 15000 | 0 | 3000 | 1000 |  | 前期工作，路基施工。 | 2018-09-01 |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
32 | 乐东路新建工程（健乐路-胜利南路） |  | 次干路，长约340米，宽36米，双向6车道。首期实施双向2车道。 | 2018 | 200 （不作统计） |  | 200 （不作统计） | 200 |  | 路基施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 | 江海区建议删除，不列入2018年市城建项目计划。 | ★★
33 | 名门东路 |  | 支路，长约650米，宽20米，双向4车道。 | 2018 | 1650 （不作统计） |  | 1650 （不作统计） | 1650 |  | 完成道路建设。 |  |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
34 | 东荣路 |  | 次干路，长376米，宽30米，双向4车道。 | 2018-2019 | 1137 （不作统计） |  | 800 （不作统计） | 800 |  | 路基施工。 |  |  |  | 礼乐街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
35 | 明泰四路 |  | 北起金瓯路，南至明泰二路，长345米，宽24米，新建道路、排水、路灯、消防、绿化工程。 | 2018-2019 | 2637 （不作统计） | 20 （不作统计） | 1000 （不作统计） | 1000 |  | 完成40%工程量。 |  |  |  | 江南街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
36 | 南方职院出入口道路 |  | 次干路，全长约200米，宽30米，双向4车道。 | 2018 | 663 （不作统计） |  | 663 （不作统计） | 663 |  | 完成工程建设。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★
37 | 与华夏幸福合作区路网建设项目 |  | 包括东海路改线及礼东立交E匝道、江睦路扩建工程（中江高速—省道S272）、外海实验小学配套道路、云沁路（南山路-柏凌路）、南山路（云沁路-馆前路）、龙湖路（南山路-马鬃沙河）、云沁路延长段（南山路-东宁路）、龙湖路延长段（南山路-东宁路）、新港路（南山路-龙溪路）、馆前路（南山路-龙溪路）、景观东路（云沁路-馆前路）等道路建设项目。礼东电排站建设项目。 | 2018-2019 | 181857 | 3981 | 49131 |  | 60928 | [7 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
| 新会区（治堵项目）（5项） |  |  |  | 26910 | 0 | 5010
38 | 振兴路(侨兴北路-江门大道和南门路-工业大道) |  | 新建道路。 | 2018-2019 | 22000 |  | 100 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
39 | 圭阳中路（振兴路-冈州大道） |  | 改建道路。 | 2018 | 1300 |  | 1300 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
40 | 明兴路（侨兴北路-圭阳中路） |  | 改建道路。 | 2018 | 130 |  | 130 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
41 | 规划一路、规划二路、规划三路、规划四路和规划五路 |  | 改建道路。 | 2018 | 2380 |  | 2380 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
42 | 新会区立体过街设施建设项目 |  | 冈州大道(恒业大厦附近路段)、冈州大道(与南隅路交叉口附近)设置立体过街设施。 | 2018 | 1100 |  | 1100 |  |  | 完成工程建设。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
| 新会区（“白改黑”项目）（1项） |  |  |  | 13772.5 | 0 | 13773
43 | 新会区道路沥青改造项目（一期） |  | 包括东侨兴北路、侨兴南路、振兴二路、振兴三路等道路沥青改造项目。 | 2018 | 13772.5 |  | 13773 | [9 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
| 新会区（其它项目）（9项） |  |  |  | 120234.67 | 3700 | 32677.75
44 | 明德二路道路工程 |  | 本项目大致呈东西走向，其西起三和大道北，东至启超大道，道路全长约2.231km，道路规划路宽40米，采用次干路标准，设计速度为40km/h，采用双向6车道。道路沿线有主要与三和大道、规划一路、葵光路、规划二路、规划三路、启超大道平面相交。主要建设内容：道路、桥梁、给排水、综合管线、照明、绿化、交通等。 | 2017-2019 | 35441.92 |  | 8000 |  |  | 完成路基施工。 | 2018-05-01 |  | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区枢纽新城 | 建设方案报请区政府批准 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区政府 |  | ★★★
45 | 中科创新广场周边道路 |  | 包括民和南路、吉祥南路和梅江南路，今华路、规划路和厚德路。其中民和南路、吉祥南路、梅江南路、今华路和厚德路规划横断面为30m，双向6车道，沥青混凝土路面；规划路横断面为15m，双向2车道，沥青混凝土路面。建设内容包括道路、排水、绿化、交通、照明、消防和管线等专业工程。 | 2017-2019 | 24382 | 100 | 5000 |  |  | 完成今古洲碧桂园周边道路工程。 | 2018-01-01 |  | 已收地，部分为建设用地。 | 枢纽新城中科创新广场周边，包括民和南路、吉祥南路、梅江南路、今华路、厚德路和规划路 | 修改建设方案报请区政府批准 |  | 新会区政府 |  | ★★★
46 | 东区学校周边道路工程 |  | 项目包括尚礼路、仁信路、圭阳中路、振兴一路和侨星路。其中尚礼路规划横断面为18m，单向3车道；仁信路全长约260米，规划横断面为24m，双向4车道；圭阳中路全长约430米，规划横断面为30m，双向6车道；振兴一路全长约240m，道路规划断面宽35m，双向6车道；侨星路位于东区学校地块西侧，路线全长约255米，宽度23米。 | 2017-2018 | 10794 | 100 | 8500 |  |  | 完成工程建设。 | 2018-01-01 |  | 建设用地，已征收地，可交付使用。 | 振兴一路与圭阳中路交界处 | 修改建设方案报请区政府批准 |  | 新会区政府 |  | ★★★
47 | 厚德路道路工程 |  | 道路大致呈东西走向，东接江门大道辅道，西接启超大道，全长约874米，道路规划标准横断面宽30米，双向六车道，沥青混凝土路面，建设主要内容包括道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程。 | 2017-2019 | 9100 | 1500 | 3000 |  |  | 完成全部路基工程和两座桥梁下部结构，完成广雅段约500米半幅路面工程。 | 2017-07-01 |  | 大部分路段正办理建设工地手续 | 枢纽新城广雅学校北侧 | 基本完成广雅段的土方填筑，进入堆载预压期，正修筑桥梁下部结构。 |  | 新会区政府 |  | ★★★
48 | 文德路南段道路工程 |  | 道路大致呈南北走向，北接中央绿化带南侧道路，南接明德一路，全长约570米，道路规划标准横断面宽30米，双向四车道，水泥混凝土路面建设主要内容包括道路、排水、桥涵、交通、绿化、照明等工程。 | 2017-2018 | 3500 | 1500 | 2000 | 2000 |  | 完成工程建设。 | 2017-01-01 |  | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区枢纽新城 | 已完成从西甲河到明德路段的路基堆载预压施工，完成桥梁南侧过渡段路基处理，完成桥桩施工，正进行桥台基础施工。 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区政府 |  | ★★★
49 | 广雅中学公共基础设施工程 |  | 本项目为启超大道的辅道，设计速度20km/h，道路全长约524米，路基宽度33米。主要建设内容：道路、排水、交通工程、绿化、路灯等。 | 2017-2018 | 3439 | 500 | 2500 |  |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 建设用地，已征收地，可交付使用。 | 枢纽新城广雅学校西侧，属启超大道扩宽 | 完成初步设计，计划11月开展施工招标 |  | 新会区政府 |  | ★★★
50 | 今洲路南湖壹号花园段和孵化基地段辅道改造工程 |  | 本项目西起孵化基地位置，东至南湖壹号花园。为东西走向的城市主干路，设计速度60km/h，道路全长725.3米，规划双向12车道，全段路基宽度100米。本次设计为现状道路拓宽，共分南湖壹号花园段、孵化基地段2个拓宽段。 | 2017-2018 | 2777.75 |  | 2777.75 | 2777.75 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 已完成土规调整，需尽快落实用地指标，办理建设用地手续 | 新会区枢纽新城 | 已完成施工图设计 |  | 新会区政府 |  | ★★★
51 | 龙泉污水处理厂进厂道路 |  | 先沿疏港大道跨线桥两侧布置，分别修建4m宽道路，沿线走270米后相交后，向北修建140米长，6m宽道路与污水厂内道路相交，路线全长约410m。按照软基处理后修建水泥混凝土路面。 | 2017-2018 | 800 |  | 800 | 800 |  | 完成工程建设。 | 2017-12-01 |  | 需加快征收地工作 | 新会区枢纽新城 | 正进行施工图设计 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 新会区政府 |  | ★★★
52 | 广东轨道交通产业园市政配套工程二期 |  | 建设道路总长约4.8公里及给水、雨水、污水、照明、绿化工程，同时新建桥梁三座。 | 2017-2018 | 30000 |  | 100 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★
鹤山市
开平市
台山市
| 恩平市（1项） |  |  |  | 1944 | 50 | 1894
53 | 恩平市市政道路建设工程项目 |  | 包括恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程、恩平中心城区南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程和恩平中心城区新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程。 | 2018 | 1944 | 50 | 1894 | 1894 | 0 | 完成道路建设。 | 2017年12月 | 提升我市城市形象和品味，进一步改善我市的工作、居住、投资环境。 | 已落实 | 恩平市中心城区 | 1.恩平中心城区新建城区小学东北侧道路建设工程：项目已完成前期工作。 2.恩平中心城区南华街（美华东路至荣誉市民大道段）道路建设工程：项目已完成前期工作。 3.恩平中心城区新妇幼保健院门前（规划30米路）道路建设工程：计划纳入2018年市政公用实施建设方案，正开展项目前期工作。 | / | 恩平市政府 |  | ★★★
二 | 给排水项目（20项） |  |  |  | 219828.32 | 14001.51 | 70322.51
54 | 棠下污水处理厂二期配套管网 |  | 建设配套管网6公里。 | 2017-2018 | 3300 |  | 3300 | 3300 |  | 完成施工。 | 2018-06-01 | 进一步完善棠下污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 |  | 江门市蓬江区 | 未开展前期工作 |  | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。 | ★★★
55 | 杜阮污水处理厂二期配套管网 |  | 建设配套管网5公里。 | 2017-2018 | 2800 |  | 2800 | 2800 |  | 完成施工。 | 2018-06-01 | 进一步完善杜阮污水处理厂配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 |  | 江门市蓬江区 | 未开展前期工作 |  | 市建设集团有限公司 蓬江区政府 市水务局 | 该项目2017年已由市建设集团开工建设，属续建项目，蓬江区建议继续由市建设集团统筹建设。 | ★★★
56 | 丰乐污水厂提标改造工程 |  | 改造规模4万吨/日；厂区部分生产设施提标改造，完善除臭设施系统、噪声消除设施。 | 2016-2018 | 4511 | 100 | 4411 |  | 4411 | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2017-10-01 | 出水水质从一级B提升至一级A，以及完善除臭系统。改造生态环境。 | 已落实 | 江门市蓬江区 | 正进行项目立项等前期工作。 |  | 市水务局 市国资委 市建设集团有限公司 |  | ★★★
57 | 高新区综合污水处理厂二期配套管网 |  | 新建截污管网约45公里。 | 2018-2020 | 36270 | 0 | 3000 | 17970 |  | 完成项目前期和施工招标工作，完成施工。 | 2018-03-01 | 进一步完善江海区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 未落实 | 江门市江海区 | 正在进行可研报告编制。 |  | 高新区 江海区 市建设集团有限公司 市水务局 |  | ★★★
58 | 今古洲北部污水处理厂二期及配套管网工程 |  | 建设规模为4万立方米/日及配套管网8公里，2018年完成第一阶段2万立方米/日。第二阶段2万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2017-2018 | 12000 | 200 | 11800 |  | 11800 | 完成工程建设。 | 2017-10-01 | 进一步完善新会区区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 已落实 | 江门市新会区 | 已完成项目采购并签订合同。正在开展勘察设计等前期工作，其中紫水河西岸截污干管工程已开工建设。 |  | 新会区政府 市水务局 |  | ★★★
59 | 东郊污水处理三期新建工程及配套管网工程 |  | 建设规模为5万立方米/日及配套管网15公里，2018年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段2万吨/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2017-2018 | 20000 | 270 | 19730 |  | 19730 | 完成工程建设。 | 2017-10-02 | 进一步完善新会区区污水处理配套设施建设，提高污水处理能力，改善生态环境。 | 已落实 | 江门市新会区 | 已完成项目采购并签订合同。正在开展勘察设计等前期工作。 |  | 新会区政府 市水务局 |  | ★★★
60 | 龙泉滘电排站工程 |  | 新建电排站一座。 | 2017-2020 | 9000 | 4095 | 4095 | 0 | 0 |  | 2018年 |  | 已落实 |  |  |  | 市水务局 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
61 | 新建南冲电排站 |  | 新建泵站流量36m³/s。 | 2017-2020 | 6500 | 500 | 2200 | 200 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-04-01 | 提升城市防洪排涝能力。 |  | 礼乐南冲 | 无 |  | 高新区 江海区 市水务局 | 省“十三五”任务。 | ★★
62 | 东候路与潮兴路交叉口易涝点整治项目 |  | 新建暗渠B*H=3.5×2.3约360米。 | 2018-2019 | 800 |  | 100 | 100 |  | 完成工程前期工作，开工建设。 | 2018-06-30 | 提升城市防洪排涝能力，消除水浸。 | 无 | 新会区 | 无 |  | 新会区政府 市水务局 | 国家住建部、省住建厅排水防涝补短板督办项目，每季度网上进行通报并抄送市人民政府。 | ★★★
63 | 会城大道都会段排涝改造工程 |  | 将会城大道北侧的部分路边沟拓宽至1m。起点为会城大道拐弯处，向江门方向改造约229m，接入现状排水管，流入都会河。为防止圭阳路雨水倒灌，在边沟接入圭阳路排水暗渠前设置拍门等排水设施。 | 2016-2018 | 136.51 | 136.51 | 136.51 |  | 136.51 | [5 empty] | 项目已完工 |  | 新会区政府 市水务局 |  | ★★★
64 | 文昌路ZA7-ZB9-ZC5段排水工程 |  | 总长2300米雨水管。 | 2017-2018 | 500 |  | 300 | 300 |  | 完成施工图，招标等前期工作，进入基础工程施工 | 2018-06-01 |  | 地下埋管，不涉及用地问题 | 开发区 | 已完成施工图，正办理立项等招标前期工作。 |  | 新会区政府 市水务局 |  | ★★
65 | 江门市珠西枢纽新城水系建设 | 江门市江新联围会城涝区排涝综合整治工程（首期） | 调蓄湖、排涝站、水闸、节制闸、河道治理、自动化监控系统等水利工程设施建设。 | 2017-待定 | 57612 | 8500 | 3000 | 3000 |  | 1、完成河口泵站建设； 2、启动调蓄湖（思成湖）及其配套工程的前期工作。 | 2018年 | 提升城市防洪排涝能力、改善城市生态环境。 | 需进一步明确规划方案的工程范围（特别是调蓄湖的周边范围）。 | 新会区 | 15% | 1、区域控制性规划、建设土地、工程建设资金等未明晰； 2、部分河道穿过广珠铁路隧道上部，需加强与广珠铁路的协调。 | 新会区政府 市水务局 | 合并项目（四项工程建设内容存在相互关联、交叉、重复情况，建议将项目合并为“江门市珠西枢纽新城水系建设”） | ★★
66 |  | 新会城河 | [16 empty] | ★★
67 |  | 新建金牛头泵站 | [16 empty] | ★★
68 |  | 南湖调蓄水系建设 | [16 empty] | ★★
69 | 三江大围路及周边河堤 |  | 长330米路面宽9米、路基宽10米厚25cm水泥路，河堤400米，配套符合标准的标志标线。 | 2017 | 500 | 200 | 300 | 69 | 231 | 河堤400米，配套符合标准的标志标线。 | 2017年11月 |  | 已规划 | 三江镇 |  | 无 | 新会区政府 市水务局 |  | ★★
70 | 鹤山工业城（鹤城共和片区）污水管网工程 |  | 建设管道长度38.56公里。 | 2018-2020 | 10898.81 |  | 100 |  |  | 开展前期工作。 |  |  |  | 鹤山工业城 |  |  | 鹤山市政府 |  | ★★★
71 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第二期） |  | 新建龙口三连预处理站、污水泵站及压力管线沿河截污管线、水质提升工程、中东西渠综合整治工程、桃源河珠西物流园区段河涌整治工程、新建桃源污水厂、第二污水厂提标改造。 | 2018-2020 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 | 待定 | 2018-06-01 | 新增污水处理能力2万吨/日 | 项目所需用地39亩，用地落实尚未开展 | 沙坪街道、雅瑶镇、古劳镇、桃源镇、龙口镇 | 开展可行性研究报告编制工作 | 无 | 鹤山市政府 |  | ★★★
72 | 江沙示范园区配套建设工程 |  | 完善园区综合管线建设（供水、供电） | 2018-2020 | 5000 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 蓬江区政府 | 因实施主体未明朗，蓬江区建议删除。 | ★★★
73 | 乡镇供水设施改造、供水管网新建及改造 |  | 乡镇供水设施改造、供水管网新建及改造。 | 2018 | 10000 |  | 10000 |  |  | 完成工程建设。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
三 | 城市生态绿地项目（8项） |  |  |  | 31521 | 0 | 8261
74 | 2018年园林绿化专项 |  | 2018年全民义务植树、森林四进、园林下乡、园林专项建设、绿地设施维修改造等。 | 2018 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 2018年全民义务植树、森林四进、园林下乡、园林专项建设、绿地设施维修改造等。 | 2018-03-01 | 提升城市品质，促进我市生态文明建设的发展 |  | 江门市区 |  |  | 蓬江区政府 高新区 江海区 市林业和园林局 |  | ★★★
75 | 公园设施完善项目 |  | 东湖公园厕所升级改造，北园区瀑布改造安全整治，公园电气照明设施改造，东湖广场地下水管更换及渗漏改造，叠水瀑布、泳池及其它 设施完善维修工程。 | 2018 | 1621 |  | 1621 |  |  | 东湖公园厕所升级改造，北园区瀑布改造安全整治，公园电气照明设施改造，东湖广场地下水管更换及渗漏改造，叠水瀑布、泳池及其它 设施完善维修工程。 | 2018-06-01 | 消除公园安全隐患，提升公园品质 | 已落实 | 东湖公园、东湖广场、中山公园、釜山公园 |  |  | 市林业和园林局 | 计划2018年6月开工，12月份完工 | ★★★
76 | 西江外滩品质提升工程 |  | 对西江沿江路（外运码头-港澳码头）进行绿化改造，长约2.8公里，绿化改造面积约14万平方米。 | 2018-2019 | 5000 |  | 3800 | 500 |  | 完成绿化改造，启动道路升级工程。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
77 | 南方职院广中江高速桥底整治工程 |  | 面积约25000平方米。 | 2018 | 780 |  | 780 | 300 |  | 完成工程建设。 |  |  |  | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区 |  | ★★★
78 | 圭峰山西门 |  | 建设山门广场、游客服务中心、生态停车场、观光车接驳站点、环圭峰山车道入口等。 | 2018-2019 | 1600 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★★
79 | 马山公园和北园公园片区升级改造工程 |  | 升级改造面积约9.9万平方米，主要包括城门跨路天桥建设、唐窑遗址保护与展示、儿童游乐场建设、园路修复、绿化升级改造等。 | 2018-2020 | 12000 |  | 100 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 新会区政府 | 项目申请中，未落实。 | ★★
80 | 大云山南入口工程 |  | 新建大云山公园南入口广场，完善大云山公园入口建设。 | 2018 | 660 |  | 660 |  |  | 完成工程建设。 | [6 empty] | 新会区政府 | 项目申请中，未落实。 | ★★
81 | 新会区镇级公园建设项目 |  | 1、双水镇将军山、三江镇思仁、司前镇马鞍山镇级森林公园（绿化部分）：森林公园基本建设（修建登山步道、厕所、凉亭、消防设施、林相改造）。 2、崖门镇城寨公园、崖南河滨公园：体育休闲。 | 2018-2020 | 8660 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★
四 | 综合管廊项目（7项） |  |  |  | 81472 | 1070 | 19887
82 | 蓬江区综合管廊工程 |  | 包括龙腾路（丰盛大道-新南路）、丰乐大道（丰盛大道-新南路）、大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道）等综合管廊建设项目，长约5.22km。 | 2018—2020 | 26569 |  | 2600 |  |  | 完成10%工程量。 | [6 empty] | 蓬江区政府 | 蓬江区第一批PPP项目，已完成工可。 | ★★★
83 | 江海区综合管廊工程 |  | 包括云沁路（东宁路—南山路）、一行路（连海路—龙溪路）、江睦路等综合管廊建设项目，长约5.36km。 | 2018—2020 | 9291 |  | 1300 |  |  | 完成10%工程量。 | [6 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
84 | 新会区综合管廊工程 |  | 包括明德一路东段、明德二路等综合管廊建设项目，长约2.8km。 | 2018—2020 | 28000 |  | 2800 |  |  | 完成10%工程量。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
85 | 鹤山市综合管廊工程 |  | 包括十二号街、十一号街、滨江大道鹤山延伸段、大岗路、小范街(经华路-过境公路)等综合管廊建设项目，长约7.6km。 | 2018—2020 | 3047 | 1020 | 2027 | [9 empty] | 鹤山市政府 |  | ★★★
86 | 开平市综合管廊工程 |  | 包括赤坎新区等综合管廊建设项目，长约4.5km。 | 2018—2020 | 3000 | 50 | 10000 |  |  | 主路管廊 | 2018-05-01 | [5 empty] | 开平市政府 |  | ★★★
87 | 台山市综合管廊工程 |  | 包括站前路、策文路、星衢路、石岭路、鹏权路、德政路、沙岗湖路、陈宜禧路等综合管廊建设项目，长约10km。 | 2018—2020 | 8100 |  | 810 |  |  | 完成10%工程量。 | [6 empty] | 台山市政府 | 建设项目安排已上报市政府，暂未确定2018年建设内容、资金安排等，待批。 | ★★★
88 | 恩平市综合管廊工程 |  | 包括恩平市高铁客运站场快速路缆线管廊建设工程（原名：恩平市地下综合管廊建设项目）等综合管廊建设项目，长约4.95km。 | 2018—2020 | 3465 |  | 350 |  |  | 完成10%工程量。 | [6 empty] | 恩平市政府 |  | ★★★
五 | 城市燃气项目（3项） |  |  |  | 37262 | 12650 | 9462
89 | 城市天然气利用项目 | 蓬江区、江海区天然气利用项目 | 1、蓬江区、江海区新铺设燃气管道21公里；2、新增良化社区等旧区管道天然气居民5000户。 | 2018 | 1962 |  | 1962 |  |  | 1、蓬江区、江海区新铺设燃气管道21公里； 2、新增良化社区等旧区管道天然气居民5000户。 | 2018-03-01 |  | 不涉及新增建设用地 |  |  |  | 市住房城乡建设局 |  | ★★★
90 |  | 开平市天燃气利用项目 | 近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 12650 | 1500 | 0 | 1500 | 中压燃气管网10km，用户建设（住宅小区、工商业）5000户。 | 已开工 | 为开平市民用户、工业企业提供清洁、经济的天然气气源，提升居民生活水平； 推广清洁能源汽车，减少汽车尾气污染。 | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 开平市 | 截至2017年9月已累计完成市政管网敷设约128km，民用户安装约2万户。 | 无 | 开平市政府 |  | ★★★
91 |  | 恩平市管道燃气项目 | 中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨。 | 2018-2020 | 9300 |  | 6000 | 0 | 6000 | 完成建设市政主管网40公里，支线管网60公里，建设LNG气化站一座。 | 2018年7月 | 天然气年供应量1.38万吨以上 | 未落实 |  | 目前正在开展招标相关工作。 |  | 恩平市政府 |  | ★★★
六 | 城市生活垃圾项目（5项） |  |  |  | 100500.84 | 13220 | 26570.64
92 | 江门市区餐厨垃圾收运处理项目 |  | 日处理300吨餐厨垃圾。 | 2018-2020 | 26000 |  | 100 | 100 |  | 编制项目选址报告，确定项目选址，编制项目实施方案，编制可行性研究报告。 |  |  | 未落实 |  |  |  | 市住房城乡建设局 市环保局 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 |  | ★★★
93 | 建筑垃圾消纳场 |  | 蓬江、江海、新会、台山、开平、鹤山、恩平三区四市建筑垃圾消纳场。 | 2018-2020 | 700 |  | 50 |  |  | 确定项目选址。 |  |  | 未落实 |  |  |  | 蓬江区政府 高新区 江海区 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府 鹤山市政府 | 蓬江区提出该项目是否可行未经论证，建议删除。 | ★★★
94 | 西坑垃圾填埋场封场工程 |  | 西坑垃圾填埋场原址封场。 | 2017-2018 | 4000 |  | 50 | [9 empty] | 新会区政府 | 估算。 | ★★★
95 | 鹤山市固体废弃物处理中心鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目 |  | 对现有马山填埋场内存量的垃圾进行整治，建设 600t/d垃圾分选处理设施；释放土地资源后新建填埋库区；同时渗沥液处理设施扩容（增加100m3/d)。 | 2018-2020 | 17148.04 | 220 | 13870.64 | 0 | 13870.64 | 新建垃圾分选系统、厂区配套工程、新建沼气燃烧系统。 | 2018年 | 垃圾填埋时间由7.5年延至20年。 | 项目用地387.82亩。 | 鹤城镇 | 已完成项目可研、勘察、立项、政府采购咨询机构等工作。现正在办理政府采购运营单位。 | 无 | 鹤山市政府 | ppp项目。 | ★★★
96 | 开平市固废综合处理中心一期一阶段PPP项目 |  | 生活垃圾焚烧发电厂（规模600吨/日，总规模900吨/日，土建一次建成），并配套建设渗滤液处理中心（规模200立方米/天、土建按400立方米/天建设）、填埋场（库容75万立方米）及其实施的配套工程。 | 2015-2020 | 52652.8 | 13000 | 12500 | 0 | 12500 | 生活垃圾焚烧发电厂、渗滤液处理中心、填埋场。 | 2017-12-01 | 提高垃圾处理能力。 | 取得土地预审批复。 | 开平市百合镇羊迳水库南侧，北与恩平市隔水库相望，西邻瓦窑坑。 | 已取得开平市固废综合处理中心一期项目用地预审批复，已成立瀚蓝（开平）固体废物处理有限公司，选址规划资料已重新上传网上办事大厅审核，待广东省住建厅回复是否通过申请。目前正推动环评恩平市公众参与工作。 | 1、征地拆迁存在问题：解除开平市玉林参皇养殖有限公司和开平市百合镇建设综合开发公司合作经营合同赔付等问题； 2、已完成公参方案一（全部调查开平市辖区敏感的村、居单位和居民等）的问卷调查及垃圾成份分析报告。下一步准备对恩平市辖区敏感的村、镇单位和居民开展项目环评公众参与调查和环评报告书校对审核，需跨市开展工作、协调。 3、项目需求氮氧化物排放总量225吨/年，而开平市氮氧化物排放总量指标仅剩余175吨/年。 | 开平市政府 | 模式：BOT 模式。 | ★★★
七 | 城市停车场项目（含人防工程）（4项） |  |  |  | 15000 | 0 | 15000
97 | 天龙三街停车场改造工程（交通违法处理中心旁地块） |  | 建设公共停车场。 | 2018 | 2500 |  | 2500 | [9 empty] | 市交管局 蓬江区政府 | 人大提议项目。 由于未清晰地块权属单位，规划用途，蓬江区建议调整为预备项目。 | ★★★
98 | 蓬江区公共停车场建设项目 |  | 每年新增1000个公共停车泊位。 | 2018 | 5000 |  | 5000 |  |  | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成等因素，亦无相关优惠政策，根据实际情况持续开展，蓬江区建议暂不列入2018年市重点项目计划。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
99 | 江海区公共停车场建设项目 |  | 每年新增500个公共停车泊位。 | 2018 | 2500 |  | 2500 |  |  | 计划实施江南街道新中大道南侧停车场、礼乐中心小学南侧停车场、外海麻园片区停车场。 | 前期工作 | [5 empty] | 高新区 江海区 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
100 | 新会区公共停车场建设项目 |  | 每年新增1000个公共停车泊位。 | 2018 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 前期工作 | [5 empty] | 新会区政府 | 三区结合各自实际开展项目建设。 | ★★★
八 | 保障性住房项目（3项） |  |  |  | 3328.66 | 590 | 2738.66
101 | 上城摩卡配建保障房装修工程项目 |  | 285套住宅室内装修。 | 2017-2018 | 661 | 50 | 611 | 611 | 0 | 完成室内装修。 | 2017年12月 |  | 已办理确权登记和移交手续 | 上城摩卡园商品房小区 | 1、已取得概算批复 2、装修工程预算已送财政评审中心评审 3、施工图已通中审图中心审查 | 按程序推进 | 江门市公共物业建设有限公司 市建管中心 |  | ★★★
102 | 台山市缠溪城市棚户区安置楼改造工程 |  | 建设棚户区安置楼1幢，11层钢筋混凝土结构，占地面积700.53平方米，建筑面积：6835.96平方米，规划住房90套。 | 2017-2018 | 1843.66 | 300 | 1543.66 | 1543.66 |  | 完成工程建设。 | 2017年10月 |  | 已办理建设用地规划许可证 | 台城 | 已完成项目前期工作 | 按程序推进 | 台山市政府 |  | ★★★
103 | 恩平市棚改项目一期大楼建设工程 |  | 新建公房1幢50套，建筑面积2900㎡。 | 2017-2018 | 824 | 240 | 584 | 584 | 0 | 主体工程及配套工程施工。 | 2017年11月 | 新增公房50套，可解决50户住房困难家庭的居住问题。 | 项目用地2.42亩，全部落实，已完成土地及房屋征收工作，正在办理建设用地手续 | 恩平市圣堂镇圣堂圩粮巷路6号 | 正在开展工程招投标工作 | 无 | 恩平市政府 |  | ★★★
九 | 步行与自行车交通系统示范项目（3项） |  |  |  | 4000 | 0 | 2700
104 | 蓬江区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积13平方公里，长度20公里；一期建设面积8平方公里，长度15公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1500 |  | 1000 |  |  | 完成一期建设。 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 |  | ★★★
105 | 江海区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积10平方公里，长度16公里；一期建设面积6平方公里，长度10公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1000 |  | 700 |  |  | 完成一期建设。 | [6 empty] | 高新区 江海区 |  | ★★★
106 | 新会区步行与自行车交通系统示范项目 |  | 结合省城市基础设施建设“十三五”规划有关要求，建设步行与自行车交通系统示范区面积12平方公里，长度20公里；一期建设面积8平方公里，长度15公里，2018年完成一期建设。 | 2018-2020 | 1500 |  | 1000 |  |  | 完成一期建设。 | [6 empty] | 新会区政府 |  | ★★★
十 | 城市更新项目（含三旧改造）（2项） |  |  |  | 2254216 | 1147900 | 231726
107 | 海傍街（技工学校-教堂段）房屋外立面整治项目 |  | 海傍街（技工学校-教堂段）片区建筑外立面整治。 | 2018-2019 | 1000 |  | 50 |  |  | 开展前期工作。 | [6 empty] | 蓬江区政府 | 尚处于论证阶段，蓬江区建议纳入2018年预备项目。 | ★★★
108 | 三旧改造项目 |  | 蓬江区：东风胜利北启动区B地块；里村旧村改造启动区；市电池厂旧厂改造；紫莱“三旧”改造首期项目胜坚紫悦（A区）等。 | 2010年起 | 887000 | 425000 | 38000 |  | 38000 | 继续开展工作。 | 已开工 | 改善环境，促进经济，增加就业。 | 已落实 | 蓬江区内。 | 土建施工。 |  | 蓬江区政府 | 项目来源：发改局2018年重点建设项目计划初稿 | ★★★
|  |  | 江海区：春燕棉纺厂、滘头兰花味精、江门纸厂、江门船厂、广东联合化纤染织。 | 2014-2021 | 700800 | 420300 | 102200 |  | 102200 | 土建施工。 | 已开工 | 改善环境，促进经济，增加就业。 | 已落实 | 江海区 | 广东联合化纤染织“三旧”改造项目在开展前期工作，其余项目按计划施工。 |  | 高新区 江海区 | 项目来源：发改局2018年重点建设项目计划初稿 | ★★★
|  |  | 新会区：沙岗村果元坑工业区、罗坑酒店宿舍、奇榜村水井口、新会区羽绒时装发展有限公司及新会铸造厂、宝力电器厂等改造项目。 | 2014-2020 | 505016 | 200000 | 66476 |  | 66476 |  | 已开工 | 改善环境，促进经济，增加就业。 | 已落实 | 新会区 | 正在开工建设。 |  | 新会区政府 | 项目来源：发改局2018年重点建设项目计划初稿 | ★★★
|  |  | 开平市：总建筑面积63.53万平方米。 | 2013-2020 | 160400 | 102600 | 25000 |  | 25000 | 主体工程建设。 | 已开工 | 节约集约土地、拓展建设空间、改善城市面貌，提升居民生活品质。 | 已经办国土证。 | 三埠、长沙、水口 | 已全面开展项目工程施工。 |  | 开平市政府 | 项目来源：发改局2018年重点建设项目计划初稿 | ★★★
★ | 预备项目 |  | 总计（43项） |  | 1100438.7706
1 | 蓬江区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东华路（江华路～潮江路）、迎宾大道（胜利北路～建设路）、迎宾大道（甘棠路～制漆厂）等道路沥青改造项目。 | 2018-2019 | 14840 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府
2 | 蓬江区道路沥青改造项目（三期） |  | 包括港口二路（迎宾路～白石大道）、港口二路（发展大道～江侨路）等道路沥青改造项目。 | 2018-2020 | 9660 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府
3 | 篁庄大道（江门大道－丰乐路）改造工程 |  | 城市主干路，全长约3900米，宽40米。跨河桥梁1座，人行天桥1座。 | 2018-2020 | 94360 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 2019 | 完善市政基础设施。 | 1、道路红线范围总面积196866.56平方米，城乡建设用地27962.05平方米，交通水利用地165083.78平方米，农用地1629.49平方米，未利用地2191.24平方米。 2、不符合土规，已纳入市国土局调土规计划中，未明确调整土规完成时间。 | 蓬江区 |  |  | 蓬江区政府
4 | 广场西路(篁庄大道-江侨路) |  | 新建道路。 | 2018-2020 | 8094 | [11 empty] | 蓬江区政府 市建管中心 | 根据规划图，该道路需要拆迁房屋34间，约建筑面积3217平方米，知询国土部门，土地不合现时土规。市建管中心于2010年已委托机构完成可行性研究报告，蓬江区政府建议由市建管中心负责。 2017年预备项目
5 | 建设路(白石大道-江侨路) |  | 改建道路。 | 2018-2020 | 34400 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 2019 | [5 empty] | 蓬江区政府 市公路局
6 | 滨江新区路网建设（二期） | 滨江新城G240与G94公路连接线工程 | 一级公路，全长11.8公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 150000 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 |  | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
7 |  | 华盛路（新南路）西延线（江沙路－江肇高速出入口） | 华盛路（新南路）西延线：城市主干道，长约4700米，宽60米，双向8车道，跨线桥3座。 棠下高速出入口周边道路改造工程：将现有的江肇高速棠下出入口的周边道路重新规划建设，完善交通安全标识。 | 2016-2020 | 122973 | [8 empty] | 滨江新区 |  |  | 蓬江区政府 | 由于近期内未有建设计划，蓬江区建议调整为预备项目。 包含综合管廊，暂按1亿元/公里考虑。
8 |  | 陈垣路（棠雁南路－滨江大道） | 全长约2600米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 44878 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
9 |  | 丰乐大道（原侨顺路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1329米，宽60米，城市主干路，双向8车道，设计行车速度60公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 39140 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
10 |  | 龙腾路（原盛新路）（丰盛大道－华盛路） | 全长约1826米，宽40米，城市次干路，双向6车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、桥梁、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 26298 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
11 |  | 大林路（原观湖路）（盛新路－滨江大道） | 全长约1987米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，沥青混凝土路面。主要建设内容包括道路、给排水、桥梁、涵洞、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 23844 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
12 |  | 凤翔路（原汇康路）（观湖路－华盛路） | 全长约1226米，宽30米，城市次干路，双向4车道，设计行车速度40公里/小时，水泥混凝土路面。主要建设内容包括道路、涵洞、给排水、综合管线、照明工程、绿化工程、消防、交通安全设施及其他道路附属设施等。 | 2016-2020 | 10840 | [7 empty] | 未落实 | 滨江新区 | 完成项目立项工作 | 征地、收地、土规问题 | 蓬江区政府 | 由于存在土规问题，以及征地、收地未完成，蓬江区建议调为预备项目，待条件成熟后，再转为正式项目。
13 |  | 罗江路（江沙路-华盛路） | 全长约300米，宽24米。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、绿化、消防给水及附属工程等。 | 2016-2020 | 2350 | [7 empty] | 部分未落实 | 滨江新区 | 完成可行研究报告。 |  | 蓬江区政府 | 蓬江区建议调为预备项目，待周边地块开发建设时再一并实施。
14 | 新良大道 |  | 长1.6公里，宽45米 | 2018-2020 | 1800 | [11 empty] | 蓬江区政府
15 | 蓬江区立体过街道设施 |  | 包括新建“万达广场-丰乐山公园”、“万达广场-明星公园”、发展大道（万达广场-会展中心）慢行系统；发展大道万达广场南侧隧道，长66米，宽8米。 | 2018-2020 | 5320 |  |  |  |  | 开展前期工作 | 2019 |  | 已落实 |  |  |  | 蓬江区政府 | 总投资不包含征地拆迁费用。
16 | 江海区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括新中大道（东海路～中沙路）、江翠路（新中大道-江南路）等道路沥青改造项目。 | 2018 | 921 | [11 empty] | 江海区政府
17 | 金星路工程（江门大桥－青澜路） |  | 全长约5238米，道路断面宽60米，采用双向6车道+双向4辅道设计。其中白水带隧道段长约1900米，隧道断面宽42米，采用双向6车道设计。 | 2018-2020 | 73237 | [7 empty] | 土规正在调整 |  |  |  | 高新区 江海区 | 总投资为建安费初步估算
18 | 滘北临江路 |  | 新建工程，长1300米，宽30米。 | 2018-2020 | 13150 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 含征地拆迁费4300万元。
19 | 江南路西段（江门铁桥－金瓯路） |  | 新建工程，次干路，长约3000米，宽30米。跨河桥梁2座，分别长50、50米，宽30米。主要建设内容：道路、桥涵、排水、交通、照明、绿化、消防。 | 2018-2020 | 23320 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 根据江海区政府初估该项目征地拆迁费用6000万元，不含河堤及绿化费用。
20 | 江门河南侧慢行道（胜利大桥-五邑路） |  | 新建或改建慢行道。 | 2018-2020 | 26165 | [11 empty] | 高新区 江海区
21 | 麻园路C段（金星路-东环路） |  | 次干路，长440米，宽30米。 | 2018-2020 | 11729 | [8 empty] | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区
22 | 麻园路E段（雪峰寺-南山路） |  | 次干路，长1170米，宽30米。 | 2018-2020 | 15396 | [8 empty] | 外海街道 |  |  | 高新区 江海区
23 | 会港大道东延对接中山南外环快速路 |  | 长约2600米，宽80米。 | 2018-2020 | 56430 | [11 empty] | 高新区 江海区 | 江海区建议删除 规划局建议由预备项目调整为正式项目
24 | 礼乐沿江路（礼义路—五邑路） |  | 城市次干路，全长约3255米，宽30米，首期实施江礼大桥—五邑路段，全长约1855米。 | 2018-2020 | 21180.0506 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门河一河两岸景观配套工程，纸厂、船厂三旧改造配套，旧肉联厂地块开发，符合土规。。
25 | 江睦路（江海路-五邑路）工程 |  | 长450米，宽60米。 | 2018-2020 | 19000 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区
26 | 礼乐环镇路改造（东宁街-会港大道） |  | 长2505米，宽40米。在现有7米旧路基础上，扩宽至40米 | 2018-2020 | 18560 | [7 empty] | 部分落实 |  |  |  | 高新区 江海区
27 | 礼西路（五邑路－乐民路，经乐民路接礼乐路） |  | 城市主干路，全长约1800米，其中银帆路长约700米，宽40米；乐民路长约1100米，宽40米。 | 2018-2020 | 11220 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 1、建议先行按公路标准实施。 2、不包含征地拆迁费用。
28 | 礼义路改造工程 |  | 全长约2400米，道路断面宽30米。 | 2018-2020 | 7200 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区
29 | 礼乐健康食品园区道路 |  | 长295米，宽24米。 | 2018-2020 | 700 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区 | 江门市2017年重点建设预备项目。
30 | 与华夏幸福合作区：增加礼东片区胜利南路周边项目 |  | 正在征求规划及江海区意见 | 2018-2020 | [12 empty] | 高新区 江海区
31 | 纸厂人行天桥（下沙—纸厂） |  | 全长约68米，宽5.1米，梯道长约39米，宽3.7米。 | 2018-2020 | 900 | [7 empty] | 已落实 |  |  |  | 高新区 江海区
32 | 龙溪湖调蓄水系建设 |  | 增加调蓄能力93万立方米。 | 2018-2020 | 1862 | [6 empty] | 改善城市生态环境，有效保障灌溉等用水，保障城区防洪安全。 | 已落实 | 江海区 | 无 |  | 高新区 江海区 | 江门市主城区防洪排涝治理规划近期建设计划。
33 | 新会区道路沥青改造项目（二期） |  | 包括东庆北路、东庆南路、同德二路、同德三路等道路沥青改造项目。 | 2018-2019 | 9138.5 | [11 empty] | 新会区政府
34 | 新会区道路沥青改造项目（三期） |  | 包括中心南路、葵湖东路、紫华路等道路沥青改造项目。 | 2018-2020 | 10188.22 | [11 empty] | 新会区政府
35 | 新会大道(冈州大道-江门大道) |  | 改建道路，包含新会大道-冈州大道、新会大道-紫华路、新会大道-三和大道、新会大道-中心南路、新会大道-侨兴路立交化改造 | 2018-2020 | 167000 | [11 empty] | 新会区政府
36 | 中心南路（新会大道-冈州大道） |  | 改建道路 | 2018-2020 | 2724 | [11 empty] | 新会区政府
37 | 侨兴路（同德路-冈州大道） |  | 改建道路 | 2018-2020 | 5134 | [11 empty] | 新会区政府
38 | 冈州广场 |  | 建设公共停车场 | 2018-2020 | 7087 | [11 empty] | 新会区政府
39 | 新会区焚烧垃圾场项目 |  |  | 2018-2020 | [12 empty] | 新会区政府
40 | 飞马大桥 |  | 桥长360米（其中引道长117.9米),宽32米 | 2018-2020 | 8000 | [6 empty] | 原桥梁宽7米,限载5吨,交通压力日益增大.飞马桥的改建将进一步完善城市路网,带动恩平经济发展. | 已落实 | 恩平中心城 区恩东路 | 工程可行性研究报告已根据评审意见修改，现再报政府审批。 |  | 恩平市政府
41 | 大松岭体育公园 |  | 约305亩。包括环山路，入口广场、篮球场、网球场，亭台等 | 2017-2020 | 700 | [6 empty] | 为市民提供休闲舒适的场，提升城市形象。 | 已落实 | 恩平中心城 区建安路 | 环山路、入口广场已开挖好，准备开展路面等工作。 |  | 恩平市政府
42 | 恩平市建筑垃圾消纳场 |  | 占地约52亩，容量约100立方米。 | 2018-2020 | 400 | [6 empty] | 减少城市建筑垃圾乱排放现象，提升城市形象。 | 已落实 | 恩平石栏 村委会 | 已完成值班管理室，围墙建设征地用地仍协商中 | 征地问题未落实，进场道路未硬底化。 | 恩平市政府
43 | 恩平中心城区慢道配套及节点（锦电双桥至大田石山段）建设工程 |  | 道路长度11公里，包括对路面涂热熔型路面标线及箭头，安装交通标志牌和路名标志牌，设置单车停车休憩点及慢道节点建设等。 | 2018-2020 | 300 | [6 empty] | 慢行系统靠近锦江河域，给予行人和骑行者舒适的休闲环境，构筑步行和自行车交通网络，提倡绿色低碳的出行方式。 | 未落实 | 恩平中心城区锦电双桥至大田石山段 | 待政府批复后实施 |  | 恩平市政府

## 参考-11月进度 (hidden)
附件3
1-11月市重点项目建设完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目名称 |  | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2016年底累计完成投资 | 2017年投资计划 |  |  | 2017年度1-11月完成投资 | 已落实资金情况 | 2017年投资完成率（%） | 与时间进度相比（%） | 土地情况 | 项目进展情况 | 主要存在问题或未能达到时间进度的原因 | 解决措施 | 2017年主要 建设内容 | 开工 计划 | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 政府投资 | 企业投资
| 总计（395项） |  |  |  | 45426396.8529 | 16415049.9348 | 5903158 | 1701741 | 4201417 | 5582378.2779 | 5600894.257 | 94.57% | 2.899%
一 | 交通一体(100项) |  |  |  | 11694686.0045 | 2750651.02 | 1627053 | 1124857 | 502196 | 1399295.6 | 1213558.08 | 86% | -5.665%
（一） | 轨道交通网（3项） |  |  |  | 1885000 | 645000 | 380000 | 380000 |  | 335701 | 335701 | 88.34% | -3.324%
1 | 深茂铁路江门至茂名段（江门段） |  | 铁路，全长110公里。 | 2014-2018 | 1200000 | 625000 | 270000 | 270000 |  | 251800 | 251800 | 93.26% | 1.593% | 已基本完成征地拆迁工作。 | 1、线路工程进展：正线铺轨于11月底完工，站线铺轨将于12月底完成。 2、站房工程进展：双水、台山、开平、恩平站设计已完成，正在进行地基桩基处理；江门站已召开站房初步设计评审会，预计近期批复初步设计。 |  | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
2 | 南沙港铁路江门段 |  | 货运铁路，江门段总长15.6公里。 | 2016-2019 | 185000 | 20000 | 30000 | 30000 |  | 38210 | 38210 | 127.4% | 35.7% | 截至11月底，已签订征地协议299.7亩，占比63.1%，其中已完成交地132.35亩，占征地总面积的27.87%。 | 1、工程进展：桥梁，桩基完成385根，完成设计量9.3%；承台完成21个，完成设计量4.5%；路基，旋喷桩累计完成200m； 2、三电迁改进展：蓬江区和鹤山市的三电迁改问已于11月1日开标，市经信局组织完成南沙港铁路三电迁改合同签订，争取12月1日开工整改； 3、征地拆迁进展：正协调蓬江区、鹤山市加快推进征地拆迁工作。 | 1、南沙港铁路蓬江段夹心地问题。产生原因：蓬江区和南沙港铁路公司对南沙港铁路蓬江段征拆过程中夹心地、边角地的认定存在分歧。 2、南沙港铁路鹤山段征地拆迁进展缓慢。 | 建议蓬江区政府、鹤山市政府、市发展改革局协调尽快完成征拆工作。 | 征地拆迁。 | 已开工 | 市发展改革局 沿线市区政府
3 | 珠西综合交通枢纽江门站 |  | 站房主体工程，近期建设规模为4万平方米。 | 2017-2020 | 500000 |  | 80000 | 80000 |  | 45691 | 45691 | 57.11% | -34.55% | 已征土地330.18亩，未征土地59.52亩。 | 1、江门站实施方案基本稳定； 2、江门站市政配套设施工程项目（EPC）、全过程咨询服务、审图、监理、造价咨询和环评项目已完成招标工作，各中标单位已开展相关的工作。 3、珠西综合交通枢纽江门站配套设施工程可行性研究报告已完成。目前，江门站的初步设计已完成设计单位铁四院的内部评审；配套设施工程已召开初步设计的专家评审会，目前正根据专家意见修改设计方案，计划12月完成初步设计审批。 4、配套设施工程项目已于10月30日正式动工。目前已完成场地平整（除未征拆区域），施工临时用电已接入，主要施工便道、钢筋加工场、材料库房、实验室标养室、储水池、洗车槽设备安装、沉淀池、安全体验馆等项目建设前期工程也经已完成，正在进行基坑开挖的前期工作。 | 1、项目部分用地（约106亩）需要调规，江门市国土局已将相关资料报省国土厅，请上级政府协调相关进度，力促调规尽快完成。 2、关于江门站主体站房的产权与经营权的问题。目前，深茂铁路公司、省铁投公司、江门市政府三方正在协调如何界分各自的产权与经营权，但最终还没确认，请省政府协调。 | 建议新会区政府、市发改局跟进协调办理。 | 开展前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市发展改革局
（二） | 高快路网（7项） |  |  |  | 6148861 | 1438149 | 735260 | 341560 | 393700 | 671772 | 471493 | 91.37% | -0.3014%
4 | 江门大道 | 五邑路至三江段主辅道工程 | 五邑路至三江段主辅道工程：快速路，全长15.4公里，主道双向8车道，辅道双向4车道。 | 2015-2017 | 526000 | 200000 | 120000 | 120000 |  | 106441 | 106441 | 88.7% | -2.966% | 未落实。 | 前期工作： 主辅道初步设计已审批；主辅道施工图设计（含东甲立交全互通设计变更、茶坑隧道设计变更）全部完成，交付施工使用。 工程建设： 一标段主道已完成，正在进行辅道施工；二标段新会大道高架桥主体及附属工程已完成，东甲立交主体及附属工程已全部完成，辅道路基工程已完成设计总量的90%；三标段江门站1.4公里路段调整由江门站工程实施，明德路以北路段已复工；四标段银鹭立交主线桥主体工程及桥面沥青已完成，辅道桥正在施工剩余5联连续梁；五标段茶坑隧道共有21个节段，已完成11个节段的主体工程施工，隧道段工作面已经全部打开；六标段江门水道桥主体工程已完成，新中公路跨线桥右幅主体工程已全部完成，正在施工左幅下部结构及右幅架梁。 征地拆迁： 全线用地面积2292亩，已完成征地2224亩，占比97%，完成交地2155亩，占比94%。 | 1.项目仍需办理用地报批手续的面积约1100亩 2.征地拆迁进度未能满足施工需求，影响主辅道施工，中海油加油站、110KV高压线等未完成拆迁是银鹭立交至三江段通车的制约因素。 | 建议新会区政府协调相关部门尽快完成用地相关工作。 | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 新会会城至崖门段（含银鹭大道） | 新会会城至崖门段（含银鹭大道）：快速路，全长43.1公里，双向6车道，局部8车道。 | 2014-2018 | 433000 | 31518 | 60000 | 60000 |  | 51302 | 51302 | 85.5% | -6.163% | 未落实。 | 1.银鹭大桥：正在开展桥梁连续刚构、西岸立柱和跨线桥整体化层施工，跨线桥的主跨现浇段施工已完成。 2.银鹭大道二期工程：正在填筑路基超载预压土方及进行桥梁桩基、墩柱施工，已完成总工程量68%。 3.银鹭大桥西岸至崖门段： ①一标段施工图设计已通过审查，二标段初步设计文件已批复，正开展施工图设计。用地报批资料已上报市国土局初审。 ②全线需征地3224亩，已完成征地2505亩，占比78%，已完成交地1597亩，占比50%。 ③A1工区正在开展路基工程和小冈桥水上桩基施工；A2工区正在开展恒产中桥的管桩和桩基施工。 | 1.银鹭大桥西岸用地属南西线会城至崖门段工程用地范围，用地尚未落实，影响西岸引道施工和施工许可的办理。 2.银鹭大桥原合同工期至2016年12月，由于银鹭大桥西岸用地审批问题，西岸陆上工程部分至今未能开工，总工期至今已延期近半年。 | 建议新会区政府协调加快用地报批工作。 | 主体工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 五洞至五邑路段辅道 | 五洞至五邑路段辅道：快速路，全长约40公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2013-2017 | 495448 | 191050 | 127510 | 127510 |  | 120200 | 0 | 94.27% | 2.6% | 0 | 五洞至西环路隧道段辅道： 已完成全部软基桩处理和桥桩施工,综合管廊完成1400米，顶管完成1948米，清淤完成19.91万方，土石方完成78万方，挡墙完成3560米，排水沟完成3500米，电缆沟完成3410米，通讯沟完成6250米，供水管2350米,路基填筑完成50万方，雨污水管完成3000米，碎石垫层4万㎡,基层8.2万㎡，路缘石10000米，土工格栅完成3000㎡，水稳200000㎡，沥青路面120000㎡,绿化完成30%。 西环路隧道至五邑路段辅道： 软基桩处理已完成，完成10kV电缆沟施工15529米，110kV电缆沟8623米，雨污水管19994米，土石方完成43.4万方，箱涵顶推已完成,暗渠完成1215米，A、B匝道桥已完成，通信管沟6250米,水稳层38万㎡，沥青路面完成37万㎡。路灯安装178杆，标志牌安装145套，交通信号灯完成20组，波形护栏完成2000m，绿化喷淋安装4000m。完成七座人行天桥土建施工。完成龙湾下穿隧道墙体绿化，跨线桥涂装，完成辅道绿化种植90%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 市住房城乡建设局 | 计划PPP改造。
4 | 江门大道 | 鹤山段辅道工程 | 鹤山段辅道工程：快速路，全长8.2公里（左右辅道合计），双向4车道。 | 2015-2017 | 124776 | 54620 | 29050 | 29050 |  | 26514 | 0 | 91.27% | -0.3964% | 0 | 完成土石方66.8万方，鱼塘回填48.5万方,完成软基桩处理、桥桩施工，挡墙完成2168米，排水沟完成540米，雨污水管各完成3285米，给水管道完成4000米;电排站完成一个，U型槽19节已完成，通讯管道完成4000米，电力管沟800米,边坡护坡14000平方米。上、中社泵房已完成，佛开泵房完成土建施工。完成土方卸载3.9万方。完成水稳层120000㎡。沥青路面80000㎡,绿化完成20%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 鹤山市政府 | 所需资金由鹤山市承担。
|  | 省道S270线三江至南门大桥段快速化改造工程 | 省道S270线三江至南门大桥段快速化改造工程:快速路，全长29公里，双向6车道。 | 2017-2018 | 296000 |  | 5000 | 5000 |  | 3850 | 3850 | 77% | -14.67% | 未落实。 | 项目已完成立项，6月25日工程举行了开工仪式，先行组织开展沿线管线迁改和绿化移植工作。初步设计已完成修编上报，待批。PPP招标已完成，环境影响评价、防洪评价等相关手续也在加快推进。 | 0 | 0 | 开展前期工作，动工建设。 | 12月份 | 新会区政府
5 | 中开高速（含小榄支线）江门段 |  | 高速公路，全长85.5公里，双向6车道。 | 2015-2020 | 1178200 | 86000 | 120000 |  | 120000 | 109800 | 109800 | 91.5% | -0.1667% | 江门段征地总面积约为9285.18亩，截至2017年11月27日，已征地9040.79亩，交地8728.08亩，完成94%。 | 1.项目用地报批材料拟于月底前报上省政府； 2.江门段施工图已批复； 3.项目征地拆迁已基本完成，各标段均已开工建设。 | 1.征地拆迁工作有待加快推进。 2.项目落实“占补平衡”相关费用尚未明确。 | 建议市交通运输局协调当地政府加快征地拆迁。 | 征地拆迁、土建施工。 | 已开工 | 市交通运输局 新会区政府 台山市政府 开平市政府 恩平市政府
6 | 广中江高速江门段 |  | 高速公路，全长28.4公里，双向6车道。 | 2010-2017 | 765337 | 732601 | 35700 |  | 35700 | 34317 | 25000 | 96.13% | 4.459% | 1.江门段征地工作完成100%，拆迁工作完成100%。 | 一、项目资金：全线截至11月15日，银行贷款累计到位100亿元，资本金累计到账64.98亿元。 二、工程形象： 1、江门段路基工程累计完成605.3立方，完成比例99.4%；软基处理累计完成12.6公里，完成比例100%； 2、江门段桥梁灌注桩累计完成5196根，完成比例99.9%；立柱累计完成4502根，完成比例99.7%；预制箱梁累计完成8293片，完成比例100%；现浇箱梁累计完成195联，完成比例98.5%； 3、江门段隧道工程累计完成356米，完成比例100.00%。 三、11月份完成投资500万元，2017年累计完成投资34317万元。 | 根据营运需要，需在潮连修建集中居住区。已确定选址，目前已超过江门市政府在7月17日全市高速公路建设推进会上，明确8月中旬交地的时间要求。9月13日蓬江区亢副区长到现场督导，要求在10月底完成全部鱼塘清塘移交。目前余下一口鱼塘未完成协商外，其余鱼塘正逐步移交，并进行填土。 截至目前未移交用地。 | 建议市公路局、蓬江区政府协调落实。 | 土建施工，部分通车。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区（江海区） 鹤山市政府 | 市公路局统筹。
7 | 高明至恩平高速公路江门段 |  | 高速公路，全长33.84公里，双向6车道。 | 2015-2018 | 370919 | 50550 | 79200 |  | 79200 | 72800 | 72800 | 91.92% | 0.2525% | 项目已取得用地批复。征地总面积约4335亩，已完成全部征地。 | 项目各标段正加紧施工。 | 项目补征地和电力迁改工作尚未完成，正加快推进。 | 建议市交通运输局协调当地政府加快征地拆迁。 | 路基、桥涵以及隧道施工。 | 已开工 | 市交通运输局 市国土资源局 开平市政府 恩平市政府
8 | 开平至阳春高速公路江门段 |  | 高速公路，全长40.8公里，双向4车道。 | 2016-2020 | 530000 |  | 30000 |  | 30000 | 29500 | 29500 | 98.33% | 6.667% | 恩平段征地拆迁协议已签订；开平段已基本达成一致意见。 | 1.本项目已不涉及修编后广东恩平地热国家地质公园范围；穿越潭江广东鲂国家级水产种质资源保护区报告已获得农业部批复。 2.生态严控区已批复。 3.环境影响评价已批复。 4.项目已于11月16日开工建设。 | 1.与开阳高速交叉的沙岗枢纽互通投资界面仍存在小分歧。 2.国防光缆问题：部队有一国防光缆在开平、恩平境内沿国道G325布设，为确定其准确位置，以便稳定开春高速谭江特大桥、锦江特大桥桥型布置方案和策划施工期间采取的保护措施，出于军事机密考虑，部队不愿意提供书面材料。 | 建议市交通运输局协调落实。 | 征地拆迁，路基、桥涵施工。 | 10月份 | 市交通运输局 市国土资源局 恩平市政府 开平市政府
9 | 沈（阳）海（口）高速改扩建工程江门段 | 开平至阳江段 | 开平至阳江段：高速公路改扩建，江门段约80公里，扩建为双向8车道 | 2017-2021 | 840000 | 950 | 28000 |  | 28000 | 26000 | 26000 | 92.86% | 1.19% | 全线均已签订征地拆迁协议。 | 1、2017年6月完成项目立项。 2、初步设计已获交通部批复。 3、正在开展沿线高压电力线、石油等管线核查工作。 4、正在开展勘测定界工作。 | 1.电力迁改推进较慢。 2.珠三角成品油管道迁改方案没落实。 3、开阳高速公路及扩建项目在恩平路段与象山金矿探矿权范围重叠，重叠面积约524亩（其中扩建部分250亩），补偿问题有争议。 | 建议市交通运输局协调供电等部门落实。 | 开展前期工作，征地拆迁，争取开工建设。 | 12月份 | 市交通运输局 市国土资源局 恩平市政府 开平市政府
|  | 三堡至水口段 | 三堡至水口段：高速公路改扩建，原佛开高速4车道改8车道，全长33.4公里。 | 2017-2021 | 339048 | 39360 | 50800 |  | 50800 | 46800 | 46800 | 92.13% | 0.4593% | 1、项目用地总面积为1120.63亩，已完成征地拆迁工作，全部交地 2、整体用地报批材料已过会，已于9月6日获得国土资源部的批复。 | 1、各标段已全面开工建设。 | 中石化输油管道迁改（保护）问题：佛开南扩建管理处于11月21日组织有关单位、专家召开了佛开南改扩建工程中石化输油管道防护方案评审及施工安全风险评估会议。会议原则上通过了主线的输油管道防护设计方案，主线外址山服务区的输油管道建议迁改。需要进一步协调。 | 建议市交通运输局协调落实。 | 征地拆迁，路基、桥涵等施工。 | 3月份 | 市交通运输局 市国土资源局 新会区政府 鹤山市政府
10 | 国道G240线台山至开平快速路及龙山支线改建工程 |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长17.66公里，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道）。 | 2016-2019 | 250133 | 51500 | 50000 |  | 50000 | 44248 | 0 | 88.5% | -3.171% | 0 | 已完成：基本完成预征地工作，主线施工图修编完成并并报交通主管部门审批，多划基本农田占用方案（台山段）编制并经省国土资源厅批复并已公告，取得主线及龙山支线使用林地审核同意书、取得台城河特大桥占用河道水利工程用地行政许可决定书，取得通航安全评估批复、取得文物意见函，施工便道浇筑，沿线房屋评估工作。 正在进行：台城河特大桥、黄道益大桥、下洞大桥、禾风岭大桥、芦霞跨线桥、双门大桥桩基施工，K11梁场建设、龙山支线梁场预制梁制作、主线部分路基、涵洞、盖梁施工，部分桩基检测等工作，芦霞隧道主洞开挖支护、下穿深茂铁路桥下桥防撞护栏施工，进一步开展征地拆迁及三线迁改相关工作，隧道第三方监测工作。 | 用地指标未落实。 | 建议台山市政府协调国土部门落实。 | 路基、桥涵、隧道等施工。 | 已开工 | 台山市政府 开平市政府
（三） | 等级公路网（29项） |  |  |  | 2318157.12 | 261790 | 232220 | 144480 | 87740 | 172750.97 | 224638 | 74.39% | -17.28%
11 | 国道G240线新会至台山段改扩建工程 | 新会段改扩建工程 | 新会段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长42公里,双向6车道（部分8车道和10车道）。 | 2017-2020 | 410000 | 150 | 5000 |  | 5000 | 135 | 5000 | 2.7% | -88.97% | 未落实。 | 1.工可报交通厅审查，待批； 2.土地预审报告正重新上报； 3.规划选址意见已批； 4.稳评报告已批。 | 国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目在省发改委下达2016～2018项目库中原为一个项目—国道G240线新会东甲至台山那金段改线工程，由于项目跨新会区和台山市，经请示省发改委，同意拆分为国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目进行立项。目前已重新上报用地预审资料国土系统审查。 | 建议市公路局、市国土资源局跟进协调落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 新会区政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由新会区政府牵头负责。
|  | 台山大江至那金段改扩建工程 | 台山大江至那金段改扩建工程：一级公路兼城市道路，全长39公里，双向6车道（部分8车道）。 | 2017-2020 | 443000 | 150 | 10000 |  | 10000 | 273 | 10000 | 2.73% | -88.94% | 未落实。 | 1.工可报交通厅审查，待批； 2.土地预审报告正重新上报； 3.规划选址意见已批； 4.稳评报告已批。 | 国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目在省发改委下达2016～2018项目库中原为一个项目—国道G240线新会东甲至台山那金段改线工程，由于项目跨新会区和台山市，经请示省发改委，同意拆分为国道G240线新会会城至牛湾段和国道G240线台山大江至那金段两个项目进行立项。目前已重新上报用地预审资料国土系统审查。 | 建议市公路局、市国土资源局跟进协调落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 台山市政府 | 立项阶段由市公路局牵头负责，后续工作由台山市政府牵头负责。
12 | G325线养护管理示范路 |  | 一级公路养护，全长136.14公里。 | 2014-2018 | 32657 | 20580 | 8440 |  | 8440 | 3307 | 8440 | 39.18% | -52.48% | 无新增用地。 | 1、挖土方完成209m³； 2、挖除150mm碎石路完成50m³； 3、浆砌片石边沟完成118.2m³； 4、现浇混凝土加固土路肩完成1382.7㎡； 5、新建水沟浇筑完成640m； 6、路侧挡块浇筑428块。 | 1.施工许可手续未完善； 2.三级清单江门市财政局还未审查完成定稿； 3、顶管施工受地质条件影响较大，需联系公路局、设计出调整方案；路面修补工程量大且安全疏导难度大，现在施工前准备中；现浇水沟位置地下管线多，需现场进一步核查。 | 建议市公路局协调相关部门落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 | PPP项目。
13 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程 |  | 一级公路，全长13.2公里，双向8车道。 | 2015-2018 | 136461 | 66000 | 25000 | 25000 |  | 22562 | 22562 | 90.25% | -1.419% | 已落实。 | 目前土石方开挖完成112.6万方，土方填筑完成36.1万方；单向水泥搅拌桩完成10.15万m，塑料排水板完成10.06万m。桩基共计完成710根，盖梁共计完成117个，墩柱共计完成308个，桥台共计完成28个，预制箱梁共计完成541片。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
14 | 国道G325至S270连接线工程（一期） |  | 一级公路，全长3.115公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 9730 | 230 | 9500 | 9500 |  | 9500 | 9500 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 工程已完成，待验收。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
15 | 省道S270鹤城至杜阮段改扩建工程 |  | 一级公路，全长21.5公里，扩建为主道双向6车道加辅道双向4车道（部分为双车道） | 2017-2020 | 232507 | 150 | 11000 | 11000 |  | 150 | 1000 | 1.364% | -90.3% | 未落实。 | 已完成立项，正开展勘察设计工作；同时正积极开展PPP前期相关工作，准备将PPP实施方案上报鹤山市政府审批。 | 项目跨鹤山市、蓬江区，鹤山段资金按PPP模式筹集，蓬江段资金未落实。 | 建议市公路局、蓬江区政府协调落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市公路局 鹤山市政府 蓬江区政府
16 | 省道S270线新会虎坑大桥扩建工程 |  | 桥梁941.5延米，引道408.5米。 | 2016-2018 | 9093 | 2500 | 3500 | 3500 |  | 3088 | 3088 | 88.23% | -3.438% | 已落实。 | 桥梁主体工程已完成，正在开展引道施工。 | 0 | 0 | 桥梁下部结构施工。 | 已开工 | 新会区政府
17 | 省道S271线新会小冈大桥扩建工程 |  | 桥梁948.5延米，引道520米。 | 2014-2017 | 10035 | 9600 | 435 | 435 |  | 435 | 435 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 建成通车。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
18 | 省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造工程 |  | 一、二级公路，全长25.48公里，路基宽15～41米。 | 2016-2019 | 17356 | 300 | 7000 |  | 7000 | 4274 | 7000 | 61.06% | -30.61% | 无新增用地。 | 1、完成旧水泥砼路面换板36417.5㎡，约占总量的93.83%； 2、完成水泥稳定碎石基层128669㎡，约占总量的43.33%； 3、完成封层95820㎡，约占总量的16.40%； 4、完成面层47372.5㎡，约占总量的14.69% ； 5、涵洞完成1.5座，完成总量的14.28%。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但前期施工力量投入不足； 2.施工期间极端天气影响，导致生产措施受损严重； 3.施工图设计与施工时间间隔较长，旧路变化较大； 4.本项目未包含行车道改造外的人行道、绿化、路灯等工程。 | 建议市公路局督促落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 开平市政府 | PPP项目。
19 | 省道S274稔广线三合婆山至端芬上泽段路面改造工程 |  | 二级公路，全长9.4公里,双向2车道，小桥6座。 | 2016-2018 | 4346 | 100 | 3800 |  | 3800 | 2083 | 3800 | 54.82% | -36.85% | 无新增用地。 | 1、完成旧水泥砼路面换板8979㎡，占总量的100%； 2、4%水稳基层摊铺开累完成15795㎡，约占总量的24.76%； 3、5%摊铺完成46679㎡，约占总量的48.31%； 4.圆管涵主体完成2道（进出水口未完成），1座盖板涵主体完成1道（进出水口未完成），约占总量的90%； 5、冲击压稳段施工完成，完成9270㎡； 6、砼面层完成18120㎡，约占总量的22.58%。 | 1.项目公司、施工单位管理架构已建立，但前期施工力量投入不足； 2.施工期间极端天气影响，导致生产措施受损严重。 | 建议市公路局督促落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府 | PPP项目。
20 | 省道S274线开平蓢畔至杜溪段路面改造工程 |  | 一级公路，全长12.8公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 6792 | 100 | 4800 |  | 4800 | 2897 | 4800 | 60.35% | -31.31% | 无新增用地。 | 一、挖补段： 1、C15垫层完成18664㎡，占总量的44.68％； 2、砼面层完成21256㎡，占总量的50.89％； 二、加铺段： 1、水稳层完成128579㎡，占总量的72.11％； 2、厚26cm面层完成93757㎡，占总量的47.32％； 三、全挖段： 1、c15垫层完成11785㎡，占总量的52％； 2、厚26cm面层完成11396㎡，占总量的50.25％。 | 水稳层交验影响工程进度，道路车流量大，以及施工队的施工组织不合理。 | 建议市公路局督促落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 开平市政府 | PPP项目。
21 | 省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程(光明至三合镇政府段) |  | 一级公路，全长4.125公里，双向4车道。 | 2015-2017 | 9118 | 5100 | 4010 | 4010 |  | 3650 | 4010 | 91.02% | -0.6442% | 1.征地工作已完成。 2.省国土厅已批复建设项目用地。 | 一、11月份完成投资350万元，2017年累计完成投资3650万元。 二、工程完成进度： 1.已完成路基工程，完成级配碎石垫层,完成水沟； 2.4%水泥含量稳定碎石底基层100%，完成5%水泥稳定碎石路面调平层100%，5%水泥含量稳定碎石基层100%； 3.完成路面透层93.56%，完成路面下封层93.56%，完成水泥混凝土面层约占工程量的72%。 | 0 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市公路局 台山市政府
22 | 省道S274稔广线开平市区改线工程（开平快速干线西线工程）（K51+400－K60+800） |  | 一级公路，全长6.1公里，双向6车道，特大桥、大桥2438.6米/2座。 | 2015-2018 | 91370 | 39200 | 18000 | 18000 |  | 25769 | 25769 | 143.2% | 51.49% | 0 | 项目分2标段，其中大桥标完成主墩0#块施工100%，完成主桥连续梁施工42%，完成小箱梁安装65%；路基路面标完成路基、涵洞施工87%，杜溪桥已完成盖梁建设，小箱梁吊装完成89.29%。 | 0 | 0 | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
23 | 省道S364线江门五邑路外海大桥至江门大道段扩建工程 |  | 一级公路，全长11.75公里，扩建为双向8车道。D型综合管廊，全长约8010米。 | 2016-2020 | 190385 | 1500 | 22500 |  | 22500 | 18180 | 22500 | 80.8% | -10.87% | 正在开展征拆工作。 | 一、11月份完成投资5000万元，2017年累计完成投资18180万元。 二、工程进度： 1.项目纳入国省道PPP项目，已完成社会投资人招标并签订合作合同，于2016年12月15日启动，完成了项目部的组建，工地试验室及钢筋加工场的建设； 2.建设方案采用全线按快速化标准规划、部分路段预留条件分期实施的远近期结合方案，具体为：南山路立交以东近期仅实施快速路标准的主道工程即双向八车道城市主干路，且预留快速化条件；南山路立交以西按快速化实施扩建； 3.已完成全线施工图审查工作；已完成水土保持、防洪评价、通航条件影响等评价和论证的评审工作；正在开展地质灾害评估、压覆矿查询、文物调查、铁路并行段专项研究等工作； 4.已开始征地拆迁工作，先行工程外海立交正在进行路基、排水工程施工及管线迁改工作。 | 1.五邑路扩建工程涉及较大面积征拆，且拆迁统计数量和标准与概算相比有较大规模增加（约2亿元）； 2.外海立交范围管线迁改工作进展缓慢。 | 建议市公路局、高新区（江海区）协调落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 高新区（江海区） 新会区政府 | PPP项目。
24 | 省道S367线恩平网山至廉九陂段路面改造工程 |  | 一、二级公路，全长12.6公里。 | 2016-2018 | 3716 | 100 | 2700 |  | 2700 | 1769 | 2700 | 65.52% | -26.15% | 无新增用地。 | 一、加铺段： 1、C15砼加宽完成7168.5㎡，占总量的84.54％； 2、3％水稳层加宽完成6952㎡，占总量的39.21％； 3、5％水稳层加铺完成64314㎡，占总量的70.62％； 4、面层砼浇筑完成50625㎡，占总量的49.72％。 二、全挖段： 1、C15垫层（变更）完成12207㎡，占总量的51.46％； 2、3%水稳基层完成1544.3㎡，占总量的8.34％； 3、5％水稳基层完成1437㎡，占总量的48.34％ 。 三、旧路处理工程： 1、挖除旧砼面板完成15475㎡，占总量的121.83％； 2、挖除旧路基层完成19897㎡，占总量的121.84％。 | 1、三级清单江门市财政局还未审查完成； 2、施工机械、拌合站近期故障率较高，拌合站运输车辆不受控，车辆数量不能保证影响施工进度。 | 建议市公路局、市财政局协调落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
25 | 省道S369圣贵线恩平朗底至双悦段路面改造工程 |  | 三级公路，全长11公里，双向2车道。 | 2016-2018 | 2086 | 80 | 1500 |  | 1500 | 1328 | 1500 | 88.53% | -3.133% | 无新增用地。 | 1、挖除旧砼面板已完成设计总量17916.5㎡； 2、C15砼垫层已完成设计总量16548㎡； 3、5％水稳层加铺已完成设计总量23989.4㎡； 4、面层砼浇筑已完成设计总量38892.6㎡； 5、混凝土防撞栏完成150m，占总量的4%； 6、排水沟完成150m，占总量的18.87%； 7、护栏段路肩硬化完成200m，占总量的9.47%。 | 1.三级清单江门市财政局还未审查完成； 2、路面主体完成后，钢筋混凝土防护栏模板和人员偏少。 | 建议市公路局、市财政局协调落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 恩平市政府 | PPP项目。
26 | 礼睦路扩建 |  | 一级公路，全长6.64公里。 | 2015-2018 | 22793 | 18000 | 4790 | 4790 |  | 3800 | 3800 | 79.33% | -12.33% | 已全部落实 | 施工已到尾声，年底通车。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 市交通运输局 高新区（江海区）
27 | 会港大道一期（原江门港高新区公共码头疏港公路二期） |  | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长约5.25公里，主线双向8车道。 | 2016-2019 | 141974 | 13000 | 18000 |  | 18000 | 4866.97 | 18000 | 27.04% | -64.63% | 征地约686.18亩。 | 一、截止到11月22日本月完成投资195万元，2017年累计完成4867万元。 二、工程进展： 1.胜利南交叉口衔接路段路基填筑施工完成4000m³，累计完成4000m³，累计完成100%； 2.礼东大桥右幅12#墩桩基施工完成2根/98.4m，累计完成66.8%；引桥桩基累计施工完成43根/1125.2m，累计完成85.23%； 3.礼东大桥右幅14#、15#及9#墩系梁施工完成，基础系梁累计完成48.83m³，累计完成30.02%。 三、征地、改迁情况： 1.完成征地130亩； 2.会港大道全线土规调整已完成； 3.本期实施范围的征地红线已印发至江海、新会区； 4.江海国土已将110亩土地（其中87.63亩水田）组卷上报至省国土厅，办理用地报批手续； 5.自来水、通信线路均已完成临时迁改并投入使用。 | 1.实施范围调整及项目PPP改造导致已开工的部分工作面无法继续施工，调整及PPP改造时间未落实，给下步项目整体施工生产安排和经营管理带来巨大压力； 2.因受水田占补平衡问题制约，对项目总体施工产生影响巨大，目前已初步提出水田解决方案（分期分批解决），根据工期制定用地计划； 3.梁场电力迁改受礼乐街道改河影响，已停止施工，需街道重新确定位置后，重新立项迁改； 4.礼睦路至胜利南段，剩余2户拆迁户未能交地。因江珠高速征拆补偿、安置等遗留问题，街道与村委做了大量工作均未能取得成效，由于在预制梁场内，对梁场规划建设有很大的影响，已将问题反馈到总指办及江海区政府； 5.项目目前仅有工作面礼东大桥，下一步征地拆迁未有时间表。调整后的施工图设计未有明确完成时间，现场已无其他工作面。 | 建议市公路局、高新区（江海区）协调落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 市公路局 蓬江区政府 高新区（江海区） 新会区政府
28 | 新中一级公路（大鳌圩镇至新联村段） |  | 一级公路，全长3.68公里，双向4车道。 | 2016-2019 | 13000 | 500 | 1500 | 1500 |  | 1376 | 1376 | 91.73% | 0.06667% | 已落实。 | 大鳌墟镇段施工单位已进场，进行软基处理等。大鳌圩镇至新联村段在确定建设模式后招标建设。 | 1.全线有7处鱼塘征地宽度不足，影响路基填筑； 2.线外改河、改沟征地未开展，影响小桥施工开展； 3.横跨主线的11万伏及多条1万伏高压线未迁改，影响路基填筑。 | 建议新会区政府督促当地镇政府加快征拆工作。 | 软基处理。 | 已开工 | 新会区政府 市交通运输局 | 探索采用PPP模式实施。
29 | S365麻阳线银湖湾段改线工程 |  | 全长9.14公里，宽24.5米，配套两侧绿化和排水设施等。 | 2009-2020 | 10389.6 | 4400 | 1000 | 1000 |  | 209 | 209 | 20.9% | -70.77% | 已落实。 | 本工程项目路基垫层铺设中。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
30 | 深茂铁路台山站至省道高铜线连接道路工程 |  | 一级公路，全长1.3公里。 | 2017-2018 | 2997 | 200 | 1100 | 1100 |  | 3400 | 2400 | 309.1% | 217.4% | 0 | （1）进行H1 K0+000至H1 K0+800段的路基填挖工程。 （2）第三段Z1KO+000至Z1KO+159段路基土方开挖。 | 部分建设用地指标及林地指标未落实。 | 建议台山市政府协调国土部门落实。 | 完成前期工作，开展路基主体施工。 | 6月份 | 台山市政府
31 | 台开快速干线开平段 | 东线工程（开平市环城公路东环段工程）(k0+000—k7+441) | 东线工程（开平市环城公路东环段工程）(k0+000—k7+441)：一级公路，全长7.441公里，特大桥1512延米/座。 | 2015-2018 | 90816 | 42850 | 26000 | 26000 |  | 23985 | 23985 | 92.25% | 0.5833% | 0 | 大桥完成主桥箱梁16#块施工，完成主桥边跨合拢，完成南岸引桥下部结构施工99%，完成路基、中小桥、涵洞施工92%。 | 0 | 0 | 特大桥上、下部结构施工，路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程） | 北线东延线一期工程（开平市环城公路北环东延线一期工程）：一级公路，全长4.575公里，大桥657延米/1座。 | 2016-2018 | 25818 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 7433 | 7433 | 92.91% | 1.246% | 0 | 水口红花大桥完成桩基施工79%，立柱完成77%，主墩完成25%，盖梁完成50%，箱涵完成67%；雨水箱涵完成34.5%；雨水管涵完成90%；土方完成80%，换填完成92%，水泥搅拌桩完成67%，箱梁完成30%。 | 0 | 0 | 路基桥涵施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平市环城公路北环东延线二期工程（开平快速干线北线东延线二期工程） | 开平市环城公路北环东延线二期工程（开平快速干线北线东延线二期工程）：一级公路，全长2.297公里，双向六车道。 | 2017-2019 | 12300 |  | 500 | 500 |  | 926 | 926 | 185.2% | 93.53% | 正在办理 | 已完成施工招标工作，计划12月开工，正进行征地拆迁工作。 | 0 | 0 | 征地拆迁及路基施工。 | 12月份 | 开平市政府
|  | 开平市环城公路北环一期工程（开平快速干线北线一期工程） | 开平市环城公路北环一期工程（开平快速干线北线一期工程）：一级公路，全长1.649公里，双向六车道。 | 2017-2019 | 18700 |  | 500 | 500 |  | 923 | 923 | 184.6% | 92.93% | 正在办理 | 项目正进行征地拆迁工作；施工单位已入场施工。 | 0 | 0 | 征地拆迁及路基施工。 | 11月份 | 开平市政府
32 | 滨江大道鹤山延伸段（滨江路） |  | 一级公路，全长约2.9公里，双向6车道。 | 2016-2020 | 76417 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 9018 | 9018 | 90.18% | -1.487% | 正在落实。 | 造纸厂路段已开展路基施工；沙坪河大桥北岸引桥桩基已完成16根，主桥已完成8根；南岸引桥已完成11根，主桥已完成3根,钢栈桥6根。辅道进行软基处理双向水泥搅拌桩340根1972m，完成钉形水泥搅拌桩112根844m。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府 | PPP项目。
33 | 恩平市高铁客运站场路新建工程 |  | 一级公路，全长4.95公里，双向6车道。 | 2016-2018 | 28314 | 500 | 5000 | 1000 | 4000 | 3500 | 6260 | 70% | -21.67% | 430亩。 | 1.发改局已批准调整建设规模和调整项目名称事宜。项目增加建设4.95公里的地下缆线管廊，投资规模由28314.16万元调整为31114.16万元，项目名称调整为“恩平市高铁客运站场路新建工程”。2.开展开工前准备工作。 | 0 | 0 | 完成前期工作及征地拆迁,开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 | 原名：恩平市高铁客运站场快速路新建工程
34 | 深茂铁路开平站配套道路工程 |  | 全长1977米，设涵洞4道，平交口5处。 | 2017-2018 | 12907.52 |  | 5000 | 5000 |  | 4615 | 4615 | 92.3% | 0.6333% | 正在办理 | 项目与深茂铁路开平站站前广场工程一起立项，一起实施，立项名称为深茂铁路开平站配套及道路工程。已完成前期工作，正进行路基清表及箱涵施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开展路基施工。 | 9月份 | 开平市政府
35 | 县道X542线新会七堡大桥扩建工程 |  | 桥梁1000.4延米，引道1.4公里。 | 2014-2017 | 12962 | 10500 | 2460 | 2460 |  | 2839 | 2839 | 115.4% | 23.74% | 已落实。 | 建成通车。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
36 | 乡道竹禾线（Y086）至县道大圣线（X561）连接线工程（一期） |  | 一级公路，全长4.45公里，其中新建段长2.095公里，双向4车道。 | 2016-2017 | 11035 | 8000 | 3035 | 3035 |  | 3250 | 3250 | 107.1% | 15.42% | 已落实。 | 工程已完成，并完成验收工作。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
37 | 江门市普通国省道公路安全生命防护工程 |  | 平交口综合处治、安全设施、交通标志标线，隐患里程496.4公里。 | 2017-2018 | 16800 |  | 4000 | 4000 |  | 860 | 4000 | 21.5% | -70.17% | 无新增用地。 | S276线已完成施工招标，准备开工建设；S273、S274线已完成正在进行施工招标；S270、S272、S275、S364、S365、S367线已完成施工图已批复，正在进行招标前期工作。S271、S369等2条线路已完成施工图设计，待批复。 | 安防工程从方案初审、评审、施工图审批、清单审批、招标文件审批，中间审批程序多、耗时长，导致项目进展缓慢。 | 建议市公路局协调相关部门加快推动前期工作。 | 消除隐患里程392.5公里。 | 前期工作 | 市公路局 沿线市区政府
38 | 大圣线-县道X561（新会大泽至鹤山云乡段）改建工程 |  | 全长22.7公里，宽33米，双向6车道。 | 2017-2019 | 210000 |  | 2650 | 2650 |  | 2000 | 2000 | 75.47% | -16.19% | 用地指标：33.5米内以用地单独选址报批的279.2亩用地预审已报市国土，待市局审批后组件报送资料；33.5米外批次用地89亩资料计划已报新会区国土，待林地和规划意见完成后可组件资料送审。 林地指标，已过省清单，资料已组件完成报市林业局，待省批。 | ①项目建议书已报市发改待批，财政承受能力报告和物有所值评价报告已报新会区财政，待审批报江门入库后，即可启动PPP实施单位招投标工作。 ②工程方面：征地拆迁基本完成，七堡山段已完成边坡的土方开挖平整约50亩，全线公路树基本完成砍伐，钻探、设计单位已进场，冷水场段施工单位已进场开始打桩作软基处理。 | 0 | 0 | 前期工作。 | 前期工作 | 市交通运输局
39 | 国道G325线K42+000～K50+300和K156+000～K175+409灾毁恢复重建工程 |  | 修复路面9.3万平方米，修复水沟1300延米。 | 2017-2018 | 2282 |  | 1500 | 1500 |  | 350 | 1500 | 23.33% | -68.33% | 无新增用地。 | 鹤山段（K42+000～K50+300），正在进行施工招标。 恩平段（K156+000～K175+409），正在进行施工招标。 | 0 | 0 | 路面及水沟修复 | 前期工作 | 市公路局
（四） | 港口航道网(5项) |  |  |  | 178496 | 93716.72 | 31650 | 13794 | 17856 | 24966.4 | 26810 | 78.88% | -12.78%
40 | 那扶河及镇海湾出海航道工程 |  | 航道整治里程44.5公里，按单向乘潮通航3000吨级海轮标准建设，包括疏浚工程、清礁工程、围埝和航标等工程。 | 2015-2017 | 34703 | 17016.72 | 10000 | 10000 |  | 8716.4 | 11890 | 87.16% | -4.503% | 该项目未涉及土地使用情况。 | 一、NFZH1合同段疏浚工程于10月14日开工，本月（10月30日-11月27日止）共完成疏浚39.44万m3，累计完成疏浚50.83万m3。清礁工程于2017年9月19日正式开工，10月6日因村民阻挠暂停施工。11月7日复工，本月（11月7日-27日）共完成44300m3，累计完成清礁50280m3。二、NFZH2合同段于3月25日正式复工，至9月7日完成全部施工内容，并通过质量检测，累计完成疏浚工程量278.3万m3，完成进度的100%，10月27日通过了交工预验收，11月17日将交工资料报送省质量监督站质量鉴定。三、碍航渔栅、蚝排拆迁工作于2月15日正式开始，截止11月22日，共拆除渔栅400门，拆迁浮动蚝排208排，固定蚝排已拆除2675 m2，已测量确认的固定蚝排数33182m2。四、11月14日，江门局冼桂盛局长与陈通总工程师到工程现场就施工进展情况进行工作部署。五、11月21日，省局吴镇光副局长与基建处叶明波副处长到那扶河工程现场了解进展情况，并督促施工单位加大人力、设备投入，保证工程年底顺利交工验收。 | 一、地方配套资金尚未落实到位。根据项目建设计划，江门市地方配套资金总额12146万元，截至目前实际落实2150万元，缺口达9996万元。 二、碍航渔栅、蚝排拆迁工作推进缓慢。2016年11月21日我局与各镇政府签订了拆迁合同，12月2日拆迁费用支付到位，按合同约定各镇将在收到拆迁款后30日内完成拆迁，但各镇未能按合同要求完成拆迁任务,拆迁进度滞后。另外，汶村镇碍航蚝排拆迁出现新问题。该镇与我局签订的拆迁协议书中明确蚝排处置方式为迁移，但目前该镇的养殖户要求将蚝排处置方式调整为拆除，则补偿费用由迁移费调整为拆除费（费用由1113元/排调整为4840元/排），费用增加约133万元。目前正在办理合同变更手续，给拆迁工作落实时间增加了不确定性。 | 建议江门航道局协调相关部门、台山市汶村镇政府落实相关工作。 | 疏浚工程、航标工程、清礁工程。 | 已开工 | 江门航道局 市交通运输局 台山市政府 恩平市政府 | 江门航道局统筹。
41 | 高新区公共码头首期 |  | 首期工程拟建设5-6个3000吨多用途泊位，岸线长约700米。 | 2015-2018 | 120000 | 70000 | 15000 |  | 15000 | 13750 | 13750 | 91.67% | 0% | 已落实首期项目600亩土地 | 项目一标段工程方面：深层地基处理及挡土墙施工均已启动并正在稳步推进。其中，深层地基处理中粗砂垫层铺设已完成、塑料排水板插打已完成85%的工程量，深层真空预压已完成76.3%的工程量，挡土墙浇筑已完成49%的工程量；二标段工程方面：已完成营区建设，灌注桩施工已完成43%的工程量，PHC桩施工已完成2%的工程量。 | 0 | 0 | 主体工程建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
42 | 高宝隆物流基地码头一期扩建工程 |  | 2个5000吨级多用途泊位，1个3000吨旧泊位，岸线总长300米，设计年吞吐量为180万吨。 | 2014-2018 | 17000 | 6400 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已完成3000吨级泊位改造。 | 0 | 0 | 码头建设。 | 已开工 | 新会区政府
43 | 台山市下川独湾码头防波堤工程 |  | 新建抛石防波堤218.3米。 | 2017-2018 | 4356 | 300 | 3650 | 1794 | 1856 | 1200 | 170 | 32.88% | -58.79% | 0 | 1.已完成捣制扭王块1500块。 2.炸石地段已完成清表工作。 3.地表覆盖土层厚度勘察工作已完成，并已计算出地表覆盖土方5.8万立方。 4.9月14日开始清挖就近爆破取石地段地表覆盖土，目前已清挖4万立方。 5.已取得施工航道水域水上水下施工作业证和水上水下作业许可。 | 因清表勘察后发现该地段地表土覆盖较厚，由于爆破取石地段前期未进行地质勘察论证和制定土方外运及取石方案，严重影响了爆破取石进度。 | 建议台山市政府督促落实。 | 完成防波堤土建工程的90%。 | 3月份 | 台山市政府
44 | 台山广海渔港 |  | 建设渔业码头、防波堤、港池航道清淤、综合管理中心、照明、消防、供水、污水处理等公共服务配套设施，按50年重现期标准设计。 | 2017-2018 | 2437 |  | 2000 | 2000 |  | 300 | 0 | 15% | -76.67% | 0 | 已完成广海渔港升级改造和整治维护项目实施方案说明书、工程概算、施工图设计等前期工作，正在积极落实建设资金。 | 地方政府资金缺乏，建设资金未能及时到位。 | 建议台山市政府协调落实。 | 土建施工，完成主体工程。 | 6月份 | 台山市政府
（五） | 市政道路（56项） |  |  |  | 1164171.8845 | 311995.3 | 247923 | 245023 | 2900 | 194105.23 | 154916.08 | 78.29% | -13.37%
45 | 迎宾西路建设工程 |  | 全长10.4公里，宽66米（标准断面），双向8(6)车道。 | 2013-2018 | 155062 | 84100 | 43640 | 43640 |  | 44707 | 21536.32 | 102.4% | 10.78% | 1.道路红线内约689324.49平方米，其中建设用地510255平方米。 2.已办理国土用地意见。 | 1.桥梁工程累计完成80%。 2.土石方工程累计完成85%。 3.涵洞工程累计完成90%。 4.道路工程累计完成70%。 5.排水及消防工程累计完成60%。 6.交通工程累计完成7%。 | 1.K2+250~K2+286段(协力厂)未提交用地，6月23日蓬江区现场会议决定：缺项验收。 | 建议市建管中心、蓬江区政府落实。 | 完成总工程量的86%。 | 已开工 | 市建管中心 市滨江投资公司 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 投融资和施工总承包项目。
46 | 滨江新区规划二路（江沙路—滨江大道） |  | 城市主干道，全长4500米，宽40米，双向6车道。 | 2010-2017 | 56287 | 55970 | 320 | 320 |  | 295 | 320 | 92.19% | 0.5208% | 0 | 已完成规划二路石头路～滨江大道段道路施工，正在进行规划二路与江沙路连接段交叉口路基施工,以及10kv高压线保护工作。 | 0 | 0 | 完成规划二路与江沙路交叉口建设。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
47 | 滨江新区丰乐路北延线（新南路-北环路） |  | 城市主干道，全长4300米，宽42米，双向6车道。 | 2010-2018 | 57459 | 42360 | 3000 | 3000 |  | 2760 | 3000 | 92% | 0.3333% | 0 | 1、已完成鹅公山隧道以南段道路施工, 正在进行隧道南段路灯、交通监控、配电工程施工。 2、已完成隧道以北马岗山土石方开挖、雨水箱涵、污水管线等基槽开挖和隧道以北自来水迁改工作，正在进行隧道以北高压线迁改和篁边山土方开挖。 | 0 | 0 | 完成丰乐路北延线（规划二路－鹅公山隧道）和隧道工程的60%。 | 已开工 | 蓬江区政府 市建管中心
48 | 胜利南路延长线（广中江高速礼乐出入口连接线） |  | 城市主干道（兼具一级公路标准），全长3.85公里，宽40米，双向6车道，设计车速60公里/小时。 | 2013-2017 | 73104 | 41500 | 15040 | 15040 |  | 14620 | 0 | 97.21% | 5.541% | 1.道路红线范围内约207794平方米，其中城乡建设用地约42703平方米，交通水利用地141582平方米，农用地18709平方米，未利用地4800平方米。 2.市国土局已出具用地意见。 | 主线路面完成，交通、照明等配套工程正在施工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区（江海区） 江门供电局
49 | 胜利南路延长线电缆走廊工程 |  | 新建电缆管沟4.21千米。 | 2017 | 734 |  | 734 | 734 |  | 700 | 700 | 95.37% | 3.701% | 已落实 | 已完成95%的工程量，除胜利南路与会港大道交接处管道敷设工程尚未完成外，其余工程已基本完成。 | 因胜利南延长线与会港大道交接处建设未完工，暂不具备管道敷设施工条件。 | 建议高新区（江海区）跟进落实。 | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区（江海区）
50 | 育德街(星河路-胜利北路) |  | 城市次干道，长约1070米，宽24米，双向4车道。 | 2014-2017 | 6868 | 2754 | 850 | 850 |  | 430 | 3915.61 | 50.59% | -41.08% | 1.道路红线内约7200平方米，城镇建设用地7200平方米。 2.已办理国土用地意见。 | 排水管道完成90%，软基处理基本完成，路基完成50%。 | 0 | 0 | 完成建设范围的房屋征拆，完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 | 星河路至东风大道段110kv电力迁改工程取消实施，节省1200万元。
51 | 潮连嘉和路（潮连大道－河边） |  | 全长约868米，路基宽25米。 | 2015-2017 | 7442 | 1300 | 3500 | 3500 |  | 1305.88 | 3500 | 37.31% | -54.36% | 红线范围内征地已落实，无新增用地（局部未移交） | 一、投资情况：11月完成投资359.84万，2017年累计完成1305.88万元。 二、项目进展情况： 1.K0+000～K0+260土方开挖本月完成3722m³，累计完成37310m³，完成85%；路基填筑土方本月完成4850m³，累计完成16570m³，占比45%； 2.K0+561～K0+731段方渠本月完成170米，总完成340米占全部比例63%； 3.K0+280涵洞全部完成； 4.K0+000～K0+750段雨水井本月完成20座，累计完成27座，占全部比例88%；段污水井本月完成4座，累计完成13座，占全部比例45%；雨污水管道施工完成502米，占比45%。 | 横跨路基高低压线、配电房等征拆问题，使路基不能拉通施工，影响水泥搅拌桩和路基换填施工。 | 建议市建设集团有限公司协调市交通投资有限公司加快推进。 | 完成总工程量的80%。 | 8月份 | 市建设集团有限公司 市交通投资有限公司 | PPP项目。
52 | 潮连大道升级改造工程 |  | 城市主干道，全长约3760米，宽28-50米，双向6车道。 | 2015-2017 | 10000 | 5388 | 3560 | 3560 |  | 2910 | 5790.12 | 81.74% | -9.925% | 1.道路红线内约221445平方米，其中交通水利用地180736平方米，为现状道路，城镇建设用地38757平方米。 2.已办理国土用地意见。 | 1.桥梁工程：北侧桥梁完工，南侧基础完成70%，预制箱梁完成100% 2.排水工程累计完成98% 3.道路工程累计完成92% 4.交通工程累计完成54% 5.照明工程累计完成80% 6.消防给水工程累计完成100%. 7.电力迁改完成92%。 8.沥青加铺完成40%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 蓬江区政府 江门供电局
53 | 连海路（新港路-南环路）一期 |  | 城市主干道，全长约1684米，宽60米，双向8车道。 | 2014-2017 | 44065 | 21510 | 8450 | 8450 |  | 8800 | 1081.17 | 104.1% | 12.48% | 1.道路红线范围面积110989.86平方米，公路用地约12966平方米.城镇建设用地约97304.5平方米 2.不合土规地类为沟渠，面积约719平方米（1.09亩） | 工程完工，正在收尾整改。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区（江海区） | 投融资和施工总承包项目。
54 | 南山路（江海路－五邑路） |  | 城市主干道，全长约2937米，其中隧道长约500米，路宽60米（双向6车道），局部80米，隧道宽40米。 | 2015-2018 | 80757 | 25300 | 3000 | 3000 |  | 2818 | 8139 | 93.93% | 2.267% | 1.道路红线内约136544平方米，其中一般农地12556平方米，林业用地32074平方米，城镇建设用地38185平方米，风景施游用地53729平方米 2.隧道部分：由于未符合土规，已办理南北洞口施工临时用地手续。 道路部分：土规未符合，征地拆迁未完成。 | 1.本月南山路K0+780隧道左洞明洞换填地基处理完成约400㎡，完成100%，管桩施工累计完成130根，约45%。 2.K0+780隧道右洞塌方段洞口长管棚施工完成。 | 1.部分土规不符合，道路施工难以开展。 2.金溪村、南山村提出历史遗留问题未能及时解决，影响征地拆迁工作。 3.金溪村K0+780隧道出口工厂拆迁进度缓慢，影响征地拆迁工作。 | 建议市建管中心、高新区（江海区）协调落实。 | 完成总工程量30%。 | 已开工 | 市建管中心 市国土资源局 高新区（江海区） | 1、根据江开〔2015〕28号征地拆迁费用为8285万元。 2、投融资和施工总承包。
55 | 新中大道（中沙路—胜利南路） |  | 城市次干路，总长约443.6米，宽度为40米。 | 2015-2017 | 4442 | 1800 | 1720 | 1720 |  | 1754 | 1600 | 102% | 10.31% | 道路范围内现状为三旧改造范围和一些民房，属于建设用地，已办用地意见。 | 道路工程:沥青路面已完成。 路灯、交通信号灯及附属工程:累计完成85%。 | 1.K0+200-K0+300左侧山坡顶仓库未拆影响该范围人行道和部分机动车道施工。 | 建议市建管中心、高新区（江海区）协调落实。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市建管中心 高新区（江海区） 市国土资源局 | 1、建设资金由高新区（江海区）垫资。征拆工作由区政府实施。 2、分步实施。
56 | 江侨路（原北环路江沙路至江门大道段）改造工程 |  | 城市主干道（快速化改造），长约1180米，宽80米，主线双向8车道，辅道双向4车道。 | 2017-2019 | 17382 | 500 | 2000 | 2000 |  | 600 | 0 | 30% | -61.67% | 1.道路红线内约106324平方米，其中交通水利用地46960平方米，为现状道路，城镇建设用地50814平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2.已办理国土用地意见。 | 正进行清表和现场管线迁移.施工围蔽。路基换填开挖土方4500m³，污水管埋设完成100m。 | 约47亩施工场地未提交，约占施工用地55.3%。其中丹灶河桥施工用地及道路南侧综合管廊用地为工程实施关键部位，上述施工用地未提交，严重影响工程开工建设。 | 建议市建管中心、蓬江区政府落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 8月份 | 市建管中心 市住房城乡建设局 蓬江区政府 | 1、总投资估算含缆线综合管廊750万元，110KV高压线落地费用1500万元。 2、总投资含征地拆迁费2937万元。 3、PPP项目。
57 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 |  | 改扩建工程，城市主干路，全长约1780米，宽60米，双向8车道。D型缆线综合管廊长1765米。 | 2015-2017 | 12583 | 493.3 | 6000 | 6000 |  | 3810 | 0 | 63.5% | -28.17% | 现状道路，不涉及征地拆迁。 | 道路左幅完成雨污水管道施工100%；路基施工完成100%;基层基本完成。 | 0 | 0 | 完成主体工程建设80%。 | 4月份 | 市建管中心 市住房城乡建设局 | 1、立项总投资为1.17亿元，未包含管廊。 2、所列总投资估算含D缆线综合管廊883万元。 3、PPP项目。
58 | 迎宾路（胜利北路-江门大道）改造工程 |  | 改造工程，城市主干路，全长约650米，宽50-60米，双向8车道。跨河桥梁1座（长40米，宽60米） | 2016-2017 | 3623 | 400 | 2200 | 2200 |  | 1528 | 0 | 69.45% | -22.21% | 1.道路红线内约46158平方米，其中交通水利用地23071平方米，为现状道路，城镇建设用地13149平方米。项目不涉及占用蓬江区基本农田和高标准基本农田的建设项目。 2.已办理国土用地意见。 | 1.桥梁桩基全部完成。 2.完成右幅道路沥青铺设。 | 10KV高压线电气部分迁改未落实。 | 建议市建管中心协调供电部门落实。 | 完成道路主体工程，桥梁工程部分完成50%。 | 6月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | PPP项目。
59 | 市区人行天桥建设项目 |  | 龙湾路（白沙小学）、迎宾路（中信银行）、东华二路（丽宫酒店）、东华一路（口腔医院）、港口路（东湖公园）、双龙大道（妇幼保健院）等6座天桥。 | 2016-2017 | 3316 | 30 | 2780 | 2780 |  | 1010 | 0 | 36.33% | -55.34% | 不涉及新增用地 | 1、龙湾路天桥、迎宾路天桥、、东华二路天桥已完成交通疏导、绿化迁移、管线迁移工作。双龙大道人行天桥剩余1条电力迁改未完成。 2、市区4座天桥共计桩基49根，目前已完成14根（龙湾天桥14根，其他天桥0根），剩余35根。目前桩机已转移至中信银行天桥,其余2座由于规划问题及阻工问题未有进度。 | 1.东华一路天桥因阻工问题无法进场施工。 2.港口路人行天桥因规划问题位置未定暂无施工进度。 | 建议市建管中心、蓬江区政府落实。 | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 | PPP项目
60 | 东庆南路至侨兴南路连接公路（兼顾城市道路功能） |  | 城市主（次）干路，包括：同德一路，全长约310米，宽40米；东庆南路，全长约227米，宽17.5米（半幅）；侨兴南路，全长约586米，宽60米。 | 2016-2018 | 5105 | 350 | 2500 | 2500 |  | 2000 | 2500 | 80% | -11.67% | 未全部交付使用。 | 同德一路正在进行水稳层铺设，东庆南准备铺设碎石垫层。侨兴南路东侧完成清表和部分换填，侨兴南路西侧完成路基工程。 | 0 | 0 | 完成排水和管涵工程，开展路基、路面和其他附属工程。 | 已开工 | 新会区政府 | 项目总投资不包含征地拆迁费用。
61 | 明德三路和业兴三路道路工程 |  | 城市次干路，全长约2400米，宽35米。 | 2016-2017 | 16111 | 3500 | 12610 | 12610 |  | 6000 | 12000 | 47.58% | -44.09% | 未全部交付使用。 | 已完成工程建设并办理了交工验收手续。 | 0 | 0 | 道路、桥梁、排水、绿化、交通和照明等工程。 | 已开工 | 新会区政府
62 | 西门路、城北路改造工程 |  | 旧路改造，全长约2公里，路基宽24-38米。 | 2016-2018 | 8281 | 30 | 2500 | 2500 |  | 600 | 2500 | 24% | -67.67% | 不涉及新增土地，可交付使用。 | 完成城北路（消防大队门前至育才路口段）的雨水方渠、污水管道埋设和回填。 | 1、军用光缆位于扩宽道路扩宽范围内；2、剩余路段排水施工无法确保双向两车道通车；3、电信同意把沿线线路迁至东侧人行道，但进展缓慢。 | 建议新会区政府协调相关单位、部门落实。 | 开展管线搬迁，进行排水、桥涵施工。 | 5月份 | 新会区政府
63 | 文德路南段道路工程 |  | 全长约570米，宽30米，双向四车道。 | 2017-2018 | 3500 |  | 1500 | 1500 |  | 1300 | 1500 | 86.67% | -5% | 还未安排用地指标。 | 已完成从西甲河到明德路段的路基堆载预压施工，完成桥梁南侧过渡段路基处理，完成桥桩施工，正进行桥台基础施工。 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 建议新会区政府协调国土部门落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
64 | 双水镇纸业基地B区桥美大桥至南门公路道路改造工程 |  | 路面改造，改造路线全长约710米。 | 2017-2018 | 1133 |  | 100 | 100 |  | 200 | 200 | 200% | 108.3% | 已供地。 | 已完成招投标工作，签订施工合同、监理合同，施工单位、监理单位已进场施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
65 | 乡道Y014线双水子声洲桥至木江村路段路面改造工程 |  | 全长约3800米，路面宽27-46米。 | 2017-2019 | 6290 |  | 100 | 100 |  | 70 | 70 | 70% | -21.67% | 已供地。 | 已完成工可、立项工作，已完成设计单位招投标工作，施工队进场。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
66 | 国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线辅道工程 |  | 城市次干路，全长26.4公里，双向4车道。 | 2016-2018 | 103419 | 20000 | 25000 | 25000 |  | 21900 | 21900 | 87.6% | -4.067% | 已落实。 | 目前土石方开挖完成163.1万方，土方填筑完成39.5万方；单向水泥搅拌桩完成24.8万m；双向水泥搅拌桩完成13100m；高压旋喷桩完成26386m；塑料排水板完成20.0万m；挡土墙完成760m；边坡防护挡墙完成390m；雨水管完成1520m。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
67 | 鹤山市十二号街（鹤山大道-过境公路）道路工程 |  | 城市次干道，长1126米，规划宽度40米，双向6车道。 | 2016-2017 | 12316 | 316 | 12000 | 12000 |  | 10333 | 10333 | 86.11% | -5.558% | 已落实。 | 完成软基处理，进行桥梁基础和管廊施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
68 | 鹤山市十一号街（鹤山大道-砚江河）工程 |  | 城市次干路，长850米，主路面宽约23米，人行道宽7.5米。 | 2016-2017 | 9409 | 409 | 9000 | 9000 |  | 8639 | 8639 | 95.99% | 4.322% | 已落实。 | 完成综合管廊、左幅路基施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
69 | 滨江快线及配套道路 | 滨江快线（江侨路－南山路） | 滨江快线（江侨路－南山路）：城市快速路，长4870米。 | 2016-2020 | 214207 | 200 | 1500 | 1500 |  | 518 | 0 | 34.53% | -57.13% | 0 | 已完成项目建议书编制、评审。工可设计一体招标工作已完成，正开展方案设计。甘化片区及周边地块的交通路网研究于已10月提供中期研究成果。路线方案待相关部门研究。 | 由于该项目原推荐的线位方案A线与总体规划路网不符，且占用河堤未经水利部门同意，致使项目建设方案未最终确定。影响项目进度。 | 建议市建管中心协调落实。 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 高新区（江海区） | 拟采用PPP模式。
|  | 甘棠路（江北路-发展大道） | 甘棠路（江北路-发展大道）：全长约1.98公里,宽63米，双向6车道。 | 2015-2018 | 30657 | 90 | 50 | 50 |  | 25 | 407.54 | 50% | -41.67% | 道路红线范围面积约165540平方米，其中144107为交通水利用地。21432平方米为城乡建设用地。 | 勘察设计招标准备工作已完成。待政府批复同意招标的工程建设规模后发布公告。 | 滨江快线项目路线比选方案与甘棠路重合，滨江快线的线路走向未确定，影响甘棠路项目建设规模的确定。 | 建议市建管中心协调落实。 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 发展大道东延线（港口路-江边） | 发展大道东延线（港口路-江边）：全长1115米，宽66米，双向8车道，含缆线综合管廊。 | 2015-2019 | 35514 | 275 | 200 | 200 |  | 105 | 0 | 52.5% | -39.17% | 道路红线范围面积91470平方米，其中67802为交通水利用地，23668平方米为城乡建设用地。 | 1.已完成勘察设计招标工作。 2.已完成工程测量。方案已办理规划报审，待批复。 3.由于发展大道过江通道的建设方案未确定，影响了发展大道道路的方案确定，待发展大桥项目建议书初稿完成后再开展项目设计工作。 | 0 | 0 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
|  | 蛇山路（甘棠路－海傍路） | 蛇山路（甘棠路－海傍路）：城市次干路，全长约1000米，宽30米，双向6车道。 | 2016-2018 | 17622 | 50 | 150 | 150 |  | 80 | 0 | 53.33% | -38.33% | 道路红线范围内约41142平方米，其中城乡建设用地约9106平方米，交通水利用地30575平方米，农用地1470平方米。 | 1.已完成地形测量。 2.工可报告已经相关职能部门审核，正按照意见对工可报告进行修改、完善。 3.待甘化片区交通路网规划确定后再确定下一步具体的计划。 | 0 | 0 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市建管中心 蓬江区政府 | 拟采用PPP模式。
70 | 里村保障房周边道路工程 |  | 全长约341米。其中东风大道全长约244米，宽26米，为城市次干路，双向4车道；东里路全长约97米，宽24米，为城市支路，双向4车道。 | 2017 | 1492 | 300 | 990 | 990 |  | 234 | 990 | 23.64% | -68.03% | 1.道路红线内约8828平方米，城镇建设用地8828平方米。 2.正办理国土用地意见 | 1.清表完成，挡土墙施工完成。 2.排水施工完成5%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 7月份 | 市建管中心 蓬江区政府 | 总投资估算含征地拆迁费。
71 | 汴溪桥 |  | 全长约60米，宽25米，双向4车道。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 300 | 600 | 50% | -41.67% | 不涉及新增建设用地。 | 1.11月8日已完成预算财政审核定案盖章工作。 2.已发施工招标公告，计划12月4日开标。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
72 | 西区工业桥及环市一路 |  | 改造工程，主干路，长约1630米，其中西区工业桥长70米，拆除14米旧桥，新建桥梁宽40米，双向六车道；环市一路长约160米，宽38米，双向六车道。 | 2017-2018 | 4040 |  | 400 | 400 |  | 216 | 1500 | 54% | -37.67% | 不涉及新增建设用地。 | 已完成工程勘察，初步设计成果已征询部门意见，正按照部门意见修改，准备组织初步设计评审。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 蓬江区政府
73 | 南岸印迹配套工程 | 船厂一路（沿江路—礼华街） | 船厂一路（沿江路—礼华街）：城市次干路，全长约340米，宽30米。 | 2017-2018 | 1508 |  | 120 | 120 |  | 95 | 0 | 79.17% | -12.5% | 项目终点处50米长的道路范围涉及房屋拆迁。 | 已完成施工图设计及审查工作，工程预算已送财政局审核，待审查定案。 | 项目涉及征地拆迁，征地拆迁工作列入三旧改造中实施，未有具体的完成计划。 | 建议市建管中心协调落实。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建管中心 高新区（江海区）
|  | 蓬江河 | 蓬江河：（北街水闸-新礼桥）段跨河桥美化、亮化。 | 2017 | 3000 |  | 3000 | 100 | 2900 | 2780 | 2780 | 92.67% | 1% | 0 | 1、已基本完成南岸印迹北街段工程，完成了绿道的路面铺设和沿岸围栏建设工作； 2、已基本完成众兴路、水埠头、余庆里、墟顶广场、新会县丞署遗址等景点宫灯亮化工程； 3、墟顶片区管线下地及道路改造工程。目前新盛街、京果街、东南胜街、卖鸡地、接龙里、打铁街、墟顶街、泰宁里路面花岗岩石铺设已基本完成，下一步开展相关部门协调会，准备铺设管线。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局
|  | 釜山人行天桥 | 釜山人行天桥：全长约530米，宽7米。 | 2017-2018 | 3400 |  | 200 | 200 |  | 195 | 195 | 97.5% | 5.833% | 已落实 | 已完成预算审核和立项建安费调整工作。 | 0 | 0 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 高新区（江海区） 蓬江区政府
74 | 市区道路维修及沥青改造项目 | 市区道路维修项目（蓬江区） | 市区道路维修项目：道路维修。 | 2017 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  | 1200 | 2000 | 60% | -31.67% | 0 | 项目共有4个工程，其中炮台南路和华园中路已完成招标工作，全面开展施工；永盛二路、丰康路与吉利街项目于12月开标并进入施工阶段。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 市住房城乡建设局 | 1、具体方案由市住建局会同两区提出，报市政府审定后，由各区具体实施。 2、市本级财政补贴2000万元，蓬江区投资625万元，江海区投资375万元。
|  | 市区道路维修项目（高新区 江海区） | 市区道路维修项目：道路维修。 | 2017 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 350 | 350 |  | -91.67% | 已落实 | 江海一路已动工建设，已完成总体工程量的25%；永康路正在进行施工前准备工作，近期内进场施工；蓢溪路、文昌路、南苑社区道路已进场施工，已完成总体工程量的15%。 | 工程基本按原计划推进实施，由于前期工作投资额占总体工程投资额比例较小，导致投资完成率落后时间进度。 | 建议高新区（江海区）督促加快建设。 | 完成工程建设。 | 8月份 | 高新区（江海区） 市住房城乡建设局
|  | 港口路（迎宾路－跃进路） | 港口路（迎宾路－跃进路）：加铺沥青。 | 2017-2018 | 3500 |  | 2500 | 2500 |  | 1880 | 1880 | 75.2% | -16.47% | 0 | 已完成项目前期工作，正在进行施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程 | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017 | 4455 |  | 4455 | 4455 |  | 3650 | 3650 | 81.93% | -9.736% | 0 | 已完成项目前期工作，正在进行施工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 8月份 | 蓬江区政府 市交通运输局 | 1、市交通局统筹。 2、按管辖范围划分责任单位，蓬江区负责4455万元投资，新会区负责3565万元投资。
|  |  | 白沙大道西（白沙桥－劳动大学）路面大修工程：一、二级公路，全长5.15公里，双向4（6）车道 。 | 2017 | 3565 |  | 3565 | 3565 |  | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 未落实。 | 新会段正征询相关部门意见。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 8月份 | 新会区政府 市交通运输局
75 | 堡棠路道路提升工程 |  | 道路改造，全长1.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017 | 7106 |  | 7106 | 7106 |  | 4500 | 4500 | 63.33% | -28.34% | 0 | 已完成招标流程，目前已进场施工并完成部分绿化工程，计划12月份完成路基工程。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 蓬江区政府
76 | 金桐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长2.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 12000 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100% | 8.333% | 0 | 已完成工程招标，已开始进场施工，已完成部分路面建设，12月份完成道路、照明工程，2018年1月份完成人行道和相关道路标线、交通、绿化。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
77 | 桐乐路路面改造工程 |  | 道路改造，全长3.8公里，路面铺设沥青、人行道、排水、交通管控及绿化改造。 | 2017-2018 | 10000 |  | 2000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100% | 8.333% | 0 | 已完成工程招标，已完成部分路面建设，2018年1月份完成路面修复，2月份完成路面沥青敷设，3月份完成相关交通工程。 | 0 | 0 | 人行道、绿化改造。 | 12月份 | 蓬江区政府
78 | 规划三路（新昌路－滨江大道）及灏昌园周边道路 |  | 规划三路（新昌路－滨江大道）：新建工程，城市次干路，全长约3340米，宽30米。 灏昌园周边道路：新建工程，城市支路，全长约1.5公里，宽20米。 | 2017-2018 | 41022 |  | 4100 | 4100 |  | 450 | 450 | 10.98% | -80.69% | 0 | 已完成项目前期工程，准备进场施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 | 1、规划三路总投资35851.87万元。 2、包含征地拆迁费用8611.25万元。
79 | 紫雅路（丰乐路－港口路） |  | 新建工程，城市次干路，全长480米，宽40米。 | 2017-2018 | 1746 |  | 65 | 65 |  | 60 | 60 | 92.31% | 0.641% | 0 | 已完成项目前期工程，准备进场施工。 | 0 | 0 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
80 | 义乌小商品城北侧道路（凤山水岸－星河路北延线） |  | 改扩建工程，城市支路，全长约470米，宽22米。 | 2017-2018 | 1439.8845 |  | 50 | 50 |  | 46 | 46 | 92% | 0.3333% | 0 | 已完成项目前期工程，准备进场施工。 | 0 | 0 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
81 | 龙舟路及周边道路工程 |  | 龙舟街（龙舟路-龙舟一路）：原规划一路，新建工程，城市次干路，全长约520米，宽30米。 龙舟路（江门大道-建设三路）：原规划四路，新建工程，城市次干路，全长约770米，宽30米。 龙舟一路（江门大道-建设三路）：原规划五路，新建工程，城市次干路，全长约740米，宽40米。 | 2017-2018 | 10054 |  | 3016 | 3016 |  | 2770 | 2770 | 91.84% | 0.1768% | 0 | 已完成项目前期工作，正在进行施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府 | 龙舟山公园配套项目。
82 | 明德一路东段道路工程（江门大道中－文华路） |  | 全长550米，宽度40米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 5000 | 5000 |  | 4500 | 5000 | 90% | -1.667% | 还未安排用地指标。 | 已根据江门大道最新辅道方案设计调整本工程设计，工程全面开展路基卸载、排水、桥梁工程。 | 需加快办理建设用地手续。 | 建议新会区政府协调国土部门落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府 | 综合管廊暂按1亿元/千米考虑。
83 | 龙泉污水处理厂进厂道路工程 |  | 全长约1009米。 | 2017-2018 | 749 |  | 100 | 100 |  | 20 | 100 | 20% | -71.67% | 还未安排用地指标。 | 项目已完成发改立项，正进行施工图设计。 | 需加快道路用地的土规调整进度，尽快落实用地指标，办理建设用地手续。 | 建议新会区政府协调国土部门落实。 | 完成工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
84 | 新台高速台城出入口交通改造工程 |  | 改建工程，全长约300米，城市次干路，双向六车道。 | 2017 | 1708 |  | 1708 | 1708 |  | 1708 | 0 | 100% | 8.333% | 0 | 已完成工程建设。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 台山市政府
85 | 中山路综合整治工程 |  | 对中山路进行综合改造整治，中山三巷长约110米，中山路长约170米。 | 2017 | 1351 |  | 1351 | 1351 |  | 1240 | 0 | 91.78% | 0.1172% | 0 | 1、中山路18号-38号连廊骑楼基础施工完成，柱施工完成； 2、中山路19号、21号楼、市府门诊、普查办、新闻中心外墙清洗、修复完成； 3、管线顶管施工约完成30%； | 0 | 0 | 完成工程建设. | 9月份 | 台山市政府
86 | 县前路至台山一中综合整治工程 |  | 包括沿街建筑外立面改造、道路交通及景观部分、城市配套与公共艺术部分、街道照明部分、台山一中门口整治等。 | 2017 | 4314 |  | 4314 | 4314 |  | 3970 | 0 | 92.03% | 0.3593% | 0 | 示范段北面外立面施工完成；城东路两侧已完成预埋管安装和砼路面施工长度各完成约215米，南面外立面清洗、修复、底灰基本完成，饰面漆施工60%，北面外立面清洗、修复和腻子灰约完成60%； 支线管线沟施工城东路南面和北面约完成 70%，学宫路、县前路北面完成；管线顶管施工约完成40%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 9月份 | 台山市政府
87 | 翠山湖新区东北片区道路路灯工程 |  | 东北片区七条道路安置配套路灯工程。 | 2017 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 905 | 905 | 90.5% | -1.167% | 已落实。 | 工程形象进度：已完成总体工程90%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 1月份 | 开平市政府
88 | 开平市翠山湖新区城南三路道路工程 |  | 全长约967米，宽24米，城市支线。 | 2016-2018 | 3000 | 270 | 2000 | 2000 |  | 1820 | 1820 | 91% | -0.6667% | 已落实。 | 车行道完成95%，路灯完成90%，人行道完成70%，绿化完成70%，总体工程完成85%。 | 0 | 0 | 完成主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
89 | 开平市储备土地市政配套工程 |  | 路线总长3299米。 | 2017-2018 | 14987 |  | 14987 | 14987 |  | 4419.55 | 0 | 29.49% | -62.18% | 用地面积约121.74亩（基本完成） | 2017年2月15日在开平市公共资源交易中心公开开标，中标单位为：广东耀南建筑工程有限公司。合同已签订。工程勘察工作已完成，工程施工设计基本完成，工程施工已开工，A路：挖土完成100%、水泥搅拌桩完成23475根；Ｂ路：挖土完成100%、水泥搅拌桩完成5613根；C路：搅拌桩试桩5409根、挖土完成100% 、管桩已完成163根； LA路：挖土完成100%、水泥搅拌桩完成2801根；LB：路挖土完成100%、 水泥搅拌桩完成3078根 。 2017年4月5日施工监理在开平市公共资源交易中心公开开标，中标单位为： 广州市财贸建设开发监理有限公司，合同已签订，监理工作已开展。 | 有以下的场地需业主协调处理：1. A路段K0+280处有一高压电钢架位于路中间，需贵中心尽快协调迁移。 2. A路段K0+360~K0+400处未填土，该段还有一抽水站，请贵中心尽快协调迁移该处的抽水站并及时回填该段的土方。 3. A路段K0+480路中间有一个中国移动的电井，需贵中心协调迁移。 4、A路段与G325国道交接处有水闸一个、两个水表需、3艘龙舟需贵中心协调迁移。 5.C路段CK0+020~CK0+320位于原有水沟中，施工时将会影响村民灌溉农田，需贵中心协调村委解决施工期间的农田灌溉方案。 6、C路段与G325国道交接处有一横跨C路的通信线需协调迁移。 | 建议开平市政府协调相关部门尽快落实。 | 完成主体工程。 | 4月份 | 开平市政府
90 | 良园路升级改造暨义祠车站公交车辆出入口科学调整工程 |  | 全长约1.8公里，城市次干路，双向四车道。 | 2016-2017 | 4446 | 2800 | 1646 | 1646 |  | 1646.18 | 0 | 100% | 8.344% | 利用原有征地范围 | 完成竣工验收 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
91 | 鹤山市双蒲线（Y094）K0+000-K2+956、K6+614-K7+100段路面大修工程 |  | 路面大修，全长3.877公里。 | 2017-2018 | 600 |  | 480 | 480 |  | 540 | 540 | 112.5% | 20.83% | 已落实。 | 项目施工建设中。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 12月份 | 鹤山市政府
92 | 鹤山市消防大道（鹤山大道—残疾人学校）工程 |  | 全长349.531米，宽40米，双向六车道。 | 2017 | 996 |  | 996 | 996 |  | 896 | 996 | 89.96% | -1.707% | 已落实。 | 排水管安装已完成，路面基层已基本完成，正在进行基层摊铺、人行道路缘石安装。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
93 | 新城路改造工程（一期） |  | 道路改造，全长880米。 | 2016-2017 | 1970 |  | 1970 | 1970 |  | 1970 | 1970 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 人行道铺砖已完成、沥青路面摊铺已完成、绿化己全部完成；裕民路至中山路标线己完成。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
94 | 新城路改造工程（二期） |  | 道路改造，全长859.2米。 | 2017 | 1944 |  | 1944 | 1944 |  | 1750 | 1944 | 90.02% | -1.646% | 已落实。 | 已安装完成全路段中间绿化带及侧分带路缘石。完成全路段花圃内种植土回填及中间绿化带的绿化种植工作。完成全路段新建人行道施工及中国银行至国税段电缆沟装饰井盖的安装。完成裕民路至东升路段两侧、东升路至国税段北侧的沥青摊铺工作。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
95 | 恩平中心城区富民街（路南一区）道路建设工程 |  | 全长683米。 | 2017 | 617 |  | 617 | 617 |  | 555.3 | 617 | 90% | -1.667% | 已落实。 | 已完成排水管道、路基基层和路面，正在捣制人行道。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 5月份 | 恩平市政府
96 | 县道X534马稔线金沙水泥厂至沙湖圩段路面大修工程 |  | 三级公路大修，全长2.994公里。 | 2017 | 935 |  | 935 | 935 |  | 935 | 935 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已完工。 | 0 | 0 | 路基路面施工。 | 3月份 | 恩平市政府
97 | 乡道Y577牛良线福坪桥改建工程 |  | 桥长120米，宽9米。 | 2017-2018 | 708 |  | 500 | 500 |  | 310 | 310 | 62% | -29.67% | 已落实。 | 已完成桩基施工，正进行立柱及盖梁施工。 | 牛良线福坪桥因村民对原桥位的桥向提出异议，需变更桥向设计。施工过程中桩基础出现较大溶洞，需变更设计，影响建设进度。 | 建议恩平市政府落实。 | 危桥改造。 | 3月份 | 恩平市政府
98 | 恩平市下穿深茂铁路新建公路工程 | 下穿深茂铁路高龙大桥新建公路工程 | 下穿深茂铁路高龙大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座25延米小桥。 | 2017-2018 | 981 |  | 700 | 700 |  | 196.2 | 196.2 | 28.03% | -63.64% | 已落实。 | 正在进行桩基施工，累计完成7根桩。 | 该项目为新增重点项目，于11月份动工建设，目前项目按预期顺利推进，预计年底前可完成目标任务。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
|  | 下穿深茂铁路大槐大桥新建公路工程 | 下穿深茂铁路大槐大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座25延米小桥。 | 2017-2018 | 782 |  | 600 | 600 |  | 156.4 | 156.4 | 26.07% | -65.6% | 已落实。 | 正在进行桩基施工，累计完成4根桩。 | 该项目为新增重点项目，于11月份动工建设，目前项目按预期顺利推进，预计年底前可完成目标任务。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
|  | 下穿深茂铁路车坪大桥新建公路工程 | 下穿深茂铁路车坪大桥新建公路工程：一级公路，全65米，含一座26延米小桥。 | 2017-2018 | 981 |  | 700 | 700 |  | 196.2 | 196.2 | 28.03% | -63.64% | 已落实。 | 正在进行钻机平台填筑及路基开挖、换填、填筑。 | 该项目为新增重点项目，于11月份动工建设，目前项目按预期顺利推进，预计年底前可完成目标任务。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 路基、桥梁施工。 | 11月份 | 恩平市政府
99 | 市区交通黑点改善项目 |  | 包括滨江大道、农林东路（农林岗-建设岗）、环市三路（白沙市场路口）、建设三路（篁庄村路口至华庆保龄球馆）、外海大桥（收费站路段）、活力路（白水带第二牌坊-麻园）、振兴三路（龙昌环岛）交叉口、同德路与人民路交叉口等。 | 2017 | 1120 |  | 1120 | 1120 |  | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 无。 | 一、设计标进度情况 截至12月份，交通黑点项目设计标已完成招标、方案设计等工作，并已签订合同。由于部分方案点位变更，我支队正与中标商签订补充协议，完成后，我支队将根据合同约定，付清设计标费用（10.8万元）。预计12月15日前完成。 二、工程标进度情况 工程标于11月底完成招标，我支队全力推进工程施工等工作。工程于12月2日进场施工，预计于12月20日完工，12月25日验收，12月31日完成工程支付。截至12月份，工程合同尚未签订，我支队全力协助完成相关工作。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 市公安局 市住房城乡建设局 蓬江区政府 高新区（江海区） 新会区政府 | 市本级投资490万元，新会区投资630万元。
100 | 市区路牌升级改造项目 |  | 加强路牌（含地名牌，交通标识标志，指路标识、标志牌，公共服务类标识标志，旅游景点导向标识等）规范设置管理，提升指示作用与效果。 | 2017 | 1767 |  | 1084 | 1084 |  | 827.52 | 827.52 | 76.34% | -15.33% | 不涉及土地。 | 一、市公路局负责的高速公路、国、省道路牌升级改造工作：蓬江、江海、新会、鹤山、恩平已完成改造工程；开平已完成路牌初步设计，并已开工，预计可于12月中旬全部完成升级改造工程；台山市政府已回复将承担相关费用，目前已完成更改信息13处，结合前期“路政宣传月”活动，已拆除46块违法非公路标志，其余的违法非公路标志拆除工作亦有序推进；由于拆除工作均非公路部门出资，不能统计工程量，拟改为完善其它路牌信息，预计可于12月中下旬完成升级改造工作。截止11月底，累计完成投资额101万元。 二、市交通局负责的县、乡道路牌升级改造工作:蓬江、江海、台山已完成路牌升级改造；新会正在更新路牌施工，同时分镇逐步清拆违章标广告牌；开平已完成施工图设计，正在审核造价；鹤山已进场施工，预计11月中完工；恩平已完成部分路牌升级改造，其余新建路牌正在开展施工图设计。截止11月底，累计完成投资额129.02万元。 三、市公安交管局已完成市政道路路牌升级改造工作，累计完成投资额230万元。 四、市民政局负责路名牌升级改造工作。蓬江区对辖区内损坏的路牌进行更新改造、对新建道路及时设置路牌，新设立路牌38块；江海区新设立32块路牌；新会区会城街道路牌升级改造工作由会城街道建环局负责，三区路牌升级改造工作将于12月下旬全部完成。截止今年11月，三区共落实工作经费22万元，完成投资金额15万元。 五、市旅游局负责的旅游景点（区）交通导向标识和指示标志牌已按进度完成投资额306.7万元。 六、市住建局负责公共服务类标识标志牌升级改造工作。目前市住建局完成投资额35.8万元；蓬江区已落实改造资金30万元并申请立项；江海区已完成方案初稿，累计完成投资额约7万元；新会区已完成设计方案，准备进行设计与工程招标。目前落实资金3万元。 | 0 | 0 | 完成工程。 | 4月份 | 市住房城乡建设局 市民政局 市交通运输局 市公路局 市公安局 市旅游局 市文广新局 各市（区）政府 | 1、总投资额未涵盖城市道路标识标志牌和旅游景点导向标识、指示标志牌升级改造费用。 2、市本级投资约240万。
二 | 工业振兴(158项) |  |  |  | 23147785.6584 | 11064856.6148 | 2498166 | 168290 | 2329876 | 2433389.76 | 2589037.83 | 97.41% | 5.74%
（一） | 能源保障（13项） |  |  |  | 9796209.3484 | 7809042.6148 | 901570 | 4800 | 896770 | 803172 | 907772 | 89.09% | -2.581%
101 | 新会双水发电厂“上大压小”热电联产项目 |  | 1台600MW热电联产发电机组。 | 2015-2018 | 270000 | 70000 | 20000 |  | 20000 | 2500 | 2500 | 12.5% | -79.17% | 已供地。 | 正加快推进项目融资进程，推进项目建设。 | 0 | 0 | 设计合同签订及辅机设备招标。 | 前期工作 | 新会区政府
102 | 中电江门高新区分布式能源站一期项目 |  | 2×60MW天然气分布式能源站。 | 2016-2018 | 75000 |  | 2000 |  | 2000 | 1850 | 1850 | 92.5% | 0.8333% | 未供地 | 项目最新拟选厂址已确定，已取得江门市城乡规划局的规划选址意见。项目EPC总承包合同已签，初步设计已审核完毕，已订购部分设备，土地尚未交付使用。 | 项目厂址范围内部分土地未收回，需尽快完成土地交付。下一步，将加快衔接项目用地整理环节和用地招拍挂流程。 | 建议高新区（江海区）协助尽快完成供地工作。 | 前期工作 | 前期工作 | 高新区（江海区）
103 | 江门新会天然气热电联产项目 |  | 2×432MW发电机组。 | 2015-2018 | 306953 | 104600 | 40000 |  | 40000 | 62316 | 166916 | 155.8% | 64.12% | 项目用地2200亩，已全部落实。 | 工程总体进度累计完成66.52%，其中建筑工程累计完成92.31%，安装工程累计完成26.69%，调试工程累计完成11.49%。 | 工程验收问题。新会电厂土建工程和设备调试将于今年下半年陆续完成，到时涉及大量政府部门的检查验收工作。 | 建议新会区政府协助落实各项验收工作。 | 开展主厂房建筑和设备安装。 | 已开工 | 新会区政府
104 | 新会区三江镇集中供热项目 |  | 新建6台75t/h中温中压循环流化床锅炉（1台备用）。 | 2017-2018 | 30000 |  | 2000 |  | 2000 | 1860 | 1860 | 93% | 1.333% | 项目用地已落实。 | 目前项目的工可报告和环评报告已经基本编制完成；正在办理管网走向征询相关村委会意见、管网途经厂区同意意见书、环评审批（已二次公示，尚欠专家评审）、管网设计方案防洪论证、穿越公路部分管网编制安全评估报告等。 | 一、供热管网规划待审批； 二、项目立项待审批；三、项目规划待审批；四、项目环评待审批。 | 建议新会区政府协调落实。 | 土建施工，设备购置安装。 | 12月份 | 新会区政府
105 | 新会区沙堆镇集中供热项目 |  | 顺和实业沙堆集中供热项目，2×75T循环流化床锅炉。 | 2017-2020 | 23000 |  | 1200 |  | 1200 | 1280 | 1280 | 106.7% | 15% | 不涉及新增用地。 | 环评报告完成初稿，已于10月27日在沙堆镇官网进行第二次公示，管道走向及施工细则初稿已完成，正在与沿线企业及相关部门协调确定正式规划方案，已完成锅炉企业签定集中供热后的关停协议。 | 0 | 0 | 完成前期工作，年内动工建设 | 12月份 | 新会区政府
106 | 广东台山核电项目一期工程 |  | 2×1750MW的EPR核电机组。 | 2009-2017 | 8581291.3484 | 7546972.6148 | 637570 |  | 637570 | 547906 | 547906 | 85.94% | -5.73% | 0 | 1号机组：建安施工处于收尾阶段，正在全力推动装料准备工作。核岛土建方面：正在进行堵洞和核清洁等土建尾项工作。核岛安装方面：1号核岛系统已全部移交；调试方面：1号机组热试升温升压阶段工作结束。11月15日，新燃料引入HK厂房完成，11月23日，IRWST制硼开始。常规岛方面：1号常规岛系统全部移交，7月27日，非核冲转试验完成。 2号机组：核岛安装处于高峰，调试工作逐步展开。核岛土建方面：房间移交基本完成，正在进行机械孔洞封堵和二次钢结构施工。核岛安装方面：除主泵水力部件及电机外其他主设备全部完成就位、安装；正在推动42个冷试关键系统水压试验和系统移交。常规岛方面：设备安装处于收尾阶段，剩余GEX系统未移交调试。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
107 | 广州发展台山渔业光伏产业园一期50MW项目 |  | 一期工程建设规模为50MW光伏发电电站。 | 2017 | 43700 |  | 32000 |  | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 8.333% | 0 | 已完成3.3万千瓦光伏发电机组建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 7月份 | 台山市政府
108 | 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园一期25MW光伏发电项目 |  | 占地面积780亩（咸围滩涂），建设25MW光伏电站。 | 2017 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 19000 | 19000 | 95% | 3.333% | 0 | 项目工程已全面完成。6月28日正式并网发电。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
109 | 电网及输变电工程 |  | 110千伏及以上变电容量361.3万千伏安、110千伏及以上线路973.786公里（包括：220千伏新会双水发电厂热电联产一期接入系统、市区桥美站#2主变扩建、恩平孟槐(大槐)输变电、新会司前(罗坑)输变电、开平湾琴(苍城)输变电、鹤山茅坪(南中)输变电、市区杜阮输变电、粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统；110千伏蓬江丰盛输变电、蓬江顺成输变电、鹤山聚龙(城东)输变电）。 | 2009-2019 | 318825 | 68470 | 46000 |  | 46000 | 41900 | 41900 | 91.09% | -0.5797% | 部分变电站站址用地、输电线路塔基占地青赔尚未落实。 | 变电站及输电线路施工。 | 1、征地工作方面：变电站征地及办理相关用地手续工作进度较慢，需加快工作进度。包括110千伏江门蓬江丰盛输变电工程，需加快办理站址用地手续，加快盛新路建设，确保变电站及电缆沟具备施工条件；220千伏江门新会司前(罗坑)输变电工程、220千伏江门市区杜阮输变电工程、220千伏江门开平湾琴(苍城)输变电工程，上述变电站工程由于站址征地进度滞后，原计划2017年底投产的项目，已经调整到2018年投产，目前工期已经十分紧张，请相关属地政府及相关职能部门大力支持，加快征地及办理相关用地手续工作进度。 2、青赔工作进度方面：属地政府大力支持，加大青赔协调力度。包括：220千伏江门鹤山茅坪(南中)输变电工程、220千伏江门粤电新会天然气发电热电联产项目接入系统工程，青赔工作量及民事协调难度很大。 | 1、建议蓬江区政府、新会区政府、开平市政府协调相关部门落实征地工作。 2、建议新会区政府、鹤山市政府协调相关部门落实青赔工作。 | 变电站及输电线路建设。 | 已开工 | 江门供电局
110 | 新一轮农村电网改造升级项目（中低压） |  | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新增10kV线路220公里，新增配变容量5.296万千伏安。 | 2016-2018 | 26530 | 19000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 8.333% | 0 | 已完工。 | 0 | 0 | 中、低压线路及设备。 | 已开工 | 江门供电局
111 | 2017年新一轮农村电网改造升级项目（中低压） |  | 开平、台山、恩平、鹤山四市中低压电网改造升级；新建或改造10kV线路183公里、配变容量14.35万千伏安、低压线路1047公里。 | 2017-2018 | 94000 |  | 89000 |  | 89000 | 81000 | 81000 | 91.01% | -0.6554% | 0 | 正常推进。 | 0 | 0 | 中、低压线路及设备。 | 6月份 | 江门供电局
112 | 新会区崖门镇110KV能黄甲线N36-N41、黄苍线N1-N4段架空改电缆工程 |  | 110KV能黄甲线N36-N41段、黄苍线N1-N4段架空改电缆，全长约2.3公里。 | 2017-2018 | 2410 |  | 300 | 300 |  | 60 | 60 | 20% | -71.67% | 已落实。 | 第一段1.5公里施工标准备投标。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
113 | 蓬江区电路线路改造工程 |  | 对蓬江区杜阮内的电路线路进行升级改造。 | 2017 | 4500 |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 100% | 8.333% | 0 | 项目已基本完成。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
（二） | 先进制造业（112项） |  |  |  | 5754066.31 | 1511568 | 956826 | 10000 | 946826 | 1000644 | 1030554 | 104.6% | 12.91%
Ⅰ | 装备制造（50项） |  |  |  | 2961543 | 865740 | 412368 | 10000 | 402368 | 436076 | 436346 | 105.7% | 14.08%
114 | 广东江粉高科技产业园 |  | 液晶屏生产基地，总建筑面积7.61万平方米。 | 2016-2017 | 100000 | 16900 | 83100 |  | 83100 | 83100 | 83100 | 100% | 8.333% | 0 | 目前正在试产，A、B厂房、设备房及单体建筑周边道路已完成建设，E厂房地块已平整，目前正在外墙和保卫室建设，C、D宿舍楼已封顶，共15层，由于宿舍楼设计变更，工期延误，计划2018年1月完成建设，3月初投入使用。 | 0 | 0 | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
115 | 广东海信电子南方基地 |  | 含海信电子、海信宽带、海信通信、海信空调四个项目，总建筑面积15万平方米， | 2012年起 | 500000 | 210000 | 2400 |  | 2400 | 2400 | 2400 | 100% | 8.333% | 0 | 海信空调生产线升级改造已完成。 | 0 | 0 | 海信电子、海信空调生产线升级改造。 | 已开工 | 蓬江区政府
116 | 江门市蒙德电气股份有限公司自动化设备制造项目 |  | 建设用于研发、制造伺服驱动器、电机、变频器及自动化控制系统的基地，总建筑面积2万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 15000 | 11000 |  | 11000 | 10000 | 10000 | 90.91% | -0.7576% | 0 | 首期生产厂房、消防水池已完成，室内、室外装修已完成，单体周边水泥路面铺设已完成，绿化已完成。设备已完成购置，部分设备已放置生产厂房。计划18年2月进行安装调试。 | 0 | 0 | 土建施工，设备安装调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
117 | 甜的电器项目 |  | 生产洗衣机、排水泵洗碗机等。 | 2015年起 | 21600 | 6500 | 8500 |  | 8500 | 9634 | 9634 | 113.3% | 21.67% | 0 | 一期：办公楼（共23层）已完成22层楼板，1号车间、4号车间、1号宿舍和2号宿舍已封顶。 二期：2号车间完成4层楼板，3号车间完成3层楼板。 | 0 | 0 | 厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
118 | 江门市思盟电器有限公司家用风机项目一期 |  | 家用风机、照明电器及家用空气调节系统的研发与生产，建筑面积1.9万平方米。 | 2016-2017 | 3386 |  | 3386 |  | 3386 | 3450 | 3450 | 101.9% | 10.22% | 0 | 项目已投产。 | 0 | 0 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
119 | 江门市速可众机械有限公司速可众（二期）项目 |  | 年产40万套五金、模具、方向柱，总建筑面积2.35万平方米。 | 2016-2018 | 8100 | 2500 | 5600 |  | 5600 | 5600 | 5600 | 100% | 8.333% | 0 | 1、2号厂房、宿舍楼已完成建设，3、4号厂房已完成建设，厂区单体建筑周边道路已完成。 | 0 | 0 | 完成工程建设，投产。 | 已开工 | 蓬江区政府
120 | 海信（空调）有限公司屋顶光伏发电项目 |  | 总装机功率9190KWp。 | 2017 | 7382 |  | 7382 |  | 7382 | 6917 | 6917 | 93.7% | 2.034% | 0 | 所有光伏设备已完成铺设，目前部分设备已投入使用。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
121 | 长优·优美科长信扩产项目 |  | 生产手机电池及电动汽车电池材料，建设1万平方米厂房，完成1.6万伏供电配套。 | 2015-2017 | 20000 | 18000 | 2000 |  | 2000 | 3000 | 3000 | 150% | 58.33% | 已落实 | 已全面完成项目建设。 | 0 | 0 | 完成项目建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
122 | 江门市高弘实业有限公司自动焊接机器人项目 |  | 年加工组装自动焊接机械人180台，异型元件自动插件机械人72套和机械人自动组装系统72套，总建筑面积4.36万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 300 | 6800 |  | 6800 | 6800 | 6800 | 100% | 8.333% | 已落实 | 综合楼、1号厂房已完成建设，正在进行2号厂房的设计规划。因信义路规划调整，企业根据规划局的要求重新设计厂区图纸，并已提交至规划分局，目前规划分局正对厂区设计图纸进行会审。 | 0 | 0 | 二期厂房建设前期工作。 | 已开工 | 高新区（江海区）
123 | 沈阳机床智能云制造平台项目 |  | 依托沈阳机床技术领先的i5智能机床，在江门打造机加工领域的智能建造基地。 | 2016年起 | 50000 |  | 14000 |  | 14000 | 13000 | 13000 | 92.86% | 1.19% | 租赁厂房 | 威铝新厂智能制造基地已投入运营，现有运营场地已进驻42台机器，并租赁给威铝公司约50台机床。项目教育、珠宝加工板块的运营公司已成立，正在接洽高新区创新创业园的场地租赁事宜。 | 0 | 0 | 完成智能制造示范中心、铝雕行业小微企业“互联网+服务平台”建设。 | 1月份 | 高新区（江海区）
124 | 江门崇达电路技术有限公司HDI\软硬结合线路板二期项目 |  | 生产HDI\软硬结合线路板，总建筑面积9万平方米。 | 2015-2018 | 77800 | 70000 | 4300 |  | 4300 | 7600 | 7600 | 176.7% | 85.08% | 已落实 | 宿舍楼已经封顶，正在进行内部装修。 | 0 | 0 | 完成宿舍楼建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
125 | 地尔汉宇机器人产业化项目 |  | 年产1-2千台机器人组装产量。首期厂房建筑面积2.6万平方米。 | 2015-2020 | 28000 | 17000 | 1000 |  | 1000 | 2700 | 2700 | 270% | 178.3% | 已落实 | 1号厂房扩建、3号厂房已动工建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
126 | 德昌电机产业城项目 |  | 以实施微型电机、汽车零部件、电子驱动装置、医疗器械、新材料、智能化专用设备及模具等先进装备的研发与生产，并配套建设以博士后、博士组成的研发团队为核心的工程研发设计中心。 | 2017-2025 | 300000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 8.333% | 已落实 | 1.项目一期用地已完成出让，正在办理《不动产登记证》。 2.企业正在进行厂区规划设计，已基本完成项目的厂区总体平面设计，正在进行厂房单体设计。 3.环评报告已提交省进行预审。 4.项目将于12月动工建设。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
127 | 正盛重工钢结构扩能扩产及模块化安居房项目 |  | 扩能增产。主要产品为钢结构构件及装配式组合建筑,计划年产钢结构件5.5万吨和2000套模块化安居房。 | 2017-2020 | 36700 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 8.333% | 已落实 | 正在办理立项备案、建设报批等前期工作。 | 0 | 0 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 高新区（江海区）
128 | 江门市芳源新能源材料有限公司年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)生产项目 |  | 年产36000吨高品质NCA/NCM前驱体(三元锂电正极材料)，建筑面积2.84万平方米。 | 2016-2018 | 47716 |  | 11000 |  | 11000 | 10083 | 10083 | 91.66% | -0.00303% | 已落实。 | 正在进行设备安装及调试，预计年内试产。 | 0 | 0 | 设备购置安装。 | 已开工 | 新会区政府
129 | 富华工程装备制造项目 |  | 年产重型商用车工程桥、中桥、驱动桥、制动件、底盘件等产品40万吨。其中，富华9、10号车间总建筑面积5.38万平方米。 | 2015-2018 | 235000 | 200000 | 10000 |  | 10000 | 38000 | 38000 | 380% | 288.3% | 项目用地673亩，2015年3月办理土地证。 | 富华工程装备制造项目用地673亩，2015年3月办理土地证,7、8车间已于2016年底竣工试产，2017年根据市场需求变化，重点规划建设9、10、11、12、13车间，其中9车间建设年产300万件轮毂生产线，10车间建设年产160万制动鼓生产线，11车间建设年产5万吨铸钢工程桥壳生产线，12车间为综合库，13车间为非标车间；其中9、10、11车间正在进行厂房设计阶段，12、13车间目前正动工建设。 | 0 | 0 | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
130 | 江门市骏弘实业有限公司摩托车配件生产项目 |  | 年产摩托车架200万辆，总建筑面积2.48万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 1500 | 5000 |  | 5000 | 3662 | 3662 | 73.24% | -18.43% | 58亩项目用地手续已办好。 | 已办理立项、环评和施工许可证，正在进行填土和基础处理。 | 项目方由于市场变化，决定更换项目，上纸箱项目。 | 建议新会区政府跟进。 | 厂房建设，设备购置安装。 | 4月份 | 新会区政府
131 | 国通克诺尔轨道车辆系统设备生产项目 |  | 轨道交通车辆制动系统和车门系统生产，建筑面积1.43万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 4800 | 4800 | 96% | 4.333% | 已落实。 | 项目已开始试产。 | 0 | 0 | 厂房建设。 | 已开工 | 新会区政府
132 | 新会康宇测控仪器仪表工程有限公司柴油机高压共轨系统轨压传感器技术改造及生产能力建设项目 |  | 现有厂房改造，新增研发、加工、装配、试验设备149台/套。 | 2014-2018 | 5376 | 3000 | 500 |  | 500 | 460 | 460 | 92% | 0.3333% | 自有厂房内改造。 | 年产100万台轨压传感器自动装配生产线的专用设备继续调试、试生产，客户开始小批量试用；轨压传感器压力座加工车间正在建设，污水处理池设备安装基本完成。 | 康宇测控获得国家财政740万补贴后，由于自筹部分配套资金不到位，导致项目未能按原上报计划推进，目前面临国家收回补助资金问题。 | 建议新会区政府督促落实。 | 生产线建设。 | 已开工 | 新会区政府
133 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目 |  | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米。 | 2017-2018 | 150000 |  | 27000 |  | 27000 | 25130 | 25130 | 93.07% | 1.407% | 已落实。 | 首期厂房已建成并验收，正在办理不动产权证，计划12月份安装2条分条机生产线设备。二期生产线因受环评因素影响，正在调整建设规划，确定后开展办理报建手续。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 1月份 | 新会区政府
134 | 华津国际控股有限公司精密金属连接件项目（古井厂区） |  | 年产金属连接件60万吨，总建筑面积14.27万平方米 | 2017-2020 | 150000 |  | 5000 |  | 5000 | 2500 | 2500 | 50% | -41.67% | 未落实。 | 正在进行供地、规划设计等前期工作。 | 0 | 0 | 土建施工 | 前期工作 | 新会区政府
135 | 凯特精机精密制造中心项目 |  | 占地100亩，研发、生产和销售精密滚动直线导轨副等关键滚动功能部件及配套产品 | 2017-2019 | 50000 |  | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 未落实。 | 正在开展土地挂牌工作。 | 0 | 0 | 前期工作 | 前期工作 | 新会区政府
136 | 广东鸿特精密技术（台山）有限公司汽车发动机精密铝合金压铸加工件项目 |  | 年产3.5万吨汽车精密铝合金压铸件，一期建筑面积11.2万平方米。 | 2012-2018 | 100000 | 41650 | 2000 |  | 2000 | 3600 | 3600 | 180% | 88.33% | 0 | 首期项目生产顺利，继续新增生产设备，已新安装12台CNC加工中心、8台测量仪、2台X光机、3台350吨-1650吨压铸机，诺威天车1台，砂芯机1台，重力铸造机1台，溶解坩埚炉1台，模具加热炉1台,真空机1台，托盘堆垛机1台，7台捷力加工中心。增加用机器人等先进设备生产高密封性铝合金铸造件生产线和汽车油底壳系列新产品压铸生产线。 | 0 | 0 | 购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
137 | 台山市天丞汽配有限公司汽车铝轮毂项目 |  | 年产汽车铝轮毂400万件，总建筑面积4.88万平方米。 | 2017-2019 | 32000 |  | 6000 |  | 6000 | 14000 | 14000 | 233.3% | 141.7% | 0 | 主体钢结构厂房已封顶，宿舍楼、办公楼已完成封顶，正在进行内部装饰。目前正进行生产设备的安装调试，设备已通电试机。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
138 | 台山市龙泰脚轮有限公司工业脚轮制造项目 |  | 年产脚轮1000万只，总建筑面积2.5万平方米。 | 2016-2018 | 11600 | 5000 | 6600 |  | 6600 | 6600 | 6600 | 100% | 8.333% | 0 | 已完成新厂房主体工程建设和综合楼主体建设。 | 0 | 0 | 厂房及综合楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
139 | 广东中虎新能源动力有限公司工程机械项目 |  | 生产叉车、装载机、挖掘机、汽车起重机、混凝土搅拌车等工程机械，总建筑面积4.04万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 6000 |  | 6000 | 5500 | 5500 | 91.67% | 0% | 0 | 正在进行厂房主体工程建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
140 | 广东永丰智威电气有限公司供配电设备生产项目（二期） |  | 年产非晶合金变压器5000台、充电柜6000台、开关设备1万台等，总建筑面积为31.2万平方米。 | 2017-2018 | 50000 |  | 6000 |  | 6000 | 5880 | 5880 | 98% | 6.333% | 项目用地72亩，已全部落实 | 土地已落实，桩基工程已完工，正在进行厂房主体的基础建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 开平市政府
141 | 广东建成机械设备有限公司特种压力容器罐项目 |  | 年产3000台（套），特种压力容器罐。总建筑面积8万平方米。 | 2015-2020 | 100000 | 40000 | 10000 |  | 10000 | 9320 | 9320 | 93.2% | 1.533% | 已落实。 | 工程形象进度：一期的2栋厂房主体已完成建设。 | 0 | 0 | 土建施工及生产设备购置安装。 | 已开工 | 开平市政府
142 | 开平市百汇模具科技有限公司乐高玩具、大金空调注塑配件等制品生产项目 |  | 年产精密模具300吨、高精密零部件1200吨，生产乐高玩具、大金空调注塑配件等，总建设面积约6.6万平方米。 | 2016-2018 | 60800 | 25000 | 10000 |  | 10000 | 9812 | 9812 | 98.12% | 6.453% | 已落实。 | 已完成3栋厂房（1栋3层、2栋2层）、2栋宿舍楼（每栋5层）的主体建设，电梯、室内管槽和设备管架等已安装完毕，室外装修已完成，正在进行室内装修地平、室外路面和围墙建设，厂房室内装修已完成35%，宿舍楼装修已完成30%。 | 0 | 0 | 主体工程施工。 | 已开工 | 开平市政府
143 | 广东凯美电子有限公司LED、SMD生产材料项目 |  | 年产LED、SMD等1亿件，总建筑面积1.5万平方米。 | 2016-2017 | 6000 | 1400 | 4600 |  | 4600 | 4432 | 4432 | 96.35% | 4.681% | 0 | 1、三层办公楼、2号厂房、1号厂房均已顺利封顶，外墙装修已完成，室内装修正在中，争取春节前通过竣工验收。 | 0 | 0 | 厂房土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
144 | 开平市嘉仁乳胶设备制造有限公司乳胶设备制造项目 |  | 乳胶设备制造，新建厂房1万平米。 | 2016-2017 | 15000 | 2000 | 5000 |  | 5000 | 3900 | 3900 | 78% | -13.67% | 0 | 已完成施工图设计、各专项评估、征地拆迁工作、以及路面、下水道、围墙修建工作。 | 0 | 0 | 厂房土建施工 | 已开工 | 开平市政府
145 | 广东腾盛模架科技有限公司铝合金模板生产项目 |  | 总建筑面积1.2万平方米，年产铝合金模板1亿吨。 | 2017 | 8500 |  | 8500 |  | 8500 | 8326 | 8326 | 97.95% | 6.286% | 项目用地40亩，已全部落实 | 厂房1、2、3，门卫室和办公室主体工程已完工，办公室室内外装修已完成，正在安装设备及管道铺设、排水、地面等工程。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 4月份 | 开平市政府
146 | 开平市凯赛德水暖配件有限公司水暖配件项目 |  | 年产单柄陶瓷混合阀芯1200万只，陶瓷快慢开阀芯300万只，分水器30万只，恒温阀芯8万只。总建设面积约2.66万平方米。 | 2017-2019 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 5220 | 5220 | 104.4% | 12.73% | 已落实 | 厂房和宿舍楼主体工程已完成，正在厂房内配套安装，宿舍楼室内装修，办公楼室内外装修及路面铺设等配套工程，下一步准备进行设备安装。 | 0 | 0 | 厂房、办公室主体和装修及配套项目 | 5月份 | 开平市政府
147 | 江门市博盈焊接工程有限公司锅炉管及锅炉堆焊项目 |  | 年产锅炉管及锅炉堆焊工程2000吨，总建筑面积5.5万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 4700 | 4700 | 94% | 2.333% | 已落实。 | 全部工程已完成，正在设备安装。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
148 | 广东富华机械集团鹤山工业园项目 |  | 年产重型商用车桥壳、制动鼓、轮毂、制动盘等零配件60万吨，总建设面积53.6万平方米。 | 2015-2020 | 165000 | 42000 | 20000 |  | 20000 | 18500 | 18500 | 92.5% | 0.8333% | 已落实。 | 目前27栋宿舍已全部封顶，其中13栋正在办理房产证手续；28栋厂房中的18栋厂房已完成主体工程施工，配套中心已封顶，正在办理验收手续。园区道路、绿化、管线等同步推进中，围墙正在建设中，给排水、燃气等管线已进场施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
149 | 鹤山市世安电子科技有限公司线路板包装及展示厅项目 |  | 年包装线路板184万平方米，总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2017 | 12000 | 5500 | 6500 |  | 6500 | 5950 | 5950 | 91.54% | -0.1282% | 已落实。 | 厂房主体工程已完工,待投产。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
150 | 鹤山市得润实业投资有限公司通信设备生产项目 |  | 年产线速、连接器2万件，总建设面积16.4万平方米。 | 2016-2018 | 34583 | 5000 | 15000 |  | 15000 | 13750 | 13750 | 91.67% | 0% | 已落实。 | 2、3、4、5宿舍和仓库工程已完成，待验收，1栋宿舍正在装修中；A1厂房正在装修，A2栋厂房完成10层梁板混凝土及地下室至2层砌砖，B、C栋厂房工程已完成，待验收；室外道路、管线正在施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
151 | 鹤山国机南联摩托车生产基地 |  | 年产50万辆摩托车，新建及购置12.2万平方米厂房等。 | 2015-2017 | 20000 | 18200 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 现装配车间已整理完毕，正式投入生产。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
152 | 鹤山市专用车产业基地项目 |  | 首期规划面积约2000亩，引进矿山专用车、工程吊臂车、冷链运输车、消防专用车等生产项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 9200 | 9200 | 92% | 0.3333% | 已落实。 | 原厂房1、厂房3、厂房104已完成改造，广之粤公司已进驻；已完成厂区总平面方案及厂区可行性研究报告编制；正在办理立项手续。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
153 | 广东嘉天信科技有限公司钢结构生产项目 |  | 年产钢结构4.5万吨，总建设面积10万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 7000 | 5000 |  | 5000 | 4580 | 4580 | 91.6% | -0.06667% | 已落实。 | 首期厂房已完工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
154 | 鹤山市宝华迪机械制造有限公司输送设备项目 |  | 年产输送设备1000套，总建筑面积1.13万平方米。 | 2016-2017 | 4000 | 3000 | 1000 |  | 1000 | 1150 | 1150 | 115% | 23.33% | 已落实。 | 工程已完成，已投产。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
155 | 鹤山市辉隆机械有限公司包装专用设备项目 |  | 年产薄膜挤出机30台（套），总建筑面积3.15万平方米。 | 2014-2017 | 6000 | 3200 | 2800 |  | 2800 | 3220 | 3220 | 115% | 23.33% | 已落实。 | 工程已完成，已投产。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
156 | 广东菱王实业有限公司电（扶）梯零配件生产项目 |  | 年产电（扶）梯零配件1.3万（台）套，总建筑面积6.4万平方米。 | 2016-2018 | 22000 | 3500 | 8000 |  | 8000 | 7300 | 7300 | 91.25% | -0.4167% | 已落实。 | 首期厂房已完工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
157 | 江门市鑫奇电器有限公司电热水器、铬钢橱柜项目 |  | 年产电热水器20万台、铬钢橱柜20万台。 | 2017-2019 | 10200 |  | 3500 |  | 3500 | 2850 | 2850 | 81.43% | -10.24% | 已落实。 | 厂房一、办公楼已动工，正在进行基础建设；厂房二、厂房三、宿舍楼正在办理报建 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
158 | 广东锋盛精密机件制造有限公司建设项目 |  | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为粉末五金制品。 | 2017-2019 | 5400 |  | 1500 |  | 1500 | 1410 | 1480 | 94% | 2.333% | 已供地。 | 已完成车间一、车间二、综合楼基础建设，正在进行车间一、综合楼首层建设。 | 建设单位多次修改设计图纸拖延了时间未能如期动工，建设进度落后。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 厂房和配套设施建设。 | 3月份 | 恩平市政府
159 | 广东稳力精密机件制造有限公司建设项目 |  | 厂房和配套设施建设及安装设备，主要产品为气动工具。 | 2017-2019 | 5000 | 0 | 800 |  | 800 | 510 | 540 | 63.75% | -27.92% | 已供地。 | 已进场动工，已完成厂房、综合楼桩基础建设。 | 建设单位多次修改设计图纸拖延了时间未能如期动工，建设进度落后。 | 建议恩平市政府督促加快建设。 | 厂房和配套设施建设。 | 10月份 | 恩平市政府
160 | 恩平市肯达精密机械有限公司精密机床生产项目 |  | 生产精密机床系列，总建筑面积6.26万平方米。 | 2015-2018 | 23400 | 9100 | 6000 |  | 6000 | 5830 | 5860 | 97.17% | 5.5% | 已供地。 | 1#综合楼、2#综合楼已完成内部装修；1#、2#、3#车间已完成外墙装修、内部装修和门窗安装；消防设施已安装好待验收。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
161 | 广东宝索机械有限公司生活用纸加工制造机械设备生产项目 |  | 生产生活用纸加工制造机械设备，总建筑面积13.2万平方米。 | 2014-2017 | 60000 | 43700 | 15000 |  | 15000 | 14160 | 14210 | 94.4% | 2.733% | 已供地。 | 1#厂房已投入生产，2#厂房（智能精密制造中心）于2017年8月已完成9台（套）设备安装，现已投入使用。3#厂房已完成安装产品表面处理设备和设施，正在安装环保处理设备。今年5月开始投产，5-10月销售额已达2238万元。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
162 | 江门中汇实业发展有限公司小家电生产项目 |  | 生产小家电系列产品，总建筑面积6.2万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 2900 | 9000 |  | 9000 | 8360 | 8410 | 92.89% | 1.222% | 已供地。 | 综合楼已封顶，正在内部装修和安装玻璃幕墙；车间一已封顶，正在进行室内装修；行政科研大楼和综合车间已完成基础建设。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
163 | 江门市奥尔斯电梯有限公司客货电梯生产项目 |  | 生产乘客电梯、起重机、载货电梯等，总建筑面积8万平方米。 | 2015-2019 | 31000 | 11890 | 15500 |  | 15500 | 14380 | 14420 | 92.77% | 1.108% | 已供地。 | 生产车间一已完成建设并安装部分先进智能化机械手生产设备和进行设备调试，计划12月份试投产。生产车间二已完成主体建设，正在进行厂房地面辅设，研发车间已封顶，检验塔已建至13层。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 产业提升（62项） |  |  |  | 2792523.31 | 645828 | 544458 |  | 544458 | 564568 | 594208 | 103.7% | 12.03%
164 | 蓬江区食品产业集聚发展项目 | 康师傅食品项目 | 康师傅食品项目：饮料生产厂房4万平方米，方便面生产厂房7万平方米。 | 2013-2020 | 218000 | 109000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 8.333% | 0 | 1.顶津项目已投产。 2.顶益项目：1号制面车间、调理车间、PE车间（配套，生产面桶）、立体库、办公楼、污水处理间已完成主体建设，华电蒸气计划12月底进行供给，1号制面车间5条生产线正在安装调试，计划11月中完成调试并试产，12月中投产；2号制面车间正在动工建设，计划2018年年初完成建设。立体库已完成内部装修，各单体间水泥路面全部完成。1号立体库设备已安装完成，待水务局完成水管管道安装，进行消防验收，供电专线已完成。 | 0 | 0 | 顶益项目完成生产线设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 康师傅配套项目 | 康师傅配套项目：纸箱、软包装生产；含秉信纸业及顶正包材项目。 | 2016-2020 | 60000 | 6000 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 8.333% | 0 | 1.秉信纸业：于2017年5月27日投产。 2.顶正包材：已立项，环评资料、节能资料、不动产权证审核中。平面设计已完成、厂房设计已完成。 | 0 | 0 | 厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天地壹号示范园区项目 | 天地壹号示范园区项目：醋饮料生产基地，总建筑面积约4万平方米。 | 2013年起 | 160000 | 81000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 8.333% | 0 | 已试产。联合车间一、动力车间、发酵车间、制冷站、转运站、食堂、污水处理等已建成并投入使用，围墙已建成围闭，单体间市政路已基本完成，宿舍楼已完成建设，因宿舍楼周边道路及单体楼验收未完成，计划12月投入使用；研发中心框架已复工，计划2018年年初完成建设，部分单体厂房已完成防雷验收，规划、环保验收，厂区绿化基本完成。 | 0 | 0 | 研发楼及宿舍偻建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 美心食品项目 | 美心食品项目：大型糕点生产综合体，年食品制造7000吨;农副食品加工4万吨，总建筑面积约8万平方米。 | 2015年起 | 78000 | 20000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 8.333% | 0 | 项目已取得施工许可证。已完成临时围墙建设，已安置两个集装箱作为临时办公用房，已完成钻探及地质勘察，已报装临水、临电，目前已开始建设厂房桩基础。 | 0 | 0 | 项目一期厂房建设，设备购置、安装、调试。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 滨崎食品项目 | 滨崎食品项目：年产9000吨灌心饼、5400吨韧性或酥性饼干，总建筑面积6.32万平方米。 | 2016年起 | 60000 | 30000 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100% | 8.333% | 0 | 滨崎食品项目一期已于2016年10月投产。项目二期暂未有动工计划 | 0 | 0 | 报建，项目规划设计、平面设计。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 天壹食品项目 | 天壹食品项目：总建筑面积约3万平方米的果皮、果楂产品生产厂房及研发楼。 | 2017 | 5600 |  | 5600 |  | 5600 | 5200 | 5200 | 92.86% | 1.19% | 0 | 已完成前期钻探及前期地质勘察，正进行厂房设计及编制环评、节能资料、土地平整，目前项目已开始建设厂房桩基础。 | 0 | 0 | 购地、厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
|  | 一汇食品项目 | 一汇食品项目：糕点、糖果生产项目。 | 2017年起 | 50000 |  | 20000 |  | 20000 | 18500 | 18500 | 92.5% | 0.8333% | 0 | 项目已完成场地平整、清表及勘探，已用砖墙划分厂区内单体建筑。正在进行桩基建设。 | 0 | 0 | 厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
|  | 香飘飘食品项目 | 香飘飘食品项目：建设液体奶茶生产研发基地。 | 2017-2020 | 40000 |  | 5000 |  | 5000 | 4693 | 4693 | 93.86% | 2.193% | 0 | 于9月6日摘牌，已立项、取得用地规划许可、总平面图正在审批，正在办理不动产权登记证。地块已平整，施工项目部已进场。于11月3日动工建设,正在进行地基处理。 | 0 | 0 | 购地、厂房建设。 | 11月份 | 蓬江区政府
165 | 广东基顺隆新型药用包装材料有限公司项目（一、二期） |  | 生产新型药用包装材料，总建筑面积1.2万平方米。 | 2016-2017 | 6000 |  | 6000 |  | 6000 | 4200 | 5000 | 70% | -21.67% | 0 | 第一车间投产，第二车间打桩已完成，10月份停工，等待用地置换手续审批后动工。 | 0 | 0 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
166 | 骏东木业项目 |  | 总建筑面积3万平方米。 | 2016-2017 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2690 | 2690 | 107.6% | 15.93% | 0 | 1号厂房基础已完成，正在进行厂房钢结构安装；2号厂房基础已完成，正在进行厂房砌墙。 | 0 | 0 | 基础设施及厂房建设。 | 2月份 | 蓬江区政府
167 | 加滢精细化工项目 |  | 年产过氧化甲乙酮8000吨生产线搬迁，总建筑面积1.12万平方米。 | 2016-2017 | 5800 | 4300 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 100% | 8.333% | 0 | 项目已投产。 | 0 | 0 | 基础设施及厂房建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
168 | 安吉尔水处理设备改造项目 |  | 生产水处理设备，总建设面积1.8万平方米。 | 2017-2018 | 3320 |  | 2300 |  | 2300 | 2520 | 2520 | 109.6% | 17.9% | 0 | 项目已竣工。 | 0 | 0 | 土建施工，设备购置安装。 | 1月份 | 蓬江区政府
169 | 科业电器项目 |  | 生产各类风扇、机电设备、金属制品等。 | 2017-2018 | 30000 |  | 10000 |  | 10000 | 9700 | 9700 | 97% | 5.333% | 0 | 项目已完成场地平整，正在进行土建施工。 | 0 | 0 | 购地、厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
170 | 激光产业园 |  | 生产激光设备。 | 2017-2019 | 130000 |  | 20000 |  | 20000 | 17500 | 17500 | 87.5% | -4.167% | 0 | 目前已完成土地平整和勘探，正在进行围闭施工。 | 0 | 0 | 购地、厂房建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
171 | 江门华尔润玻璃有限责任公司改造超白超薄玻璃生产线项目 |  | 改造建设超白超薄玻璃400T/D生产线，年产14万吨。 | 2017 | 14500 |  | 14500 |  | 14500 | 18850 | 19500 | 130% | 38.33% | 0 | 项目原计划投资1.45亿元，现因采购设备升级，预计总投资需增加至1.95亿元，现已落实1.88亿元设备订购和工程招标合同签订，预付款和提货款支付约1.7亿元。主线及附属车间的工程施工和设备安装已完成。 | 0 | 0 | 改造窑炉、更新生产及环保处理等设备。 | 1月份 | 蓬江区政府
172 | 春燕纺织国际A品牌缝纫线研发中心项目 |  | 办公总部、研发中心、营销物流中心和生产基地建设，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14700 |  | 2000 |  | 2000 | 9300 | 9300 | 465% | 373.3% | 已落实 | 厂房已封顶，正在进行内部装修以及设备调试工作。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 高新区（江海区）
173 | 江门市日通五金制品有限公司蒸包炉等生产项目 |  | 年产蒸包炉2.5万个,年产汤面炉2.7万个，总建筑面积4.65万平方米。 | 2015-2018 | 11000 | 6500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 100% | 8.333% | 已落实 | 二期项目前期各项手续已完成。 | 0 | 0 | 完成二期厂房建设前期工作。 | 已开工 | 高新区（江海区）
174 | 江门市江海区杰晟实业有限公司LED灯饰生产项目 |  | LED灯饰生产项目，总建筑面积4.75万平方米。 | 2016-2017 | 8000 | 1000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 100% | 8.333% | 已落实 | 已完成综合楼工程建设。 | 0 | 0 | 完成3栋厂房的主体工程。 | 已开工 | 高新区（江海区）
175 | 江门市阪桥电子材料有限公司项目 |  | 规划面积约29亩，新建LED光电及线路板专用感光材料项目。 | 2016-2018 | 14000 | 1600 | 200 |  | 200 | 3000 | 3000 | 1500% | 1408% | 已落实 | 1.已收购占地22亩的新厂区，正在安装设备。 2.分厂区地块平面设计图及环评已通过审批；已完成立项工作；正在进行单体设计、报建手续。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 6月份 | 高新区（江海区）
176 | 四大工业园第二期工业厂房 |  | 占地面积8万平方米，总建筑面积15万平方米。 | 2016-2018 | 10000 |  | 5000 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 200% | 108.3% | 已落实 | 已完成二期厂房主体工程建设。 | 0 | 0 | 完成二期厂房工程建设。 | 2月份 | 高新区（江海区）
177 | 金羚电器有限公司滚筒洗衣机制造设备技术改造项目 |  | 主要是进行滚筒洗衣机的箱体线、注塑成型设备、生产线的改造和新购，同时新增一些配套设备、模具，合理调整生产流程。 | 2016-2017 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 1500 | 1500 | 300% | 208.3% | 不需新增用地 | 已完成技术改造。 | 0 | 0 | 完成部分生产线和设备改造。 | 5月份 | 高新区（江海区）
178 | 大冶摩托生产线自动化整体改造提升项目 |  | 包括立体仓库建设、注塑工程、车架焊接、油箱焊接等项目。 | 2016-2018 | 27000 |  | 1000 |  | 1000 | 4000 | 4000 | 400% | 308.3% | 不需新增用地 | 智能化立体仓库、摩托车整车生产线已完成建设，正在进行注塑机机器人自动取件系统建设。 | 0 | 0 | 完成立体仓库建设，进行注塑、焊接项目前期工作。 | 1月份 | 高新区（江海区）
179 | 晶步分布式光伏发电项目 |  | 装机容量4.2MW，年平均发电量412万度。 | 2017-2018 | 2940 |  | 1470 |  | 1470 | 500 | 500 | 34.01% | -57.65% | 已落实 | 正在按计划施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
180 | 优美科新能源汽车锂电池材料项目 |  | 年产20万吨新能源汽车锂电池正极材料生产线，建筑面积约50.8万平方米。 | 2017-2022 | 261000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 8.333% | 已落实 | 1.项目一期用地已完成土地出让，正在办理《不动产登记证》，项目一期用地填土工作已完成。 2.已基本完成厂区总体平面设计，正在进行修改完善。 3.已完成项目立项，正在办理规划报批等手续。 4.项目将于12月动工建设。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
181 | 利和兴公司智能检测检验设备及智能机器人项目 |  | 建立利和兴先进生产技术的开发和应用示范基地，用于通信类智能检测检验类设备及智能机器人的生产制造。 | 2017-2020 | 60000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 8.333% | 已落实 | 1.项目一期用地已完成土地出让，并于已取得《不动产登记证》。 2.已完成项目立项备案，已取得项目规划用地许可证，正在编制能评报告。 3.正在进行厂区设计。 4.项目将于12月动工建设。 | 0 | 0 | 完成前期工作，动工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区）
182 | 天海智能电子项目 |  | 总建筑面积4.6万平方米。 | 2017-2018 | 12600 |  | 3500 |  | 3500 | 5000 | 5000 | 142.9% | 51.19% | 已落实 | 已基本完成主体工程建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 12月份 | 高新区（江海区）
183 | 江门市华睦五金有限公司高端镀铝锌线生产项目 |  | 年产镀铝锌产品55万吨，总建筑面积3.86万平方米。 | 2015-2018 | 40000 | 17200 | 16000 |  | 16000 | 16000 | 16000 | 100% | 8.333% | 已办理土地使用权手续。 | 项目已订购二期生产线设备，并完成基础设计、场地平整，钻探试桩，但由于企业投资计划改变，项目或将迁至古井镇。 | 0 | 0 | 完成二期前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
184 | 威立雅环保拆船项目 |  | 年拆解80万轻吨绿色拆船厂。建筑面积33.17万平方米。 | 2015-2018 | 100000 | 28000 | 8000 |  | 8000 | 8200 | 36200 | 102.5% | 10.83% | 总占地500亩，其中227.5亩已供地，尚差272.5亩。 | 土建/水工： 滑道工程完成整体工程量的58%，控制楼和维修车间工程完成整体工程量的40%，船台工程：设计方案基本完成优化，正在准备相关土建招标工作，污水处理中心：设计已经完成，招投标工作已经完成，正处于审图报规阶段。 | 0 | 0 | 开展前期工作，启动滑道建设。 | 已开工 | 新会区政府
185 | 亚太森博（广东）纸业有限公司高档文化纸项目 |  | 二期45万吨高档文化纸项目。 | 2015-2018 | 200000 | 80000 | 125000 |  | 125000 | 142500 | 142500 | 114% | 22.33% | 已供地。 | 项目已于1月29日投产；配套的后加工设施已完成建设。 | 0 | 0 | 设备安装及试产。 | 已开工 | 新会区政府
186 | 李锦记集团新建项目 |  | 新建年产40万吨酱油生产线。 | 2016-2020 | 60500 | 6000 | 5000 |  | 5000 | 5532 | 5532 | 110.6% | 18.97% | 扩建用地192.2亩已由李锦记公司拍得。 | 正在加紧办理土地不动产权证的相关手续，其他工作亦正在加快进行。 | 地块旁的废品收购场搬迁工作将于稍后进行。 | 建议新会区政府协调做好征拆工作。 | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
187 | 圣备保温建材（台山）有限公司高级保温材料项目 |  | 年产高级保温材料（树脂基复合材料）12万立方米，建筑面积2.34万平方米。 | 2016-2018 | 10000 | 4530 | 1000 |  | 1000 | 1050 | 1050 | 105% | 13.33% | 0 | 已完成主厂房、生活区建设和设备安装，目前进入试投产阶段。 | 0 | 0 | 厂房建设与购置设备。 | 已开工 | 台山市政府
188 | 广东宇宙门业有限公司门业生产项目 |  | 生产全不锈钢防盗门、防盗艺术铁门、进口木材实木门等系列套门，总建筑面积4.7万平方米。 | 2017-2018 | 15000 |  | 5000 |  | 5000 | 4600 | 4600 | 92% | 0.3333% | 0 | 正在进行厂房建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
189 | 台山市腾达塑料制品有限公司塑料制品项目 |  | 生产塑料餐具和各种模具，总建筑面积3.2万平方米。 | 2017-2018 | 21000 |  | 3000 |  | 3000 | 2750 | 2750 | 91.67% | 0% | 0 | 已完成钻探及土地平整，生活楼已完成试桩，正进行厂房基础开挖。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 台山市政府
190 | 广东炜联长城金属有限公司不锈钢管材等生产项目 |  | 年产不锈钢板材4万吨、不锈钢管材及铝塑复合管8万吨，一期总建筑面积10万平方米。 | 2012-2020 | 60000 | 45743 | 6000 |  | 6000 | 5483 | 5483 | 91.38% | -0.2833% | 0 | 1、完成报建手续办理，已出施工许可证； 2、厂房桩基础施工已全部完成，预计下个月可正式开工动土。 | 0 | 0 | 生产车间土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
191 | 开平五联人造板有限公司中高密度纤维板生产线技改项目 |  | 年产18万立方米中高密度纤维板生产线技改，总建筑面积2.5万平方米。 | 2014-2017 | 26000 | 23000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已经投产 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
192 | 冠星塑胶有限公司PVC塑胶生产项目 |  | 生产PVC塑胶，总建筑面积4万平方米。 | 2015-2018 | 26000 | 8000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 8.333% | 项目用地80亩已落实 | 完成车间、办公楼主体工程，设备正在安装调试。 | 0 | 0 | 完成一期厂房主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
193 | 广东皇冠胶粘公司胶粘带生产项目 |  | 年产胶粘带2.05亿平方米，总建筑面积9.3万平方米。 | 2015-2017 | 18000 | 13000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 主体基建已完成，部分生产线试投产。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
194 | 开平市亿展阀心有限公司水暖卫浴生产项目 |  | 年产1000万个以上阀芯，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 10500 | 1500 | 3000 |  | 3000 | 2955 | 2955 | 98.5% | 6.833% | 已落实 | 已办理国土证，正在进行厂房内墙体和外墙建设，水泥地面铺设，及办公楼部分室内装修，钢结构主体搭建已完成95%。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
195 | 广东凯勒斯卫浴实业有限公司陶瓷洁具生产项目 |  | 年产瓷洁具40万套，总建筑面积5.1万平方米。 | 2015-2018 | 20000 | 9000 | 3000 |  | 3000 | 2930 | 2930 | 97.67% | 6% | 已落实。 | 已完成了平整土地、工程勘察、工程设计,已完成土地招拍挂手续， 已办理环评等手续,生产车间：已完成打桩工程,正在建设厂房地基。 | 0 | 0 | 建筑基础、厂房建设。 | 已开工 | 开平市政府
196 | 广东鼎新金属包装材料有限公司金属包装材料项目 |  | 生产各类金属包装材料。主要铝制易拉盖及包装材料，年产0.240三片罐20亿片；建筑面积2.2万平方米。 | 2016-2018 | 8000 | 6000 | 2000 |  | 2000 | 1805 | 1805 | 90.25% | -1.417% | 已落实 | 已办理国土证，厂房一、二、门卫室和办公室主体工程已完工，正在进行装修及设备安装，下一步准备进行围墙建设。 | 0 | 0 | 厂房、办公楼土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
197 | 江门粤玻实业有限公司玻璃瓶生产项目 |  | 年产14.8万吨玻璃瓶,总建筑面积5.9万平方米。 | 2016-2019 | 25000 | 6000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 主体基建基本已经完成。正在安装10KV专线，安装生产线设备。 | 0 | 0 | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
198 | 开平牵牛生化制药有限公司增资扩产项目 |  | 生产熊果苷，总建筑面积2.7万平方米 | 2015-2018 | 10000 | 4000 | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 8.333% | 已落实 | 产品展示中心已动工,预计12月车间开始建设。 | 0 | 0 | 完成车间主体工程。 | 已开工 | 开平市政府
199 | 联新（开平）高性能纤维第三有限公司年产17500吨高性能聚酯工业纤维与织物项目 |  | 年产1.75万吨高性能聚酯工业纤维与织物，总建筑面积4.5万平方米。 | 2016-2018 | 39000 | 2000 | 10000 |  | 10000 | 9217 | 9217 | 92.17% | 0.5033% | 已落实 | 已办理国土证，正在进行主体工程建设，后纺车间（3层）、仓库（1层）及配电空压房（1层）主体工程已完成，正在进行后纺车间、仓库、门卫室、配电空压房室内外配套建设及前纺车间（3层）主体工程建设。建成面积3万平方米。下一步准备进行基础配套项目建设。 | 0 | 0 | 厂房、办公楼施工。 | 已开工 | 开平市政府
200 | 开平市翠山湖国汇工业园 |  | 招商引资出租工业厂房。完善公共区设备设施、服务平台；引进企业的机械设备、办公设备等。 | 2009-2019 | 100000 | 40000 | 15000 |  | 15000 | 14850 | 14850 | 99% | 7.333% | 已落实 | 目前国汇工业园建设标准厂房30幢，目前已引进22家企业。 | 0 | 0 | 完善公共区设施、服务平台；引进企业的机械、办公设备等。 | 已开工 | 开平市政府
201 | 鸿福堂（开平）保健食品有限公司保健食品和饮料项目 |  | 年产3000-5000万瓶饮品。总建筑面积约8.1万平方米。 | 2017-2019 | 103500 |  | 3500 |  | 3500 | 3480 | 3480 | 99.43% | 7.762% | 已落实 | 生产车间和原材料仓库主体工程已完成，建成面积2.2万平方米，正在进行生产车间和原材料仓库的室内外装修，下一步准备进行综合工业建筑物报建和基础配套建设。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 6月份 | 开平市政府
202 | 开平市旭日蛋品有限公司现代化蛋品加工基地建设项目 |  | 年产蛋制品10亿枚。总建筑面积约6万平方米。 | 2017-2022 | 20000 |  | 8000 |  | 8000 | 8060 | 8060 | 100.8% | 9.083% | 已落实。 | 皮蛋车间改造完成，已正常投产；咸蛋车间改造施工中，配料线已完成设备安装调试；恒温仓库250吨水循环系统及内部温控设备已安装调试，工作推进顺利。 | 0 | 0 | 完成首期厂房改造，试产、投运四条蛋制品生产线。 | 已开工 | 开平市政府
203 | 开平市东发纸业有限公司废纸回收再造纸产业项目 |  | 项目占地面积200亩，年造纸量达到16万吨新建项目。 | 2017-2018 | 18000 |  | 9000 |  | 9000 | 10000 | 10000 | 111.1% | 19.44% | 已落实150亩，正在购买相邻50亩工业用地 | 生产线设备安装完毕，正在进行环评验收等手续办理，预计年底前投产。 | 0 | 0 | 完成前期工作，动工建设。 | 5月份 | 开平市政府
204 | 广东中欧卫浴用品有限公司铜材、卫浴生产项目 |  | 年产铜材3000吨，卫浴龙头20万件、淋浴花洒10万件，总建筑面积4.47万平方米。 | 2017-2018 | 11300 |  | 5000 |  | 5000 | 4250 | 4250 | 85% | -6.667% | 已落实。 | 完成项目评审初评、市政府审议、出让方案上报、出让公示、土地成交、土地缴款及交税、出土地证、规划平面批复、立项批复、钻探。4月28日取建筑图、施工图，5月12日取水电等配套图，规划“两证”于5月20取得，目前已进场着手基建。 | 0 | 0 | 完成前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
205 | 鹤山市福盛兴业精密机械制造有限公司塑料铝合金制品生产项目 |  | 年产塑料制品10万套、铝合金10万套、五金制品10万套，总建筑面积7万平方米。 | 2016-2018 | 12000 | 3000 | 5000 |  | 5000 | 4580 | 4580 | 91.6% | -0.06667% | 已落实。 | 土建工程已基本完工，正在办理验收手续。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
206 | 江门市东鹏智能家居有限公司节水型卫生洁具生产项目 |  | 年产260万件纳米陶瓷水龙头及环保智能高端卫浴设备，总建设面积33.5万平方米。 | 2015-2018 | 94248 | 24755 | 25000 |  | 25000 | 22900 | 22900 | 91.6% | -0.06667% | 已落实。 | 3、4幢宿舍楼已完成竣工验收；卫生陶瓷生产车间正在设备安装； 五金龙头车间、球磨车间、电房正在进行地上建筑施工；成品仓库、模具车间、原料仓正在进行地面平整。厂区道路工程、排污排水系统工程已动工建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
207 | 鹤山市东古调味食品有限公司酱油食醋生产及技术改造项目 |  | 年产酱油15.6万吨、食醋4948吨、腐乳6571吨，总建设面积10万平方米。 | 2015-2017 | 24200 | 15000 | 9200 |  | 9200 | 9000 | 9000 | 97.83% | 6.159% | 已落实。 | 正在进行设备安装。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
208 | 广东鑫镁超硬材料有限公司雾化合金粉生产项目 |  | 年产水雾化合金粉4500吨、气雾化合金粉1500吨，总建设面积3.6万平方米。 | 2016-2017 | 12000 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 6900 | 6900 | 115% | 23.33% | 已落实。 | 已完工。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
209 | 广东闽江纳米科技实业有限公司紫炭黑生产项目 |  | 年产紫炭黑（硅强粉）24万吨，总建筑面积4.9万平方米。 | 2016-2018 | 17000 | 5000 | 6000 |  | 6000 | 5500 | 5500 | 91.67% | 0% | 已落实。 | 项目各施工设备和机械已进场，现在已处于围蔽状态。工地正常开工，各大型机械设备正在紧张有序施工，争取年底前完成主体建筑建设。 | 0 | 0 | 开展前期工作，动工建设。 | 已开工 | 鹤山市政府
210 | 鹤山市顺源科技有限公司涂层及层压纺织品生产项目 |  | 年产涂层及层压纺织品2500万平方米，总建筑面积2.3万平方米。 | 2016-2017 | 14298 | 10000 | 4298 |  | 4298 | 4298 | 4298 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已完成装机，现正进行开机试运行。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
211 | 鹤山市宏德利塑胶有限公司年产PVC薄膜、塑胶制品生产项目 |  | 年产PVC薄膜1.8万吨，PVC塑胶制品1.8万吨，总建筑面积1.6万平方米。 | 2016-2018 | 19220 | 3000 | 8000 |  | 8000 | 8700 | 8700 | 108.7% | 17.08% | 已落实。 | 项目二栋厂房主休框架已建成，正在进行外墙和室内装修。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
212 | 广东格锐电气有限公司LED应急灯生产项目 |  | 年产LED应急灯2000万台，总建筑面积12.7万平方米。 | 2016-2018 | 20000 | 5000 | 10000 |  | 10000 | 9200 | 9200 | 92% | 0.3333% | 已落实。 | 土地并证已完成，总平面规划方案已通过规划局审批，项目立项、规划许可证和环评已完成。正在施工图纸审核中。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
213 | 广东四维建材有限公司塑料管材、管件项目 |  | 年产塑料管材2万吨、管件2500吨，总建筑面积4万平方米。 | 2016-2018 | 14000 | 5000 | 7000 |  | 7000 | 6160 | 6160 | 88% | -3.667% | 已落实。 | 目前车间三正开始装机；同时启动车间一已封顶，年底开始装机。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
214 | 广东蔚海移动发展有限公司薇海IDC大数据中心项目 |  | 新建1万个IDC专用标准服务器机柜的机房，建筑面积10万平方米。 | 2017-2019 | 150000 |  | 25000 |  | 25000 | 16250 | 16250 | 65% | -26.67% | 已落实。 | 项目地块已平整完毕，现正处于打桩阶段，电力设施施工部分准备招投标实施。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
215 | 鹤山市鑫博机械制造有限公司制鞋制革设备项目 |  | 年产制鞋设备3000台、制革设备200台，建筑面积2.6万平方米。 | 2017-2018 | 10000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | A厂房基本完，消防正在进行中。办公室宿舍楼外墙、地砖正在铺设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
216 | 鹤山市东古调味食品有限公司扩产项目 |  | 酱油扩产至年产50万吨，酱品年产6万吨，腐乳年产1.8万吨，原醋年产1.5万吨，分三期建设。 | 2017-2019 | 80000 |  | 5000 |  | 5000 | 4200 | 4200 | 84% | -7.667% | 部分落实。 | 正在进行土地平场。 | 项目分三期建设：第一期32.085亩准备进行土地招拍挂；第二期208亩正在进行土地平整，有91.6亩申请用地报批指标资料已报江门，待江门下达指标后，可报省国土厅办理用地审批。第三期290亩，将利用2017年土地中期调整进行研究解决，此事正在进行中。 | 建议鹤山市政府协调市国土部门跟进落实。 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
217 | 广东索奇电器制造有限公司电器生产项目 |  | 年产180万台电器产品，总建设面积10.6万平方米。 | 2017-2020 | 30000 |  | 5000 |  | 5000 | 5470 | 5470 | 109.4% | 17.73% | 已落实。 | 该项目已立项和完成规划设计，现正在环评中，VOC排放量经核实，实际需求量为13到15吨。施工队已进场。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
218 | 鹤山市肇能新材料有限公司环保树脂生产项目 |  | 年产环保型助剂、纺织助剂、水性树脂及丙烯酸树脂1.8万吨，总建筑面积3.8万平方米。 | 2017-2018 | 20600 |  | 6000 |  | 6000 | 6530 | 6530 | 108.8% | 17.17% | 已落实。 | 环评、立项目已经通过。施工队已进场。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 5月份 | 鹤山市政府
219 | 迪克印材（江门）有限公司液胶粘剂、高科技油墨扩建项目 |  | 乳液胶粘剂24000吨、油墨850吨、光敏涂料650吨、水性涂料500吨，建筑面积11346平方米 | 2017 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | 4100 | 4100 | 82% | -9.667% | 已落实。 | 二期在建的项目其中2个丙类仓库、油墨车间和乳液车间已完成建设，两个车间正在进行设备安装。三期新购置用地正办理土地使用证手续，由于新增产品设备调整，需再次开展环评，环评报告已报送到市环保局，等待组织专家评审。同时进行安全生产的条件论证，安评报告已提交市安监局，再按流程办理土地使用手续。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 1月份 | 鹤山市政府
220 | 广东道氏技术股份有限公司3D渗花墨水生产项目 |  | 年产4200吨3D渗花墨水。 | 2016-2019 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 2500 | 2380 | 2430 | 95.2% | 3.533% | 已供地。 | 厂房八、厂房十已完成钢结构施工，厂房八已完成安装顶部复合瓦。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设。 | 已开工 | 恩平市政府
221 | 江门市雄力实业有限公司五金配件建设项目 |  | 主要产品为五金家电配件、车床件和冲压件，厂房和配套设施建设。 | 2017-2019 | 5000 |  | 600 |  | 600 | 450 | 480 | 75% | -16.67% | 已供地。 | 已于11月下旬进场动工。 | 0 |  | 厂房和配套设施建设。 | 11月份 | 恩平市政府
222 | 广东百利石环保建材有限公司建设项目 |  | 生产人造石材、建筑装饰材料、新型材料等，总建筑面积1.28万平方米。 | 2016-2018 | 7200 | 620 | 5500 |  | 5500 | 5270 | 5310 | 95.82% | 4.152% | 已供地。 | 综合楼已封顶，并完成内部装修和贴好外墙砖。车间已完成内外装修。配电房已建成准备安装用电设备。正在办理环保、防雷等验收手续。已安装部分设备进厂调试。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
223 | 广东越好水产有限公司建设项目 |  | 加工销售水产品、速冻食品，总建筑面积1.59万平方米。 | 2016-2018 | 7400 | 680 | 6000 |  | 6000 | 5590 | 5660 | 93.17% | 1.5% | 已供地。 | 已完成消防、防雷、环保等部门验收手续，正在准备资料办理住建部门验收。已于2017年10月试投产。 | 0 | 0 | 厂房和配套设施建设及安装设备。 | 1月份 | 恩平市政府
224 | 三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司恩平分公司苗木基地建设项目 |  | 种植196.78万平方米绿化苗、林苗、花卉；荫棚建设面积10.88万平方米，工具房、仓库建设面积833平方米。 | 2015-2017 | 14097.31 | 10500 | 3590 |  | 3590 | 3575 | 3575 | 99.58% | 7.916% | 已落实。 | 已完成荫棚、工具房、仓库建设，已种植196.78万平方米绿化苗、林苗、花卉，正在养护苗圃。 | 0 | 0 | 种植林苗花卉、建设荫棚。 | 已开工 | 恩平市政府
225 | 恩平市新德纺织有限公司改造项目 |  | 总建筑面积900平方米。年可生产布匹约600吨。 | 2016-2017 | 2000 | 400 | 1600 |  | 1600 | 1600 | 1600 | 100% | 8.333% | 占地9000平方。 | 厂房建设完成，已购入设备试投产阶段。 | 0 | 0 | 厂房改造及扩建。 | 已开工 | 恩平市政府
（三） | 园区平台（33项） |  |  |  | 7597510 | 1744246 | 639770 | 153490 | 486280 | 629573.76 | 650711.83 | 98.41% | 6.74%
Ⅰ | 产业园区（11项） |  |  |  | 5932320 | 1324004 | 286600 | 105600 | 181000 | 285351 | 285351 | 99.56% | 7.898%
226 | 江门市先进制造业江沙示范园区 |  | 道路等基础设施建设。 | 2010年起 | 296000 | 27500 | 5000 | 5000 |  | 4800 | 4800 | 96% | 4.333% | 0 | 堡莲路三期已于6月份项目动工，目前已完成20%，正在建设桩基础和污水管道，计划在2018年2月前完成道路建设工作。仁和路已完成75%，目前正在铺设混凝土面层，计划在2017年12月完成道路建设工作。江顺大道已完成50%，目前正在铺设混凝土面层。计划在2018年2月完成道路建设工作。 | 0 | 0 | 堡莲路三期、仁和路、江顺大道。 | 已开工 | 蓬江区政府
227 | 滨江新城产业园园区扩园项目 |  | 向园区周边征地，并重新规划，建设园区配套及路网。 | 2017年起 | 60000 |  | 500 | 500 |  | 50 | 50 | 10% | -81.67% | 0 | 正在研究征地拆迁补偿标准，准备发布征地预公告。 | 0 | 0 | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
228 | 江门高新区园区建设 |  | 清澜路、府西小区道路开发、云沁路、新港路、园区示范道路和35、43、2号地整理。 | 2013-2017 | 110000 | 95000 | 15000 | 15000 |  | 14000 | 14000 | 93.33% | 1.667% | 已落实 | 1.已完成第一批8条道路升级改造工程；第二批升级道路云沁东路（旧江睦路-信义路）、东睦路（彩虹路-云沁路）、福兴路（得发路-东宁路）、信义路（连海南路-临江路）、高新东路（江睦路-旧江睦路)已完成竣工验收；东睦路（科苑西路-彩虹路）、明辉路（龙溪路-江睦路）、创业路（江睦路-连海路）已完成初检，准备验收。 2.府西小区规划一、二、三、五、七路已完成验收； 东升路（龙溪路-龙溪河）道路升级改造工程已完成初检，准备验收；东升路（东宁路-龙溪路）道路环境整治工程施工图预算已通过审批；得发路（五邑路-金瓯路）道路升级改造工程已开标；新兴路（金瓯路-清澜路）道路拓宽改造工程已开标；科苑路（龙溪路-临江路）改造工程一、三标段已完成竣工验收，二标段正在开展人行道收尾工程、清理下水道。 3.其它道路按照程序正常推进。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
229 | 江门国家高新区与华夏幸福合作项目 |  | 建设产业新城，合作区域面积24.8平方公里。 | 2017-2022 | 3040500 |  | 100000 |  | 100000 | 92000 | 92000 | 92% | 0.3333% | 部分已落实 | 产业项目方面：产业港已完成方案，酒店已完成概念方案。城建项目方面：云沁路K0+000-K0+950水稳层已铺设完毕，K0+000-K0+950两侧人行道铺装已完成，正在进行云沁桥桩基施工；南山路200米示范段已完成；龙湖路路槽开挖已完成1000米，并已完成300米首层石渣换填；景观轴（云沁路以北）除河道外其余工程已完成；龙溪北湖公园已完成90%的工程量；启动区二期控规已开始编制方案；城市设计、开发管控单元等专项规划已完成中期方案；市政、海绵城市专项规划已征求部门意见。 | 合作区范围24.8平方公里，其中耕地14800亩（含水田约10000亩）。2017年计划建设的南山路占用水田约100亩，景观轴占用水田约30亩。由于市、区没有水田占补指标，无法自行占补平衡，因此需请省统筹协调解决。 | 建议高新区（江海区）跟进落实。 | 配套基础设施建设，部分土地供应，部分产业项目建设。 | 4月份 | 高新区（江海区）
230 | 广东轨道交通产业园 |  | 建设南车轨道交通车辆修造基地及打造轨道交通配套产业园。 | 2010-2020 | 1100000 | 480000 | 35000 | 5000 | 30000 | 31500 | 31500 | 90% | -1.667% | 园区规划范围内还有2181亩土地未有建设用地指标，需要落实解决。 | 1、轨道交通园区基础配套设施二期工程项目设计方案已完成。 2、德奥车辆项目已完成基础工程。 3、克诺尔项目已完工，已开始试产。 4、中车业成项目正在开展施工报建。 | 基础配套设施二期工程土地指标及建设资金未落实。 | 建议新会区政府落实。 | 园区基础设施建设及入园企业建设。 | 已开工 | 新会区政府
231 | 沙堆镇金门环保工业园基础设施建设工程 |  | 金门环保工业园鸿达船舶至新粤丰海工750米道路及相关配套设施；金门环保工业园976米排洪渠改造；金门环保工业园路段路口改造及设置交通标线标志等。 | 2017-2018 | 820 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 施工合同已签订，施工队进场。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
232 | 江门大广海湾综合发展经济区 |  | 建设新区基础设施和配套公用设施、填海工程。 | 2007-2022 | 620000 | 279524 | 48000 |  | 48000 | 65500 | 65500 | 136.5% | 44.79% | 0 | 截至11月27日止，共完成年处置量约1171万吨，累计完成处置总量约11205万吨。 | 0 | 0 | 填海工程完成年处置量1000万吨及建设相应的海堤。 | 已开工 | 台山市政府
233 | 台山市清洁能源核电装备产业园 |  | 园区基础设施建设及配套工程，规划用地616公顷。 | 2010-2020 | 200000 | 136980 | 3000 |  | 3000 | 2750 | 2750 | 91.67% | 0% | 0 | （1）天狮坡排洪渠挡土墙工程、井尾排洪渠工程已完成； （2）振兴路及西侧平土工程已基本完工；龙山湖铺装工程已完工。 （3）大江污水处理厂附属设施工程正在施工围墙和平整场地，完成工程量90%。 （4）行政服务中心装修工程正在施工，已完成50%。 （5）清洁能源五期土方工程已完成70%、转移园二期土方工程已完成70%。 | 0 | 0 | 土方工程、福安路二期、东环路、大江污水厂升级改造等工程。 | 已开工 | 台山市政府
234 | 江门产业转移工业园开平园区 |  | 园区基础设施及配套工程 | 2009-2017 | 275000 | 265000 | 10000 | 10000 |  | 9928 | 9928 | 99.28% | 7.613% | 已落实 | 11月投入617万元，园区内部和外部道路建设基本完善，已经形成接驳高速公路、国道、省道以及中心城区的方便快捷的道路交通网络。园区生活性基础设施建设也日益完备。通信、供电、供水、污水处理厂、客运站、物流中心、商业中心、员工村等配套设施已完工，大部分已投入使用。翠山湖公园、东延线工程、翠山湖幼儿园、翠山湖电信营业厅均已完成建设。江门产业转移工业园开平园区目前投产企业62家，其中规上企业13间。目前，翠山湖西湖二路延长段已完工，翠山湖消防站已基本完工；翠山湖城南三路已完成90%、翠山湖职教中心、翠山湖实验学校正在建设中；翠山一路、翠山湖峯景生态园一期正在办理工程报建等前期手续。 | 0 | 0 | 基础设施建设及配套工程。 | 已开工 | 开平市政府
235 | 中欧（江门）中小企业国际合作区 |  | 对接欧洲企业先进的生产技术和管理经验，加强与欧洲的产业合作，引进装备制造业、电子信息、新材料等重大项目。 | 2016-2025 | 200000 | 20000 | 60000 | 60000 |  | 55000 | 55000 | 91.67% | 0% | 已落实。 | 已完成合作区核心区道路约10公里；完成供水管约3.8公里；110KV变电站、完成供电电缆改迁2.1公里。污水厂已试运行阶段，污水管网正在建设中，工业城加压站连接管道正在施工，试桩中。来苏加压站已封顶，待装修。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
236 | 江门产业转移工业园恩平园区大槐片区基础设施建设项目（恩平工业园大槐片区） |  | 园区基础设施及配套工程。 | 2015-2020 | 30000 | 20000 | 10000 | 10000 |  | 9723 | 9723 | 97.23% | 5.563% | 已征地，正在平土。 | 1.四个平土工程完成工程量87%；大槐卫生院工程已进场开工；天一达项目完成平土、勘探和放线工作。2.工业三路西段（连接新旧国道）已完成捣制，准备修建绿化带、排水、路灯；工业二路、三路东段工程已完成立项。3.供电线路第一、二标段完成50%，第三标段设计已完成财审，准备招标。4.吉凤村搬迁进入装修和巷道捣制。 | 0 |  | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
Ⅱ | 双创平台（22项） |  |  |  | 1665190 | 420242 | 353170 | 47890 | 305280 | 344222.76 | 365360.83 | 97.47% | 5.8%
237 | 江门信息大道项目 | 2017年江门电信无线网络升级扩容项目 | 2017年江门电信无线网络升级扩容项目：新建1100个站点、扩容150个站点及配套，提升全区4G覆盖。 | 2017 | 23070 |  | 23070 |  | 23070 | 21457 | 23073 | 93.01% | 1.342% | 0 | 完成新建4G基站1023个及其配套设施。 | 0 | 0 | 新建1100个站点、扩容150个站点及配套。 | 1月份 | 市网信统筹局 江门电信
|  | 2017年江门电信光网建设项目 | 2017年江门电信光网建设项目：实施城镇区域光资源扩容，加深光网覆盖；完善农村光资源覆盖，提升农村宽带网络质量。 | 2017 | 12580 |  | 12580 |  | 12580 | 11823 | 12580 | 93.98% | 2.316% | 0 | 完成建设光纤宽带端口10.34万个，光缆7.5万纤芯公里。 | 0 | 0 | 实施城镇区域光资源扩容；完善农村光资源覆盖。 | 1月份 | 市网信统筹局 江门电信
|  | 江门移动2017年无线扩容建设项目 | 江门移动2017年无线扩容建设项目：完成4G无线网络2017年扩容建设，含950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 2017 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 | 57000 | 60000 | 95% | 3.333% | 0 | 目前已有900个站点完成建设，880个站点已经开通使用，与计划进度相符。 | 0 | 0 | 建设950个室外4G基站，250个室内站点建设。 | 1月份 | 市网信统筹局 江门移动
|  | 江门联通宽带网络设施建设项目 | 江门联通宽带网络设施建设项目：江门联通实施五邑地区LTE无线网络和五邑地区有线宽带网络设施建设。实现300M高速4G+覆盖。 | 2017 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 14500 | 15000 | 96.67% | 5% | 0 | 截止11月底共开通4G基站、室分站共400个。 | 0 | 0 | 实现300M高速4G+覆盖。 | 1月份 | 市网信统筹局 江门联通
|  | 2017年江门铁塔通信基站建设项目 | 2017年江门铁塔通信基站建设项目：新建400个站点，提升全区4G信号覆盖。 | 2017 | 14000 |  | 14000 |  | 14000 | 12553.74 | 14921.5 | 89.67% | -1.997% | 0 | 截止11月底，江门全区已经完成运营商2731个需求站点的配套建设，其中新建站点414个，改造站点2317个。 | 0 | 0 | 新建400个站点及配套。 | 1月份 | 市网信统筹局 江门铁塔
|  | 2017年江门深茂铁路沿线配套基站建设项目 | 2017年江门深茂铁路沿线配套基站建设项目：深茂铁路沿线140个新建基站配套建设。 | 2017 | 4900 |  | 4900 |  | 4900 | 6795.02 | 7122.08 | 138.7% | 47.01% | 0 | 深茂铁路项目新建站点175个，改造站点171个。 | 0 | 0 | 完成深茂铁路沿线的140个基站配套建设 | 1月份 | 市网信统筹局 江门铁塔
|  | 江门移动蜂窝互联一期建设项目 | 江门移动蜂窝互联一期建设项目：新建蜂窝物联网宏基站397个。 | 2017 | 10000 |  | 9800 |  | 9800 | 8500 | 10000 | 86.73% | -4.932% | 0 | 目前完成新建蜂窝物联网宏基站620个，与计划进度相符。 | 0 | 0 | 新建蜂窝物联网宏基站397个。 | 1月份 | 市网信统筹局 江门移动
238 | 珠西先进产业优秀人才双创园 |  | 总建筑面积约1.1万平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 4000 | 1000 | 1000 |  | 917 | 707.25 | 91.7% | 0.03333% | 已落实。 | （1）“双创园”1-4号楼（其中1号楼共8层，2-3号楼共4层，4号楼共2层）已于7月中旬封顶，目前，外立面墙砖已全部完成，玻璃幕墙完成80%。 （2）高新区总部科技园有限公司已组织开展内部需求设计和装修工作，8月2日开标公示结果后，8月8日有投标人提出异议并投诉，高新区总部科技园有限公司9月12日组织原评标委员会对投诉问题作出改正后重新公示了中标候选人，公示后于9月25日确定了广东聚源建设有限公司为中标单位，目前已制定内部装修平面布局方案。 （3）落实了707.25万地方政府配套资金，用于购置园区办公设备。 | 0 | 0 | 完成主体工程。 | 已开工 | 市人力资源社会保障局 高新区（江海区）
239 | ISTOP PARK原点文化创意园一期工程 |  | 建设企业产品展示厅、中小微企业孵化器、青年宿舍，总建筑面积1.3万平方米。 | 2016-2018 | 15000 | 1000 | 14000 |  | 14000 | 12800 | 12800 | 91.43% | -0.2381% | 0 | 已完成土地平整及水电铺装。节能已完成，环评正在编制文件，已立项，厂房单体设计已报预审 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
240 | 江门市中兴科技园工业厂房升级改造项目[珠西创谷（江门）科技园项目] |  | 将旧厂房改造为科技办公楼，建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台等,总建筑面积2.3万平方米。 | 2015-2017 | 5640 | 2740 | 2900 |  | 2900 | 2720 | 2720 | 93.79% | 2.126% | 0 | 1、工程建设部分：珠西创谷大楼已完成第一期改造升级工程的消防验收和综合验收。第二期室内外装修工程综合验收工作已完成。 2、项目招商方面：目前，通过审批符合入驻资格的企业有67家，入驻企业涉及电子产品、互联网、电商物流、跨境电商平台、环保技术产品研发、科技等领域。现有44家企业已办理手续并入驻园区。 | 0 | 0 | 建设小微企业孵化器和北斗卫星技术应用创新平台。 | 已开工 | 蓬江区政府
241 | 珠西智谷 | 珠西智谷小微企业双创基地（金融区） | 珠西智谷小微企业双创基地（金融区）：包括金融超市、融资平台、结算中心、产业建设投资基金、众筹平台、投客俱乐部等，建设面积超10万平方米。 | 2016-2020 | 200000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 27530 | 27530 | 91.77% | 0.1% | 0 | 篁庄经联社地块已签订土地收储协议，正在开展供地前期工作。 | 0 | 0 | 绿岛酒店后地块100亩的征收补偿及建筑主体的建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 珠西智谷智能装备协同创新基地 | 珠西智谷智能装备协同创新基地：珠西智谷智能装备科技成果产业化平台，建筑面积5万平方米。 | 2016年起 | 50000 | 3000 | 12000 |  | 12000 | 11020 | 11020 | 91.83% | 0.1667% | 0 | 珠西智谷产业发展场地改造工程（金凯登厂区）： 规划报批：规划总平面和单体建筑电子报批文件已报送地理信息中心复核数据； 用电增容：施工图设计完成，预算第三方审核中，招投标工作进行前期准备； 办公楼：除加装电梯安装影响区域及智能照明控制系统未安装外已全部完工；加装电梯12月初到货进场，电梯厅入口台阶修改，优化设计后出修改通知； 3#厂房：待消防检测后办理消防验收和竣工验收； 2#厂房：已确定平面布局，完成施工图修改和图纸审查； 4#厂房：施工图修改，正在办理报建手续，正在开展钢结构施工； 5#厂房：施工图修改，正在办理报建手续，正在开展钢结构施工； 6#厂房：待使用功能和要求明确后开展设计工作； 开关站：准备招标工作。 | 0 | 0 | 基地的场地改造、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
242 | 广东第一创客街区 |  | 重点扶持智能装备制造、教育装备、生命科学、互联网+、电子信息、新材料、新能源、节能环保、机电一体化等小微企业。 | 2015-2017 | 50000 | 35990 | 15000 |  | 15000 | 13760 | 13760 | 91.73% | 0.06667% | 0 | 火炬创业园小微企业科技孵化及服务大楼建设项目：规划总平面已通过规划审批，单体方案已上报信息中心；施工图设计深化中；全过程造价控制第一次招标失败，拟启动第二次招标工作；完成基坑支护设计及审查、报建，准备实施基坑支护施工作业；完成基坑支护设计、审查、报建及临时设施建设，正在进行支护桩试桩。 | 0 | 0 | 火炬创业园小微企业科技孵化及服务大楼的主体建筑建设及配套工程、装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
243 | 珠西跨境保税电商项目 |  | 建设进口保税仓、出口监管仓和配套跨境电商产业园。 | 2017年起 | 25000 |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 8.333% | 0 | 已完成购地手续，并着手三通一平工作。 | 0 | 0 | 地块三通一平。 | 12月份 | 蓬江区政府
244 | 金溪实业研发大楼项目 |  | 总建筑面积约4300平方米。 | 2016-2018 | 3000 |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 100% | 8.333% | 已落实 | 已完成主体结构15%的工程量。其中，已完成负一层底板、壁、墙的浇筑混凝土工程，底板防水已完成，塔吊已完成安装。 | 0 | 0 | 开展主体工程建设。 | 6月份 | 高新区（江海区）
245 | 高新创智城（总部科技园） |  | 项目占地面积246亩，总建筑面积57万平方米。 | 2014-2020 | 235000 | 44000 | 10000 |  | 10000 | 15200 | 15200 | 152% | 60.33% | 已落实 | 首期一标段6-9号楼外墙抹灰已全部完成，铝窗、玻璃幕墙安装已完成40%的工程量，6号楼外墙砖工程已完成85%的工程量，7号楼外墙砖工程完成20%的工程量，9号楼已开始内部装修；首期二标段1号楼基坑支护工程已完成55%的工程量，4号楼地下室底板已完成，正在开展负一层模板安装，5号楼已完成基础垫层工程。 | 0 | 0 | 首期一标段、二标段土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
246 | 珠西云谷小微企业创业创新基地 |  | 主要引入智能穿戴，手机配件，软件，智能照明等创新型企业，规划建筑面积约15.3万平方米，配套建筑面积约为3万平方米。 | 2015-2017 | 28000 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 11000 | 11000 | 122.2% | 30.56% | 已落实 | 已完成基坑开挖工程和地面五层的建筑工程，正在准备开展地面第六层的建筑工程。 | 0 | 0 | 完成主体建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
247 | 高新区科技创新服务中心配套区 |  | 规划总建筑面积7.6万平方米。 | 2015-2018 | 28200 | 20000 | 6000 |  | 6000 | 5800 | 5800 | 96.67% | 5% | 已落实 | 1-3栋铝合金窗框已安装至十层；4栋铝合金窗框已基本完成安装，防火门框已安装至十层；5栋外墙抹灰已完成至六层，门窗安装已完成至九层；酒店砌砖工程已基本完成，外墙抹灰已完成至十层。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
248 | 中科创新广场 |  | 工业设计创新服务平台，科技企业孵化器、加速器，公共技术（服务）平台等，配套专家住宅和科技公寓、商住等。 | 2015-2018 | 100000 | 50700 | 20000 |  | 20000 | 19500 | 19500 | 97.5% | 5.833% | 新增建设用地83.5亩，已供地。 | 二期三栋高层建筑主体已封顶。 | 0 | 0 | 一期及二期建筑施工。 | 已开工 | 新会区政府
249 | 崖门新财富环保电镀小微企业创业创新基地 |  | 建设标准电镀厂房、工业厂房及其配套设施，包含环保处理设施，建筑面积78.45万平方米。 | 2015-2018 | 31000 | 12000 | 4800 |  | 4800 | 4800 | 16800 | 100% | 8.333% | 电镀基地1500亩，已落实。 | 进一步完善园区配套设施建设，7号商住楼已封顶，正加紧装修。2017年新增签约企业17家。 | 0 | 0 | 园区配套设施建设。 | 已开工 | 新会区政府
250 | 台山工业新城小微企业创业创新基地 |  | 组建台山工业设计中心、创业创新服务中心、科技成果教育中心及科技金融服务中心、咨询公司，为小微企业创业创新提供服务。标准厂房7万平方米。 | 2014-2018 | 22000 | 10000 | 9500 |  | 9500 | 8800 | 8800 | 92.63% | 0.9649% | 0 | 1. 南组团生活配套建设工程，完成土地购置和施工图，施工招标资料已在招标办和交易中心备案，准备进行上网招标。 2.北组团生活配套建设工程，完成可研报告编制及方案设计，勘察设计招标资料已在招标办和交易中心备案，准备进行上网招标。 | 0 | 0 | 生活配套综合楼及企业服务中心开工建设。 | 已开工 | 台山市政府
251 | 开平市水口水暖卫浴小微企业创业创新基地 |  | 建设创客工作室、电子商务平台、小微企业租金帮扶、完善公共办公区设备设施、服务平台；水暖卫浴展示中心；更新办公设备、研究技术创新。 | 2015-2018 | 38400 | 17090 | 780 | 290 | 490 | 720 | 0 | 92.31% | 0.641% | 已落实 | A区： 1、硬件方面：①众创空间装修竣工，并成功引进6家初创企业。②园区公共展厅装修竣工，部分企业已经开始布展。③引进中国网库运营园区电商。④已经落实新型研发机构机械购置并在科技技术平台上申报新型研发机构项目。 2、软件方面：①众创空间工作室继续招商中。②安排员工参加专业孵化器培训。 3、已经划拨90万元创业创新奖补资金用于入园企业租金帮扶，支持入园企业技术创新、改造、购买机器人帮扶等。投入4万元用于园区户外广告宣传。投入约15.4万元用于购买众创空间公共设施 Ｂ区： 1.中国卫浴城小微企业双创基地多功能会议厅已经完美竣工、并投入使用。 2.水龙头历史文化长廊正在设计中。 3.中国卫浴城培训基地正在设计中。 4.宣传推广方面，我们在开平公交车身等人多的地方都投放广告。 5.租金补贴方面，从2017年1月到11月，我司已给予商户租金补贴约165万元。 6.公共设施维护方面，规划升级改造广场设施。 7.中国卫浴城联合展示厅正在设计中。 C区： 1、办公电脑及培训仪器更新添置已完成，服务器的数据太大，还在转移。 2、宣传广告图片已喷画制作完成。 3、中心二楼培训室投影、音响、功放等设备已更新安装。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
252 | 滨江新城总部经济基地 |  | 嘉宝莉总部基地，修建成含办公、公寓、培训、研发、展示等功能的办公大楼。 | 2017年起 | 28000 |  | 1000 | 1000 |  | 10 | 10 | 1% | -90.67% | 0 | 正在对项目范围、项目建设主体等进行研究。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 12月份 | 蓬江区政府
253 | 江门市新江沙汽车现代物流城（首期） |  | 集现代物流信息综合调配服务、线上线下交易、车管、银行、税务一站式服务于一体的汽车物流城，总建筑面积约5万平方米。 | 2016-2018 | 100000 | 21242 | 20000 |  | 20000 | 18340 | 18340 | 91.7% | 0.03333% | 0 | “工改工”认定审批已完成；汽车综合展厅及4S店已完成投融资-设施工一体化招标工作汽车物流中心正在按建筑高度100米深化概念设计方案，同时就总平面报批并申请建筑物突破限高60米事宜做相关规划报批文件的编制准备。 | 0 | 0 | 土地征收及建设部分建筑主体。 | 已开工 | 蓬江区政府
254 | 胡润智慧城工业类土地升级改造开发项目一期 |  | 主要将棠下淹水围地块进行升级改造建设，并完善胡润智慧城相关配套基础设施。 | 2017-2019 | 5000 |  | 100 | 100 |  | 92 | 92 | 92% | 0.3333% | 0 | 正在进行前期工作。 | 0 | 0 | 前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府
255 | 江门高新区公共码头配套服务设施建设项目 |  | 物流园服务中心，总建筑面积1.98万平方米。 | 2015-2018 | 12000 | 3500 | 7000 |  | 7000 | 6600 | 6600 | 94.29% | 2.619% | 已落实 | 外墙挂石已完成五层，室内装修一、二层设备安装已完成70%的工程量，暖通消防水电安装已完成30%的工程量，已完成层幕墙铝框。 | 0 | 0 | 主体结构封顶，开展墙体结构和外墙装饰施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
256 | 鹤山国际物流港项目 |  | 园区内设保税功能区、先进制造业区、综合配套服务区、非保税功能区，规划开发约6500亩。其中农产品专业市场占地约1000亩。 | 2012-2025 | 500000 | 124000 | 40000 | 40000 |  | 41250 | 41250 | 103.1% | 11.46% | 部分落实。 | 疏港路B线（靠近普洛斯段）已完成水稳层施工；A线（龙口段）已完成青苗补偿，施工方已进场开展土方施工。普洛斯鹤山物流园一期6.7万平方米仓库已完工，北领（菜鸟）物流公司已进驻项目一期，项目二期正在办理报建手续；物流港园区铁路货场方面，与广珠铁路公司达成共识，双方成立合资公司建设货场扩建工程，并于7月31日签订框架协议，目前已敲定货场扩建土地红线，正在筹建合资公司，目前正加紧项目立项解决用地问题，江门北站货场扩建后运量可升级到500万吨/年。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
257 | 江门中微子试验站及配套基建工程 |  | 建设地下洞室及隧道、地面建筑、场地道路及其他临时工程等。 | 2014-2018 | 35000 | 24320 | 5500 | 5500 |  | 5525 | 5525 | 100.5% | 8.788% | 已落实。 | 江门中微子实验站配套基建工程截止至2017年11月27日，斜井洞挖1266米；竖井洞挖564.4米，斜井及竖井开挖结束，竖井平段全断面开挖至VH0+17.8，竖井平段下层开挖至VH0+22.9，1#施工支洞已开挖至SG1 0+70.5，正在进行超前探水注浆施工，排水支洞已开挖完成32.4m。 地面建筑工程1#、2#宿舍楼及办公楼一层楼板浇筑完成，正在进行二层板梁柱施工，装配大厅和临时食堂基础施工完成，正在进行吊装施工，斜井动力中心已完成基础施工、室内回填及电缆沟施工，正在进行板梁柱施工。临时工程完成斜井绞车基础混凝土浇筑，绞车机械部分已经安装完成。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
258 | 恩平市麦克风电声器材创业创新基地 |  | 新建厂房、购置设备。在原有3.56万平方米建设用地新建厂房7662平方米。 | 2014-2018 | 8400 | 7660 | 740 |  | 740 | 710 | 710 | 95.95% | 4.279% | 已供地。 | 麦克风电声器材创业创新基地以邦华电子为建设主体，目前已完成公共技术研发中心、检测中心、电商发展平台和创客空间建设工作，其中研发中心、检测中心已向市电声企业开放使用，电商发展平台已投入运营，创客空间现已吸引19位青年创业者入驻。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
三 | 大城格局（137项） |  |  |  | 10583925.19 | 2599542.3 | 1777939 | 408594 | 1369345 | 1749692.9179 | 1798298.347 | 98.41% | 6.745%
（一） | 公园城市（21项） |  |  |  | 2845669 | 526332 | 359961 | 37961 | 322000 | 351905 | 338328 | 97.76% | 6.095%
259 | 2017年市区绿化专项 |  | 2017年全民植树行动、森林四进、园林下乡、五邑大学东湖公园融合绿化改造、公园绿地生态改造、市区绿化及提升改造完善等。 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  | 900 | 900 | 75% | -16.67% | 已落实项目用地。 | 市直3.12全民义务植树、森林四进、园林下乡、市区公园绿化清疏等工程已完成绿化施工；东湖公园五邑大学融合环境整治项目、高速出入口绿地改造项目正进行绿化施工；绿地及公园设施改造项目正进行施工招标工作，年底完成施工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 市林业园林局 | 具体实施方案由市林业园林局提出，报市政府审定后实施。
260 | 龙舟山山林防火管护工程 |  | 包括“四门一塔” 、绿道、登山步道、环山路及相应的景观及综合楼、驿站、露天停车场等配套。 | 2015-2020 | 40332 | 6000 | 5000 | 5000 |  | 4580 | 5000 | 91.6% | -0.06667% | 0 | 1、一期：完成南门屋面挂瓦施工；北门完成基础工程、箱涵施工。 2、二期（蓬江楼）：完成基础工程施工，完成施工图审查。 3、三期（环山路）：完成初步设计勘察工作。 | 0 | 0 | 完成龙舟山一期、二期工程主体工程、三期工程30%。 | 已开工 | 蓬江区政府
261 | 33墟街 |  | 编制33墟街总体发展策划和规划，提升改造各项基础设施建设，致力打造成为商业服务、休闲旅游等产业蓬勃发展特色文化街区。 | 2015年起 | 560000 | 100000 | 104000 | 1000 | 103000 | 95530 | 95530 | 91.86% | 0.1891% | 0 | 1、启明里旅游公厕改造工程。施工设计图已定稿，诺诚公司已对启明里公厕工程造价进行预算，资料已报财政局进行审核工程款预算； 2、东湖公园潮江路入口景观优化提升工程。目前工程已对外进行招投标工作。 | 0 | 0 | 土建施工，规划编制等。 | 已开工 | 蓬江区政府
262 | 兰石植物园园区 |  | 一期规划占地面积约71公顷，包括服务区、湖区、专类园区建设。 | 2016-2020 | 20000 | 50 | 500 | 500 |  | 380 | 380 | 76% | -15.67% | 0 | 已完成招投标公示，施工单位进场施工。 | 0 | 0 | 建设2-4个植物专类园区。 | 12月份 | 蓬江区政府
263 | 滨江新城产业园北园区道路配套工程（一期） |  | 北园区道路的人行道、绿化建设。 | 2017 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 100% | 8.333% | 0 | 工程已于3月27日开工建设，目前已进入工程收尾阶段。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 3月份 | 蓬江区政府
264 | 圭峰山北门 |  | 牌坊及环境工程。 | 2016-2017 | 212 | 109 | 103 | 103 |  | 100 | 100 | 97.09% | 5.421% | 0 | 牌楼建设已完成，地面工程正在施工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
265 | 白水带森林公园建设 |  | 按照公园城市建设要求，完善景区配套设施。 | 2016-2020 | 20000 | 300 | 2600 | 2600 |  | 2660 | 2660 | 102.3% | 10.64% | 已落实 | 1.已完成桃花园、市花园配套设施建设和绿道、登山径等工程建设。 2.麦园坑景观建设工程、牛山消防通道（茶花园-龙光塔）工程正在进行施工。 3.环湖路挡土墙工程、湾底里人行道护栏、大华山景观带绿化工程、公园标识标志牌设置、桃花园护栏和凤翥亭周边景观提升工程已完成施工。 | 0 | 0 | 完善相关配套设施。 | 已开工 | 高新区（江海区）
266 | 石涧公园二期 |  | 升级改造面积9.39万平方米，建筑面积2500平方米。公园主入口广场、紫云观中心景观区、环湖道路、园林建筑及设施。 | 2016-2018 | 3000 | 223 | 1000 | 1000 |  | 1800 | 1800 | 180% | 88.33% | 开展规划用地的征租地工作。 | 1.顺利开展环湖消防通道范围内的租地洽谈工作，签订部分转租协议，完成租地工作的80%； 2.开展迁坟及青苗补偿工作，完成清补工作80%； 3.已在发改局完成项目立项工作，现正开展征占用林地前期工作，将开展工程设计施工招标工作。 | 0 | 0 | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
267 | 圭峰山茶花园·名卉谷 |  | 建设文化馆、展示馆、游客中心、商店、驿站、停车场、景观建筑、管理用房及道路、水坝等配套设施，以及茶花种植。 | 2013-2018 | 12500 | 7150 | 883 | 883 |  | 750 | 750 | 84.94% | -6.729% | 已落实用地。 | 1.知青文化馆及景观工程完成； 2.客家文化馆工程施工队已完成基础及地梁砼，现进行柱砼浇筑； 3.林间木屋进行预算编制。 | 0 | 0 | 开展土建施工及茶花种植。 | 已开工 | 新会区政府
268 | 广东轨道交通产业园景观提升工程 |  | 轨道交通产业园景观提升 | 2017-2019 | 4833 |  | 1100 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 轨道交通产业园景观提升工程-江湾公园（一期绿道）已完成工程量的9成；轨道文化公园（市政、园建部分）正在进行基础工程建设；园区公交站己完成。 | 产业园及周边用地目前还是建设阶段，道路绿化提升工程等适宜延期实施。 | 建议新会区政府跟进落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 已开工 | 新会区政府
269 | 台山中国农业公园 |  | 项目范围包括都斛、斗山、赤溪、广海、端芬五镇，总面积800平方公里。 | 2016-2020 | 300000 | 3000 | 4000 | 1000 | 3000 | 5444 | 5444 | 136.1% | 44.43% | 0 | 1、完成都斛“禾海稻浪”水稻田文化主题园观景台整体工程完成并验收，内装工程完成；展示馆室内布展工作完成；游客服务中心装修工程完成；美食楼主体工程建设工程完成，现进入砌墙工序；景观工程（一期）绿化工程推进中； 2、海口埠“广府人出洋第一港”主题公园及银信博物馆首期工程完成； 3、浮月洋楼景观提升方案施工蓝图已完成，招标前期准备工作推进中。 | 0 | 0 | “禾海稻浪”水稻公园、“广府人出洋第一港”主题公园等。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
270 | 台山市高佬山平安公园建设项目 |  | 城区综合性公园。 | 2016-2017 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1375 | 1375 | 91.67% | 0% | 0 | 已完成公园主园路水泥路面；已完成登山径、次入口广场公园花岗岩石板铺设；已完成公园厕所、长廊、山顶八角亭、设备房、工具房等园林建筑的主体工程施工，正开展建筑饰面和室内装饰施工；完成主入口广场基层铺设，开展花岗岩石板铺设。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
271 | 舜德路道路改造景观提升工程 |  | 改建工程，全长1800米，城市主干道，主道双向六车道，辅道双向两车道。 | 2017-2018 | 7117 |  | 3600 | 3600 |  | 1440 | 0 | 40% | -51.67% | 0 | 正在进行第二次公开招标工作。 | 因勘察设计施工总承包招标失败，现发布重新招标公告。 | 建议台山市政府落实。 | 完成沥青路面铺设。 | 11月份 | 台山市政府
272 | 东区河滨体育公园 |  | 占地约2.7万平方米，集滨河绿道、体育运动球场、休憩活动健身、儿童玩乐沙坑于一体的大型体育公园。 | 2017 | 890 |  | 890 | 890 |  | 890 | 0 | 100% | 8.333% | 0 | 完成3个篮球场土建工程。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 9月份 | 台山市政府
273 | 江门市赤坎古镇华侨文化展示旅游项目 |  | 建设公共配套设施和碉楼游览配套设施，新建观光景点及民宿、岭南特色商业街。核心旅游区用地面积2000亩，核心区总建筑面积55万平方米。 | 2015-2020 | 600000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 95000 | 59000 | 95% | 3.333% | 办理中 | 1、完成征地3021.7亩，基本满足项目用地需求。 2、赤坎圩镇房屋征收任务进入收尾阶段，只剩下105户业主暂未签约。 3、文保规划已呈报省人民政府。《赤坎历史文化名镇保护规划》已报江门市政府。《开平市赤坎古镇景区修建性详细规划》完成，准备报市委规会。已完成《开平市赤坎镇概念性总体规划》、总规修编中期成果编制。 4、赤坎新区开平市第二人民医院搬迁项目进入土方施工前期阶段；完成安置区勘察初步设计；赤坎镇中心小学、幼儿园、公共地下停车场进入设计阶段，开展土地平整。新区市场、永坚临时市场、沙溪临时市场进入方案设计阶段。110KV百赤线和110KV合赤线迁改工程已进入设计招标阶段。 5、开平市县道桥牛线（X557）改线一期工程进入设计施工图阶段。县道赤马线（X555）赤坎段改线工程已将通航论证材料送至江门市航道局审批。 | 1、水资源保护区等级调整问题。（逐步解决。根据省环保意见，不再单独报批《开平市赤坎水厂水源保护区划调整可行性研究报告》，由江门市统一报批。目前，《江门市供水安全保障总体规划》已完成。《江门市部分饮用水源保护区调整可行性研究报告》已通过省专家评审会，并根据专家意见完成修改，待江门市环保局召开听证会后报省。 2、土地问题。正在分批报批的用地面积为1420.67亩，其中，2017年第三批次用地（赤坎二院）55.72亩已获批复，县道桥牛线项目403.11亩用地已获省国土资源厅通知缴费，将于近日获得批复。 | 建议开平市政府协调江门市环保局、国土资源局等部门加快推进。 | 土地征收，开展赤坎新区Ａ安置房、公共设施及配套建设。 | 已开工 | 开平市政府 | 广东省“新型城镇化2511”综合试点镇。
274 | 赤坎新区建设项目 |  | 县道赤马线（X555）赤坎段改线工程、县道桥牛线（X557）改线一期工程、赤坎新区安置房、赤坎市场搬迁及商业配套、赤坎镇中心小学、幼儿园、地下停车场工程以及新区公共配套设施。 | 2017-2022 | 180000 |  | 10000 |  | 10000 | 9450 | 30000 | 94.5% | 2.833% | 办理中 | 1、开平市县道桥牛线（X557）改线一期工程进入设计施工图阶段。 2、开平市县道赤马线（X555）赤坎段改线工程已将通航论证材料送至江门市航道局审批。 3、开平市第二人民医院搬迁项目完成勘察设计施工总承包，进入土方施工阶段。 4、安置地块已完成勘察初步设计。 5、110KV百赤线和110KV合赤线迁改工程已进入设计招标阶段。 6、赤坎镇中心小学、幼儿园、公共地下停车场进入设计阶段，开展土地平整。 7、新区市场、永坚临时市场、沙溪临时市场进入方案设计阶段。 | 1、受“占优补优”政策影响，用地规模报批难度较大，影响工程开工进度。 2、县道桥牛线（X557）改线工程需搬迁百合镇永兴村。 | 建议开平市政府协调落实。 | 土地整理、安置房、高压线搬迁、学校、桥牛线（X557）改线一期工程等项目开工。 | 8月份 | 开平市政府
275 | 鹤山市马耳山生态农业观光旅游开发及旅游基础设施建设项目 |  | 建设生态农业观光旅游景点设施及配套酒店、家庭度假屋、农产品加工区等。 | 2016-2018 | 50000 | 8000 | 10000 |  | 10000 | 11300 | 11300 | 113% | 21.33% | 部分落实。 | 进行农田、树木种植，部份农业观光旅游景点设施建设及配套建设酒店、食堂宿舍、家庭度假屋、泳池基本建设成，已对外试业。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
276 | 鹤山市大雁山西门升级改造和南门新建工程 |  | 西门区：入山道路及交通界面绿化工程、山门广场、海会寺广场周边建筑立面改造等。南门区：南门登山径、南门小广场等。 | 2017 | 14500 |  | 14500 | 14500 |  | 10875 | 14500 | 75% | -16.67% | 已落实。 | 西门入口景观节点（A区）正在开展牌坊饰面、卫生间内外装修、绿化种植工作；西门运动体育公园（B区）正在开展停车场绿化种植、卫生间及管理房内外装修、运动公园园路饰面铺装及照明安装工作；西门正在开展9米防火道路基土方及涵洞挡土墙回填压实工作；南门（E区）正在开展攀爬径混凝土路面铺装、广场管理用房桩基础施工。 | 西门海会寺山下园林区（C、D区）建设涉及佛开高速地块暂未能移交使用。现佛开高速公路有限公司要求置换地块必须与现雁前路东南侧佛开高速地块相连，目前正在开展相关地块价值评估工作。请市交通运输局协调解决该地块置换，尽快将施工场地移交使用。 | 建议鹤山市政府协调交通部门落实。 | 西门区、南门区土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
277 | 鹤山市北湖公园周边环境改造工程 |  | 原有建筑改造，改造面积约1.9万平方米。 | 2017 | 1585 |  | 1585 | 1585 |  | 1427 | 1585 | 90.03% | -1.635% | 已落实。 | 湖心岛园区铺装、绿化已完成80%；树池砌筑已完成；北湖酒家翻新完成85%；粤剧平台已完成垫层；平板桥已完成桩基础。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 7月份 | 鹤山市政府
278 | 恒大泉都旅游城项目 |  | 旅游设施建设，总建筑面积约235万平方米。 | 2012年起 | 1000000 | 290000 | 88000 |  | 88000 | 97204 | 97204 | 110.5% | 18.79% | 已落实土地。 | 一、一期别墅及洋房已交楼。 二期：二期洋房及别墅已交楼。 三期：洋房69#-76#楼已交楼；三期别墅组团1、2共66幢别墅已交楼；三期别墅组团3的66栋别墅外立面全面完成，庭院围墙结构完成，室外园林园建施工；另外43栋主体全面开工，处于主体施工阶段； 四期：洋房77-86#主体已封顶，外架开始拆除，准备进入装修阶段；四期别墅组团2别墅封顶86栋，砌体全面完工，屋面全面完工，外立面施工中，部分楼栋外架拆除，室外管网和庭院围墙施工中；四期别墅组团1开工37栋主体，已封顶37栋，屋面瓦、正砌体及抹灰施工。 配套：会议中心桩基础已完成；运动中心试营业；400床酒店外立面完成，室内装修施工78%；温泉小镇正内部装修，已经完成99%，室外园林园建完成，其中日本馆已对外开放展示；楼巴及公交站、商业街、独立商业楼、美食街:已交付使用条件。风情酒吧街外立面施工中，室外管网施工中。 五、永久水电气暖：红线内外的永久电已施工完成，永久水已通水。 六、道路管网：首期销售区域、二期交楼区域沥青道路全部完成；三期、四期的砼道路在施工中。 七、洋房c1-13~c1-20 （共8栋、开工面积10.8万方），c19-c20六层板施工完成，c13-c14、c17-c18首层板施工完成，c15-c16目前处于地下室施工阶段；洋房D1-10~D1-15（共6栋、地下室面积约2万平方米，建筑面积7.2万平方米）目前桩基础施工完成805，土方开挖施工中。 八、五期洋房A1区（共13栋、建筑面积约16.5万平方米），目前处于准备三通一平阶段，地质勘察。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 恩平市政府
279 | 广东香家堡梦幻花世界项目 |  | 农家乐、儿童水上活动区、游客中心、配套设施、时花种植、景观升级等。 | 2016-2018 | 25000 | 10000 | 8000 |  | 8000 | 8200 | 8200 | 102.5% | 10.83% | 1478亩，已落实。 | 已投资3200万元种植300亩各种玫瑰花；已投资1800万元种植50亩薰衣草；已投资900万元种植60亩其他时花（如向日葵、香雀花、凤仙花、醉蝶花等）；已投资1800万元建设素质教育基地（野外拓展基地）；已投资500万元对观景长廊进行升级。 | 0 | 0 | 时花种植、增加游乐设施。 | 已开工 | 恩平市政府
（二） | 环境治理(44项) |  |  |  | 1044399.1 | 104735 | 233430 | 174970 | 58460 | 184401.25 | 237940 | 79% | -12.67%
280 | 潭江河流治理工程 | 新会段 | 新会段：加固银洲湖支流16.595公里，重建穿堤建筑物47座，新建闭口水闸11座。 | 2016-2020 | 33572 |  | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 100% | 8.333% | 无新增用地。 | 正进行初步设计编制工作。 | 0 | 0 | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 新会区政府 市水务局 | PPP模式。 项目PPP相关前期工作由各有关市、区委托市水务局统筹；各有关市、区具体负责项目的组织实施和运行管理。
|  | 台山段 | 台山段：加固潭江干堤22.455公里，重建水闸17座，加固水闸1座，重建穿堤涵管18座，新建穿堤涵管1座。 | 2016-2020 | 21156 |  | 2000 | 2000 |  | 1000 | 0 | 50% | -41.67% | 0 | 工程已完成初步设计和PPP项目政府采购立项，正在进行社会资本采购招标工作。 | 正在进行前期工作。 | 建议台山市政府跟进。 | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 台山市政府 市水务局
|  | 开平段 | 开平段：加固潭江干堤18.294公里，重建水闸14座，重建穿堤涵管12座，新建穿堤涵管10座。 | 2016-2020 | 19082 |  | 1000 | 1000 |  | 800 | 0 | 80% | -11.67% | 办理中 | 初步设计及PPP项目资格预审工作已完成。正在进行施工图设计、监理招标和PPP项目投资商公开招标工作。 | 0 | 0 | 完成项目前期、项目投资人采购。 | 前期工作 | 开平市政府 市水务局
|  | 恩平段 | 恩平段：加固潭江干堤19.397公里，莲塘河堤防4.496，重建或新建穿堤涵（闸）管31座。 | 2016-2020 | 14593 |  | 230 | 230 |  | 230 | 230 | 100% | 8.333% | 不涉及新增土地。 | 项目按PPP模式实施，由江门市水务局组织进行社会资本采购工作。现在已完成投标单位资格预审，进入资本采购项目招标工作阶段。 | 0 | 0 | 完成项目前期工作。 | 前期工作 | 恩平市政府 市水务局
281 | 江门市区黑臭水体综合治理工程 | 蓬江区 | 蓬江区：天沙河、杜阮河截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等；生猪，农村污染源治理。 | 2017-2020 | 134436 | 217 | 55400 | 50000 | 5400 | 52600 | 52600 | 94.95% | 3.279% | 0 | 1、11月份已支付通过验收的生猪养殖场清拆奖励资金累计5.26亿元； 2、目前所有标段的机械设备、船只已进场，并完成了弃运淤泥点的平整，施工场地进行了四通一平等工作，并完成疏浚河道约8.6公里； 3、11月2日南片区PPP项目进行了资格预审评审工作； 4、11月7日北片区PPP项目进行了资格预审评审工作； 5、南北片区PPP项目编制完成了采购招标文件，并于11月10日完成了采购招标文件的专家论证工作； 6、南片区于11月13日在江门市公共资源交易中心网站发布了论证公示； 7、11月21日在相关交易媒体平台发布南片区PPP项目的招标公告。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 蓬江区政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局 | 市水务局负责统筹项目前期工作，相关市（区）负责各自项目的具体实施建设、运营维护。市环保局、市农业局、市住建局按职责分别承担1+4方案相关内容监督落实
|  | 江海区 | 江海区：龙溪河、麻园河、马鬃沙河防洪排涝工程、截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2020 | 62079 | 298 | 5600 | 5600 |  | 3750 | 3750 | 66.96% | -24.7% | 部分土地不符合土规 | 正在开展三元泵站基础处理、龙溪河底泥清淤和建设范围内的征地拆迁工作。 | 由于前期PPP程序用时较长，推迟至7月动工建设，影响项目进度。 | 建议高新区（江海区）督促加快建设。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 高新区（江海区） 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局
|  | 雅瑶河 | 雅瑶河：截污纳管、分散式污水处理、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 2726 | 71 | 240 |  | 240 | 123 | 123 | 51.25% | -40.42% | 已落实。 | 目前已完成了雅瑶河河道水质净化高效微生物净化系统2套的水生态修复工程，在9月中旬运行。完成禁养、专人保洁。雅瑶河底泥清淤工程已完成立项招标工作，正在施工；雅瑶镇农村生活污水处理设施的实施方案正在组织招投标工作。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 鹤山市政府 市水务局 市环保局 市农业局 市住房城乡建设局
282 | 新会区黑臭水体综合治理工程 |  | 紫水河、会城河防洪排涝工程、截污纳管、底泥清淤、水质净化工程等。 | 2017-2018 | 52262 | 156 | 3300 |  | 3300 | 6895 | 6895 | 208.9% | 117.3% | 无新增用地。 | 1、城区污水厂扩建及配套污水管网工程PPP项目已完成项目采购。紫水河西岸截污工程于9月20日率先动工，东郊污水处理厂三期工程正在进行厂内桩基础施工，其余项目正在抓紧开展设计、立项等前期工作。 2、会城河河口泵站工程目前已全部完成桩基基础及钢板桩支护；斜坡段、泵室段、清污机段、出水箱涵段土方开挖已完成；泵室段放空管已安装完成。正在进行进水开口箱涵段、出水箱涵段、泵室段、清污机段、斜坡段商品混凝土的浇筑。 3、紫水河清淤已完工。 4、会城河清淤及水生态修复工程项目已由区政府批复启动项目，已完成工可编制，正在办理立项。 5、今古洲北部污水处理厂一期提标改造工程已基本完成土建工程，即将开展设备安装调试工作。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 新会区政府
283 | 冈州湖环境整治工程 |  | 湖底清淤、湖水净化、驳岸改造及冈州湖沿岸园林景观绿化升级改造等。 | 2016-2018 | 1330 | 50 | 700 | 700 |  | 40 | 700 | 5.714% | -85.95% | 未交付使用。 | 工程于2017年5月22日完成施工招投标工作，中标单位为广东品峰建设工程有限公司，并于2017年6月20日签订施工合同。施工单位在编制施工方案期间，提出冈州湖湖体较大，周边商业成熟，但出入口少。工程红线范围多数沿着岸边线，没有车辆通道，特别影响湖体清淤和驳岸建设。于是施工单位提出工程变更，需要在湖中增设施工便道，并开设3个出入口。至今，工程未有机械进场建设。 | 1、施工机器进场需要车辆通道和出入口，湖体周边大多数已租于商家。通过湖两岸的唯一通道是“冈州湖桥”，新会新冈州酒店有限公司不予使用。 2、由于施工面不足，影响清淤和驳岸建设。为解决上述问题，及使用“干法清淤”施工单位提出增加施工便道。因此需增加工程费用。 3、冈州湖上游岸边建有DN400截污管，但已堵塞，污水流入湖体，影响清淤效果。同时管道外漏于岸边，影响驳岸建设和美观。 | 建议新会区政府督促施工单位落实。 | 湖底清淤、驳岸改造、沿岸绿化改造。 | 4月份 | 新会区政府
284 | 鹤山市沙坪河综合整治工程（第一期） |  | 包括河道清淤、河道清障（干流段）、支流河口水质提升、北湖水质改善、北堤道路及桥梁、景观洲滩等。 | 2016-2018 | 46832 | 10000 | 20000 | 20000 |  | 19905 | 36832 | 99.52% | 7.858% | 已落实。 | 道桥工程及清泉如许、清溪梯田、柳岸芳踪、鹤舞沙坪、花田叠翠6个园林景观工程正在施工建设，目前城市防洪及堤路结合主体工程已完成，景观工程“清泉如许”主体已完成，“千舟竞渡”景点主体工程和龙舞桥主体工程已开工建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
285 | 鹤山市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目 |  | 整治县乡河道11条，治理长度127.7公里，清淤疏浚土方199万立方米，绿化河道58.4公里。 | 2013-2018 | 29963 | 11000 | 10000 | 10000 |  | 9550 | 18963 | 95.5% | 3.833% | 已落实。 | 雅瑶、桃源、共和、址山四个项目区已全部完工；古劳、龙口项目区已完成90%；宅梧、双合、沙坪1、沙坪2四个项目区计划于2017年年底完成主体。目前,已完成治理长度80公里,清淤疏浚土方89万立方米，绿化河道36公里。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
286 | 整市推进粤东西北农村生活污水处理设施建设项目 | 台山市 | 台山市：建设城镇污水处理设施项目13个、农村污水处理设施281个，日处理污水规模共2万吨，管网67公里。 | 2016-2018 | 33500 | 160 | 10000 |  | 10000 | 7500 | 0 | 75% | -16.67% | 0 | 项目已完成PPP合同签订及全部立项手续。四九镇、三合镇、端芬镇、赤溪镇镇级污水处理厂已进场开工。236个农村污水处理设施已进场建设。已完成部分污水处理设备制作。 | 由于项目公司未具备相关市政施工资质，需进行二次招标，拖慢了项目进度。 | 建议台山市政府督促尽快落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 台山市政府 市水务局 | PPP模式。PPP相关工作由市水务局统筹。各有关市、区具体负责项目的组织实施建设、运营和维护管理。
|  | 开平市 | 开平市：建设城镇污水处理设施项目10个、农村污水处理设施355个，日处理污水规模共5.1万吨，管网50公里。 | 2016-2018 | 50233 | 225 | 1500 |  | 1500 | 1500 | 3225 | 100% | 8.333% | 大部分已落实。 | 新美污水厂厂区用地已落实，正在抓紧办理用地的相关手续；各镇级生活污水处理厂已完成可行性研究报告和初步设计工作；大沙镇三个农村污水处理设施示范村（西水、湾田、高田村）已完成建设，饮用水源一级保护区内的赤坎镇腾蛟村生活污水处理设施正在施工中；整体项目已完成立项备案，现正进行EPC招标及施工监理招标工作；环境影响评价报告书、水土保持方案编制报告书、排水口论证报告等专题报告已委托有资质的编制单位正在编制中。 | 1、镇级生活污水处理厂金鸡、赤水镇厂址用地未办理好相关调规手续； 2、农村生活污水处理设施存在站点选址分散，用地选址困难，村民不支持等多方面原因。 3、项目公司对PPP项目实施程序经验不足。 | 建议开平市政府协调落实。 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 开平市政府 市水务局
|  | 鹤山市 | 鹤山市：建设城镇污水处理设施项目2个、农村污水处理设施174个，日处理污水规模共5.55万吨，管网47公里。 | 2016-2018 | 6400 | 50 | 1900 |  | 1900 | 1100 | 1900 | 57.89% | -33.77% | 已落实。 | 宅梧污水处理厂目前正重新办理立项。双合污水处理厂正在进行设计工作。农村污水处理设施方面目前已已完成18个农村点，2个点正在施工。其他村镇正在进行设计工作，已完成三个镇的设计，报北控总部审批。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 鹤山市政府 市水务局
|  | 恩平市 | 恩平市：建设仙人河、公仔河6.6公里截污管网；三个镇级污水处理厂处理规模2200立方米/天；干管长度8.208公里，220个农村污水处理设施处理规模3610吨/天。 | 2016-2018 | 10350.04 | 70 | 10280 |  | 10280 | 6330 | 10350 | 61.58% | -30.09% | 横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理厂已落实建设用地。220个农村污水处理设施点的选址确定。 | 新一轮生活污水处理设施建设，项目整体累计完成投资6330万元。仙人河：完成管道1450米。公仔河：完成管道2794米。横陂、大槐及那吉三个镇级污水处理项目落实建设用地，已完成“三通一平”并进场施工；横陂镇完成管道2468米；那吉镇完成管道1450米；大槐镇污水管网工程已动工。220个农村污水处理点选址确定，全部完成勘察测量和初步设计、动工建设165个、建成116个、试运行5个。 | 1、镇级污水处理厂建设前期要分别完成选址、测量设计、立项、国土及规划手续办理等基础性工作，耗时较长，对项目建设进度带来一定程度的影响。 2、6-8月份我市暴雨及强对流天气频繁，受暴雨、台风等恶劣天气影响，对野外作业造成严重的影响，致使工程建设进度受阻。 | 建议恩平市政府督促加快推进前期工作，督促在建项目建设。 | 完成前期工作，开工建设。 | 5月份 | 恩平市政府 市水务局
287 | 新会区农村生活污水处理设施建设项目 |  | 建设农村污水处理设施281个,日处理污水规模共1.5万吨。 | 2016-2018 | 56200 |  | 6800 |  | 6800 | 2000 | 2000 | 29.41% | -62.25% | 无新增用地。 | 34个试点已完成设计，其中27个试点已动工；余下247个点已完成初设，正编制可研报告，计划采用PPP模式整区捆绑推进建设。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 新会区政府
288 | 杜阮污水处理厂二期工程 |  | 处理规模5万立方米/日。2017年完成第一阶段2.5万立方米/日。第二阶段2.5万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。 | 2016-2018 | 13000 | 500 | 640 | 640 |  | 640 | 900 | 100% | 8.333% | 已办理征地手续，待办理用地 | 预算造价工作已完成，正进行预算送审和监理招标准备工作。 | 根据国土部门要求，我司于今年4月份将该项目办理国土征地手续的相关资料上报杜阮国土所。由于配套的留用地指标及地块未能落实等有关问题，引致国土部门一直未受理。我司已分别于2017年6月20和2017年7月6日发函水务局反映上述情况，并于7月14日召集市水务局、市国土局、市财政局、市规划局、杜阮镇政府及木朗村委会研究解决项目征地及配套留用地地块问题，截止10月中旬才解决配套留用地问题，我司并已于10月底配合国土部门完成用地资料报审工作。由于项目涉及的征地工作未完成，导致项目规划、招标等其他后续工作无法开展。 | 建议市建设集团有限公司协调国土部门加快落实。 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司 市水务局
289 | 棠下污水处理厂二期扩建工程 |  | 处理规模6万立方米/日。2017年完成第一阶段3万立方米/日。第二阶段3万立方米/日工程，视服务区域范围内污水排放量情况启动建设。” | 2016-2018 | 23000 | 500 | 500 | 500 |  | 300 | 500 | 60% | -31.67% | 正办理用地手续 | 根据市政府文件处理表（办（市内）[2017]01803号）要求，本项目确定采用半地下方式建设，立项受理主体为市发改局，已完成立项批复。正开展项目招标等准备工作。 | 1.本项目已于3月15日完成项目申请报告编制以及专家论证工作，但由于市银葵医院等多个部门对建设方案意见不统一，经市政府多次协调，最终于8月15日落实建设方案，导致项目进度比原定计划滞后5个月。 2.项目2017年中已具备立项条件，因立项受理主体未落实，立项工作无法完成。直到10月10日才确定立项受理主体为市发改局，立项工作大幅滞后。 以上因素严重影响项目原有计划。 | 建议市建设集团有限公司协调相关部门加快推进各项前期工作。 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司 市水务局
290 | 潮连污水处理厂二期配套管网工程 |  | 坦边涌、沙头涌、沙尾涌南岸等铺设新建污水管网，管径尺寸为D400～D800，主(次)管总长度约10.55公里。 | 2017-2018 | 7688 | 50 | 2000 | 2000 |  | 80 | 0 | 4% | -87.67% | 不需要征地 | 目前该项目已完成可行性研究报告编制、专家评审和项目立项和勘察设计施工总承包招标工作，现正开展施工图设计和工程监理招标工作。 | 因“厂网”分离后，管网建设资金不明确，项目建设资金于2017年8月才得到落实，导致8月22日才取得立项批复开展招投标工作。 | 建议市建设集团有限公司协调推动尽快开工。 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 市建设集团有限公司 市水务局
291 | 潮连污水处理厂扩建工程（厂区工程） |  | 扩建1万立方米/日污水处理设施。 | 2015-2018 | 4500 | 100 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 100% | 8.333% | 已落实 | 已完成立项批复，正开展项目招标等准备工作。 | 0 | 0 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司 市水务局
292 | 江海污水处理厂首期升级改造 |  | 处理规模8万立方米/日。 | 2016-2017 | 3785 |  | 3748 | 3748 |  | 2985 | 3500 | 79.64% | -12.02% | 不涉及新增建设用地。 | 环评批复完成，项目申请报告已批复，初步设计进行审查完成、施工图设计已完成，基础施工完成、规划许可证办理完成，审图完成，桩基检测完成、深基坑评审完成。部分主要设备进行采购完成，中间水池、滤布滤池、紫外线消毒渠结构完成，加药间、脱水机房一层施工完成、管道开始安装。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 市水务局
293 | 丰乐污水管（发展大道—北环路）工程 |  | 建设污水管网1.16公里。 | 2017-2018 | 960 | 20 | 250 | 250 |  | 32 | 1600 | 12.8% | -78.87% | 不需要征地 | 已针对实际情况重新出具设计方案，并已征得各部门同意，现已完成施工图设计和施工图审查工作，正在进行施工总承包招标。 | 因篁庄村食街拆迁问题无法解决，原规划方案无法实施，需根据该地块现状情况和各部门意见重新出具设计方案，2017年8月20日确定最终方案，项目规模调整至1.16公里。 | 建议市建设集团有限公司协调推动尽快开工。 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 11月份 | 市建设集团有限公司 市水务局 蓬江区政府
294 | 丰乐污水厂提标改造 |  | 对日处理能力4万吨/日污水处理设施提标改造。 | 2017-2018 | 4465 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 土地权属未解决。 | 目前项目可研报告初稿已基本完成。 | 项目建设资金未落实，丰乐厂《建设用地批准书》（江门市（2004）江国书字第10号）的用地单位名称是江门市丰乐污水处理厂，土地取得方式是划拨，缴纳土地补偿款后只能办理权属人为江门市丰乐污水处理厂的国土证，需国土部门同意办理用地更名手续，将丰乐厂权属人更名为碧源公司，将导致丰乐厂提标改造工程无法开展。 | 建议市建设集团有限公司协调推动尽快开工。 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 市建设集团有限公司
295 | 高新综合污水处理厂二期扩建工程 |  | 规模为4万立方米/日。 | 2017-2018 | 4757 |  | 500 | 500 |  | 320 | 500 | 64% | -27.67% | 正办理用地手续 | 正进行用地、规划、立项等前期工作。已完成立项批复，正开展项目招标等准备工作。 | 本项目立项受理主体多次变更，直到11月6日才最终确定并得以完成立项，影响项目原有计划。 | 建议市建设集团有限公司加快推动前期工作。 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市建设集团有限公司 高新区（江海区）
296 | 三江镇污水处理厂工程 |  | 日处理能力3000吨。总建筑面积约1300平方米。 | 2017-2018 | 1380 |  | 450 | 450 |  | 700 | 700 | 155.6% | 63.89% | 已落实。 | 土建工程已完成20%。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
297 | 灵镇涌截污及河道清理工程 |  | 对灵镇涌新会大道至启超大道段的河道进行清理；在灵镇涌与新会大道交界处的原截污井内加装鸭嘴阀。 | 2017 | 503 |  | 503 | 503 |  | 503 | 503 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 项目已完工并办理了竣工验收和结算。 | 0 | 0 | 河道清理。 | 已开工 | 新会区政府
298 | 今古洲北部污水处理厂一期提标改造工程 |  | 对日处理能力4万吨污水处理设施提标改造，一期尾水排放标准由一级B提高到一级A。 | 2017 | 3962 |  | 3962 | 3962 |  | 1000 | 3962 | 25.24% | -66.43% | 无新增用地。 | 土建工程已完成80%。 | 该项目进度按要求推进，能完成年度目标。本表的投资计划完成额（3962万元）为立项估算额，包含建成后的运营费用，实际建设期费用为2338.37万元（建设期费用包括：设计费、建筑工程费、安装费、监理费和设备费等）。 | 建议新会区政府跟进。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
299 | 台城截污管网三期（横湖河、台城河北）工程 |  | 建设污水管网3.4公里。 | 2016-2018 | 1026 |  | 200 | 200 |  | 170 | 0 | 85% | -6.667% | 0 | 已开展勘察设计工作。 | 0 | 0 | 完成项目前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府
300 | 开平市迳头污水处理厂二期项目 |  | 处理规模2.5万立方米/日。 | 2016-2017 | 6086 | 4000 | 2080 |  | 2080 | 2086 | 2086 | 100.3% | 8.622% | 已落实。 | 工程已完成并通过环保验收，已开始商业运营。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
301 | 鹤山工业城污水处理工程 |  | 采用A2O+MBR+人工湿地工艺，建设日处理1.2万立方米污水设施。 | 2016-2017 | 6868 | 3000 | 3868 | 3868 |  | 3900 | 3900 | 100.8% | 9.161% | 已落实。 | 试运行。正在办理工程验收工作。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
302 | 鹤山宅梧镇污水处理厂 |  | 处理规模为0.1万立方米/日，配套管网2公里。 | 2016-2018 | 2520 | 50 | 400 | 400 |  | 300 | 300 | 75% | -16.67% | 正在办理划拨手续。 | 1、目前项目已完成桩基础、场地平整工程；2、前期已将有关办理国土用地指标手续申请呈送至江门国土局，待用地指标审批中；3、已重新招标确定设计、施工单位。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 1月份 | 鹤山市政府
303 | 鹤山市杰洲污水处理厂污水管网一期工程 |  | DN200-800管道长约4.55千米；新建埋地式预制污水提升泵房3座。 | 2016-2017 | 2000 | 1250 | 750 | 750 |  | 750 | 750 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已基本完成。 | 0 | 0 | 土建施工、设备购置安装。 | 已开工 | 鹤山市政府
304 | 鹤山市第二污水处理厂剩余污泥深度处理工程 |  | 包括污泥浓缩系统、污泥调理系统、污泥脱水系统等。 | 2017 | 557 |  | 458 | 458 |  | 340 | 340 | 74.24% | -17.43% | 已落实。 | 已完成土建及主要设备安装，正在进行电路铺设及电箱安装。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
305 | 恩平市城区生活污水处理厂及配套管网（二期）工程 |  | 日处理生活污水2万立方米/日，铺设污水收集管网8.118公里。 | 2016-2017 | 7536 | 5540 | 2000 |  | 2000 | 1980 | 2000 | 99% | 7.333% | 已完成征地。 | 已基本完成工程建设，正在完善工程余下收尾工作。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
306 | 江门产业转移工业园恩平园区至大槐片区污水管道及提升泵站建设工程 |  | 沿国道325线北侧敷设污水管道，总线路全长6260米，新建2座污水提升泵站。 | 2017-2018 | 1200 |  | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 正在办理。 | 已完成项目施工招标，正在财政局进行施工合同审核，下一步进行签约和施工报建。 | 0 | 0 | 前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府
307 | 恩平市东成镇、良西镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水处理厂及配套管网工程 |  | 建设0.65万立方米/日污水处理设施及配套管网8.05公里。 | 2016-2017 | 3516 | 250 | 3260 |  | 3260 | 2200 | 3516 | 67.48% | -24.18% | 大田、圣堂、东成、良西、牛江已落实建设用地。 | 东成、圣堂、良西、大田、牛江五个镇级污水处理项目落实建设用地，相继进场施工。管网建设同步推进中,项目累计完成投资2200万元，完成管网铺设4490米，东成、牛江管网全部完成；全部厂区已进场施工。 | 6-8月份我市暴雨及强对流天气频繁，受暴雨、台风等恶劣天气影响，对野外作业造成严重的影响，致使工程建设进度受阻。 | 建议恩平市政府督促在建项目加快建设。 | 完成工程建设。 | 3月份 | 恩平市政府 | PPP模式。
308 | 大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程 |  | 敷设膜上排水层、植被土层、堆体表面永久性排水渠、绿化工程及堆体局部整形等。 | 2017-2018 | 2000 |  | 100 | 100 |  | 49.93 | 1000 | 49.93% | -41.74% | 已落实。 | 一、此项目2017年建设内容是完成前期工作，争取开工建设。目前大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程已完成施工图设计,6月底进行计价单位招标时因参标单位不足导致流标。6月25日召开工程推进工作会议，进一步研究该工程设计、技术交底、施工质量保障要求和后续维护管养等事项。8月上旬，计价单位经二次开标已完成招标。8月28日，预算文件已送达市财政局审核。2017年9月6日经专家论证认定，大推车山垃圾处理场封场工程二期工程施工招标采用“综合评估法”进行评标定标。9月12日，收到市发改局关于大推车山垃圾处理场封场工程概算的批复。9月27日，按市财政局审核的要求，补充了相关预算文件资料。10月13日，10月13日，针对工程预算文件的偏差问题，我局约请市财政局、外审单位、市建管中心、计价单位、设计单位等相关人员在市财政局开会核对预算文件。10月20日，我局和市建管中心召开了招标文件研讨会，会上针对招标文件的编制双方提出了工作意见和建议。10月27日，完成工程预算定案。目前处于准备招标阶段。 二、综合上述实际情况，我局已于10月中旬报市发改局申请中期调整，经市政府同意：本项目2017年主要建设内容为争取完成前期工作。下一步措施：1、抓紧与市建管中心沟通联系，尽快完成工程招标文件。2、我局将督促代建单位严格按照工程建设计划开展各项代建工作，力求按时保质保量完成工程建设。 | 0 | 0 | 争取完成前期工作。 | 前期工作 | 市住房城乡建设局 市建管中心
309 | 开平市固废综合处理中心一期项目 |  | 600吨/日生活垃圾焚烧发电厂、库容75万立方米卫生填埋区、400吨/日渗沥液处理中心、100吨/日污泥干化厂、100吨/日餐厨垃圾处理、100吨/日粪便处理。 | 2017-2020 | 52652 | 1300 | 11700 |  | 11700 | 10022.36 | 10115 | 85.66% | -6.005% | 基本完成 | 一、目前已完成前期工作：1、选址报告书；2、地形测量；3、确定边界红线及埋界桩；4、立项申请报告；5、环卫专规（2014－2020）；6、可行性研究报告；7、总体规划；8、节能评估报告；9、土地调规；10、水土保持方案报告；11、地质勘察报告；12、地质灾害报告；13、百合镇总体规划修编；14、百合镇征占林地可行性报告；15、一期建设用地征占用林地报批手续；16、矿产压覆资源查询；17、确定咨询公司；18、征地方案及土地确权；19、三个报告编制；20、环卫专项规划报告；21、社会稳定风险评估报告；22、土地预审；23、成立项目公司；24、设计招标和焚烧炉招标已完成。 二、正在进行中的前期工作：1、项目环评已完成环评公参工作，环评报告已完成送审稿；2、办理土地使用证。 | 1、尽快办理土地使用证和林地指标；2、尽快稳妥推进征地补偿相关历史遗留问题的调处等工作。 | 建议开平市政府协调落实。 | 生活垃圾焚烧发电厂、卫生填埋区、渗沥液处理中心。 | 12月份 | 开平市政府
310 | 鹤山市马山生活垃圾卫生填埋场改造及扩容（三期）工程—填埋区工程 |  | 新建填埋区总容积约110万立方米，配套设施。 | 2016-2017 | 2991 | 513 | 2478 | 2478 |  | 2478 | 2478 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 项目已完工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
311 | 江门市蓬江区中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点工程棠下镇-2、3项目区 |  | 河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2017年起 | 2958 |  | 2280 | 2280 |  | 2090 | 2090 | 91.67% | 0% | 0 | 工程于3月初全部开工建设。2项目区北达段完成工程进度40%，3项目区完成工程进度60%。 | 0 | 0 | 包括内容河道清淤疏浚及岸坡整治等。 | 2月份 | 蓬江区政府
312 | 滨江新区电排站建设工程 |  | 新建、扩建电排站等。 | 2017年起 | 6881 |  | 1240 | 1240 |  | 1140 | 1140 | 91.94% | 0.2688% | 0 | 1、南冲电排站工程已立项，正在进行施工。 2、横江海口电排站工程正办理预算审批。 3、桐井电排站工程正办理施工资料，正在进行拆除重建。 4、乐溪电排站工程已完成立项前期手续，正在进行施工。 | 0 | 0 | 新建、扩建电排站等。 | 12月份 | 蓬江区政府
313 | 江新联围天河围涝区整治工程 |  | 建设规模约为2000亩，主要建设内容包括土方挖运、岸线的整治、西江侧引水泵站建设、天沙河侧排水泵站建设。 | 2017起 | 50000 |  | 1000 | 1000 |  | 418 | 1000 | 41.8% | -49.87% | 0 | 已完成项目前期工程，准备进场施工。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 12月份 | 蓬江区政府
314 | 江新联围除险加固工程应急项目大洞口水闸新建工程 |  | 挡潮水闸建设。 | 2012-2018 | 20460 | 18000 | 2460 | 2460 |  | 2340 | 2340 | 95.12% | 3.455% | 已办用地预审。 | 主体工程已完成，正在进行围堰拆除，完成工程99%。 | 1、由于本工程是省水利项目总承包方式的试点，总承包方式的各种制度还不成熟，不完善。 2、由于实施时间长，人工和材料价格涨幅较大，施工成本增加，对项目资金造成较大压力。 | 建议新会区政府落实。 | 完成大洞口水闸水下项目施工，具备围堰拆除条件。 | 已开工 | 新会区政府
315 | 新会区三江镇九子沙泵闸新建工程 |  | 新建泵闸一座及其配套设施。其中泵站采用2台900ZLB-100水泵，总装机为360KW。自排闸闸孔净宽为5米。 | 2017-2018 | 1057 |  | 88 | 88 |  | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 已落实。 | 正准备网上招标。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
316 | 广东省农产品加工示范区（一期） |  | 斗山园区总面积3418亩。 | 2016-2020 | 120000 | 6900 | 8000 | 8000 |  | 7350 | 7350 | 91.88% | 0.2083% | 0 | 园区产业规划和总体规划已通过省农业厅组织的专家评审组的评审，控制性规划已通过市城乡规划委员会审议。 防洪排涝规划已召开专家评审会议，环评报告方面相关资料已完成收集，下一步将开展专家评审工作。 斗山园区首期250亩调规方案已通过省备案，用地批文已下达，正加快办理土地招拍挂手续。 斗山园区已签订1063亩征地协议,目前剩余2000亩已全部签订土地补偿协议。 斗山园区填土工程加快，三支施工队共同施工，已完成950亩土地平整。 | 0 | 0 | 斗山园区土地平整及基础设施建设。 | 已开工 | 台山市政府 市农业局
317 | 海堤达标加固工程 | 沙堆东堤 | 沙堆东堤：加固海堤总长13.3公里，重建穿堤涵闸7座，加固3座。 | 2016-2018 | 4141 | 1140 | 2500 | 2500 |  | 1836 | 4141 | 73.44% | -18.23% | 原海堤加固，无新增用地。 | 完成加固海堤长度约4km，完成重建水闸5座，加固水闸3座，正在进行堤防加固及余下两宗重建水闸施工。 | 施工单位投入不足，施工进度较慢。 | 建议新会区政府落实。 | 加固海堤长度13.3公里，重建水闸4座。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 老李围 | 老李围：加固海堤12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。 | 2015-2018 | 7439.08 | 4300 | 2500 | 2500 |  | 2320 | 0 | 92.8% | 1.133% | 0 | 已完成12.55km堤防填筑工程、6.5km防浪墙、5座生产闸工程及7座水闸工程。 | 0 | 0 | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 北陡围 | 北陡围：加固海堤12.3公里，拆除重建排水闸8座，新建穿堤排水闸2座，重建生产闸18座，新建穿堤旱闸1座以及重建交通桥1座。 | 2015-2018 | 7148.92 | 5000 | 1500 | 1500 |  | 1482 | 0 | 98.8% | 7.133% | 0 | 已完成12.3km堤围填筑工程、8km防浪墙、20座生产闸、9座水闸及2座交通桥工程。 | 0 | 0 | 基本完成工程主体。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪围 | 赤溪围：加固堤线长5.5公里，重建或新建穿堤排水闸6座。 | 2015-2018 | 3598.06 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 1150 | 0 | 76.67% | -15% | 0 | 已完成临时房屋及道路工程、3km堤围清表、1.95km堤围填筑、1.95km子堤填筑及冲口河钢便桥搭建。 | 因土料场变更，协调耗时长，施工过程中出现个别咸围养殖户阻挠工程施工现象； 另外受台风雨季影响，可施工时间短。 | 建议台山市政府督促落实。 | 完成3宗水闸水下工程和5.5公里堤防达标加固工程。 | 已开工 | 台山市政府
318 | 台山市河流整治工程 | 斗山河支流 | 斗山河支流：整治河道长6.49公里，河道清淤疏浚6.06公里，新建或拆除重建穿堤水闸3座等。 | 2015-2018 | 2971 | 1000 | 1500 | 1500 |  | 1411 | 840 | 94.07% | 2.4% | 0 | 已基本完成堤身填筑工程、防洪墙及河道清淤；完成了3.370 km防浪墙、1座水闸、2座机耕桥、2座穿堤涵闸及重建抽水池。 | 0 | 0 | 基本完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 镇口河支流 | 镇口河支流：整治河长14.356公里，堤防加固0.856公里，河道清淤7.95公里，新建或重建水闸共7座等。 | 2015-2018 | 2993 | 800 | 1500 | 1500 |  | 1388 | 885 | 92.53% | 0.8667% | 0 | 已完成0.706km堤防填筑，4座机耕桥、2座涵闸、1座水闸及2座电排站主体工程。 | 0 | 0 | 完成主体工程的70%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 白沙河 | 白沙河：治理河道总长12公里，整治堤防总长7.216公里，支流清淤疏浚4.792公里，新建旱闸2个。 | 2015-2018 | 2885 | 950 | 1500 | 1500 |  | 1382 | 840 | 92.13% | 0.4667% | 0 | 已完成全部河道清淤疏浚、1座新建旱闸、2座电排站、迎流顶冲1#、2#、3#、4#、5#险段、堤身防护（草皮）工程、0.75km防洪墙充填灌浆、堤防综合整治完成87%、堤防堤顶结构及涵（旱）闸金属结构工程开始施工。 | 0 | 0 | 完成主体工程。 | 已开工 | 台山市政府
319 | 台山市烽火角区域性避风锚地建设项目 |  | 外航道疏浚47.09万立方米、新建上岸码头100米、避风指挥中心996.60平方米、新建进港道路工程178米、船闸改扩建工程等。 | 2016-2018 | 8869 | 500 | 4430 | 4430 |  | 3090 | 8869 | 69.75% | -21.91% | 0 | 正在进行船闸土方开挖，闸室支护灌注桩施工，钢筋及模板加工,闸首混凝土浇筑,外航道疏浚。累计完成实体工程量为：上、下游斜坡式围堰已完成，上、下游直立式围堰桩机平台已完成，上、下游直立式围堰灌注桩已完成，上、下游围堰旋喷桩施工已完成，下游导航墙锚杆加固已完成，上、下游直立式围堰灌注桩帽梁施工已完成。船闸土方开挖累计12000方，累计拆除旧闸墙5400方，闸首混凝土浇筑1220方，钢筋加工60t,支护灌注桩施工完成53根，外航道疏浚已完成约20万立方米；已完成金属结构采购。 | 未达到时间进度的原因是：按照施工方案，工程投资额占比较大的船闸、航道疏浚、避风指挥中心等实体工程施工在第三季度和第四季度实施。 | 建议台山市政府督促加快建设。 | 航道疏浚、炸礁工程、临时围堰工程、船闸工程、活动钢桥。 | 已开工 | 台山市政府 市海洋渔业局
320 | 恩平市锦江灌区续建配套与节水改造工程项目 |  | 改造渠道总长95.93公里，需要新建或加固的建筑物共计319座。 | 2015-2017 | 23410 | 18748 | 4662 | 4662 |  | 3222 | 788 | 69.11% | -22.55% | 不涉及新增土地。 | 完成渠系建筑物数量165座、渠道长度80km。 | 本工程是主要的灌溉渠道，灌溉用水时间长，拖慢工程进度。 | 建议恩平市政府督促在建项目加快建设。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
321 | 恩平市小型农田水利重点县项目 |  | 衬砌渠道157.87公里，新建渠系建筑物240座，改造水陂5座。 | 2014-2017 | 7580 | 6677 | 900 | 900 |  | 900 | 900 | 100% | 8.333% | 不涉及新增土地。 | 项目已完工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
322 | 恩平市水闸除险加固工程项目 |  | 重建工作桥和启闭机室，更换闸门和启闭设施；对闸基进行防渗处理，增加上游铺盖长度，增设垂直防渗墙，重建海漫。加固船闸上下闸首、船室及出口段，更换上下闸首闸门及启闭机设施，完善水闸安全监测设施。 | 2016-2018 | 10924 | 350 | 2700 | 2700 |  | 1900 | 1941 | 70.37% | -21.3% | 不涉及新增土地。 | 江洲水闸：上游铺盖高喷，拆除旧工作桥、闸门，办公楼装修；塘洲水闸：新建办公楼，桩基础静载试验；恩城水闸：施工图设计。 | 塘洲水闸工程金属结构部分未完成招标，无法与施工部分同期施工，因此2017年暂缓安排水下工程施工。 | 建议恩平市政府督促落实。 | 恩城水闸：完成前期工作；江洲水闸：完成消力池底板、海漫、船闸等；塘洲水闸：完成消力池底板、海漫等。 | 已开工 | 恩平市政府
323 | 高标准农田建设项目（2016年度） | 江海区 | 江海区：新建高标准农田0.08万亩。 | 2016-2017 | 120 |  | 120 | 120 |  | 60 | 60 | 50% | -41.67% | 正在开展 | 工程正在施工，已完成50%的工程量。 | 市级补助资金于7月份才到账我区，影响项目进度。 | 建议高新区（江海区）督促加快建设。 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 高新区（江海区） 市国土资源局 市农业局 市财政局 | 市国土局统筹。
|  | 新会区 | 新会区：新建高标准农田1.89万亩。 | 2016-2017 | 1999 |  | 1999 | 1999 |  | 540 | 540 | 27.01% | -64.65% | 在基本农田范围建设，不存在权属问题。 | 目前项目进入施工阶段。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府 市国土资源局 市农业局 市财政局
|  | 台山市 | 台山市：新建高标准农田7.64万亩。 | 2016-2017 | 11459 |  | 6065 | 6065 |  | 2174 | 11459 | 35.85% | -55.82% | 0 | 2016年度高标准基本农田建设项目现正开展招标工作,目前已完成4个项目的监理和施工招标工作。 2016年高标准农田建设项目（农综）总体工程已完成。 | 正在进行前期工作。 | 建议台山市政府督促尽快开工建设。 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 台山市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局
|  | 开平市 | 开平市：新建高标准农田4.25万亩。 | 2016-2017 | 6375 |  | 6375 | 6375 |  | 1736.58 | 6374 | 27.24% | -64.43% | 0 | 我市2016年度任务是4.25万亩，其中由农业局牵头联合国土局的高标准基本农田建设管理模式实施的是2.78万亩，按以往年度惯例的建设期为2017年11月至2018年2月，目前项目已进场开工。由财政局按照农业综合开发高标准农田建设管理模式实施的为1.47万亩，已于2016年12月开工，目前已经完成100%。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 开平市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局
|  | 鹤山市 | 鹤山市：新建高标准农田1.41万亩。 | 2017-2018 | 2115 |  | 1064 | 1064 |  | 603 | 2115 | 56.67% | -34.99% | 已落实。 | 项目正在开展施工工作，已完成30%的工程量。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局
|  | 恩平市 | 恩平市：新建高标准农田4.90万亩。 | 2016-2017 | 7350 |  | 7350 | 7350 |  | 1009.38 | 7350 | 13.73% | -77.93% | 无。 | 4万亩高标准基本农田建设项目正在进行发改立项和财审工作；9000亩按高标准基本农田标准建设的农综项目已全部完成主体工程建设，准备申请验收工作。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 恩平市政府 市国土资源局 市农业局 市财政局
（三） | 民生共享（72项） |  |  |  | 6693857.09 | 1968475.3 | 1184548 | 195663 | 988885 | 1213386.6679 | 1222030.347 | 102.4% | 10.77%
Ⅰ | 国民教育（34项） |  |  |  | 498524.09 | 54496.3 | 128185 | 64885 | 63300 | 139376.38 | 137165.4 | 108.7% | 17.06%
324 | 五邑大学学生综合服务中心建设项目 |  | 总建筑面积为3557平方米。 | 2015-2017 | 1362.78 | 796 | 567 | 567 |  | 246.67 | 284 | 43.5% | -48.16% | 五邑大学校园南区土地。 | 工程收尾阶段。 | 0 | 0 | 工程竣工，通过验收并投入使用。 | 已开工 | 五邑大学
325 | 五邑大学策文商学院大楼建设项目 |  | 总建筑面积为2.3万平方米。 | 2016-2018 | 7840.35 | 635 | 3500 | 3500 |  | 2051.63 | 2500 | 58.62% | -33.05% | 五邑大学校园南区土地。 | Ⅰ区主体封顶（共六层）；Ⅱ区主体完成八层楼面浇筑（共九层）。 | 0 | 0 | 完成主体工程。 | 已开工 | 五邑大学
326 | 五邑大学现代工程综合训练中心建设项目 |  | 总建筑面积5.23万平方米。 | 2016-2018 | 19698 |  | 4000 | 4000 |  | 3280.88 | 3500 | 82.02% | -9.645% | 五邑大学校园南区土地。 | 目前进入打桩阶段，桩基础完成80%。 | 0 | 0 | 主体工程完成地面四层。 | 6月份 | 五邑大学
327 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 |  | 总建筑面积约15.2万平方米。 | 2016-2018 | 68000 | 100 | 12000 | 12000 |  | 10700 | 9361 | 89.17% | -2.5% | 已领取高新区43号地块的不动产权证。A地块填土工程已基本结束，初步办理收地手续，材料显示填土高程2.6-2.9米。 | 1.已完成新校区建设勘察设计施工总承包、监理、全过程造价控制、110KV高压线迁改的招标工作； 2.已领取高新区43号地块的不动产权证。A地块填土工程已基本结束，初步办理收地手续，材料显示填土高程2.6-2.9米。 3.已与交通银行正式签署项目贷款合同。 4.总平面规划设计已通过市环艺会评审，正进行总平面局部修改，其中艺术楼、体育馆、饭堂A已获批《建设工程规划许可证》。其中，体育馆工程已开工。 5.高新区43号地块已获批《建设用地规划许可证》。 6.场地内110KV高压线迁改已开展设计工作。 | 目前A地块移交手续未完成，B地块交地时间未落实。 | 建议市教育局协助落实用地。 | 完成征地并开展前期工作。 | 12月份 | 市教育局 市幼儿师范学校 市建管中心
328 | 江门职业技术学院教学基础设施建设项目 |  | 建设学生活动中心、学生宿舍（三栋）、实训楼（两栋）。 | 2017-2018 | 29320 | 20 | 2600 |  | 2600 | 492 | 0 | 18.92% | -72.74% | 已落实。 | 1.综合楼广场项目施工已基本结束，预计12月上旬可完成项目验收； 2.东区污水管网改造项目已完成设计、预算编制、预算审查等工作，预计12月中旬可按要求开展施工招投标工作； 3.学生活动中心已完成设计、预算编制等工作，已按要求送江门市财政局进行预算审查，预算审查结束后将开始施工招投标工作； 4.新建学生宿舍工程已按要求完成勘察、设计招投标工作，正在进行方案设计。 | 0 | 0 | 前期工作及土建施工。 | 6月份 | 江门职院
329 | 江门市省级高技能人才公共实训基地综合改造工程 |  | 旧楼宇加装电梯、楼宇修缮、场地绿化、停车场建设、场地铺沥青、防盗安防等36项整改工程。 | 2016-2017 | 1280 | 280 | 1000 | 1000 |  | 917.8 | 0 | 91.78% | 0.1133% | 本项目属于旧建筑物翻修、路面铺设、绿化美化、功能调整工程，不涉及新增建设用地。 | 已完成全部施工项目内容,进入各工程项目内容的补漏和验收资料的准备工作，安排验收日程。 | 实训基地综合改造工程各项目已基本完工，11月份施工单位对初检时发现的质量问题进行了整改，但进度较为缓慢，竣工验收工作日程拖延。 | 建议市人力资源社会保障局协调落实。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市人力资源社会保障局 市建管中心
330 | 市技师学院潮连校区建设工程项目 |  | 3、4#教学楼：总建筑面积约1.26万平方米； C座学生宿舍：总建筑面积7461.6平方米。 | 2015-2018 | 4897 | 500 | 2300 | 1300 | 1000 | 1447 | 2000 | 62.91% | -28.75% | 潮连校区用地约185亩，已办理国有土地证。 | 3、4#教学楼：已完成主体封顶工程施工，进入楼梯屋、墙体砌筑工程施工阶段； C座学生宿舍：8月16日工程项目概算市发改局已批复，工程量清单8月16日已报市财政局审核；市财政局在审核中。 | 0 | 0 | 3、4#教学楼土建施工；C座学生宿舍前期工作。 | 3月份 | 市技师学院 市建管中心
331 | 广东江门中医药职业学院新建教学楼及宿舍楼工程 |  | 新建宿舍楼、教学楼，总建筑面积4.58万平方米。 | 2017-2019 | 20000 |  | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0% | -91.67% | 已落实。 | 项目总体规划已批复，立项、环评备案已完成，现正勘察、设计、招标中。 | 0 | 0 | 开展前期工作。 | 前期工作 | 市卫生计生局
332 | 丽柏教育培训中心 |  | 总建筑面积11万平方米。 | 2017-2018 | 35000 |  | 15000 |  | 15000 | 13750 | 13750 | 91.67% | 0% | 0 | 土地平整，土方开挖与基坑工程建设基本完成，部分基础工程正在施工。单体报批已完成，单体施工图正在设计中。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
333 | 东湖教育城 |  | 投入4万平米物业打造东湖教育城及配套。 | 2017-2018 | 23000 |  | 6000 | 6000 |  | 5600 | 5600 | 93.33% | 1.667% | 0 | 正进行第3层购书中心的装修工程，以及空调设施安装。 | 0 | 0 | 完成内部装修改造。 | 11月份 | 蓬江区政府
334 | 广东南方职业学院五期工程 |  | 建筑面积25万平方米。 | 2015-2017 | 30000 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 16000 | 16000 | 106.7% | 15% | 已落实 | 已全面完成项目建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
335 | 新会机电职业技术学校实训中心 |  | 总建筑面积1.18万平方米。 | 2015-2017 | 3864 | 1975 | 1889 | 1889 |  | 1901 | 2784 | 100.6% | 8.969% | 学校自有用地。 | 实训楼内墙批灰、外墙贴砖、地面水磨已完成；建筑棚架已拆除，现进入消防设备和水电安装。 | 资金缺口较大。 | 建议新会区政府协调落实。 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
336 | 开平市职业教育公共实训中心 |  | 总建筑面积2.28万平方米。 | 2017-2018 | 9000 |  | 2000 | 2000 |  | 2015 | 2015 | 100.8% | 9.083% | 已落实 | 2栋培训楼、1栋宿舍楼、1栋饭堂的主体工程已完成，水管道已铺设完成，2栋培训楼外墙装修已完成，正在进行2栋培训楼室内装修及电路铺设、1栋宿舍楼和1栋饭堂的室内外装修，下一步准备进行围墙及基础配套建设。 | 0 | 0 | 教学设施建设。 | 3月份 | 开平市政府
337 | 紫茶学校北校区续建小学 |  | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 3500 | 3500 | 77.78% | -13.89% | 0 | 项目纳入了蓬江区新建学校PPP项目。紫茶续建小学正在进行土方挖掘工作。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
338 | 耙冲围地块小学 |  | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 6000 |  | 3000 |  | 3000 | 2500 | 2500 | 83.33% | -8.333% | 0 | 项目纳入了蓬江区新建学校PPP项目。丰泰小学完成基坑支护桩195根、止水桩520根的桩基施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
339 | 篁庄大道南地块初中 |  | 新建教学楼、综合楼及配套工程，地下车库。 | 2017-2018 | 9000 |  | 4500 |  | 4500 | 3500 | 3500 | 77.78% | -13.89% | 0 | 项目纳入了蓬江区新建学校PPP项目。紫茶中学目前已完成第一阶段地下车库的土方开挖及边坡加固工作。已完成工程桩196根、止水桩36根的桩基施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 10月份 | 蓬江区政府
340 | 农林双朗小学建设工程 |  | 四幢教学楼、运动场、地下停车场及相关配套实施，建筑总面积约2.2万平方米。 | 2015-2018 | 7000 | 2000 | 2300 | 2300 |  | 2300 | 2300 | 100% | 8.333% | 0 | 首期、二期工程（1#、2#、3#、4#教学楼）土建工程已全部完工，并已正式投入使用。三期工程正在进行施工图设计。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
341 | 陈白沙中学教学楼及综合楼建设工程 |  | 一幢教学楼、一幢综合楼、地下停车场，总建筑面积约1.3万平方米。 | 2015-2017 | 3700 | 2000 | 1700 | 1700 |  | 1700 | 1700 | 100% | 8.333% | 0 | 教学楼、综合楼建及围墙校道等配套工程建设工作已全部完工，现正在办理各项相关验收工作。 | 0 | 0 | 教学楼及综合楼建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
342 | 外海实验小学 |  | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 | 500 |  | 460 | 460 | 92% | 0.3333% | 已落实 | 已完成主体工程15%的工程量，其中，打桩工程已完成，正在开挖基坑和开展砌筑基础砖模工程。 | 0 | 0 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区（江海区）
343 | 景贤小学 |  | 办学规模1800人。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 920 | 920 | 92% | 0.3333% | 已落实 | 已完成桩基础工程，正在进行首层施工。 | 0 | 0 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 高新区（江海区） | 原名：东海小学
344 | 朗晴小学 |  | 办学规模1200人。 | 2017-2018 | 1500 |  | 500 |  | 500 | 1000 | 1000 | 200% | 108.3% | 已落实 | 主体工程已全面封顶。 | 0 | 0 | 开展前期工作，争取动工建设。 | 6月份 | 高新区（江海区）
345 | 新会会城平山小学扩建工程 |  | 建筑面积1.8万平方米，包括体育馆、教学楼、行政楼、综合楼及艺术楼等。 | 2017-2019 | 9582.96 |  | 1500 | 1500 |  | 100 | 100 | 6.667% | -85% | 学校自有用地。 | 1.二期现场勘察工作已经完成。 2.设计方案正在完善中，建设单位与规划部门商讨方案变更审核相关程序。 3.平山小学北侧地块公示完毕，现项目地块已出具用地批准书。 4.临时用水手续已经办妥，临时用电现正办理公开招标程序。 | 本工程项目采用联合体招标方式，设计方案的优化及施工前各部门的报批，预算编制、审定等需时。 | 建议新会区政府督促加快推进。 | 启动首期开工建设。 | 1月份 | 新会区政府
346 | 广雅教育城 |  | 江门广雅中学、新会广雅小学，提供约5160个学位，总建筑面积约17万平方米。 | 2016-2018 | 57000 | 4000 | 10000 |  | 10000 | 33500 | 33500 | 335% | 243.3% | 项目用地已经通过公开竞拍获得使用权。 | 小学：主体完成75﹪。B1教师宿舍楼主体封顶，B2、B3完成首层，C1、C2、C3、C4主体封顶，C5、C6、C7教学楼完成五层，体育馆开挖基础、游泳池桩完成。 中学：主体工程完成85%。A8综合楼二次装修完成并投入使用，A7教学楼封顶并完成砌砖装修，B1教师宿舍封顶，B3、B4学生宿舍完成封顶， B2完成五层，A1、A2完成五层，A9完成三层。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
347 | 新会圭峰小学（东校区) |  | 建筑总面积约10万平方米，提供3780个学位。 | 2017-2019 | 50000 |  | 9000 | 9000 |  | 8700 | 9422 | 96.67% | 5% | 项目用地82.83亩，已全部落实。 | 完成了基坑支护桩施工方案的修改并施工，完成搅拌桩11万米，完成基础桩600根；6幢单体建筑、地下车库1、地下车库2、公共配套设施的设计方案已获规划局审查通过，并办理了建设工程规划许可证；完成了所有施工图纸，审图公司正在审查施工图纸；完成工地所有临设，办公人员全面进驻工地。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开展基础施工。 | 已开工 | 新会区政府
348 | 新会实验小学（文华校区） |  | 总建筑面积约2.37万平方米，提供1350个学位。 | 2017-2019 | 13000 |  | 3000 | 3000 |  | 2800 | 2800 | 93.33% | 1.667% | 项目用地39.28亩，已全部落实。 | 监理公司进驻工地；完成清表、清淤泥工作，回填土方90%；施工用水、用电报装及施工；施工用水开始使用，完成临时电房建设及办理供电手续；完成规划方案的修改，总体规划方案已呈送规划局审批，核定规划方案建设指标，取得建设用地规划许可证，正在办理工程规划许可证；完成所有勘察点的钻探；正在办理人防报批手续；完成所有单体图的设计，正在设计施工图；完成规划放线，进行工程桩试桩。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 12月份 | 新会区政府
349 | 台山市新宁小学建设工程 |  | 新建教学楼、办公楼、科技楼及配套设施、设备。 | 2016-2018 | 16000 | 7000 | 4500 | 4500 |  | 4150 | 1500 | 92.22% | 0.5556% | 0 | 一期工程已完工；二期土地证已办理，二期工程施工施工招标已完成，正在进行基础工程施工。 | 0 | 0 | 办公楼、学生宿舍楼土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
350 | 开平碧桂园学校项目 |  | 总建筑面积4万平方米。 | 2015-2017 | 17500 | 15300 | 2200 |  | 2200 | 2610 | 2610 | 118.6% | 26.97% | 已落实。 | 项目所有工程已完成验收并投入使用，幼儿园和小学已正式开学。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
351 | 开平市水口镇三小 |  | 总建筑面积7317平方米。 | 2016-2017 | 1772 | 900 | 872 | 872 |  | 872 | 872 | 100% | 8.333% | 0 | (已完成总投资)项目已完成综合验收，正式投入使用。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
352 | 开平市长沙梁金山小学教学楼、功能楼（一期） |  | 总建筑面积1.19万平方米。 | 2016-2017 | 2682 | 1320.3 | 1362 | 1362 |  | 1362.4 | 1362.4 | 100% | 8.363% | 0 | 已完成总投资)项目已完成综合验收，正式投入使用。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
353 | 开平市翠山湖实验学校一期 |  | 两幢教学楼、一幢教工宿舍及相关配套工程，总建筑面积约为1.17万平方米。 | 2017-2018 | 3000 |  | 1000 | 1000 |  | 1080 | 1080 | 108% | 16.33% | 已落实 | 已办理相关报建手续，已动工，正在进行2栋教学楼的主体工程建设，1号教学楼主体已完成4层，2号教学楼主体已完成2层。 | 0 | 0 | 完成框架工程的80%。 | 9月份 | 开平市政府
354 | 鹤山市残疾人康复中心·特殊教育学校 |  | 残疾人康复就业医疗中心、托养中心、特殊教育学校及配套设施，总建筑面积1.14万平方米。 | 2015-2017 | 2990 | 2470 | 520 | 520 |  | 520 | 520 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 项目主体大楼已验收，项目门前市政道路正在建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
355 | 鹤山市昆仑学校 |  | 利用原鹤城中学232亩的校舍进行改造升级。 | 2017-2018 | 20000 |  | 5000 |  | 5000 | 4850 | 4850 | 97% | 5.333% | 已落实。 | 施工队已进场施工。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 9月份 | 鹤山市政府
356 | 恩平市中小学校舍基础设施建设项目 |  | 总建筑面积：26102平方米。中等职业技术学校学生宿舍：建筑面积5118平方米；华侨中学学生宿舍：建筑面积4650平方米；方寿林中小学综合实践基地：建筑面积5310平方米；恩城第一小学综合办公楼：建筑面积6321平方米；年乐学校科教楼：建筑面积4703平方米。 | 2016-2018 | 5525 | 200 | 3375 | 3375 |  | 3100 | 3375 | 91.85% | 0.1852% | 项目用地19.2亩，已落实5.85亩，还有13.35亩正在办理手续。 | 1.中等职业技术学校学生宿舍楼已完成设计预算、立项、绿化审批、规划许可、消防审核等前期工作，图纸审核已基本完成，下一步开展预算审核、招投标工作。 2.华侨中学学生宿舍楼已进场动工，已完成基础及围墙建设，下一步开展各层主体建设。 3.方寿林中小学综合实践基地方国樑楼已完成基础梁、桩承台施工；运动场已下水管道安装，正在平整跑道、足球场等场地；学生宿舍楼11月7日已完成招投标，正在办理签订合同、报建等工作；食堂已完成建设方案、可行性研究报告、立项等工作，待场地回填完成后开展勘察、设计工作。 4.恩城一小综合办公楼已完成三楼梁板的钢筋安装，下一步完成梁板混凝土浇筑，并继续开展四、五楼基础柱、梁板建设。 5.年乐学校科教楼已完成三楼梁板混凝土浇筑，下一步继续开展四、五楼基础柱、梁板建设。 | 0 |  | 土建施工。 | 7月份 | 恩平市政府
357 | 恩平市冯如小学项目 |  | 新建400米运动场、围墙、道路等基础设施建设，总建筑面积1.39万平方米。 | 2017-2018 | 5510 |  | 1500 | 1500 |  | 1450 | 1500 | 96.67% | 5% | 项目用地40亩，已全部落实。 | 冯如小学教学楼等校舍建设进展顺利，教学楼2已完成天面梁板混凝土浇筑（主体封顶）；食堂已完成二层梁板混凝土浇筑，正在开展天面梁板模板、钢筋安装；教学楼1及办公楼已完成压桩、验桩，并开挖桩头开展桩承台等基础建设；校园场地建设项目（运动场、围墙、河堤等）工程预算造价审定已完成，正在开展复核工作。 | 0 | 0 | 完成教学及辅助用房主体工程及围墙建设。 | 7月份 | 恩平市政府 | 原名：恩平市新区小学项目
Ⅱ | 医疗卫生（12项） |  |  |  | 533602 | 67782 | 60629 | 30229 | 30400 | 53315.8179 | 88827.647 | 87.94% | -3.729%
358 | 江门市口腔医院新院改造装修项目 |  | 新院改造装修。 | 2016-2018 | 5507 | 250 | 1800 | 1800 |  | 153.647 | 153.647 | 8.536% | -83.13% | 医疗用地。 | 一、11月份已完成了本院新院改选装修项目的预算方案流程。 二、施工招标文件已编制完成，已将招标文件依次送市造价站、市住建局、市交易中心三个部门进行备案。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 11月份 | 市卫生计生局 市建管中心 | 建设资金由江门市口腔医院自筹。
359 | 银葵医院 |  | 三级综合医院，月子中心，老年康复中心等综合性项目，总建筑面积74万平方米。 | 2015-2020 | 320000 | 59800 | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 8.333% | 0 | 正在进行地下室工程的施工。 | 0 | 0 | 基础工程建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
360 | 棠下镇卫生院住院大楼 |  | 总建筑面积9947平方米。 | 2016-2018 | 5991 | 248 | 3000 | 3000 |  | 100 | 100 | 3.333% | -88.33% | 0 | 已完成边坡治理工程，正在蓬江区住建局进行招标备案。 | 0 | 0 | 住院大楼主体土建工程。 | 已开工 | 蓬江区政府
361 | 杜阮镇卫生院门诊大楼 |  | 总建筑面积2031平方米。 | 2016-2017 | 815 | 20 | 795 | 795 |  | 600 | 600 | 75.47% | -16.19% | 0 | 已完成二楼楼面倒混凝土，正在进行三楼楼面的模板和钢筋的安装。 | 0 | 0 | 基本完成门诊楼主体建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
362 | 香港宝娜化妆品有限公司健康产业项目 |  | 打造健康中心，提供健康咨询、健康检测、健康管理服务；打造月子中心，提供产后修复服务。 | 2017 | 10400 |  | 10400 |  | 10400 | 10100 | 10100 | 97.12% | 5.449% | 0 | 健康中心已开业；月子中心已完成70%的工程建设，预计2018年1月1日开业。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 1月份 | 蓬江区政府
363 | 爱尔眼科医院 |  | 原中国联通江门分公司旧址，按二级专科医院标准建立60张床位，集眼科各项目的眼科全科系医院。 | 2017 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  | 2700 | 2700 | 100% | 8.333% | 0 | 工程部分完工，消防及环评完成，设备进场调试，家具到位；完成医院验收，进入试营业。 | 0 | 0 | 完成内部装修改造。 | 11月份 | 蓬江区政府
364 | 江门市新会区妇幼保健院新院工程建设项目 |  | 总建筑面积6.35万平方米，床位500张。 | 2017-2022 | 38170 | 64 | 2864 | 2864 |  | 2010.6709 | 32060 | 70.2% | -21.46% | 新院址已完成土地征收补偿,正准备围蔽工作。选址已办理《建设用地规划许可证》。 | 发改已立项，融资协议已签，建设资金已落实。按新会区委书记专题会议对方案修改优化的要求，完善了新院概念规划方案；目前新院址地块已向规划部门申请规划条件；新院址地块已启动围蔽工程工作。勘擦及初步设计,已评选出中标单位。预计11月30号前能提交初步设计成果。 | 存在问题： 1、新院地块红线范围内仍有建筑物和果树拆迁补偿未谈妥，导致未能按建筑红线围蔽地块，影响新院地块的勘察和动工建设。 2、群众需要借道穿过新院地块建筑红线内唯一道路进入西北侧的耕地劳作，为保障新院建设顺利推进，新院动工前建议开通另一条机耕路进入该区域。3、新院门前规划的市政路（岗城路）仍没交办相关部门征地，届时新院动工建设大型施工设备可能出入不了施工现场。 | 建议新会区政府协调落实相关工作。 | 前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
365 | 新会区养老中心 |  | 建设养老床位1000张，其中改建8960平方米，新建4.77万平方米。 | 2014-2018 | 50774 | 7000 | 5000 | 5000 |  | 4300 | 4300 | 86% | -5.667% | 项目用地27.71亩，已全部落实。 | A栋建筑完成内墙抹灰工程完成100%,八层至天面层外墙抹灰工程完成100%。新建工程B栋内墙抹灰工程完成100%，四层至九层外墙抹灰工程完成100%，天面层外墙砖镶贴八层至天面层外墙抹灰工程完成100%、C栋内墙抹灰工程完成100%，十三层至十九层外墙抹灰工程完成100%和D栋完成内墙砌体工程100%，外墙抹灰工程完成100%，铝合金门窗框安装完成100%，排水立管完成95%。 | 0 | 0 | 完成主体工程。 | 已开工 | 新会区政府
366 | 开平市中医院旧楼改造工程项目 |  | 对内儿住院楼、教学楼、伟伦楼、制剂楼、后勤楼及其他配套设施进行改造，改造面积1.66万平方米。 | 2015-2018 | 2761 | 200 | 2070 | 2070 |  | 1735.86 | 2980 | 83.86% | -7.809% | 0 | 1、完成2、3号楼外棚栅安全网的搭设。2、完成拆除2、3号楼所有内、外墙体。3、二号楼已加固到五楼，三号楼加固到一楼。4、2号楼首二层完成碳纤维布粘贴。 | 在保安全、保质量的情况下，加快加固工程的施工，追赶进度。正在加快门窗工程的招投标工作。 | 建议开平市政府督促施工单位加快建设。 | 土建施工。 | 6月份 | 开平市政府
367 | 开平市第二人民医院迁建工程建设项目 |  | 床位数400张，建筑面积约3.32万平方米。 | 2017-2019 | 19723 |  | 500 | 500 |  | 416.64 | 3114 | 83.33% | -8.339% | 项目用地63.97亩，已落实55.73亩，尚未落实8.24亩 | 已开工建设，目前三通一平的填土工程正在进行中，施工单位开始入场打桩。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 9月份 | 开平市政府
368 | 鹤山市人民医院新院区建设项目 |  | 综合三甲医院，设计床位800张，总建筑面积10.8万平方米。 | 2017-2019 | 69674 |  | 10000 | 10000 |  | 9720 | 9720 | 97.2% | 5.533% | 已落实。 | 9月28日项目奠基，现正推进三通一平工作，已完成地质勘探工作并出具地质勘探报告。 | 0 | 0 | 开展前期工作，开工建设。 | 12月份 | 鹤山市政府
369 | 恩平市妇幼保健院综合大楼 |  | 总建筑面积1.26万平方米。 | 2016-2019 | 7087 | 200 | 1500 | 1500 |  | 1479 | 3000 | 98.6% | 6.933% | 政府无偿划拨33.96亩。 | 基础施工已全面完成，现进入主体施工阶段，并已完成首至三层板钢筋、柱钢筋安装及首层至三层梁、板、柱砼浇筑。目前进行四层模板安装等程序。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 恩平市政府
Ⅲ | 文化体育（4项） |  |  |  | 361335 | 290836 | 50430 | 50430 |  | 63547 | 67687 | 126% | 34.34%
370 | 江门体育中心（滨江体育中心） |  | 综合性体育场馆，总建筑面积20.25万平方米。 | 2013-2017 | 293481 | 257100 | 36380 | 36380 |  | 36380 | 36380 | 100% | 8.333% | 0 | 1、完成全部场馆主体结构施工。 2、会展中心已完成验收并交付使用。 3、游泳馆及体育场完成屋面、幕墙工程、精装修、机电安装、消防安装，正在进行体育工艺收尾工作。 4、体育馆完成屋面工程、幕墙工程施工。 5、体育馆正在进行室内精装修、机电安装、消防安装。 6、南、北区周边绿化及场区道路基本完成。 | 0 | 0 | 完成四个场馆建设，以及室外配套工程的主要建设。 | 已开工 | 蓬江区政府
371 | 江海青少年宫 |  | 总建筑面积5117平方米。 | 2016-2017 | 1550 | 500 | 1050 | 1050 |  | 1005 | 1005 | 95.71% | 4.048% | 已落实 | 已完成总体工程95%的工程量，幕墙安装工程、电梯工程和墙面贴砖工程已完成，一至五层地面砖正在安装。 | 0 | 0 | 完成主体工程建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
372 | 台山华侨文化广场 |  | 占地128亩的大型综合文化广场。 | 2017-2018 | 8068 |  | 3000 | 3000 |  | 2760 | 6900 | 92% | 0.3333% | 0 | 1、完成地基强夯施工。 2、开展强夯区域地基承载力检测。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 台山市政府
373 | 鹤山市文化中心（含公共人防工程） |  | 4.2万平方米公共文化设施和2.5万平方米人防工程，配套广场、绿化和道路等。 | 2015-2018 | 58236 | 33236 | 10000 | 10000 |  | 23402 | 23402 | 234% | 142.4% | 已落实。 | 完成公园路灯安装和临时公园一标段建设；完成配套道路府前路98%、廉政路90%(下雨天影响管道施工)、勤政路完成98%；主建筑物钢结构施工完成95%；幕墙西区完成，东区完成95%；外脚手架整体拆除完成，园林工程完成55%，装修工程完成50%。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
Ⅳ | 居民保障（22项） |  |  |  | 5300396 | 1555361 | 945304 | 50119 | 895185 | 957147.47 | 928350.3 | 101.3% | 9.586%
374 | 里村大道保障性住房项目 |  | 总建筑面积8.3万平方米，保障性住房1278套。 | 2014-2017 | 31501 | 21080 | 10420 | 10420 |  | 10420 | 26157.28 | 100% | 8.333% | 项目已于2014年9月16日办理国有土地使用权证（江国用（2014）第116685号）。 | 项目完工，已于2017年9月26日通过竣工验收。 | 0 | 0 | 室内外装修。 | 已开工 | 市住房城乡建设局 市建管中心
375 | 胜利新村房屋解危改造项目 |  | 总建筑面积5.1万平方米,保障性住房523套，安置房256套。 | 2015-2018 | 25731 | 5458 | 2500 | 2500 |  | 725 | 7058 | 29% | -62.67% | 目已通过用地审批工作，于2017年6月26日办理国有土地使用权证。 | 1、截至2017年11月底，项目房屋征收主体蓬江区政府共完成260户房屋征收工作，剩余2户（涉及24、26号楼）未完成征收，由蓬江区白沙街道办班子成员继续进行1人1户专人跟踪商谈，其中24号楼101已基本达成征收意向。 2、项目于6月29日办理了《建筑工程施工许可证》，6月30日项目正式开工。施工单位已进场开展项目基础围堰施工，至2017年11月底已完成45根基坑支护桩施工，项目全年完成投资额725万元。 3、土方施工单位继续进场开展房土方挖运，正制定23号楼拆除方案，待专家论证通过后组织拆除。 | 项目房屋征收工作未全面完成，还剩2户正在开展征收商谈工作，项目未能全面交付施工场地。影响工程施工进度。 | 建议市住房城乡建设局、蓬江区政府协调落实。 | 完成拆迁、基坑支护、地下室土方开挖和桩基础施工建设。 | 已开工 | 市住房城乡建设局
376 | 市体育运动学校综合训练大楼 |  | 总建筑面积6531平方米，一栋五层综合训练楼 | 2006-2017 | 1817 | 100 | 1717 | 1717 |  | 1050.16 | 1050.16 | 61.16% | -30.5% | 原校区自有土地。 | 本工程结构完成封顶。1、砌体工作基本完成；2、外墙抹灰工作已完成至四层预计月底完成；3、内墙抹灰各楼层已完成，还剩天面楼梯房；4、二、三层走廊、卫生间、冲凉房贴瓷砖完成；5、各楼层水电安装已开展，门窗工程已开展；6、三、四、五层扇灰工作完成并打磨，后续开展油漆工作；7、楼地面工作未开展，计划12月18日前完成。 | 现场劳动力不足，装饰架、外墙瓷砖、楼地面、消防安装方面相比计划进度有滞后情况，各专业各工序穿插施工安排不到位。 | 建议市体育运动学校、市建管中心督促落实。 | 完成工程建设。 | 4月份 | 市体育运动学校 市建管中心
377 | 军功应急大米储备低温仓项目 |  | 建设一座300吨仓容低温仓，总建筑面积1058平方米。 | 2016-2017 | 440 | 200 | 240 | 240 |  | 170 | 240 | 70.83% | -20.83% | 0 | 屋面梁板已完成浇筑，外墙面抹灰基本完成，预计12月底完工。 | 受天气影响，影响施工进度。 | 建议市粮食局督促加快建设。 | 完成主体建筑。 | 5月份 | 市粮食局
378 | 台山四九坂潭锡矿棚户区改造项目 |  | 总建筑面积2.37万平方米。 | 2015-2017 | 6392 | 3300 | 3092 | 3092 |  | 3598 | 6992 | 116.4% | 24.7% | 0 | 该项目已于10月初竣工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
379 | 开平翠山湖环翠南路公共租赁住房一期 |  | 总建筑面积9694平方米。 | 2016-2017 | 2600 | 600 | 2000 | 2000 |  | 1900 | 2000 | 95% | 3.333% | 项目总用地15亩，已全部落实。 | 已完成土建工程施工，现进行电安装工程施工。 | 0 | 0 | 主体工程建设。 | 已开工 | 开平市政府
380 | 恩平市第五期公共租赁住房大楼工程及配套工程 |  | 总建筑面积1.22万平方米。 | 2015-2017 | 2710 | 1506 | 1200 | 1200 |  | 1180 | 1200 | 98.33% | 6.667% | 已落实好建设用地。 | 目前，该大楼工程已基本建成，正在开展配套工程施工。 | 0 | 0 | 基本建成。 | 已开工 | 恩平市政府
381 | 公共人防工程 | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分） | 东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程（人防工程部分）：总建筑面积7902平方米，其中，地下室建筑7402平方米。 | 2016-2018 | 6000 | 100 | 1000 | 1000 |  | 900 | 900 | 90% | -1.667% | 正在办理土地证。 | 进行项目开工前期招标工作，计划于2017年12月完成招标工作，现办理临时用水报批手续。 | 0 | 0 | 主体工程建设。 | 12月份 | 市人防办 市林业园林局 市建管中心
|  | 高新区文化广场公共人防工程 | 高新区文化广场公共人防工程：总建筑面积5010平方米。 | 2017-2019 | 4727 |  | 200 | 200 |  | 180 | 180 | 90% | -1.667% | 已落实。 | 已向高新区管委会发函征询建设意见，计划于12月向市发改局报立项。 | 0 | 0 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 市人防办 高新区（江海区） 建管中心
|  | 新会区人民球场公共人防工程 | 新会区人民球场公共人防工程：建设人防工程，对人民球场及周边景观升级改造，总建筑面积1.07万平方米。 | 2015-2017 | 14182 | 7000 | 7180 | 7180 |  | 3000 | 7182 | 41.78% | -49.88% | 已交付使用，并办理地下空间使用许可证。 | 地下室主体工程及安装工程已经完成。地上景观已完成防水、排水、消防、电器管线预埋、土方回填平整、草皮种植、围墙、跑道垫层、新天利广场。 | 地上景观范围涉及平山小学校道，对施工进度有影响。 | 建议新会区政府落实。 | 基本完工。 | 已开工 | 新会区政府
382 | 村村通自来水工程 | 台山市 | 台山市：管网和供水工程改造，解决7.07万人饮水安全问题。 | 2015-2017 | 7993 | 3850 | 4140 | 4140 |  | 3980 | 3057.97 | 96.14% | 4.469% | 0 | 截至2017年11月底，深井、赤溪、白沙、斗山、冲蒌已完工，水步、广海、海宴工程接近尾声、三合、大江正在积极施工中，预计12月底全部完工。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 鹤山市 | 鹤山市：原址扩建宅梧镇自来水厂、迁建凤凰水厂、新建四堡水厂及其主管网，新建加压泵站11座、农村小型供水工程4座、更换、扩建、新建管网一批等。 | 2014-2017 | 13100 | 11500 | 1600 | 1600 |  | 1250 | 1600 | 78.12% | -13.54% | 已落实。 | 2014年5月10日开工建设，已完成了新建四堡水厂和基本完成了古劳、雅瑶、桃源、龙口、鹤城以及宅梧项目区，目前双合项目区已动工建设。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市 | 恩平市：在圣堂镇长安村委会、大槐镇塘冲村委会、东成镇金坑村委会等31个自然村建设供水管网约38公里。 | 2017 | 1140 |  | 1140 |  | 1140 | 1140 | 1140 | 100% | 8.333% | 不涉及新增建设用地。 | 圣堂镇长安村委会、大槐塘冲村委会、东成金坑村委会共3个行政村，共31条自然村的管道安装工程目前已全部完成。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 恩平市政府
383 | 台山市供水设施建设项目 | 台城供水管道工程 | 台城供水管道工程：新建管道12.3公里。 | 2016-2018 | 4900 | 1850 | 1300 |  | 1300 | 1400 | 1400 | 107.7% | 16.03% | 0 | 完成新建供水管道8.4公里。 | 0 | 0 | 新建供水管道6公里。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 赤溪镇田头新供水厂 | 赤溪镇田头新供水厂：供水规模3万吨/日。 | 2016-2018 | 3680 | 1000 | 600 |  | 600 | 530 | 530 | 88.33% | -3.333% | 0 | 已完成滤池地板浇筑混凝土，配电间屋面浇筑混凝土，泵房高支模拆除，泵房墙体砌砖，滤池绑扎钢筋完成70%，投药间设备基础，管沟。 | 0 | 0 | 净水设施及设备安装。 | 已开工 | 台山市政府
384 | 鹤山市供水设施建设项目 | 鹤山第二水厂二期扩建 | 鹤山第二水厂二期扩建:新建供水厂一座，新增供水能力10万吨。 | 2015-2018 | 10000 | 150 | 6000 |  | 6000 | 5800 | 6000 | 96.67% | 5% | 已落实。 | 水厂主体工程基本完成，目前，水厂设备正在进场安装。 | 0 | 0 | 开展前期工作，动工建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山桃源加压站改扩建项目 | 鹤山桃源加压站改扩建项目:现有4.5万吨供水能力提升至10万吨以上。 | 2017 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 1500 | 1880 | 75% | -16.67% | 已落实。 | 已完成施工设计图纸，已购买了设备。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山雅瑶镇DN600主供水管 | 鹤山雅瑶镇DN600主供水管:DN600供水管6公里。 | 2016-2017 | 1100 | 100 | 1000 |  | 1000 | 1100 | 1000 | 110% | 18.33% | 已落实。 | 已基本完成。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 3月份 | 鹤山市政府
|  | 鹤山供水管网改造工程 | 鹤山供水管网改造工程:新改建供水管50公里。 | 2016-2020 | 10000 | 1370 | 2000 | 2000 |  | 1900 | 2000 | 95% | 3.333% | 已落实。 | 本项工程包含：1.鹤山雅瑶镇DN600主供水管工程已完成。2.龙口大道应急水源连通工程3.5公里，已完成铺设供水管道长约500米；旧管更替改造计划启动中（约10公里）。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
385 | 恩平市供水设施建设项目 | 那吉镇供水工程 | 那吉镇供水工程：改造供水厂、配套管网，完善圩镇周边供水体系。 | 2013-2018 | 1000 | 700 | 300 | 300 |  | 282 | 282 | 94% | 2.333% | 已落实。 | 已立项，制水池基坑土方开挖工作、护坡及底板锚定、护坡四周混凝土的喷浆工作已完成，制水池主体结构全面完成，制水工艺预埋件已安装完成，水池顶部的导流墙已进行外墙贴砖工作，下一步准备开展池壁内装修及池壁外贴砖。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 恩平市政府
|  | 大田镇供水工程 | 大田镇供水工程：改造供水厂、铺设供水管网，完善供水体系。 | 2015-2018 | 1600 | 170 | 400 | 400 |  | 370 | 370 | 92.5% | 0.8333% | 已落实。 | 自来水厂完成“三通一平”、招标工作，计划11月底动工建设；目前供水管网第一、二期办理立项和预审手续（其中华南上南石山片区办理各项招投标程序工作；黄沙北合白石片区已完成项目立项，正在财审阶段。）；资金筹措工作开展中。 | 项目建设资金缺口较大，资金筹措困难。 | 建议恩平市政府协调落实。 | 建设供水厂，铺设第一期供水管网。 | 6月份 | 恩平市政府
386 | 城市天然气输送工程 | 江门主城区华润城市燃气管道 | 江门主城区华润城市燃气管道：新建场站1座；建设市政管线30公里，其中蓬江区25公里，江海区5公里；全面完成SCADA系统。 | 2017 | 3200 |  | 3200 |  | 3200 | 1970 | 1970 | 61.56% | -30.1% | 租用兴业路与田园路交叉处富茂厂的3121平方米建设空地建设潮连LNG气化站，地类用途：工业用地。 | 1、潮连站已完成建设； 2、已完成蓬江区、江海区中压燃气管道工程共22公里,其中蓬江区江海三路-潮连大道等路段已铺设燃气管道12公里，江海区云沁路-鸿宇绝缘材料厂等路段已铺设燃气管道10公里； 3、SCADA系统已完成现场安装调试，现已进入试运行阶段。 | 0 | 0 | 土建施工，全面完成SCADA系统。 | 3月份 | 市住房城乡建设局
|  | 新会华润城市燃气管道 | 新会华润城市燃气管道：市政中压燃气管道250公里，双水、会城门站各1座，建设LNG加气站1座，C-LNG加气站1座。 | 2015-2020 | 50000 | 10000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 8.333% | 不涉及新增用地。 | 第四季度目标完成7公里，截至11月底，完成情况如下： 市政：完成会城惠民西路、公园路、新桥路、冈州大道西、工业大道燃气管线共6公里，罗坑县道X539牛湾段燃气管线1公里，占比100%。已完成全年工作目标共27公里。 小区：完成南湖湾894户，葵湖壹号210户。 | 0 | 0 | 管道施工及小区管道安装。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市天然气利用工程 | 开平市天然气利用工程：近期：中压输配管网28公里、汽车加气站1座；远期：中压输配管网70公里、汽车加气站1座。 | 2012-2020 | 26000 | 9700 | 1850 |  | 1850 | 2539.5 | 2650 | 137.3% | 45.6% | 中压管道沿市政道路敷设；加气站土地已落实。 | 2017年计划投资额1850万元，包括：敷设市政管网10km，加气站1座。 截至2017年11月30日，完成中压管网敷设26.43km,完成民用户安装4056户，累计投资2539.5万元。 | 正在办理加气站报建手续。 | 建议开平市政府协调落实。 | 建设中压管网8公里。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目 | 鹤山华润燃气有限公司华润燃气中低压管道燃气工程项目：铺设中压干管437.96千米，中压支管53.5千米、调压设施370套。 | 2016-2020 | 47600 | 9800 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已完成年度投资任务。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 恩平市管道燃气项目 | 恩平市管道燃气项目：中压输配管网100公里、建设LNG气化站一座，天然气年供应量1.38万吨，建设沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施。 | 2016-2020 | 15300 | 0 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 沙湖新型建材工业城、临港新型建材工业园天然气供应设施建设已建设完成，并投入正常使用。其余区域正在开展统一招标的相关工作。 | 0 | 0 | 完成恩平市沙湖新型建材工业城和临港新型建材工业园的天然气供应。 | 已开工 | 恩平市政府 | 原名：恩平市城区管道燃气项目
387 | 江门市食品检（监）测能力建设规划项目 |  | 总建筑面积2498平方米。 | 2017-2019 | 2183 | 150 | 1370 | 1370 |  | 484.81 | 1533.89 | 35.39% | -56.28% | 已办理合并土地的不动产登记手续。 | 此项目实验室工程部分和配电房改造部分由市建管中心代建代管，分三个标段进行公开招标，分别为实验楼主体工程、洁净实验室装修工程，配电房改造工程。主体工程中标公司为“深圳市金昆达建筑工程有限公司”，中标价8853599.24元；洁净室装修工程由“深圳盐港建设工程有限公司”中标，中标价1527972.68元；配电房改造工程由广东粤晟建设有限公司中标，中标价：386817 .58元。项目土建工程已于2017年5月26日开工建设，目前已完成四层楼面和柱浇筑施工，正在进行五层楼面和柱钢筋绑扎，预计2017年12月上旬可完成主体工程封顶。按照施工进度计划，项目代建部分将于2018年2月完工。在实施项目建设的同时，实验室仪器设备采购也在顺利进行，第一期实验室仪器设备采购（采购价326万元）已经完成，第二期设备采购（采购价594万元）正在进行公开招标。 | 0 | 0 | 完成前期工作，开工建设。 | 7月份 | 市食品药品监管局 市建管中心
388 | 三旧改造项目 | 蓬江区 | 蓬江区：里村旧村改造启动区3号地B地块、东风胜利北启动区B地块、市嘉泰置公司旧厂改商住、江门市永信商业中心、市农药厂旧厂改造、紫莱三旧改造等项目。 | 2010年起 | 882000 | 375000 | 50000 |  | 50000 | 57512 | 57512 | 115% | 23.36% | 0 | 1.市嘉泰置业公司旧厂改商住（嘉泰商住小区）60亩，总建筑面积15.8万平方米，1-12幢已封顶。 2.东风胜利北启动区B地块10.77亩（岭南印象园），正在做基坑施工。 3.里村旧村改造启动区3号地B地块29.42亩，2017年内动工，已办理新的土地证和规划方案审批，准备进行招投标。 4.江门市永信商业中心5.18亩，总建筑面积21676.2平方米，正在做基坑工程。 5.市农药厂旧厂改造,总建筑面积25万平方米。正在施工建设，4-7#楼室外园林施工基本完成； 6#、7#楼完成40%手尾工程（门窗扇安装、护窗栏杆安装、水电及内墙手尾等）；6#、7#楼电梯前室装修完成50%。 6.市电池厂旧厂改造73亩，总建筑面积约15万平方米，1-3#达到预售，4-9#楼及商业楼正在施工建设中。 7.市自行车厂旧厂改造10.56亩，总建筑面积2.45万平方米，1#住宅、1#商业、2#商业、3#公寓全部已封顶。 8.紫莱“三旧”改造首期项目胜坚紫悦（A区）50亩，总建筑面积11万平方米，正在施工建设，其中1-6幢已封顶，同时对外销售中。 9.杜阮荣泰商住小区24.48亩，总建筑面积5.1万平方米，楼体工程已全部完成、部份已验收，配套设施正在建设完善。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 蓬江区政府
388 | 三旧改造项目 | 江海区 | 江海区：外海沙津横头股围工业区、江门纸厂、春燕棉纺厂、滘头兰花味精、江门船厂等三旧改造。 | 2014-2018 | 771300 | 261300 | 298000 |  | 298000 | 273200 | 273200 | 91.68% | 0.01119% | 已落实 | 外海沙津横头股围工业区“三旧”改造： 1.一期住宅5-8号楼已完成土建竣工验收；二期住宅3、4、9、10号楼已完成土建验收；1、2、11、12号楼正在准备开展土建验收；三期13、14号楼主体结构施工已封顶，正在开展内墙砌筑、二次结构施工。 2.商业11号楼已完成土建验收，商业12号楼主体工程已完成，内批灰工程、内墙砌筑工程及二次结构施工已基本完成，正在开展外墙打点工程。商业1-3号楼土建工程已完成，商业4-7号楼已完成土建验收，商业8、9号楼准备开展土建验收。 滘头兰花味精“三旧”改造： 6、7幢已验收备案，正在办理确权；4、5幢已竣工验收，正在办理验收备案；1、2、3、8、9幢准备验收；11、12幢已封顶。 春燕棉纺厂“三旧”改造工程： 一期土建已验收完成，园林绿化已完成；二、三期因厂房机械设备未完成搬迁，未能动工建设，计划于12月底全面动工。 江门船厂“三旧”改造： 项目D地块16栋高层和影城、商业裙楼已全部封顶，正在进行外立面处理。C地块6栋高层桩基基础建设已全部完成，其中有两栋已突破正负零，分别达到10层和2层。 江门纸厂“三旧”改造： 7栋已封顶，8栋已建至12层，9、10栋暂未动工，14栋已建至9层。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 高新区（江海区）
|  | 新会区 | 新会区：御雅苑二期、工业胶丝厂、松下旧厂、旭涛华庭（新会华侨塑料厂）及汽车修配厂、沙岗村果元坑工业区、城南工业区A2地块等改造项目。 | 2014-2020 | 505016 | 90827 | 110620 |  | 110620 | 104296 | 10718 | 94.28% | 2.616% | 完成供地及计划供地。 | 新会华侨塑料厂及汽车修配项目正在进行市政配套设施工程；会城砖厂项目正在进行周边绿化；南门广场项目正在进行外墙装修工程；沙岗村果元坑工业区旧村改造项目2栋主体楼正在进行打桩工程，4栋主体楼正在进行主体工程,3栋主体楼正在进行外墙工程；原松下电器厂改造项目正在进行大平层绿化及市政配套设施工程；新会区工业胶丝厂改造项目正在进行水管工程；新会区联营纸箱厂改造项目正在办理验收；新会区羽绒时装发展有限公司项目2栋主体楼正在进行主体工程；原新会铸造厂项目正在进行砌墙工程；原合成纤维厂项目正在设计图纸；罗坑酒店宿舍改造项目主体楼土建到7层。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 新会区政府
|  | 开平市 | 开平市：总建筑面积57.52万平方米。 | 2013-2018 | 129000 | 76600 | 24500 |  | 24500 | 20500 | 21000 | 83.67% | -7.993% | 已落实。 | 正积极推进。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
389 | 机动车驾驶人考训场 |  | 总建筑面积4万平方米。 | 2013-2017 | 70200 | 32000 | 2000 | 2000 |  | 1960 | 0 | 98% | 6.333% | 西区二期正在办证，三期等待用地指标，东区二期等待调整土规。 | 建安工程施工进度：1#食堂：正在进行首层天花安装、厨房区域防水处理；3#学员宿舍：正在进行门框安装、衣柜安装；5#考试中心：正在进行天花安装、扇灰、包管龙骨烧焊。 | 1、项目建设主体融顺公司根据《收回土地使用权补偿协议书(江土储备协议[2013]9号)》要求，已向江门中旅集团有限公司支付全额补偿款。但至今仍有小佬山(土名)地段4061.6平方米和飞乎英山(土名)地段11622.7平方米的土地、四幢共计面积1360平方米的建筑物等尚未划拨给我公司。因融顺公司是国资委属下全资企业，为确保国有资金合理使用、国有资产有效管理，恳请上级部门协调相关部门划拨上述地块和建筑物给予融顺公司。 2、根据市发改局核准的《关于江门市机动车驾驶人考试训练场项目可行性研究报告的批复（江发改投资[2013]388号）》中提到“二、项目建设内容……（二）篁庄地块规划总用地面积27080平方米，兴建机动车驾驶人科目一考试中心、交通安全教育中心和摩托车驾驶人考训场，总建筑面积8000平方米”。 另根据市人民政府的《江门市人民政府关于江门市篁庄考场地段（PJ01-M01）控制性详细规划的批复(江府函[2013]149号)》，行政规划用地为27080平方米。经向市国土部门咨询，因该地块仍未完成收储工作，暂无法划拨。为此，特请上级部门敦促相关部门尽快完成该地块的收储工作和落实工地时间，以便融顺公司按时完成上级部门交办工作。 | 建议市公安局协调落实。 | 验收、收尾工程。 | 已开工 | 市公安局
390 | 市区停车场建设项目 | 育德社区停车场 | 育德社区停车场：公园地块约1万平方米，建临时停车场，约500个小车位。 | 2017-2018 | 3000 |  | 25 |  | 25 | 15 | 100 | 60% | -31.67% | 公司自有。 | 方案公示遭附近居民投诉，现正联系住建局、当地居委牵头同居民协商，同步同市规划局协调调整方案。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 前期工作 | 市滨江建设投资公司 蓬江区政府 市教育局 市住房城乡建设局 市城乡规划局 | 总投资不包含征地拆迁费用。
|  | 安达停车场 | 安达停车场：建设开放式城市广场和地上立体机械停车场，新增停车位250个。 | 2016-2018 | 1500 | 50 | 50 |  | 50 | 48 | 200 | 96% | 4.333% | 公司自有。 | 施工图设计完成，施工图计价完成，正在进行可研编制，近期报发改局进行立项。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 前期工作 | 市滨江建设投资公司 市住房城乡建设局 市城乡规划局 市林业园林局 市国土资源局 | 总投资为初步估计。
|  | 白水带停车场 | 白水带停车场：面积约3500平方米，设置停车位约90个。 | 2017 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 100% | 8.333% | 已落实 | 已全面完成项目建设。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 1月份 | 高新区（江海区）
|  | 中心南路绿化带改造 | 中心南路绿化带改造：中心南路华润超市东北面悦龙新村绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已完成。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 6月份 | 新会区政府
|  | 南园新村巷道绿化带改造 | 南园新村巷道绿化带改造：悦洋市场北面南园新村巷道绿化带停车场改造。预计新增停车位60个。 | 2017 | 50 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 8.333% | 已落实。 | 已完成。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 7月份 | 新会区政府
|  | 社区停车场示范项目 | 社区停车场示范项目：蓬江、江海、新会区各选取1-2个居民区停车需求矛盾突出的社区，开展增设公共停车设施的示范项目。 | 2017-2018 | 300 |  | 100 |  | 100 | 103 | 103 | 103% | 11.33% | 0 | 已完成。已建成育德停车场A场、育德停车场B场和良化北社区停车场。育德停车场A场位于聚德街，占地面积2575.00 ㎡， 92个停车位,投资金额400000元 ,育德停车场B场位于院士路红绿灯处，占地面积 2073㎡，81个停车位投资金额350000元，以上两个停车场均由江门市交通物业管理有限公司投资建设。良化北社区停车场位于良化市场前空地，面积2000㎡，80个停车位，由金兴楼投资建设，投资金额280000元。 | 0 | 0 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 蓬江区政府 高新区（江海区） 新会区政府 市住房城乡建设局 | 1、市住建局统筹。 2、三区结合各自实际开展项目建设。
391 | 海逸酒店项目 |  | 星级酒店，主体建筑面积6.9万平方米。 | 2012-2019 | 50000 | 25000 | 20000 |  | 20000 | 19000 | 19000 | 95% | 3.333% | 已落实 | 正在编制客房样板房施工图，已确定幕墙工程施工单位及开展施工深化方案编制工作。 | 0 | 0 | 优化机电设计方案。 | 已开工 | 高新区（江海区）
392 | TOD综合开发项目 | 滨江新区 | 滨江新区：优化轨道站点周边用地布局，促进滨江新城轨道站场及周边用地的建设，拉动新区发展；同时推动轨道客运发展。 | 2016年起 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 | 73500 | 73500 | 91.88% | 0.2083% | 0 | 正在与金融机构协商制定相关融资方案，由付款主体滨江城投公司尽快筹集资金进行支付。 | 0 | 0 | 土地一级开发。 | 1月份 | 蓬江区政府
|  | 江门新会站 | 江门新会站：土地综合开发996亩。 | 2016-2020 | 730000 | 13000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 8.333% | 部分落实已完成征收地168亩，剩下的561亩正在开展同意征地签名工作。 | 1.省已批复同意新会站TOD追加规模方案； 2.新会已完成追加规模方案备案前公示，已完成资料备案。 | 新会站TOD地块内涉及耕地面积279亩，按现行的用地报批要求，城市批次用地报批涉及耕地的， 必须落实先补后占和“占优补优，占水田补水田”。现时我区剩余的水田补充耕地指标不能完全满足该项目的用地报批，而且根据市级的有关文件，我区剩余的水田补充耕地指标一律由市级根据实际需要统筹使用，未经市级允许，各地不能使用。因此在落实年度中心城区规模前提下，新会站TOD项目在剔除耕地后可进行用地报批的面积为717亩。但是，按照城市总体规划要求，上述717亩用地范围呈非规则状（与耕地相互交错），未能形成完整格区，对此我区用地报批计划仍在制订中。 | 建议新会区政府协调各相关部门尽快落实推进。 | 完成前期工作。 | 前期工作 | 新会区政府
393 | 崖门镇鹅坑制水车间、管线铺设工程 |  | 设计规模3.5万立方米/日，管线长约8223米，制水车间等主体建筑800平方米。 | 2017 | 3670 |  | 3670 | 3670 |  | 3100 | 3100 | 84.47% | -7.198% | 已落实。 | 已完成总体工程量的90%。 | 0 | 0 | 完成工程建设。 | 已开工 | 新会区政府
394 | 恩平市“大槐绿洲”开阳高速公路大槐服务区扩建项目 |  | 在原大槐服务区基础上进行扩建，是全省3个试点之一。 | 2016-2020 | 20000 | 8000 | 12000 |  | 12000 | 11628 | 11628 | 96.9% | 5.233% | 已完成土地交易手续，取得不动产权证书。 | 1、土方平整、场区勘探已经完成。2、加油站土建施工单位已进场搭设临时驻地板房，施工许可证正在办理。3、环评已编制完毕，上报环保局。4、单体报规已提交到规划局办证窗口。5、集团已通过投资可行性研究报告的评审会。6、施工总承包招标已经挂网公示。 | 0 | 0 | 完成前期工作，争取动工建设。 | 10月份 | 恩平市政府
395 | 城市综合体项目 | 健威国际广场 | 健威国际广场:总建筑面积约18.9万平方米。 | 2015-2017 | 108600 | 80000 | 28600 |  | 28600 | 26220 | 26220 | 91.68% | 0.01166% | 0 | 住宅已封顶，商业裙楼2楼建设已完成。 | 0 | 0 | 完成主体建筑及内部装修。 | 已开工 | 蓬江区政府
|  | 府西小区轻轨综合体配套开发 | 府西小区轻轨综合体配套开发:地块东至东海路，南至金瓯路，西至胜利南路，北至五邑路，面积993亩。 | 2014-2018 | 400000 | 34400 | 35000 | 5000 | 30000 | 50000 | 50000 | 142.9% | 51.19% | 已落实 | 1.地块已整合完毕，又一居、城市建设、帕佳图项目分别进入开挖基坑、土方、打桩阶段。 2.已公开挂牌出让B片区80、79亩土地，由嘉华集团拍卖竞得。 | 0 | 0 | 前期工作，部分项目动工建设。 | 已开工 | 高新区（江海区）
|  | 明泰城 | 明泰城:总建筑面积约94万平方米。 | 2016-2018 | 250000 | 10000 | 27000 |  | 27000 | 70000 | 70000 | 259.3% | 167.6% | 已落实 | 西区一期项目1-3栋正在准备初验前收尾工作，二期8-12栋正在开展公共装修及外架拆除工程，三期13栋主体结构施工已完成至19层，15栋主体结构施工已完成至9层，16-17栋正在开展基础施工，18栋结构施工已完成至16层，19栋结构施工已完成至15层。 | 0 | 0 | 完成首期楼盘砌体工程。 | 已开工 | 高新区（江海区）
|  | 台山英皇广场 | 台山英皇广场:总建筑面积25.8万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 50000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100% | 8.333% | 0 | 商场主体的装修工程已完成。 | 0 | 0 | 完成商场主体建设装修工程。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山沃华·时代广场 | 台山沃华·时代广场:总建筑面积15.7万平方米。 | 2013-2017 | 60000 | 40000 | 20000 |  | 20000 | 21500 | 21500 | 107.5% | 15.83% | 0 | 已完成6幢主楼主体工程建设的70%。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 骏景湾豪庭 | 骏景湾豪庭:总建筑面积75万平方米。 | 2015-2018 | 120000 | 68000 | 25000 |  | 25000 | 27000 | 27000 | 108% | 16.33% | 0 | 已完成11幢主楼主体工程建设的70%。 | 0 | 0 | 完成项目三期主体工程建设的60%。 | 已开工 | 台山市政府
|  | 台山保利公馆 | 台山保利公馆：总建筑面积40万平方米。 | 2017-2019 | 225000 |  | 15000 |  | 15000 | 15000 | 50000 | 100% | 8.333% | 0 | 1、已完成一期地下室底板的施工。2、完成主体建设30F。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 5月份 | 台山市政府
|  | 中国(水口)卫浴博览城第一期 | 中国(水口)卫浴博览城第一期：综合性博览交易中心，总建筑面积21.7万平方米。 | 2016-2018 | 71784 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 23672 | 23672 | 94.69% | 3.021% | 已落实 | 1-16栋封顶，里外墙身装修阶段. 17-32栋建设中。 | 33幢（24层酒店）所处位置正是地下室地面上位置，因地质问题，技术要求等原因，地下室施工周期需延长，约需6个月时间，致总体进度拖后，项目完工时间需延迟至2019年。 | 建议开平市政府督促落实。 | 土建施工。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 开平东汇城 | 开平东汇城:总建筑面积70万平方米。 | 2012-2018 | 250000 | 181500 | 30000 |  | 30000 | 29850 | 29850 | 99.5% | 7.833% | 已落实。 | 目前9-15幢全部完成主体封顶及完成砌体，其中，9、10、15栋完成外墙贴砖；11-14栋正在进行外墙贴砖，整体建设工程顺利。 | 0 | 0 | 完成2-3期17万平方米主体建筑及内外装修。 | 已开工 | 开平市政府
|  | 亚洲厨卫商城项目 | 亚洲厨卫商城项目：城市综合体，集水暖卫浴五金产品及配材的商贸、办公、酒店、物流等多功能、多业态于一体。 | 2012-2018 | 157000 | 95000 | 10000 |  | 10000 | 10604 | 10604 | 106% | 14.37% | 已落实。 | B区1-12幢商铺及附属设施已全部完成，92%商家已进场营业，A区部分商家也进场装修并开业。A区13-21幢商铺已全部封顶。商铺15.16.17.20.21的水电工程逐步完成，15.16.20.21商铺消防验收已提交。商铺13.14.18.19申请确权 | 0 | 0 | 土建施工。 | 已开工 | 鹤山市政府
|  | 新华城 | 新华城:酒店和购物中心，建筑面积约6万平方米。 | 2017-2019 | 35000 |  | 20000 |  | 20000 | 19400 | 19400 | 97% | 5.333% | 已落实。 | 项目正在施工中。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 6月份 | 鹤山市政府
|  | 泉林黄金小镇 | 泉林黄金小镇:新建泉林黄金小镇一期商业街、悦湖湾二期、悦泉湾等，总建筑面积5.36万平方米。 | 2017-2018 | 20000 |  | 11200 |  | 11200 | 10580 | 10580 | 94.46% | 2.798% | 已落实。 | 悦泉湾、悦湖湾二期商住楼已完成主体建设，正在进行内部装修；商业街建设进度已达95%；室外道路已完成建设，绿化配套设施进度已达97%。 | 0 | 0 | 土建施工。 | 1月份 | 恩平市政府