开平市2026年中央财政常态化帮扶资金省级配套资金使用方案
根据《关于印发2026年常态化帮扶资金省级配套任务清单的通知》（粤农农函〔2026〕503号）文件精神，2026年省农业农村厅下达我市2026年中央财政常态化帮扶资金省级配套资金共1176万元，资金可用于支持帮扶产业发展、支持重点帮扶群体就业增收、支持补齐必要的小型公益性基础设施建设短板及其他方面。现制定2026年中央财政常态化帮扶资金省级配套资金1176万元使用方案如下：

一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实中央农村工作会议精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

二、支持方向
1.支持补齐必要的小型公益性基础设施建设短板。支持已完成前期工作的乡村补短板工程等小型公益性基础设施项目建设，支持道路、饮水保障、排水等村内户外小型公益性基础设施建设，解决影响群众基本生产生活的突出困难，促进改善农村人居环境。统筹考虑财力承受度和群众接受度，可以行政村或自然村等为单位因地制宜片区化推进，优先支持赤坎－百合镇村农文旅镇村片区组团建设。

2.重点支持帮扶产业发展。提升产业帮扶质效，优先用于带动防止返贫致贫对象和需要继续帮扶的原建档立卡脱贫人口（以下统称重点帮扶群体）通过产业增收。支持发展农产品产地加工等推动全产业链开发，推动品就近转化增值，促进农民就地就业增收；支持必要的产业配套基础设施建设；鼓励运用先进高效农业科学技术促进帮扶产业提档升级；可利用帮扶到户奖补政策，支持重点帮扶群体开展生产经营活动；对帮扶小额信贷予以贴息补助。按规定支持发展新型农村集体经济。支持按照“四个一批”的要求巩固、升级、盘活目录外村级光伏帮扶电站，并建立健全长效运维管护机制。
三、实施步骤
（一）项目申报（2026年4-7月）
按照上级要求，启动前期工作。印发《关于做好2026年常态化帮扶储备项目库建设的通知》，组织各镇（街）跟进文件要求完成项目库建设。项目经市农业农村局实地勘察后，组织相关股室进行评审，经市农业农村局党组会研究后，上报开平市人民政府审定，经市政府同意后开展实施。

（二）启动实施（2026年7-10月）
相关镇（街）于2026年7月底前制定项目资金使用方案，并报市农业农村局备案。各实施主体要严格按照资金使用方案规定的建设时间和建设内容实施项目，采取有力措施推进项目建设。在项目实施过程中，要深入调查研究，加大督促检查力度，发现问题要及时汇报、及时解决，确保项目顺利进行。项目实行市级报账制，要求于2026年12月底前完成项目建设，各镇（街）负责监督项目实施单位施工并按时提交报账资料。

（三）总结提升（2026年10-12月）
项目建成后，相关镇（街）对项目进行验收，做好项目档案管理，全面总结工作，提炼项目建设过程中形成的经验和亮点。市农业农村局对通过镇级验收项目进行核查，重点核查项目建设内容完成情况、资金支出情况、资金管理情况、绩效完成情况。
四、项目安排


安排项目资金1176万元，用于4个项目，包括开平市农村路面、村场改造项目、丝苗米产业配套项目、育秧中心项目、开平市四大特色优势农业产业项目等。
五、保障措施
（一）加强组织领导。根据省农业农村厅、省财政厅有关要求，组织项目实施，按时报告项目资金使用和项目的实施情况，并接受江门市财政局、江门市农业农村局的跟踪、检查和监督，确保项目任务的完成，务必于2026年12月底前高质量完成项目建设。市农业农村局为项目主管部门，指导开展项目实施，包括开展项目遴选、项目实施、资金拨付；镇级负责组织申报、审核、督促项目实施及验收；实施主体负责项目具体实施。
（二）强化资金管理。落实上级资金支出进度要求：2026年10月底前，资金支出进度达到83.34%；2026年底前资金支出率达到100%。相关镇（街）要强化资金监管，按时完成资金支出进度要求，严禁将项目资金违规截留、挤占或挪用，确保专款专用，严禁出现负面清单情况，项目实施不得新增地方政府隐性债务，不得新增村级债务。市农业农村局要加大监督检查力度，定期对项目实施情况开展检查，确保财政资金发挥预期效益。
