附件

开平市第四批典型村培育资金

分配方案

为扎实推进省“百县千镇万村高质量发展工程”典型村培育工作，根据《广东省财政厅关于下达关于下达2026年典型村培育资金的通知》（粤财农〔2026〕7号）文件精神，下达我市3900万元，专项用于我市39个第四批省典型村培育项目建设，优先支持提升新型农村集体经济和农民收入、提升农村基础设施建设水平、改善农村人居环境等方面。现结合我市实际情况，制定本方案。

一、资金分配安排

省下达我市第四批典型村培育省级财政奖补资金3900万元，专项用于推进我市39个第四批省典型村培育建设工作，将按每个第四批省典型村培育对象100万元额度下达第四批典型村培育省级财政奖补资金（见附件1），推动全市第四批典型村建设项目实施。第四批典型村培育省级财政奖补资金纳入“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金范围，按照“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障资金使用管理监督办法有关要求，要求各典型村实行专账管理，加强资金使用监督管理。

二、资金使用要求

该笔资金可用于典型村开展人居环境整治、农房风貌管控、村庄绿美建设、特色资源保护、基础设施建设、公共服务配置、产业发展、乡村治理等方面工作。除产业发展类项目外，其他类别项目使用省级财政奖补资金原则上不得超过项目实际工程结算金额的80%，剩余资金可通过村集体自筹、社会捐资、村民投工投劳等途径筹集，鼓励各镇（街）通过以工代赈等方式引导农民参与典型村培育。

该资金实行市级财政报账制，专款专用，不得用于以下方面：

（一）建设楼堂馆所、牌坊门楼、亭台楼阁等；

（二）行政事业单位和企业经营性开支（包括日常成本费用，含农资、非农产品的生产原料等开支、职工薪酬及社会保险费用、临时人员劳务费用、奖金津贴和福利补助、非正常成本费用开支）和债务等一般性支出；

（三）购买理财产品、发放借款及平衡预算等；

（四）形成地方政府债务的支出；

（五）规划编制、可研报告、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理、咨询服务、业务培训等管理费用支出；

（六）建设超出当地经济发展水平和财政承受能力、不符合发展规律和群众意愿的“形象工程”、“政绩工程”；

（七）省级已有专项资金政策支持的支出，如“四好农村路”、农村生活污水治理等。

（八）其他与“百千万工程”典型村培育无关的支出。

根据《广东省财政厅关于下达关于下达2026年典型村培育资金的通知》（粤财农〔2026〕7号）相关要求，该资金的支出进度要求如下：

- 1.资金下达6个月(2026年8月8日前)支出进度达到50%；

- 2.资金下达9个月(2026年11月8日前)支出进度达到75%；

- 3.资金下达12个月(2027年2月8日前)支出进度达到100%。

- 超过6个月，12个月未达到支出进度要求的，省业务主管部门将对未达到进度的部分，分别按照50%、100%的比例收回典型村培育资金。

三、其他工作要求

各镇（街）需严格按照《广东省财政厅广东省审计厅关于印发〈“百县千镇万村高质量发展工程”重点任务保障专项资金使用管理监督办法〉的通知》(粤财农〔2024〕27号)、《广东省财政厅广东省农业农村关于印发〈广东省“百县千镇万村高质量发展工程典型村培育资金管理实施细则(试行)〉的通知》(粤财农〔2025〕44号)等文件有关规定，切实加强资金监管，不得挤占、截留或挪用，确保专款专用，加快资金使用进度，并按实际工程进度办理资金拨付。各镇（街）确保年度绩效目标如期实现，财政资金发挥预期效益。

附件：1.开平市第四批典型村培育资金分配计划

2.开平市第四批典型村培育资金绩效目标表

3.省级财政专项资金支出计划表